## приложение 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
№114 от 24 марта 2010 г.
______________________ М.Ч. Пак
«___»________ 2017 года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2018-2022 год (г.Сургут)
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала сроитель ства | год окончания строитель ства | Полная стоимость строитель ства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года 2018г | Ввод мощностей | [11 empty] | Объем финансирования****
[10 empty] | План 2018 года |  | План 2019 года |  | План 2020 года |  | План 2021 года |  | План 2022 года |  | Итого |  | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | План 2021 года | План 2022 года | Итого
|  | С/П* | км | МВА |  |  | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 19 | 20 |  |  |  | 25
| ВСЕГО, |  | 350.5395 | 308.57 |  |  | 2960.6652 | 2960.6652 | 592.0571 | 74.1224 | 73.86 | 91.579 | 70.22 | 66.433 | 87.82 | 47.0412 | 38.55 | 71.3639 | 38.12 | 350.5395 | 308.57 | 592.0571 | 592.5807 | 591.5649 | 592.923 | 591.5397 | 2960.6652
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 103.4725 | 157.57 |  |  | 1154.2127 | 1154.2127 | 223.8271 | 11.2404 | 31.26 | 23.661 | 27.82 | 25.816 | 32.12 | 21.7412 | 34.95 | 21.0139 | 31.42 | 103.4725 | 157.57 | 223.8271 | 224.2157 | 231.8024 | 235.033 | 239.3347 | 1154.2127
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [18 empty] | 0 | 0
1.1.1. | Подстанции 110кВ
1.1.1.1 | Монтаж пожарной сигнализации на ПС-110/10 кВ "Университет" | С/П |  |  | 2018 | 2018 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.1.2. | Распределительные подстанции 6/10кВ (РП)
1.1.2.1 | Реконструкция РП-117 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 13.2185 | 13.2185 | 13.2185 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 13.2185 |  | 0 | 0 | 0 | 13.2185
1.1.2.2 | Реконструкция РП-119 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2019 | 2019 | 14.3549 | 14.3549 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 14.3549 | 0 | 0 | 0 | 14.3549
1.1.2.3 | Реконструкция РП - 122 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 13.4899 | 13.4899 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 13.4899 | 0 | 0 | 13.4899
1.1.2.4 | Реконструкция РП-127 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2021 | 2021 | 10.4876 | 10.4876 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 |  | 10.4876 | 0 | 10.4876
1.1.2.5 | Реконструкция РП-114 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 11.7088 | 11.7088 | 11.7088 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 11.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7088
1.1.2.6 | Реконструкция РП - 115 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2022 | 2022 | 12.4891 | 12.4891 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 |  | 12.4891 | 12.4891
1.1.2.7 | Реконструкция РП-113 (замена оборудования РУ-6кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2022 | 2022 | 14.0836 | 14.0836 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 |  | 14.0836 | 14.0836
1.1.3. | Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ
1.1.3.1 | Реконструкция ТП - 279 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 2.5825 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.5825 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5825
1.1.3.2 | Реконструкция ТП - 254 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 2.9328 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.9328 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.3 | Реконструкция ТП - 255 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 2.7181 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.7181 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7181
1.1.3.4 | Реконструкция ТП - 331 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 2.9328 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.9328 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.5 | Реконструкция ТП - 332 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 2.5825 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.5825 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5825
1.1.3.6 | Реконструкция ТП - 333 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 2.5825 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.5825 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5825
1.1.3.7 | Реконструкция ТП - 334 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 2.7181 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.7181 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7181
1.1.3.8 | Реконструкция ТП - 335 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 2.7181 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.7181 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7181
1.1.3.9 | Реконструкция ТП - 337 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 2.7181 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.7181 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7181
1.1.3.10 | Реконструкция ТП - 338 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 2.8538 | 2.8538 | 2.8538 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.8538 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8538
1.1.3.11 | Реконструкция ТП - 482 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 2 | 2018 | 2018 | 5.1288 | 5.1288 | 5.1288 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 5.1288 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1288
1.1.3.12 | Реконструкция ТП - 259 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 2.7972 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.7972 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7972
1.1.3.13 | Реконструкция ТП - 260 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 2.7972 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.7972 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7972
1.1.3.14 | Реконструкция ТП - 261 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 2.6898 | 2.6898 | 2.6898 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.6898 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6898
1.1.3.16 | Реконструкция ТП-283 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 2.7972 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.7972 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7972
1.1.3.22 | Реконструкция ТП-490 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | C/П |  | 0.8 | 2018 | 2018 | 2.3111 | 2.3111 | 2.3111 | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 2.3111 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3111
1.1.3.23 | Реконструкция ТП-430 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 2.5825 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.5825 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5825
1.1.3.24 | Реконструкция ТП-431 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 2.9328 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.9328 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.25 | Реконструкция ТП-436 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 2.7972 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.7972 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7972
1.1.3.26 | Реконструкция ТП-427 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 1.989 | 1.989 | 1.989 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 1.989 |  | 0 | 0 | 0 | 1.989
1.1.3.27 | Реконструкция ТП-440 котельная №2 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена ТМГ-1000кВА) | C/П |  | 2 | 2018 | 2018 | 2.8806 | 2.8806 | 2.8806 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2.8806 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8806
1.1.3.28 | Реконструкция ТП-313 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 2.9328 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.9328 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.30 | Реконструкция ТП-222 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | С/П |  | 1.26 | 2018 | 2018 | 2.9328 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.9328 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.31 | Реконструкция ТП-459 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | С/П |  | 1.26 | 2019 | 2019 | 3.3399 | 3.3399 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 3.3399 | 0 | 0 | 0 | 3.3399
1.1.3.32 | Реконструкция ТП-460 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | С/П |  | 1.26 | 2019 | 2019 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.33 | Реконструкция ТП-306 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | С/П |  | 1.26 | 2019 | 2019 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 2.7181
1.1.3.34 | Реконструкция ТП-212 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | C/П |  | 0.8 | 2019 | 2019 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 2.7181
1.1.3.35 | Реконструкция ТП-305 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2019 | 2019 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.36 | Реконструкция ТП-204 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | C/П |  | 0.8 | 2019 | 2019 | 2.9045 | 2.9045 | 0 | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 2.9045 | 0 | 0 | 0 | 2.9045
1.1.3.38 | Реконструкция ТП-207 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | C/П |  | 0.8 | 2019 | 2019 | 2.8538 | 2.8538 | 0 | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 2.8538 | 0 | 0 | 0 | 2.8538
1.1.3.39 | Реконструкция ТП-232 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П |  | 2 | 2019 | 2019 | 4.8451 | 4.8451 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 4.8451 | 0 | 0 | 0 | 4.8451
1.1.3.40 | Реконструкция ТП-230 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П |  | 2 | 2019 | 2019 | 4.4232 | 4.4232 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 4.4232 | 0 | 0 | 0 | 4.4232
1.1.3.41 | Реконструкция ТП-458 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2019 | 2019 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 2.7181
1.1.3.42 | Реконструкция ТП-311 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2019 | 2019 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.43 | Реконструкция ТП-322 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2019 | 2019 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 2.7972
1.1.3.44 | Реконструкция ТП-314 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2019 | 2019 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.45 | Реконструкция ТП-316 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2019 | 2019 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.46 | Реконструкция ТП-320 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2019 | 2019 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.48 | Реконструкция ТП - 417 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2019 | 2019 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.50 | Реконструкция ТП-487 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2019 | 2019 | 1.3389 | 1.3389 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 1.3389
1.1.3.51 | Реконструкция ТП-485 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2019 | 2019 | 2.3111 | 2.3111 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.3111 | 0 | 0 | 0 | 2.3111
1.1.3.52 | Реконструкция ТП-486 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2019 | 2019 | 2.5034 | 2.5034 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.5034 | 0 | 0 | 0 | 2.5034
1.1.3.53 | Реконструкция ТП-280 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2019 | 2019 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.54 | Реконструкция ТП-281 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2019 | 2019 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 2.7972
1.1.3.55 | Реконструкция ТП-282 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | C/П |  | 0.8 | 2020 | 2020 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.56 | Реконструкция ТП -284 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | C/П |  | 0.8 | 2020 | 2020 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 2.7972
1.1.3.57 | Реконструкция ТП-285 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 2.5825
1.1.3.58 | Реконструкция ТП-286 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 2.5825
1.1.3.59 | Реконструкция ТП-240 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 2.7972 | 0 |  | 2.7972
1.1.3.60 | Реконструкция ТП-241 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 2.5825 | 0 |  | 2.5825
1.1.3.61 | Реконструкция ТП-242 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | C/П |  | 0.8 | 2020 | 2020 | 2.6898 | 2.6898 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 |  | 0 | 2.6898 | 0 |  | 2.6898
1.1.3.62 | Реконструкция ТП-243 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 2.9328 | 0 |  | 2.9328
1.1.3.63 | Реконструкция ТП-244 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 2.7972 | 0 |  | 2.7972
1.1.3.64 | Реконструкция ТП-245 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 3.0118 | 3.0118 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 3.0118 | 0 |  | 3.0118
1.1.3.65 | Реконструкция ТП-246 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 2.4751 | 2.4751 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 2.4751 | 0 |  | 2.4751
1.1.3.66 | Реконструкция ТП-247 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 2.7181 | 0 |  | 2.7181
1.1.3.67 | Реконструкция ТП-484 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 2.7181 | 0 |  | 2.7181
1.1.3.68 | Реконструкция ТП-341 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 2.5825 | 0 |  | 2.5825
1.1.3.69 | Реконструкция ТП-342 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 2.5825 | 0 |  | 2.5825
1.1.3.70 | Реконструкция ТП-250 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 2.9328 | 0 |  | 2.9328
1.1.3.71 | Реконструкция ТП-251 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 3.0402 | 3.0402 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 3.0402 | 0 |  | 3.0402
1.1.3.72 | Реконструкция ТП-252 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 2.7181 | 0 |  | 2.7181
1.1.3.73 | Реконструкция ТП-343 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 2.7181 | 0 |  | 2.7181
1.1.3.74 | Реконструкция ТП-344 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 2.5825 | 0 |  | 2.5825
1.1.3.75 | Реконструкция ТП-345 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 2.5825 | 0 |  | 2.5825
1.1.3.76 | Реконструкция ТП-347 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 2.7181 | 0 |  | 2.7181
1.1.3.77 | Реконструкция ТП-253 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2020 | 2020 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 2.7181 | 0 |  | 2.7181
1.1.3.79 | Реконструкция ТП - 264 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П |  | 2 | 2020 | 2020 | 5.6273 | 5.6273 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 |  | 0 | 5.6273 | 0 |  | 5.6273
1.1.3.80 | Реконструкция ТП - 265 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2021 | 2021 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 |  | 2.9328 |  | 2.9328
1.1.3.81 | Реконструкция ТП - 266 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П |  | 2 | 2021 | 2021 | 4.8143 | 4.8143 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 |  | 0 |  | 4.8143 |  | 4.8143
1.1.3.82 | Реконструкция ТП - 267 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2021 | 2021 | 2.8538 | 2.8538 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 |  | 2.8538 |  | 2.8538
1.1.3.83 | Реконструкция ТП - 276 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2021 | 2021 | 3.0118 | 3.0118 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 |  | 3.0118 |  | 3.0118
1.1.3.84 | Реконструкция ТП - 277 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2021 | 2021 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 2.5825 |  | 2.5825
1.1.3.85 | Реконструкция ТП - 271 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П |  | 2 | 2021 | 2021 | 4.4923 | 4.4923 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 4.4923 |  | 4.4923
1.1.3.86 | Реконструкция ТП - 272 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2021 | 2021 | 3.1475 | 3.1475 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 3.1475 |  | 3.1475
1.1.3.87 | Реконструкция ТП - 274 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2021 | 2021 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328
1.1.3.89 | Реконструкция ТП - 296 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2021 | 2021 | 3.1475 | 3.1475 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 3.1475 |  | 3.1475
1.1.3.90 | Реконструкция ТП - 293 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2021 | 2021 | 3.2832 | 3.2832 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 3.2832 |  | 3.2832
1.1.3.91 | Реконструкция ТП - 294 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2021 | 2021 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328
1.1.3.92 | Реконструкция ТП - 292 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2021 | 2021 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 2.7972 |  | 2.7972
1.1.3.93 | Реконструкция ТП - 298 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П |  | 2 | 2021 | 2021 | 5.4509 | 5.4509 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 5.4509 |  | 5.4509
1.1.3.94 | Реконструкция ТП - 299 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2021 | 2021 | 3.0118 | 3.0118 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 3.0118 |  | 3.0118
1.1.3.95 | Реконструкция ТП - 399 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2021 | 2021 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 2.5825 |  | 2.5825
1.1.3.96 | Реконструкция ТП - 374 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2021 | 2021 | 3.2265 | 3.2265 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 3.2265 |  | 3.2265
1.1.3.97 | Реконструкция ТП - 375 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 2.5 | 2021 | 2021 | 5.82 | 5.82 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | - | - | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 5.82
1.1.3.98 | Реконструкция ТП - 378 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П |  | 2 | 2022 | 2022 | 4.2085 | 4.2085 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2085 | 4.2085
1.1.3.99 | Реконструкция ТП - 379 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П |  | 2 | 2021 | 2021 | 4.776 | 4.776 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 4.776 |  | 4.776
1.1.3.100 | Реконструкция ТП - 380 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П |  | 2 | 2021 | 2021 | 4.776 | 4.776 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 4.776 |  | 4.776
1.1.3.101 | Реконструкция ТП - 382 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2021 | 2021 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 3.2042 |  | 3.2042
1.1.3.103 | Реконструкция ТП - 392 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.03 | 2021 | 2021 | 2.9612 | 2.9612 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.03 | - | - | 0 | 1.03 |  | 0 | 0 | 2.9612 |  | 2.9612
1.1.3.104 | Реконструкция ТП - 389 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2021 | 2021 | 2.4751 | 2.4751 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 2.4751 |  | 2.4751
1.1.3.105 | Реконструкция ТП - 390 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2021 | 2021 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 2.7972 |  | 2.7972
1.1.3.106 | Реконструкция ТП - 391 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2022 | 2022 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7181 | 2.7181
1.1.3.107 | Реконструкция ТП - 387 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2022 | 2022 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7972 | 2.7972
1.1.3.108 | Реконструкция ТП - 395 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П |  | 2 | 2022 | 2022 | 5.1288 | 5.1288 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1288 | 5.1288
1.1.3.109 | Реконструкция ТП - 396 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2022 | 2022 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5825 | 2.5825
1.1.3.110 | Реконструкция ТП - 407 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П |  | 2 | 2022 | 2022 | 3.9938 | 3.9938 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3.9938 | 3.9938
1.1.3.111 | Реконструкция ТП - 350 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2022 | 2022 | 3.3622 | 3.3622 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 3.3622 | 3.3622
1.1.3.112 | Реконструкция ТП - 353 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2022 | 2022 | 3.1475 | 3.1475 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1475 | 3.1475
1.1.3.113 | Реконструкция ТП - 354 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2022 | 2022 | 3.2832 | 3.2832 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2832 | 3.2832
1.1.3.114 | Реконструкция ТП - 408 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2022 | 2022 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5825 | 2.5825
1.1.3.115 | Реконструкция ТП -366 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2022 | 2022 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7972 | 2.7972
1.1.3.116 | Реконструкция ТП - 371 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П |  | 2 | 2022 | 2022 | 4.6687 | 4.6687 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.6687 | 4.6687
1.1.3.117 | Эл. Реконструкция ТП - 505 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2022 | 2022 | 3.0685 | 3.0685 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 3.0685 | 3.0685
1.1.3.118 | Реконструкция ТП - 356 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2022 | 2022 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9328 | 2.9328
1.1.3.119 | эл. Реконструкция ТП - 432 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2022 | 2022 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7972 | 2.7972
1.1.3.120 | Реконструкция ТП - 352 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2022 | 2022 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7972 | 2.7972
1.1.3.121 | Реконструкция ТП-226 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П |  | 2 | 2022 | 2022 | 4.8451 | 4.8451 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8451 | 4.8451
1.1.3.123 | Реконструкция ТП-376 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2022 | 2022 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7972 | 2.7972
1.1.3.124 | Реконструкция ТП-406 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2022 | 2022 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7181 | 2.7181
1.1.3.125 | Реконструкция ТП-433 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2022 | 2022 | 2.6615 | 2.6615 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6615 | 2.6615
1.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ
1.1.4.1 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.47 ВЛ-10 на ТП-537 | C/П | 0.4 |  | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390- ТП - 399 ЭСК № 49 | C/П | 0.5 |  | 2019 | 2019 | 1.25 | 1.25 | 0 | - | - | 0.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 |  | 1.25 | 0 | 0 |  | 1.25
1.1.4.3 | Реконструкция КЛ-10кв от ТП-402 до ТП399 эск-46 | C/П | 0.88 |  | 2019 | 2019 | 2.2 | 2.2 | 0 | - | - | 0.88 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 0 |  | 2.2 | 0 | 0 |  | 2.2
1.1.4.4 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-390-оп.ВЛ-10 кВ-ТП -399 ЭСК № 49 | C/П | 0.1 |  | 2019 | 2019 | 0.25 | 0.25 | 0 | - | - | 0.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 |  | 0.25
1.1.4.5 | Реконструкция КЛ-10 кв ввод с ЦРП - ТП - 504 ЭСК № 24 | C/П | 0.49 |  | 2019 | 2019 | 1.225 | 1.225 | 0 | - | - | 0.49 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.49 | 0 |  | 1.225 | 0 | 0 |  | 1.225
1.1.4.6 | Реконструкция КЛ-10кв РП-138 яч.14-опора-37 | C/П | 0.76 |  | 2019 | 2019 | 0.95 | 0.95 | 0 | - | - | 0.76 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0 |  | 0.95 | 0 | 0 |  | 0.95
1.1.4.7 | Реконструкция КЛ-10кв РП-106 ТП-276 | C/П | 0.94 |  | 2019 | 2019 | 2.35 | 2.35 | 0 | - | - | 0.94 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.94 | 0 |  | 2.35 | 0 | 0 |  | 2.35
1.1.4.8 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-275 | C/П | 0.46 |  | 2019 | 2019 | 1.15 | 1.15 | 0 | - | - | 0.46 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.46 | 0 |  | 1.15 | 0 | 0 |  | 1.15
1.1.4.9 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-276 ТП-275 | C/П | 0.61 |  | 2019 | 2019 | 1.525 | 1.525 | 0 | - | - | 0.61 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0 |  | 1.525 | 0 | 0 |  | 1.525
1.1.4.10 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-279 | C/П | 0.7 |  | 2019 | 2019 | 1.75 | 1.75 | 0 | - | - | 0.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0 |  | 1.75 | 0 | 0 |  | 1.75
1.1.4.11 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-279 | C/П | 0.34 |  | 2019 | 2019 | 0.85 | 0.85 | 0 | - | - | 0.34 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 0 |  | 0.85 | 0 | 0 |  | 0.85
1.1.4.12 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-280 | C/П | 0.415 |  | 2019 | 2019 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | - | - | 0.415 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.415 | 0 |  | 1.0375 | 0 | 0 |  | 1.0375
1.1.4.13 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 РП-106 | C/П | 1.2 |  | 2019 | 2019 | 3 | 3 | 0 | - | - | 1.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0 |  | 3 | 0 | 0 |  | 3
1.1.4.14 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-285 | C/П | 0.72 |  | 2019 | 2019 | 1.8 | 1.8 | 0 | - | - | 0.72 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 0 |  | 1.8 | 0 | 0 |  | 1.8
1.1.4.15 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 ТП-286 | C/П | 0.4 |  | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
1.1.4.16 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-283 мкр.12 | C/П | 0.8 |  | 2019 | 2019 | 2 | 2 | 0 | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 2
1.1.4.17 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 ТП-246 | C/П | 0.31 |  | 2019 | 2019 | 0.775 | 0.775 | 0 | - | - | 0.31 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 0 |  | 0.775 | 0 | 0 |  | 0.775
1.1.4.18 | Реконструкция КЛ-10кв ПС 5 портал-1ф.х.з М/у Аэроф | C/П | 0.4 |  | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
1.1.4.19 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 -ТП-242 | C/П | 0.52 |  | 2019 | 2019 | 1.3 | 1.3 | 0 | - | - | 0.52 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.52 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 |  | 1.3
1.1.4.20 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 до ТП243 | C/П | 0.7 |  | 2021 | 2021 | 1.75 | 1.75 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0 | - | - | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 1.75 |  | 1.75
1.1.4.21 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-242 до ТП-240 | C/П | 0.8 |  | 2020 | 2020 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 2
1.1.4.22 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.31 ВЛ-10 до ТП-536 | C/П | 0.5 |  | 2020 | 2020 | 1.25 | 1.25 | 0 | - | - | - | - | 0.5 | 0 | - | - | - | - | 0.5 | 0 |  | 0 | 1.25 | 0 |  | 1.25
1.1.4.23 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 461 до ТП-464 мкр. 27 | C/П | 0.558 |  | 2020 | 2020 | 1.395 | 1.395 | 0 | - | - | - | - | 0.558 | 0 | - | - | - | - | 0.558 | 0 |  | 0 | 1.395 | 0 |  | 1.395
1.1.4.24 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 426 до ТП - 427 | C/П | 0.4 |  | 2020 | 2020 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1.1.4.25 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 428- ТП - 433 | C/П | 0.38 |  | 2020 | 2020 | 0.95 | 0.95 | 0 | - | - | - | - | 0.38 | 0 | - | - | - | - | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95
1.1.4.26 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 432 -ТП - 434 | C/П | 0.18 |  | 2020 | 2020 | 0.45 | 0.45 | 0 | - | - | - | - | 0.18 | 0 | - | - | - | - | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45
1.1.4.27 | Реконструкция КЛ - 10 кВ ТП - 433 - ТП - 434 мкр. 23 | C/П | 0.43 |  | 2020 | 2020 | 1.075 | 1.075 | 0 | - | - | - | - | 0.43 | 0 | - | - | - | - | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 1.075
1.1.4.28 | Реконструкция КЛ-10кв от РП-121 до ТП-462 мкр,27 | C/П | 0.376 |  | 2020 | 2020 | 0.94 | 0.94 | 0 | - | - | - | - | 0.376 | 0 | - | - | - | - | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94
1.1.4.29 | Реконструкция КЛ-10кв РП-109 до ТП-309 мкр.11А | C/П | 0.586 |  | 2022 | 2022 | 1.465 | 1.465 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.586 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.465 | 1.465
1.1.4.30 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 398 ЭСК № 49 | C/П | 0.284 |  | 2022 | 2022 | 0.71 | 0.71 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.284 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.71 | 0.71
1.1.4.31 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП- 395 ЭСК № 49 | C/П | 0.626 |  | 2022 | 2022 | 1.565 | 1.565 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.626 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.565 | 1.565
1.1.4.32 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 390 ЭСК № 49 | C/П | 0.5 |  | 2022 | 2022 | 1.25 | 1.25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.25 | 1.25
1.1.4.33 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 406 ЭСК № 49 | C/П | 1.05 |  | 2022 | 2022 | 2.625 | 2.625 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.625 | 2.625
1.1.4.34 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 396 ЭСК № 49 | C/П | 0.48 |  | 2022 | 2022 | 1.2 | 1.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 1.2
1.1.4.35 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390-ТП - 391 ЭСК № 49 | C/П | 0.56 |  | 2022 | 2022 | 1.4 | 1.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 1.4
1.1.4.36 | Реконструкция КЛ-10в от РП-111 до ТП-294 ЭСК-40 | C/П | 0.993 |  | 2022 | 2022 | 2.4825 | 2.4825 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.993 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4825 | 2.4825
1.1.4.37 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-299 до ТП-297 эск-40 | C/П | 0.82 |  | 2022 | 2022 | 2.05 | 2.05 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.05 | 2.05
1.1.4.38 | Реконструкция КЛ- 10 кВ ТП - 392ТП - 393 ЭСК № 49 | C/П | 0.56 |  | 2022 | 2022 | 1.4 | 1.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 1.4
1.1.4.39 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-111 до ТП-298 ЭСК № 40 | C/П | 3.4356 |  | 2021 | 2021 | 8.589 | 8.589 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.4356 | 0 | - | - | 3.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.589 | 0 | 8.589
1.1.4.40 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП295 -ТП - 296 ЭСК № 40 | C/П | 2.8 |  | 2021 | 2021 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 0 | - | - | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
1.1.4.41 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-406-ТП-407 ЭСК №49 | C/П | 0.264 |  | 2021 | 2021 | 0.66 | 0.66 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.264 | 0 | - | - | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66
1.1.4.42 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 503 ЭСК № 24 | C/П | 0.25 |  | 2021 | 2021 | 0.625 | 0.625 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0 | - | - | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.625
1.1.4.43 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 505 ЭСК № 24 | C/П | 0.89 |  | 2021 | 2021 | 2.225 | 2.225 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 0 | - | - | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 2.225
1.1.4.44 | Реконструкция КЛ-10 кв ТП - 505 с РП -133 1 ЭСК № 24 | C/П | 0.28 |  | 2021 | 2021 | 0.7 | 0.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0 | - | - | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7
1.1.4.45 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-299 ТП-300 | C/П | 0.1656 |  | 2021 | 2021 | 0.414 | 0.414 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.1656 | 0 | - | - | 0.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0.414
1.1.4.46 | Реконструкция КЛ-6кв ф.1-10(ПС-П-2 яч.22) ВЛ-6кв ТП-212 | C/П | 0.55 |  | 2021 | 2021 | 0.1375 | 0.1375 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0 | - | - | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 0 | 0.1375
1.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-113 - ул. Майская, 5 | C/П | 0.396 |  | 2020 | 2020 | 0.7128 | 0.7128 | 0 | - | - | - | - | 0.396 | 0 | - | - | - | - | 0.396 | 0 |  |  | 0.7128 | 0 | 0 | 0.7128
1.1.5.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-113 - ул. Майская, 7 | C/П | 0.186 |  | 2020 | 2020 | 0.3348 | 0.3348 | 0 | - | - | - | - | 0.186 | 0 | - | - | - | - | 0.186 | 0 |  |  | 0.3348 | 0 | 0 | 0.3348
1.1.5.3 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-204 - ул. 60 лет Октября, 3 | C/П | 0.8 |  | 2020 | 2020 | 0.144 | 0.144 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 |  |  | 0.144 | 0 | 0 | 0.144
1.1.5.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - пр-т. Набережный, 72;74 | C/П | 0.44 |  | 2020 | 2020 | 0.72 | 0.72 | 0 | - | - | - | - | 0.44 | 0 | - | - | - | - | 0.44 | 0 |  |  | 0.72 | 0 | 0 | 0.72
1.1.5.5 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - пр-т. Набережный, 80 | C/П | 0.12 |  | 2020 | 2020 | 0.216 | 0.216 | 0 | - | - | - | - | 0.12 | 0 | - | - | - | - | 0.12 | 0 |  |  | 0.216 | 0 | 0 | 0.216
1.1.5.6 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - ул. Энтузиастов, 53 | C/П | 0.185 |  | 2020 | 2020 | 0.333 | 0.333 | 0 | - | - | - | - | 0.185 | 0 | - | - | - | - | 0.185 | 0 |  |  | 0.333 | 0 | 0 | 0.333
1.1.5.7 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-212 - ул. Нефтяников, 29А | C/П | 0.256 |  | 2020 | 2020 | 0.4608 | 0.4608 | 0 | - | - | - | - | 0.256 | 0 | - | - | - | - | 0.256 | 0 |  |  | 0.4608 | 0 | 0 | 0.4608
1.1.5.8 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-214 - ул. Энтузиастов, 40 | C/П | 0.144 |  | 2020 | 2020 | 0.2592 | 0.2592 | 0 | - | - | - | - | 0.144 | 0 | - | - | - | - | 0.144 | 0 |  |  | 0.2592 | 0 | 0 | 0.2592
1.1.5.9 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 3 | C/П | 0.48 |  | 2020 | 2020 | 0.864 | 0.864 | 0 | - | - | - | - | 0.48 | 0 | - | - | - | - | 0.48 | 0 |  |  | 0.864 | 0 | 0 | 0.864
1.1.5.10 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 5 | C/П | 0.26 |  | 2020 | 2020 | 0.468 | 0.468 | 0 | - | - | - | - | 0.26 | 0 | - | - | - | - | 0.26 | 0 |  |  | 0.468 | 0 | 0 | 0.468
1.1.5.11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 9 | C/П | 0.19 |  | 2020 | 2020 | 0.342 | 0.342 | 0 | - | - | - | - | 0.19 | 0 | - | - | - | - | 0.19 | 0 |  |  | 0.342 | 0 | 0 | 0.342
1.1.5.12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 11 | C/П | 0.23 |  | 2018 | 2018 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0 | 0.414 |  | 0 | 0 |  | 0.414
1.1.5.13 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Энтузиастов, 55 | C/П | 0.53 |  | 2018 | 2018 | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 0.53 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 0 | 0.954 |  | 0 | 0 |  | 0.954
1.1.5.14 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ЦТП-5 | C/П | 0.26 |  | 2018 | 2018 | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0 | 0.261 |  | 0 | 0 |  | 0.261
1.1.5.15 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 65/1 | C/П | 0.61 |  | 2018 | 2018 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 0.61 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0 | 1.098 |  | 0 | 0 |  | 1.098
1.1.5.16 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 65/2 | C/П | 0.14 |  | 2018 | 2018 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0 | 0.252 |  | 0 | 0 |  | 0.252
1.1.5.17 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 67/4 | C/П | 0.28 |  | 2020 | 2020 | 0.504 | 0.504 | 0 | - | - | - | - | 0.28 | 0 | - | - | - | - | 0.28 | 0 |  |  | 0.504 | 0 |  | 0.504
1.1.5.18 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-226 - МГБ-1 Гл. корпус | C/П | 0.27 |  | 2020 | 2020 | 0.486 | 0.486 | 0 | - | - | - | - | 0.27 | 0 | - | - | - | - | 0.27 | 0 |  |  | 0.486 | 0 |  | 0.486
1.1.5.19 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Дзержинского, 8А | C/П | 0.27 |  | 2020 | 2020 | 0.486 | 0.486 | 0 | - | - | - | - | 0.27 | 0 | - | - | - | - | 0.27 | 0 |  |  | 0.486 | 0 |  | 0.486
1.1.5.20 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Дзержинского, 8 | C/П | 0.52 |  | 2020 | 2020 | 0.936 | 0.936 | 0 | - | - | - | - | 0.52 | 0 | - | - | - | - | 0.52 | 0 |  |  | 0.936 | 0 |  | 0.936
1.1.5.21 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ул. Бажова, 10 | C/П | 0.25 |  | 2020 | 2020 | 0.45 | 0.45 | 0 | - | - | - | - | 0.25 | 0 | - | - | - | - | 0.25 | 0 |  |  | 0.45 | 0 |  | 0.45
1.1.5.22 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ул. Бажова, 14 | C/П | 0.192 |  | 2020 | 2020 | 0.3456 | 0.3456 | 0 | - | - | - | - | 0.192 | 0 | - | - | - | - | 0.192 | 0 |  |  | 0.3456 | 0 |  | 0.3456
1.1.5.23 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-295 - ул. Студенческая, 19 | C/П | 0.3 |  | 2020 | 2020 | 0.54 | 0.54 | 0 | - | - | - | - | 0.3 | 0 | - | - | - | - | 0.3 | 0 |  |  | 0.54 | 0 |  | 0.54
1.1.5.24 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Майская, 1 | C/П | 0.318 |  | 2020 | 2020 | 0.5724 | 0.5724 | 0 | - | - | - | - | 0.318 | 0 | - | - | - | - | 0.318 | 0 |  |  | 0.5724 | 0 |  | 0.5724
1.1.5.25 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Майская, 3 | C/П | 0.386 |  | 2020 | 2020 | 0.6948 | 0.6948 | 0 | - | - | - | - | 0.386 | 0 | - | - | - | - | 0.386 | 0 |  |  | 0.6948 | 0 |  | 0.6948
1.1.5.26 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Энергетиков, 53 бл.А | C/П | 0.13 |  | 2020 | 2020 | 0.234 | 0.234 | 0 | - | - | - | - | 0.13 | 0 | - | - | - | - | 0.13 | 0 |  |  | 0.234 | 0 |  | 0.234
1.1.5.27 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Энергетиков, 53 бл.Б | C/П | 0.164 |  | 2020 | 2020 | 0.2952 | 0.2952 | 0 | - | - | - | - | 0.164 | 0 | - | - | - | - | 0.164 | 0 |  |  | 0.2952 | 0 |  | 0.2952
1.1.5.28 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 80 | C/П | 0.4 |  | 2020 | 2020 | 0.72 | 0.72 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 |  |  | 0.72 | 0 |  | 0.72
1.1.5.29 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 82 | C/П | 0.296 |  | 2020 | 2020 | 0.5328 | 0.5328 | 0 | - | - | - | - | 0.296 | 0 | - | - | - | - | 0.296 | 0 |  |  | 0.5328 | 0 |  | 0.5328
1.1.5.30 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 84 | C/П | 0.419 |  | 2020 | 2020 | 0.5472 | 0.5472 | 0 | - | - | - | - | 0.419 | 0 | - | - | - | - | 0.419 | 0 |  |  | 0.5472 | 0 |  | 0.5472
1.1.5.31 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 86 | C/П | 0.16 |  | 2019 | 2019 | 0.288 | 0.288 | 0 | - | - | 0.16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.288 | 0 | 0 |  | 0.288
1.1.5.32 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 33 | C/П | 0.66 |  | 2019 | 2019 | 1.188 | 1.188 | 0 | - | - | 0.66 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.66 | 0 |  | 1.188 | 0 | 0 |  | 1.188
1.1.5.33 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 35 | C/П | 0.984 |  | 2018 | 2018 | 1.7712 | 1.7712 | 1.7712 | 0.984 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.984 | 0 | 1.7712 |  | 0 | 0 |  | 1.7712
1.1.5.34 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 37 | C/П | 0.24 |  | 2018 | 2018 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | 0.432 |  | 0 | 0 |  | 0.432
1.1.5.35 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-371 - ул. Республики, 70 | C/П | 0.46 |  | 2018 | 2018 | 0.828 | 0.828 | 0.828 | 0.46 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.46 | 0 | 0.828 |  | 0 | 0 |  | 0.828
1.1.5.36 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-388 - ул. Энергетиков, 20 | C/П | 0.3 |  | 2018 | 2018 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0 | 0.54 |  | 0 | 0 |  | 0.54
1.1.5.37 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - пр-д. Дружбы, 10 | C/П | 0.2 |  | 2018 | 2018 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 0.36 |  | 0 | 0 |  | 0.36
1.1.5.38 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - пр-д. Дружбы, 12 | C/П | 0.114 |  | 2018 | 2018 | 0.2052 | 0.2052 | 0.2052 | 0.114 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.114 | 0 | 0.2052 |  | 0 | 0 |  | 0.2052
1.1.5.39 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 9 | C/П | 0.2 |  | 2018 | 2018 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 0.36 |  | 0 | 0 |  | 0.36
1.1.5.40 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 9А | C/П | 0.2 |  | 2018 | 2018 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 0.36 |  | 0 | 0 |  | 0.36
1.1.5.41 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 11 | C/П | 0.36 |  | 2018 | 2018 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 0 | 0.648 |  | 0 | 0 |  | 0.648
1.1.5.42 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 13 | C/П | 0.55 |  | 2018 | 2018 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.55 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0 | 0.99 |  | 0 | 0 |  | 0.99
1.1.5.43 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - пр-д. Дружбы, 5 | C/П | 0.16 |  | 2018 | 2018 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0 | 0.288 |  | 0 | 0 |  | 0.288
1.1.5.44 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 | C/П | 0.418 |  | 2018 | 2018 | 0.7524 | 0.7524 | 0.7524 | 0.418 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.418 | 0 | 0.7524 |  | 0 | 0 |  | 0.7524
1.1.5.45 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. Северная, 72 | C/П | 0.25 |  | 2018 | 2018 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0 | 0.45 |  | 0 | 0 |  | 0.45
1.1.5.46 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. Северная, 74 | C/П | 0.35 |  | 2018 | 2018 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 |  | 0.63
1.1.5.47 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - пр-д. Дружбы, 9 | C/П | 0.268 |  | 2018 | 2018 | 0.4824 | 0.4824 | 0.4824 | 0.268 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.268 | 0 | 0.4824 |  | 0 | 0 |  | 0.4824
1.1.5.48 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - пр-д. Дружбы, 11 | C/П | 0.2 |  | 2020 | 2020 | 0.36 | 0.36 | 0 | - | - | - | - | 0.2 | 0 | - | - | - | - | 0.2 | 0 |  | 0 | 0.36 | 0 |  | 0.36
1.1.5.49 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 | C/П | 0.2 |  | 2020 | 2020 | 0.36 | 0.36 | 0 | - | - | - | - | 0.2 | 0 | - | - | - | - | 0.2 | 0 |  | 0 | 0.36 | 0 |  | 0.36
1.1.5.50 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | C/П | 0.146 |  | 2020 | 2020 | 0.2628 | 0.2628 | 0 | - | - | - | - | 0.146 | 0 | - | - | - | - | 0.146 | 0 |  | 0 | 0.2628 | 0 |  | 0.2628
1.1.5.51 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 | C/П | 0.368 |  | 2020 | 2020 | 0.6624 | 0.6624 | 0 | - | - | - | - | 0.368 | 0 | - | - | - | - | 0.368 | 0 |  | 0 | 0.6624 | 0 |  | 0.6624
1.1.5.52 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 | C/П | 0.302 |  | 2020 | 2020 | 0.5436 | 0.5436 | 0 | - | - | - | - | 0.302 | 0 | - | - | - | - | 0.302 | 0 |  | 0 | 0.5436 | 0 |  | 0.5436
1.1.5.53 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-402 - ул. Рабочая, 31А | C/П | 0.8 |  | 2020 | 2020 | 1.44 | 1.44 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 |  | 0 | 1.44 | 0 |  | 1.44
1.1.5.54 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-501 - д/с №122 | C/П | 0.45 |  | 2020 | 2020 | 0.81 | 0.81 | 0 | - | - | - | - | 0.45 | 0 | - | - | - | - | 0.45 | 0 |  | 0 | 0.81 | 0 |  | 0.81
1.1.5.55 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-501 - Школа №20 | C/П | 0.4 |  | 2020 | 2020 | 0.72 | 0.72 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0 |  | 0.72
1.1.5.56 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ул. Мечникова, 8 | C/П | 0.1 |  | 2020 | 2020 | 0.18 | 0.18 | 0 | - | - | - | - | 0.1 | 0 | - | - | - | - | 0.1 | 0 |  | 0 | 0.18 | 0 |  | 0.18
1.1.5.57 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ЦТП-81 | C/П | 0.454 |  | 2020 | 2020 | 0.4572 | 0.4572 | 0 | - | - | - | - | 0.454 | 0 | - | - | - | - | 0.454 | 0 |  | 0 | 0.4572 | 0 |  | 0.4572
1.1.5.58 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП -246 Дзержинского, 6 | C/П | 0.22 |  | 2020 | 2020 | 0.396 | 0.396 | 0 | - | - | - | - | 0.22 | 0 | - | - | - | - | 0.22 | 0 |  | 0 | 0.396 | 0 |  | 0.396
1.1.5.59 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 246 Дзержинского, 6/1 | C/П | 0.47 |  | 2020 | 2020 | 0.846 | 0.846 | 0 | - | - | - | - | 0.47 | 0 | - | - | - | - | 0.47 | 0 |  | 0 | 0.846 | 0 |  | 0.846
1.1.5.60 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира- 35/3 | C/П | 0.192 |  | 2020 | 2020 | 0.3456 | 0.3456 | 0 | - | - | - | - | 0.192 | 0 | - | - | - | - | 0.192 | 0 |  | 0 | 0.3456 | 0 |  | 0.3456
1.1.5.61 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира - 35/2 | C/П | 0.33 |  | 2020 | 2020 | 0.594 | 0.594 | 0 | - | - | - | - | 0.33 | 0 | - | - | - | - | 0.33 | 0 |  | 0 | 0.594 | 0 |  | 0.594
1.1.5.62 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира -35/1 | C/П | 0.33 |  | 2020 | 2020 | 0.594 | 0.594 | 0 | - | - | - | - | 0.33 | 0 | - | - | - | - | 0.33 | 0 |  | 0 | 0.594 | 0 |  | 0.594
1.1.5.63 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Мира -37/1 | C/П | 0.24 |  | 2020 | 2020 | 0.432 | 0.432 | 0 | - | - | - | - | 0.24 | 0 | - | - | - | - | 0.24 | 0 |  | 0 | 0.432 | 0 |  | 0.432
1.1.5.64 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Мира -37/2 | C/П | 0.16 |  | 2020 | 2020 | 0.288 | 0.288 | 0 | - | - | - | - | 0.16 | 0 | - | - | - | - | 0.16 | 0 |  | 0 | 0.288 | 0 |  | 0.288
1.1.5.65 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Пушкина 1 | C/П | 0.3 |  | 2020 | 2020 | 0.54 | 0.54 | 0 | - | - | - | - | 0.3 | 0 | - | - | - | - | 0.3 | 0 |  | 0 | 0.54 | 0 |  | 0.54
1.1.5.66 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-103 - д/с Солнышко | C/П | 0.3 |  | 2020 | 2020 | 0.54 | 0.54 | 0 | - | - | - | - | 0.3 | 0 | - | - | - | - | 0.3 | 0 |  | 0 | 0.54 | 0 |  | 0.54
1.1.5.67 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-103 - ул. Дзержинского, 14В | C/П | 0.448 |  | 2020 | 2020 | 0.8064 | 0.8064 | 0 | - | - | - | - | 0.448 | 0 | - | - | - | - | 0.448 | 0 |  | 0 | 0.8064 | 0 |  | 0.8064
1.1.5.68 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Гагарина, 26 | C/П | 0.16 |  | 2020 | 2020 | 0.288 | 0.288 | 0 | - | - | - | - | 0.16 | 0 | - | - | - | - | 0.16 | 0 |  | 0 | 0.288 | 0 |  | 0.288
1.1.5.69 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 33 | C/П | 0.5 |  | 2020 | 2020 | 0.9 | 0.9 | 0 | - | - | - | - | 0.5 | 0 | - | - | - | - | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0 |  | 0.9
1.1.5.70 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 35 | C/П | 0.36 |  | 2020 | 2020 | 0.648 | 0.648 | 0 | - | - | - | - | 0.36 | 0 | - | - | - | - | 0.36 | 0 |  | 0 | 0.648 | 0 |  | 0.648
1.1.5.71 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 39 | C/П | 0.24 |  | 2020 | 2020 | 0.432 | 0.432 | 0 | - | - | - | - | 0.24 | 0 | - | - | - | - | 0.24 | 0 |  | 0 | 0.432 | 0 |  | 0.432
1.1.5.72 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 41 | C/П | 0.29 |  | 2020 | 2020 | 0.522 | 0.522 | 0 | - | - | - | - | 0.29 | 0 | - | - | - | - | 0.29 | 0 |  | 0 | 0.522 | 0 |  | 0.522
1.1.5.73 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-123 - пр-д. Первопроходцев, 14/1 | C/П | 0.12 |  | 2020 | 2020 | 0.216 | 0.216 | 0 | - | - | - | - | 0.12 | 0 | - | - | - | - | 0.12 | 0 |  | 0 | 0.216 | 0 |  | 0.216
1.1.5.74 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-201 - ул. 60 лет Октября, 14 | C/П | 0.14 |  | 2020 | 2020 | 0.252 | 0.252 | 0 | - | - | - | - | 0.14 | 0 | - | - | - | - | 0.14 | 0 |  | 0 | 0.252 | 0 |  | 0.252
1.1.5.75 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-218 - Сберкасса | C/П | 0.5 |  | 2020 | 2020 | 0.9 | 0.9 | 0 | - | - | - | - | 0.5 | 0 | - | - | - | - | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0 |  | 0.9
1.1.5.76 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-237 - пр-т. Набережный, 4В | C/П | 0.3 |  | 2020 | 2020 | 0.54 | 0.54 | 0 | - | - | - | - | 0.3 | 0 | - | - | - | - | 0.3 | 0 |  | 0 | 0.54 | 0 |  | 0.54
1.1.5.77 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-238 - пр-т. Набережный, 10 | C/П | 0.28 |  | 2020 | 2020 | 0.504 | 0.504 | 0 | - | - | - | - | 0.28 | 0 | - | - | - | - | 0.28 | 0 |  | 0 | 0.504 | 0 |  | 0.504
1.1.5.78 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-240 - ул. Ленинградская, 5 | C/П | 0.22 |  | 2022 | 2022 | 0.396 | 0.396 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.396 | 0.396
1.1.5.79 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4 | C/П | 0.4 |  | 2022 | 2022 | 0.72 | 0.72 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.72 | 0.72
1.1.5.80 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4Б | C/П | 0.16 |  | 2022 | 2022 | 0.288 | 0.288 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.288 | 0.288
1.1.5.81 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 1 | C/П | 0.2 |  | 2022 | 2022 | 0.36 | 0.36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.36 | 0.36
1.1.5.82 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 3 | C/П | 0.15 |  | 2022 | 2022 | 0.27 | 0.27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.27 | 0.27
1.1.5.83 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-243 - ул. Дзержинского, 16 | C/П | 2.5 |  | 2022 | 2022 | 2.2824 | 2.2824 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.2824 | 2.2824
1.1.5.84 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10 | C/П | 0.2 |  | 2022 | 2022 | 0.36 | 0.36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.36 | 0.36
1.1.5.85 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10/1 | C/П | 0.11 |  | 2022 | 2022 | 0.198 | 0.198 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.198 | 0.198
1.1.5.86 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10/2 | C/П | 0.12 |  | 2022 | 2022 | 0.216 | 0.216 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.216 | 0.216
1.1.5.87 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 12 | C/П | 0.298 |  | 2022 | 2022 | 0.5364 | 0.5364 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.298 | 0 | 0.298 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5364 | 0.5364
1.1.5.88 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-264 - ул. Майская, 4 | C/П | 0.4 |  | 2022 | 2022 | 0.72 | 0.72 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.72 | 0.72
1.1.5.89 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ЦТП-28 | C/П | 0.1 |  | 2022 | 2022 | 0.18 | 0.18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.18 | 0.18
1.1.5.90 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 20 | C/П | 0.28 |  | 2022 | 2022 | 0.504 | 0.504 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.504 | 0.504
1.1.5.91 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 22 | C/П | 0.22 |  | 2022 | 2022 | 0.396 | 0.396 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.396 | 0.396
1.1.5.92 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 24 | C/П | 0.1 |  | 2022 | 2022 | 0.18 | 0.18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.18 | 0.18
1.1.5.93 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ЦТП-27 | C/П | 0.34 |  | 2022 | 2022 | 0.612 | 0.612 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.612 | 0.612
1.1.5.94 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-278 - пр-т. Мира, 4 | C/П | 0.167 |  | 2022 | 2022 | 0.3006 | 0.3006 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.167 | 0 | 0.167 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3006 | 0.3006
1.1.5.95 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-278 - ул. Бажова, 29 | C/П | 0.2 |  | 2022 | 2022 | 0.36 | 0.36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.36 | 0.36
1.1.5.96 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - д/с Росинка | C/П | 0.48 |  | 2022 | 2022 | 0.864 | 0.864 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.864 | 0.864
1.1.5.97 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - ул. Бажова, 21 | C/П | 0.424 |  | 2022 | 2022 | 0.7632 | 0.7632 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.424 | 0 | 0.424 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.7632 | 0.7632
1.1.5.98 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - ул. Бажова, 23 | C/П | 0.33 |  | 2022 | 2022 | 0.594 | 0.594 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.594 | 0.594
1.1.5.99 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-281 - ул. Бажова, 2В | C/П | 0.23 |  | 2022 | 2022 | 0.414 | 0.414 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.414 | 0.414
1.1.5.100 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-281 - ул. Бажова, 2Б | C/П | 0.1 |  | 2022 | 2022 | 0.18 | 0.18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.18 | 0.18
1.1.5.101 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бажова, 8 | C/П | 0.86 |  | 2022 | 2022 | 0.828 | 0.828 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.86 | 0 | 0.86 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.828 | 0.828
1.1.5.102 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бахилова, 4 | C/П | 0.1 |  | 2022 | 2022 | 0.18 | 0.18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.18 | 0.18
1.1.5.103 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бахилова, 6 | C/П | 0.29 |  | 2022 | 2022 | 0.522 | 0.522 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.522 | 0.522
1.1.5.104 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ЦТП-7 | C/П | 0.14 |  | 2022 | 2022 | 0.252 | 0.252 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.252 | 0.252
1.1.5.105 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ул. Бажова, 15 | C/П | 0.24 |  | 2022 | 2022 | 0.432 | 0.432 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.432 | 0.432
1.1.5.106 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ул. Бажова, 17А | C/П | 0.2 |  | 2022 | 2022 | 0.36 | 0.36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.36 | 0.36
1.1.5.107 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ЦТП-9 | C/П | 0.14 |  | 2022 | 2022 | 0.252 | 0.252 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.252 | 0.252
1.1.5.108 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - ул. Бажова, 7 | C/П | 0.57 |  | 2022 | 2022 | 1.026 | 1.026 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.026 | 1.026
1.1.5.109 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - ул. Островского, 11 | C/П | 0.317 |  | 2018 | 2018 | 0.5706 | 0.5706 | 0.5706 | 0.317 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.317 | 0 | 0.5706 | 0 | 0 |  |  | 0.5706
1.1.5.110 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - пр-т. Мира, 20 | C/П | 0.39 |  | 2018 | 2018 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0 | 0.702 | 0 | 0 |  |  | 0.702
1.1.5.111 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-295 - ул. Студенческая, 21 | C/П | 0.344 |  | 2018 | 2018 | 0.6192 | 0.6192 | 0.6192 | 0.344 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.344 | 0 | 0.6192 | 0 | 0 |  |  | 0.6192
1.1.5.112 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-296 - ул. Студенческая, 13 | C/П | 0.426 |  | 2018 | 2018 | 0.7668 | 0.7668 | 0.7668 | 0.426 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.426 | 0 | 0.7668 | 0 | 0 |  |  | 0.7668
1.1.5.113 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-296 - ул. Студенческая, 21 | C/П | 0.38 |  | 2018 | 2018 | 0.684 | 0.684 | 0.684 | 0.38 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | 0 | 0.684 | 0 | 0 |  |  | 0.684
1.1.5.114 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-297 - пр-т. Мира, 36 | C/П | 0.3356 |  | 2018 | 2018 | 0.60408 | 0.60408 | 0.60408 | 0.3356 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3356 | 0 | 0.60408 | 0 | 0 |  |  | 0.60408
1.1.5.115 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-298 Мира 30 | C/П | 0.4 |  | 2018 | 2018 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.72 | 0 | 0 |  |  | 0.72
1.1.5.116 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-298 Мира 30/1 | C/П | 0.261 |  | 2018 | 2018 | 0.4698 | 0.4698 | 0.4698 | 0.261 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.261 | 0 | 0.4698 | 0 | 0 |  |  | 0.4698
1.1.5.117 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-298 ЦТП-75 | C/П | 0.25 |  | 2018 | 2018 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0 | 0.45 | 0 | 0 |  |  | 0.45
1.1.5.118 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-300 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 | C/П | 0.9928 |  | 2018 | 2018 | 1.787 | 1.787 | 1.787 | 0.9928 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9928 | 0 | 1.787 | 0 | 0 |  |  | 1.787
1.1.5.119 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-343 - ул. Островского, 20 | C/П | 0.32 |  | 2018 | 2018 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 0 | 0.576 | 0 | 0 |  |  | 0.576
1.1.5.120 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-344 - ул. Островского, 30 | C/П | 0.24 |  | 2022 | 2022 | 0.432 | 0.432 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.432 | 0.432
1.1.5.121 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-344 - ул. Островского, 32 | C/П | 0.3 |  | 2022 | 2022 | 0.54 | 0.54 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.54 | 0.54
1.1.5.122 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-346 - ул. Островского, 38 | C/П | 0.232 |  | 2022 | 2022 | 0.4176 | 0.4176 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.232 | 0 | 0.232 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4176 | 0.4176
1.1.5.123 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-347 - д/с Искорка | C/П | 0.24 |  | 2022 | 2022 | 0.432 | 0.432 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.432 | 0.432
1.1.5.124 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-348 - ул. Пушкина, 25 | C/П | 0.3 |  | 2022 | 2022 | 0.54 | 0.54 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.54 | 0.54
1.1.5.125 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-349 - пр-т. Мира, 31 | C/П | 0.276 |  | 2022 | 2022 | 0.4968 | 0.4968 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.276 | 0 | 0.276 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4968 | 0.4968
1.1.5.126 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-349 - ул. Островского, 16 СГП | C/П | 0.28 |  | 2022 | 2022 | 0.504 | 0.504 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.504 | 0.504
1.1.5.127 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-374 - ул. Просвещения, 43 | C/П | 0.68 |  | 2022 | 2022 | 1.224 | 1.224 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.224 | 1.224
1.1.5.128 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-374 - ул. Просвещения, 45 | C/П | 0.26 |  | 2022 | 2022 | 0.468 | 0.468 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.468 | 0.468
1.1.5.129 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-375 - ул. Энгельса, 9 | C/П | 0.23 |  | 2022 | 2022 | 0.414 | 0.414 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.414 | 0.414
1.1.5.130 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-378 - ул. Энергетиков, 5 | C/П | 0.23 |  | 2022 | 2022 | 0.414 | 0.414 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.414 | 0.414
1.1.5.131 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-382 - ул. Энергетиков, 29;29А;29В | C/П | 0.4899 |  | 2022 | 2022 | 0.88182 | 0.88182 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4899 | 0 | 0.4899 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.88182 | 0.88182
1.1.5.132 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-389 - ул. 30 лет Победы, 28 | C/П | 0.36 |  | 2022 | 2022 | 0.648 | 0.648 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.648 | 0.648
1.1.5.133 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-391 - пр-д. Дружбы, 6 | C/П | 0.168 |  | 2022 | 2022 | 0.3024 | 0.3024 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.168 | 0 | 0.168 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3024 | 0.3024
1.1.5.134 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - ул. 30 лет Победы, 5 | C/П | 0.26 |  | 2021 | 2021 | 0.468 | 0.468 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0 | - | - | 0.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0.468 |  | 0.468
1.1.5.135 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - ул. Северная, 70 | C/П | 0.168 |  | 2021 | 2021 | 0.3024 | 0.3024 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.168 | 0 | - | - | 0.168 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3024 |  | 0.3024
1.1.5.136 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11А | C/П | 0.516 |  | 2021 | 2021 | 0.9288 | 0.9288 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.516 | 0 | - | - | 0.516 | 0 |  | 0 | 0 | 0.9288 |  | 0.9288
1.1.5.137 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-395 - пр-д. Дружбы, 13 | C/П | 0.236 |  | 2021 | 2021 | 0.4248 | 0.4248 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.236 | 0 | - | - | 0.236 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4248 |  | 0.4248
1.1.5.138 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-395 - пр-д. Дружбы, 15 | C/П | 0.3 |  | 2021 | 2021 | 0.54 | 0.54 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0 | - | - | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0.54 |  | 0.54
1.1.5.139 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-448 - пр-д. Первопроходцев, 10 | C/П | 1.98 |  | 2021 | 2021 | 3.564 | 3.564 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.98 | 0 | - | - | 1.98 | 0 |  | 0 | 0 | 3.564 |  | 3.564
1.1.5.140 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-502 - ул. Грибоедова, 5 | C/П | 0.24 |  | 2021 | 2021 | 0.432 | 0.432 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | - | - | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0.432 |  | 0.432
1.1.5.141 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-502 - ул. Грибоедова, 9 | C/П | 0.16 |  | 2021 | 2021 | 0.288 | 0.288 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0.288 |  | 0.288
1.1.5.142 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ул. Грибоедова, 11 | C/П | 0.2 |  | 2021 | 2021 | 0.36 | 0.36 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0.36 |  | 0.36
1.1.5.143 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - ул. Толстого, 18 | C/П | 0.21 |  | 2021 | 2021 | 0.378 | 0.378 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0 | - | - | 0.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0.378 |  | 0.378
1.1.5.144 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - ул. Толстого, 24 | C/П | 0.24 |  | 2021 | 2021 | 0.432 | 0.432 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | - | - | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0.432 |  | 0.432
1.1.5.145 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Грибоедова, 1 | C/П | 0.4 |  | 2021 | 2021 | 0.72 | 0.72 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0.72 |  | 0.72
1.1.5.146 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Крылова, 13 | C/П | 0.6 |  | 2021 | 2021 | 1.08 | 1.08 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0 | - | - | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 1.08 |  | 1.08
1.1.5.147 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Крылова, 15 | C/П | 0.24 |  | 2021 | 2021 | 0.432 | 0.432 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | - | - | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0.432 |  | 0.432
1.1.5.148 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-473 - ЦТП-61 | C/П | 0.22 |  | 2021 | 2021 | 0.396 | 0.396 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0 | - | - | 0.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0.396 |  | 0.396
1.1.6. | Воздушные линии 6/10кВ
1.1.6.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5-РП-137 | C/П | 1.2 |  | 2019 | 2019 | 1.44 | 1.44 | 0 | - | - | 1.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0 |  | 1.44 | 0 | 0 |  | 1.44
1.1.6.2 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-9 ф. 17 от п.на КТПН-635,636 ,639 | C/П | 0.997 |  | 2019 | 2019 | 1.1964 | 1.1964 | 0 | - | - | 0.997 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.997 | 0 |  | 1.1964 | 0 | 0 |  | 1.1964
1.1.6.3 | Реконструкция ВЛ-10кв от ПС-9 ф.17 РП-124 эск-16 (ВЛ-10 кВ ф. Черный Мыс-307 до оп. №9) | C/П | 3.2 |  | 2019 | 2019 | 3.84 | 3.84 | 0 | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 |  | 3.84 | 0 | 0 |  | 3.84
1.1.6.4 | Реконструкция ВЛ-10кв ТП-384 КТПН-633 | C/П | 0.899 |  | 2019 | 2019 | 1.0788 | 1.0788 | 0 | - | - | 0.899 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.899 | 0 |  | 1.0788 | 0 | 0 |  | 1.0788
1.1.6.5 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-5 ф. Х.завод -I,II | C/П | 5.6 |  | 2019 | 2019 | 6.72 | 6.72 | 0 | - | - | 5.6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 0 |  | 6.72 | 0 | 0 |  | 6.72
1.1.6.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5 ф.Чернореченский отп. | C/П | 4.7 |  | 2020 | 2020 | 5.64 | 5.64 | 0 | - | - | - | - | 4.7 | 0 | - | - | - | - | 4.7 | 0 |  | 0 | 5.64 | 0 |  | 5.64
1.1.6.7 | Реконструкция ВЛ- 6кв РП-100 яч. 18 | C/П | 0.44 |  | 2020 | 2020 | 0.528 | 0.528 | 0 | - | - | - | - | 0.44 | 0 | - | - | - | - | 0.44 | 0 |  | 0 | 0.528 | 0 |  | 0.528
1.1.6.8 | Реконструкция ВЛ-10кв РП-138 ф.Вост. гр. скажин. | C/П | 0.1 |  | 2020 | 2020 | 0.12 | 0.12 | 0 | - | - | - | - | 0.1 | 0 | - | - | - | - | 0.1 | 0 |  | 0 | 0.12 | 0 |  | 0.12
1.1.6.9 | Реконструкция ВЛ-6кв п/ст 46 яч. 20 | C/П | 4.036 |  | 2021 | 2021 | 4.8432 | 4.8432 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4.036 | 0 | - | - | 4.036 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8432 |  | 4.8432
1.1.6.10 | Реконструкция КВЛ-6кв от КРУПЭ до ТП-489 | C/П | 2.4 |  | 2021 | 2021 | 2.88 | 2.88 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 0 | - | - | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 2.88 |  | 2.88
1.1.7. | Воздушные линии 0,4кВ
1.1.8. | Прочие электросетевые объекты
1.1.8.1 | Монтаж системы АИИС КУЭ ВРУ жилых домов | C/П |  |  | 2018 | 2022 | 322 | 322 | 64.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 322
1.1.8.2 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН | C/П |  |  | 2018 | 2022 | 14.388 | 14.388 | 2.8776 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8776 | 2.8776 | 2.8776 | 2.8776 | 2.8776 | 14.388
1.1.8.3 | Энергоаудит сетей ООО "СГЭС" с административными и производственными помещениями | C/П |  |  | 2022 | 2022 | 3.5 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5
1.1.8.4 | Сертификация качества электроэнергии сетей ООО "СГЭС" от центров питания (ПС-110/10кВ) | C/П |  |  | 2018 | 2022 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5
1.1.8.5 | Техническое освидетельствование объектов с истекшим сроком эксплуатации | C/П |  |  | 2018 | 2022 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
| Итого по разделу 1.1.1. |  | 103.4725 | 157.57 |  |  | 982.2727 | 982.2727 | 188.6391 | 11.2404 | 31.26 | 23.661 | 27.82 | 25.816 | 32.12 | 21.7412 | 34.95 | 21.0139 | 31.42 | 103.4725 | 157.57 | 188.6391 | 189.0277 | 196.6144 | 201.845 | 206.1467 | 982.2727
1.2. | Создание систем телемеханики и связи
1.2.1. | Монтаж телемеханики на РП; ТП | C/П |  |  | 2018 | 2022 | 125.94 | 125.94 | 25.188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.188 | 25.188 | 25.188 | 25.188 | 25.188 | 125.94
| Итого по разделу 1.2. | [5 empty] | 125.94 | 125.94 | 25.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.188 | 25.188 | 25.188 | 25.188 | 25.188 | 125.94
1.3. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.3.1. | Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП | C/П |  |  | 2018 | 2022 | 46 | 46 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 46
| Итого по разделу 1.3. | [5 empty] | 46 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 46
2 | Новое строительство |  | 247.067 | 151 |  |  | 1806.4525 | 1806.4525 | 368.23 | 62.882 | 42.6 | 67.918 | 42.4 | 40.617 | 55.7 | 25.3 | 3.6 | 50.35 | 6.7 | 247.067 | 151 | 368.23 | 368.365 | 359.7625 | 357.89 | 352.205 | 1806.4525
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [20 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Подстанции БКТП 6/10кВ | [20 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Подстанции КТПН 6/10кВ
2.1.2.1 | Строительство КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | C/П |  | 0.5 | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
2.1.2.2 | Строительство КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | C/П |  | 0.5 | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
2.1.2.3 | Строительство КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | С/П |  | 0.8 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.4 | Строительство КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | C/П |  | 0.5 | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
2.1.2.5 | Строительство КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1 | С/П |  |  | 2022 | 2022 | 1.8 | 1.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8
2.1.2.6 | Строительство КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1 | С/П |  |  | 2022 | 2022 | 1.8 | 1.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8
2.1.2.7 | Строительство КТПН№1 2х400кВА ДНТ "Барсовское" | С/П |  | 0.8 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.8 | Строительство КТПН№2 2х400кВА ДНТ "Барсовское" | С/П |  | 0.8 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.9 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "Чистые пруды" | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9
2.1.2.10 | Строительство КТПН-400кВА Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1 | С/П |  | 0.4 | 2020 | 2020 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.11 | Строительство КТПН-400кВА ПСТ "№30 Дорожник" | С/П |  | 0.4 | 2020 | 2020 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.12 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "ДРУЖБА" | С/П |  | 0.4 | 2020 | 2020 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.13 | Строительство КТПН-400кВА ПКС "Крылья Сургута", | С/П |  | 0.4 | 2020 | 2020 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.14 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 52 "Лесное" | С/П |  | 0.4 | 2020 | 2020 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.15 | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Чистые пруды" | С/П |  | 0.4 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.16 | Строительство КТПН-400кВА ПССК "Чернореченский" | С/П |  | 0.4 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.17 | Строительство КТПН-400кВА ПСДСК "ПОДВОДНИК" | С/П |  | 0.4 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.18 | Строительство КТПН-400кВА СОПК "Родничок" № 61 | С/П |  | 0.4 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.19 | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Газовик" | С/П |  | 0.4 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.20 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 13 "МАЙ" | С/П |  | 0.4 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.21 | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута"-2 | С/П |  | 0.4 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.22 | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута - Кафт" | С/П |  | 0.4 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.23 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "Тихий Бор" | С/П |  | 0.4 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.24 | Строительство КТПН-400кВА ДПК "Жемчужина" | С/П |  | 0.4 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.25 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Искра | С/П |  | 0.4 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.26 | Строительство КТПН-400кВА ПК Садовое товарищество № 7 | С/П |  | 0.4 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.27 | Строительство КТПН-400кВА ПСК № 71 Зеленое | С/П |  | 0.4 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.28 | Строительство КТПН-400кВА ПДК Сосновый бор | С/П |  | 0.4 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.29 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Березовый | С/П |  | 0.4 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.30 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Пищевик | С/П |  | 0.4 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.31 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Кедровый | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.32 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Рябиновое | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.33 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Виктория | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.34 | Строительство КТПН-400кВА СТСН Летние Юрты | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.35 | Строительство КТПН-400кВА СТ Ягодное | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.36 | Строительство КТПН-400кВА СТ Сириус | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.37 | Строительство КТПН-400кВА СТ Берендей | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.38 | Строительство КТПН-400кВА СТ Тюльпан | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.39 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергостроитель | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.40 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.41 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-2 | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.42 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-3 | С/П |  | 0.4 | 2021 | 2021 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
2.1.2.43 | Строительство КТПН-400кВА СТ Полимер | С/П |  | 0.4 | 2021 | 2021 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
2.1.2.44 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Заречный | С/П |  | 0.4 | 2021 | 2021 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
2.1.2.45 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север | С/П |  | 0.4 | 2021 | 2021 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
2.1.2.46 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север-1 | С/П |  | 0.4 | 2021 | 2021 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
2.1.2.47 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Черемушки | С/П |  | 0.4 | 2021 | 2021 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
2.1.2.48 | Строительство КТПН-400кВА ПДК Черемушки-2 | С/П |  | 0.4 | 2021 | 2021 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
2.1.2.49 | Строительство КТПН-400кВА СПК Авиатор-34 | С/П |  | 0.4 | 2021 | 2021 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
2.1.2.50 | Строительство КТПН-400кВА СНТ Дзержинец | С/П |  | 0.4 | 2021 | 2021 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
2.1.2.51 | Строительство КТПН-400кВА ПСОК №8 | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.52 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 4 | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.53 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 5 | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.54 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 3 | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.55 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 2 | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.56 | Строительство КТПН-400кВА СТ Ручеек | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.57 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кооператор | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.58 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Монтажник-40 | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.59 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Магистраль | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.60 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кедр | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.61 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Мостовик-1 | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.62 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Калинка | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.63 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Тихое | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.64 | Строительство КТПН-400кВА СТ Зори Сургута | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.65 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Птицевод Севера | С/П |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.66 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергетик-4 | С/П |  | 0.4 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.67 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Хвойный | С/П |  | 0.4 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.68 | Строительство КТПН-400кВА ДК Солнечное | С/П |  | 0.4 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.69 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Рассвет | С/П |  | 0.4 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.70 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Локомотив | С/П |  | 0.4 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.71 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Речник | С/П |  | 0.4 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.3. | Подстанции РП;ТП 6/10кВ | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | С/П |  | 5 | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2.1.3.2 | Строительство ТП12 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | С/П |  | 2 | 2018 | 2018 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
2.1.3.3 | Строительство ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | С/П |  | 2 | 2019 | 2019 | 12.5 | 12.5 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5
2.1.3.4 | Строительство ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А | С/П |  | 3.2 | 2020 | 2020 | 17 | 17 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17
2.1.3.5 | Строительство ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт | С/П |  | 2.5 | 2020 | 2020 | 15.5 | 15.5 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5
2.1.3.6 | Строительство ТП 2х2500кВА, для электроснабжения Храма по ул.Мира | С/П |  | 5 | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2.1.3.7 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.35, для электроснабжения Детского сада | С/П |  | 5 | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2.1.3.8 | Строительство ТП3 2х2500кВА мкр.35, для электроснабжения школы | С/П |  | 5 | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2.1.3.9 | Строительство ТП№20 2х1600кВА мкр.44, для электроснабжения Детского сада на 350мест | C/П |  | 3.2 | 2020 | 2020 | 17 | 17 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17
2.1.3.10 | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.44, для электроснабжения Школы на 1200 учащихся | C/П |  | 5 | 2020 | 2020 | 21 | 21 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21
2.1.3.11 | Строительство ТП№16 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | C/П |  | 5 | 2019 | 2019 | 21 | 21 | 0 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
2.1.3.12 | Строительство ТП№17 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения средней общеобразовательной школы | C/П |  | 5 | 2020 | 2020 | 21 | 21 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21
2.1.3.13 | Строительство ТП№18 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | C/П |  | 5 | 2020 | 2020 | 21 | 21 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21
2.1.3.14 | Строительство ТП№19 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | C/П |  | 5 | 2020 | 2020 | 21 | 21 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21
2.1.3.15 | Строительство ТП№20 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | C/П |  | 5 | 2019 | 2019 | 21 | 21 | 0 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
2.1.3.16 | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения детского сада | C/П |  | 5 | 2019 | 2019 | 21 | 21 | 0 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
2.1.3.17 | Строительство ТП№22 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | C/П |  | 5 | 2019 | 2019 | 21 | 21 | 0 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
2.1.3.18 | Строительство ТП№23 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | C/П |  | 5 | 2020 | 2020 | 21 | 21 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21
2.1.3.19 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.28, для электроснабжения Детского сада мкр.28 | C/П |  | 3.2 | 2018 | 2018 | 17 | 17 | 17 | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2.1.3.20 | Строительство РП-2х2500кВА мкр.28 | C/П |  | 5 | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2.1.3.21 | Строительство РП 2х2500кВА п.Дорожный | C/П |  | 5 | 2020 | 2020 | 21 | 21 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21
2.1.3.22 | Строительство ТП 2х1000кВА п.Дорожный | C/П |  | 2 | 2020 | 2020 | 12.5 | 12.5 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5
2.1.3.23 | Строительство ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада | C/П |  | 3.2 | 2020 | 2020 | 17 | 17 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17
2.1.3.24 | Строительство ТП№1 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Психо-наркологического диспансера, мкр.51 | C/П |  | 3.2 | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
2.1.3.25 | Строительство ТП№2 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Поликлиники мкр.51 | C/П |  | 3.2 | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
2.1.3.26 | Строительство ТП№3 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | C/П |  | 3.2 | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
2.1.3.27 | Строительство ТП№4 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | C/П |  | 3.2 | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
2.1.3.28 | Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | C/П |  | 3.2 | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
2.1.3.29 | Строительство ТП№6 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения общеобразовательной школы на 800 мест | C/П |  | 3.2 | 2020 | 2020 | 17 | 17 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17
2.1.3.30 | Строительство ТП№7 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | C/П |  | 3.2 | 2020 | 2020 | 17 | 17 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17
2.1.3.31 | Строительство ТП№8 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Детского сада на 310 мест мкр.51 | C/П |  | 3.2 | 2020 | 2020 | 17 | 17 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17
2.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-117 до РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | C/П | 0.576 |  | 2018 | 2018 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.576 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.576 | 0 | 1.44 | 0 |  | 0 | 0 | 1.44
2.1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)11 2х1000кВА до ТП12 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | C/П | 0.69 |  | 2018 | 2018 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 0.69 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.69 | 0 | 1.725 |  | 0 | 0 | 0 | 1.725
2.1.4.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП12 2х1000кВА до ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | C/П | 0.53 |  | 2019 | 2019 | 1.325 | 1.325 | 0 | - | - | 0.53 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 1.325
2.1.4.4 | Строительство КЛ-10кВ от ТП13 2х1000кВА до РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | C/П | 0.724 |  | 2019 | 2019 | 1.81 | 1.81 | 0 | - | - | 0.724 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.724 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 1.81
2.1.4.5 | Строительство КЛ-10кВ ПС "Геолог" до ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А | C/П | 0.34 |  | 2020 | 2020 | 0.85 | 0.85 | 0 | - | - | - | - | 0.34 | 0 | - | - | - | - | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85
2.1.4.6 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН-736 до КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | C/П | 0.35 |  | 2022 | 2022 | 0.875 | 0.875 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.875 | 0.875
2.1.4.7 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№1 2х250кВА до КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | C/П | 0.4 |  | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
2.1.4.8 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№2 2х250кВА до КТПН-735, для электроснабжения п.Лунный | С/П | 0.8 |  | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2
2.1.4.9 | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-24" до КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1 | С/П | 0.6 |  | 2022 | 2022 | 1.5 | 1.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 1.5
2.1.4.10 | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-25" до КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1 | С/П | 0.35 |  | 2022 | 2022 | 0.875 | 0.875 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.875 | 0.875
2.1.4.11 | Строительство КЛ-6кВ от КРУН1 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | С/П | 0.55 |  | 2022 | 2022 | 1.375 | 1.375 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.375 | 1.375
2.1.4.12 | Строительство КЛ-6кВ от КРУН2 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | С/П | 1.2 |  | 2022 | 2022 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3
2.1.4.13 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН-2х400кВА до КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | С/П | 0.6 |  | 2022 | 2022 | 1.5 | 1.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
2.1.4.14 | Строительство КЛ-10кВ до ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт | С/П | 0.8 |  | 2021 | 2021 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2.1.4.15 | Строительство КЛ-10кВ от РП-110 до ТП 2х2500кВА, для электроснабжения Храма по ул.Мира | С/П | 0.732 |  | 2018 | 2018 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.732 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.732 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83
2.1.4.16 | Строительство КЛ-10кВ от РП-164 до ТП2 2х2500кВА мкр.35 | С/П | 0.468 |  | 2018 | 2018 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.468 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.468 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17
2.1.4.17 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х2500кВА до ТП3 2х2500кВА мкр.35 | С/П | 0.786 |  | 2018 | 2018 | 1.965 | 1.965 | 1.965 | 0.786 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.786 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.965
2.1.4.18 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-18 2х2500кВА до ТП№20 2х1600кВА мкр.44 | С/П | 0.72 |  | 2020 | 2020 | 1.8 | 1.8 | 0 | - | - | - | - | 0.72 | 0 | - | - | - | - | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8
2.1.4.19 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х1600кВА до ТП№21 2х2500кВА мкр.44 | С/П | 0.514 |  | 2020 | 2020 | 1.285 | 1.285 | 0 | - | - | - | - | 0.514 | 0 | - | - | - | - | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 1.285
2.1.4.20 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№21 2х2500кВА мкр.44 до БКТП-830 | С/П | 0.984 |  | 2020 | 2020 | 2.46 | 2.46 | 0 | - | - | - | - | 0.984 | 0 | - | - | - | - | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 2.46
2.1.4.21 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№16 2х2500кВА до ТП№17 2х2500 кВА мкр.27А | C/П | 0.434 |  | 2019 | 2019 | 1.085 | 1.085 | 0 | - | - | 0.434 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.434 | 0 | 0 | 1.085 |  |  | 0 | 1.085
2.1.4.22 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№17 2х2500кВА до ТП№18 2х2500 кВА мкр.27А | C/П | 0.504 |  | 2020 | 2020 | 1.26 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 0.504 | 0 | - | - | - | - | 0.504 | 0 | 0 |  | 1.26 |  |  | 1.26
2.1.4.23 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№18 2х2500кВА до ТП№19 2х2500 кВА мкр.27А | C/П | 0.462 |  | 2020 | 2020 | 1.155 | 1.155 | 0 | - | - | - | - | 0.462 | 0 | - | - | - | - | 0.462 | 0 | 0 |  | 1.155 |  |  | 1.155
2.1.4.24 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№19 2х2500кВА до ТП№22 2х2500 кВА мкр.27А | C/П | 0.534 |  | 2020 | 2020 | 1.335 | 1.335 | 0 | - | - | - | - | 0.534 | 0 | - | - | - | - | 0.534 | 0 | 0 |  | 1.335 |  |  | 1.335
2.1.4.25 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№22 2х2500кВА до ТП№23 2х2500 кВА мкр.27А | C/П | 0.265 |  | 2020 | 2020 | 0.6625 | 0.6625 | 0 | - | - | - | - | 0.265 | 0 | - | - | - | - | 0.265 | 0 | 0 |  | 0.6625 |  |  | 0.6625
2.1.4.26 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№23 2х2500кВА до ТП№20 2х2500 кВА мкр.27А | C/П | 0.17 |  | 2020 | 2020 | 0.425 | 0.425 | 0 | - | - | - | - | 0.17 | 0 | - | - | - | - | 0.17 | 0 | 0 |  | 0.425 |  |  | 0.425
2.1.4.27 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х2500кВА до ТП№21 2х2500 кВА мкр.27А | C/П | 0.446 |  | 2020 | 2020 | 1.115 | 1.115 | 0 | - | - | - | - | 0.446 | 0 | - | - | - | - | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 |  | 1.115
2.1.4.28 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№21 2х2500 кВА мкр.27А до РП-147 | C/П | 0.984 |  | 2020 | 2020 | 2.46 | 2.46 | 0 | - | - | - | - | 0.984 | 0 | - | - | - | - | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 |  | 2.46
2.1.4.29 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№16 2х2500кВА мкр.27А | C/П | 0.43 |  | 2019 | 2019 | 1.075 | 1.075 | 0 | - | - | 0.43 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 1.075
2.1.4.30 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА мкр.28 до ТП-2х1600кВА мкр.28 | С/П | 0.27 |  | 2018 | 2018 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675
2.1.4.31 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.28 до места врезки в КЛ-10кВ | С/П | 0.324 |  | 2018 | 2018 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.324 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.324 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81
2.1.4.32 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА мкр.28 до места врезки в КЛ-10кВ | С/П | 0.536 |  | 2018 | 2018 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.536 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.536 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34
2.1.4.33 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА до ТП-2х1000кВА п.Дорожный | С/П | 0.372 |  | 2020 | 2020 | 0.93 | 0.93 | 0 | - | - | - | - | 0.372 | 0 | - | - | - | - | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93
2.1.4.34 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1000кВА до места врезки в КЛ-10кВ п.Дорожный | С/П | 0.628 |  | 2020 | 2020 | 1.57 | 1.57 | 0 | - | - | - | - | 0.628 | 0 | - | - | - | - | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57
2.1.4.35 | Строительство КЛ-10кВ от ТП3 до ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада | C/П | 0.544 |  | 2020 | 2020 | 1.36 | 1.36 | 0 | - | - | - | - | 0.544 | 0 | - | - | - | - | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36
2.1.4.36 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1600кВА до ТП№2 2х1600кВА мкр.51 | С/П | 0.6 |  | 2019 | 2019 | 1.5 | 1.5 | 0 | - | - | 0.6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  | 1.5
2.1.4.37 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№2 2х1600кВА до ТП№3 2х1600кВА мкр.51 | С/П | 0.55 |  | 2019 | 2019 | 1.375 | 1.375 | 0 | - | - | 0.55 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 |  | 1.375
2.1.4.38 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№3 2х1600кВА до ТП№4 2х1600кВА мкр.51 | С/П | 0.55 |  | 2019 | 2019 | 1.375 | 1.375 | 0 | - | - | 0.55 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 |  | 1.375
2.1.4.39 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№4 2х1600кВА до ТП№5 2х1600кВА мкр.51 | С/П | 0.55 |  | 2019 | 2019 | 1.375 | 1.375 | 0 | - | - | 0.55 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 |  | 1.375
2.1.4.40 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.51 | C/П | 0.55 |  | 2019 | 2019 | 1.375 | 1.375 | 0 | - | - | 0.55 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 |  | 1.375
2.1.4.41 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№6 2х1600кВА до ТП№7 2х1600кВА мкр.51 | C/П | 0.55 |  | 2020 | 2020 | 1.375 | 1.375 | 0 | - | - | - | - | 0.55 | 0 | - | - | - | - | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 |  | 1.375
2.1.4.42 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№7 2х1600кВА до ТП№8 2х1600кВА мкр.51 | C/П | 0.55 |  | 2020 | 2020 | 1.375 | 1.375 | 0 | - | - | - | - | 0.55 | 0 | - | - | - | - | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 |  | 1.375
2.1.4.43 | Строительство КЛ-10кВ до ТП№1 2х1600кВА мкр.51 | C/П | 0.55 |  | 2020 | 2020 | 1.375 | 1.375 | 0 | - | - | - | - | 0.55 | 0 | - | - | - | - | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 |  | 1.375
2.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ
2.1.5.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№1 ДНТ "Барсовское" | C/П | 2 |  | 2018 | 2018 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
2.1.5.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№2 ДНТ "Барсовское" | С/П | 2 |  | 2018 | 2018 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
2.1.5.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН-400кВА ДНТ "Чистые пруды" | С/П | 2 |  | 2018 | 2018 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
2.1.5.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1 | С/П | 3.5 |  | 2020 | 2020 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |  | 6.3
2.1.5.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСТ "№30 Дорожник" | С/П | 3.5 |  | 2020 | 2020 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |  | 6.3
2.1.5.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "ДРУЖБА" | С/П | 3.5 |  | 2020 | 2020 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |  | 6.3
2.1.5.7 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПКС "Крылья Сургута", | С/П | 3.5 |  | 2020 | 2020 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |  | 6.3
2.1.5.8 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 52 "Лесное" | С/П | 3.5 |  | 2020 | 2020 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |  | 6.3
2.1.5.9 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ "Чистые пруды" | С/П | 3.5 |  | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.10 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПССК "Чернореченский" | С/П | 3.5 |  | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.11 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСДСК "ПОДВОДНИК" | С/П | 3.5 |  | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.12 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОПК "Родничок" № 61 | С/П | 3.5 |  | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.13 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ "Газовик" | С/П | 3.5 |  | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.14 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 13 "МАЙ" | С/П | 3.5 |  | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.15 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута"-2 | С/П | 3.5 |  | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.16 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута - Кафт" | С/П | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.17 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "Тихий Бор" | С/П | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.18 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДПК "Жемчужина" | С/П | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.19 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Искра | С/П | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.20 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПК Садовое товарищество № 7 | С/П | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.21 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК № 71 Зеленое | С/П | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.22 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Сосновый бор | С/П | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.23 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Березовый | С/П | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.24 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Пищевик | С/П | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.25 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Кедровый | С/П | 3.5 |  | 2020 | 2020 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |  | 6.3
2.1.5.26 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Рябиновое | С/П | 3.5 |  | 2020 | 2020 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |  | 6.3
2.1.5.27 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Виктория | С/П | 3.5 |  | 2020 | 2020 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |  | 6.3
2.1.5.28 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТСН Летние Юрты | С/П | 3.5 |  | 2020 | 2020 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |  | 6.3
2.1.5.29 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Ягодное | С/П | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.30 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Сириус | С/П | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.31 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Берендей | С/П | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.32 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Тюльпан | С/П | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.33 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергостроитель | С/П | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.34 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный | С/П | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.35 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-2 | С/П | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.36 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-3 | С/П | 3.5 |  | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.37 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Полимер | С/П | 3.5 |  | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.38 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Заречный | С/П | 3.5 |  | 2021 | 2021 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3
2.1.5.39 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север | С/П | 3.5 |  | 2021 | 2021 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3
2.1.5.40 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север-1 | С/П | 3.5 |  | 2021 | 2021 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3
2.1.5.41 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Черемушки | С/П | 3.5 |  | 2021 | 2021 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3
2.1.5.42 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Черемушки-2 | С/П | 3.5 |  | 2021 | 2021 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3
2.1.5.43 | Строительство ВЛ-0,4кВ СПК Авиатор-34 | С/П | 3.5 |  | 2021 | 2021 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3
2.1.5.44 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ Дзержинец | С/П | 3.5 |  | 2021 | 2021 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3
2.1.5.45 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСОК №8 | С/П | 3.5 |  | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.46 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 4 | С/П | 3.5 |  | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.47 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 5 | С/П | 3.5 |  | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.48 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 3 | С/П | 3.5 |  | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.49 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 2 | С/П | 3.5 |  | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.50 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Ручеек | С/П | 3.5 |  | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.51 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Кооператор | С/П | 3.5 |  | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.52 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Монтажник-40 | С/П | 3.5 |  | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.53 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Магистраль | С/П | 3.5 |  | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.54 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Кедр | С/П | 3.5 |  | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.55 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Мостовик-1 | С/П | 3.5 |  | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.56 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Калинка | С/П | 3.5 |  | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.57 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Тихое | С/П | 3.5 |  | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.58 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Зори Сургута | С/П | 3.5 |  | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.59 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Птицевод Севера | С/П | 3.5 |  | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.60 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергетик-4 | С/П | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.61 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Хвойный | С/П | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3
2.1.5.62 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДК Солнечное | С/П | 3.5 |  | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.63 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Рассвет | С/П | 3.5 |  | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.64 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Локомотив | С/П | 3.5 |  | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.65 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Речник | С/П | 3.5 |  | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.6. | Прочие электросетевые объекты
2.1.6.1 | Производственных помещений, г.Сургут | C/П |  |  | 2021 | 2022 | 400 | 400 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 150 | 400
2.1.6.2 | Монтаж диспетчерского щита | C/П |  |  | 2022 | 2022 | 35 | 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35
2.1.6.3 | АГП ВС-22-06 ЭИ КАМАЗ 43502 4х4 - 2шт. | C/П |  |  | 2018 | 2019 | 8.4 | 8.4 | 4.2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 8.4
2.1.6.4 | АГП ПСС121-28 КАМАЗ 5350 6х6 | C/П |  |  | 2021 | 2021 | 5.3 | 5.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3
2.1.6.5 | Газель-Next цельнометалическая-6шт. | C/П |  |  | 2018 | 2022 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 7.2
2.1.6.6 | Шевроле – Нива GLC-7шт. | C/П |  |  | 2018 | 2022 | 4.69 | 4.69 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1.34 | 1.34 | 4.69
2.1.6.7 | Погрузчик фронтальный «Амкадор-352» г.п. 5 тн. | C/П |  |  | 2019 | 2019 | 4.6 | 4.6 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6
2.1.6.8 | КС 65717-34 (50 тонн) КАМАЗ 6560 8х8 | C/П |  |  | 2021 | 2021 | 15.5 | 15.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 15.5
2.1.6.9 | БКМ 517 КАМАЗ 43502 | C/П |  |  | 2022 | 2022 | 4.3 | 4.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3
2.1.6.10 | Мини погрузчик МКСМ-800-2шт. | C/П |  |  | 2019 | 2020 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3
2.1.6.11 | Лаборатории на базе КАМАЗ 4х4- 2шт. | C/П |  |  | 2021 | 2022 | 5.2 | 5.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 5.2
2.1.6.12 | Газель-Next автобус 4шт. | C/П |  |  | 2018 | 2021 | 6 | 6 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 6
2.1.6.13 | Микроавтобус Фольцваген - Мультивен | C/П |  |  | 2019 | 2019 | 4.4 | 4.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4
2.1.6.14 | Кран манипулятор КАМАЗ 43118 г/п 2,9т | C/П |  |  | 2022 | 2022 | 5.2 | 5.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2
2.1.6.15 | Гильотина | C/П |  |  | 2018 | 2018 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45
2.1.6.16 | Пресс ножницы | C/П |  |  | 2019 | 2019 | 0.65 | 0.65 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.65
2.1.6.17 | Сварочный аппарат | C/П |  |  | 2022 | 2022 | 0.07 | 0.07 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07
2.1.6.18 | Трубогибный станок универсальный | C/П |  |  | 2020 | 2020 | 0.25 | 0.25 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25
2.1.6.19 | Профессиональный алкотестер | C/П |  |  | 2018 | 2018 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
2.1.6.20 | Автомобильный диагностический компьютер | C/П |  |  | 2018 | 2018 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
2.1.6.21 | Стенд проверки генераторов стартеров | C/П |  |  | 2022 | 2022 | 0.07 | 0.07 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07
2.1.6.22 | Зарядное оборудование | C/П |  |  | 2021 | 2021 | 0.08 | 0.08 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08
2.1.6.23 | Вентиляция цеха | C/П |  |  | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
2.1.6.24 | Шиномонтажный станок (для легкового транспорта) | C/П |  |  | 2020 | 2020 | 0.15 | 0.15 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15
2.1.6.25 | Балансировочный станок (для легкового транспорта) | C/П |  |  | 2019 | 2019 | 0.15 | 0.15 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15
2.1.6.26 | Балансировочный станок (для грузового транспорта) | C/П |  |  | 2019 | 2019 | 0.5 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
2.1.6.27 | Компрессор V-110л. | C/П |  |  | 2021 | 2021 | 0.07 | 0.07 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07
| Итого по разделу 2.1. |  | 247.067 | 151 |  |  | 1806.4525 | 1806.4525 | 368.23 | 62.882 | 42.6 | 67.918 | 42.4 | 40.617 | 55.7 | 25.3 | 3.6 | 50.35 | 6.7 | 247.067 | 151 | 368.23 | 368.365 | 359.7625 | 357.89 | 352.205 | 1806.4525
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года

## приложение 1.4 (hidden)
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  | Причины корректировки
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | план*** | скорректированный объем**** | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур | план *** | скорр ектирова нный объем
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
** - в ценах отчетного года
*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
**** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 1.3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
№114 от 24 марта 2010 г.
Прогноз ввода/вывода объектов
ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2018-2022 годы (г.Сургут)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
____________________ М.Ч. Пак
«___»________ 2017 год
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [11 empty] | Вывод мощностей
|  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км
|  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | ИТОГО |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | ИТОГО
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 16
| ВСЕГО, | 73.86 | 74.1224 | 70.22 | 91.579 | 87.82 | 66.433 | 38.55 | 47.0412 | 38.12 | 71.3639 | 308.57 | 350.5395 | 31.26 | 74.1224 | 27.82 | 91.579 | 32.12 | 66.433 | 34.95 | 47.0412 | 31.42 | 71.3639 | 157.57 | 350.5395
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 31.26 | 11.2404 | 27.82 | 23.661 | 32.12 | 25.816 | 34.95 | 21.7412 | 31.42 | 21.0139 | 157.57 | 103.4725 | 31.26 | 11.2404 | 27.82 | 23.661 | 32.12 | 25.816 | 34.95 | 21.7412 | 31.42 | 21.0139 | 157.57 | 103.4725
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1.26
1.1.1. | Подстанции 110кВ
1.1.1.1 | Монтаж пожарной сигнализации на ПС-110/10 кВ "Университет" | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
1.1.2. | Распределительные подстанции 6/10кВ (РП) | -
1.1.2.1 | Реконструкция РП-117 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.2.2 | Реконструкция РП-119 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.2.3 | Реконструкция РП - 122 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.2.4 | Реконструкция РП-127 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0
1.1.2.5 | Реконструкция РП-114 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.2.6 | Реконструкция РП - 115 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0
1.1.2.7 | Реконструкция РП-113 (замена оборудования РУ-6кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0
1.1.3. | Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ТП - 279 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция ТП - 254 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.3 | Реконструкция ТП - 255 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.4 | Реконструкция ТП - 331 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТП - 332 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.6 | Реконструкция ТП - 333 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.7 | Реконструкция ТП - 334 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.8 | Реконструкция ТП - 335 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.9 | Реконструкция ТП - 337 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.10 | Реконструкция ТП - 338 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.11 | Реконструкция ТП - 482 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0
1.1.3.12 | Реконструкция ТП - 259 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.13 | Реконструкция ТП - 260 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.14 | Реконструкция ТП - 261 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.16 | Реконструкция ТП-283 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.22 | Реконструкция ТП-490 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0
1.1.3.23 | Реконструкция ТП-430 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.24 | Реконструкция ТП-431 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.25 | Реконструкция ТП-436 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.26 | Реконструкция ТП-427 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.27 | Реконструкция ТП-440 котельная №2 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена ТМГ-1000кВА) | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0
1.1.3.28 | Реконструкция ТП-313 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.30 | Реконструкция ТП-222 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.31 | Реконструкция ТП-459 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.32 | Реконструкция ТП-460 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.33 | Реконструкция ТП-306 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.34 | Реконструкция ТП-212 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0
1.1.3.35 | Реконструкция ТП-305 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.36 | Реконструкция ТП-204 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0
1.1.3.38 | Реконструкция ТП-207 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0
1.1.3.39 | Реконструкция ТП-232 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0
1.1.3.40 | Реконструкция ТП-230 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0
1.1.3.41 | Реконструкция ТП-458 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.42 | Реконструкция ТП-311 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.43 | Реконструкция ТП-322 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.44 | Реконструкция ТП-314 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.45 | Реконструкция ТП-316 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.46 | Реконструкция ТП-320 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.48 | Реконструкция ТП - 417 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.50 | Реконструкция ТП-487 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.51 | Реконструкция ТП-485 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.52 | Реконструкция ТП-486 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.53 | Реконструкция ТП-280 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.54 | Реконструкция ТП-281 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.55 | Реконструкция ТП-282 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0
1.1.3.56 | Реконструкция ТП -284 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0
1.1.3.57 | Реконструкция ТП-285 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.58 | Реконструкция ТП-286 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.59 | Реконструкция ТП-240 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.60 | Реконструкция ТП-241 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.61 | Реконструкция ТП-242 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0
1.1.3.62 | Реконструкция ТП-243 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.63 | Реконструкция ТП-244 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.64 | Реконструкция ТП-245 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.65 | Реконструкция ТП-246 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.66 | Реконструкция ТП-247 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.67 | Реконструкция ТП-484 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.68 | Реконструкция ТП-341 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.69 | Реконструкция ТП-342 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.70 | Реконструкция ТП-250 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.71 | Реконструкция ТП-251 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.72 | Реконструкция ТП-252 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.73 | Реконструкция ТП-343 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.74 | Реконструкция ТП-344 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.75 | Реконструкция ТП-345 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.76 | Реконструкция ТП-347 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.77 | Реконструкция ТП-253 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.79 | Реконструкция ТП - 264 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0
1.1.3.80 | Реконструкция ТП - 265 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.81 | Реконструкция ТП - 266 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0
1.1.3.82 | Реконструкция ТП - 267 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.83 | Реконструкция ТП - 276 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.84 | Реконструкция ТП - 277 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.85 | Реконструкция ТП - 271 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0
1.1.3.86 | Реконструкция ТП - 272 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.87 | Реконструкция ТП - 274 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.89 | Реконструкция ТП - 296 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.90 | Реконструкция ТП - 293 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.91 | Реконструкция ТП - 294 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.92 | Реконструкция ТП - 292 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.93 | Реконструкция ТП - 298 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0
1.1.3.94 | Реконструкция ТП - 299 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.95 | Реконструкция ТП - 399 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.96 | Реконструкция ТП - 374 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.97 | Реконструкция ТП - 375 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | 2.5 | 0
1.1.3.98 | Реконструкция ТП - 378 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0
1.1.3.99 | Реконструкция ТП - 379 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0
1.1.3.100 | Реконструкция ТП - 380 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0
1.1.3.101 | Реконструкция ТП - 382 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.103 | Реконструкция ТП - 392 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 0 | - | - | 1.03 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 0 | - | - | 1.03 | 0
1.1.3.104 | Реконструкция ТП - 389 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.105 | Реконструкция ТП - 390 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.106 | Реконструкция ТП - 391 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0
1.1.3.107 | Реконструкция ТП - 387 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0
1.1.3.108 | Реконструкция ТП - 395 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0
1.1.3.109 | Реконструкция ТП - 396 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0
1.1.3.110 | Реконструкция ТП - 407 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0
1.1.3.111 | Реконструкция ТП - 350 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0
1.1.3.112 | Реконструкция ТП - 353 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0
1.1.3.113 | Реконструкция ТП - 354 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0
1.1.3.114 | Реконструкция ТП - 408 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0
1.1.3.115 | Реконструкция ТП -366 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0
1.1.3.116 | Реконструкция ТП - 371 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0
1.1.3.117 | Эл. Реконструкция ТП - 505 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0
1.1.3.118 | Реконструкция ТП - 356 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0
1.1.3.119 | эл. Реконструкция ТП - 432 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0
1.1.3.120 | Реконструкция ТП - 352 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0
1.1.3.121 | Реконструкция ТП-226 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0
1.1.3.123 | Реконструкция ТП-376 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0
1.1.3.124 | Реконструкция ТП-406 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0
1.1.3.125 | Реконструкция ТП-433 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0
1.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ | - | [11 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.47 ВЛ-10 на ТП-537 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390- ТП - 399 ЭСК № 49 | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5
1.1.4.3 | Реконструкция КЛ-10кв от ТП-402 до ТП399 эск-46 | - | - | 0 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.88 | - | - | 0 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.88
1.1.4.4 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-390-оп.ВЛ-10 кВ-ТП -399 ЭСК № 49 | - | - | 0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | - | - | 0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1
1.1.4.5 | Реконструкция КЛ-10 кв ввод с ЦРП - ТП - 504 ЭСК № 24 | - | - | 0 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.49 | - | - | 0 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.49
1.1.4.6 | Реконструкция КЛ-10кв РП-138 яч.14-опора-37 | - | - | 0 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.76 | - | - | 0 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.76
1.1.4.7 | Реконструкция КЛ-10кв РП-106 ТП-276 | - | - | 0 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.94 | - | - | 0 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.94
1.1.4.8 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-275 | - | - | 0 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.46 | - | - | 0 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.46
1.1.4.9 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-276 ТП-275 | - | - | 0 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.61 | - | - | 0 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.61
1.1.4.10 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-279 | - | - | 0 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.7 | - | - | 0 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.7
1.1.4.11 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-279 | - | - | 0 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.34 | - | - | 0 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.34
1.1.4.12 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-280 | - | - | 0 | 0.415 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.415 | - | - | 0 | 0.415 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.415
1.1.4.13 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 РП-106 | - | - | 0 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.2 | - | - | 0 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.2
1.1.4.14 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-285 | - | - | 0 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.72 | - | - | 0 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.72
1.1.4.15 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 ТП-286 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4
1.1.4.16 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-283 мкр.12 | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8
1.1.4.17 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 ТП-246 | - | - | 0 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.31 | - | - | 0 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.31
1.1.4.18 | Реконструкция КЛ-10кв ПС 5 портал-1ф.х.з М/у Аэроф | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4
1.1.4.19 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 -ТП-242 | - | - | 0 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.52 | - | - | 0 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.52
1.1.4.20 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 до ТП243 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.7 | - | - | 0 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.7 | - | - | 0 | 0.7
1.1.4.21 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-242 до ТП-240 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8
1.1.4.22 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.31 ВЛ-10 до ТП-536 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 0.5
1.1.4.23 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 461 до ТП-464 мкр. 27 | - | - | - | - | 0 | 0.558 | - | - | - | - | 0 | 0.558 | - | - | - | - | 0 | 0.558 | - | - | - | - | 0 | 0.558
1.1.4.24 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 426 до ТП - 427 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4
1.1.4.25 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 428- ТП - 433 | - | - | - | - | 0 | 0.38 | - | - | - | - | 0 | 0.38 | - | - | - | - | 0 | 0.38 | - | - | - | - | 0 | 0.38
1.1.4.26 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 432 -ТП - 434 | - | - | - | - | 0 | 0.18 | - | - | - | - | 0 | 0.18 | - | - | - | - | 0 | 0.18 | - | - | - | - | 0 | 0.18
1.1.4.27 | Реконструкция КЛ - 10 кВ ТП - 433 - ТП - 434 мкр. 23 | - | - | - | - | 0 | 0.43 | - | - | - | - | 0 | 0.43 | - | - | - | - | 0 | 0.43 | - | - | - | - | 0 | 0.43
1.1.4.28 | Реконструкция КЛ-10кв от РП-121 до ТП-462 мкр,27 | - | - | - | - | 0 | 0.376 | - | - | - | - | 0 | 0.376 | - | - | - | - | 0 | 0.376 | - | - | - | - | 0 | 0.376
1.1.4.29 | Реконструкция КЛ-10кв РП-109 до ТП-309 мкр.11А | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.586 | 0 | 0.586 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.586 | 0 | 0.586
1.1.4.30 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 398 ЭСК № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.284 | 0 | 0.284 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.284 | 0 | 0.284
1.1.4.31 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП- 395 ЭСК № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.626 | 0 | 0.626 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.626 | 0 | 0.626
1.1.4.32 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 390 ЭСК № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
1.1.4.33 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 406 ЭСК № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.05 | 0 | 1.05
1.1.4.34 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 396 ЭСК № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.48 | 0 | 0.48
1.1.4.35 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390-ТП - 391 ЭСК № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.56 | 0 | 0.56
1.1.4.36 | Реконструкция КЛ-10в от РП-111 до ТП-294 ЭСК-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.993 | 0 | 0.993 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.993 | 0 | 0.993
1.1.4.37 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-299 до ТП-297 эск-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.82 | 0 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.82 | 0 | 0.82
1.1.4.38 | Реконструкция КЛ- 10 кВ ТП - 392ТП - 393 ЭСК № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.56 | 0 | 0.56
1.1.4.39 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-111 до ТП-298 ЭСК № 40 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.4356 | - | - | 0 | 3.4356 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.4356 | - | - | 0 | 3.4356
1.1.4.40 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП295 -ТП - 296 ЭСК № 40 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.8 | - | - | 0 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.8 | - | - | 0 | 2.8
1.1.4.41 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-406-ТП-407 ЭСК №49 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.264 | - | - | 0 | 0.264 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.264 | - | - | 0 | 0.264
1.1.4.42 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 503 ЭСК № 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.25 | - | - | 0 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.25 | - | - | 0 | 0.25
1.1.4.43 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 505 ЭСК № 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.89 | - | - | 0 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.89 | - | - | 0 | 0.89
1.1.4.44 | Реконструкция КЛ-10 кв ТП - 505 с РП -133 1 ЭСК № 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | 0 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | 0 | 0.28
1.1.4.45 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-299 ТП-300 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1656 | - | - | 0 | 0.1656 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1656 | - | - | 0 | 0.1656
1.1.4.46 | Реконструкция КЛ-6кв ф.1-10(ПС-П-2 яч.22) ВЛ-6кв ТП-212 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55 | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55 | - | - | 0 | 0.55
1.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ | - | [11 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-113 - ул. Майская, 5 | - | - | - | - | 0 | 0.396 | - | - | - | - | 0 | 0.396 | - | - | - | - | 0 | 0.396 | - | - | - | - | 0 | 0.396
1.1.5.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-113 - ул. Майская, 7 | - | - | - | - | 0 | 0.186 | - | - | - | - | 0 | 0.186 | - | - | - | - | 0 | 0.186 | - | - | - | - | 0 | 0.186
1.1.5.3 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-204 - ул. 60 лет Октября, 3 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8
1.1.5.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - пр-т. Набережный, 72;74 | - | - | - | - | 0 | 0.44 | - | - | - | - | 0 | 0.44 | - | - | - | - | 0 | 0.44 | - | - | - | - | 0 | 0.44
1.1.5.5 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - пр-т. Набережный, 80 | - | - | - | - | 0 | 0.12 | - | - | - | - | 0 | 0.12 | - | - | - | - | 0 | 0.12 | - | - | - | - | 0 | 0.12
1.1.5.6 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - ул. Энтузиастов, 53 | - | - | - | - | 0 | 0.185 | - | - | - | - | 0 | 0.185 | - | - | - | - | 0 | 0.185 | - | - | - | - | 0 | 0.185
1.1.5.7 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-212 - ул. Нефтяников, 29А | - | - | - | - | 0 | 0.256 | - | - | - | - | 0 | 0.256 | - | - | - | - | 0 | 0.256 | - | - | - | - | 0 | 0.256
1.1.5.8 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-214 - ул. Энтузиастов, 40 | - | - | - | - | 0 | 0.144 | - | - | - | - | 0 | 0.144 | - | - | - | - | 0 | 0.144 | - | - | - | - | 0 | 0.144
1.1.5.9 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 3 | - | - | - | - | 0 | 0.48 | - | - | - | - | 0 | 0.48 | - | - | - | - | 0 | 0.48 | - | - | - | - | 0 | 0.48
1.1.5.10 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 5 | - | - | - | - | 0 | 0.26 | - | - | - | - | 0 | 0.26 | - | - | - | - | 0 | 0.26 | - | - | - | - | 0 | 0.26
1.1.5.11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 9 | - | - | - | - | 0 | 0.19 | - | - | - | - | 0 | 0.19 | - | - | - | - | 0 | 0.19 | - | - | - | - | 0 | 0.19
1.1.5.12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 11 | 0 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.23
1.1.5.13 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Энтузиастов, 55 | 0 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.53
1.1.5.14 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ЦТП-5 | 0 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.26
1.1.5.15 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 65/1 | 0 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.61
1.1.5.16 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 65/2 | 0 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.14
1.1.5.17 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 67/4 | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | - | - | 0 | 0.28
1.1.5.18 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-226 - МГБ-1 Гл. корпус | - | - | - | - | 0 | 0.27 | - | - | - | - | 0 | 0.27 | - | - | - | - | 0 | 0.27 | - | - | - | - | 0 | 0.27
1.1.5.19 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Дзержинского, 8А | - | - | - | - | 0 | 0.27 | - | - | - | - | 0 | 0.27 | - | - | - | - | 0 | 0.27 | - | - | - | - | 0 | 0.27
1.1.5.20 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Дзержинского, 8 | - | - | - | - | 0 | 0.52 | - | - | - | - | 0 | 0.52 | - | - | - | - | 0 | 0.52 | - | - | - | - | 0 | 0.52
1.1.5.21 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ул. Бажова, 10 | - | - | - | - | 0 | 0.25 | - | - | - | - | 0 | 0.25 | - | - | - | - | 0 | 0.25 | - | - | - | - | 0 | 0.25
1.1.5.22 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ул. Бажова, 14 | - | - | - | - | 0 | 0.192 | - | - | - | - | 0 | 0.192 | - | - | - | - | 0 | 0.192 | - | - | - | - | 0 | 0.192
1.1.5.23 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-295 - ул. Студенческая, 19 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3
1.1.5.24 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Майская, 1 | - | - | - | - | 0 | 0.318 | - | - | - | - | 0 | 0.318 | - | - | - | - | 0 | 0.318 | - | - | - | - | 0 | 0.318
1.1.5.25 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Майская, 3 | - | - | - | - | 0 | 0.386 | - | - | - | - | 0 | 0.386 | - | - | - | - | 0 | 0.386 | - | - | - | - | 0 | 0.386
1.1.5.26 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Энергетиков, 53 бл.А | - | - | - | - | 0 | 0.13 | - | - | - | - | 0 | 0.13 | - | - | - | - | 0 | 0.13 | - | - | - | - | 0 | 0.13
1.1.5.27 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Энергетиков, 53 бл.Б | - | - | - | - | 0 | 0.164 | - | - | - | - | 0 | 0.164 | - | - | - | - | 0 | 0.164 | - | - | - | - | 0 | 0.164
1.1.5.28 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 80 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4
1.1.5.29 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 82 | - | - | - | - | 0 | 0.296 | - | - | - | - | 0 | 0.296 | - | - | - | - | 0 | 0.296 | - | - | - | - | 0 | 0.296
1.1.5.30 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 84 | - | - | - | - | 0 | 0.419 | - | - | - | - | 0 | 0.419 | - | - | - | - | 0 | 0.419 | - | - | - | - | 0 | 0.419
1.1.5.31 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 86 | - | - | 0 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | - | - | 0 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16
1.1.5.32 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 33 | - | - | 0 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.66 | - | - | 0 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.66
1.1.5.33 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 35 | 0 | 0.984 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.984 | 0 | 0.984 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.984
1.1.5.34 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 37 | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24
1.1.5.35 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-371 - ул. Республики, 70 | 0 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.46
1.1.5.36 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-388 - ул. Энергетиков, 20 | 0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3
1.1.5.37 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - пр-д. Дружбы, 10 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2
1.1.5.38 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - пр-д. Дружбы, 12 | 0 | 0.114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.114 | 0 | 0.114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.114
1.1.5.39 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 9 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2
1.1.5.40 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 9А | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2
1.1.5.41 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 11 | 0 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.36
1.1.5.42 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 13 | 0 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55
1.1.5.43 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - пр-д. Дружбы, 5 | 0 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16
1.1.5.44 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 | 0 | 0.418 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.418 | 0 | 0.418 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.418
1.1.5.45 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. Северная, 72 | 0 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.25
1.1.5.46 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. Северная, 74 | 0 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.35
1.1.5.47 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - пр-д. Дружбы, 9 | 0 | 0.268 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.268 | 0 | 0.268 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.268
1.1.5.48 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - пр-д. Дружбы, 11 | - | - | - | - | 0 | 0.2 | - | - | - | - | 0 | 0.2 | - | - | - | - | 0 | 0.2 | - | - | - | - | 0 | 0.2
1.1.5.49 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 | - | - | - | - | 0 | 0.2 | - | - | - | - | 0 | 0.2 | - | - | - | - | 0 | 0.2 | - | - | - | - | 0 | 0.2
1.1.5.50 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | - | - | - | - | 0 | 0.146 | - | - | - | - | 0 | 0.146 | - | - | - | - | 0 | 0.146 | - | - | - | - | 0 | 0.146
1.1.5.51 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 | - | - | - | - | 0 | 0.368 | - | - | - | - | 0 | 0.368 | - | - | - | - | 0 | 0.368 | - | - | - | - | 0 | 0.368
1.1.5.52 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 | - | - | - | - | 0 | 0.302 | - | - | - | - | 0 | 0.302 | - | - | - | - | 0 | 0.302 | - | - | - | - | 0 | 0.302
1.1.5.53 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-402 - ул. Рабочая, 31А | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8
1.1.5.54 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-501 - д/с №122 | - | - | - | - | 0 | 0.45 | - | - | - | - | 0 | 0.45 | - | - | - | - | 0 | 0.45 | - | - | - | - | 0 | 0.45
1.1.5.55 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-501 - Школа №20 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4
1.1.5.56 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ул. Мечникова, 8 | - | - | - | - | 0 | 0.1 | - | - | - | - | 0 | 0.1 | - | - | - | - | 0 | 0.1 | - | - | - | - | 0 | 0.1
1.1.5.57 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ЦТП-81 | - | - | - | - | 0 | 0.454 | - | - | - | - | 0 | 0.454 | - | - | - | - | 0 | 0.454 | - | - | - | - | 0 | 0.454
1.1.5.58 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП -246 Дзержинского, 6 | - | - | - | - | 0 | 0.22 | - | - | - | - | 0 | 0.22 | - | - | - | - | 0 | 0.22 | - | - | - | - | 0 | 0.22
1.1.5.59 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 246 Дзержинского, 6/1 | - | - | - | - | 0 | 0.47 | - | - | - | - | 0 | 0.47 | - | - | - | - | 0 | 0.47 | - | - | - | - | 0 | 0.47
1.1.5.60 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира- 35/3 | - | - | - | - | 0 | 0.192 | - | - | - | - | 0 | 0.192 | - | - | - | - | 0 | 0.192 | - | - | - | - | 0 | 0.192
1.1.5.61 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира - 35/2 | - | - | - | - | 0 | 0.33 | - | - | - | - | 0 | 0.33 | - | - | - | - | 0 | 0.33 | - | - | - | - | 0 | 0.33
1.1.5.62 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира -35/1 | - | - | - | - | 0 | 0.33 | - | - | - | - | 0 | 0.33 | - | - | - | - | 0 | 0.33 | - | - | - | - | 0 | 0.33
1.1.5.63 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Мира -37/1 | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | - | - | 0 | 0.24
1.1.5.64 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Мира -37/2 | - | - | - | - | 0 | 0.16 | - | - | - | - | 0 | 0.16 | - | - | - | - | 0 | 0.16 | - | - | - | - | 0 | 0.16
1.1.5.65 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Пушкина 1 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3
1.1.5.66 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-103 - д/с Солнышко | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3
1.1.5.67 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-103 - ул. Дзержинского, 14В | - | - | - | - | 0 | 0.448 | - | - | - | - | 0 | 0.448 | - | - | - | - | 0 | 0.448 | - | - | - | - | 0 | 0.448
1.1.5.68 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Гагарина, 26 | - | - | - | - | 0 | 0.16 | - | - | - | - | 0 | 0.16 | - | - | - | - | 0 | 0.16 | - | - | - | - | 0 | 0.16
1.1.5.69 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 33 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 0.5
1.1.5.70 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 35 | - | - | - | - | 0 | 0.36 | - | - | - | - | 0 | 0.36 | - | - | - | - | 0 | 0.36 | - | - | - | - | 0 | 0.36
1.1.5.71 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 39 | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | - | - | 0 | 0.24
1.1.5.72 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 41 | - | - | - | - | 0 | 0.29 | - | - | - | - | 0 | 0.29 | - | - | - | - | 0 | 0.29 | - | - | - | - | 0 | 0.29
1.1.5.73 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-123 - пр-д. Первопроходцев, 14/1 | - | - | - | - | 0 | 0.12 | - | - | - | - | 0 | 0.12 | - | - | - | - | 0 | 0.12 | - | - | - | - | 0 | 0.12
1.1.5.74 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-201 - ул. 60 лет Октября, 14 | - | - | - | - | 0 | 0.14 | - | - | - | - | 0 | 0.14 | - | - | - | - | 0 | 0.14 | - | - | - | - | 0 | 0.14
1.1.5.75 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-218 - Сберкасса | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 0.5
1.1.5.76 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-237 - пр-т. Набережный, 4В | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3
1.1.5.77 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-238 - пр-т. Набережный, 10 | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | - | - | 0 | 0.28
1.1.5.78 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-240 - ул. Ленинградская, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.22 | 0 | 0.22
1.1.5.79 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
1.1.5.80 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4Б | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | 0 | 0.16
1.1.5.81 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
1.1.5.82 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.15 | 0 | 0.15
1.1.5.83 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-243 - ул. Дзержинского, 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 2.5
1.1.5.84 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
1.1.5.85 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
1.1.5.86 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.12 | 0 | 0.12
1.1.5.87 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.298 | 0 | 0.298 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.298 | 0 | 0.298
1.1.5.88 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-264 - ул. Майская, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
1.1.5.89 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ЦТП-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
1.1.5.90 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.28 | 0 | 0.28
1.1.5.91 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.22 | 0 | 0.22
1.1.5.92 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
1.1.5.93 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ЦТП-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.34 | 0 | 0.34
1.1.5.94 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-278 - пр-т. Мира, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.167 | 0 | 0.167 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.167 | 0 | 0.167
1.1.5.95 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-278 - ул. Бажова, 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
1.1.5.96 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - д/с Росинка | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.48 | 0 | 0.48
1.1.5.97 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - ул. Бажова, 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.424 | 0 | 0.424 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.424 | 0 | 0.424
1.1.5.98 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - ул. Бажова, 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.33 | 0 | 0.33
1.1.5.99 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-281 - ул. Бажова, 2В | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.23 | 0 | 0.23
1.1.5.100 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-281 - ул. Бажова, 2Б | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
1.1.5.101 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бажова, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.86 | 0 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.86 | 0 | 0.86
1.1.5.102 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бахилова, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
1.1.5.103 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бахилова, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.29 | 0 | 0.29
1.1.5.104 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ЦТП-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.14 | 0 | 0.14
1.1.5.105 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ул. Бажова, 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24
1.1.5.106 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ул. Бажова, 17А | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
1.1.5.107 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ЦТП-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.14 | 0 | 0.14
1.1.5.108 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - ул. Бажова, 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.57 | 0 | 0.57
1.1.5.109 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - ул. Островского, 11 | 0 | 0.317 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.317 | 0 | 0.317 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.317
1.1.5.110 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - пр-т. Мира, 20 | 0 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.39 | 0 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.39
1.1.5.111 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-295 - ул. Студенческая, 21 | 0 | 0.344 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.344 | 0 | 0.344 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.344
1.1.5.112 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-296 - ул. Студенческая, 13 | 0 | 0.426 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.426 | 0 | 0.426 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.426
1.1.5.113 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-296 - ул. Студенческая, 21 | 0 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.38
1.1.5.114 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-297 - пр-т. Мира, 36 | 0 | 0.3356 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3356 | 0 | 0.3356 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3356
1.1.5.115 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-298 Мира 30 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4
1.1.5.116 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-298 Мира 30/1 | 0 | 0.261 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.261 | 0 | 0.261 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.261
1.1.5.117 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-298 ЦТП-75 | 0 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.25
1.1.5.118 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-300 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 | 0 | 0.9928 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.9928 | 0 | 0.9928 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.9928
1.1.5.119 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-343 - ул. Островского, 20 | 0 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.32
1.1.5.120 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-344 - ул. Островского, 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24
1.1.5.121 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-344 - ул. Островского, 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
1.1.5.122 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-346 - ул. Островского, 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.232 | 0 | 0.232 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.232 | 0 | 0.232
1.1.5.123 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-347 - д/с Искорка | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24
1.1.5.124 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-348 - ул. Пушкина, 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
1.1.5.125 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-349 - пр-т. Мира, 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.276 | 0 | 0.276 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.276 | 0 | 0.276
1.1.5.126 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-349 - ул. Островского, 16 СГП | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.28 | 0 | 0.28
1.1.5.127 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-374 - ул. Просвещения, 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.68 | 0 | 0.68
1.1.5.128 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-374 - ул. Просвещения, 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.26 | 0 | 0.26
1.1.5.129 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-375 - ул. Энгельса, 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.23 | 0 | 0.23
1.1.5.130 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-378 - ул. Энергетиков, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.23 | 0 | 0.23
1.1.5.131 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-382 - ул. Энергетиков, 29;29А;29В | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4899 | 0 | 0.4899 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4899 | 0 | 0.4899
1.1.5.132 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-389 - ул. 30 лет Победы, 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.36 | 0 | 0.36
1.1.5.133 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-391 - пр-д. Дружбы, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.168 | 0 | 0.168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.168 | 0 | 0.168
1.1.5.134 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - ул. 30 лет Победы, 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.26 | - | - | 0 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.26 | - | - | 0 | 0.26
1.1.5.135 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - ул. Северная, 70 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.168 | - | - | 0 | 0.168 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.168 | - | - | 0 | 0.168
1.1.5.136 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11А | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.516 | - | - | 0 | 0.516 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.516 | - | - | 0 | 0.516
1.1.5.137 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-395 - пр-д. Дружбы, 13 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.236 | - | - | 0 | 0.236 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.236 | - | - | 0 | 0.236
1.1.5.138 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-395 - пр-д. Дружбы, 15 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | 0 | 0.3
1.1.5.139 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-448 - пр-д. Первопроходцев, 10 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.98 | - | - | 0 | 1.98 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.98 | - | - | 0 | 1.98
1.1.5.140 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-502 - ул. Грибоедова, 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | 0 | 0.24
1.1.5.141 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-502 - ул. Грибоедова, 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | - | - | 0 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | - | - | 0 | 0.16
1.1.5.142 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ул. Грибоедова, 11 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | - | - | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | - | - | 0 | 0.2
1.1.5.143 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - ул. Толстого, 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.21 | - | - | 0 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.21 | - | - | 0 | 0.21
1.1.5.144 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - ул. Толстого, 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | 0 | 0.24
1.1.5.145 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Грибоедова, 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4
1.1.5.146 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Крылова, 13 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.6 | - | - | 0 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.6 | - | - | 0 | 0.6
1.1.5.147 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Крылова, 15 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | 0 | 0.24
1.1.5.148 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-473 - ЦТП-61 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.22 | - | - | 0 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.22 | - | - | 0 | 0.22
1.1.6. | Воздушные линии 6/10кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.6.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5-РП-137 | - | - | 0 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.2 | - | - | 0 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.2
1.1.6.2 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-9 ф. 17 от п.на КТПН-635,636 ,639 | - | - | 0 | 0.997 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.997 | - | - | 0 | 0.997 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.997
1.1.6.3 | Реконструкция ВЛ-10кв от ПС-9 ф.17 РП-124 эск-16 (ВЛ-10 кВ ф. Черный Мыс-307 до оп. №9) | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2
1.1.6.4 | Реконструкция ВЛ-10кв ТП-384 КТПН-633 | - | - | 0 | 0.899 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.899 | - | - | 0 | 0.899 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.899
1.1.6.5 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-5 ф. Х.завод -I,II | - | - | 0 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.6 | - | - | 0 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.6
1.1.6.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5 ф.Чернореченский отп. | - | - | - | - | 0 | 4.7 | - | - | - | - | 0 | 4.7 | - | - | - | - | 0 | 4.7 | - | - | - | - | 0 | 4.7
1.1.6.7 | Реконструкция ВЛ- 6кв РП-100 яч. 18 | - | - | - | - | 0 | 0.44 | - | - | - | - | 0 | 0.44 | - | - | - | - | 0 | 0.44 | - | - | - | - | 0 | 0.44
1.1.6.8 | Реконструкция ВЛ-10кв РП-138 ф.Вост. гр. скажин. | - | - | - | - | 0 | 0.1 | - | - | - | - | 0 | 0.1 | - | - | - | - | 0 | 0.1 | - | - | - | - | 0 | 0.1
1.1.6.9 | Реконструкция ВЛ-6кв п/ст 46 яч. 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.036 | - | - | 0 | 4.036 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.036 | - | - | 0 | 4.036
1.1.6.10 | Реконструкция КВЛ-6кв от КРУПЭ до ТП-489 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.4 | - | - | 0 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.4 | - | - | 0 | 2.4
1.1.7. | Воздушные линии 0,4кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.8. | Прочие электросетевые объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.8.1 | Монтаж системы АИИС КУЭ ВРУ жилых домов | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.2 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.3 | Энергоаудит сетей ООО "СГЭС" с административными и производственными помещениями | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.4 | Сертификация качества электроэнергии сетей ООО "СГЭС" от центров питания (ПС-110/10кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.5 | Техническое освидетельствование объектов с истекшим сроком эксплуатации | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу 1.1.1. | 31.26 | 11.2404 | 27.82 | 23.661 | 32.12 | 25.816 | 34.95 | 21.7412 | 31.42 | 21.0139 | 157.57 | 103.4725 | 31.26 | 11.2404 | 27.82 | 23.661 | 32.12 | 25.816 | 34.95 | 21.7412 | 31.42 | 21.0139 | 157.57 | 103.4725
1.2. | Создание систем телемеханики и связи
1.2.1. | Монтаж телемеханики на РП; ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу 1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.3.1. | Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу 1.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство | 42.6 | 62.882 | 42.4 | 67.918 | 55.7 | 40.617 | 3.6 | 25.3 | 6.7 | 50.35 | 151 | 247.067 | 0 | 62.882 | 0 | 67.918 | 0 | 40.617 | 0 | 25.3 | 0 | 50.35 | 0 | 247.067
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1. | Подстанции БКТП 6/10кВ
2.1.2. | Подстанции КТПН 6/10кВ
2.1.2.1 | Строительство КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Строительство КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3 | Строительство КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.4 | Строительство КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.5 | Строительство КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.6 | Строительство КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.7 | Строительство КТПН№1 2х400кВА ДНТ "Барсовское" | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.8 | Строительство КТПН№2 2х400кВА ДНТ "Барсовское" | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.9 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "Чистые пруды" | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.10 | Строительство КТПН-400кВА Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.11 | Строительство КТПН-400кВА ПСТ "№30 Дорожник" | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.12 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "ДРУЖБА" | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.13 | Строительство КТПН-400кВА ПКС "Крылья Сургута", | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.14 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 52 "Лесное" | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.15 | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Чистые пруды" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.16 | Строительство КТПН-400кВА ПССК "Чернореченский" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.17 | Строительство КТПН-400кВА ПСДСК "ПОДВОДНИК" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.18 | Строительство КТПН-400кВА СОПК "Родничок" № 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.19 | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Газовик" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.20 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 13 "МАЙ" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.21 | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута"-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.22 | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута - Кафт" | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.23 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "Тихий Бор" | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.24 | Строительство КТПН-400кВА ДПК "Жемчужина" | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.25 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Искра | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.26 | Строительство КТПН-400кВА ПК Садовое товарищество № 7 | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.27 | Строительство КТПН-400кВА ПСК № 71 Зеленое | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.28 | Строительство КТПН-400кВА ПДК Сосновый бор | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.29 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Березовый | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.30 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Пищевик | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.31 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Кедровый | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.32 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Рябиновое | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.33 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Виктория | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.34 | Строительство КТПН-400кВА СТСН Летние Юрты | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.35 | Строительство КТПН-400кВА СТ Ягодное | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.36 | Строительство КТПН-400кВА СТ Сириус | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.37 | Строительство КТПН-400кВА СТ Берендей | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.38 | Строительство КТПН-400кВА СТ Тюльпан | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.39 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергостроитель | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.40 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.41 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-2 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.42 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-3 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.43 | Строительство КТПН-400кВА СТ Полимер | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.44 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Заречный | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.45 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.46 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север-1 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.47 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Черемушки | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.48 | Строительство КТПН-400кВА ПДК Черемушки-2 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.49 | Строительство КТПН-400кВА СПК Авиатор-34 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.50 | Строительство КТПН-400кВА СНТ Дзержинец | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.51 | Строительство КТПН-400кВА ПСОК №8 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.52 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 4 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.53 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 5 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.54 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 3 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.55 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 2 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.56 | Строительство КТПН-400кВА СТ Ручеек | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.57 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кооператор | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.58 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Монтажник-40 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.59 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Магистраль | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.60 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кедр | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.61 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Мостовик-1 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.62 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Калинка | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.63 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Тихое | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.64 | Строительство КТПН-400кВА СТ Зори Сургута | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.65 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Птицевод Севера | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.66 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергетик-4 | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.67 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Хвойный | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.68 | Строительство КТПН-400кВА ДК Солнечное | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.69 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Рассвет | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.70 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Локомотив | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.71 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Речник | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Подстанции РП;ТП 6/10кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство ТП12 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.3 | Строительство ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.4 | Строительство ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | 2.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.6 | Строительство ТП 2х2500кВА, для электроснабжения Храма по ул.Мира | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.7 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.35, для электроснабжения Детского сада | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.8 | Строительство ТП3 2х2500кВА мкр.35, для электроснабжения школы | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.9 | Строительство ТП№20 2х1600кВА мкр.44, для электроснабжения Детского сада на 350мест | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.10 | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.44, для электроснабжения Школы на 1200 учащихся | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.11 | Строительство ТП№16 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.12 | Строительство ТП№17 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения средней общеобразовательной школы | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.13 | Строительство ТП№18 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.14 | Строительство ТП№19 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.15 | Строительство ТП№20 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.16 | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения детского сада | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.17 | Строительство ТП№22 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.18 | Строительство ТП№23 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.19 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.28, для электроснабжения Детского сада мкр.28 | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.20 | Строительство РП-2х2500кВА мкр.28 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.21 | Строительство РП 2х2500кВА п.Дорожный | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.22 | Строительство ТП 2х1000кВА п.Дорожный | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.23 | Строительство ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.24 | Строительство ТП№1 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Психо-наркологического диспансера, мкр.51 | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.25 | Строительство ТП№2 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Поликлиники мкр.51 | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.26 | Строительство ТП№3 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.27 | Строительство ТП№4 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.28 | Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.29 | Строительство ТП№6 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения общеобразовательной школы на 800 мест | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.30 | Строительство ТП№7 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.3.31 | Строительство ТП№8 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Детского сада на 310 мест мкр.51 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-117 до РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | 0 | 0.576 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.576 | 0 | 0.576 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.576
2.1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)11 2х1000кВА до ТП12 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | 0 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.69 | 0 | 0.69 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.69
2.1.4.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП12 2х1000кВА до ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | - | - | 0 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.53 | 0 | - | - | 0.53 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.53
2.1.4.4 | Строительство КЛ-10кВ от ТП13 2х1000кВА до РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | - | - | 0 | 0.724 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.724 | 0 | - | - | 0.724 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.724
2.1.4.5 | Строительство КЛ-10кВ ПС "Геолог" до ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А | - | - | - | - | 0 | 0.34 | - | - | - | - | 0 | 0.34 | 0 | - | - | - | - | 0.34 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.34
2.1.4.6 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН-736 до КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.35 | 0 | 0.35
2.1.4.7 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№1 2х250кВА до КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
2.1.4.8 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№2 2х250кВА до КТПН-735, для электроснабжения п.Лунный | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.8 | 0 | 0.8
2.1.4.9 | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-24" до КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.6 | 0 | 0.6
2.1.4.10 | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-25" до КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.35 | 0 | 0.35
2.1.4.11 | Строительство КЛ-6кВ от КРУН1 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.55 | 0 | 0.55
2.1.4.12 | Строительство КЛ-6кВ от КРУН2 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 1.2 | 0 | 1.2
2.1.4.13 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН-2х400кВА до КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.6 | 0 | 0.6
2.1.4.14 | Строительство КЛ-10кВ до ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | 0 | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | - | 0 | 0.8
2.1.4.15 | Строительство КЛ-10кВ от РП-110 до ТП 2х2500кВА, для электроснабжения Храма по ул.Мира | 0 | 0.732 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.732 | 0 | 0.732 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.732
2.1.4.16 | Строительство КЛ-10кВ от РП-164 до ТП2 2х2500кВА мкр.35 | 0 | 0.468 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.468 | 0 | 0.468 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.468
2.1.4.17 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х2500кВА до ТП3 2х2500кВА мкр.35 | 0 | 0.786 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.786 | 0 | 0.786 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.786
2.1.4.18 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-18 2х2500кВА до ТП№20 2х1600кВА мкр.44 | - | - | - | - | 0 | 0.72 | - | - | - | - | 0 | 0.72 | 0 | - | - | - | - | 0.72 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.72
2.1.4.19 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х1600кВА до ТП№21 2х2500кВА мкр.44 | - | - | - | - | 0 | 0.514 | - | - | - | - | 0 | 0.514 | 0 | - | - | - | - | 0.514 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.514
2.1.4.20 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№21 2х2500кВА мкр.44 до БКТП-830 | - | - | - | - | 0 | 0.984 | - | - | - | - | 0 | 0.984 | 0 | - | - | - | - | 0.984 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.984
2.1.4.21 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№16 2х2500кВА до ТП№17 2х2500 кВА мкр.27А | - | - | 0 | 0.434 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.434 | 0 | - | - | 0.434 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.434
2.1.4.22 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№17 2х2500кВА до ТП№18 2х2500 кВА мкр.27А | - | - | - | - | 0 | 0.504 | - | - | - | - | 0 | 0.504 | 0 | - | - | - | - | 0.504 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.504
2.1.4.23 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№18 2х2500кВА до ТП№19 2х2500 кВА мкр.27А | - | - | - | - | 0 | 0.462 | - | - | - | - | 0 | 0.462 | 0 | - | - | - | - | 0.462 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.462
2.1.4.24 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№19 2х2500кВА до ТП№22 2х2500 кВА мкр.27А | - | - | - | - | 0 | 0.534 | - | - | - | - | 0 | 0.534 | 0 | - | - | - | - | 0.534 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.534
2.1.4.25 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№22 2х2500кВА до ТП№23 2х2500 кВА мкр.27А | - | - | - | - | 0 | 0.265 | - | - | - | - | 0 | 0.265 | 0 | - | - | - | - | 0.265 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.265
2.1.4.26 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№23 2х2500кВА до ТП№20 2х2500 кВА мкр.27А | - | - | - | - | 0 | 0.17 | - | - | - | - | 0 | 0.17 | 0 | - | - | - | - | 0.17 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.17
2.1.4.27 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х2500кВА до ТП№21 2х2500 кВА мкр.27А | - | - | - | - | 0 | 0.446 | - | - | - | - | 0 | 0.446 | 0 | - | - | - | - | 0.446 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.446
2.1.4.28 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№21 2х2500 кВА мкр.27А до РП-147 | - | - | - | - | 0 | 0.984 | - | - | - | - | 0 | 0.984 | 0 | - | - | - | - | 0.984 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.984
2.1.4.29 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№16 2х2500кВА мкр.27А | - | - | 0 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.43 | 0 | - | - | 0.43 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.43
2.1.4.30 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА мкр.28 до ТП-2х1600кВА мкр.28 | 0 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.27
2.1.4.31 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.28 до места врезки в КЛ-10кВ | 0 | 0.324 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.324 | 0 | 0.324 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.324
2.1.4.32 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА мкр.28 до места врезки в КЛ-10кВ | 0 | 0.536 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.536 | 0 | 0.536 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.536
2.1.4.33 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА до ТП-2х1000кВА п.Дорожный | - | - | - | - | 0 | 0.372 | - | - | - | - | 0 | 0.372 | 0 | - | - | - | - | 0.372 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.372
2.1.4.34 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1000кВА до места врезки в КЛ-10кВ п.Дорожный | - | - | - | - | 0 | 0.628 | - | - | - | - | 0 | 0.628 | 0 | - | - | - | - | 0.628 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.628
2.1.4.35 | Строительство КЛ-10кВ от ТП3 до ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада | - | - | - | - | 0 | 0.544 | - | - | - | - | 0 | 0.544 | 0 | - | - | - | - | 0.544 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.544
2.1.4.36 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1600кВА до ТП№2 2х1600кВА мкр.51 | - | - | 0 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.6 | 0 | - | - | 0.6 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.6
2.1.4.37 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№2 2х1600кВА до ТП№3 2х1600кВА мкр.51 | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55 | 0 | - | - | 0.55 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.55
2.1.4.38 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№3 2х1600кВА до ТП№4 2х1600кВА мкр.51 | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55 | 0 | - | - | 0.55 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.55
2.1.4.39 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№4 2х1600кВА до ТП№5 2х1600кВА мкр.51 | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55 | 0 | - | - | 0.55 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.55
2.1.4.40 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.51 | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55 | 0 | - | - | 0.55 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.55
2.1.4.41 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№6 2х1600кВА до ТП№7 2х1600кВА мкр.51 | - | - | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | 0 | 0.55 | 0 | - | - | - | - | 0.55 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.55
2.1.4.42 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№7 2х1600кВА до ТП№8 2х1600кВА мкр.51 | - | - | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | 0 | 0.55 | 0 | - | - | - | - | 0.55 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.55
2.1.4.43 | Строительство КЛ-10кВ до ТП№1 2х1600кВА мкр.51 | - | - | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | 0 | 0.55 | 0 | - | - | - | - | 0.55 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.55
2.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.5.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№1 ДНТ "Барсовское" | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2
2.1.5.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№2 ДНТ "Барсовское" | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2
2.1.5.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН-400кВА ДНТ "Чистые пруды" | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2
2.1.5.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСТ "№30 Дорожник" | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "ДРУЖБА" | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.7 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПКС "Крылья Сургута", | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.8 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 52 "Лесное" | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.9 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ "Чистые пруды" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5
2.1.5.10 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПССК "Чернореченский" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5
2.1.5.11 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСДСК "ПОДВОДНИК" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5
2.1.5.12 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОПК "Родничок" № 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5
2.1.5.13 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ "Газовик" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5
2.1.5.14 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 13 "МАЙ" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5
2.1.5.15 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута"-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5
2.1.5.16 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута - Кафт" | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.17 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "Тихий Бор" | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.18 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДПК "Жемчужина" | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.19 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Искра | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.20 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПК Садовое товарищество № 7 | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.21 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК № 71 Зеленое | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.22 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Сосновый бор | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.23 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Березовый | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.24 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Пищевик | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.25 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Кедровый | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.26 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Рябиновое | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.27 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Виктория | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.28 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТСН Летние Юрты | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.29 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Ягодное | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.30 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Сириус | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.31 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Берендей | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.32 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Тюльпан | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.33 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергостроитель | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.34 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.35 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-2 | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.36 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5
2.1.5.37 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Полимер | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5
2.1.5.38 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Заречный | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.39 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.40 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север-1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.41 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Черемушки | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.42 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Черемушки-2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.43 | Строительство ВЛ-0,4кВ СПК Авиатор-34 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.44 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ Дзержинец | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.45 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСОК №8 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.46 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 4 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.47 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 5 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.48 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 3 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.49 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 2 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.50 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Ручеек | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.51 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Кооператор | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.52 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Монтажник-40 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.53 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Магистраль | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.54 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Кедр | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.55 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Мостовик-1 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.56 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Калинка | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.57 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Тихое | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.58 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Зори Сургута | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.59 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Птицевод Севера | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.60 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергетик-4 | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.61 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Хвойный | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.5
2.1.5.62 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДК Солнечное | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5
2.1.5.63 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Рассвет | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5
2.1.5.64 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Локомотив | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5
2.1.5.65 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Речник | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5
2.1.6. | Прочие электросетевые объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.6.1 | Производственных помещений, г.Сургут | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.2 | Монтаж диспетчерского щита | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.3 | АГП ВС-22-06 ЭИ КАМАЗ 43502 4х4 - 2шт. | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.6.4 | АГП ПСС121-28 КАМАЗ 5350 6х6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
2.1.6.5 | Газель-Next цельнометалическая-6шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.6 | Шевроле – Нива GLC-7шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.7 | Погрузчик фронтальный «Амкадор-352» г.п. 5 тн. | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.6.8 | КС 65717-34 (50 тонн) КАМАЗ 6560 8х8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
2.1.6.9 | БКМ 517 КАМАЗ 43502 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.10 | Мини погрузчик МКСМ-800-2шт. | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.6.11 | Лаборатории на базе КАМАЗ 4х4- 2шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.12 | Газель-Next автобус 4шт. | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
2.1.6.13 | Микроавтобус Фольцваген - Мультивен | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.6.14 | Кран манипулятор КАМАЗ 43118 г/п 2,9т | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.15 | Гильотина | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.6.16 | Пресс ножницы | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.6.17 | Сварочный аппарат | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.18 | Трубогибный станок универсальный | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.6.19 | Профессиональный алкотестер | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.6.20 | Автомобильный диагностический компьютер | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.6.21 | Стенд проверки генераторов стартеров | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.22 | Зарядное оборудование | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
2.1.6.23 | Вентиляция цеха | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.24 | Шиномонтажный станок (для легкового транспорта) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.6.25 | Балансировочный станок (для легкового транспорта) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.6.26 | Балансировочный станок (для грузового транспорта) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
2.1.6.27 | Компрессор V-110л. | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| Итого по разделу 2.1. | 42.6 | 62.882 | 42.4 | 67.918 | 55.7 | 40.617 | 3.6 | 25.3 | 6.7 | 50.35 | 151 | 247.067 | 0 | 62.882 | 0 | 67.918 | 0 | 40.617 | 0 | 25.3 | 0 | 50.35 | 0 | 247.067

## приложение 1.2
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
№114 от 24 марта 2010 г.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2018-2022 годы (г.Сургут)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
М.Ч. Пак
«___»________ 2017 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Норматив- ный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего (без НДС) | ПИР (без НДС) | СМР (без НДС) | оборудование и материалы (без НДС) | прочие (без НДС) | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33
| ВСЕГО, | [7 empty] | 157.57 |  |  |  |  | 103.4725 |  | 2960.6652 | 148.0333 | 1184.2661 | 1480.3326 | 148.0333 | [7 empty] | 308.57 |  |  |  |  | 350.5395
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 157.57 |  |  |  |  | 103.4725 |  | 1154.2127 | 57.7106 | 461.6851 | 577.1064 | 57.7106 | [7 empty] | 157.57 |  |  |  |  | 103.4725
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Подстанции 110кВ
1.1.1.1 | Монтаж пожарной сигнализации на ПС-110/10 кВ "Университет" | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8 | 0.4 | 3.2 | 4 | 0.4 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2. | Распределительные подстанции 6/10кВ (РП)
1.1.2.1 | Реконструкция РП-117 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1985 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 13.2185 | 0.66092 | 5.2874 | 6.6092 | 0.66092 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.2.2 | Реконструкция РП-119 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1990 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 14.3549 | 0.71775 | 5.742 | 7.1775 | 0.71775 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.2.3 | Реконструкция РП - 122 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1989 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 13.4899 | 0.67449 | 5.3959 | 6.7449 | 0.67449 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.2.4 | Реконструкция РП-127 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1986 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 10.4876 | 0.52438 | 4.195 | 5.2438 | 0.52438 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.2.5 | Реконструкция РП-114 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1984 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 11.7088 | 0.58544 | 4.6835 | 5.8544 | 0.58544 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.2.6 | Реконструкция РП - 115 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1981 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 12.4891 | 0.62446 | 4.9956 | 6.2446 | 0.62446 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.2.7 | Реконструкция РП-113 (замена оборудования РУ-6кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1975 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 14.0836 | 0.70418 | 5.6334 | 7.0418 | 0.70418 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3. | Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ
1.1.3.1 | Реконструкция ТП - 279 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1984 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5825 | 0.12912 | 1.033 | 1.2912 | 0.12912 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.2 | Реконструкция ТП - 254 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1986 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9328 | 0.14664 | 1.1731 | 1.4664 | 0.14664 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.3 | Реконструкция ТП - 255 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1990 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7181 | 0.13591 | 1.0873 | 1.3591 | 0.13591 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.4 | Реконструкция ТП - 331 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1987 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9328 | 0.14664 | 1.1731 | 1.4664 | 0.14664 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТП - 332 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1987 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5825 | 0.12912 | 1.033 | 1.2912 | 0.12912 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.6 | Реконструкция ТП - 333 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1986 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5825 | 0.12912 | 1.033 | 1.2912 | 0.12912 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.7 | Реконструкция ТП - 334 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1986 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7181 | 0.13591 | 1.0873 | 1.3591 | 0.13591 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.8 | Реконструкция ТП - 335 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1986 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7181 | 0.13591 | 1.0873 | 1.3591 | 0.13591 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.9 | Реконструкция ТП - 337 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1989 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7181 | 0.13591 | 1.0873 | 1.3591 | 0.13591 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.10 | Реконструкция ТП - 338 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1988 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8538 | 0.14269 | 1.1415 | 1.4269 | 0.14269 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.11 | Реконструкция ТП - 482 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1988 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 5.1288 | 0.25644 | 2.0515 | 2.5644 | 0.25644 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.12 | Реконструкция ТП - 259 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1988 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7972 | 0.13986 | 1.1189 | 1.3986 | 0.13986 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.13 | Реконструкция ТП - 260 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1988 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7972 | 0.13986 | 1.1189 | 1.3986 | 0.13986 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.14 | Реконструкция ТП - 261 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1984 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6898 | 0.13449 | 1.0759 | 1.3449 | 0.13449 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.16 | Реконструкция ТП-283 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1982 |  | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7972 | 0.13986 | 1.1189 | 1.3986 | 0.13986 |  |  |  |  | 2018 | 0 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.22 | Реконструкция ТП-490 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) |  |  |  |  | 1980 | 25 | ТМГ-10/400 2шт. | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3111 | 0.11555 | 0.92443 | 1.1555 | 0.11555 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/400 2шт. | 0.8 | - |  |  |  | 0
1.1.3.23 | Реконструкция ТП-430 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1989 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5825 | 0.12912 | 1.033 | 1.2912 | 0.12912 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.24 | Реконструкция ТП-431 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1988 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9328 | 0.14664 | 1.1731 | 1.4664 | 0.14664 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.25 | Реконструкция ТП-436 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1984 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7972 | 0.13986 | 1.1189 | 1.3986 | 0.13986 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.26 | Реконструкция ТП-427 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1980 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 1.989 | 0.099452 | 0.79562 | 0.99452 | 0.099452 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.27 | Реконструкция ТП-440 котельная №2 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена ТМГ-1000кВА) |  |  |  |  | 1985 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8806 | 0.14403 | 1.1523 | 1.4403 | 0.14403 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.28 | Реконструкция ТП-313 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1988 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9328 | 0.14664 | 1.1731 | 1.4664 | 0.14664 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.30 | Реконструкция ТП-222 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1976 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9328 | 0.14664 | 1.1731 | 1.4664 | 0.14664 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.31 | Реконструкция ТП-459 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1987 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.3399 | 0.167 | 1.336 | 1.67 | 0.167 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.32 | Реконструкция ТП-460 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1990 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9328 | 0.14664 | 1.1731 | 1.4664 | 0.14664 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.33 | Реконструкция ТП-306 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1992 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7181 | 0.13591 | 1.0873 | 1.3591 | 0.13591 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.34 | Реконструкция ТП-212 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) |  |  |  |  | 1970 | 25 | ТМГ-10/400 2шт. | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7181 | 0.13591 | 1.0873 | 1.3591 | 0.13591 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/400 2шт. | 0.8 | - |  |  |  | 0
1.1.3.35 | Реконструкция ТП-305 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1992 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9328 | 0.14664 | 1.1731 | 1.4664 | 0.14664 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.36 | Реконструкция ТП-204 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) |  |  |  |  | 1971 | 25 | ТМГ-10/400 2шт. | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9045 | 0.14523 | 1.1618 | 1.4523 | 0.14523 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/400 2шт. | 0.8 | - |  |  |  | 0
1.1.3.38 | Реконструкция ТП-207 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) |  |  |  |  | 1987 | 25 | ТМГ-10/400 2шт. | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8538 | 0.14269 | 1.1415 | 1.4269 | 0.14269 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/400 2шт. | 0.8 | - |  |  |  | 0
1.1.3.39 | Реконструкция ТП-232 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) |  |  |  |  | 1992 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 4.8451 | 0.24225 | 1.938 | 2.4225 | 0.24225 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.40 | Реконструкция ТП-230 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) |  |  |  |  | 1991 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4232 | 0.22116 | 1.7693 | 2.2116 | 0.22116 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.41 | Реконструкция ТП-458 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1989 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7181 | 0.13591 | 1.0873 | 1.3591 | 0.13591 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.42 | Реконструкция ТП-311 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1990 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9328 | 0.14664 | 1.1731 | 1.4664 | 0.14664 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.43 | Реконструкция ТП-322 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1991 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7972 | 0.13986 | 1.1189 | 1.3986 | 0.13986 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.44 | Реконструкция ТП-314 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1992 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9328 | 0.14664 | 1.1731 | 1.4664 | 0.14664 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.45 | Реконструкция ТП-316 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1991 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9328 | 0.14664 | 1.1731 | 1.4664 | 0.14664 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.46 | Реконструкция ТП-320 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1990 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9328 | 0.14664 | 1.1731 | 1.4664 | 0.14664 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.48 | Реконструкция ТП - 417 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1992 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9328 | 0.14664 | 1.1731 | 1.4664 | 0.14664 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.50 | Реконструкция ТП-487 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1989 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3389 | 0.066947 | 0.53558 | 0.66947 | 0.066947 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.51 | Реконструкция ТП-485 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1987 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3111 | 0.11555 | 0.92443 | 1.1555 | 0.11555 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.52 | Реконструкция ТП-486 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1989 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5034 | 0.12517 | 1.0014 | 1.2517 | 0.12517 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.53 | Реконструкция ТП-280 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1985 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9328 | 0.14664 | 1.1731 | 1.4664 | 0.14664 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.54 | Реконструкция ТП-281 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1979 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7972 | 0.13986 | 1.1189 | 1.3986 | 0.13986 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.55 | Реконструкция ТП-282 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) |  |  |  |  | 1979 | 25 | ТМГ-10/400 2шт. | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9328 | 0.14664 | 1.1731 | 1.4664 | 0.14664 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/400 2шт. | 0.8 | - |  |  |  | 0
1.1.3.56 | Реконструкция ТП -284 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) |  |  |  |  | 1980 | 25 | ТМГ-10/400 2шт. | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7972 | 0.13986 | 1.1189 | 1.3986 | 0.13986 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/400 2шт. | 0.8 | - |  |  |  | 0
1.1.3.57 | Реконструкция ТП-285 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1980 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5825 | 0.12912 | 1.033 | 1.2912 | 0.12912 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.58 | Реконструкция ТП-286 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1980 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5825 | 0.12912 | 1.033 | 1.2912 | 0.12912 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.59 | Реконструкция ТП-240 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1978 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7972 | 0.13986 | 1.1189 | 1.3986 | 0.13986 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.60 | Реконструкция ТП-241 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1984 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5825 | 0.12912 | 1.033 | 1.2912 | 0.12912 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.61 | Реконструкция ТП-242 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) |  |  |  |  | 1978 | 25 | ТМГ-10/400 2шт. | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6898 | 0.13449 | 1.0759 | 1.3449 | 0.13449 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/400 2шт. | 0.8 | - |  |  |  | 0
1.1.3.62 | Реконструкция ТП-243 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1978 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9328 | 0.14664 | 1.1731 | 1.4664 | 0.14664 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.63 | Реконструкция ТП-244 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1980 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7972 | 0.13986 | 1.1189 | 1.3986 | 0.13986 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.64 | Реконструкция ТП-245 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1981 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0118 | 0.15059 | 1.2047 | 1.5059 | 0.15059 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.65 | Реконструкция ТП-246 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1983 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4751 | 0.12376 | 0.99004 | 1.2376 | 0.12376 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.66 | Реконструкция ТП-247 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1988 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7181 | 0.13591 | 1.0873 | 1.3591 | 0.13591 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.67 | Реконструкция ТП-484 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1978 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7181 | 0.13591 | 1.0873 | 1.3591 | 0.13591 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.68 | Реконструкция ТП-341 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1982 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5825 | 0.12912 | 1.033 | 1.2912 | 0.12912 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.69 | Реконструкция ТП-342 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1982 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5825 | 0.12912 | 1.033 | 1.2912 | 0.12912 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.70 | Реконструкция ТП-250 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1985 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9328 | 0.14664 | 1.1731 | 1.4664 | 0.14664 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.71 | Реконструкция ТП-251 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1985 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0402 | 0.15201 | 1.2161 | 1.5201 | 0.15201 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.72 | Реконструкция ТП-252 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1986 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7181 | 0.13591 | 1.0873 | 1.3591 | 0.13591 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.73 | Реконструкция ТП-343 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1982 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7181 | 0.13591 | 1.0873 | 1.3591 | 0.13591 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.74 | Реконструкция ТП-344 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1984 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5825 | 0.12912 | 1.033 | 1.2912 | 0.12912 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.75 | Реконструкция ТП-345 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1984 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5825 | 0.12912 | 1.033 | 1.2912 | 0.12912 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.76 | Реконструкция ТП-347 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1984 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7181 | 0.13591 | 1.0873 | 1.3591 | 0.13591 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.77 | Реконструкция ТП-253 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1988 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7181 | 0.13591 | 1.0873 | 1.3591 | 0.13591 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.79 | Реконструкция ТП - 264 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) |  |  |  |  | 1985 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 5.6273 | 0.28136 | 2.2509 | 2.8136 | 0.28136 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.80 | Реконструкция ТП - 265 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1989 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9328 | 0.14664 | 1.1731 | 1.4664 | 0.14664 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.81 | Реконструкция ТП - 266 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) |  |  |  |  | 1986 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 4.8143 | 0.24072 | 1.9257 | 2.4072 | 0.24072 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.82 | Реконструкция ТП - 267 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1986 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8538 | 0.14269 | 1.1415 | 1.4269 | 0.14269 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.83 | Реконструкция ТП - 276 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1983 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0118 | 0.15059 | 1.2047 | 1.5059 | 0.15059 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.84 | Реконструкция ТП - 277 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1983 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5825 | 0.12912 | 1.033 | 1.2912 | 0.12912 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.85 | Реконструкция ТП - 271 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) |  |  |  |  | 1986 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4923 | 0.22461 | 1.7969 | 2.2461 | 0.22461 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.86 | Реконструкция ТП - 272 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1986 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.1475 | 0.15738 | 1.259 | 1.5738 | 0.15738 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.87 | Реконструкция ТП - 274 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1988 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9328 | 0.14664 | 1.1731 | 1.4664 | 0.14664 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.89 | Реконструкция ТП - 296 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1982 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.1475 | 0.15738 | 1.259 | 1.5738 | 0.15738 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.90 | Реконструкция ТП - 293 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1987 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2832 | 0.16416 | 1.3133 | 1.6416 | 0.16416 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.91 | Реконструкция ТП - 294 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1984 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9328 | 0.14664 | 1.1731 | 1.4664 | 0.14664 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.92 | Реконструкция ТП - 292 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1982 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7972 | 0.13986 | 1.1189 | 1.3986 | 0.13986 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.93 | Реконструкция ТП - 298 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) |  |  |  |  | 1984 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 5.4509 | 0.27254 | 2.1804 | 2.7254 | 0.27254 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.94 | Реконструкция ТП - 299 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1985 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0118 | 0.15059 | 1.2047 | 1.5059 | 0.15059 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.95 | Реконструкция ТП - 399 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1985 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5825 | 0.12912 | 1.033 | 1.2912 | 0.12912 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.96 | Реконструкция ТП - 374 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1982 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2265 | 0.16133 | 1.2906 | 1.6133 | 0.16133 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.97 | Реконструкция ТП - 375 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1987 | 25 | ТМГ-10/1250 2шт. | 2.5 |  |  |  |  | 0 |  | 5.82 | 0.291 | 2.328 | 2.91 | 0.291 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/1250 2шт. | 2.5 | - |  |  |  | 0
1.1.3.98 | Реконструкция ТП - 378 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) |  |  |  |  | 1984 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 4.2085 | 0.21042 | 1.6834 | 2.1042 | 0.21042 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.99 | Реконструкция ТП - 379 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) |  |  |  |  | 1987 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 4.776 | 0.2388 | 1.9104 | 2.388 | 0.2388 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.100 | Реконструкция ТП - 380 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) |  |  |  |  | 1990 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 4.776 | 0.2388 | 1.9104 | 2.388 | 0.2388 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.101 | Реконструкция ТП - 382 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1980 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2042 | 0.16021 | 1.2817 | 1.6021 | 0.16021 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.103 | Реконструкция ТП - 392 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1974 | 25 | ТМГ-10/630/400 2шт. | 1.03 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9612 | 0.14806 | 1.1845 | 1.4806 | 0.14806 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/630/400 2шт. | 1.03 | - |  |  |  | 0
1.1.3.104 | Реконструкция ТП - 389 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1971 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4751 | 0.12376 | 0.99004 | 1.2376 | 0.12376 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.105 | Реконструкция ТП - 390 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1975 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7972 | 0.13986 | 1.1189 | 1.3986 | 0.13986 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.106 | Реконструкция ТП - 391 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1982 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7181 | 0.13591 | 1.0873 | 1.3591 | 0.13591 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.107 | Реконструкция ТП - 387 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1974 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7972 | 0.13986 | 1.1189 | 1.3986 | 0.13986 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.108 | Реконструкция ТП - 395 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) |  |  |  |  | 1978 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 5.1288 | 0.25644 | 2.0515 | 2.5644 | 0.25644 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.109 | Реконструкция ТП - 396 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1985 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5825 | 0.12912 | 1.033 | 1.2912 | 0.12912 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.110 | Реконструкция ТП - 407 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) |  |  |  |  | 1988 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 3.9938 | 0.19969 | 1.5975 | 1.9969 | 0.19969 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.111 | Реконструкция ТП - 350 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1987 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.3622 | 0.16811 | 1.3449 | 1.6811 | 0.16811 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.112 | Реконструкция ТП - 353 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1987 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.1475 | 0.15738 | 1.259 | 1.5738 | 0.15738 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.113 | Реконструкция ТП - 354 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1985 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2832 | 0.16416 | 1.3133 | 1.6416 | 0.16416 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.114 | Реконструкция ТП - 408 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1990 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5825 | 0.12912 | 1.033 | 1.2912 | 0.12912 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.115 | Реконструкция ТП -366 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1976 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7972 | 0.13986 | 1.1189 | 1.3986 | 0.13986 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.116 | Реконструкция ТП - 371 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) |  |  |  |  | 1972 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 4.6687 | 0.23343 | 1.8675 | 2.3343 | 0.23343 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.117 | Эл. Реконструкция ТП - 505 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1984 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0685 | 0.15343 | 1.2274 | 1.5343 | 0.15343 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.118 | Реконструкция ТП - 356 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1991 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9328 | 0.14664 | 1.1731 | 1.4664 | 0.14664 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.119 | эл. Реконструкция ТП - 432 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1985 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7972 | 0.13986 | 1.1189 | 1.3986 | 0.13986 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.120 | Реконструкция ТП - 352 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1987 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7972 | 0.13986 | 1.1189 | 1.3986 | 0.13986 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.121 | Реконструкция ТП-226 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) |  |  |  |  | 1981 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 4.8451 | 0.24225 | 1.938 | 2.4225 | 0.24225 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.123 | Реконструкция ТП-376 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1985 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7972 | 0.13986 | 1.1189 | 1.3986 | 0.13986 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.124 | Реконструкция ТП-406 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1988 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7181 | 0.13591 | 1.0873 | 1.3591 | 0.13591 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.125 | Реконструкция ТП-433 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1981 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6615 | 0.13307 | 1.0646 | 1.3307 | 0.13307 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ
1.1.4.1 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.47 ВЛ-10 на ТП-537 | [8 empty] | 1977 | 30 |  | АСБ-3х185 | 0.4 |  | 1 | 0.05 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.4
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390- ТП - 399 ЭСК № 49 | [8 empty] | 1978 | 30 |  | ААШВ-3х120 | 0.5 |  | 1.25 | 0.0625 | 0.5 | 0.625 | 0.0625 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.5
1.1.4.3 | Реконструкция КЛ-10кв от ТП-402 до ТП399 эск-46 | [8 empty] | 1979 | 30 |  | ААШВ-3х240 | 0.88 |  | 2.2 | 0.11 | 0.88 | 1.1 | 0.11 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.88
1.1.4.4 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-390-оп.ВЛ-10 кВ-ТП -399 ЭСК № 49 | [8 empty] | 1978 | 30 |  | ААШВ-3х120 | 0.1 |  | 0.25 | 0.0125 | 0.1 | 0.125 | 0.0125 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.1
1.1.4.5 | Реконструкция КЛ-10 кв ввод с ЦРП - ТП - 504 ЭСК № 24 | [8 empty] | 1979 | 30 |  | ААБл-3х120 | 0.49 |  | 1.225 | 0.06125 | 0.49 | 0.6125 | 0.06125 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.49
1.1.4.6 | Реконструкция КЛ-10кв РП-138 яч.14-опора-37 | [8 empty] | 1979 | 30 |  | АСБ-3х240 | 0.76 |  | 0.95 | 0.0475 | 0.38 | 0.475 | 0.0475 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.76
1.1.4.7 | Реконструкция КЛ-10кв РП-106 ТП-276 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | АСБ-3х150 | 0.94 |  | 2.35 | 0.1175 | 0.94 | 1.175 | 0.1175 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.94
1.1.4.8 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-275 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | ААБл-3х120 | 0.46 |  | 1.15 | 0.0575 | 0.46 | 0.575 | 0.0575 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.46
1.1.4.9 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-276 ТП-275 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | ААБл-3х120 | 0.61 |  | 1.525 | 0.07625 | 0.61 | 0.7625 | 0.07625 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.61
1.1.4.10 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-279 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | ААБл-3х120 | 0.7 |  | 1.75 | 0.0875 | 0.7 | 0.875 | 0.0875 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.7
1.1.4.11 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-279 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | ААШВ-3х185 | 0.34 |  | 0.85 | 0.0425 | 0.34 | 0.425 | 0.0425 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.34
1.1.4.12 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-280 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АСБ-3х150 | 0.415 |  | 1.0375 | 0.051875 | 0.415 | 0.51875 | 0.051875 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.415
1.1.4.13 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 РП-106 | [8 empty] | 1980 | 30 |  | АСБ-3х240 | 1.2 |  | 3 | 0.15 | 1.2 | 1.5 | 0.15 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.2
1.1.4.14 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-285 | [8 empty] | 1980 | 30 |  | ААБл-3х150 | 0.72 |  | 1.8 | 0.09 | 0.72 | 0.9 | 0.09 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.72
1.1.4.15 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 ТП-286 | [8 empty] | 1980 | 30 |  | ААБл-3х150 | 0.4 |  | 1 | 0.05 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.4
1.1.4.16 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-283 мкр.12 | [8 empty] | 1982 | 30 |  | АСБ-3х240 | 0.8 |  | 2 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.8
1.1.4.17 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 ТП-246 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | АСБ-3х150 | 0.31 |  | 0.775 | 0.03875 | 0.31 | 0.3875 | 0.03875 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.31
1.1.4.18 | Реконструкция КЛ-10кв ПС 5 портал-1ф.х.з М/у Аэроф | [8 empty] | 1980 | 30 |  | АСБ-3х240 | 0.4 |  | 1 | 0.05 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.4
1.1.4.19 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 -ТП-242 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АСБ-3х150 | 0.52 |  | 1.3 | 0.065 | 0.52 | 0.65 | 0.065 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.52
1.1.4.20 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 до ТП243 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АСБ-3х151 | 0.7 |  | 1.75 | 0.0875 | 0.7 | 0.875 | 0.0875 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.7
1.1.4.21 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-242 до ТП-240 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АСБ-3х241 | 0.8 |  | 2 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.8
1.1.4.22 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.31 ВЛ-10 до ТП-536 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | ААБл-3×95 | 0.5 |  | 1.25 | 0.0625 | 0.5 | 0.625 | 0.0625 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.5
1.1.4.23 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 461 до ТП-464 мкр. 27 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | ААБл-3×150 | 0.558 |  | 1.395 | 0.06975 | 0.558 | 0.6975 | 0.06975 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.558
1.1.4.24 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 426 до ТП - 427 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | ААБл-3×120 | 0.4 |  | 1 | 0.05 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.4
1.1.4.25 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 428- ТП - 433 | [8 empty] | 1982 | 30 |  | ААБл-3×120 | 0.38 |  | 0.95 | 0.0475 | 0.38 | 0.475 | 0.0475 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.38
1.1.4.26 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 432 -ТП - 434 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | ААШВ-3х120 | 0.18 |  | 0.45 | 0.0225 | 0.18 | 0.225 | 0.0225 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.18
1.1.4.27 | Реконструкция КЛ - 10 кВ ТП - 433 - ТП - 434 мкр. 23 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | АСБ-3х120 | 0.43 |  | 1.075 | 0.05375 | 0.43 | 0.5375 | 0.05375 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.43
1.1.4.28 | Реконструкция КЛ-10кв от РП-121 до ТП-462 мкр,27 | [8 empty] | 1980 | 30 |  | АСБ-3х150 | 0.376 |  | 0.94 | 0.047 | 0.376 | 0.47 | 0.047 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.376
1.1.4.29 | Реконструкция КЛ-10кв РП-109 до ТП-309 мкр.11А | [8 empty] | 1980 | 30 |  | ААБл-3х120 | 0.586 |  | 1.465 | 0.07325 | 0.586 | 0.7325 | 0.07325 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.586
1.1.4.30 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 398 ЭСК № 49 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АСБ-3х185 | 0.284 |  | 0.71 | 0.0355 | 0.284 | 0.355 | 0.0355 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.284
1.1.4.31 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП- 395 ЭСК № 49 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АСБ-3х150 | 0.626 |  | 1.565 | 0.07825 | 0.626 | 0.7825 | 0.07825 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.626
1.1.4.32 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 390 ЭСК № 49 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | ААШВ-3х120 | 0.5 |  | 1.25 | 0.0625 | 0.5 | 0.625 | 0.0625 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.5
1.1.4.33 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 406 ЭСК № 49 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | ААБл-3х150 | 1.05 |  | 2.625 | 0.13125 | 1.05 | 1.3125 | 0.13125 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.05
1.1.4.34 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 396 ЭСК № 49 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | ААШВ-3х150 | 0.48 |  | 1.2 | 0.06 | 0.48 | 0.6 | 0.06 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.48
1.1.4.35 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390-ТП - 391 ЭСК № 49 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | ААШВ-3х150 | 0.56 |  | 1.4 | 0.07 | 0.56 | 0.7 | 0.07 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.56
1.1.4.36 | Реконструкция КЛ-10в от РП-111 до ТП-294 ЭСК-40 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | АСБ-3х180 | 0.993 |  | 2.4825 | 0.12412 | 0.993 | 1.2412 | 0.12413 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.993
1.1.4.37 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-299 до ТП-297 эск-40 | [8 empty] | 1982 | 30 |  | ААШВ-3х120 | 0.82 |  | 2.05 | 0.1025 | 0.82 | 1.025 | 0.1025 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.82
1.1.4.38 | Реконструкция КЛ- 10 кВ ТП - 392ТП - 393 ЭСК № 49 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | ААШВ-3х185 | 0.56 |  | 1.4 | 0.07 | 0.56 | 0.7 | 0.07 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.56
1.1.4.39 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-111 до ТП-298 ЭСК № 40 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | АСБ-3х240 | 3.4356 |  | 8.589 | 0.42945 | 3.4356 | 4.2945 | 0.42945 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АСБ 3х240 | 3.4356
1.1.4.40 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП295 -ТП - 296 ЭСК № 40 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | ААБл-3х150 | 2.8 |  | 7 | 0.35 | 2.8 | 3.5 | 0.35 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АСБ 3х240 | 2.8
1.1.4.41 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-406-ТП-407 ЭСК №49 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | ААБл-3х240 | 0.264 |  | 0.66 | 0.033 | 0.264 | 0.33 | 0.033 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.264
1.1.4.42 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 503 ЭСК № 24 | [8 empty] | 1982 | 30 |  | ААБл-3х70 | 0.25 |  | 0.625 | 0.03125 | 0.25 | 0.3125 | 0.03125 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.25
1.1.4.43 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 505 ЭСК № 24 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | ААБл-3х70 | 0.89 |  | 2.225 | 0.11125 | 0.89 | 1.1125 | 0.11125 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.89
1.1.4.44 | Реконструкция КЛ-10 кв ТП - 505 с РП -133 1 ЭСК № 24 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АСБ-3х120 | 0.28 |  | 0.7 | 0.035 | 0.28 | 0.35 | 0.035 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.28
1.1.4.45 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-299 ТП-300 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | ААБл-3х240 | 0.1656 |  | 0.414 | 0.0207 | 0.1656 | 0.207 | 0.0207 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.1656
1.1.4.46 | Реконструкция КЛ-6кв ф.1-10(ПС-П-2 яч.22) ВЛ-6кв ТП-212 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АСБ-3х240 | 0.55 |  | 0.1375 | 0.006875 | 0.055 | 0.06875 | 0.006875 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.55
1.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ
1.1.5.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-113 - ул. Майская, 5 | [8 empty] | 1973 | 30 |  | ААШВ-3×120 | 0.396 |  | 0.7128 | 0.03564 | 0.28512 | 0.3564 | 0.03564 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.396
1.1.5.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-113 - ул. Майская, 7 | [8 empty] | 1973 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.186 |  | 0.3348 | 0.01674 | 0.13392 | 0.1674 | 0.01674 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.186
1.1.5.3 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-204 - ул. 60 лет Октября, 3 | [8 empty] | 1975 | 30 |  | ААШВ-3×150 | 0.8 |  | 0.144 | 0.0072 | 0.0576 | 0.072 | 0.0072 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.8
1.1.5.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - пр-т. Набережный, 72;74 | [8 empty] | 1975 | 30 |  | АСБ-3×150 | 0.44 |  | 0.72 | 0.036 | 0.288 | 0.36 | 0.036 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.44
1.1.5.5 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - пр-т. Набережный, 80 | [8 empty] | 1975 | 30 |  | АСБ-3×120 | 0.12 |  | 0.216 | 0.0108 | 0.0864 | 0.108 | 0.0108 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.12
1.1.5.6 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - ул. Энтузиастов, 53 | [8 empty] | 1976 | 30 |  | АСБ-3×95 | 0.185 |  | 0.333 | 0.01665 | 0.1332 | 0.1665 | 0.01665 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.185
1.1.5.7 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-212 - ул. Нефтяников, 29А | [8 empty] | 1974 | 30 |  | АСБ-3×70 | 0.256 |  | 0.4608 | 0.02304 | 0.18432 | 0.2304 | 0.02304 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.256
1.1.5.8 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-214 - ул. Энтузиастов, 40 | [8 empty] | 1974 | 30 |  | ААБл-3×95 | 0.144 |  | 0.2592 | 0.01296 | 0.10368 | 0.1296 | 0.01296 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.144
1.1.5.9 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 3 | [8 empty] | 1978 | 30 |  | АСБ-3×95 | 0.48 |  | 0.864 | 0.0432 | 0.3456 | 0.432 | 0.0432 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.48
1.1.5.10 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 5 | [8 empty] | 1976 | 30 |  | АСБ-3×70 | 0.26 |  | 0.468 | 0.0234 | 0.1872 | 0.234 | 0.0234 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.26
1.1.5.11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 9 | [8 empty] | 1978 | 30 |  | АСБ-3×35 | 0.19 |  | 0.342 | 0.0171 | 0.1368 | 0.171 | 0.0171 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.19
1.1.5.12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 11 | [8 empty] | 1978 | 30 |  | АСБ-3×95 | 0.23 |  | 0.414 | 0.0207 | 0.1656 | 0.207 | 0.0207 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.23
1.1.5.13 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Энтузиастов, 55 | [8 empty] | 1976 | 30 |  | АСБ-3×70 | 0.53 |  | 0.954 | 0.0477 | 0.3816 | 0.477 | 0.0477 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.53
1.1.5.14 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ЦТП-5 | [8 empty] | 1975 | 30 |  | АСБ-3×95 | 0.26 |  | 0.261 | 0.01305 | 0.1044 | 0.1305 | 0.01305 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.26
1.1.5.15 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 65/1 | [8 empty] | 1977 | 30 |  | АВВГ-3×120 | 0.61 |  | 1.098 | 0.0549 | 0.4392 | 0.549 | 0.0549 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.61
1.1.5.16 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 65/2 | [8 empty] | 1976 | 30 |  | АСБ-3×95 | 0.14 |  | 0.252 | 0.0126 | 0.1008 | 0.126 | 0.0126 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.14
1.1.5.17 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 67/4 | [8 empty] | 1976 | 30 |  | АСБ-3×120 | 0.28 |  | 0.504 | 0.0252 | 0.2016 | 0.252 | 0.0252 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.28
1.1.5.18 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-226 - МГБ-1 Гл. корпус | [8 empty] | 1972 | 30 |  | АШШВ-3×185 | 0.27 |  | 0.486 | 0.0243 | 0.1944 | 0.243 | 0.0243 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.27
1.1.5.19 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Дзержинского, 8А | [8 empty] | 1977 | 30 |  | АВВГ-3×70+1×35 | 0.27 |  | 0.486 | 0.0243 | 0.1944 | 0.243 | 0.0243 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.27
1.1.5.20 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Дзержинского, 8 | [8 empty] | 1977 | 30 |  | АВШВБ-4×120 | 0.52 |  | 0.936 | 0.0468 | 0.3744 | 0.468 | 0.0468 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.52
1.1.5.21 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ул. Бажова, 10 | [8 empty] | 1977 | 30 |  | ААБл-3×95+1×50 | 0.25 |  | 0.45 | 0.0225 | 0.18 | 0.225 | 0.0225 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.25
1.1.5.22 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ул. Бажова, 14 | [8 empty] | 1977 | 30 |  | АВВГ-3×50+1×25 | 0.192 |  | 0.3456 | 0.01728 | 0.13824 | 0.1728 | 0.01728 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.192
1.1.5.23 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-295 - ул. Студенческая, 19 | [8 empty] | 1979 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.3 |  | 0.54 | 0.027 | 0.216 | 0.27 | 0.027 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.3
1.1.5.24 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Майская, 1 | [8 empty] | 1971 | 30 |  | АВБбШв-4×70 | 0.318 |  | 0.5724 | 0.02862 | 0.22896 | 0.2862 | 0.02862 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.318
1.1.5.25 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Майская, 3 | [8 empty] | 1973 | 30 |  | АВБбШв-4×95 | 0.386 |  | 0.6948 | 0.03474 | 0.27792 | 0.3474 | 0.03474 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.386
1.1.5.26 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Энергетиков, 53 бл.А | [8 empty] | 1975 | 30 |  | АВБбШв-4×120 | 0.13 |  | 0.234 | 0.0117 | 0.0936 | 0.117 | 0.0117 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.13
1.1.5.27 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Энергетиков, 53 бл.Б | [8 empty] | 1975 | 30 |  | АВБбШв-4×120 | 0.164 |  | 0.2952 | 0.01476 | 0.11808 | 0.1476 | 0.01476 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.164
1.1.5.28 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 80 | [8 empty] | 1972 | 30 |  | ААШв-3×95 | 0.4 |  | 0.72 | 0.036 | 0.288 | 0.36 | 0.036 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.4
1.1.5.29 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 82 | [8 empty] | 1973 | 30 |  | ААШв-3×95 | 0.296 |  | 0.5328 | 0.02664 | 0.21312 | 0.2664 | 0.02664 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.296
1.1.5.30 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 84 | [8 empty] | 1975 | 30 |  | ААБл-3×120 | 0.419 |  | 0.5472 | 0.02736 | 0.21888 | 0.2736 | 0.02736 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.419
1.1.5.31 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 86 | [8 empty] | 1977 | 30 |  | ААБл-3×120 | 0.16 |  | 0.288 | 0.0144 | 0.1152 | 0.144 | 0.0144 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.16
1.1.5.32 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 33 | [8 empty] | 1974 | 30 |  | ААБШВ-3×95+1×50 | 0.66 |  | 1.188 | 0.0594 | 0.4752 | 0.594 | 0.0594 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.66
1.1.5.33 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 35 | [8 empty] | 1973 | 30 |  | ААШв-3×95 | 0.984 |  | 1.7712 | 0.08856 | 0.70848 | 0.8856 | 0.08856 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.984
1.1.5.34 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 37 | [8 empty] | 1971 | 30 |  | ААШв-3×95 | 0.24 |  | 0.432 | 0.0216 | 0.1728 | 0.216 | 0.0216 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.24
1.1.5.35 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-371 - ул. Республики, 70 | [8 empty] | 1974 | 30 |  | ААШв-3×95 | 0.46 |  | 0.828 | 0.0414 | 0.3312 | 0.414 | 0.0414 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.46
1.1.5.36 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-388 - ул. Энергетиков, 20 | [8 empty] | 1974 | 30 |  | АВВГ-3×120+1×70 | 0.3 |  | 0.54 | 0.027 | 0.216 | 0.27 | 0.027 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.3
1.1.5.37 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - пр-д. Дружбы, 10 | [8 empty] | 1976 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.2 |  | 0.36 | 0.018 | 0.144 | 0.18 | 0.018 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.2
1.1.5.38 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - пр-д. Дружбы, 12 | [8 empty] | 1976 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.114 |  | 0.2052 | 0.01026 | 0.08208 | 0.1026 | 0.01026 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.114
1.1.5.39 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 9 | [8 empty] | 1976 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.2 |  | 0.36 | 0.018 | 0.144 | 0.18 | 0.018 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.2
1.1.5.40 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 9А | [8 empty] | 1976 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.2 |  | 0.36 | 0.018 | 0.144 | 0.18 | 0.018 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.2
1.1.5.41 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 11 | [8 empty] | 1976 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.36 |  | 0.648 | 0.0324 | 0.2592 | 0.324 | 0.0324 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.36
1.1.5.42 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 13 | [8 empty] | 1976 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.55 |  | 0.99 | 0.0495 | 0.396 | 0.495 | 0.0495 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.55
1.1.5.43 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - пр-д. Дружбы, 5 | [8 empty] | 1977 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.16 |  | 0.288 | 0.0144 | 0.1152 | 0.144 | 0.0144 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.16
1.1.5.44 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 | [8 empty] | 1977 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.418 |  | 0.7524 | 0.03762 | 0.30096 | 0.3762 | 0.03762 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.418
1.1.5.45 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. Северная, 72 | [8 empty] | 1977 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.25 |  | 0.45 | 0.0225 | 0.18 | 0.225 | 0.0225 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.25
1.1.5.46 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. Северная, 74 | [8 empty] | 1974 | 30 |  | АПВГ-3×120+1×70 | 0.35 |  | 0.63 | 0.0315 | 0.252 | 0.315 | 0.0315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.35
1.1.5.47 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - пр-д. Дружбы, 9 | [8 empty] | 1977 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.268 |  | 0.4824 | 0.02412 | 0.19296 | 0.2412 | 0.02412 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.268
1.1.5.48 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - пр-д. Дружбы, 11 | [8 empty] | 1977 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.2 |  | 0.36 | 0.018 | 0.144 | 0.18 | 0.018 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.2
1.1.5.49 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 | [8 empty] | 1977 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.2 |  | 0.36 | 0.018 | 0.144 | 0.18 | 0.018 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.2
1.1.5.50 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | [8 empty] | 1977 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.146 |  | 0.2628 | 0.01314 | 0.10512 | 0.1314 | 0.01314 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.146
1.1.5.51 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 | [8 empty] | 1977 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.368 |  | 0.6624 | 0.03312 | 0.26496 | 0.3312 | 0.03312 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.368
1.1.5.52 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 | [8 empty] | 1977 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.302 |  | 0.5436 | 0.02718 | 0.21744 | 0.2718 | 0.02718 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.302
1.1.5.53 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-402 - ул. Рабочая, 31А | [8 empty] | 1977 | 30 |  | АВВГ-3×120+1×50 | 0.8 |  | 1.44 | 0.072 | 0.576 | 0.72 | 0.072 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.8
1.1.5.54 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-501 - д/с №122 | [8 empty] | 1979 | 30 |  | АВВГ-3×50+1×16 | 0.45 |  | 0.81 | 0.0405 | 0.324 | 0.405 | 0.0405 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.45
1.1.5.55 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-501 - Школа №20 | [8 empty] | 1979 | 30 |  | ААВБ-3×185+1×50 | 0.4 |  | 0.72 | 0.036 | 0.288 | 0.36 | 0.036 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.4
1.1.5.56 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ул. Мечникова, 8 | [8 empty] | 1979 | 30 |  | ААБл-3×240 | 0.1 |  | 0.18 | 0.009 | 0.072 | 0.09 | 0.009 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.1
1.1.5.57 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ЦТП-81 | [8 empty] | 1979 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×35 | 0.454 |  | 0.4572 | 0.02286 | 0.18288 | 0.2286 | 0.02286 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.454
1.1.5.58 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП -246 Дзержинского, 6 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×35 | 0.22 |  | 0.396 | 0.0198 | 0.1584 | 0.198 | 0.0198 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.22
1.1.5.59 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 246 Дзержинского, 6/1 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | АВВГ-4х120 | 0.47 |  | 0.846 | 0.0423 | 0.3384 | 0.423 | 0.0423 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.47
1.1.5.60 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира- 35/3 | [8 empty] | 1982 | 30 |  | АВБВ-3×95+1×35 | 0.192 |  | 0.3456 | 0.01728 | 0.13824 | 0.1728 | 0.01728 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.192
1.1.5.61 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира - 35/2 | [8 empty] | 1982 | 30 |  | АВБВ-3×95+1×35 | 0.33 |  | 0.594 | 0.0297 | 0.2376 | 0.297 | 0.0297 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.33
1.1.5.62 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира -35/1 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АВБВ-3×95+1×35 | 0.33 |  | 0.594 | 0.0297 | 0.2376 | 0.297 | 0.0297 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.33
1.1.5.63 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Мира -37/1 | [8 empty] | 1982 | 30 |  | АВВГ-3×70+1×35 | 0.24 |  | 0.432 | 0.0216 | 0.1728 | 0.216 | 0.0216 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.24
1.1.5.64 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Мира -37/2 | [8 empty] | 1982 | 30 |  | АВВГ-3×70+1×35 | 0.16 |  | 0.288 | 0.0144 | 0.1152 | 0.144 | 0.0144 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.16
1.1.5.65 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Пушкина 1 | [8 empty] | 1982 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×35 | 0.3 |  | 0.54 | 0.027 | 0.216 | 0.27 | 0.027 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.3
1.1.5.66 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-103 - д/с Солнышко | [8 empty] | 1983 | 30 |  | АВВГ-3×120+1×35 | 0.3 |  | 0.54 | 0.027 | 0.216 | 0.27 | 0.027 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.3
1.1.5.67 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-103 - ул. Дзержинского, 14В | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АСБ-3×95+1×35 | 0.448 |  | 0.8064 | 0.04032 | 0.32256 | 0.4032 | 0.04032 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.448
1.1.5.68 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Гагарина, 26 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | ААШВ-3×120 | 0.16 |  | 0.288 | 0.0144 | 0.1152 | 0.144 | 0.0144 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.16
1.1.5.69 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 33 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | ААШВ-3×120 | 0.5 |  | 0.9 | 0.045 | 0.36 | 0.45 | 0.045 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.5
1.1.5.70 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 35 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | ААШВ-3×120 | 0.36 |  | 0.648 | 0.0324 | 0.2592 | 0.324 | 0.0324 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.36
1.1.5.71 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 39 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | ААБл-3×120 | 0.24 |  | 0.432 | 0.0216 | 0.1728 | 0.216 | 0.0216 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.24
1.1.5.72 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 41 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | ААБл-3×120 | 0.29 |  | 0.522 | 0.0261 | 0.2088 | 0.261 | 0.0261 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.29
1.1.5.73 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-123 - пр-д. Первопроходцев, 14/1 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | ААШВ-3×120 | 0.12 |  | 0.216 | 0.0108 | 0.0864 | 0.108 | 0.0108 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.12
1.1.5.74 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-201 - ул. 60 лет Октября, 14 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | ААБл-3×95+1×50 | 0.14 |  | 0.252 | 0.0126 | 0.1008 | 0.126 | 0.0126 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.14
1.1.5.75 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-218 - Сберкасса | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АВВГ-3×50+1×25 | 0.5 |  | 0.9 | 0.045 | 0.36 | 0.45 | 0.045 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.5
1.1.5.76 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-237 - пр-т. Набережный, 4В | [8 empty] | 1981 | 30 |  | ВПБ-3×120+1×35 | 0.3 |  | 0.54 | 0.027 | 0.216 | 0.27 | 0.027 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.3
1.1.5.77 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-238 - пр-т. Набережный, 10 | [8 empty] | 1982 | 30 |  | АВВГ-3×70+1×25 | 0.28 |  | 0.504 | 0.0252 | 0.2016 | 0.252 | 0.0252 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.28
1.1.5.78 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-240 - ул. Ленинградская, 5 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АВВГ-3×70+1×35 | 0.22 |  | 0.396 | 0.0198 | 0.1584 | 0.198 | 0.0198 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.22
1.1.5.79 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.4 |  | 0.72 | 0.036 | 0.288 | 0.36 | 0.036 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.4
1.1.5.80 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4Б | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.16 |  | 0.288 | 0.0144 | 0.1152 | 0.144 | 0.0144 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.16
1.1.5.81 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 1 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АВВГ-3×70+1×25 | 0.2 |  | 0.36 | 0.018 | 0.144 | 0.18 | 0.018 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.2
1.1.5.82 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 3 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АСБ-3×120+1×35 | 0.15 |  | 0.27 | 0.0135 | 0.108 | 0.135 | 0.0135 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.15
1.1.5.83 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-243 - ул. Дзержинского, 16 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АБШШВ-4×120 | 2.5 |  | 2.2824 | 0.11412 | 0.91296 | 1.1412 | 0.11412 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 2.5
1.1.5.84 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АВБШВ-4×185 | 0.2 |  | 0.36 | 0.018 | 0.144 | 0.18 | 0.018 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.2
1.1.5.85 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10/1 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АВВГ-4×185 | 0.11 |  | 0.198 | 0.0099 | 0.0792 | 0.099 | 0.0099 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.11
1.1.5.86 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10/2 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АВВГ-4×185 | 0.12 |  | 0.216 | 0.0108 | 0.0864 | 0.108 | 0.0108 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.12
1.1.5.87 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 12 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АВВГ-4×185 | 0.298 |  | 0.5364 | 0.02682 | 0.21456 | 0.2682 | 0.02682 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.298
1.1.5.88 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-264 - ул. Майская, 4 | [8 empty] | 1980 | 30 |  | АПВГ-3×120+1×95 | 0.4 |  | 0.72 | 0.036 | 0.288 | 0.36 | 0.036 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.4
1.1.5.89 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ЦТП-28 | [8 empty] | 1980 | 30 |  | ААШВ-3×150+1×70 | 0.1 |  | 0.18 | 0.009 | 0.072 | 0.09 | 0.009 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.1
1.1.5.90 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 20 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АБШВ-3×50+1×25 | 0.28 |  | 0.504 | 0.0252 | 0.2016 | 0.252 | 0.0252 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.28
1.1.5.91 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 22 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АВВГ-3×70+1×35 | 0.22 |  | 0.396 | 0.0198 | 0.1584 | 0.198 | 0.0198 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.22
1.1.5.92 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 24 | [8 empty] | 1982 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×35 | 0.1 |  | 0.18 | 0.009 | 0.072 | 0.09 | 0.009 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.1
1.1.5.93 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ЦТП-27 | [8 empty] | 1980 | 30 |  | ААШВ-3×150 | 0.34 |  | 0.612 | 0.0306 | 0.2448 | 0.306 | 0.0306 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.34
1.1.5.94 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-278 - пр-т. Мира, 4 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | АВВГ-3×70+1×35 | 0.167 |  | 0.3006 | 0.01503 | 0.12024 | 0.1503 | 0.01503 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.167
1.1.5.95 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-278 - ул. Бажова, 29 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | АВВГ-3×70+1×35 | 0.2 |  | 0.36 | 0.018 | 0.144 | 0.18 | 0.018 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.2
1.1.5.96 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - д/с Росинка | [8 empty] | 1982 | 30 |  | АВВГ-3×70+1×35 | 0.48 |  | 0.864 | 0.0432 | 0.3456 | 0.432 | 0.0432 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.48
1.1.5.97 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - ул. Бажова, 21 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×35 | 0.424 |  | 0.7632 | 0.03816 | 0.30528 | 0.3816 | 0.03816 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.424
1.1.5.98 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - ул. Бажова, 23 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×35 | 0.33 |  | 0.594 | 0.0297 | 0.2376 | 0.297 | 0.0297 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.33
1.1.5.99 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-281 - ул. Бажова, 2В | [8 empty] | 1980 | 30 |  | АВББШВ-3×70+1×25 | 0.23 |  | 0.414 | 0.0207 | 0.1656 | 0.207 | 0.0207 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.23
1.1.5.100 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-281 - ул. Бажова, 2Б | [8 empty] | 1980 | 30 |  | АВББШВ-3×70+1×25 | 0.1 |  | 0.18 | 0.009 | 0.072 | 0.09 | 0.009 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.1
1.1.5.101 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бажова, 8 | [8 empty] | 1980 | 30 |  | ААБШВ-4×120 | 0.86 |  | 0.828 | 0.0414 | 0.3312 | 0.414 | 0.0414 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.86
1.1.5.102 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бахилова, 4 | [8 empty] | 1980 | 30 |  | АСБ-3×70+1×25 | 0.1 |  | 0.18 | 0.009 | 0.072 | 0.09 | 0.009 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.1
1.1.5.103 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бахилова, 6 | [8 empty] | 1980 | 30 |  | АСБ-3×95+1×35 | 0.29 |  | 0.522 | 0.0261 | 0.2088 | 0.261 | 0.0261 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.29
1.1.5.104 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ЦТП-7 | [8 empty] | 1980 | 30 |  | АСБ-3×70+1×25 | 0.14 |  | 0.252 | 0.0126 | 0.1008 | 0.126 | 0.0126 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.14
1.1.5.105 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ул. Бажова, 15 | [8 empty] | 1980 | 30 |  | АВББШВ-4×120 | 0.24 |  | 0.432 | 0.0216 | 0.1728 | 0.216 | 0.0216 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.24
1.1.5.106 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ул. Бажова, 17А | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АВВГ-3×120+1×50 | 0.2 |  | 0.36 | 0.018 | 0.144 | 0.18 | 0.018 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.2
1.1.5.107 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ЦТП-9 | [8 empty] | 1980 | 30 |  | АВВГ-3×70+1×25 | 0.14 |  | 0.252 | 0.0126 | 0.1008 | 0.126 | 0.0126 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.14
1.1.5.108 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - ул. Бажова, 7 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.57 |  | 1.026 | 0.0513 | 0.4104 | 0.513 | 0.0513 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.57
1.1.5.109 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - ул. Островского, 11 | [8 empty] | 1980 | 30 |  | ААШВ-3×95+1×35 | 0.317 |  | 0.5706 | 0.02853 | 0.22824 | 0.2853 | 0.02853 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.317
1.1.5.110 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - пр-т. Мира, 20 | [8 empty] | 1980 | 30 |  | ААШВ-3×95+1×35 | 0.39 |  | 0.702 | 0.0351 | 0.2808 | 0.351 | 0.0351 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.39
1.1.5.111 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-295 - ул. Студенческая, 21 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×35 | 0.344 |  | 0.6192 | 0.03096 | 0.24768 | 0.3096 | 0.03096 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.344
1.1.5.112 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-296 - ул. Студенческая, 13 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | АВВГ-3×70+1×35 | 0.426 |  | 0.7668 | 0.03834 | 0.30672 | 0.3834 | 0.03834 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.426
1.1.5.113 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-296 - ул. Студенческая, 21 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | ААБл-3×95+1×25 | 0.38 |  | 0.684 | 0.0342 | 0.2736 | 0.342 | 0.0342 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.38
1.1.5.114 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-297 - пр-т. Мира, 36 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | АВВГ-3×120+1×50 | 0.3356 |  | 0.60408 | 0.030204 | 0.24163 | 0.30204 | 0.030204 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.3356
1.1.5.115 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-298 Мира 30 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | ААБ-3×150 | 0.4 |  | 0.72 | 0.036 | 0.288 | 0.36 | 0.036 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.4
1.1.5.116 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-298 Мира 30/1 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АВВГ-3×70+1×35 | 0.261 |  | 0.4698 | 0.02349 | 0.18792 | 0.2349 | 0.02349 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.261
1.1.5.117 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-298 ЦТП-75 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | ААБ-3×95+1×35 | 0.25 |  | 0.45 | 0.0225 | 0.18 | 0.225 | 0.0225 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.25
1.1.5.118 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-300 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АВБ-3×95+1×35 | 0.9928 |  | 1.787 | 0.089352 | 0.71482 | 0.89352 | 0.089352 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.9928
1.1.5.119 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-343 - ул. Островского, 20 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×35 | 0.32 |  | 0.576 | 0.0288 | 0.2304 | 0.288 | 0.0288 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.32
1.1.5.120 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-344 - ул. Островского, 30 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АВВГ-3×120+1×50 | 0.24 |  | 0.432 | 0.0216 | 0.1728 | 0.216 | 0.0216 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.24
1.1.5.121 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-344 - ул. Островского, 32 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×35 | 0.3 |  | 0.54 | 0.027 | 0.216 | 0.27 | 0.027 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.3
1.1.5.122 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-346 - ул. Островского, 38 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АВВГ-3×120+1×95 | 0.232 |  | 0.4176 | 0.02088 | 0.16704 | 0.2088 | 0.02088 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.232
1.1.5.123 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-347 - д/с Искорка | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АВВГ-3×120+1×70 | 0.24 |  | 0.432 | 0.0216 | 0.1728 | 0.216 | 0.0216 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.24
1.1.5.124 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-348 - ул. Пушкина, 25 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×35 | 0.3 |  | 0.54 | 0.027 | 0.216 | 0.27 | 0.027 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.3
1.1.5.125 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-349 - пр-т. Мира, 31 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.276 |  | 0.4968 | 0.02484 | 0.19872 | 0.2484 | 0.02484 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.276
1.1.5.126 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-349 - ул. Островского, 16 СГП | [8 empty] | 1983 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.28 |  | 0.504 | 0.0252 | 0.2016 | 0.252 | 0.0252 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.28
1.1.5.127 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-374 - ул. Просвещения, 43 | [8 empty] | 1982 | 30 |  | ААШВ-3×120 | 0.68 |  | 1.224 | 0.0612 | 0.4896 | 0.612 | 0.0612 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.68
1.1.5.128 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-374 - ул. Просвещения, 45 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | ААШВ-3×120 | 0.26 |  | 0.468 | 0.0234 | 0.1872 | 0.234 | 0.0234 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.26
1.1.5.129 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-375 - ул. Энгельса, 9 | [8 empty] | 1987 | 30 |  | АВВГ-3×120+1×70 | 0.23 |  | 0.414 | 0.0207 | 0.1656 | 0.207 | 0.0207 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.23
1.1.5.130 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-378 - ул. Энергетиков, 5 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | ААШВ-3×150 | 0.23 |  | 0.414 | 0.0207 | 0.1656 | 0.207 | 0.0207 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.23
1.1.5.131 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-382 - ул. Энергетиков, 29;29А;29В | [8 empty] | 1981 | 30 |  | ААБл-3×120+1×35 | 0.4899 |  | 0.88182 | 0.044091 | 0.35273 | 0.44091 | 0.044091 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.4899
1.1.5.132 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-389 - ул. 30 лет Победы, 28 | [8 empty] | 1982 | 30 |  | АВВГ-3×120+1×70 | 0.36 |  | 0.648 | 0.0324 | 0.2592 | 0.324 | 0.0324 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.36
1.1.5.133 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-391 - пр-д. Дружбы, 6 | [8 empty] | 1982 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.168 |  | 0.3024 | 0.01512 | 0.12096 | 0.1512 | 0.01512 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.168
1.1.5.134 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - ул. 30 лет Победы, 5 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.26 |  | 0.468 | 0.0234 | 0.1872 | 0.234 | 0.0234 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.26
1.1.5.135 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - ул. Северная, 70 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.168 |  | 0.3024 | 0.01512 | 0.12096 | 0.1512 | 0.01512 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.168
1.1.5.136 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11А | [8 empty] | 1982 | 30 |  | АПВБ-3×95+1×35 | 0.516 |  | 0.9288 | 0.04644 | 0.37152 | 0.4644 | 0.04644 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.516
1.1.5.137 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-395 - пр-д. Дружбы, 13 | [8 empty] | 1982 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.236 |  | 0.4248 | 0.02124 | 0.16992 | 0.2124 | 0.02124 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.236
1.1.5.138 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-395 - пр-д. Дружбы, 15 | [8 empty] | 1982 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×50 | 0.3 |  | 0.54 | 0.027 | 0.216 | 0.27 | 0.027 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.3
1.1.5.139 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-448 - пр-д. Первопроходцев, 10 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | ААБл-3×120 | 1.98 |  | 3.564 | 0.1782 | 1.4256 | 1.782 | 0.1782 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 1.98
1.1.5.140 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-502 - ул. Грибоедова, 5 | [8 empty] | 1980 | 30 |  | АВВГ-3×150+1×70 | 0.24 |  | 0.432 | 0.0216 | 0.1728 | 0.216 | 0.0216 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.24
1.1.5.141 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-502 - ул. Грибоедова, 9 | [8 empty] | 1980 | 30 |  | АВВГ-3×120+1×50 | 0.16 |  | 0.288 | 0.0144 | 0.1152 | 0.144 | 0.0144 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.16
1.1.5.142 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ул. Грибоедова, 11 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | АВВГ-3×185+1×70 | 0.2 |  | 0.36 | 0.018 | 0.144 | 0.18 | 0.018 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.2
1.1.5.143 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - ул. Толстого, 18 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АВВБ-3×95+1×35 | 0.21 |  | 0.378 | 0.0189 | 0.1512 | 0.189 | 0.0189 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.21
1.1.5.144 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - ул. Толстого, 24 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АВВГ-3×120+1×50 | 0.24 |  | 0.432 | 0.0216 | 0.1728 | 0.216 | 0.0216 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.24
1.1.5.145 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Грибоедова, 1 | [8 empty] | 1982 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×35 | 0.4 |  | 0.72 | 0.036 | 0.288 | 0.36 | 0.036 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.4
1.1.5.146 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Крылова, 13 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×35 | 0.6 |  | 1.08 | 0.054 | 0.432 | 0.54 | 0.054 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.6
1.1.5.147 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Крылова, 15 | [8 empty] | 1980 | 30 |  | АВВГ-3×95+1×35 | 0.24 |  | 0.432 | 0.0216 | 0.1728 | 0.216 | 0.0216 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.24
1.1.5.148 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-473 - ЦТП-61 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | ААВГ-3×95+1×50 | 0.22 |  | 0.396 | 0.0198 | 0.1584 | 0.198 | 0.0198 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.22
1.1.6. | Воздушные линии 6/10кВ
1.1.6.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5-РП-137 | [8 empty] | 1979 | 30 |  | А-120 | 1.2 |  | 1.44 | 0.072 | 0.576 | 0.72 | 0.072 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | А-120 | 1.2
1.1.6.2 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-9 ф. 17 от п.на КТПН-635,636 ,639 | [8 empty] | 1975 | 30 |  | АС-95 | 0.997 |  | 1.1964 | 0.05982 | 0.47856 | 0.5982 | 0.05982 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | А-120 | 0.997
1.1.6.3 | Реконструкция ВЛ-10кв от ПС-9 ф.17 РП-124 эск-16 (ВЛ-10 кВ ф. Черный Мыс-307 до оп. №9) | [8 empty] | 1975 | 30 |  | АС-95 | 3.2 |  | 3.84 | 0.192 | 1.536 | 1.92 | 0.192 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | А-120 | 3.2
1.1.6.4 | Реконструкция ВЛ-10кв ТП-384 КТПН-633 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | А-120 | 0.899 |  | 1.0788 | 0.05394 | 0.43152 | 0.5394 | 0.05394 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | А-120 | 0.899
1.1.6.5 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-5 ф. Х.завод -I,II | [8 empty] | 1978 | 30 |  | АС-120 | 5.6 |  | 6.72 | 0.336 | 2.688 | 3.36 | 0.336 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | А-120 | 5.6
1.1.6.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5 ф.Чернореченский отп. | [8 empty] | 1974 | 30 |  | АС-95 | 4.7 |  | 5.64 | 0.282 | 2.256 | 2.82 | 0.282 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | А-120 | 4.7
1.1.6.7 | Реконструкция ВЛ- 6кв РП-100 яч. 18 | [8 empty] | 1979 | 30 |  | АС-120 | 0.44 |  | 0.528 | 0.0264 | 0.2112 | 0.264 | 0.0264 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | А-120 | 0.44
1.1.6.8 | Реконструкция ВЛ-10кв РП-138 ф.Вост. гр. скажин. | [8 empty] | 1979 | 30 |  | А-120 | 0.1 |  | 0.12 | 0.006 | 0.048 | 0.06 | 0.006 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | А-120 | 0.1
1.1.6.9 | Реконструкция ВЛ-6кв п/ст 46 яч. 20 | [8 empty] | 1983 | 30 |  | АС-120 | 4.036 |  | 4.8432 | 0.24216 | 1.9373 | 2.4216 | 0.24216 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | А-120 | 4.036
1.1.6.10 | Реконструкция КВЛ-6кв от КРУПЭ до ТП-489 | [8 empty] | 1987 | 30 |  | АС-95 | 2.4 |  | 2.88 | 0.144 | 1.152 | 1.44 | 0.144 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | А-120 | 2.4
1.1.7. | Воздушные линии 0,4кВ
1.1.8. | Прочие электросетевые объекты
1.1.8.1 | Монтаж системы АИИС КУЭ ВРУ жилых домов | [12 empty] | 0 |  | 322 | 16.1 | 128.8 | 161 | 16.1 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.8.2 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН | [12 empty] | 0 |  | 14.388 | 0.7194 | 5.7552 | 7.194 | 0.7194 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.8.3 | Энергоаудит сетей ООО "СГЭС" с административными и производственными помещениями | [12 empty] | 0 |  | 3.5 | 0.175 | 1.4 | 1.75 | 0.175 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.8.4 | Сертификация качества электроэнергии сетей ООО "СГЭС" от центров питания (ПС-110/10кВ) | [12 empty] | 0 |  | 7.5 | 0.375 | 3 | 3.75 | 0.375 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.8.5 | Техническое освидетельствование объектов с истекшим сроком эксплуатации | [12 empty] | 0 |  | 10 | 0.5 | 4 | 5 | 0.5 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
| Итого по разделу 1.1.1. | [7 empty] | 157.57 |  |  |  |  | 103.4725 |  | 982.2727 | 49.1136 | 392.9091 | 491.1364 | 49.1136 |  |  |  |  | - |  |  | 157.57 |  |  |  |  | 103.4725
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
1.2.1. | Монтаж телемеханики на РП; ТП | [14 empty] | 125.94 | 6.297 | 50.376 | 62.97 | 6.297 |  |  |  |  | -
| Итого по разделу 1.2. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 125.94 | 6.297 | 50.376 | 62.97 | 6.297 |  |  |  |  | - |  |  | 0
1.3. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [23 empty] | -
1.3.1. | Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП | [14 empty] | 46 | 2.3 | 18.4 | 23 | 2.3 |  |  |  |  | -
| Итого по разделу 1.3. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 46 | 2.3 | 18.4 | 23 | 2.3 |  |  |  |  | - |  |  | 0
| Новое строительство | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1806.4525 | 90.3226 | 722.581 | 903.2262 | 90.3226 |  |  |  |  | - |  |  | 151 |  |  |  |  | 247.067
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | -
2.1.1. | Подстанции БКТП 6/10кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Подстанции КТПН 6/10кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.2.1 | Строительство КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | [14 empty] | 2 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10\250 2 шт | 0.5 | - |  |  |  | 0
2.1.2.2 | Строительство КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | [14 empty] | 2 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10\250 2 шт | 0.5 | - |  |  |  | 0
2.1.2.3 | Строительство КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.8 | - |  |  |  | 0
2.1.2.4 | Строительство КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | [14 empty] | 2 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10\250 2 шт | 0.5 | - |  |  |  | 0
2.1.2.5 | Строительство КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1 | [14 empty] | 1.8 | 0.09 | 0.72 | 0.9 | 0.09 |  |  |  |  | - | 25 |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.2.6 | Строительство КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1 | [14 empty] | 1.8 | 0.09 | 0.72 | 0.9 | 0.09 |  |  |  |  | - | 25 |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.2.7 | Строительство КТПН№1 2х400кВА ДНТ "Барсовское" | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 2 шт | 0.8 | - |  |  |  | 0
2.1.2.8 | Строительство КТПН№2 2х400кВА ДНТ "Барсовское" | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 2 шт | 0.8 | - |  |  |  | 0
2.1.2.9 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "Чистые пруды" | [14 empty] | 1.9 | 0.095 | 0.76 | 0.95 | 0.095 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.10 | Строительство КТПН-400кВА Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1 | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.11 | Строительство КТПН-400кВА ПСТ "№30 Дорожник" | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.12 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "ДРУЖБА" | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.13 | Строительство КТПН-400кВА ПКС "Крылья Сургута", | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.14 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 52 "Лесное" | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.15 | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Чистые пруды" | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.16 | Строительство КТПН-400кВА ПССК "Чернореченский" | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.17 | Строительство КТПН-400кВА ПСДСК "ПОДВОДНИК" | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.18 | Строительство КТПН-400кВА СОПК "Родничок" № 61 | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.19 | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Газовик" | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.20 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 13 "МАЙ" | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.21 | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута"-2 | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.22 | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута - Кафт" | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.23 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "Тихий Бор" | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.24 | Строительство КТПН-400кВА ДПК "Жемчужина" | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.25 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Искра | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.26 | Строительство КТПН-400кВА ПК Садовое товарищество № 7 | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.27 | Строительство КТПН-400кВА ПСК № 71 Зеленое | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.28 | Строительство КТПН-400кВА ПДК Сосновый бор | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.29 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Березовый | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.30 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Пищевик | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.31 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Кедровый | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.32 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Рябиновое | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.33 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Виктория | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.34 | Строительство КТПН-400кВА СТСН Летние Юрты | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.35 | Строительство КТПН-400кВА СТ Ягодное | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.36 | Строительство КТПН-400кВА СТ Сириус | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.37 | Строительство КТПН-400кВА СТ Берендей | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.38 | Строительство КТПН-400кВА СТ Тюльпан | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.39 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергостроитель | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.40 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.41 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-2 | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.42 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-3 | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.43 | Строительство КТПН-400кВА СТ Полимер | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.44 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Заречный | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.45 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.46 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север-1 | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.47 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Черемушки | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.48 | Строительство КТПН-400кВА ПДК Черемушки-2 | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.49 | Строительство КТПН-400кВА СПК Авиатор-34 | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.50 | Строительство КТПН-400кВА СНТ Дзержинец | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2021 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.51 | Строительство КТПН-400кВА ПСОК №8 | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.52 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 4 | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.53 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 5 | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.54 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 3 | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.55 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 2 | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.56 | Строительство КТПН-400кВА СТ Ручеек | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.57 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кооператор | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.58 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Монтажник-40 | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.59 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Магистраль | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.60 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кедр | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.61 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Мостовик-1 | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.62 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Калинка | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.63 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Тихое | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.64 | Строительство КТПН-400кВА СТ Зори Сургута | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.65 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Птицевод Севера | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.66 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергетик-4 | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.67 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Хвойный | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.68 | Строительство КТПН-400кВА ДК Солнечное | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.69 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Рассвет | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.70 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Локомотив | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.71 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Речник | [14 empty] | 3.8 | 0.19 | 1.52 | 1.9 | 0.19 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.3. | Подстанции РП;ТП 6/10кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | [14 empty] | 21 | 1.05 | 8.4 | 10.5 | 1.05 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.2 | Строительство ТП12 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | [14 empty] | 12.5 | 0.625 | 5 | 6.25 | 0.625 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.3 | Строительство ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | [14 empty] | 12.5 | 0.625 | 5 | 6.25 | 0.625 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.4 | Строительство ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А | [14 empty] | 17 | 0.85 | 6.8 | 8.5 | 0.85 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.5 | Строительство ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт | [14 empty] | 15.5 | 0.775 | 6.2 | 7.75 | 0.775 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10\1250 2 шт | 2.5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.6 | Строительство ТП 2х2500кВА, для электроснабжения Храма по ул.Мира | [14 empty] | 21 | 1.05 | 8.4 | 10.5 | 1.05 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.7 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.35, для электроснабжения Детского сада | [14 empty] | 21 | 1.05 | 8.4 | 10.5 | 1.05 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.8 | Строительство ТП3 2х2500кВА мкр.35, для электроснабжения школы | [14 empty] | 21 | 1.05 | 8.4 | 10.5 | 1.05 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.9 | Строительство ТП№20 2х1600кВА мкр.44, для электроснабжения Детского сада на 350мест | [14 empty] | 17 | 0.85 | 6.8 | 8.5 | 0.85 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.10 | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.44, для электроснабжения Школы на 1200 учащихся | [14 empty] | 21 | 1.05 | 8.4 | 10.5 | 1.05 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.11 | Строительство ТП№16 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | [14 empty] | 21 | 1.05 | 8.4 | 10.5 | 1.05 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.12 | Строительство ТП№17 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения средней общеобразовательной школы | [14 empty] | 21 | 1.05 | 8.4 | 10.5 | 1.05 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.13 | Строительство ТП№18 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | [14 empty] | 21 | 1.05 | 8.4 | 10.5 | 1.05 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.14 | Строительство ТП№19 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | [14 empty] | 21 | 1.05 | 8.4 | 10.5 | 1.05 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.15 | Строительство ТП№20 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | [14 empty] | 21 | 1.05 | 8.4 | 10.5 | 1.05 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.16 | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения детского сада | [14 empty] | 21 | 1.05 | 8.4 | 10.5 | 1.05 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.17 | Строительство ТП№22 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | [14 empty] | 21 | 1.05 | 8.4 | 10.5 | 1.05 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.18 | Строительство ТП№23 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | [14 empty] | 21 | 1.05 | 8.4 | 10.5 | 1.05 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.19 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.28, для электроснабжения Детского сада мкр.28 | [14 empty] | 17 | 0.85 | 6.8 | 8.5 | 0.85 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.20 | Строительство РП-2х2500кВА мкр.28 | [14 empty] | 21 | 1.05 | 8.4 | 10.5 | 1.05 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.21 | Строительство РП 2х2500кВА п.Дорожный | [14 empty] | 21 | 1.05 | 8.4 | 10.5 | 1.05 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.22 | Строительство ТП 2х1000кВА п.Дорожный | [14 empty] | 12.5 | 0.625 | 5 | 6.25 | 0.625 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.23 | Строительство ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада | [14 empty] | 17 | 0.85 | 6.8 | 8.5 | 0.85 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.24 | Строительство ТП№1 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Психо-наркологического диспансера, мкр.51 | [14 empty] | 17 | 0.85 | 6.8 | 8.5 | 0.85 |  |  |  |  | - |  |  | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.25 | Строительство ТП№2 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Поликлиники мкр.51 | [14 empty] | 17 | 0.85 | 6.8 | 8.5 | 0.85 |  |  |  |  | - |  |  | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.26 | Строительство ТП№3 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | [14 empty] | 17 | 0.85 | 6.8 | 8.5 | 0.85 |  |  |  |  | - |  |  | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.27 | Строительство ТП№4 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | [14 empty] | 17 | 0.85 | 6.8 | 8.5 | 0.85 |  |  |  |  | - |  |  | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.28 | Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | [14 empty] | 17 | 0.85 | 6.8 | 8.5 | 0.85 |  |  |  |  | - |  |  | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.29 | Строительство ТП№6 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения общеобразовательной школы на 800 мест | [14 empty] | 17 | 0.85 | 6.8 | 8.5 | 0.85 |  |  |  |  | - |  |  | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.30 | Строительство ТП№7 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | [14 empty] | 17 | 0.85 | 6.8 | 8.5 | 0.85 |  |  |  |  | - |  |  | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.31 | Строительство ТП№8 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Детского сада на 310 мест мкр.51 | [14 empty] | 17 | 0.85 | 6.8 | 8.5 | 0.85 |  |  |  |  | - |  |  | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-117 до РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | [14 empty] | 1.44 | 0.072 | 0.576 | 0.72 | 0.072 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.576
2.1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)11 2х1000кВА до ТП12 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | [14 empty] | 1.725 | 0.08625 | 0.69 | 0.8625 | 0.08625 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.69
2.1.4.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП12 2х1000кВА до ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | [14 empty] | 1.325 | 0.06625 | 0.53 | 0.6625 | 0.06625 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.53
2.1.4.4 | Строительство КЛ-10кВ от ТП13 2х1000кВА до РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | [14 empty] | 1.81 | 0.0905 | 0.724 | 0.905 | 0.0905 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.724
2.1.4.5 | Строительство КЛ-10кВ ПС "Геолог" до ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А | [14 empty] | 0.85 | 0.0425 | 0.34 | 0.425 | 0.0425 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.34
2.1.4.6 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН-736 до КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | [14 empty] | 0.875 | 0.04375 | 0.35 | 0.4375 | 0.04375 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.35
2.1.4.7 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№1 2х250кВА до КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | [14 empty] | 1 | 0.05 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.4
2.1.4.8 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№2 2х250кВА до КТПН-735, для электроснабжения п.Лунный | [14 empty] | 2 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.8
2.1.4.9 | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-24" до КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1 | [14 empty] | 1.5 | 0.075 | 0.6 | 0.75 | 0.075 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.6
2.1.4.10 | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-25" до КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1 | [14 empty] | 0.875 | 0.04375 | 0.35 | 0.4375 | 0.04375 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.35
2.1.4.11 | Строительство КЛ-6кВ от КРУН1 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | [14 empty] | 1.375 | 0.06875 | 0.55 | 0.6875 | 0.06875 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.55
2.1.4.12 | Строительство КЛ-6кВ от КРУН2 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | [14 empty] | 3 | 0.15 | 1.2 | 1.5 | 0.15 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.2
2.1.4.13 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН-2х400кВА до КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | [14 empty] | 1.5 | 0.075 | 0.6 | 0.75 | 0.075 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.6
2.1.4.14 | Строительство КЛ-10кВ до ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт | [14 empty] | 2 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.8
2.1.4.15 | Строительство КЛ-10кВ от РП-110 до ТП 2х2500кВА, для электроснабжения Храма по ул.Мира | [14 empty] | 1.83 | 0.0915 | 0.732 | 0.915 | 0.0915 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.732
2.1.4.16 | Строительство КЛ-10кВ от РП-164 до ТП2 2х2500кВА мкр.35 | [14 empty] | 1.17 | 0.0585 | 0.468 | 0.585 | 0.0585 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.468
2.1.4.17 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х2500кВА до ТП3 2х2500кВА мкр.35 | [14 empty] | 1.965 | 0.09825 | 0.786 | 0.9825 | 0.09825 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.786
2.1.4.18 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-18 2х2500кВА до ТП№20 2х1600кВА мкр.44 | [14 empty] | 1.8 | 0.09 | 0.72 | 0.9 | 0.09 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.72
2.1.4.19 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х1600кВА до ТП№21 2х2500кВА мкр.44 | [14 empty] | 1.285 | 0.06425 | 0.514 | 0.6425 | 0.06425 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.514
2.1.4.20 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№21 2х2500кВА мкр.44 до БКТП-830 | [14 empty] | 2.46 | 0.123 | 0.984 | 1.23 | 0.123 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.984
2.1.4.21 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№16 2х2500кВА до ТП№17 2х2500 кВА мкр.27А | [14 empty] | 1.085 | 0.05425 | 0.434 | 0.5425 | 0.05425 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.434
2.1.4.22 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№17 2х2500кВА до ТП№18 2х2500 кВА мкр.27А | [14 empty] | 1.26 | 0.063 | 0.504 | 0.63 | 0.063 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.504
2.1.4.23 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№18 2х2500кВА до ТП№19 2х2500 кВА мкр.27А | [14 empty] | 1.155 | 0.05775 | 0.462 | 0.5775 | 0.05775 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.462
2.1.4.24 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№19 2х2500кВА до ТП№22 2х2500 кВА мкр.27А | [14 empty] | 1.335 | 0.06675 | 0.534 | 0.6675 | 0.06675 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.534
2.1.4.25 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№22 2х2500кВА до ТП№23 2х2500 кВА мкр.27А | [14 empty] | 0.6625 | 0.033125 | 0.265 | 0.33125 | 0.033125 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.265
2.1.4.26 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№23 2х2500кВА до ТП№20 2х2500 кВА мкр.27А | [14 empty] | 0.425 | 0.02125 | 0.17 | 0.2125 | 0.02125 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.17
2.1.4.27 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х2500кВА до ТП№21 2х2500 кВА мкр.27А | [14 empty] | 1.115 | 0.05575 | 0.446 | 0.5575 | 0.05575 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.446
2.1.4.28 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№21 2х2500 кВА мкр.27А до РП-147 | [14 empty] | 2.46 | 0.123 | 0.984 | 1.23 | 0.123 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.984
2.1.4.29 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№16 2х2500кВА мкр.27А | [14 empty] | 1.075 | 0.05375 | 0.43 | 0.5375 | 0.05375 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.43
2.1.4.30 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА мкр.28 до ТП-2х1600кВА мкр.28 | [14 empty] | 0.675 | 0.03375 | 0.27 | 0.3375 | 0.03375 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.27
2.1.4.31 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.28 до места врезки в КЛ-10кВ | [14 empty] | 0.81 | 0.0405 | 0.324 | 0.405 | 0.0405 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.324
2.1.4.32 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА мкр.28 до места врезки в КЛ-10кВ | [14 empty] | 1.34 | 0.067 | 0.536 | 0.67 | 0.067 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.536
2.1.4.33 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА до ТП-2х1000кВА п.Дорожный | [14 empty] | 0.93 | 0.0465 | 0.372 | 0.465 | 0.0465 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.372
2.1.4.34 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1000кВА до места врезки в КЛ-10кВ п.Дорожный | [14 empty] | 1.57 | 0.0785 | 0.628 | 0.785 | 0.0785 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.628
2.1.4.35 | Строительство КЛ-10кВ от ТП3 до ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада | [14 empty] | 1.36 | 0.068 | 0.544 | 0.68 | 0.068 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.544
2.1.4.36 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1600кВА до ТП№2 2х1600кВА мкр.51 | [14 empty] | 1.5 | 0.075 | 0.6 | 0.75 | 0.075 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0.6
2.1.4.37 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№2 2х1600кВА до ТП№3 2х1600кВА мкр.51 | [14 empty] | 1.375 | 0.06875 | 0.55 | 0.6875 | 0.06875 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0.55
2.1.4.38 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№3 2х1600кВА до ТП№4 2х1600кВА мкр.51 | [14 empty] | 1.375 | 0.06875 | 0.55 | 0.6875 | 0.06875 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0.55
2.1.4.39 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№4 2х1600кВА до ТП№5 2х1600кВА мкр.51 | [14 empty] | 1.375 | 0.06875 | 0.55 | 0.6875 | 0.06875 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0.55
2.1.4.40 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.51 | [14 empty] | 1.375 | 0.06875 | 0.55 | 0.6875 | 0.06875 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0.55
2.1.4.41 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№6 2х1600кВА до ТП№7 2х1600кВА мкр.51 | [14 empty] | 1.375 | 0.06875 | 0.55 | 0.6875 | 0.06875 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0.55
2.1.4.42 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№7 2х1600кВА до ТП№8 2х1600кВА мкр.51 | [14 empty] | 1.375 | 0.06875 | 0.55 | 0.6875 | 0.06875 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0.55
2.1.4.43 | Строительство КЛ-10кВ до ТП№1 2х1600кВА мкр.51 | [14 empty] | 1.375 | 0.06875 | 0.55 | 0.6875 | 0.06875 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0.55
2.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.5.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№1 ДНТ "Барсовское" | [14 empty] | 3.6 | 0.18 | 1.44 | 1.8 | 0.18 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 |  |  | СИП | 2
2.1.5.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№2 ДНТ "Барсовское" | [14 empty] | 3.6 | 0.18 | 1.44 | 1.8 | 0.18 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 |  |  | СИП | 2
2.1.5.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН-400кВА ДНТ "Чистые пруды" | [14 empty] | 3.6 | 0.18 | 1.44 | 1.8 | 0.18 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 |  |  | СИП | 2
2.1.5.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1 | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 |  |  | СИП | 3.5
2.1.5.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСТ "№30 Дорожник" | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 |  |  | СИП | 3.5
2.1.5.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "ДРУЖБА" | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 |  |  | СИП | 3.5
2.1.5.7 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПКС "Крылья Сургута", | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 |  |  | СИП | 3.5
2.1.5.8 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 52 "Лесное" | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 |  |  | СИП | 3.5
2.1.5.9 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ "Чистые пруды" | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 |  |  | СИП | 3.5
2.1.5.10 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПССК "Чернореченский" | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 |  |  | СИП | 3.5
2.1.5.11 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСДСК "ПОДВОДНИК" | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 |  |  | СИП | 3.5
2.1.5.12 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОПК "Родничок" № 61 | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 |  |  | СИП | 3.5
2.1.5.13 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ "Газовик" | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 |  |  | СИП | 3.5
2.1.5.14 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 13 "МАЙ" | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 |  |  | СИП | 3.5
2.1.5.15 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута"-2 | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.16 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута - Кафт" | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.17 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "Тихий Бор" | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.18 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДПК "Жемчужина" | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.19 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Искра | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.20 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПК Садовое товарищество № 7 | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.21 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК № 71 Зеленое | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.22 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Сосновый бор | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.23 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Березовый | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.24 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Пищевик | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.25 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Кедровый | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.26 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Рябиновое | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.27 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Виктория | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.28 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТСН Летние Юрты | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2020 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.29 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Ягодное | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.30 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Сириус | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.31 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Берендей | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.32 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Тюльпан | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.33 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергостроитель | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.34 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.35 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-2 | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.36 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-3 | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.37 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Полимер | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.38 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Заречный | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.39 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.40 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север-1 | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.41 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Черемушки | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.42 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Черемушки-2 | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.43 | Строительство ВЛ-0,4кВ СПК Авиатор-34 | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.44 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ Дзержинец | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2021 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.45 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСОК №8 | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.46 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 4 | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.47 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 5 | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.48 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 3 | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.49 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 2 | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.50 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Ручеек | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.51 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Кооператор | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.52 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Монтажник-40 | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.53 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Магистраль | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.54 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Кедр | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.55 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Мостовик-1 | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.56 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Калинка | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.57 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Тихое | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.58 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Зори Сургута | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.59 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Птицевод Севера | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2018 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.60 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергетик-4 | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.61 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Хвойный | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2019 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.62 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДК Солнечное | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.63 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Рассвет | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.64 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Локомотив | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.5.65 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Речник | [14 empty] | 6.3 | 0.315 | 2.52 | 3.15 | 0.315 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2022 | 30 |  | СИП | 3.5
2.1.6. | Прочие электросетевые объекты | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.1 | Производственных помещений, г.Сургут | [14 empty] | 400 | 20 | 160 | 200 | 20 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.2 | Монтаж диспетчерского щита | [14 empty] | 35 | 1.75 | 14 | 17.5 | 1.75 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.3 | АГП ВС-22-06 ЭИ КАМАЗ 43502 4х4 - 2шт. | [14 empty] | 8.4 | 0.42 | 3.36 | 4.2 | 0.42 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.4 | АГП ПСС121-28 КАМАЗ 5350 6х6 | [14 empty] | 5.3 | 0.265 | 2.12 | 2.65 | 0.265 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.5 | Газель-Next цельнометалическая-6шт. | [14 empty] | 7.2 | 0.36 | 2.88 | 3.6 | 0.36 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.6 | Шевроле – Нива GLC-7шт. | [14 empty] | 4.69 | 0.2345 | 1.876 | 2.345 | 0.2345 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.7 | Погрузчик фронтальный «Амкадор-352» г.п. 5 тн. | [14 empty] | 4.6 | 0.23 | 1.84 | 2.3 | 0.23 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.8 | КС 65717-34 (50 тонн) КАМАЗ 6560 8х8 | [14 empty] | 15.5 | 0.775 | 6.2 | 7.75 | 0.775 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.9 | БКМ 517 КАМАЗ 43502 | [14 empty] | 4.3 | 0.215 | 1.72 | 2.15 | 0.215 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.10 | Мини погрузчик МКСМ-800-2шт. | [14 empty] | 3 | 0.15 | 1.2 | 1.5 | 0.15 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.11 | Лаборатории на базе КАМАЗ 4х4- 2шт. | [14 empty] | 5.2 | 0.26 | 2.08 | 2.6 | 0.26 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.12 | Газель-Next автобус 4шт. | [14 empty] | 6 | 0.3 | 2.4 | 3 | 0.3 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.13 | Микроавтобус Фольцваген - Мультивен | [14 empty] | 4.4 | 0.22 | 1.76 | 2.2 | 0.22 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.14 | Кран манипулятор КАМАЗ 43118 г/п 2,9т | [14 empty] | 5.2 | 0.26 | 2.08 | 2.6 | 0.26 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.15 | Гильотина | [14 empty] | 1.45 | 0.0725 | 0.58 | 0.725 | 0.0725 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.16 | Пресс ножницы | [14 empty] | 0.65 | 0.0325 | 0.26 | 0.325 | 0.0325 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.17 | Сварочный аппарат | [14 empty] | 0.07 | 0.0035 | 0.028 | 0.035 | 0.0035 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.18 | Трубогибный станок универсальный | [14 empty] | 0.25 | 0.0125 | 0.1 | 0.125 | 0.0125 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.19 | Профессиональный алкотестер | [14 empty] | 0.14 | 0.007 | 0.056 | 0.07 | 0.007 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.20 | Автомобильный диагностический компьютер | [14 empty] | 0.015 | 0.00075 | 0.006 | 0.0075 | 0.00075 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.21 | Стенд проверки генераторов стартеров | [14 empty] | 0.07 | 0.0035 | 0.028 | 0.035 | 0.0035 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.22 | Зарядное оборудование | [14 empty] | 0.08 | 0.004 | 0.032 | 0.04 | 0.004 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.23 | Вентиляция цеха | [14 empty] | 2 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.24 | Шиномонтажный станок (для легкового транспорта) | [14 empty] | 0.15 | 0.0075 | 0.06 | 0.075 | 0.0075 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.25 | Балансировочный станок (для легкового транспорта) | [14 empty] | 0.15 | 0.0075 | 0.06 | 0.075 | 0.0075 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.26 | Балансировочный станок (для грузового транспорта) | [14 empty] | 0.5 | 0.025 | 0.2 | 0.25 | 0.025 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.27 | Компрессор V-110л. | [14 empty] | 0.07 | 0.0035 | 0.028 | 0.035 | 0.0035 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
| Итого по разделу 2.1. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1806.4525 | 90.3226 | 722.581 | 903.2262 | 90.3226 | [7 empty] | 151 |  |  |  |  | 247.067
* | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## приложение 2.1
Приложение № 2.1
к приказу Минэнерго России
№114 от 24 марта 2010 г.
Краткое описание инвестиционной программы ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2018-2022 годы (г.Сургут)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
____________________ М.Ч. Пак
«___»________ 2017 года
М.П.
I. Общая характеристика инвестиционной программы
Основные цели и направления инвестиционной программы :
Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства;
Инвестиционные проекты предусматривают энергосбережение и повышение энергетической эффективности, создание систем телемеханики и связи, установку устройств
регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности.
| План 2018 года |  | План 2019 года |  | План 2020 года |  | План 2021 года |  | План 2022 года |  | Итого
Вводы мощностей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| 74.1224 | 73.86 | 91.579 | 70.22 | 66.433 | 87.82 | 47.0412 | 38.55 | 71.3639 | 38.12 | 350.5395 | 308.57
Объемы финансирования (млн.руб., без НДС) | 592.0571 |  | 592.5807 |  | 591.5649 |  | 592.923 |  | 591.5397 |  | 2960.6652
II. Характеристика инвестиционных проектов
- Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей;
- Энергосбережение и повышение энергоэффективности;
- Создание надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно
градостроительного плана застройки г.Сургута;
- Замена силового электрооборудования.
III. Решения региональных органов исполнительной власти Российской Федерации о согласовании инвестиционных программ:
Инвестиционная программа ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2012-2017 год (г.Сургут) утверждена Департаментом Жилищно-Коммунального комплекса
и Энергетики ХМАО – Югры приказом №96-П от 20.04.2012г.; приказом о корректировке инвестиционной программы №211-П от 24.09.2012.;
приказом о корректировке инвестиционной программы №70-П от 12.08.2013г.; приказом о корректировке инвестиционной программы №95-П от 25.09.2015г.
приказом о корректировке инвестиционной программы №56-П от 30.05.2016г.

## приложение 2.2
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
№114 от 24 марта 2010 г.
Краткое описание инвестиционной программы
ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2018-2022годы (г.Сургут)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
____________________ М.Ч. Пак
«___»________ 2017 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.18 года, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2018, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01.18 года, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| Всего: |  |  | 308.57 |  | 350.5395 | [9 empty] | 2960.6652 |  | 2960.6652 |  |  |  |  | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 157.57 |  | 103.4725 | [9 empty] | 1154.2127 |  | 1154.2127
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 157.57 |  | 103.4725 | [9 empty] | 982.2727 |  | 982.2727
1.1.1. | Подстанции 110кВ
1.1.1.1 | Монтаж пожарной сигнализации на ПС-110/10 кВ "Университет" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.2. | Распределительные подстанции 6/10кВ (РП)
1.1.2.1 | Реконструкция РП-117 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 13.2185 |  | 13.2185 |  | Замена существующих МВ-10кВ. на вакуумные выключатели типа ВВ/TEL и установка микропроцессорной защиты типа IPR-A. Повышение надежность и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.2.2 | Реконструкция РП-119 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 14.3549 |  | 14.3549 |  | Замена существующих МВ-10кВ. на вакуумные выключатели типа ВВ/TEL и установка микропроцессорной защиты типа IPR-A. Повышение надежность и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.2.3 | Реконструкция РП - 122 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 13.4899 |  | 13.4899 |  | Замена существующих МВ-10кВ. на вакуумные выключатели типа ВВ/TEL и установка микропроцессорной защиты типа IPR-A. Повышение надежность и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.2.4 | Реконструкция РП-127 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 10.4876 |  | 10.4876 |  | Замена существующих МВ-10кВ. на вакуумные выключатели типа ВВ/TEL и установка микропроцессорной защиты типа IPR-A. Повышение надежность и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.2.5 | Реконструкция РП-114 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 11.7088 |  | 11.7088 |  | Замена существующих МВ-10кВ. на вакуумные выключатели типа ВВ/TEL и установка микропроцессорной защиты типа IPR-A. Повышение надежность и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.2.6 | Реконструкция РП - 115 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 12.4891 |  | 12.4891 |  | Замена существующих МВ-10кВ. на вакуумные выключатели типа ВВ/TEL и установка микропроцессорной защиты типа IPR-A. Повышение надежность и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.2.7 | Реконструкция РП-113 (замена оборудования РУ-6кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 14.0836 |  | 14.0836 |  | Замена существующих МВ-10кВ. на вакуумные выключатели типа ВВ/TEL и установка микропроцессорной защиты типа IPR-A. Повышение надежность и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3. | Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ
1.1.3.1 | Реконструкция ТП - 279 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.5825 |  | 2.5825 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.2 | Реконструкция ТП - 254 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.3 | Реконструкция ТП - 255 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7181 |  | 2.7181 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.4 | Реконструкция ТП - 331 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.5 | Реконструкция ТП - 332 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.5825 |  | 2.5825 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.6 | Реконструкция ТП - 333 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.5825 |  | 2.5825 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.7 | Реконструкция ТП - 334 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7181 |  | 2.7181 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.8 | Реконструкция ТП - 335 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7181 |  | 2.7181 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.9 | Реконструкция ТП - 337 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7181 |  | 2.7181 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.10 | Реконструкция ТП - 338 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.8538 |  | 2.8538 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.11 | Реконструкция ТП - 482 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 5.1288 |  | 5.1288 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.12 | Реконструкция ТП - 259 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7972 |  | 2.7972 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.13 | Реконструкция ТП - 260 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7972 |  | 2.7972 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.14 | Реконструкция ТП - 261 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.6898 |  | 2.6898 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.16 | Реконструкция ТП-283 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7972 |  | 2.7972 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.22 | Реконструкция ТП-490 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.8 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.3111 |  | 2.3111 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.23 | Реконструкция ТП-430 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.5825 |  | 2.5825 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.24 | Реконструкция ТП-431 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.25 | Реконструкция ТП-436 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7972 |  | 2.7972 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.26 | Реконструкция ТП-427 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.989 |  | 1.989 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.27 | Реконструкция ТП-440 котельная №2 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена ТМГ-1000кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.8806 |  | 2.8806 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.28 | Реконструкция ТП-313 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.30 | Реконструкция ТП-222 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.31 | Реконструкция ТП-459 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.3399 |  | 3.3399 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.32 | Реконструкция ТП-460 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.33 | Реконструкция ТП-306 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7181 |  | 2.7181 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.34 | Реконструкция ТП-212 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.8 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7181 |  | 2.7181 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.35 | Реконструкция ТП-305 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.36 | Реконструкция ТП-204 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.8 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9045 |  | 2.9045 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.38 | Реконструкция ТП-207 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.8 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.8538 |  | 2.8538 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.39 | Реконструкция ТП-232 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 4.8451 |  | 4.8451 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.40 | Реконструкция ТП-230 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 4.4232 |  | 4.4232 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.41 | Реконструкция ТП-458 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7181 |  | 2.7181 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.42 | Реконструкция ТП-311 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.43 | Реконструкция ТП-322 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7972 |  | 2.7972 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.44 | Реконструкция ТП-314 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.45 | Реконструкция ТП-316 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.46 | Реконструкция ТП-320 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.48 | Реконструкция ТП - 417 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.50 | Реконструкция ТП-487 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.3389 |  | 1.3389 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.51 | Реконструкция ТП-485 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.3111 |  | 2.3111 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.52 | Реконструкция ТП-486 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.5034 |  | 2.5034 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.53 | Реконструкция ТП-280 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.54 | Реконструкция ТП-281 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7972 |  | 2.7972 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.55 | Реконструкция ТП-282 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.8 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.56 | Реконструкция ТП -284 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.8 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7972 |  | 2.7972 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.57 | Реконструкция ТП-285 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.5825 |  | 2.5825 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.58 | Реконструкция ТП-286 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.5825 |  | 2.5825 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.59 | Реконструкция ТП-240 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7972 |  | 2.7972 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.60 | Реконструкция ТП-241 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.5825 |  | 2.5825 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.61 | Реконструкция ТП-242 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.8 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.6898 |  | 2.6898 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.62 | Реконструкция ТП-243 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.63 | Реконструкция ТП-244 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7972 |  | 2.7972 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.64 | Реконструкция ТП-245 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.0118 |  | 3.0118 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.65 | Реконструкция ТП-246 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.4751 |  | 2.4751 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.66 | Реконструкция ТП-247 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7181 |  | 2.7181 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.67 | Реконструкция ТП-484 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7181 |  | 2.7181 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.68 | Реконструкция ТП-341 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.5825 |  | 2.5825 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.69 | Реконструкция ТП-342 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.5825 |  | 2.5825 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.70 | Реконструкция ТП-250 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.71 | Реконструкция ТП-251 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.0402 |  | 3.0402 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.72 | Реконструкция ТП-252 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7181 |  | 2.7181 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.73 | Реконструкция ТП-343 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7181 |  | 2.7181 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.74 | Реконструкция ТП-344 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.5825 |  | 2.5825 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.75 | Реконструкция ТП-345 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.5825 |  | 2.5825 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.76 | Реконструкция ТП-347 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7181 |  | 2.7181 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.77 | Реконструкция ТП-253 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7181 |  | 2.7181 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.79 | Реконструкция ТП - 264 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 5.6273 |  | 5.6273 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.80 | Реконструкция ТП - 265 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.81 | Реконструкция ТП - 266 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 4.8143 |  | 4.8143 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.82 | Реконструкция ТП - 267 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.8538 |  | 2.8538 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.83 | Реконструкция ТП - 276 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.0118 |  | 3.0118 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.84 | Реконструкция ТП - 277 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.5825 |  | 2.5825 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.85 | Реконструкция ТП - 271 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 4.4923 |  | 4.4923 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.86 | Реконструкция ТП - 272 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.1475 |  | 3.1475 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.87 | Реконструкция ТП - 274 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.89 | Реконструкция ТП - 296 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.1475 |  | 3.1475 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.90 | Реконструкция ТП - 293 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.2832 |  | 3.2832 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.91 | Реконструкция ТП - 294 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.92 | Реконструкция ТП - 292 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7972 |  | 2.7972 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.93 | Реконструкция ТП - 298 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 5.4509 |  | 5.4509 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.94 | Реконструкция ТП - 299 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.0118 |  | 3.0118 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.95 | Реконструкция ТП - 399 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.5825 |  | 2.5825 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.96 | Реконструкция ТП - 374 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.2265 |  | 3.2265 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.97 | Реконструкция ТП - 375 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2.5 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 5.82 |  | 5.82 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.98 | Реконструкция ТП - 378 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 4.2085 |  | 4.2085 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.99 | Реконструкция ТП - 379 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 4.776 |  | 4.776 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.100 | Реконструкция ТП - 380 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 4.776 |  | 4.776 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.101 | Реконструкция ТП - 382 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.2042 |  | 3.2042 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.103 | Реконструкция ТП - 392 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.03 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9612 |  | 2.9612 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.104 | Реконструкция ТП - 389 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.4751 |  | 2.4751 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.105 | Реконструкция ТП - 390 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7972 |  | 2.7972 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.106 | Реконструкция ТП - 391 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7181 |  | 2.7181 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.107 | Реконструкция ТП - 387 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7972 |  | 2.7972 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.108 | Реконструкция ТП - 395 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 5.1288 |  | 5.1288 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.109 | Реконструкция ТП - 396 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.5825 |  | 2.5825 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.110 | Реконструкция ТП - 407 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.9938 |  | 3.9938 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.111 | Реконструкция ТП - 350 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.3622 |  | 3.3622 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.112 | Реконструкция ТП - 353 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.1475 |  | 3.1475 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.113 | Реконструкция ТП - 354 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.2832 |  | 3.2832 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.114 | Реконструкция ТП - 408 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.5825 |  | 2.5825 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.115 | Реконструкция ТП -366 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7972 |  | 2.7972 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.116 | Реконструкция ТП - 371 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 4.6687 |  | 4.6687 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.117 | Эл. Реконструкция ТП - 505 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.0685 |  | 3.0685 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.118 | Реконструкция ТП - 356 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.9328 |  | 2.9328 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.119 | эл. Реконструкция ТП - 432 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7972 |  | 2.7972 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.120 | Реконструкция ТП - 352 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7972 |  | 2.7972 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.121 | Реконструкция ТП-226 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 4.8451 |  | 4.8451 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.123 | Реконструкция ТП-376 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7972 |  | 2.7972 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.124 | Реконструкция ТП-406 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7181 |  | 2.7181 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.3.125 | Реконструкция ТП-433 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.6615 |  | 2.6615 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ
1.1.4.1 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.47 ВЛ-10 на ТП-537 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.4 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390- ТП - 399 ЭСК № 49 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.5 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.25 |  | 1.25 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.3 | Реконструкция КЛ-10кв от ТП-402 до ТП399 эск-46 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.88 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.2 |  | 2.2 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.4 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-390-оп.ВЛ-10 кВ-ТП -399 ЭСК № 49 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.1 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.25 |  | 0.25 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.5 | Реконструкция КЛ-10 кв ввод с ЦРП - ТП - 504 ЭСК № 24 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.49 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.225 |  | 1.225 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.6 | Реконструкция КЛ-10кв РП-138 яч.14-опора-37 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.76 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.95 |  | 0.95 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.7 | Реконструкция КЛ-10кв РП-106 ТП-276 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.94 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.35 |  | 2.35 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.8 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-275 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.46 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.15 |  | 1.15 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.9 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-276 ТП-275 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.61 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.525 |  | 1.525 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.10 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-279 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.7 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.75 |  | 1.75 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.11 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-279 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.34 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.85 |  | 0.85 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.12 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-280 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.415 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.0375 |  | 1.0375 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.13 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 РП-106 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.2 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3 |  | 3 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.14 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-285 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.72 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.8 |  | 1.8 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.15 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 ТП-286 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.4 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.16 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-283 мкр.12 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.8 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.17 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 ТП-246 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.31 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.775 |  | 0.775 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.18 | Реконструкция КЛ-10кв ПС 5 портал-1ф.х.з М/у Аэроф | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.4 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.19 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 -ТП-242 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.52 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.3 |  | 1.3 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.20 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 до ТП243 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.7 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.75 |  | 1.75 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.21 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-242 до ТП-240 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.8 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.22 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.31 ВЛ-10 до ТП-536 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.5 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.25 |  | 1.25 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.23 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 461 до ТП-464 мкр. 27 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.558 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.395 |  | 1.395 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.24 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 426 до ТП - 427 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.4 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.25 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 428- ТП - 433 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.38 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.95 |  | 0.95 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.26 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 432 -ТП - 434 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.18 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.45 |  | 0.45 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.27 | Реконструкция КЛ - 10 кВ ТП - 433 - ТП - 434 мкр. 23 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.43 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.075 |  | 1.075 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.28 | Реконструкция КЛ-10кв от РП-121 до ТП-462 мкр,27 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.376 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.94 |  | 0.94 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.29 | Реконструкция КЛ-10кв РП-109 до ТП-309 мкр.11А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.586 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.465 |  | 1.465 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.30 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 398 ЭСК № 49 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.284 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.71 |  | 0.71 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.31 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП- 395 ЭСК № 49 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.626 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.565 |  | 1.565 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.32 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 390 ЭСК № 49 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.5 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.25 |  | 1.25 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.33 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 406 ЭСК № 49 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.05 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.625 |  | 2.625 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.34 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 396 ЭСК № 49 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.48 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.2 |  | 1.2 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.35 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390-ТП - 391 ЭСК № 49 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.56 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.4 |  | 1.4 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.36 | Реконструкция КЛ-10в от РП-111 до ТП-294 ЭСК-40 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.993 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.4825 |  | 2.4825 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.37 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-299 до ТП-297 эск-40 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.82 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.05 |  | 2.05 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.38 | Реконструкция КЛ- 10 кВ ТП - 392ТП - 393 ЭСК № 49 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.56 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.4 |  | 1.4 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.39 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-111 до ТП-298 ЭСК № 40 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.4356 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 8.589 |  | 8.589 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.40 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП295 -ТП - 296 ЭСК № 40 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 2.8 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 7 |  | 7 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.41 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-406-ТП-407 ЭСК №49 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.264 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.66 |  | 0.66 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.42 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 503 ЭСК № 24 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.25 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.625 |  | 0.625 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.43 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 505 ЭСК № 24 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.89 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.225 |  | 2.225 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.44 | Реконструкция КЛ-10 кв ТП - 505 с РП -133 1 ЭСК № 24 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.28 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.7 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.45 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-299 ТП-300 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.1656 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.414 |  | 0.414 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.4.46 | Реконструкция КЛ-6кв ф.1-10(ПС-П-2 яч.22) ВЛ-6кв ТП-212 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.55 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.1375 |  | 0.1375 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ
1.1.5.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-113 - ул. Майская, 5 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.396 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.7128 |  | 0.7128 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-113 - ул. Майская, 7 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.186 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.3348 |  | 0.3348 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.3 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-204 - ул. 60 лет Октября, 3 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.8 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.144 |  | 0.144 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - пр-т. Набережный, 72;74 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.44 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.72 |  | 0.72 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.5 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - пр-т. Набережный, 80 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.12 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.216 |  | 0.216 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.6 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - ул. Энтузиастов, 53 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.185 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.333 |  | 0.333 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.7 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-212 - ул. Нефтяников, 29А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.256 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.4608 |  | 0.4608 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.8 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-214 - ул. Энтузиастов, 40 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.144 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.2592 |  | 0.2592 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.9 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 3 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.48 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.864 |  | 0.864 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.10 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 5 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.26 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.468 |  | 0.468 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 9 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.19 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.342 |  | 0.342 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 11 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.23 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.414 |  | 0.414 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.13 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Энтузиастов, 55 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.53 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.954 |  | 0.954 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.14 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ЦТП-5 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.26 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.261 |  | 0.261 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.15 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 65/1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.61 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.098 |  | 1.098 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.16 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 65/2 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.14 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.252 |  | 0.252 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.17 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 67/4 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.28 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.504 |  | 0.504 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.18 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-226 - МГБ-1 Гл. корпус | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.27 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.486 |  | 0.486 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.19 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Дзержинского, 8А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.27 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.486 |  | 0.486 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.20 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Дзержинского, 8 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.52 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.936 |  | 0.936 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.21 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ул. Бажова, 10 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.25 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.45 |  | 0.45 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.22 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ул. Бажова, 14 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.192 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.3456 |  | 0.3456 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.23 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-295 - ул. Студенческая, 19 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.3 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.54 |  | 0.54 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.24 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Майская, 1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.318 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.5724 |  | 0.5724 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.25 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Майская, 3 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.386 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.6948 |  | 0.6948 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.26 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Энергетиков, 53 бл.А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.13 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.234 |  | 0.234 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.27 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Энергетиков, 53 бл.Б | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.164 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.2952 |  | 0.2952 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.28 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 80 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.4 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.72 |  | 0.72 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.29 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 82 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.296 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.5328 |  | 0.5328 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.30 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 84 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.419 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.5472 |  | 0.5472 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.31 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 86 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.16 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.288 |  | 0.288 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.32 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 33 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.66 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.188 |  | 1.188 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.33 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 35 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.984 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.7712 |  | 1.7712 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.34 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 37 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.24 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.432 |  | 0.432 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.35 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-371 - ул. Республики, 70 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.46 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.828 |  | 0.828 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.36 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-388 - ул. Энергетиков, 20 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.3 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.54 |  | 0.54 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.37 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - пр-д. Дружбы, 10 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.2 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.36 |  | 0.36 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.38 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - пр-д. Дружбы, 12 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.114 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.2052 |  | 0.2052 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.39 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 9 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.2 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.36 |  | 0.36 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.40 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 9А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.2 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.36 |  | 0.36 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.41 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 11 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.36 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.648 |  | 0.648 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.42 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 13 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.55 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.99 |  | 0.99 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.43 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - пр-д. Дружбы, 5 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.16 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.288 |  | 0.288 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.44 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.418 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.7524 |  | 0.7524 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.45 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. Северная, 72 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.25 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.45 |  | 0.45 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.46 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. Северная, 74 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.35 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.63 |  | 0.63 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.47 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - пр-д. Дружбы, 9 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.268 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.4824 |  | 0.4824 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.48 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - пр-д. Дружбы, 11 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.2 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.36 |  | 0.36 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.49 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.2 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.36 |  | 0.36 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.50 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.146 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.2628 |  | 0.2628 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.51 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.368 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.6624 |  | 0.6624 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.52 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.302 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.5436 |  | 0.5436 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.53 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-402 - ул. Рабочая, 31А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.8 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.44 |  | 1.44 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.54 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-501 - д/с №122 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.45 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.81 |  | 0.81 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.55 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-501 - Школа №20 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.4 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.72 |  | 0.72 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.56 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ул. Мечникова, 8 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.1 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.18 |  | 0.18 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.57 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ЦТП-81 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.454 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.4572 |  | 0.4572 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.58 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП -246 Дзержинского, 6 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.22 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.396 |  | 0.396 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.59 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 246 Дзержинского, 6/1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.47 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.846 |  | 0.846 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.60 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира- 35/3 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.192 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.3456 |  | 0.3456 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.61 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира - 35/2 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.33 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.594 |  | 0.594 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.62 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира -35/1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.33 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.594 |  | 0.594 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.63 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Мира -37/1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.24 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.432 |  | 0.432 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.64 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Мира -37/2 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.16 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.288 |  | 0.288 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.65 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Пушкина 1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.3 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.54 |  | 0.54 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.66 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-103 - д/с Солнышко | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.3 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.54 |  | 0.54 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.67 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-103 - ул. Дзержинского, 14В | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.448 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.8064 |  | 0.8064 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.68 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Гагарина, 26 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.16 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.288 |  | 0.288 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.69 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 33 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.5 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.9 |  | 0.9 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.70 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 35 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.36 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.648 |  | 0.648 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.71 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 39 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.24 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.432 |  | 0.432 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.72 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 41 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.29 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.522 |  | 0.522 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.73 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-123 - пр-д. Первопроходцев, 14/1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.12 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.216 |  | 0.216 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.74 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-201 - ул. 60 лет Октября, 14 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.14 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.252 |  | 0.252 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.75 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-218 - Сберкасса | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.5 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.9 |  | 0.9 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.76 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-237 - пр-т. Набережный, 4В | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.3 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.54 |  | 0.54 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.77 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-238 - пр-т. Набережный, 10 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.28 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.504 |  | 0.504 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.78 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-240 - ул. Ленинградская, 5 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.22 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.396 |  | 0.396 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.79 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.4 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.72 |  | 0.72 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.80 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4Б | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.16 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.288 |  | 0.288 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.81 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.2 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.36 |  | 0.36 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.82 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 3 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.15 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.27 |  | 0.27 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.83 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-243 - ул. Дзержинского, 16 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 2.5 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.2824 |  | 2.2824 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.84 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.2 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.36 |  | 0.36 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.85 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10/1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.11 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.198 |  | 0.198 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.86 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10/2 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.12 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.216 |  | 0.216 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.87 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 12 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.298 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.5364 |  | 0.5364 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.88 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-264 - ул. Майская, 4 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.4 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.72 |  | 0.72 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.89 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ЦТП-28 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.1 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.18 |  | 0.18 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.90 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 20 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.28 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.504 |  | 0.504 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.91 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 22 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.22 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.396 |  | 0.396 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.92 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 24 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.1 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.18 |  | 0.18 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.93 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ЦТП-27 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.34 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.612 |  | 0.612 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.94 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-278 - пр-т. Мира, 4 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.167 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.3006 |  | 0.3006 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.95 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-278 - ул. Бажова, 29 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.2 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.36 |  | 0.36 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.96 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - д/с Росинка | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.48 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.864 |  | 0.864 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.97 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - ул. Бажова, 21 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.424 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.7632 |  | 0.7632 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.98 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - ул. Бажова, 23 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.33 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.594 |  | 0.594 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.99 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-281 - ул. Бажова, 2В | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.23 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.414 |  | 0.414 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.100 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-281 - ул. Бажова, 2Б | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.1 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.18 |  | 0.18 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.101 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бажова, 8 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.86 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.828 |  | 0.828 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.102 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бахилова, 4 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.1 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.18 |  | 0.18 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.103 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бахилова, 6 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.29 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.522 |  | 0.522 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.104 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ЦТП-7 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.14 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.252 |  | 0.252 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.105 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ул. Бажова, 15 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.24 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.432 |  | 0.432 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.106 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ул. Бажова, 17А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.2 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.36 |  | 0.36 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.107 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ЦТП-9 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.14 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.252 |  | 0.252 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.108 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - ул. Бажова, 7 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.57 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.026 |  | 1.026 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.109 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - ул. Островского, 11 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.317 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.5706 |  | 0.5706 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.110 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - пр-т. Мира, 20 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.39 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.702 |  | 0.702 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.111 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-295 - ул. Студенческая, 21 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.344 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.6192 |  | 0.6192 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.112 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-296 - ул. Студенческая, 13 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.426 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.7668 |  | 0.7668 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.113 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-296 - ул. Студенческая, 21 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.38 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.684 |  | 0.684 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.114 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-297 - пр-т. Мира, 36 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.3356 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.60408 |  | 0.60408 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.115 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-298 Мира 30 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.4 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.72 |  | 0.72 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.116 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-298 Мира 30/1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.261 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.4698 |  | 0.4698 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.117 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-298 ЦТП-75 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.25 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.45 |  | 0.45 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.118 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-300 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.9928 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.787 |  | 1.787 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.119 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-343 - ул. Островского, 20 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.32 |  | 2018 | 2018 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.576 |  | 0.576 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.120 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-344 - ул. Островского, 30 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.24 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.432 |  | 0.432 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.121 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-344 - ул. Островского, 32 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.3 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.54 |  | 0.54 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.122 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-346 - ул. Островского, 38 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.232 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.4176 |  | 0.4176 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.123 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-347 - д/с Искорка | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.24 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.432 |  | 0.432 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.124 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-348 - ул. Пушкина, 25 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.3 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.54 |  | 0.54 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.125 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-349 - пр-т. Мира, 31 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.276 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.4968 |  | 0.4968 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.126 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-349 - ул. Островского, 16 СГП | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.28 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.504 |  | 0.504 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.127 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-374 - ул. Просвещения, 43 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.68 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.224 |  | 1.224 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.128 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-374 - ул. Просвещения, 45 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.26 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.468 |  | 0.468 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.129 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-375 - ул. Энгельса, 9 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.23 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.414 |  | 0.414 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.130 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-378 - ул. Энергетиков, 5 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.23 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.414 |  | 0.414 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.131 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-382 - ул. Энергетиков, 29;29А;29В | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.4899 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.88182 |  | 0.88182 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.132 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-389 - ул. 30 лет Победы, 28 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.36 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.648 |  | 0.648 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.133 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-391 - пр-д. Дружбы, 6 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.168 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.3024 |  | 0.3024 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.134 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - ул. 30 лет Победы, 5 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.26 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.468 |  | 0.468 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.135 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - ул. Северная, 70 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.168 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.3024 |  | 0.3024 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.136 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.516 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.9288 |  | 0.9288 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.137 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-395 - пр-д. Дружбы, 13 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.236 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.4248 |  | 0.4248 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.138 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-395 - пр-д. Дружбы, 15 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.3 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.54 |  | 0.54 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.139 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-448 - пр-д. Первопроходцев, 10 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.98 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.564 |  | 3.564 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.140 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-502 - ул. Грибоедова, 5 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.24 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.432 |  | 0.432 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.141 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-502 - ул. Грибоедова, 9 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.16 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.288 |  | 0.288 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.142 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ул. Грибоедова, 11 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.2 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.36 |  | 0.36 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.143 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - ул. Толстого, 18 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.21 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.378 |  | 0.378 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.144 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - ул. Толстого, 24 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.24 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.432 |  | 0.432 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.145 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Грибоедова, 1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.4 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.72 |  | 0.72 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.146 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Крылова, 13 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.6 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.08 |  | 1.08 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.147 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Крылова, 15 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.24 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.432 |  | 0.432 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.5.148 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-473 - ЦТП-61 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.22 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.396 |  | 0.396 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.6. | Воздушные линии 6/10кВ | [18 empty] | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.
1.1.6.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5-РП-137 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.2 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.44 |  | 1.44 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.6.2 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-9 ф. 17 от п.на КТПН-635,636 ,639 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.997 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.1964 |  | 1.1964 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.6.3 | Реконструкция ВЛ-10кв от ПС-9 ф.17 РП-124 эск-16 (ВЛ-10 кВ ф. Черный Мыс-307 до оп. №9) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.2 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.84 |  | 3.84 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.6.4 | Реконструкция ВЛ-10кв ТП-384 КТПН-633 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.899 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.0788 |  | 1.0788 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.6.5 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-5 ф. Х.завод -I,II | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 5.6 |  | 2019 | 2019 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 6.72 |  | 6.72 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.6.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5 ф.Чернореченский отп. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 4.7 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 5.64 |  | 5.64 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.6.7 | Реконструкция ВЛ- 6кв РП-100 яч. 18 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.44 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.528 |  | 0.528 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.6.8 | Реконструкция ВЛ-10кв РП-138 ф.Вост. гр. скажин. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.1 |  | 2020 | 2020 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.12 |  | 0.12 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.6.9 | Реконструкция ВЛ-6кв п/ст 46 яч. 20 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 4.036 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 4.8432 |  | 4.8432 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.6.10 | Реконструкция КВЛ-6кв от КРУПЭ до ТП-489 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 2.4 |  | 2021 | 2021 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.88 |  | 2.88 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Нормативный срок службы истек | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.7. | Воздушные линии 0,4кВ
1.1.8. | Прочие электросетевые объекты
1.1.8.1 | Монтаж системы АИИС КУЭ ВРУ жилых домов | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 322 |  | 322 |  | Энергосбережение и повышение энергоэффективности согласно ФЗ-261 от 23.11.09 г.Для сбора и передачи информации с узлов учета жилого фонда города |  | Энергосбережение и повышение энергоэффективности согласно ФЗ-261 от 23.11.09 г.Для сбора и передачи информации с узлов учета жилого фонда города | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.8.2 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 14.388 |  | 14.388 |  | Энергосбережение и повышение энергоэффективности согласно ФЗ-261 от 23.11.09 г.Для сбора и передачи информации с узлов учета жилого фонда города |  | Энергосбережение и повышение энергоэффективности согласно ФЗ-261 от 23.11.09 г.Для сбора и передачи информации с узлов учета жилого фонда города | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.8.3 | Энергоаудит сетей ООО "СГЭС" с административными и производственными помещениями | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.5 |  | 3.5 |  | Энергосбережение и повышение энергоэффективности согласно ФЗ-261 от 23.11.09 г.Для сбора и передачи информации с узлов учета жилого фонда города |  | Федеральный Закон N 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные Законодательные акты Российской Федерации» (от 23 ноября 2009 года) | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.8.4 | Сертификация качества электроэнергии сетей ООО "СГЭС" от центров питания (ПС-110/10кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 7.5 |  | 7.5 |  | Сертификация качества электроэнергии сетей ООО "СГЭС" от центров питания (ПС-110/10кВ) |  | Проведение сертификационных испытаний электроэнергии на соответствие требованиям ГОСТ 54149-2010 . Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
1.1.8.5 | Техническое освидетельствование объектов с истекшим сроком эксплуатации | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  | Оценка состояния объектов электросетевого хозяйства, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации |  | Правила технической эксплуатации электроустановок п.1.6.7. | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
| Итого по разделу 1.1. |  |  | 157.57 |  | 103.4725 | [9 empty] | 982.2727 | 0 | 982.2727 | 0
1.2. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Монтаж телемеханики на РП; ТП | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 125.94 |  | 125.94 |  | монтаж системы телемеханики. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | монтаж системы телемеханики. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
| Итого по разделу 1.2. |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 125.94 |  | 125.94 | 0
1.3. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2022 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 46 |  | 46 |  | Энергосбережение и повышение энергоэффективности |  | Энергосбережение и повышение энергоэффективности | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
| Итого по разделу 1.3. |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 46 |  | 46 | 0
2 | Новое строительство |  |  | 151 |  | 247.067 | [9 empty] | 1806.4525 |  | 1806.4525 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0
2.1.1. | Подстанции БКТП 6/10кВ
2.1.2. | Подстанции КТПН 6/10кВ
2.1.2.1 | Строительство КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.5 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.2 | Строительство КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.5 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.3 | Строительство КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.8 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.4 | Строительство КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.5 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.5 | Строительство КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.8 |  | 1.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.6 | Строительство КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.8 |  | 1.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.7 | Строительство КТПН№1 2х400кВА ДНТ "Барсовское" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.8 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.8 | Строительство КТПН№2 2х400кВА ДНТ "Барсовское" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.8 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.9 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "Чистые пруды" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.9 |  | 1.9 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.10 | Строительство КТПН-400кВА Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.11 | Строительство КТПН-400кВА ПСТ "№30 Дорожник" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.12 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "ДРУЖБА" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.13 | Строительство КТПН-400кВА ПКС "Крылья Сургута", | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.14 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 52 "Лесное" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.15 | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Чистые пруды" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.16 | Строительство КТПН-400кВА ПССК "Чернореченский" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.17 | Строительство КТПН-400кВА ПСДСК "ПОДВОДНИК" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.18 | Строительство КТПН-400кВА СОПК "Родничок" № 61 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.19 | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Газовик" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.20 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 13 "МАЙ" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.21 | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута"-2 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.22 | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута - Кафт" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.23 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "Тихий Бор" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.24 | Строительство КТПН-400кВА ДПК "Жемчужина" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.25 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Искра | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.26 | Строительство КТПН-400кВА ПК Садовое товарищество № 7 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.27 | Строительство КТПН-400кВА ПСК № 71 Зеленое | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.28 | Строительство КТПН-400кВА ПДК Сосновый бор | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.29 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Березовый | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.30 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Пищевик | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.31 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Кедровый | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.32 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Рябиновое | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.33 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Виктория | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.34 | Строительство КТПН-400кВА СТСН Летние Юрты | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.35 | Строительство КТПН-400кВА СТ Ягодное | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.36 | Строительство КТПН-400кВА СТ Сириус | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.37 | Строительство КТПН-400кВА СТ Берендей | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.38 | Строительство КТПН-400кВА СТ Тюльпан | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.39 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергостроитель | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.40 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.41 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-2 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.42 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-3 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.43 | Строительство КТПН-400кВА СТ Полимер | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.44 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Заречный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.45 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.46 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север-1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.47 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Черемушки | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.48 | Строительство КТПН-400кВА ПДК Черемушки-2 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.49 | Строительство КТПН-400кВА СПК Авиатор-34 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.50 | Строительство КТПН-400кВА СНТ Дзержинец | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.51 | Строительство КТПН-400кВА ПСОК №8 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.52 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 4 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.53 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 5 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.54 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 3 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.55 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 2 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.56 | Строительство КТПН-400кВА СТ Ручеек | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.57 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кооператор | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.58 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Монтажник-40 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.59 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Магистраль | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.60 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кедр | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.61 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Мостовик-1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.62 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Калинка | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.63 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Тихое | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.64 | Строительство КТПН-400кВА СТ Зори Сургута | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.65 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Птицевод Севера | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.66 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергетик-4 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.67 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Хвойный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.68 | Строительство КТПН-400кВА ДК Солнечное | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.69 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Рассвет | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.70 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Локомотив | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.2.71 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Речник | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3. | Подстанции РП;ТП 6/10кВ
2.1.3.1 | Строительство РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 21 |  | 21 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.2 | Строительство ТП12 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 12.5 |  | 12.5 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.3 | Строительство ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 12.5 |  | 12.5 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.4 | Строительство ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 17 |  | 17 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под электроснабжение Регионального спорта инвалидов | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.5 | Строительство ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2.5 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 15.5 |  | 15.5 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.6 | Строительство ТП 2х2500кВА, для электроснабжения Храма по ул.Мира | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 21 |  | 21 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под электроснабжение Храма | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.7 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.35, для электроснабжения Детского сада | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 21 |  | 21 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 (реестр выданных разрешений по г.Сургуту) лист 29 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.8 | Строительство ТП3 2х2500кВА мкр.35, для электроснабжения школы | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 21 |  | 21 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 (реестр выданных разрешений по г.Сургуту) лист 29 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.9 | Строительство ТП№20 2х1600кВА мкр.44, для электроснабжения Детского сада на 350мест | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 17 |  | 17 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо МКУ УКС г.Сургут №43-02-3364/15 от 22.10.2015 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.10 | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.44, для электроснабжения Школы на 1200 учащихся | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 21 |  | 21 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо МКУ УКС г.Сургут №43-02-3364/15 от 22.10.2015 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.11 | Строительство ТП№16 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 21 |  | 21 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.12 | Строительство ТП№17 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения средней общеобразовательной школы | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 21 |  | 21 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.13 | Строительство ТП№18 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 21 |  | 21 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.14 | Строительство ТП№19 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 21 |  | 21 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.15 | Строительство ТП№20 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 21 |  | 21 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.16 | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения детского сада | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 21 |  | 21 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.17 | Строительство ТП№22 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 21 |  | 21 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.18 | Строительство ТП№23 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 21 |  | 21 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.19 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.28, для электроснабжения Детского сада мкр.28 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 17 |  | 17 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.20 | Строительство РП-2х2500кВА мкр.28 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 21 |  | 21 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.21 | Строительство РП 2х2500кВА п.Дорожный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 21 |  | 21 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.22 | Строительство ТП 2х1000кВА п.Дорожный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 12.5 |  | 12.5 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.23 | Строительство ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 17 |  | 17 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 (реестр выданных разрешений по г.Сургуту) лист 38-41 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.24 | Строительство ТП№1 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Психо-наркологического диспансера, мкр.51 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 17 |  | 17 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 лист 14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.25 | Строительство ТП№2 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Поликлиники мкр.51 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 17 |  | 17 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 лист 14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.26 | Строительство ТП№3 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 17 |  | 17 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 лист 14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.27 | Строительство ТП№4 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 17 |  | 17 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 лист 14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.28 | Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 17 |  | 17 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 лист 14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.29 | Строительство ТП№6 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения общеобразовательной школы на 800 мест | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 17 |  | 17 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 лист 14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.30 | Строительство ТП№7 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 17 |  | 17 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 лист 14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.3.31 | Строительство ТП№8 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Детского сада на 310 мест мкр.51 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 17 |  | 17 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 лист 14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-117 до РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.576 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.44 |  | 1.44 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)11 2х1000кВА до ТП12 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.69 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.725 |  | 1.725 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП12 2х1000кВА до ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.53 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.325 |  | 1.325 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.4 | Строительство КЛ-10кВ от ТП13 2х1000кВА до РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.724 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.81 |  | 1.81 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.5 | Строительство КЛ-10кВ ПС "Геолог" до ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.34 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.85 |  | 0.85 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под электроснабжение Регионального спорта инвалидов | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.6 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН-736 до КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.35 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.875 |  | 0.875 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.7 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№1 2х250кВА до КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.4 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.8 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№2 2х250кВА до КТПН-735, для электроснабжения п.Лунный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.8 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.9 | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-24" до КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.6 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.5 |  | 1.5 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.10 | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-25" до КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.35 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.875 |  | 0.875 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.11 | Строительство КЛ-6кВ от КРУН1 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.55 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.375 |  | 1.375 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.12 | Строительство КЛ-6кВ от КРУН2 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.2 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3 |  | 3 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.13 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН-2х400кВА до КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.6 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.5 |  | 1.5 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.14 | Строительство КЛ-10кВ до ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.8 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.15 | Строительство КЛ-10кВ от РП-110 до ТП 2х2500кВА, для электроснабжения Храма по ул.Мира | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.732 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.83 |  | 1.83 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под электроснабжение Храма | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.16 | Строительство КЛ-10кВ от РП-164 до ТП2 2х2500кВА мкр.35 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.468 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.17 |  | 1.17 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 (реестр выданных разрешений по г.Сургуту) лист 29 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.17 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х2500кВА до ТП3 2х2500кВА мкр.35 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.786 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.965 |  | 1.965 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 (реестр выданных разрешений по г.Сургуту) лист 29 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.18 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-18 2х2500кВА до ТП№20 2х1600кВА мкр.44 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.72 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.8 |  | 1.8 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо МКУ УКС г.Сургут №43-02-3364/15 от 22.10.2015 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.19 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х1600кВА до ТП№21 2х2500кВА мкр.44 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.514 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.285 |  | 1.285 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо МКУ УКС г.Сургут №43-02-3364/15 от 22.10.2015 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.20 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№21 2х2500кВА мкр.44 до БКТП-830 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.984 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 2.46 |  | 2.46 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо МКУ УКС г.Сургут №43-02-3364/15 от 22.10.2015 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.21 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№16 2х2500кВА до ТП№17 2х2500 кВА мкр.27А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.434 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.085 |  | 1.085 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.22 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№17 2х2500кВА до ТП№18 2х2500 кВА мкр.27А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.504 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.26 |  | 1.26 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.23 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№18 2х2500кВА до ТП№19 2х2500 кВА мкр.27А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.462 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.155 |  | 1.155 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.24 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№19 2х2500кВА до ТП№22 2х2500 кВА мкр.27А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.534 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.335 |  | 1.335 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.25 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№22 2х2500кВА до ТП№23 2х2500 кВА мкр.27А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.265 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.6625 |  | 0.6625 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.26 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№23 2х2500кВА до ТП№20 2х2500 кВА мкр.27А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.17 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.425 |  | 0.425 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.27 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х2500кВА до ТП№21 2х2500 кВА мкр.27А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.446 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.115 |  | 1.115 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.28 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№21 2х2500 кВА мкр.27А до РП-147 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.984 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 2.46 |  | 2.46 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.29 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№16 2х2500кВА мкр.27А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.43 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.075 |  | 1.075 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.30 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА мкр.28 до ТП-2х1600кВА мкр.28 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.27 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.675 |  | 0.675 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.31 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.28 до места врезки в КЛ-10кВ | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.324 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.81 |  | 0.81 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.32 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА мкр.28 до места врезки в КЛ-10кВ | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.536 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.34 |  | 1.34 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации №02-01-9772/14 от 12.12.2014 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.33 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА до ТП-2х1000кВА п.Дорожный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.372 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.93 |  | 0.93 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.34 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1000кВА до места врезки в КЛ-10кВ п.Дорожный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.628 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.57 |  | 1.57 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.35 | Строительство КЛ-10кВ от ТП3 до ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.544 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.36 |  | 1.36 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 (реестр выданных разрешений по г.Сургуту) лист 38-41 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.36 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1600кВА до ТП№2 2х1600кВА мкр.51 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.6 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.5 |  | 1.5 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 лист 14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.37 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№2 2х1600кВА до ТП№3 2х1600кВА мкр.51 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.55 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.375 |  | 1.375 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 лист 14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.38 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№3 2х1600кВА до ТП№4 2х1600кВА мкр.51 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.55 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.375 |  | 1.375 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 лист 14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.39 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№4 2х1600кВА до ТП№5 2х1600кВА мкр.51 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.55 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.375 |  | 1.375 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 лист 14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.40 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.51 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.55 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.375 |  | 1.375 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 лист 14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.41 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№6 2х1600кВА до ТП№7 2х1600кВА мкр.51 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.55 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.375 |  | 1.375 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 лист 14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.42 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№7 2х1600кВА до ТП№8 2х1600кВА мкр.51 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.55 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.375 |  | 1.375 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 лист 14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.4.43 | Строительство КЛ-10кВ до ТП№1 2х1600кВА мкр.51 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.55 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.375 |  | 1.375 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо ДАиГ №02-01-9772/14 от 12.12.14 лист 14 | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ
2.1.5.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№1 ДНТ "Барсовское" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 2 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.6 |  | 3.6 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№2 ДНТ "Барсовское" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 2 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.6 |  | 3.6 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН-400кВА ДНТ "Чистые пруды" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 2 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.6 |  | 3.6 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСТ "№30 Дорожник" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "ДРУЖБА" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.7 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПКС "Крылья Сургута", | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.8 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 52 "Лесное" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.9 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ "Чистые пруды" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.10 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПССК "Чернореченский" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.11 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСДСК "ПОДВОДНИК" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.12 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОПК "Родничок" № 61 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.13 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ "Газовик" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.14 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 13 "МАЙ" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.15 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута"-2 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.16 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута - Кафт" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.17 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "Тихий Бор" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.18 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДПК "Жемчужина" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.19 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Искра | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.20 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПК Садовое товарищество № 7 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.21 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК № 71 Зеленое | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.22 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Сосновый бор | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.23 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Березовый | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.24 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Пищевик | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.25 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Кедровый | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.26 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Рябиновое | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.27 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Виктория | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.28 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТСН Летние Юрты | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.29 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Ягодное | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.30 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Сириус | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.31 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Берендей | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.32 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Тюльпан | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.33 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергостроитель | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.34 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.35 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-2 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.36 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-3 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.37 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Полимер | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.38 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Заречный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.39 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.40 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север-1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.41 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Черемушки | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.42 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Черемушки-2 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.43 | Строительство ВЛ-0,4кВ СПК Авиатор-34 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.44 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ Дзержинец | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.45 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСОК №8 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.46 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 4 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.47 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 5 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.48 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 3 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.49 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 2 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.50 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Ручеек | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.51 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Кооператор | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.52 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Монтажник-40 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.53 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Магистраль | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.54 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Кедр | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.55 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Мостовик-1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.56 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Калинка | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.57 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Тихое | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.58 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Зори Сургута | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.59 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Птицевод Севера | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.60 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергетик-4 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.61 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Хвойный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.62 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДК Солнечное | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.63 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Рассвет | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.64 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Локомотив | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.5.65 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Речник | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 3.5 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.3 |  | 6.3 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ , Прирост полезного отпуска на 150 тыс кВт.ч. |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города Сургута | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6. | Прочие электросетевые объекты
2.1.6.1 | Производственных помещений, г.Сургут | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2021 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 400 |  | 400 |  | Производственные помещения г.Сургут |  | Помещения производственного назначения для персонала | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.2 | Монтаж диспетчерского щита | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 35 |  | 35 |  | многофункциональное универсальное устройство, для оперативного визуального контроля и автоматической регистрации информации о состоянии объектов, которые непосредственно входят в систему диспетчерского управления. |  | многофункциональное универсальное устройство, для оперативного визуального контроля и автоматической регистрации информации о состоянии объектов, которые непосредственно входят в систему диспетчерского управления. | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.3 | АГП ВС-22-06 ЭИ КАМАЗ 43502 4х4 - 2шт. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 8.4 |  | 8.4 |  | Взамен устаревших машин, требующих дорогого ремонта, и проведения ежегодной экспертизы |  | Взамен устаревших машин, требующих дорогого ремонта, и проведения ежегодной экспертизы | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.4 | АГП ПСС121-28 КАМАЗ 5350 6х6 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 5.3 |  | 5.3 |  | Взамен устаревших машин, требующих дорогого ремонта, и проведения ежегодной экспертизы |  | Взамен устаревших машин, требующих дорогого ремонта, и проведения ежегодной экспертизы | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.5 | Газель-Next цельнометалическая-6шт. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 7.2 |  | 7.2 |  | Взамен списываемых машин и увеличения парка автотранспорта. Для перевозки бригад электромонтеров. |  | Взамен списываемых машин и увеличения парка автотранспорта. Для перевозки бригад электромонтеров. | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.6 | Шевроле – Нива GLC-7шт. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 4.69 |  | 4.69 |  | Взамен устаревших, обновление автопарка. |  | Взамен устаревших, обновление автопарка. | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.7 | Погрузчик фронтальный «Амкадор-352» г.п. 5 тн. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 4.6 |  | 4.6 |  | Погрузка снега, песка, ТБО. Очистка территорий. Нехватка в погрузо-разгрузочной технике. Аварийные работы, прокладка кабельных линий. |  | Погрузка снега, песка, ТБО. Очистка территорий. Нехватка в погрузо-разгрузочной технике. Аварийные работы, прокладка кабельных линий. | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.8 | КС 65717-34 (50 тонн) КАМАЗ 6560 8х8 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 15.5 |  | 15.5 |  | Для работ с крупногабаритными и тяжеловесными грузами и оборудованием (монтаж и демонтаж) |  | Для работ с крупногабаритными и тяжеловесными грузами и оборудованием (монтаж и демонтаж) | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.9 | БКМ 517 КАМАЗ 43502 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 4.3 |  | 4.3 |  | Бурение скважин под опоры, укосы. Аварийные работы, обслуживание воздушных линий. |  | Бурение скважин под опоры, укосы. Аварийные работы, обслуживание воздушных линий. | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.10 | Мини погрузчик МКСМ-800-2шт. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2019 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3 |  | 3 |  | Погрузка снега, песка, ТБО. Очистка территорий. Нехватка в погрузо-разгрузочной технике. |  | Погрузка снега, песка, ТБО. Очистка территорий. Нехватка в погрузо-разгрузочной технике. | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.11 | Лаборатории на базе КАМАЗ 4х4- 2шт. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2021 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 5.2 |  | 5.2 |  | Взамен устаревших машин ЗИЛ (снятых с производства), требующих дорогого ремонта, отсутствие запчастей. |  | Взамен устаревших машин ЗИЛ (снятых с производства), требующих дорогого ремонта, отсутствие запчастей. | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.12 | Газель-Next автобус 4шт. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6 |  | 6 |  | Вахтовые перевозки сотрудников, работа в цехах. Взамен устаревших машин. |  | Вахтовые перевозки сотрудников, работа в цехах. Взамен устаревших машин. | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.13 | Микроавтобус Фольцваген - Мультивен | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 4.4 |  | 4.4 |  | Вахтовые перевозки сотрудников, работа в цехах. Взамен устаревших машин. |  | Вахтовые перевозки сотрудников, работа в цехах. Взамен устаревших машин. | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.14 | Кран манипулятор КАМАЗ 43118 г/п 2,9т | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 5.2 |  | 5.2 |  | Получение перевозка оборудования материалов |  | Получение перевозка оборудования материалов | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.15 | Гильотина | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.45 |  | 1.45 |  | Взамен устаревшей модели, требуется дорогой ремонт (снята с производства) |  | Взамен устаревшей модели, требуется дорогой ремонт (снята с производства) | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.16 | Пресс ножницы | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.65 |  | 0.65 |  | Взамен устаревшей модели, требуется дорогой ремонт (снята с производства) |  | Взамен устаревшей модели, требуется дорогой ремонт (снята с производства) | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.17 | Сварочный аппарат | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.07 |  | 0.07 |  | Взамен устаревшего аппарата |  | Взамен устаревшего аппарата | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.18 | Трубогибный станок универсальный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.25 |  | 0.25 |  | Взамен устаревшей модели, требуется дорогой ремонт (снята с производства) |  | Взамен устаревшей модели, требуется дорогой ремонт (снята с производства) | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.19 | Профессиональный алкотестер | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.14 |  | 0.14 |  | Простые алкотестеры ненадежны – часто выходят из строя, требуют калибровки – половина стоимости нового. |  | Простые алкотестеры ненадежны – часто выходят из строя, требуют калибровки – половина стоимости нового. | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.20 | Автомобильный диагностический компьютер | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.015 |  | 0.015 |  | Диагностика оборудования всех автомобилей. |  | Диагностика оборудования всех автомобилей. | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.21 | Стенд проверки генераторов стартеров | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.07 |  | 0.07 |  | Проверка работоспособности стартеров генераторов |  | Проверка работоспособности стартеров генераторов | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.22 | Зарядное оборудование | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.08 |  | 0.08 |  | Зарядка проверка работоспособности аккумуляторов |  | Зарядка проверка работоспособности аккумуляторов | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.23 | Вентиляция цеха | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2022 | 2022 | + | + | + | + | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | Замена имеющейся устаревшей вентиляции цеха |  | Замена имеющейся устаревшей вентиляции цеха | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.24 | Шиномонтажный станок (для легкового транспорта) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.15 |  | 0.15 |  | Взамен устаревшего шиномотажного станка. |  | Взамен устаревшего шиномотажного станка. | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.25 | Балансировочный станок (для легкового транспорта) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.15 |  | 0.15 |  | Балансировка колес легковых автомобилей |  | Балансировка колес легковых автомобилей | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.26 | Балансировочный станок (для грузового транспорта) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | Балансировка колес грузовых автомобилей |  | Балансировка колес грузовых автомобилей | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
2.1.6.27 | Компрессор V-110л. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.07 |  | 0.07 |  | Взамен устаревшего, часто выходящего из строя, маломощного. |  | Взамен устаревшего, часто выходящего из строя, маломощного. | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95
| Итого по разделу 2.1. |  |  | 151 |  | 247.067 | [9 empty] | 1806.4525 |  | 1806.4525 | 0 |  |  |  | 5.75 | 8.4 | 11.38 | 22.95

## приложение 2.3
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
ООО "СГЭС" 2018-2022 гг.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
М.Ч. Пак
«______»_______________ 2017 года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 2960665247
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 35 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 11.3813 | 11.3813
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 12345974.08 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 22.9478
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4 |  | NPV |  | 5751514.869
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 1110249.4676
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет | 1
0
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 15
Ставка по кредиту | 12.5%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 12.5%
Доля заемных средств | 23.51%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 8.4%
Доля собственных средств | 76.49%
WACC | 8.776%
Период | год окончания строительства объекта 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Прогноз инфляции | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2%
Кумулятивная инфляция | 4.4% | 8.785% | 13.35% | 18.11% | 23.08% | 28.24% | 33.63% | 39.24% | 45.09% | 51.19% | 57.54% | 64.15% | 71.05% | 78.23% | 85.72% | 93.52% | 101.6% | 110.1% | 118.9% | 128.1% | 137.7% | 147.7% | 158.1% | 168.9%
Доход, руб. без НДС |  | 381925816.863 | 397966701.1712 | 414681302.6204 | 432097917.3305 | 450246029.8584 | 469156363.1124 | 488860930.3632 | 509393089.4384 | 530787599.1948 | 553080678.361 | 576310066.8522 | 600515089.66 | 625736723.4257 | 652017665.8095 | 679402407.7735 | 707937308.9 | 737670675.8738 | 768652844.2605 | 800936263.7195 | 834575586.7957 | 869627761.4411 | 906152127.4216 | 944210516.7734
Кредит, руб. | год окончания строительства объекта 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Основной долг на начало периода | 628347000 | 516274404.52 | 217753441.4717 | 166185646.828 | 183412347.5442 | 171184857.708 | 158957367.8717 | 146729878.0354 | 134502388.1991 | 122274898.3628 | 110047408.5265 | 97819918.6903 | 85592428.854 | 73364939.0177 | 61137449.1814 | 48909959.3451 | 36682469.5088 | 24454979.6726 | 12227489.8363 | 0
Поступление кредита | 67581404.52 | 60492036.9517 | 38112205.3563 | 17226700.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 179654000 | 359013000 | 89680000 | 0 | 12227489.8363 | 12227489.8363 | 12227489.8363 | 12227489.8363 | 12227489.8363 | 12227489.8363 | 12227489.8363 | 12227489.8363 | 12227489.8363 | 12227489.8363 | 12227489.8363 | 12227489.8363 | 12227489.8363 | 12227489.8363 | 12227489.8363 | 12227489.8363
Начисление процентов | 75762675.565 | 49657492.684 | 26378205.8535 | 22926543.443 | 22162325.3283 | 20633889.0987 | 19105452.8692 | 17577016.6397 | 16048580.4101 | 14520144.1806 | 12991707.9511 | 11463271.7215 | 9934835.492 | 8406399.2624 | 6877963.0329 | 5349526.8034 | 3821090.5738 | 2292654.3443 | 764218.1148 | -764218.1148 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | год окончания строительства объекта 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Доход |  | 381925816.863 | 397966701.1712 | 414681302.6204 | 432097917.3305 | 450246029.8584 | 469156363.1124 | 488860930.3632 | 509393089.4384 | 530787599.1948 | 553080678.361 | 576310066.8522 | 600515089.66 | 625736723.4257 | 652017665.8095 | 679402407.7735 | 707937308.9 | 737670675.8738 | 768652844.2605 | 800936263.7195 | 834575586.7957 | 869627761.4411 | 906152127.4216 | 944210516.7734
Операционные расходы |  | -78842466.5159 | -78526781.4107 | -78236918.3123 | -77973961.7451 | -77739041.7833 | -77533335.9643 | -77358071.2823 | -77214526.2648 | -77104033.1379 | -77027980.0808 | -76987813.5767 | -76985040.8606 | -77021232.4718 | -77098024.9118 | -77217123.4156 | -77380304.8379 | -77589420.6611 | -77846400.1301 | -78153253.5181 | -78512075.5297 | -78925048.847 | -79394447.8249 | -79922642.3411
Ремонт объекта |  | -13430543.211 | -13994626.0258 | -14582400.3189 | -15194861.1323 | -15833045.2999 | -16498033.2025 | -17190950.597 | -17912970.522 | -18665315.284 | -19449258.5259 | -20266127.384 | -21117304.7341 | -22004231.5329 | -22928409.2573 | -23891402.4461 | -24894841.3489 | -25940424.6855 | -27029922.5223 | -28165179.2682 | -29348116.7975 | -30580737.703 | -31865128.6865 | -33203464.0914
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -1207782.6629 | -1258509.5347 | -1311366.9352 | -1366444.3464 | -1423835.009 | -1483636.0794 | -1545948.7947 | -1610878.6441 | -1678535.5471 | -1749034.0401 | -1822493.4698 | -1899038.1955 | -1978797.7997 | -2061907.3073 | -2148507.4142 | -2238744.7256 | -2332772.0041 | -2430748.4283 | -2532839.8623 | -2639219.1365 | -2750066.3402 | -2865569.1265 | -2985923.0298
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -64204140.6421 | -63273645.8502 | -62343151.0583 | -61412656.2663 | -60482161.4744 | -59551666.6825 | -58621171.8906 | -57690677.0987 | -56760182.3068 | -55829687.5149 | -54899192.7229 | -53968697.931 | -53038203.1391 | -52107708.3472 | -51177213.5553 | -50246718.7634 | -49316223.9715 | -48385729.1795 | -47455234.3876 | -46524739.5957 | -45594244.8038 | -44663750.0119 | -43733255.22
EBITDA |  | 303083350.3471 | 319439919.7605 | 336444384.3081 | 354123955.5854 | 372506988.0751 | 391623027.1481 | 411502859.0809 | 432178563.1736 | 453683566.057 | 476052698.2802 | 499322253.2755 | 523530048.7993 | 548715490.9539 | 574919640.8977 | 602185284.3579 | 630557004.0622 | 660081255.2128 | 690806444.1304 | 722783010.2014 | 756063511.266 | 790702712.5941 | 826757679.5967 | 864287874.4322
Амортизация |  | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286 | -84590435.6286
EBIT |  | 218492914.7185 | 234849484.132 | 251853948.6795 | 269533519.9568 | 287916552.4465 | 307032591.5195 | 326912423.4523 | 347588127.545 | 369093130.4284 | 391462262.6516 | 414731817.6469 | 438939613.1707 | 464125055.3253 | 490329205.2691 | 517594848.7293 | 545966568.4336 | 575490819.5842 | 606216008.5019 | 638192574.5728 | 671473075.6374 | 706112276.9655 | 742167243.9682 | 779697438.8037
Проценты | -75762675.565 | -49657492.684 | -26378205.8535 | -22926543.443 | -22162325.3283 | -20633889.0987 | -19105452.8692 | -17577016.6397 | -16048580.4101 | -14520144.1806 | -12991707.9511 | -11463271.7215 | -9934835.492 | -8406399.2624 | -6877963.0329 | -5349526.8034 | -3821090.5738 | -2292654.3443 | -764218.1148 | 764218.1148 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения |  | 168835422.0346 | 208471278.2785 | 228927405.2365 | 247371194.6286 | 267282663.3478 | 287927138.6503 | 309335406.8127 | 331539547.1349 | 354572986.2478 | 378470554.7005 | 403268545.9254 | 429004777.6788 | 455718656.0629 | 483451242.2362 | 512245321.926 | 542145477.8598 | 573198165.2399 | 605451790.3871 | 638956792.6876 | 671473075.6374 | 706112276.9655 | 742167243.9682 | 779697438.8037
Налог на прибыль |  | -33767084.4069 | -41694255.6557 | -45785481.0473 | -49474238.9257 | -53456532.6696 | -57585427.7301 | -61867081.3625 | -66307909.427 | -70914597.2496 | -75694110.9401 | -80653709.1851 | -85800955.5358 | -91143731.2126 | -96690248.4472 | -102449064.3852 | -108429095.572 | -114639633.048 | -121090358.0774 | -127791358.5375 | -134294615.1275 | -141222455.3931 | -148433448.7936 | -155939487.7607
Чистая прибыль |  | 135068337.6276 | 166777022.6228 | 183141924.1892 | 197896955.7029 | 213826130.6782 | 230341710.9203 | 247468325.4501 | 265231637.7079 | 283658388.9982 | 302776443.7604 | 322614836.7403 | 343203822.143 | 364574924.8503 | 386760993.789 | 409796257.5408 | 433716382.2878 | 458558532.1919 | 484361432.3097 | 511165434.15 | 537178460.51 | 564889821.5724 | 593733795.1745 | 623757951.0429
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Денежный поток на собственный капитал, руб. | год окончания строительства объекта 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
EBIT | 0 | 218492914.7185 | 234849484.132 | 251853948.6795 | 269533519.9568 | 287916552.4465 | 307032591.5195 | 326912423.4523 | 347588127.545 | 369093130.4284 | 391462262.6516 | 414731817.6469 | 438939613.1707 | 464125055.3253 | 490329205.2691 | 517594848.7293 | 545966568.4336 | 575490819.5842 | 606216008.5019 | 638192574.5728 | 671473075.6374 | 706112276.9655 | 742167243.9682 | 779697438.8037
Амортизация | 0 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286 | 84590435.6286
Проценты | -75762675.565 | -49657492.684 | -26378205.8535 | -22926543.443 | -22162325.3283 | -20633889.0987 | -19105452.8692 | -17577016.6397 | -16048580.4101 | -14520144.1806 | -12991707.9511 | -11463271.7215 | -9934835.492 | -8406399.2624 | -6877963.0329 | -5349526.8034 | -3821090.5738 | -2292654.3443 | -764218.1148 | 764218.1148 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -33767084.4069 | -41694255.6557 | -45785481.0473 | -49474238.9257 | -53456532.6696 | -57585427.7301 | -61867081.3625 | -66307909.427 | -70914597.2496 | -75694110.9401 | -80653709.1851 | -85800955.5358 | -91143731.2126 | -96690248.4472 | -102449064.3852 | -108429095.572 | -114639633.048 | -121090358.0774 | -127791358.5375 | -134294615.1275 | -141222455.3931 | -148433448.7936 | -155939487.7607
НДС | -532919744.46 | 66111748.3781 | 68888441.8099 | 71781756.3659 | 74796590.1333 | 77938046.9189 | 81211444.8895 | 84622325.5749 | 7569390.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | -38192581.6863 | -1604088.4308 | -1671460.1449 | -1741661.471 | -1814811.2528 | -1891033.3254 | -1970456.7251 | -2053215.9075 | -2139450.9756 | -2229307.9166 | -2322938.8491 | -2420502.2808 | -2522163.3766 | -2628094.2384 | -2738474.1964 | -2853490.1126 | -2973336.6974 | -3098216.8387 | -3228341.9459 | -3363932.3076 | -3505217.4645 | -3652436.5981 | -3805838.9352
Инвестиции | -2960665247
Изменения финансовых обязательств | -112072595.48 | -298520963.0483 | -51567794.6437 | 17226700.7163 | -12227489.8363 | -12227489.8363 | -12227489.8363 | -12227489.8363 | -12227489.8363 | -12227489.8363 | -12227489.8363 | -12227489.8363 | -12227489.8363 | -12227489.8363 | -12227489.8363 | -12227489.8363 | -12227489.8363 | -12227489.8363 | -12227489.8363 | -12227489.8363 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -3681420262.505 | -50943023.1004 | 267084016.9867 | 355069356.7551 | 343314830.1575 | 362312312.1367 | 382025068.2767 | 402483140.0922 | 343110757.9822 | 353881883.8149 | 372910081.6361 | 392654843.6835 | 413146265.6545 | 434415707.266 | 456495845.3429 | 479420729.1367 | 503225837.9675 | 527948141.2868 | 553626161.2633 | 580300037.9964 | 618404963.8309 | 645975039.7365 | 674671794.2051 | 704542547.7363
Накопленный ЧДП | -3681420262.505 | -3732363285.6053 | -3465279268.6186 | -3110209911.8635 | -2766895081.7061 | -2404582769.5694 | -2022557701.2927 | -1620074561.2005 | -1276963803.2184 | -923081919.4035 | -550171837.7674 | -157516994.0839 | 255629271.5706 | 690044978.8366 | 1146540824.1795 | 1625961553.3162 | 2129187391.2837 | 2657135532.5705 | 3210761693.8338 | 3791061731.8302 | 4409466695.6611 | 5055441735.3976 | 5730113529.6026 | 6434656077.339
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.92251 | 0.85102 | 0.78508 | 0.72424 | 0.66812 | 0.61635 | 0.56858 | 0.52452 | 0.48388 | 0.44638 | 0.41179 | 0.37988 | 0.35044 | 0.32329 | 0.29824 | 0.27513 | 0.25381 | 0.23414 | 0.21599 | 0.19926 | 0.18382 | 0.16957 | 0.15643
PV | -3681420262.505 | -46995408.7642 | 227294713.6024 | 278756720.6619 | 248642540.8922 | 242067609.5638 | 235459473.6202 | 228845679.3047 | 179969983.8276 | 171235888.1459 | 166460541.3438 | 161692119.88 | 156946792.7427 | 152238624.4086 | 147579786.7483 | 142980751.3928 | 138450464.2906 | 133996504.0359 | 129625225.4103 | 125341889.4578 | 123221735.9601 | 118741029.7947 | 114405879.9092 | 110213231.1447
NPV (без учета продажи) | -3681420262.505 | -3728415671.2692 | -3501120957.6668 | -3222364237.0048 | -2973721696.1126 | -2731654086.5488 | -2496194612.9286 | -2267348933.6239 | -2087378949.7963 | -1916143061.6504 | -1749682520.3066 | -1587990400.4266 | -1431043607.6839 | -1278804983.2753 | -1131225196.5271 | -988244445.1343 | -849793980.8437 | -715797476.8078 | -586172251.3975 | -460830361.9397 | -337608625.9796 | -218867596.1849 | -104461716.2757 | 5751514.869
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9281% | 2.242% | 3.348% | 4.287% | 5.089% | 5.779% | 6.375% | 6.892% | 7.352% | 7.753% | 8.105% | 8.416%
PP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9478

## приложение 3.1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.1.1 | Монтаж пожарной сигнализации на ПС-110/10 кВ "Университет"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.1.1 | Монтаж пожарной сигнализации на ПС-110/10 кВ "Университет"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.2.1 | Реконструкция РП-117 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.2.2 | Реконструкция РП-119 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2019г | 2019г
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.2.3 | Реконструкция РП - 122 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.2.4 | Реконструкция РП-127 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.2.5 | Реконструкция РП-114 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.2.6 | Реконструкция РП - 115 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.2.7 | Реконструкция РП-113 (замена оборудования РУ-6кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.1 | Реконструкция ТП - 279 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.2 | Реконструкция ТП - 254 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.3 | Реконструкция ТП - 255 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.4 | Реконструкция ТП - 331 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.5 | Реконструкция ТП - 332 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.6 | Реконструкция ТП - 333 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.7 | Реконструкция ТП - 334 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.8 | Реконструкция ТП - 335 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.9 | Реконструкция ТП - 337 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.10 | Реконструкция ТП - 338 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.11 | Реконструкция ТП - 482 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.12 | Реконструкция ТП - 259 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.13 | Реконструкция ТП - 260 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.14 | Реконструкция ТП - 261 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.16 | Реконструкция ТП-283 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.22 | Реконструкция ТП-490 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.23 | Реконструкция ТП-430 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.24 | Реконструкция ТП-431 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.25 | Реконструкция ТП-436 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.26 | Реконструкция ТП-427 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.27 | Реконструкция ТП-440 котельная №2 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена ТМГ-1000кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.28 | Реконструкция ТП-313 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.30 | Реконструкция ТП-222 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.31 | Реконструкция ТП-459 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.32 | Реконструкция ТП-460 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.33 | Реконструкция ТП-306 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.34 | Реконструкция ТП-212 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.35 | Реконструкция ТП-305 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.36 | Реконструкция ТП-204 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.38 | Реконструкция ТП-207 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.39 | Реконструкция ТП-232 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.40 | Реконструкция ТП-230 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.41 | Реконструкция ТП-458 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.42 | Реконструкция ТП-311 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.43 | Реконструкция ТП-322 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.44 | Реконструкция ТП-314 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.45 | Реконструкция ТП-316 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.46 | Реконструкция ТП-320 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.48 | Реконструкция ТП - 417 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.50 | Реконструкция ТП-487 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.51 | Реконструкция ТП-485 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.52 | Реконструкция ТП-486 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.53 | Реконструкция ТП-280 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.54 | Реконструкция ТП-281 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.55 | Реконструкция ТП-282 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.56 | Реконструкция ТП -284 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.57 | Реконструкция ТП-285 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.58 | Реконструкция ТП-286 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.59 | Реконструкция ТП-240 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.60 | Реконструкция ТП-241 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.61 | Реконструкция ТП-242 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.62 | Реконструкция ТП-243 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.63 | Реконструкция ТП-244 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.64 | Реконструкция ТП-245 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.65 | Реконструкция ТП-246 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.66 | Реконструкция ТП-247 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.67 | Реконструкция ТП-484 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.68 | Реконструкция ТП-341 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.69 | Реконструкция ТП-342 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.70 | Реконструкция ТП-250 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.71 | Реконструкция ТП-251 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.72 | Реконструкция ТП-252 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.73 | Реконструкция ТП-343 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.74 | Реконструкция ТП-344 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.75 | Реконструкция ТП-345 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.76 | Реконструкция ТП-347 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.77 | Реконструкция ТП-253 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.79 | Реконструкция ТП - 264 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.80 | Реконструкция ТП - 265 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.81 | Реконструкция ТП - 266 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.82 | Реконструкция ТП - 267 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.83 | Реконструкция ТП - 276 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.84 | Реконструкция ТП - 277 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.85 | Реконструкция ТП - 271 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.86 | Реконструкция ТП - 272 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.87 | Реконструкция ТП - 274 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.89 | Реконструкция ТП - 296 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.90 | Реконструкция ТП - 293 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.91 | Реконструкция ТП - 294 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.92 | Реконструкция ТП - 292 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.93 | Реконструкция ТП - 298 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.94 | Реконструкция ТП - 299 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.95 | Реконструкция ТП - 399 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.96 | Реконструкция ТП - 374 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.97 | Реконструкция ТП - 375 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.98 | Реконструкция ТП - 378 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.99 | Реконструкция ТП - 379 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.100 | Реконструкция ТП - 380 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.101 | Реконструкция ТП - 382 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.103 | Реконструкция ТП - 392 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.104 | Реконструкция ТП - 389 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.105 | Реконструкция ТП - 390 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.106 | Реконструкция ТП - 391 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.107 | Реконструкция ТП - 387 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.108 | Реконструкция ТП - 395 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.109 | Реконструкция ТП - 396 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.110 | Реконструкция ТП - 407 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.111 | Реконструкция ТП - 350 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.112 | Реконструкция ТП - 353 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.113 | Реконструкция ТП - 354 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.114 | Реконструкция ТП - 408 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.115 | Реконструкция ТП -366 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.116 | Реконструкция ТП - 371 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.117 | Эл. Реконструкция ТП - 505 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.118 | Реконструкция ТП - 356 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.119 | эл. Реконструкция ТП - 432 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.120 | Реконструкция ТП - 352 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.121 | Реконструкция ТП-226 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.123 | Реконструкция ТП-376 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.124 | Реконструкция ТП-406 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.3.125 | Реконструкция ТП-433 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.47 ВЛ-10 на ТП-537
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390- ТП - 399 ЭСК № 49
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.3 | Реконструкция КЛ-10кв от ТП-402 до ТП399 эск-46
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.4 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-390-оп.ВЛ-10 кВ-ТП -399 ЭСК № 49
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.5 | Реконструкция КЛ-10 кв ввод с ЦРП - ТП - 504 ЭСК № 24
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.6 | Реконструкция КЛ-10кв РП-138 яч.14-опора-37
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.7 | Реконструкция КЛ-10кв РП-106 ТП-276
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.8 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-275
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.9 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-276 ТП-275
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.10 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-279
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.11 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-279
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.12 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-280
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.13 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 РП-106
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.14 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-285
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.15 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 ТП-286
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.16 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-283 мкр.12
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.17 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 ТП-246
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.18 | Реконструкция КЛ-10кв ПС 5 портал-1ф.х.з М/у Аэроф
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.19 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 -ТП-242
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.20 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 до ТП243
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.21 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-242 до ТП-240
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.22 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.31 ВЛ-10 до ТП-536
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.23 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 461 до ТП-464 мкр. 27
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.24 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 426 до ТП - 427
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.25 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 428- ТП - 433
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.26 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 432 -ТП - 434
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.27 | Реконструкция КЛ - 10 кВ ТП - 433 - ТП - 434 мкр. 23
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.28 | Реконструкция КЛ-10кв от РП-121 до ТП-462 мкр,27
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.29 | Реконструкция КЛ-10кв РП-109 до ТП-309 мкр.11А
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.30 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 398 ЭСК № 49
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.31 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП- 395 ЭСК № 49
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.32 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 390 ЭСК № 49
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.33 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 406 ЭСК № 49
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.34 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 396 ЭСК № 49
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.35 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390-ТП - 391 ЭСК № 49
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.36 | Реконструкция КЛ-10в от РП-111 до ТП-294 ЭСК-40
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.37 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-299 до ТП-297 эск-40
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.38 | Реконструкция КЛ- 10 кВ ТП - 392ТП - 393 ЭСК № 49
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.39 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-111 до ТП-298 ЭСК № 40
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.40 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП295 -ТП - 296 ЭСК № 40
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.41 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-406-ТП-407 ЭСК №49
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.42 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 503 ЭСК № 24
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.43 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 505 ЭСК № 24
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.44 | Реконструкция КЛ-10 кв ТП - 505 с РП -133 1 ЭСК № 24
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.45 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-299 ТП-300
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.46 | Реконструкция КЛ-6кв ф.1-10(ПС-П-2 яч.22) ВЛ-6кв ТП-212
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.6.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5-РП-137
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.6.2 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-9 ф. 17 от п.на КТПН-635,636 ,639
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.6.3 | Реконструкция ВЛ-10кв от ПС-9 ф.17 РП-124 эск-16 (ВЛ-10 кВ ф. Черный Мыс-307 до оп. №9)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.6.4 | Реконструкция ВЛ-10кв ТП-384 КТПН-633
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.6.5 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-5 ф. Х.завод -I,II
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.6.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5 ф.Чернореченский отп.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.6.7 | Реконструкция ВЛ- 6кв РП-100 яч. 18
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.6.8 | Реконструкция ВЛ-10кв РП-138 ф.Вост. гр. скажин.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.6.9 | Реконструкция ВЛ-6кв п/ст 46 яч. 20
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.6.10 | Реконструкция КВЛ-6кв от КРУПЭ до ТП-489
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.1 | Строительство КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.2 | Строительство КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.3 | Строительство КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.4 | Строительство КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.5 | Строительство КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.6 | Строительство КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.7 | Строительство КТПН№1 2х400кВА ДНТ "Барсовское"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.8 | Строительство КТПН№2 2х400кВА ДНТ "Барсовское"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.9 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "Чистые пруды"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.10 | Строительство КТПН-400кВА Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.11 | Строительство КТПН-400кВА ПСТ "№30 Дорожник"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.12 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "ДРУЖБА"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.13 | Строительство КТПН-400кВА ПКС "Крылья Сургута",
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.14 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 52 "Лесное"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.15 | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Чистые пруды"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.16 | Строительство КТПН-400кВА ПССК "Чернореченский"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.17 | Строительство КТПН-400кВА ПСДСК "ПОДВОДНИК"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.18 | Строительство КТПН-400кВА СОПК "Родничок" № 61
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.19 | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Газовик"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.20 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 13 "МАЙ"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.21 | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута"-2
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.22 | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута - Кафт"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.23 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "Тихий Бор"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.24 | Строительство КТПН-400кВА ДПК "Жемчужина"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.25 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Искра
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.26 | Строительство КТПН-400кВА ПК Садовое товарищество № 7
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.27 | Строительство КТПН-400кВА ПСК № 71 Зеленое
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.28 | Строительство КТПН-400кВА ПДК Сосновый бор
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.29 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Березовый
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.30 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Пищевик
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.31 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Кедровый
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.32 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Рябиновое
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.33 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Виктория
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.34 | Строительство КТПН-400кВА СТСН Летние Юрты
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.35 | Строительство КТПН-400кВА СТ Ягодное
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.36 | Строительство КТПН-400кВА СТ Сириус
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.37 | Строительство КТПН-400кВА СТ Берендей
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.38 | Строительство КТПН-400кВА СТ Тюльпан
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.39 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергостроитель
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.40 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.41 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-2
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.42 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-3
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.43 | Строительство КТПН-400кВА СТ Полимер
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.44 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Заречный
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.45 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.46 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север-1
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.47 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Черемушки
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.48 | Строительство КТПН-400кВА ПДК Черемушки-2
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.49 | Строительство КТПН-400кВА СПК Авиатор-34
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.50 | Строительство КТПН-400кВА СНТ Дзержинец
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.51 | Строительство КТПН-400кВА ПСОК №8
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.52 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 4
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.53 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 5
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.54 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 3
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.55 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 2
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.56 | Строительство КТПН-400кВА СТ Ручеек
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.57 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кооператор
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.58 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Монтажник-40
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.59 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Магистраль
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.60 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кедр
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.61 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Мостовик-1
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.62 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Калинка
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.63 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Тихое
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.64 | Строительство КТПН-400кВА СТ Зори Сургута
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.65 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Птицевод Севера
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.66 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергетик-4
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.67 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Хвойный
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.68 | Строительство КТПН-400кВА ДК Солнечное
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.69 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Рассвет
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.70 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Локомотив
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.2.71 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Речник
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.1 | Строительство РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.2 | Строительство ТП12 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.3 | Строительство ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.4 | Строительство ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.5 | Строительство ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.6 | Строительство ТП 2х2500кВА, для электроснабжения Храма по ул.Мира
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.7 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.35, для электроснабжения Детского сада
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.8 | Строительство ТП3 2х2500кВА мкр.35, для электроснабжения школы
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.9 | Строительство ТП№20 2х1600кВА мкр.44, для электроснабжения Детского сада на 350мест
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.10 | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.44, для электроснабжения Школы на 1200 учащихся
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.11 | Строительство ТП№16 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.12 | Строительство ТП№17 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения средней общеобразовательной школы
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.13 | Строительство ТП№18 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.14 | Строительство ТП№19 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.15 | Строительство ТП№20 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.16 | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения детского сада
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.17 | Строительство ТП№22 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.18 | Строительство ТП№23 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.19 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.28, для электроснабжения Детского сада мкр.28
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.20 | Строительство РП-2х2500кВА мкр.28
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.21 | Строительство РП 2х2500кВА п.Дорожный
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.22 | Строительство ТП 2х1000кВА п.Дорожный
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.23 | Строительство ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.24 | Строительство ТП№1 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Психо-наркологического диспансера, мкр.51
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.25 | Строительство ТП№2 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Поликлиники мкр.51
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.26 | Строительство ТП№3 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.27 | Строительство ТП№4 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.28 | Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.29 | Строительство ТП№6 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения общеобразовательной школы на 800 мест
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.30 | Строительство ТП№7 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.3.31 | Строительство ТП№8 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Детского сада на 310 мест мкр.51
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-117 до РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)11 2х1000кВА до ТП12 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП12 2х1000кВА до ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.4 | Строительство КЛ-10кВ от ТП13 2х1000кВА до РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.5 | Строительство КЛ-10кВ ПС "Геолог" до ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.6 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН-736 до КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.7 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№1 2х250кВА до КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.8 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№2 2х250кВА до КТПН-735, для электроснабжения п.Лунный
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.9 | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-24" до КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.10 | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-25" до КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.11 | Строительство КЛ-6кВ от КРУН1 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.12 | Строительство КЛ-6кВ от КРУН2 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.13 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН-2х400кВА до КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.14 | Строительство КЛ-10кВ до ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.15 | Строительство КЛ-10кВ от РП-110 до ТП 2х2500кВА, для электроснабжения Храма по ул.Мира
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.16 | Строительство КЛ-10кВ от РП-164 до ТП2 2х2500кВА мкр.35
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.17 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х2500кВА до ТП3 2х2500кВА мкр.35
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.18 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-18 2х2500кВА до ТП№20 2х1600кВА мкр.44
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.19 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х1600кВА до ТП№21 2х2500кВА мкр.44
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.20 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№21 2х2500кВА мкр.44 до БКТП-830
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.21 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№16 2х2500кВА до ТП№17 2х2500 кВА мкр.27А
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.22 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№17 2х2500кВА до ТП№18 2х2500 кВА мкр.27А
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.23 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№18 2х2500кВА до ТП№19 2х2500 кВА мкр.27А
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.24 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№19 2х2500кВА до ТП№22 2х2500 кВА мкр.27А
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.25 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№22 2х2500кВА до ТП№23 2х2500 кВА мкр.27А
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.26 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№23 2х2500кВА до ТП№20 2х2500 кВА мкр.27А
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.27 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х2500кВА до ТП№21 2х2500 кВА мкр.27А
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.28 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№21 2х2500 кВА мкр.27А до РП-147
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.29 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№16 2х2500кВА мкр.27А
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.30 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА мкр.28 до ТП-2х1600кВА мкр.28
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.31 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.28 до места врезки в КЛ-10кВ
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.32 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА мкр.28 до места врезки в КЛ-10кВ
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.33 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА до ТП-2х1000кВА п.Дорожный
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.34 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1000кВА до места врезки в КЛ-10кВ п.Дорожный
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.35 | Строительство КЛ-10кВ от ТП3 до ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.36 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1600кВА до ТП№2 2х1600кВА мкр.51
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.37 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№2 2х1600кВА до ТП№3 2х1600кВА мкр.51
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.38 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№3 2х1600кВА до ТП№4 2х1600кВА мкр.51
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.39 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№4 2х1600кВА до ТП№5 2х1600кВА мкр.51
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.40 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.51
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.41 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№6 2х1600кВА до ТП№7 2х1600кВА мкр.51
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.42 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№7 2х1600кВА до ТП№8 2х1600кВА мкр.51
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.4.43 | Строительство КЛ-10кВ до ТП№1 2х1600кВА мкр.51
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№1 ДНТ "Барсовское"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№2 ДНТ "Барсовское"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН-400кВА ДНТ "Чистые пруды"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСТ "№30 Дорожник"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "ДРУЖБА"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.7 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПКС "Крылья Сургута",
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.8 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 52 "Лесное"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.9 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ "Чистые пруды"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.10 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПССК "Чернореченский"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.11 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСДСК "ПОДВОДНИК"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.12 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОПК "Родничок" № 61
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.13 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ "Газовик"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.14 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 13 "МАЙ"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.15 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута"-2
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.16 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута - Кафт"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.17 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "Тихий Бор"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.18 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДПК "Жемчужина"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.19 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Искра
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.20 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПК Садовое товарищество № 7
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.21 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК № 71 Зеленое
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.22 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Сосновый бор
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.23 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Березовый
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.24 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Пищевик
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.25 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Кедровый
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.26 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Рябиновое
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.27 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Виктория
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.28 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТСН Летние Юрты
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2020г | 2020г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.29 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Ягодное
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.30 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Сириус
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.31 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Берендей
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.32 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Тюльпан
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.33 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергостроитель
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.34 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.35 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-2
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.36 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-3
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.37 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Полимер
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.38 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Заречный
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.39 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.40 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север-1
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.41 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Черемушки
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.42 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Черемушки-2
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.43 | Строительство ВЛ-0,4кВ СПК Авиатор-34
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.44 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ Дзержинец
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2021г | 2021г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2021г | 2021г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2021г | 2021г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2021г | 2021г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2021г | 2021г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2021г | 2021г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021г | 2021г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021г | 2021г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2021г | 2021г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2021г | 2021г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021г | 2021г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021г | 2021г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021г | 2021г
3.5. | Завершение строительства | 2021г | 2021г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021г | 2021г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021г | 2021г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021г | 2021г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021г | 2021г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.45 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСОК №8
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.46 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 4
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.47 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 5
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.48 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 3
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.49 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 2
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.50 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Ручеек
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.51 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Кооператор
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.52 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Монтажник-40
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.53 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Магистраль
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.54 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Кедр
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.55 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Мостовик-1
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.56 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Калинка
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.57 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Тихое
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.58 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Зори Сургута
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.59 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Птицевод Севера
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018г | 2018г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.60 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергетик-4
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.61 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Хвойный
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2019г | 2019г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2019г | 2019г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019г | 2019г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019г | 2019г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019г | 2019г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019г | 2019г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019г | 2019г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019г | 2019г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2019г | 2019г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019г | 2019г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019г | 2019г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019г | 2019г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019г | 2019г
3.5. | Завершение строительства | 2019г | 2019г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019г | 2019г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019г | 2019г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019г | 2019г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019г | 2019г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.62 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДК Солнечное
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.63 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Рассвет
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.64 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Локомотив
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
2.1.5.65 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Речник
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2022г | 2022г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022г | 2022г
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2022г | 2022г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2022г | 2022г
1.5. | Утверждение проектной документации | 2022г | 2022г
1.6. | Разработка рабочей документации | 2022г | 2022г
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022г | 2022г
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022г | 2022г
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2022г | 2022г
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2022г | 2022г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022г | 2022г
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022г | 2022г
3.4. | Пусконаладочные работы | 2022г | 2022г
3.5. | Завершение строительства | 2022г | 2022г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022г | 2022г
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022г | 2022г
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022г | 2022г
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022г | 2022г

## приложение 3.2
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
___________ М.Ч. Пак
«__»______ 2017 года
М.П.
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 4.1
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_____________________ М. Ч. Пак
«_____»_____________ 2017 года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 1537.8819 | 1602.473 | 1669.7769 | 1739.9075 | 1812.9836
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифроваь по видам регулируемой деятельности) | 1537.8819 | 1602.473 | 1669.7769 | 1739.9075 | 1812.9836
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 1168.1536 | 1209.2498 | 1251.9287 | 1296.2541 | 1342.2925
1. | Материальные расходы, всего | 209.9004 | 218.7162 | 227.9023 | 237.4742 | 247.4481
в том числе:
1.1. | Топливо
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 22.944 | 23.9076 | 24.9118 | 25.958 | 27.0483
1.3. | Покупная электроэнергия | 186.9564 | 194.8086 | 202.9905 | 211.5161 | 220.3998
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 340.7355 | 355.0464 | 369.9583 | 385.4966 | 401.6874
3. | Амортизационные отчисления | 279.25 | 284.2765 | 289.3935 | 294.6026 | 299.9054
4. | Налоги и сборы, всего | 52.6764 | 53.6246 | 54.5898 | 55.5724 | 56.5727
5. | Прочие расходы, всего | 285.5913 | 297.5861 | 310.0847 | 323.1083 | 336.6789
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 10.061 | 10.4836 | 10.9239 | 11.3827 | 11.8608
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 59.6865 | 62.1934 | 64.8055 | 67.5273 | 70.3635
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 369.7284 | 393.2232 | 417.8482 | 443.6534 | 470.6911
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -47.063 | -49.0397 | -51.0993 | -53.2455 | -55.4818
1. | Внереализационные доходы, всего | 27.713 | 28.8769 | 30.0898 | 31.3535 | 32.6704
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего | 74.776 | 77.9166 | 81.1891 | 84.599 | 88.1522
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 10.1372 | 19.211 | 24.9278 | 27.5119 | 27.5119
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 322.6653 | 344.1835 | 366.7489 | 390.4079 | 415.2092
VI. | Налог на прибыль | 64.5331 | 68.8367 | 73.3498 | 78.0816 | 83.0418
VII. | Чистая прибыль | 258.1323 | 275.3468 | 293.3991 | 312.3263 | 332.1674
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств | 67.5814 | 60.492 | 38.1122 | 17.2267 | 0
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы | 67.5814 | 60.492 | 38.1122 | 17.2267 | 0
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения | 592.0571 | 592.5807 | 591.5649 | 592.923 | 591.5397
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 1633.1763 | 1691.842 | 1737.9788 | 1788.4877 | 1845.654
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 1620.2697 | 1664.3073 | 1708.6389 | 1757.2551 | 1805.1209
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 12.9066 | 27.5347 | 29.3399 | 31.2326 | 40.5331
Справочно:
1. | EBITDA | 612.0526 | 647.671 | 681.0702 | 712.5223 | 742.6265
2. | Долг на конец периода
3. | Прогноз тарифов
*заполняется ОГК/ТГК
|  | 67.5814 | 60.492 | 38.1122 | 17.2267 | 0
|  |  | 19.211 | 24.9278 | 27.5119 | 27.5119

## приложение 4.2
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_____________________ М. Ч. Пак
«_____»_____________ 2017 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
1 | Собственные средства | 524.4757 | 532.0886 | 553.4527 | 575.6963 | 591.5397 | 2777.2529
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 245.2257 | 247.8121 | 264.0592 | 281.0937 | 291.6343 | 1329.825
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 245.2257 | 247.8121 | 264.0592 | 281.0937 | 291.6343 | 1329.825
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 279.25 | 284.2765 | 289.3935 | 294.6026 | 299.9054 | 1447.4279
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 279.25 | 284.2765 | 289.3935 | 294.6026 | 299.9054 | 1447.4279
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 67.5814 | 60.492 | 38.1122 | 17.2267 | 0 | 183.4123
2.1. | Кредиты | 67.5814 | 60.492 | 38.1122 | 17.2267 | 0 | 183.4123
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 592.0571 | 592.5807 | 591.5649 | 592.923 | 591.5397 | 2960.6652
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

## приложение 4.3
Приложение № 4.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2022 года включительно
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_____________________ М. Ч. Пак
«_____»_____________ 2017 года
М.П.
Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Выручка | 1537.8819 | 1602.473 | 1669.7769 | 1739.9075 | 1812.9836 | 8363.0229
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее | 1537.8819 | 1602.473 | 1669.7769 | 1739.9075 | 1812.9836 | 8363.0229
Себестоимость | 1168.1536 | 1209.2498 | 1251.9287 | 1296.2541 | 1342.2925 | 6267.8786
Прямая себестоимость
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее | 1168.1536 | 1209.2498 | 1251.9287 | 1296.2541 | 1342.2925 | 6267.8786
Накладные расходы
Операционная прибыль | 369.7284 | 393.2232 | 417.8482 | 443.6534 | 470.6911 | 2095.1442
Внереализационные расходы | 74.776 | 77.9166 | 81.1891 | 84.599 | 88.1522 | 406.6329
Проценты | 10.1372 | 19.211 | 24.9278 | 27.5119 | 27.5119 | 109.2998
Налог на прибыль | 64.5331 | 68.8367 | 73.3498 | 78.0816 | 83.0418 | 367.843
Чистая прибыль/убыток | 220.2821 | 227.2589 | 238.3815 | 253.461 | 271.9852 | 1211.3686
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам | 220.2821 | 227.2589 | 238.3815 | 253.461 | 271.9852 | 1211.3686
Операционный денежный поток |  | 464.0034 | 493.0609 | 523.511 | 555.4155 | 2035.9907
Поступления | 1537.8819 | 1602.473 | 1669.7769 | 1739.9075 | 1812.9836 | 8363.0229
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее | 1537.8819 | 1602.473 | 1669.7769 | 1739.9075 | 1812.9836 | 8363.0229
Выбытия | 1345.3718 | 1402.5592 | 1458.267 | 1512.7957 | 1566.7734 | 7285.7672
Платежи по прямой себестоимости | 1168.1536 | 1209.2498 | 1251.9287 | 1296.2541 | 1342.2925 | 6267.8786
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее | 64.6388 | 58.7056 | 56.2612 | 57.0872 | 60.6403 | 297.3331
Заводские расходы | 167.081 | 174.0984 | 181.4105 | 189.0298 | 196.969 | 908.5887
Процентные платежи | 10.1372 | 19.211 | 24.9278 | 27.5119 | 27.5119 | 109.2998
Итого операционный денежный поток | 192.5102 | 199.9138 | 211.5098 | 227.1118 | 246.2102 | 1077.2557
Инвестиционный денежный поток | -592.0571 | -592.5807 | -591.5649 | -592.923 | -591.5397 | -2960.6652
Поступления
Выбытия | 592.0571 | 592.5807 | 591.5649 | 592.923 | 591.5397 | 2960.6652
Итого инвестиционный денежный поток | -592.0571 | -592.5807 | -591.5649 | -592.923 | -591.5397 | -2960.6652
Финансовый денежный поток | 260.0916 | 260.4058 | 249.622 | 244.3385 | 246.2102 | 1260.6681
Поступления
Эмиссия акций
Привлечение кредитов | 67.5814 | 60.492 | 38.1122 | 17.2267 | 0 | 183.4123
Выбытия
Погашение кредитов и займов
Итого финансовый денежный поток | 327.673 | 320.8978 | 287.7342 | 261.5652 | 246.2102 | 1444.0804
Итого денежный поток | 327.673 | 320.8978 | 287.7342 | 261.5652 | 246.2102 | 1444.0804
Меры господдержки
Реструктуризация дефицитных кредитов
Увеличение капитализации
Субсидирование процентной ставки (рестр)
Субсидирование процентной ставки
Итого денежный поток | 327.673 | 320.8978 | 287.7342 | 261.5652 | 246.2102 | 1444.0804
Нарастающим итогом | 327.673 | 648.5708 | 608.6321 | 549.2994 | 507.7754 | 2641.9506
остаток денежных средств на начало периода |  | 327.673 | 320.8978 | 287.7342 | 261.5652 | 1197.8702
Кредиты на начало | 628.347 | 67.5814 | 128.0734 | 128.0734 | 138.0734 | 1090.1487
Кредиты на конец | 67.5814 | 128.0734 | 128.0734 | 138.0734 | 138.0734 | 599.8752

## приложение 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 5 апреля 2013г. №185
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "СГЭС"
______________________ М.Ч. Пак
«___»________ 2017 года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы
ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2018-2022 год (г.Сургут)
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Плановые показатели энергетической эффективности проекта, (т.у.т.) | год начала сроитель ства | год окончания строитель ства | Полная стоимость строитель ства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года 2018г | Ввод мощностей | [11 empty] | Объем финансирования****
[11 empty] | План 2018 года |  | План 2019 года |  | План 2020 года |  | План 2021 года |  | План 2022 года |  | Итого |  | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | План 2021 года | План 2022 года | Итого
|  | С/П* | км | МВА |  |  |  | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25
| ВСЕГО, |  | 350.5395 | 308.57 | 7928.616 |  |  | 2960.6652 | 2960.6652 | 592.0571 | 74.1224 | 73.86 | 91.579 | 70.22 | 66.433 | 87.82 | 47.0412 | 38.55 | 71.3639 | 38.12 | 350.5395 | 308.57 | 592.0571 | 592.5807 | 591.5649 | 592.923 | 591.5397 | 2960.6652
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 103.4725 | 157.57 | 3617.9375 |  |  | 1154.2127 | 1154.2127 | 223.8271 | 11.2404 | 31.26 | 23.661 | 27.82 | 25.816 | 32.12 | 21.7412 | 34.95 | 21.0139 | 31.42 | 103.4725 | 157.57 | 223.8271 | 224.2157 | 231.8024 | 235.033 | 239.3347 | 1154.2127
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Подстанции 110кВ
1.1.1.1 | Монтаж пожарной сигнализации на ПС-110/10 кВ "Университет" | С/П | 0 | 0 | 10.32 | 2018 | 2018 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.1.2. | Распределительные подстанции 6/10кВ (РП)
1.1.2.1 | Реконструкция РП-117 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 10.335 | 2018 | 2018 | 13.2185 | 13.2185 | 13.2185 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 13.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2185
1.1.2.2 | Реконструкция РП-119 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 23.426 | 2019 | 2019 | 14.3549 | 14.3549 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 14.3549 | 0 | 0 | 0 | 14.3549
1.1.2.3 | Реконструкция РП - 122 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 26.182 | 2020 | 2020 | 13.4899 | 13.4899 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 13.4899 | 0 | 0 | 13.4899
1.1.2.4 | Реконструкция РП-127 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 5.1675 | 2021 | 2021 | 10.4876 | 10.4876 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 10.4876 | 0 | 10.4876
1.1.2.5 | Реконструкция РП-114 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 20.67 | 2020 | 2020 | 11.7088 | 11.7088 | 11.7088 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 11.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7088
1.1.2.6 | Реконструкция РП - 115 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 18.9475 | 2022 | 2022 | 12.4891 | 12.4891 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4891 | 12.4891
1.1.2.7 | Реконструкция РП-113 (замена оборудования РУ-6кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 22.3925 | 2022 | 2022 | 14.0836 | 14.0836 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0836 | 14.0836
1.1.3. | Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ
1.1.3.1 | Реконструкция ТП - 279 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 10.335 | 2018 | 2018 | 2.5825 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5825
1.1.3.2 | Реконструкция ТП - 254 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 5.1675 | 2018 | 2018 | 2.9328 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.3 | Реконструкция ТП - 255 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 6.201 | 2018 | 2018 | 2.7181 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7181
1.1.3.4 | Реконструкция ТП - 331 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 5.512 | 2018 | 2018 | 2.9328 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.5 | Реконструкция ТП - 332 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 4.823 | 2018 | 2018 | 2.5825 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5825
1.1.3.6 | Реконструкция ТП - 333 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 7.2345 | 2018 | 2018 | 2.5825 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5825
1.1.3.7 | Реконструкция ТП - 334 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 7.2345 | 2018 | 2018 | 2.7181 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7181
1.1.3.8 | Реконструкция ТП - 335 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 7.2345 | 2018 | 2018 | 2.7181 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7181
1.1.3.9 | Реконструкция ТП - 337 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 7.2345 | 2018 | 2018 | 2.7181 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7181
1.1.3.10 | Реконструкция ТП - 338 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 7.2345 | 2018 | 2018 | 2.8538 | 2.8538 | 2.8538 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8538
1.1.3.11 | Реконструкция ТП - 482 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 2 | 7.2345 | 2018 | 2018 | 5.1288 | 5.1288 | 5.1288 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 5.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1288
1.1.3.12 | Реконструкция ТП - 259 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 7.579 | 2018 | 2018 | 2.7972 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7972
1.1.3.13 | Реконструкция ТП - 260 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 8.6125 | 2018 | 2018 | 2.7972 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7972
1.1.3.14 | Реконструкция ТП - 261 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 8.957 | 2018 | 2018 | 2.6898 | 2.6898 | 2.6898 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6898
1.1.3.16 | Реконструкция ТП-283 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 9.3015 | 2018 | 2018 | 2.7972 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7972
1.1.3.22 | Реконструкция ТП-490 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | C/П | 0 | 0.8 | 9.3015 | 2018 | 2018 | 2.3111 | 2.3111 | 2.3111 | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 2.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3111
1.1.3.23 | Реконструкция ТП-430 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 9.3015 | 2018 | 2018 | 2.5825 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5825
1.1.3.24 | Реконструкция ТП-431 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 10.6795 | 2018 | 2018 | 2.9328 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.25 | Реконструкция ТП-436 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 9.646 | 2018 | 2018 | 2.7972 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7972
1.1.3.26 | Реконструкция ТП-427 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 9.9905 | 2018 | 2018 | 1.989 | 1.989 | 1.989 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.989
1.1.3.27 | Реконструкция ТП-440 котельная №2 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена ТМГ-1000кВА) | C/П | 0 | 2 | 9.3015 | 2018 | 2018 | 2.8806 | 2.8806 | 2.8806 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8806
1.1.3.28 | Реконструкция ТП-313 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 7.579 | 2018 | 2018 | 2.9328 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.30 | Реконструкция ТП-222 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | С/П | 0 | 1.26 | 7.2345 | 2018 | 2018 | 2.9328 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.31 | Реконструкция ТП-459 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | С/П | 0 | 1.26 | 8.957 | 2019 | 2019 | 3.3399 | 3.3399 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 3.3399 | 0 | 0 | 0 | 3.3399
1.1.3.32 | Реконструкция ТП-460 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | С/П | 0 | 1.26 | 9.646 | 2019 | 2019 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.33 | Реконструкция ТП-306 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | С/П | 0 | 1.26 | 7.579 | 2019 | 2019 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 2.7181
1.1.3.34 | Реконструкция ТП-212 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | C/П | 0 | 0.8 | 7.2345 | 2019 | 2019 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 2.7181
1.1.3.35 | Реконструкция ТП-305 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 3.445 | 2019 | 2019 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.36 | Реконструкция ТП-204 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | C/П | 0 | 0.8 | 5.512 | 2019 | 2019 | 2.9045 | 2.9045 | 0 | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 2.9045 | 0 | 0 | 0 | 2.9045
1.1.3.38 | Реконструкция ТП-207 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | C/П | 0 | 0.8 | 7.579 | 2019 | 2019 | 2.8538 | 2.8538 | 0 | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 2.8538 | 0 | 0 | 0 | 2.8538
1.1.3.39 | Реконструкция ТП-232 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П | 0 | 2 | 9.3015 | 2019 | 2019 | 4.8451 | 4.8451 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 4.8451 | 0 | 0 | 0 | 4.8451
1.1.3.40 | Реконструкция ТП-230 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П | 0 | 2 | 7.9235 | 2019 | 2019 | 4.4232 | 4.4232 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 4.4232 | 0 | 0 | 0 | 4.4232
1.1.3.41 | Реконструкция ТП-458 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 7.2345 | 2019 | 2019 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 2.7181
1.1.3.42 | Реконструкция ТП-311 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 13.78 | 2019 | 2019 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.43 | Реконструкция ТП-322 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 14.469 | 2019 | 2019 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 2.7972
1.1.3.44 | Реконструкция ТП-314 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 14.8135 | 2019 | 2019 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.45 | Реконструкция ТП-316 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 15.847 | 2019 | 2019 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.46 | Реконструкция ТП-320 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 16.536 | 2019 | 2019 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.48 | Реконструкция ТП - 417 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 14.469 | 2019 | 2019 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.50 | Реконструкция ТП-487 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 17.5695 | 2019 | 2019 | 1.3389 | 1.3389 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 1.3389
1.1.3.51 | Реконструкция ТП-485 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 15.5025 | 2019 | 2019 | 2.3111 | 2.3111 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.3111 | 0 | 0 | 0 | 2.3111
1.1.3.52 | Реконструкция ТП-486 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 13.78 | 2019 | 2019 | 2.5034 | 2.5034 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.5034 | 0 | 0 | 0 | 2.5034
1.1.3.53 | Реконструкция ТП-280 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 18.2585 | 2019 | 2019 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.54 | Реконструкция ТП-281 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 8.957 | 2019 | 2019 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 2.7972
1.1.3.55 | Реконструкция ТП-282 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | C/П | 0 | 0.8 | 9.646 | 2020 | 2020 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.56 | Реконструкция ТП -284 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | C/П | 0 | 0.8 | 19.292 | 2020 | 2020 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 2.7972
1.1.3.57 | Реконструкция ТП-285 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 14.1245 | 2020 | 2020 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 2.5825
1.1.3.58 | Реконструкция ТП-286 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 11.024 | 2020 | 2020 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 2.5825
1.1.3.59 | Реконструкция ТП-240 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 10.6795 | 2020 | 2020 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 2.7972
1.1.3.60 | Реконструкция ТП-241 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 11.3685 | 2020 | 2020 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 2.5825
1.1.3.61 | Реконструкция ТП-242 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | C/П | 0 | 0.8 | 15.847 | 2020 | 2020 | 2.6898 | 2.6898 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2.6898 | 0 | 0 | 2.6898
1.1.3.62 | Реконструкция ТП-243 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 15.847 | 2020 | 2020 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.63 | Реконструкция ТП-244 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 16.1915 | 2020 | 2020 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 2.7972
1.1.3.64 | Реконструкция ТП-245 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 16.536 | 2020 | 2020 | 3.0118 | 3.0118 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 3.0118 | 0 | 0 | 3.0118
1.1.3.65 | Реконструкция ТП-246 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 17.5695 | 2020 | 2020 | 2.4751 | 2.4751 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.4751 | 0 | 0 | 2.4751
1.1.3.66 | Реконструкция ТП-247 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 12.402 | 2020 | 2020 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 2.7181
1.1.3.67 | Реконструкция ТП-484 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 12.7465 | 2020 | 2020 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 2.7181
1.1.3.68 | Реконструкция ТП-341 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 12.402 | 2020 | 2020 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 2.5825
1.1.3.69 | Реконструкция ТП-342 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 15.5025 | 2020 | 2020 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 2.5825
1.1.3.70 | Реконструкция ТП-250 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 14.1245 | 2020 | 2020 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 2.9328
1.1.3.71 | Реконструкция ТП-251 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 15.847 | 2020 | 2020 | 3.0402 | 3.0402 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 3.0402 | 0 | 0 | 3.0402
1.1.3.72 | Реконструкция ТП-252 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 16.536 | 2020 | 2020 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 2.7181
1.1.3.73 | Реконструкция ТП-343 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 18.9475 | 2020 | 2020 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 2.7181
1.1.3.74 | Реконструкция ТП-344 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 6.5455 | 2020 | 2020 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 2.5825
1.1.3.75 | Реконструкция ТП-345 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 16.1915 | 2020 | 2020 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 2.5825
1.1.3.76 | Реконструкция ТП-347 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 16.536 | 2020 | 2020 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 2.7181
1.1.3.77 | Реконструкция ТП-253 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 17.5695 | 2020 | 2020 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 2.7181
1.1.3.79 | Реконструкция ТП - 264 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П | 0 | 2 | 12.402 | 2020 | 2020 | 5.6273 | 5.6273 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.6273 | 0 | 0 | 5.6273
1.1.3.80 | Реконструкция ТП - 265 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 12.7465 | 2021 | 2021 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.9328 | 0 | 2.9328
1.1.3.81 | Реконструкция ТП - 266 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П | 0 | 2 | 12.402 | 2021 | 2021 | 4.8143 | 4.8143 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8143 | 0 | 4.8143
1.1.3.82 | Реконструкция ТП - 267 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 15.5025 | 2021 | 2021 | 2.8538 | 2.8538 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.8538 | 0 | 2.8538
1.1.3.83 | Реконструкция ТП - 276 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 14.1245 | 2021 | 2021 | 3.0118 | 3.0118 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3.0118 | 0 | 3.0118
1.1.3.84 | Реконструкция ТП - 277 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 15.847 | 2021 | 2021 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.5825 | 0 | 2.5825
1.1.3.85 | Реконструкция ТП - 271 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П | 0 | 2 | 16.536 | 2021 | 2021 | 4.4923 | 4.4923 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4923 | 0 | 4.4923
1.1.3.86 | Реконструкция ТП - 272 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 10.2 | 2021 | 2021 | 3.1475 | 3.1475 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3.1475 | 0 | 3.1475
1.1.3.87 | Реконструкция ТП - 274 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 16.1915 | 2021 | 2021 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.9328 | 0 | 2.9328
1.1.3.89 | Реконструкция ТП - 296 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 16.536 | 2021 | 2021 | 3.1475 | 3.1475 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3.1475 | 0 | 3.1475
1.1.3.90 | Реконструкция ТП - 293 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 17.5695 | 2021 | 2021 | 3.2832 | 3.2832 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3.2832 | 0 | 3.2832
1.1.3.91 | Реконструкция ТП - 294 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 12.402 | 2021 | 2021 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.9328 | 0 | 2.9328
1.1.3.92 | Реконструкция ТП - 292 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 12.7465 | 2021 | 2021 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.7972 | 0 | 2.7972
1.1.3.93 | Реконструкция ТП - 298 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П | 0 | 2 | 12.402 | 2021 | 2021 | 5.4509 | 5.4509 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4509 | 0 | 5.4509
1.1.3.94 | Реконструкция ТП - 299 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 15.5025 | 2021 | 2021 | 3.0118 | 3.0118 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3.0118 | 0 | 3.0118
1.1.3.95 | Реконструкция ТП - 399 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 14.1245 | 2021 | 2021 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.5825 | 0 | 2.5825
1.1.3.96 | Реконструкция ТП - 374 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 15.847 | 2021 | 2021 | 3.2265 | 3.2265 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3.2265 | 0 | 3.2265
1.1.3.97 | Реконструкция ТП - 375 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 2.5 | 16.536 | 2021 | 2021 | 5.82 | 5.82 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 5.82
1.1.3.98 | Реконструкция ТП - 378 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П | 0 | 2 | 5.1675 | 2022 | 2022 | 4.2085 | 4.2085 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2085 | 4.2085
1.1.3.99 | Реконструкция ТП - 379 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П | 0 | 2 | 6.201 | 2021 | 2021 | 4.776 | 4.776 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.776 | 0 | 4.776
1.1.3.100 | Реконструкция ТП - 380 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П | 0 | 2 | 5.512 | 2021 | 2021 | 4.776 | 4.776 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.776 | 0 | 4.776
1.1.3.101 | Реконструкция ТП - 382 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 4.823 | 2021 | 2021 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3.2042 | 0 | 3.2042
1.1.3.103 | Реконструкция ТП - 392 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.03 | 5.512 | 2021 | 2021 | 2.9612 | 2.9612 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.03 | - | - | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 2.9612 | 0 | 2.9612
1.1.3.104 | Реконструкция ТП - 389 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 16.1915 | 2021 | 2021 | 2.4751 | 2.4751 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.4751 | 0 | 2.4751
1.1.3.105 | Реконструкция ТП - 390 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 16.536 | 2021 | 2021 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.7972 | 0 | 2.7972
1.1.3.106 | Реконструкция ТП - 391 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 17.5695 | 2022 | 2022 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7181 | 2.7181
1.1.3.107 | Реконструкция ТП - 387 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 12.402 | 2022 | 2022 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7972 | 2.7972
1.1.3.108 | Реконструкция ТП - 395 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П | 0 | 2 | 12.7465 | 2022 | 2022 | 5.1288 | 5.1288 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1288 | 5.1288
1.1.3.109 | Реконструкция ТП - 396 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 12.402 | 2022 | 2022 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5825 | 2.5825
1.1.3.110 | Реконструкция ТП - 407 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П | 0 | 2 | 15.5025 | 2022 | 2022 | 3.9938 | 3.9938 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9938 | 3.9938
1.1.3.111 | Реконструкция ТП - 350 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 14.1245 | 2022 | 2022 | 3.3622 | 3.3622 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3622 | 3.3622
1.1.3.112 | Реконструкция ТП - 353 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 15.847 | 2022 | 2022 | 3.1475 | 3.1475 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1475 | 3.1475
1.1.3.113 | Реконструкция ТП - 354 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 16.536 | 2022 | 2022 | 3.2832 | 3.2832 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2832 | 3.2832
1.1.3.114 | Реконструкция ТП - 408 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 17.5695 | 2022 | 2022 | 2.5825 | 2.5825 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5825 | 2.5825
1.1.3.115 | Реконструкция ТП -366 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 12.402 | 2022 | 2022 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7972 | 2.7972
1.1.3.116 | Реконструкция ТП - 371 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П | 0 | 2 | 12.7465 | 2022 | 2022 | 4.6687 | 4.6687 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6687 | 4.6687
1.1.3.117 | Эл. Реконструкция ТП - 505 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 12.402 | 2022 | 2022 | 3.0685 | 3.0685 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0685 | 3.0685
1.1.3.118 | Реконструкция ТП - 356 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 15.5025 | 2022 | 2022 | 2.9328 | 2.9328 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9328 | 2.9328
1.1.3.119 | эл. Реконструкция ТП - 432 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 14.1245 | 2022 | 2022 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7972 | 2.7972
1.1.3.120 | Реконструкция ТП - 352 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 15.847 | 2022 | 2022 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7972 | 2.7972
1.1.3.121 | Реконструкция ТП-226 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | C/П | 0 | 2 | 16.536 | 2022 | 2022 | 4.8451 | 4.8451 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8451 | 4.8451
1.1.3.123 | Реконструкция ТП-376 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 5.1675 | 2022 | 2022 | 2.7972 | 2.7972 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7972 | 2.7972
1.1.3.124 | Реконструкция ТП-406 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 15.847 | 2022 | 2022 | 2.7181 | 2.7181 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7181 | 2.7181
1.1.3.125 | Реконструкция ТП-433 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 16.536 | 2022 | 2022 | 2.6615 | 2.6615 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6615 | 2.6615
1.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ
1.1.4.1 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.47 ВЛ-10 на ТП-537 | C/П | 0.4 | 0 | 17.5695 | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390- ТП - 399 ЭСК № 49 | C/П | 0.5 | 0 | 12.402 | 2019 | 2019 | 1.25 | 1.25 | 0 | - | - | 0.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25
1.1.4.3 | Реконструкция КЛ-10кв от ТП-402 до ТП399 эск-46 | C/П | 0.88 | 0 | 12.7465 | 2019 | 2019 | 2.2 | 2.2 | 0 | - | - | 0.88 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2
1.1.4.4 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-390-оп.ВЛ-10 кВ-ТП -399 ЭСК № 49 | C/П | 0.1 | 0 | 12.402 | 2019 | 2019 | 0.25 | 0.25 | 0 | - | - | 0.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25
1.1.4.5 | Реконструкция КЛ-10 кв ввод с ЦРП - ТП - 504 ЭСК № 24 | C/П | 0.49 | 0 | 15.5025 | 2019 | 2019 | 1.225 | 1.225 | 0 | - | - | 0.49 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.49 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 1.225
1.1.4.6 | Реконструкция КЛ-10кв РП-138 яч.14-опора-37 | C/П | 0.76 | 0 | 14.1245 | 2019 | 2019 | 0.95 | 0.95 | 0 | - | - | 0.76 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.95
1.1.4.7 | Реконструкция КЛ-10кв РП-106 ТП-276 | C/П | 0.94 | 0 | 15.847 | 2019 | 2019 | 2.35 | 2.35 | 0 | - | - | 0.94 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.94 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 2.35
1.1.4.8 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-275 | C/П | 0.46 | 0 | 16.536 | 2019 | 2019 | 1.15 | 1.15 | 0 | - | - | 0.46 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.46 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 1.15
1.1.4.9 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-276 ТП-275 | C/П | 0.61 | 0 | 5.1675 | 2019 | 2019 | 1.525 | 1.525 | 0 | - | - | 0.61 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 1.525
1.1.4.10 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-279 | C/П | 0.7 | 0 | 12.402 | 2019 | 2019 | 1.75 | 1.75 | 0 | - | - | 0.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1.75
1.1.4.11 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-279 | C/П | 0.34 | 0 | 12.7465 | 2019 | 2019 | 0.85 | 0.85 | 0 | - | - | 0.34 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.85
1.1.4.12 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-280 | C/П | 0.415 | 0 | 12.402 | 2019 | 2019 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | - | - | 0.415 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.415 | 0 | 0 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 1.0375
1.1.4.13 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 РП-106 | C/П | 1.2 | 0 | 15.5025 | 2019 | 2019 | 3 | 3 | 0 | - | - | 1.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
1.1.4.14 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-285 | C/П | 0.72 | 0 | 14.1245 | 2019 | 2019 | 1.8 | 1.8 | 0 | - | - | 0.72 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8
1.1.4.15 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 ТП-286 | C/П | 0.4 | 0 | 15.847 | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.4.16 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-283 мкр.12 | C/П | 0.8 | 0 | 16.536 | 2019 | 2019 | 2 | 2 | 0 | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.4.17 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 ТП-246 | C/П | 0.31 | 0 | 5.1675 | 2019 | 2019 | 0.775 | 0.775 | 0 | - | - | 0.31 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0.775
1.1.4.18 | Реконструкция КЛ-10кв ПС 5 портал-1ф.х.з М/у Аэроф | C/П | 0.4 | 0 | 6.201 | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.4.19 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 -ТП-242 | C/П | 0.52 | 0 | 5.8565 | 2019 | 2019 | 1.3 | 1.3 | 0 | - | - | 0.52 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.52 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3
1.1.4.20 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 до ТП243 | C/П | 0.7 | 0 | 6.5455 | 2021 | 2021 | 1.75 | 1.75 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0 | - | - | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75
1.1.4.21 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-242 до ТП-240 | C/П | 0.8 | 0 | 6.89 | 2020 | 2020 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
1.1.4.22 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.31 ВЛ-10 до ТП-536 | C/П | 0.5 | 0 | 7.2345 | 2020 | 2020 | 1.25 | 1.25 | 0 | - | - | - | - | 0.5 | 0 | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25
1.1.4.23 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 461 до ТП-464 мкр. 27 | C/П | 0.558 | 0 | 9.3015 | 2020 | 2020 | 1.395 | 1.395 | 0 | - | - | - | - | 0.558 | 0 | - | - | - | - | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 1.395
1.1.4.24 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 426 до ТП - 427 | C/П | 0.4 | 0 | 9.646 | 2020 | 2020 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1.1.4.25 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 428- ТП - 433 | C/П | 0.38 | 0 | 5.1675 | 2020 | 2020 | 0.95 | 0.95 | 0 | - | - | - | - | 0.38 | 0 | - | - | - | - | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95
1.1.4.26 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 432 -ТП - 434 | C/П | 0.18 | 0 | 15.5025 | 2020 | 2020 | 0.45 | 0.45 | 0 | - | - | - | - | 0.18 | 0 | - | - | - | - | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45
1.1.4.27 | Реконструкция КЛ - 10 кВ ТП - 433 - ТП - 434 мкр. 23 | C/П | 0.43 | 0 | 16.1915 | 2020 | 2020 | 1.075 | 1.075 | 0 | - | - | - | - | 0.43 | 0 | - | - | - | - | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 1.075
1.1.4.28 | Реконструкция КЛ-10кв от РП-121 до ТП-462 мкр,27 | C/П | 0.376 | 0 | 15.847 | 2020 | 2020 | 0.94 | 0.94 | 0 | - | - | - | - | 0.376 | 0 | - | - | - | - | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94
1.1.4.29 | Реконструкция КЛ-10кв РП-109 до ТП-309 мкр.11А | C/П | 0.586 | 0 | 12.0575 | 2022 | 2022 | 1.465 | 1.465 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.586 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 1.465
1.1.4.30 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 398 ЭСК № 49 | C/П | 0.284 | 0 | 12.402 | 2022 | 2022 | 0.71 | 0.71 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.284 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71
1.1.4.31 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП- 395 ЭСК № 49 | C/П | 0.626 | 0 | 17.225 | 2022 | 2022 | 1.565 | 1.565 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.626 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 1.565
1.1.4.32 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 390 ЭСК № 49 | C/П | 0.5 | 0 | 6.201 | 2022 | 2022 | 1.25 | 1.25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
1.1.4.33 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 406 ЭСК № 49 | C/П | 1.05 | 0 | 5.8565 | 2022 | 2022 | 2.625 | 2.625 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
1.1.4.34 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 396 ЭСК № 49 | C/П | 0.48 | 0 | 6.5455 | 2022 | 2022 | 1.2 | 1.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
1.1.4.35 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390-ТП - 391 ЭСК № 49 | C/П | 0.56 | 0 | 6.89 | 2022 | 2022 | 1.4 | 1.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4
1.1.4.36 | Реконструкция КЛ-10в от РП-111 до ТП-294 ЭСК-40 | C/П | 0.993 | 0 | 7.2345 | 2022 | 2022 | 2.4825 | 2.4825 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.993 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4825 | 2.4825
1.1.4.37 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-299 до ТП-297 эск-40 | C/П | 0.82 | 0 | 9.3015 | 2022 | 2022 | 2.05 | 2.05 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 2.05
1.1.4.38 | Реконструкция КЛ- 10 кВ ТП - 392ТП - 393 ЭСК № 49 | C/П | 0.56 | 0 | 9.646 | 2022 | 2022 | 1.4 | 1.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4
1.1.4.39 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-111 до ТП-298 ЭСК № 40 | C/П | 3.4356 | 0 | 5.1675 | 2021 | 2021 | 8.589 | 8.589 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.4356 | 0 | - | - | 3.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.589 | 0 | 8.589
1.1.4.40 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП295 -ТП - 296 ЭСК № 40 | C/П | 2.8 | 0 | 15.5025 | 2021 | 2021 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 0 | - | - | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
1.1.4.41 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-406-ТП-407 ЭСК №49 | C/П | 0.264 | 0 | 16.1915 | 2021 | 2021 | 0.66 | 0.66 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.264 | 0 | - | - | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66
1.1.4.42 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 503 ЭСК № 24 | C/П | 0.25 | 0 | 15.847 | 2021 | 2021 | 0.625 | 0.625 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0 | - | - | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.625
1.1.4.43 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 505 ЭСК № 24 | C/П | 0.89 | 0 | 12.0575 | 2021 | 2021 | 2.225 | 2.225 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 0 | - | - | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 2.225
1.1.4.44 | Реконструкция КЛ-10 кв ТП - 505 с РП -133 1 ЭСК № 24 | C/П | 0.28 | 0 | 12.402 | 2021 | 2021 | 0.7 | 0.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0 | - | - | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7
1.1.4.45 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-299 ТП-300 | C/П | 0.1656 | 0 | 17.225 | 2021 | 2021 | 0.414 | 0.414 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.1656 | 0 | - | - | 0.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0.414
1.1.4.46 | Реконструкция КЛ-6кв ф.1-10(ПС-П-2 яч.22) ВЛ-6кв ТП-212 | C/П | 0.55 | 0 | 17.225 | 2021 | 2021 | 0.1375 | 0.1375 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0 | - | - | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 0 | 0.1375
1.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ
1.1.5.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-113 - ул. Майская, 5 | C/П | 0.396 | 0 | 6.201 | 2020 | 2020 | 0.7128 | 0.7128 | 0 | - | - | - | - | 0.396 | 0 | - | - | - | - | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0.7128 | 0 | 0 | 0.7128
1.1.5.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-113 - ул. Майская, 7 | C/П | 0.186 | 0 | 5.8565 | 2020 | 2020 | 0.3348 | 0.3348 | 0 | - | - | - | - | 0.186 | 0 | - | - | - | - | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.3348 | 0 | 0 | 0.3348
1.1.5.3 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-204 - ул. 60 лет Октября, 3 | C/П | 0.8 | 0 | 6.5455 | 2020 | 2020 | 0.144 | 0.144 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144
1.1.5.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - пр-т. Набережный, 72;74 | C/П | 0.44 | 0 | 6.89 | 2020 | 2020 | 0.72 | 0.72 | 0 | - | - | - | - | 0.44 | 0 | - | - | - | - | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72
1.1.5.5 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - пр-т. Набережный, 80 | C/П | 0.12 | 0 | 7.2345 | 2020 | 2020 | 0.216 | 0.216 | 0 | - | - | - | - | 0.12 | 0 | - | - | - | - | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216
1.1.5.6 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - ул. Энтузиастов, 53 | C/П | 0.185 | 0 | 9.3015 | 2020 | 2020 | 0.333 | 0.333 | 0 | - | - | - | - | 0.185 | 0 | - | - | - | - | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333
1.1.5.7 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-212 - ул. Нефтяников, 29А | C/П | 0.256 | 0 | 9.646 | 2020 | 2020 | 0.4608 | 0.4608 | 0 | - | - | - | - | 0.256 | 0 | - | - | - | - | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0.4608 | 0 | 0 | 0.4608
1.1.5.8 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-214 - ул. Энтузиастов, 40 | C/П | 0.144 | 0 | 5.1675 | 2020 | 2020 | 0.2592 | 0.2592 | 0 | - | - | - | - | 0.144 | 0 | - | - | - | - | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.2592 | 0 | 0 | 0.2592
1.1.5.9 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 3 | C/П | 0.48 | 0 | 15.5025 | 2020 | 2020 | 0.864 | 0.864 | 0 | - | - | - | - | 0.48 | 0 | - | - | - | - | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0.864
1.1.5.10 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 5 | C/П | 0.26 | 0 | 16.1915 | 2020 | 2020 | 0.468 | 0.468 | 0 | - | - | - | - | 0.26 | 0 | - | - | - | - | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0.468
1.1.5.11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 9 | C/П | 0.19 | 0 | 15.847 | 2020 | 2020 | 0.342 | 0.342 | 0 | - | - | - | - | 0.19 | 0 | - | - | - | - | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0.342
1.1.5.12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 11 | C/П | 0.23 | 0 | 12.0575 | 2018 | 2018 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414
1.1.5.13 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Энтузиастов, 55 | C/П | 0.53 | 0 | 12.402 | 2018 | 2018 | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 0.53 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954
1.1.5.14 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ЦТП-5 | C/П | 0.26 | 0 | 17.225 | 2018 | 2018 | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261
1.1.5.15 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 65/1 | C/П | 0.61 | 0 | 17.5695 | 2018 | 2018 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 0.61 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098
1.1.5.16 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 65/2 | C/П | 0.14 | 0 | 8.957 | 2018 | 2018 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
1.1.5.17 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 67/4 | C/П | 0.28 | 0 | 9.646 | 2020 | 2020 | 0.504 | 0.504 | 0 | - | - | - | - | 0.28 | 0 | - | - | - | - | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504
1.1.5.18 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-226 - МГБ-1 Гл. корпус | C/П | 0.27 | 0 | 6.201 | 2020 | 2020 | 0.486 | 0.486 | 0 | - | - | - | - | 0.27 | 0 | - | - | - | - | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0.486
1.1.5.19 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Дзержинского, 8А | C/П | 0.27 | 0 | 5.8565 | 2020 | 2020 | 0.486 | 0.486 | 0 | - | - | - | - | 0.27 | 0 | - | - | - | - | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0.486
1.1.5.20 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Дзержинского, 8 | C/П | 0.52 | 0 | 6.5455 | 2020 | 2020 | 0.936 | 0.936 | 0 | - | - | - | - | 0.52 | 0 | - | - | - | - | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0.936
1.1.5.21 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ул. Бажова, 10 | C/П | 0.25 | 0 | 6.89 | 2020 | 2020 | 0.45 | 0.45 | 0 | - | - | - | - | 0.25 | 0 | - | - | - | - | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45
1.1.5.22 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ул. Бажова, 14 | C/П | 0.192 | 0 | 7.2345 | 2020 | 2020 | 0.3456 | 0.3456 | 0 | - | - | - | - | 0.192 | 0 | - | - | - | - | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.3456 | 0 | 0 | 0.3456
1.1.5.23 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-295 - ул. Студенческая, 19 | C/П | 0.3 | 0 | 9.3015 | 2020 | 2020 | 0.54 | 0.54 | 0 | - | - | - | - | 0.3 | 0 | - | - | - | - | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54
1.1.5.24 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Майская, 1 | C/П | 0.318 | 0 | 9.646 | 2020 | 2020 | 0.5724 | 0.5724 | 0 | - | - | - | - | 0.318 | 0 | - | - | - | - | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0.5724 | 0 | 0 | 0.5724
1.1.5.25 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Майская, 3 | C/П | 0.386 | 0 | 5.1675 | 2020 | 2020 | 0.6948 | 0.6948 | 0 | - | - | - | - | 0.386 | 0 | - | - | - | - | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0.6948 | 0 | 0 | 0.6948
1.1.5.26 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Энергетиков, 53 бл.А | C/П | 0.13 | 0 | 15.5025 | 2020 | 2020 | 0.234 | 0.234 | 0 | - | - | - | - | 0.13 | 0 | - | - | - | - | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0.234
1.1.5.27 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Энергетиков, 53 бл.Б | C/П | 0.164 | 0 | 16.1915 | 2020 | 2020 | 0.2952 | 0.2952 | 0 | - | - | - | - | 0.164 | 0 | - | - | - | - | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.2952 | 0 | 0 | 0.2952
1.1.5.28 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 80 | C/П | 0.4 | 0 | 15.847 | 2020 | 2020 | 0.72 | 0.72 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72
1.1.5.29 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 82 | C/П | 0.296 | 0 | 12.0575 | 2020 | 2020 | 0.5328 | 0.5328 | 0 | - | - | - | - | 0.296 | 0 | - | - | - | - | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0.5328 | 0 | 0 | 0.5328
1.1.5.30 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 84 | C/П | 0.419 | 0 | 12.402 | 2020 | 2020 | 0.5472 | 0.5472 | 0 | - | - | - | - | 0.419 | 0 | - | - | - | - | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0.5472 | 0 | 0 | 0.5472
1.1.5.31 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 86 | C/П | 0.16 | 0 | 17.225 | 2019 | 2019 | 0.288 | 0.288 | 0 | - | - | 0.16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.288
1.1.5.32 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 33 | C/П | 0.66 | 0 | 17.5695 | 2019 | 2019 | 1.188 | 1.188 | 0 | - | - | 0.66 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.66 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 1.188
1.1.5.33 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 35 | C/П | 0.984 | 0 | 8.957 | 2018 | 2018 | 1.7712 | 1.7712 | 1.7712 | 0.984 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.984 | 0 | 1.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7712
1.1.5.34 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 37 | C/П | 0.24 | 0 | 9.646 | 2018 | 2018 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432
1.1.5.35 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-371 - ул. Республики, 70 | C/П | 0.46 | 0 | 6.201 | 2018 | 2018 | 0.828 | 0.828 | 0.828 | 0.46 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.46 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828
1.1.5.36 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-388 - ул. Энергетиков, 20 | C/П | 0.3 | 0 | 5.8565 | 2018 | 2018 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54
1.1.5.37 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - пр-д. Дружбы, 10 | C/П | 0.2 | 0 | 6.201 | 2018 | 2018 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
1.1.5.38 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - пр-д. Дружбы, 12 | C/П | 0.114 | 0 | 5.8565 | 2018 | 2018 | 0.2052 | 0.2052 | 0.2052 | 0.114 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.114 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052
1.1.5.39 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 9 | C/П | 0.2 | 0 | 6.5455 | 2018 | 2018 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
1.1.5.40 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 9А | C/П | 0.2 | 0 | 6.89 | 2018 | 2018 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
1.1.5.41 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 11 | C/П | 0.36 | 0 | 7.2345 | 2018 | 2018 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648
1.1.5.42 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 13 | C/П | 0.55 | 0 | 9.3015 | 2018 | 2018 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.55 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99
1.1.5.43 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - пр-д. Дружбы, 5 | C/П | 0.16 | 0 | 9.646 | 2018 | 2018 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
1.1.5.44 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 | C/П | 0.418 | 0 | 5.1675 | 2018 | 2018 | 0.7524 | 0.7524 | 0.7524 | 0.418 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.418 | 0 | 0.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7524
1.1.5.45 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. Северная, 72 | C/П | 0.25 | 0 | 15.5025 | 2018 | 2018 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
1.1.5.46 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. Северная, 74 | C/П | 0.35 | 0 | 16.1915 | 2018 | 2018 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63
1.1.5.47 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - пр-д. Дружбы, 9 | C/П | 0.268 | 0 | 15.847 | 2018 | 2018 | 0.4824 | 0.4824 | 0.4824 | 0.268 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.268 | 0 | 0.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4824
1.1.5.48 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - пр-д. Дружбы, 11 | C/П | 0.2 | 0 | 12.0575 | 2020 | 2020 | 0.36 | 0.36 | 0 | - | - | - | - | 0.2 | 0 | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36
1.1.5.49 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 | C/П | 0.2 | 0 | 12.402 | 2020 | 2020 | 0.36 | 0.36 | 0 | - | - | - | - | 0.2 | 0 | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36
1.1.5.50 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | C/П | 0.146 | 0 | 17.225 | 2020 | 2020 | 0.2628 | 0.2628 | 0 | - | - | - | - | 0.146 | 0 | - | - | - | - | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.2628 | 0 | 0 | 0.2628
1.1.5.51 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 | C/П | 0.368 | 0 | 17.5695 | 2020 | 2020 | 0.6624 | 0.6624 | 0 | - | - | - | - | 0.368 | 0 | - | - | - | - | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0.6624 | 0 | 0 | 0.6624
1.1.5.52 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 | C/П | 0.302 | 0 | 8.957 | 2020 | 2020 | 0.5436 | 0.5436 | 0 | - | - | - | - | 0.302 | 0 | - | - | - | - | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0.5436 | 0 | 0 | 0.5436
1.1.5.53 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-402 - ул. Рабочая, 31А | C/П | 0.8 | 0 | 9.646 | 2020 | 2020 | 1.44 | 1.44 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44
1.1.5.54 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-501 - д/с №122 | C/П | 0.45 | 0 | 17.225 | 2020 | 2020 | 0.81 | 0.81 | 0 | - | - | - | - | 0.45 | 0 | - | - | - | - | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81
1.1.5.55 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-501 - Школа №20 | C/П | 0.4 | 0 | 17.5695 | 2020 | 2020 | 0.72 | 0.72 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72
1.1.5.56 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ул. Мечникова, 8 | C/П | 0.1 | 0 | 16.536 | 2020 | 2020 | 0.18 | 0.18 | 0 | - | - | - | - | 0.1 | 0 | - | - | - | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18
1.1.5.57 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ЦТП-81 | C/П | 0.454 | 0 | 20.67 | 2020 | 2020 | 0.4572 | 0.4572 | 0 | - | - | - | - | 0.454 | 0 | - | - | - | - | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0.4572 | 0 | 0 | 0.4572
1.1.5.58 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП -246 Дзержинского, 6 | C/П | 0.22 | 0 | 21.7035 | 2020 | 2020 | 0.396 | 0.396 | 0 | - | - | - | - | 0.22 | 0 | - | - | - | - | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396
1.1.5.59 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 246 Дзержинского, 6/1 | C/П | 0.47 | 0 | 17.5695 | 2020 | 2020 | 0.846 | 0.846 | 0 | - | - | - | - | 0.47 | 0 | - | - | - | - | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 0.846
1.1.5.60 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира- 35/3 | C/П | 0.192 | 0 | 17.914 | 2020 | 2020 | 0.3456 | 0.3456 | 0 | - | - | - | - | 0.192 | 0 | - | - | - | - | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.3456 | 0 | 0 | 0.3456
1.1.5.61 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира - 35/2 | C/П | 0.33 | 0 | 16.8805 | 2020 | 2020 | 0.594 | 0.594 | 0 | - | - | - | - | 0.33 | 0 | - | - | - | - | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0.594
1.1.5.62 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира -35/1 | C/П | 0.33 | 0 | 11.3685 | 2020 | 2020 | 0.594 | 0.594 | 0 | - | - | - | - | 0.33 | 0 | - | - | - | - | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0.594
1.1.5.63 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Мира -37/1 | C/П | 0.24 | 0 | 11.3685 | 2020 | 2020 | 0.432 | 0.432 | 0 | - | - | - | - | 0.24 | 0 | - | - | - | - | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432
1.1.5.64 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Мира -37/2 | C/П | 0.16 | 0 | 11.3685 | 2020 | 2020 | 0.288 | 0.288 | 0 | - | - | - | - | 0.16 | 0 | - | - | - | - | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288
1.1.5.65 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Пушкина 1 | C/П | 0.3 | 0 | 12.402 | 2020 | 2020 | 0.54 | 0.54 | 0 | - | - | - | - | 0.3 | 0 | - | - | - | - | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54
1.1.5.66 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-103 - д/с Солнышко | C/П | 0.3 | 0 | 11.3685 | 2020 | 2020 | 0.54 | 0.54 | 0 | - | - | - | - | 0.3 | 0 | - | - | - | - | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54
1.1.5.67 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-103 - ул. Дзержинского, 14В | C/П | 0.448 | 0 | 11.3685 | 2020 | 2020 | 0.8064 | 0.8064 | 0 | - | - | - | - | 0.448 | 0 | - | - | - | - | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0.8064 | 0 | 0 | 0.8064
1.1.5.68 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Гагарина, 26 | C/П | 0.16 | 0 | 12.7465 | 2020 | 2020 | 0.288 | 0.288 | 0 | - | - | - | - | 0.16 | 0 | - | - | - | - | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288
1.1.5.69 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 33 | C/П | 0.5 | 0 | 11.3685 | 2020 | 2020 | 0.9 | 0.9 | 0 | - | - | - | - | 0.5 | 0 | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9
1.1.5.70 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 35 | C/П | 0.36 | 0 | 12.402 | 2020 | 2020 | 0.648 | 0.648 | 0 | - | - | - | - | 0.36 | 0 | - | - | - | - | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0.648
1.1.5.71 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 39 | C/П | 0.24 | 0 | 11.3685 | 2020 | 2020 | 0.432 | 0.432 | 0 | - | - | - | - | 0.24 | 0 | - | - | - | - | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432
1.1.5.72 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 41 | C/П | 0.29 | 0 | 11.713 | 2020 | 2020 | 0.522 | 0.522 | 0 | - | - | - | - | 0.29 | 0 | - | - | - | - | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0.522
1.1.5.73 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-123 - пр-д. Первопроходцев, 14/1 | C/П | 0.12 | 0 | 11.3685 | 2020 | 2020 | 0.216 | 0.216 | 0 | - | - | - | - | 0.12 | 0 | - | - | - | - | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216
1.1.5.74 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-201 - ул. 60 лет Октября, 14 | C/П | 0.14 | 0 | 11.3685 | 2020 | 2020 | 0.252 | 0.252 | 0 | - | - | - | - | 0.14 | 0 | - | - | - | - | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0.252
1.1.5.75 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-218 - Сберкасса | C/П | 0.5 | 0 | 12.0575 | 2020 | 2020 | 0.9 | 0.9 | 0 | - | - | - | - | 0.5 | 0 | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9
1.1.5.76 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-237 - пр-т. Набережный, 4В | C/П | 0.3 | 0 | 12.06 | 2020 | 2020 | 0.54 | 0.54 | 0 | - | - | - | - | 0.3 | 0 | - | - | - | - | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54
1.1.5.77 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-238 - пр-т. Набережный, 10 | C/П | 0.28 | 0 | 12.06 | 2020 | 2020 | 0.504 | 0.504 | 0 | - | - | - | - | 0.28 | 0 | - | - | - | - | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504
1.1.5.78 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-240 - ул. Ленинградская, 5 | C/П | 0.22 | 0 | 6.89 | 2022 | 2022 | 0.396 | 0.396 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0.396
1.1.5.79 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4 | C/П | 0.4 | 0 | 6.89 | 2022 | 2022 | 0.72 | 0.72 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72
1.1.5.80 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4Б | C/П | 0.16 | 0 | 5.84 | 2022 | 2022 | 0.288 | 0.288 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.288
1.1.5.81 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 1 | C/П | 0.2 | 0 | 14.469 | 2022 | 2022 | 0.36 | 0.36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36
1.1.5.82 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 3 | C/П | 0.15 | 0 | 16.1915 | 2022 | 2022 | 0.27 | 0.27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27
1.1.5.83 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-243 - ул. Дзержинского, 16 | C/П | 2.5 | 0 | 16.536 | 2022 | 2022 | 2.2824 | 2.2824 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2824 | 2.2824
1.1.5.84 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10 | C/П | 0.2 | 0 | 14.8135 | 2022 | 2022 | 0.36 | 0.36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36
1.1.5.85 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10/1 | C/П | 0.11 | 0 | 14.469 | 2022 | 2022 | 0.198 | 0.198 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198
1.1.5.86 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10/2 | C/П | 0.12 | 0 | 14.1245 | 2022 | 2022 | 0.216 | 0.216 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0.216
1.1.5.87 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 12 | C/П | 0.298 | 0 | 13.78 | 2022 | 2022 | 0.5364 | 0.5364 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.298 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5364 | 0.5364
1.1.5.88 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-264 - ул. Майская, 4 | C/П | 0.4 | 0 | 13.091 | 2022 | 2022 | 0.72 | 0.72 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72
1.1.5.89 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ЦТП-28 | C/П | 0.1 | 0 | 13.4355 | 2022 | 2022 | 0.18 | 0.18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18
1.1.5.90 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 20 | C/П | 0.28 | 0 | 13.78 | 2022 | 2022 | 0.504 | 0.504 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0.504
1.1.5.91 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 22 | C/П | 0.22 | 0 | 14.469 | 2022 | 2022 | 0.396 | 0.396 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0.396
1.1.5.92 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 24 | C/П | 0.1 | 0 | 14.1245 | 2022 | 2022 | 0.18 | 0.18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18
1.1.5.93 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ЦТП-27 | C/П | 0.34 | 0 | 12.402 | 2022 | 2022 | 0.612 | 0.612 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0.612
1.1.5.94 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-278 - пр-т. Мира, 4 | C/П | 0.167 | 0 | 12.7465 | 2022 | 2022 | 0.3006 | 0.3006 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.167 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3006 | 0.3006
1.1.5.95 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-278 - ул. Бажова, 29 | C/П | 0.2 | 0 | 13.091 | 2022 | 2022 | 0.36 | 0.36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36
1.1.5.96 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - д/с Росинка | C/П | 0.48 | 0 | 14.469 | 2022 | 2022 | 0.864 | 0.864 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0.864
1.1.5.97 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - ул. Бажова, 21 | C/П | 0.424 | 0 | 17.225 | 2022 | 2022 | 0.7632 | 0.7632 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.424 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7632 | 0.7632
1.1.5.98 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - ул. Бажова, 23 | C/П | 0.33 | 0 | 14.1245 | 2022 | 2022 | 0.594 | 0.594 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0.594
1.1.5.99 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-281 - ул. Бажова, 2В | C/П | 0.23 | 0 | 21.0145 | 2022 | 2022 | 0.414 | 0.414 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0.414
1.1.5.100 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-281 - ул. Бажова, 2Б | C/П | 0.1 | 0 | 6.201 | 2022 | 2022 | 0.18 | 0.18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18
1.1.5.101 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бажова, 8 | C/П | 0.86 | 0 | 6.89 | 2022 | 2022 | 0.828 | 0.828 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.86 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0.828
1.1.5.102 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бахилова, 4 | C/П | 0.1 | 0 | 11.713 | 2022 | 2022 | 0.18 | 0.18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18
1.1.5.103 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бахилова, 6 | C/П | 0.29 | 0 | 11.024 | 2022 | 2022 | 0.522 | 0.522 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0.522
1.1.5.104 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ЦТП-7 | C/П | 0.14 | 0 | 6.201 | 2022 | 2022 | 0.252 | 0.252 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0.252
1.1.5.105 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ул. Бажова, 15 | C/П | 0.24 | 0 | 6.2 | 2022 | 2022 | 0.432 | 0.432 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432
1.1.5.106 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ул. Бажова, 17А | C/П | 0.2 | 0 | 6.2 | 2022 | 2022 | 0.36 | 0.36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36
1.1.5.107 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ЦТП-9 | C/П | 0.14 | 0 | 6.2 | 2022 | 2022 | 0.252 | 0.252 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0.252
1.1.5.108 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - ул. Бажова, 7 | C/П | 0.57 | 0 | 6.2 | 2022 | 2022 | 1.026 | 1.026 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 1.026
1.1.5.109 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - ул. Островского, 11 | C/П | 0.317 | 0 | 12.1 | 2018 | 2018 | 0.5706 | 0.5706 | 0.5706 | 0.317 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.317 | 0 | 0.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5706
1.1.5.110 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - пр-т. Мира, 20 | C/П | 0.39 | 0 | 6.5455 | 2018 | 2018 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702
1.1.5.111 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-295 - ул. Студенческая, 21 | C/П | 0.344 | 0 | 6.201 | 2018 | 2018 | 0.6192 | 0.6192 | 0.6192 | 0.344 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.344 | 0 | 0.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6192
1.1.5.112 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-296 - ул. Студенческая, 13 | C/П | 0.426 | 0 | 4.823 | 2018 | 2018 | 0.7668 | 0.7668 | 0.7668 | 0.426 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.426 | 0 | 0.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7668
1.1.5.113 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-296 - ул. Студенческая, 21 | C/П | 0.38 | 0 | 6.89 | 2018 | 2018 | 0.684 | 0.684 | 0.684 | 0.38 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684
1.1.5.114 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-297 - пр-т. Мира, 36 | C/П | 0.3356 | 0 | 7.2345 | 2018 | 2018 | 0.60408 | 0.60408 | 0.60408 | 0.3356 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3356 | 0 | 0.60408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60408
1.1.5.115 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-298 Мира 30 | C/П | 0.4 | 0 | 7.9235 | 2018 | 2018 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72
1.1.5.116 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-298 Мира 30/1 | C/П | 0.261 | 0 | 4.4785 | 2018 | 2018 | 0.4698 | 0.4698 | 0.4698 | 0.261 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.261 | 0 | 0.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4698
1.1.5.117 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-298 ЦТП-75 | C/П | 0.25 | 0 | 4.134 | 2018 | 2018 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
1.1.5.118 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-300 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 | C/П | 0.9928 | 0 | 4.823 | 2018 | 2018 | 1.787 | 1.787 | 1.787 | 0.9928 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9928 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.787
1.1.5.119 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-343 - ул. Островского, 20 | C/П | 0.32 | 0 | 5.1675 | 2018 | 2018 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576
1.1.5.120 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-344 - ул. Островского, 30 | C/П | 0.24 | 0 | 5.1675 | 2022 | 2022 | 0.432 | 0.432 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432
1.1.5.121 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-344 - ул. Островского, 32 | C/П | 0.3 | 0 | 4.134 | 2022 | 2022 | 0.54 | 0.54 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54
1.1.5.122 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-346 - ул. Островского, 38 | C/П | 0.232 | 0 | 5.8565 | 2022 | 2022 | 0.4176 | 0.4176 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.232 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4176 | 0.4176
1.1.5.123 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-347 - д/с Искорка | C/П | 0.24 | 0 | 5.512 | 2022 | 2022 | 0.432 | 0.432 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432
1.1.5.124 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-348 - ул. Пушкина, 25 | C/П | 0.3 | 0 | 4.823 | 2022 | 2022 | 0.54 | 0.54 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54
1.1.5.125 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-349 - пр-т. Мира, 31 | C/П | 0.276 | 0 | 4.823 | 2022 | 2022 | 0.4968 | 0.4968 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.276 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4968 | 0.4968
1.1.5.126 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-349 - ул. Островского, 16 СГП | C/П | 0.28 | 0 | 4.823 | 2022 | 2022 | 0.504 | 0.504 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0.504
1.1.5.127 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-374 - ул. Просвещения, 43 | C/П | 0.68 | 0 | 4.823 | 2022 | 2022 | 1.224 | 1.224 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 1.224
1.1.5.128 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-374 - ул. Просвещения, 45 | C/П | 0.26 | 0 | 4.823 | 2022 | 2022 | 0.468 | 0.468 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0.468
1.1.5.129 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-375 - ул. Энгельса, 9 | C/П | 0.23 | 0 | 4.823 | 2022 | 2022 | 0.414 | 0.414 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0.414
1.1.5.130 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-378 - ул. Энергетиков, 5 | C/П | 0.23 | 0 | 4.823 | 2022 | 2022 | 0.414 | 0.414 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0.414
1.1.5.131 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-382 - ул. Энергетиков, 29;29А;29В | C/П | 0.4899 | 0 | 4.823 | 2022 | 2022 | 0.88182 | 0.88182 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4899 | 0 | 0.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88182 | 0.88182
1.1.5.132 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-389 - ул. 30 лет Победы, 28 | C/П | 0.36 | 0 | 5.512 | 2022 | 2022 | 0.648 | 0.648 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0.648
1.1.5.133 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-391 - пр-д. Дружбы, 6 | C/П | 0.168 | 0 | 5.8565 | 2022 | 2022 | 0.3024 | 0.3024 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.168 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3024 | 0.3024
1.1.5.134 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - ул. 30 лет Победы, 5 | C/П | 0.26 | 0 | 6.201 | 2021 | 2021 | 0.468 | 0.468 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0 | - | - | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.468
1.1.5.135 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - ул. Северная, 70 | C/П | 0.168 | 0 | 5.512 | 2021 | 2021 | 0.3024 | 0.3024 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.168 | 0 | - | - | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3024 | 0 | 0.3024
1.1.5.136 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11А | C/П | 0.516 | 0 | 5.8565 | 2021 | 2021 | 0.9288 | 0.9288 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.516 | 0 | - | - | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9288 | 0 | 0.9288
1.1.5.137 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-395 - пр-д. Дружбы, 13 | C/П | 0.236 | 0 | 6.201 | 2021 | 2021 | 0.4248 | 0.4248 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.236 | 0 | - | - | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4248 | 0 | 0.4248
1.1.5.138 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-395 - пр-д. Дружбы, 15 | C/П | 0.3 | 0 | 5.512 | 2021 | 2021 | 0.54 | 0.54 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0 | - | - | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54
1.1.5.139 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-448 - пр-д. Первопроходцев, 10 | C/П | 1.98 | 0 | 5.512 | 2021 | 2021 | 3.564 | 3.564 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.98 | 0 | - | - | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.564 | 0 | 3.564
1.1.5.140 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-502 - ул. Грибоедова, 5 | C/П | 0.24 | 0 | 5.512 | 2021 | 2021 | 0.432 | 0.432 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | - | - | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432
1.1.5.141 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-502 - ул. Грибоедова, 9 | C/П | 0.16 | 0 | 5.512 | 2021 | 2021 | 0.288 | 0.288 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0 | - | - | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.288
1.1.5.142 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ул. Грибоедова, 11 | C/П | 0.2 | 0 | 5.512 | 2021 | 2021 | 0.36 | 0.36 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0 | - | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36
1.1.5.143 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - ул. Толстого, 18 | C/П | 0.21 | 0 | 5.512 | 2021 | 2021 | 0.378 | 0.378 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0 | - | - | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0.378
1.1.5.144 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - ул. Толстого, 24 | C/П | 0.24 | 0 | 5.512 | 2021 | 2021 | 0.432 | 0.432 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | - | - | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432
1.1.5.145 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Грибоедова, 1 | C/П | 0.4 | 0 | 5.512 | 2021 | 2021 | 0.72 | 0.72 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72
1.1.5.146 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Крылова, 13 | C/П | 0.6 | 0 | 5.512 | 2021 | 2021 | 1.08 | 1.08 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0 | - | - | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08
1.1.5.147 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Крылова, 15 | C/П | 0.24 | 0 | 5.512 | 2021 | 2021 | 0.432 | 0.432 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | - | - | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432
1.1.5.148 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-473 - ЦТП-61 | C/П | 0.22 | 0 | 5.512 | 2021 | 2021 | 0.396 | 0.396 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0 | - | - | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0.396
1.1.6. | Воздушные линии 6/10кВ
1.1.6.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5-РП-137 | C/П | 1.2 | 0 | 5.512 | 2019 | 2019 | 1.44 | 1.44 | 0 | - | - | 1.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 1.44
1.1.6.2 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-9 ф. 17 от п.на КТПН-635,636 ,639 | C/П | 0.997 | 0 | 5.51 | 2019 | 2019 | 1.1964 | 1.1964 | 0 | - | - | 0.997 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.997 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 1.1964
1.1.6.3 | Реконструкция ВЛ-10кв от ПС-9 ф.17 РП-124 эск-16 (ВЛ-10 кВ ф. Черный Мыс-307 до оп. №9) | C/П | 3.2 | 0 | 11.36 | 2019 | 2019 | 3.84 | 3.84 | 0 | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 3.84
1.1.6.4 | Реконструкция ВЛ-10кв ТП-384 КТПН-633 | C/П | 0.899 | 0 | 6.201 | 2019 | 2019 | 1.0788 | 1.0788 | 0 | - | - | 0.899 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.899 | 0 | 0 | 1.0788 | 0 | 0 | 0 | 1.0788
1.1.6.5 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-5 ф. Х.завод -I,II | C/П | 5.6 | 0 | 6.5455 | 2019 | 2019 | 6.72 | 6.72 | 0 | - | - | 5.6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 6.72
1.1.6.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5 ф.Чернореченский отп. | C/П | 4.7 | 0 | 6.89 | 2020 | 2020 | 5.64 | 5.64 | 0 | - | - | - | - | 4.7 | 0 | - | - | - | - | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 5.64
1.1.6.7 | Реконструкция ВЛ- 6кв РП-100 яч. 18 | C/П | 0.44 | 0 | 8.4 | 2020 | 2020 | 0.528 | 0.528 | 0 | - | - | - | - | 0.44 | 0 | - | - | - | - | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0.528
1.1.6.8 | Реконструкция ВЛ-10кв РП-138 ф.Вост. гр. скажин. | C/П | 0.1 | 0 | 3.445 | 2020 | 2020 | 0.12 | 0.12 | 0 | - | - | - | - | 0.1 | 0 | - | - | - | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12
1.1.6.9 | Реконструкция ВЛ-6кв п/ст 46 яч. 20 | C/П | 4.036 | 0 | 3.7895 | 2021 | 2021 | 4.8432 | 4.8432 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4.036 | 0 | - | - | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8432 | 0 | 4.8432
1.1.6.10 | Реконструкция КВЛ-6кв от КРУПЭ до ТП-489 | C/П | 2.4 | 0 | 4.134 | 2021 | 2021 | 2.88 | 2.88 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 0 | - | - | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 2.88
1.1.7. | Воздушные линии 0,4кВ
1.1.8. | Прочие электросетевые объекты
1.1.8.1 | Монтаж системы АИИС КУЭ ВРУ жилых домов | C/П | 0 | 0 | 3.445 | 2018 | 2022 | 322 | 322 | 64.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 322
1.1.8.2 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН | C/П | 0 | 0 | 8.957 | 2018 | 2022 | 14.388 | 14.388 | 2.8776 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8776 | 2.8776 | 2.8776 | 2.8776 | 2.8776 | 14.388
1.1.8.3 | Энергоаудит сетей ООО "СГЭС" с административными и производственными помещениями | C/П | 0 | 0 | 9.646 | 2022 | 2022 | 3.5 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5
1.1.8.4 | Сертификация качества электроэнергии сетей ООО "СГЭС" от центров питания (ПС-110/10кВ) | C/П | 0 | 0 | 5.1675 | 2018 | 2022 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5
1.1.8.5 | Техническое освидетельствование объектов с истекшим сроком эксплуатации | C/П | 0 | 0 | 5.1675 | 2018 | 2022 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
| Итого по разделу 1.1.1. |  | 103.4725 | 157.57 | 3596.923 |  |  | 982.2727 | 982.2727 | 188.6391 | 11.2404 | 31.26 | 23.661 | 27.82 | 25.816 | 32.12 | 21.7412 | 34.95 | 21.0139 | 31.42 | 103.4725 | 157.57 | 188.6391 | 189.0277 | 196.6144 | 201.845 | 206.1467 | 982.2727
1.2. | Создание систем телемеханики и связи
1.2.1. | Монтаж телемеханики на РП; ТП | C/П | 0 | 0 | 5.512 | 2018 | 2022 | 125.94 | 125.94 | 25.188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.188 | 25.188 | 25.188 | 25.188 | 25.188 | 125.94
| Итого по разделу 1.2. |  |  |  | 5.512 |  |  | 125.94 | 125.94 | 25.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.188 | 25.188 | 25.188 | 25.188 | 25.188 | 125.94
1.3. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.3.1. | Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП | C/П | 0 | 0 | 15.5025 | 2018 | 2022 | 46 | 46 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 46
| Итого по разделу 1.3. |  |  |  | 15.5025 |  |  | 46 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 46
2 | Новое строительство |  | 247.067 | 151 | 4310.6785 |  |  | 1806.4525 | 1806.4525 | 368.23 | 62.882 | 42.6 | 67.918 | 42.4 | 40.617 | 55.7 | 25.3 | 3.6 | 50.35 | 6.7 | 247.067 | 151 | 368.23 | 368.365 | 359.7625 | 357.89 | 352.205 | 1806.4525
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1. | Подстанции БКТП 6/10кВ
2.1.2. | Подстанции КТПН 6/10кВ
2.1.2.1 | Строительство КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | C/П | 0 | 0.5 | 13.4355 | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
2.1.2.2 | Строительство КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | C/П | 0 | 0.5 | 13.78 | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
2.1.2.3 | Строительство КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | С/П | 0 | 0.8 | 19.292 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.4 | Строительство КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | C/П | 0 | 0.5 | 16.536 | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
2.1.2.5 | Строительство КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1 | С/П | 0 | 0 | 12.402 | 2022 | 2022 | 1.8 | 1.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8
2.1.2.6 | Строительство КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1 | С/П | 0 | 0 | 11.024 | 2022 | 2022 | 1.8 | 1.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8
2.1.2.7 | Строительство КТПН№1 2х400кВА ДНТ "Барсовское" | С/П | 0 | 0.8 | 14.469 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.8 | Строительство КТПН№2 2х400кВА ДНТ "Барсовское" | С/П | 0 | 0.8 | 10.6795 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.9 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "Чистые пруды" | С/П | 0 | 0.4 | 9.9905 | 2018 | 2018 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9
2.1.2.10 | Строительство КТПН-400кВА Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1 | С/П | 0 | 0.4 | 12.402 | 2020 | 2020 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.11 | Строительство КТПН-400кВА ПСТ "№30 Дорожник" | С/П | 0 | 0.4 | 19.981 | 2020 | 2020 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.12 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "ДРУЖБА" | С/П | 0 | 0.4 | 20.3255 | 2020 | 2020 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.13 | Строительство КТПН-400кВА ПКС "Крылья Сургута", | С/П | 0 | 0.4 | 12.402 | 2020 | 2020 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.14 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 52 "Лесное" | С/П | 0 | 0.4 | 15.5025 | 2020 | 2020 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.15 | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Чистые пруды" | С/П | 0 | 0.4 | 14.469 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.16 | Строительство КТПН-400кВА ПССК "Чернореченский" | С/П | 0 | 0.4 | 16.8805 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.17 | Строительство КТПН-400кВА ПСДСК "ПОДВОДНИК" | С/П | 0 | 0.4 | 8.957 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.18 | Строительство КТПН-400кВА СОПК "Родничок" № 61 | С/П | 0 | 0.4 | 17.225 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.19 | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Газовик" | С/П | 0 | 0.4 | 17.5695 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.20 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 13 "МАЙ" | С/П | 0 | 0.4 | 17.225 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.21 | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута"-2 | С/П | 0 | 0.4 | 19.981 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.22 | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута - Кафт" | С/П | 0 | 0.4 | 20.3255 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.23 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "Тихий Бор" | С/П | 0 | 0.4 | 12.402 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.24 | Строительство КТПН-400кВА ДПК "Жемчужина" | С/П | 0 | 0.4 | 15.5025 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.25 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Искра | С/П | 0 | 0.4 | 14.469 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.26 | Строительство КТПН-400кВА ПК Садовое товарищество № 7 | С/П | 0 | 0.4 | 16.8805 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.27 | Строительство КТПН-400кВА ПСК № 71 Зеленое | С/П | 0 | 0.4 | 8.957 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.28 | Строительство КТПН-400кВА ПДК Сосновый бор | С/П | 0 | 0.4 | 16.8805 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.29 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Березовый | С/П | 0 | 0.4 | 16.54 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.30 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Пищевик | С/П | 0 | 0.4 | 16.54 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.31 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Кедровый | С/П | 0 | 0.4 | 14.469 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.32 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Рябиновое | С/П | 0 | 0.4 | 10.335 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.33 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Виктория | С/П | 0 | 0.4 | 17.5695 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.34 | Строительство КТПН-400кВА СТСН Летние Юрты | С/П | 0 | 0.4 | 17.5695 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.35 | Строительство КТПН-400кВА СТ Ягодное | С/П | 0 | 0.4 | 23.426 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.36 | Строительство КТПН-400кВА СТ Сириус | С/П | 0 | 0.4 | 15.5025 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.37 | Строительство КТПН-400кВА СТ Берендей | С/П | 0 | 0.4 | 15.847 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.38 | Строительство КТПН-400кВА СТ Тюльпан | С/П | 0 | 0.4 | 19.981 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.39 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергостроитель | С/П | 0 | 0.4 | 19.6365 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.40 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный | С/П | 0 | 0.4 | 17.23 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.41 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-2 | С/П | 0 | 0.4 | 17.23 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.42 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-3 | С/П | 0 | 0.4 | 18.9475 | 2021 | 2021 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
2.1.2.43 | Строительство КТПН-400кВА СТ Полимер | С/П | 0 | 0.4 | 18.9475 | 2021 | 2021 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
2.1.2.44 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Заречный | С/П | 0 | 0.4 | 21.0145 | 2021 | 2021 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
2.1.2.45 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север | С/П | 0 | 0.4 | 20.67 | 2021 | 2021 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
2.1.2.46 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север-1 | С/П | 0 | 0.4 | 19.981 | 2021 | 2021 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
2.1.2.47 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Черемушки | С/П | 0 | 0.4 | 18.9475 | 2021 | 2021 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
2.1.2.48 | Строительство КТПН-400кВА ПДК Черемушки-2 | С/П | 0 | 0.4 | 20.3255 | 2021 | 2021 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
2.1.2.49 | Строительство КТПН-400кВА СПК Авиатор-34 | С/П | 0 | 0.4 | 19.292 | 2021 | 2021 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
2.1.2.50 | Строительство КТПН-400кВА СНТ Дзержинец | С/П | 0 | 0.4 | 21.0145 | 2021 | 2021 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
2.1.2.51 | Строительство КТПН-400кВА ПСОК №8 | С/П | 0 | 0.4 | 20.67 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.52 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 4 | С/П | 0 | 0.4 | 19.981 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.53 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 5 | С/П | 0 | 0.4 | 18.9475 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.54 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 3 | С/П | 0 | 0.4 | 20.3255 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.55 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 2 | С/П | 0 | 0.4 | 19.292 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.56 | Строительство КТПН-400кВА СТ Ручеек | С/П | 0 | 0.4 | 19.6365 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.57 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кооператор | С/П | 0 | 0.4 | 18.9475 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.58 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Монтажник-40 | С/П | 0 | 0.4 | 17.914 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.59 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Магистраль | С/П | 0 | 0.4 | 17.5695 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.60 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кедр | С/П | 0 | 0.4 | 17.225 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.61 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Мостовик-1 | С/П | 0 | 0.4 | 21.7035 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.62 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Калинка | С/П | 0 | 0.4 | 19.981 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.63 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Тихое | С/П | 0 | 0.4 | 18.9475 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.64 | Строительство КТПН-400кВА СТ Зори Сургута | С/П | 0 | 0.4 | 20.3255 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.65 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Птицевод Севера | С/П | 0 | 0.4 | 19.292 | 2018 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.66 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергетик-4 | С/П | 0 | 0.4 | 19.6365 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.67 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Хвойный | С/П | 0 | 0.4 | 18.9475 | 2019 | 2019 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
2.1.2.68 | Строительство КТПН-400кВА ДК Солнечное | С/П | 0 | 0.4 | 17.914 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.69 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Рассвет | С/П | 0 | 0.4 | 17.5695 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.70 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Локомотив | С/П | 0 | 0.4 | 17.225 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.2.71 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Речник | С/П | 0 | 0.4 | 21.7035 | 2022 | 2022 | 3.8 | 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
2.1.3. | Подстанции РП;ТП 6/10кВ
2.1.3.1 | Строительство РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | С/П | 0 | 5 | 23.7705 | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2.1.3.2 | Строительство ТП12 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | С/П | 0 | 2 | 20.3255 | 2018 | 2018 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
2.1.3.3 | Строительство ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | С/П | 0 | 2 | 19.292 | 2019 | 2019 | 12.5 | 12.5 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5
2.1.3.4 | Строительство ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А | С/П | 0 | 3.2 | 19.292 | 2020 | 2020 | 17 | 17 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17
2.1.3.5 | Строительство ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт | С/П | 0 | 2.5 | 19.6365 | 2020 | 2020 | 15.5 | 15.5 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5
2.1.3.6 | Строительство ТП 2х2500кВА, для электроснабжения Храма по ул.Мира | С/П | 0 | 5 | 18.603 | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2.1.3.7 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.35, для электроснабжения Детского сада | С/П | 0 | 5 | 20.3255 | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2.1.3.8 | Строительство ТП3 2х2500кВА мкр.35, для электроснабжения школы | С/П | 0 | 5 | 18.2585 | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2.1.3.9 | Строительство ТП№20 2х1600кВА мкр.44, для электроснабжения Детского сада на 350мест | C/П | 0 | 3.2 | 17.914 | 2020 | 2020 | 17 | 17 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17
2.1.3.10 | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.44, для электроснабжения Школы на 1200 учащихся | C/П | 0 | 5 | 19.6365 | 2020 | 2020 | 21 | 21 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21
2.1.3.11 | Строительство ТП№16 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | C/П | 0 | 5 | 18.9475 | 2019 | 2019 | 21 | 21 | 0 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
2.1.3.12 | Строительство ТП№17 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения средней общеобразовательной школы | C/П | 0 | 5 | 17.914 | 2020 | 2020 | 21 | 21 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21
2.1.3.13 | Строительство ТП№18 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | C/П | 0 | 5 | 17.5695 | 2020 | 2020 | 21 | 21 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21
2.1.3.14 | Строительство ТП№19 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | C/П | 0 | 5 | 17.225 | 2020 | 2020 | 21 | 21 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21
2.1.3.15 | Строительство ТП№20 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | C/П | 0 | 5 | 21.7035 | 2019 | 2019 | 21 | 21 | 0 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
2.1.3.16 | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения детского сада | C/П | 0 | 5 | 19.981 | 2019 | 2019 | 21 | 21 | 0 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
2.1.3.17 | Строительство ТП№22 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | C/П | 0 | 5 | 18.9475 | 2019 | 2019 | 21 | 21 | 0 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
2.1.3.18 | Строительство ТП№23 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | C/П | 0 | 5 | 20.3255 | 2020 | 2020 | 21 | 21 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21
2.1.3.19 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.28, для электроснабжения Детского сада мкр.28 | C/П | 0 | 3.2 | 19.292 | 2018 | 2018 | 17 | 17 | 17 | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2.1.3.20 | Строительство РП-2х2500кВА мкр.28 | C/П | 0 | 5 | 19.6365 | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2.1.3.21 | Строительство РП 2х2500кВА п.Дорожный | C/П | 0 | 5 | 18.9475 | 2020 | 2020 | 21 | 21 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21
2.1.3.22 | Строительство ТП 2х1000кВА п.Дорожный | C/П | 0 | 2 | 17.914 | 2020 | 2020 | 12.5 | 12.5 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5
2.1.3.23 | Строительство ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада | C/П | 0 | 3.2 | 17.5695 | 2020 | 2020 | 17 | 17 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17
2.1.3.24 | Строительство ТП№1 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Психо-наркологического диспансера, мкр.51 | C/П | 0 | 3.2 | 17.225 | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
2.1.3.25 | Строительство ТП№2 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Поликлиники мкр.51 | C/П | 0 | 3.2 | 21.7035 | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
2.1.3.26 | Строительство ТП№3 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | C/П | 0 | 3.2 | 24.115 | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
2.1.3.27 | Строительство ТП№4 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | C/П | 0 | 3.2 | 23.7705 | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
2.1.3.28 | Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | C/П | 0 | 3.2 | 20.3255 | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
2.1.3.29 | Строительство ТП№6 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения общеобразовательной школы на 800 мест | C/П | 0 | 3.2 | 19.292 | 2020 | 2020 | 17 | 17 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17
2.1.3.30 | Строительство ТП№7 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | C/П | 0 | 3.2 | 19.292 | 2020 | 2020 | 17 | 17 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17
2.1.3.31 | Строительство ТП№8 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Детского сада на 310 мест мкр.51 | C/П | 0 | 3.2 | 19.6365 | 2020 | 2020 | 17 | 17 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17
2.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-117 до РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | C/П | 0.576 | 0 | 20.3255 | 2018 | 2018 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.576 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.576 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44
2.1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)11 2х1000кВА до ТП12 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | C/П | 0.69 | 0 | 18.2585 | 2018 | 2018 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 0.69 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.69 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725
2.1.4.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП12 2х1000кВА до ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | C/П | 0.53 | 0 | 17.914 | 2019 | 2019 | 1.325 | 1.325 | 0 | - | - | 0.53 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 1.325
2.1.4.4 | Строительство КЛ-10кВ от ТП13 2х1000кВА до РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | C/П | 0.724 | 0 | 19.292 | 2019 | 2019 | 1.81 | 1.81 | 0 | - | - | 0.724 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.724 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 1.81
2.1.4.5 | Строительство КЛ-10кВ ПС "Геолог" до ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А | C/П | 0.34 | 0 | 20.67 | 2020 | 2020 | 0.85 | 0.85 | 0 | - | - | - | - | 0.34 | 0 | - | - | - | - | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85
2.1.4.6 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН-736 до КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | C/П | 0.35 | 0 | 19.981 | 2022 | 2022 | 0.875 | 0.875 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.875
2.1.4.7 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№1 2х250кВА до КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | C/П | 0.4 | 0 | 18.9475 | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2.1.4.8 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№2 2х250кВА до КТПН-735, для электроснабжения п.Лунный | С/П | 0.8 | 0 | 20.3255 | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
2.1.4.9 | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-24" до КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1 | С/П | 0.6 | 0 | 19.292 | 2022 | 2022 | 1.5 | 1.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
2.1.4.10 | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-25" до КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1 | С/П | 0.35 | 0 | 19.6365 | 2022 | 2022 | 0.875 | 0.875 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.875
2.1.4.11 | Строительство КЛ-6кВ от КРУН1 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | С/П | 0.55 | 0 | 18.9475 | 2022 | 2022 | 1.375 | 1.375 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 1.375
2.1.4.12 | Строительство КЛ-6кВ от КРУН2 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | С/П | 1.2 | 0 | 17.914 | 2022 | 2022 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
2.1.4.13 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН-2х400кВА до КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | С/П | 0.6 | 0 | 17.5695 | 2022 | 2022 | 1.5 | 1.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
2.1.4.14 | Строительство КЛ-10кВ до ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт | С/П | 0.8 | 0 | 17.225 | 2021 | 2021 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2.1.4.15 | Строительство КЛ-10кВ от РП-110 до ТП 2х2500кВА, для электроснабжения Храма по ул.Мира | С/П | 0.732 | 0 | 21.7035 | 2018 | 2018 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.732 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.732 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83
2.1.4.16 | Строительство КЛ-10кВ от РП-164 до ТП2 2х2500кВА мкр.35 | С/П | 0.468 | 0 | 24.115 | 2018 | 2018 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.468 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.468 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17
2.1.4.17 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х2500кВА до ТП3 2х2500кВА мкр.35 | С/П | 0.786 | 0 | 23.7705 | 2018 | 2018 | 1.965 | 1.965 | 1.965 | 0.786 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.786 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.965
2.1.4.18 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-18 2х2500кВА до ТП№20 2х1600кВА мкр.44 | С/П | 0.72 | 0 | 20.3255 | 2020 | 2020 | 1.8 | 1.8 | 0 | - | - | - | - | 0.72 | 0 | - | - | - | - | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8
2.1.4.19 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х1600кВА до ТП№21 2х2500кВА мкр.44 | С/П | 0.514 | 0 | 19.292 | 2020 | 2020 | 1.285 | 1.285 | 0 | - | - | - | - | 0.514 | 0 | - | - | - | - | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 1.285
2.1.4.20 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№21 2х2500кВА мкр.44 до БКТП-830 | С/П | 0.984 | 0 | 19.292 | 2020 | 2020 | 2.46 | 2.46 | 0 | - | - | - | - | 0.984 | 0 | - | - | - | - | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 2.46
2.1.4.21 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№16 2х2500кВА до ТП№17 2х2500 кВА мкр.27А | C/П | 0.434 | 0 | 19.6365 | 2019 | 2019 | 1.085 | 1.085 | 0 | - | - | 0.434 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.434 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 1.085
2.1.4.22 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№17 2х2500кВА до ТП№18 2х2500 кВА мкр.27А | C/П | 0.504 | 0 | 18.603 | 2020 | 2020 | 1.26 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 0.504 | 0 | - | - | - | - | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26
2.1.4.23 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№18 2х2500кВА до ТП№19 2х2500 кВА мкр.27А | C/П | 0.462 | 0 | 20.3255 | 2020 | 2020 | 1.155 | 1.155 | 0 | - | - | - | - | 0.462 | 0 | - | - | - | - | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 1.155
2.1.4.24 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№19 2х2500кВА до ТП№22 2х2500 кВА мкр.27А | C/П | 0.534 | 0 | 18.2585 | 2020 | 2020 | 1.335 | 1.335 | 0 | - | - | - | - | 0.534 | 0 | - | - | - | - | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 1.335
2.1.4.25 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№22 2х2500кВА до ТП№23 2х2500 кВА мкр.27А | C/П | 0.265 | 0 | 17.914 | 2020 | 2020 | 0.6625 | 0.6625 | 0 | - | - | - | - | 0.265 | 0 | - | - | - | - | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0.6625 | 0 | 0 | 0.6625
2.1.4.26 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№23 2х2500кВА до ТП№20 2х2500 кВА мкр.27А | C/П | 0.17 | 0 | 19.292 | 2020 | 2020 | 0.425 | 0.425 | 0 | - | - | - | - | 0.17 | 0 | - | - | - | - | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0.425
2.1.4.27 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х2500кВА до ТП№21 2х2500 кВА мкр.27А | C/П | 0.446 | 0 | 20.67 | 2020 | 2020 | 1.115 | 1.115 | 0 | - | - | - | - | 0.446 | 0 | - | - | - | - | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 1.115
2.1.4.28 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№21 2х2500 кВА мкр.27А до РП-147 | C/П | 0.984 | 0 | 18.2585 | 2020 | 2020 | 2.46 | 2.46 | 0 | - | - | - | - | 0.984 | 0 | - | - | - | - | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 2.46
2.1.4.29 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№16 2х2500кВА мкр.27А | C/П | 0.43 | 0 | 17.914 | 2019 | 2019 | 1.075 | 1.075 | 0 | - | - | 0.43 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 1.075
2.1.4.30 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА мкр.28 до ТП-2х1600кВА мкр.28 | С/П | 0.27 | 0 | 18.95 | 2018 | 2018 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675
2.1.4.31 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.28 до места врезки в КЛ-10кВ | С/П | 0.324 | 0 | 19.29 | 2018 | 2018 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.324 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.324 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81
2.1.4.32 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА мкр.28 до места врезки в КЛ-10кВ | С/П | 0.536 | 0 | 20.29 | 2018 | 2018 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.536 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.536 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34
2.1.4.33 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА до ТП-2х1000кВА п.Дорожный | С/П | 0.372 | 0 | 18.95 | 2020 | 2020 | 0.93 | 0.93 | 0 | - | - | - | - | 0.372 | 0 | - | - | - | - | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93
2.1.4.34 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1000кВА до места врезки в КЛ-10кВ п.Дорожный | С/П | 0.628 | 0 | 20.67 | 2020 | 2020 | 1.57 | 1.57 | 0 | - | - | - | - | 0.628 | 0 | - | - | - | - | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57
2.1.4.35 | Строительство КЛ-10кВ от ТП3 до ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада | C/П | 0.544 | 0 | 19.29 | 2020 | 2020 | 1.36 | 1.36 | 0 | - | - | - | - | 0.544 | 0 | - | - | - | - | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36
2.1.4.36 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1600кВА до ТП№2 2х1600кВА мкр.51 | С/П | 0.6 | 0 | 16.536 | 2019 | 2019 | 1.5 | 1.5 | 0 | - | - | 0.6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5
2.1.4.37 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№2 2х1600кВА до ТП№3 2х1600кВА мкр.51 | С/П | 0.55 | 0 | 16.1915 | 2019 | 2019 | 1.375 | 1.375 | 0 | - | - | 0.55 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 1.375
2.1.4.38 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№3 2х1600кВА до ТП№4 2х1600кВА мкр.51 | С/П | 0.55 | 0 | 12.402 | 2019 | 2019 | 1.375 | 1.375 | 0 | - | - | 0.55 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 1.375
2.1.4.39 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№4 2х1600кВА до ТП№5 2х1600кВА мкр.51 | С/П | 0.55 | 0 | 18.603 | 2019 | 2019 | 1.375 | 1.375 | 0 | - | - | 0.55 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 1.375
2.1.4.40 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.51 | C/П | 0.55 | 0 | 17.914 | 2019 | 2019 | 1.375 | 1.375 | 0 | - | - | 0.55 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 1.375
2.1.4.41 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№6 2х1600кВА до ТП№7 2х1600кВА мкр.51 | C/П | 0.55 | 0 | 18.2585 | 2020 | 2020 | 1.375 | 1.375 | 0 | - | - | - | - | 0.55 | 0 | - | - | - | - | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 1.375
2.1.4.42 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№7 2х1600кВА до ТП№8 2х1600кВА мкр.51 | C/П | 0.55 | 0 | 17.914 | 2020 | 2020 | 1.375 | 1.375 | 0 | - | - | - | - | 0.55 | 0 | - | - | - | - | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 1.375
2.1.4.43 | Строительство КЛ-10кВ до ТП№1 2х1600кВА мкр.51 | C/П | 0.55 | 0 | 17.5695 | 2020 | 2020 | 1.375 | 1.375 | 0 | - | - | - | - | 0.55 | 0 | - | - | - | - | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 1.375
2.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ
2.1.5.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№1 ДНТ "Барсовское" | C/П | 2 | 0 | 16.8805 | 2018 | 2018 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
2.1.5.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№2 ДНТ "Барсовское" | С/П | 2 | 0 | 20.67 | 2018 | 2018 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
2.1.5.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН-400кВА ДНТ "Чистые пруды" | С/П | 2 | 0 | 12.402 | 2018 | 2018 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
2.1.5.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1 | С/П | 3.5 | 0 | 16.536 | 2020 | 2020 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСТ "№30 Дорожник" | С/П | 3.5 | 0 | 14.469 | 2020 | 2020 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "ДРУЖБА" | С/П | 3.5 | 0 | 18.603 | 2020 | 2020 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.7 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПКС "Крылья Сургута", | С/П | 3.5 | 0 | 18.9475 | 2020 | 2020 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.8 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 52 "Лесное" | С/П | 3.5 | 0 | 20.3255 | 2020 | 2020 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.9 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ "Чистые пруды" | С/П | 3.5 | 0 | 18.2585 | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.10 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПССК "Чернореченский" | С/П | 3.5 | 0 | 17.914 | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.11 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСДСК "ПОДВОДНИК" | С/П | 3.5 | 0 | 17.5695 | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.12 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОПК "Родничок" № 61 | С/П | 3.5 | 0 | 17.225 | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.13 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ "Газовик" | С/П | 3.5 | 0 | 16.8805 | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.14 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 13 "МАЙ" | С/П | 3.5 | 0 | 20.67 | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.15 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута"-2 | С/П | 3.5 | 0 | 12.402 | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.16 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута - Кафт" | С/П | 3.5 | 0 | 16.536 | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.17 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "Тихий Бор" | С/П | 3.5 | 0 | 17.536 | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.18 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДПК "Жемчужина" | С/П | 3.5 | 0 | 14.469 | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.19 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Искра | С/П | 3.5 | 0 | 18.603 | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.20 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПК Садовое товарищество № 7 | С/П | 3.5 | 0 | 18.9475 | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.21 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК № 71 Зеленое | С/П | 3.5 | 0 | 20.3255 | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.22 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Сосновый бор | С/П | 3.5 | 0 | 20.67 | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.23 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Березовый | С/П | 3.5 | 0 | 21.0145 | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.24 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Пищевик | С/П | 3.5 | 0 | 19.981 | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.25 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Кедровый | С/П | 3.5 | 0 | 19.292 | 2020 | 2020 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.26 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Рябиновое | С/П | 3.5 | 0 | 19.6365 | 2020 | 2020 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.27 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Виктория | С/П | 3.5 | 0 | 18.603 | 2020 | 2020 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.28 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТСН Летние Юрты | С/П | 3.5 | 0 | 18.603 | 2020 | 2020 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.29 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Ягодное | С/П | 3.5 | 0 | 18.9475 | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.30 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Сириус | С/П | 3.5 | 0 | 20.3255 | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.31 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Берендей | С/П | 3.5 | 0 | 20.67 | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.32 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Тюльпан | С/П | 3.5 | 0 | 21.0145 | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.33 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергостроитель | С/П | 3.5 | 0 | 19.981 | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.34 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный | С/П | 3.5 | 0 | 19.292 | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.35 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-2 | С/П | 3.5 | 0 | 19.6365 | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.36 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-3 | С/П | 3.5 | 0 | 18.603 | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.37 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Полимер | С/П | 3.5 | 0 | 21.7035 | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.38 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Заречный | С/П | 3.5 | 0 | 18.603 | 2021 | 2021 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3
2.1.5.39 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север | С/П | 3.5 | 0 | 18.9475 | 2021 | 2021 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3
2.1.5.40 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север-1 | С/П | 3.5 | 0 | 20.3255 | 2021 | 2021 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3
2.1.5.41 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Черемушки | С/П | 3.5 | 0 | 20.67 | 2021 | 2021 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3
2.1.5.42 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Черемушки-2 | С/П | 3.5 | 0 | 21.0145 | 2021 | 2021 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3
2.1.5.43 | Строительство ВЛ-0,4кВ СПК Авиатор-34 | С/П | 3.5 | 0 | 19.981 | 2021 | 2021 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3
2.1.5.44 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ Дзержинец | С/П | 3.5 | 0 | 19.292 | 2021 | 2021 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3
2.1.5.45 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСОК №8 | С/П | 3.5 | 0 | 19.6365 | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.46 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 4 | С/П | 3.5 | 0 | 18.603 | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.47 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 5 | С/П | 3.5 | 0 | 18.603 | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.48 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 3 | С/П | 3.5 | 0 | 18.9475 | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.49 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 2 | С/П | 3.5 | 0 | 20.3255 | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.50 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Ручеек | С/П | 3.5 | 0 | 20.67 | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.51 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Кооператор | С/П | 3.5 | 0 | 21.0145 | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.52 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Монтажник-40 | С/П | 3.5 | 0 | 19.981 | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.53 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Магистраль | С/П | 3.5 | 0 | 19.292 | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.54 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Кедр | С/П | 3.5 | 0 | 19.6365 | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.55 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Мостовик-1 | С/П | 3.5 | 0 | 18.603 | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.56 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Калинка | С/П | 3.5 | 0 | 21.7035 | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.57 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Тихое | С/П | 3.5 | 0 | 19.292 | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.58 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Зори Сургута | С/П | 3.5 | 0 | 17.225 | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.59 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Птицевод Севера | С/П | 3.5 | 0 | 18.2585 | 2018 | 2018 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.60 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергетик-4 | С/П | 3.5 | 0 | 17.5695 | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.61 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Хвойный | С/П | 3.5 | 0 | 19.292 | 2019 | 2019 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | 3.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2.1.5.62 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДК Солнечное | С/П | 3.5 | 0 | 16.536 | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.63 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Рассвет | С/П | 3.5 | 0 | 12.402 | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.64 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Локомотив | С/П | 3.5 | 0 | 15.5025 | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.5.65 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Речник | С/П | 3.5 | 0 | 14.469 | 2022 | 2022 | 6.3 | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3
2.1.6. | Прочие электросетевые объекты
2.1.6.1 | Производственных помещений, г.Сургут | C/П | 0 | 0 | 17.914 | 2021 | 2022 | 400 | 400 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 150 | 400
2.1.6.2 | Монтаж диспетчерского щита | C/П | 0 | 0 | 19.292 | 2022 | 2022 | 35 | 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35
2.1.6.3 | АГП ВС-22-06 ЭИ КАМАЗ 43502 4х4 - 2шт. | C/П | 0 | 0 | 19.981 | 2018 | 2019 | 8.4 | 8.4 | 4.2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 8.4
2.1.6.4 | АГП ПСС121-28 КАМАЗ 5350 6х6 | C/П | 0 | 0 | 20.3255 | 2021 | 2021 | 5.3 | 5.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3
2.1.6.5 | Газель-Next цельнометалическая-6шт. | C/П | 0 | 0 | 12.402 | 2018 | 2022 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 7.2
2.1.6.6 | Шевроле – Нива GLC-7шт. | C/П | 0 | 0 | 15.5025 | 2018 | 2022 | 4.69 | 4.69 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1.34 | 1.34 | 4.69
2.1.6.7 | Погрузчик фронтальный «Амкадор-352» г.п. 5 тн. | C/П | 0 | 0 | 14.469 | 2019 | 2019 | 4.6 | 4.6 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6
2.1.6.8 | КС 65717-34 (50 тонн) КАМАЗ 6560 8х8 | C/П | 0 | 0 | 16.8805 | 2021 | 2021 | 15.5 | 15.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 15.5
2.1.6.9 | БКМ 517 КАМАЗ 43502 | C/П | 0 | 0 | 8.957 | 2022 | 2022 | 4.3 | 4.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3
2.1.6.10 | Мини погрузчик МКСМ-800-2шт. | C/П | 0 | 0 | 17.225 | 2019 | 2020 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3
2.1.6.11 | Лаборатории на базе КАМАЗ 4х4- 2шт. | C/П | 0 | 0 | 17.5695 | 2021 | 2022 | 5.2 | 5.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 5.2
2.1.6.12 | Газель-Next автобус 4шт. | C/П | 0 | 0 | 17.225 | 2018 | 2021 | 6 | 6 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 6
2.1.6.13 | Микроавтобус Фольцваген - Мультивен | C/П | 0 | 0 | 15.847 | 2019 | 2019 | 4.4 | 4.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4
2.1.6.14 | Кран манипулятор КАМАЗ 43118 г/п 2,9т | C/П | 0 | 0 | 17.225 | 2022 | 2022 | 5.2 | 5.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2
2.1.6.15 | Гильотина | C/П | 0 | 0 | 17.914 | 2018 | 2018 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45
2.1.6.16 | Пресс ножницы | C/П | 0 | 0 | 18.603 | 2019 | 2019 | 0.65 | 0.65 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.65
2.1.6.17 | Сварочный аппарат | C/П | 0 | 0 | 19.292 | 2022 | 2022 | 0.07 | 0.07 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07
2.1.6.18 | Трубогибный станок универсальный | C/П | 0 | 0 | 14.469 | 2020 | 2020 | 0.25 | 0.25 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25
2.1.6.19 | Профессиональный алкотестер | C/П | 0 | 0 | 16.8805 | 2018 | 2018 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
2.1.6.20 | Автомобильный диагностический компьютер | C/П | 0 | 0 | 8.957 | 2018 | 2018 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
2.1.6.21 | Стенд проверки генераторов стартеров | C/П | 0 | 0 | 17.225 | 2022 | 2022 | 0.07 | 0.07 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07
2.1.6.22 | Зарядное оборудование | C/П | 0 | 0 | 17.5695 | 2021 | 2021 | 0.08 | 0.08 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08
2.1.6.23 | Вентиляция цеха | C/П | 0 | 0 | 17.225 | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
2.1.6.24 | Шиномонтажный станок (для легкового транспорта) | C/П | 0 | 0 | 15.847 | 2020 | 2020 | 0.15 | 0.15 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15
2.1.6.25 | Балансировочный станок (для легкового транспорта) | C/П | 0 | 0 | 17.225 | 2019 | 2019 | 0.15 | 0.15 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15
2.1.6.26 | Балансировочный станок (для грузового транспорта) | C/П | 0 | 0 | 17.914 | 2019 | 2019 | 0.5 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
2.1.6.27 | Компрессор V-110л. | C/П | 0 | 0 | 18.603 | 2021 | 2021 | 0.07 | 0.07 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07
| Итого по разделу 2.1. |  | 247.067 | 151 | 4310.6785 |  |  | 1806.4525 | 1806.4525 | 368.23 | 62.882 | 42.6 | 67.918 | 42.4 | 40.617 | 55.7 | 25.3 | 3.6 | 50.35 | 6.7 | 247.067 | 151 | 368.23 | 368.365 | 359.7625 | 357.89 | 352.205 | 1806.4525
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года

## приложение 2.
Приложение №2
к приказу Минэнерго России
от 5 апреля 2013г. №185
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
___________________М.Ч. Пак
«___»________ 2017 года
М.П.
Целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2018-2022 год (г.Сургут)
Наименование показателя | Значение показателя, годы <**>
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.0151 | 0.015 | 0.0149 | 0.0148 | 0.0147
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) <***> | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
<*> Заполняется в отношении сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью.
<**> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать периоду реализации инвестиционной программы.
<***> Показатель не заполняется в отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью.

## приложение 2
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
№114 от 24 марта 2010 г.
Прогноз ввода/вывода объектов
ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2018-2022 годы (г.Сургут)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
____________________ М.Ч. Пак
«___»________ 2017 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [11 empty] | Вывод мощностей | [11 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС), млн.руб. <*> | Ввод основных средств сетевых организаций
|  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км |  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС)
|  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | ИТОГО |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | ИТОГО |  |  | Iкв. 2018г |  | IIкв. 2018г |  | IIIкв. 2018г |  | IVкв. 2018г |  | Итого 2018г |  | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | Iкв. 2018г. | IIкв. 2018г. | IIIкв. 2018г. | IVкв. 2018г. | Итого 2018г. | Итого
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| ВСЕГО, | 73.86 | 74.1224 | 70.22 | 91.579 | 87.82 | 66.433 | 38.55 | 47.0412 | 38.12 | 71.3639 | 308.57 | 350.5395 | 31.26 | 11.2404 | 27.82 | 23.661 | 32.12 | 25.816 | 34.95 | 21.7412 | 31.42 | 21.0139 | 157.57 | 103.4725 | 2960.6652 | 0 | 0 | 15.4 | 1.77 | 13.66 | 52.5 | 44.8 | 19.8524 | 73.86 | 74.1224 | 592.5807 | 591.5649 | 592.923 | 591.5397 | 0 | 76.6152 | 252.0921 | 263.3498 | 592.0571 | 2960.6652
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 31.26 | 11.2404 | 27.82 | 23.661 | 32.12 | 25.816 | 34.95 | 21.7412 | 31.42 | 21.0139 | 157.57 | 103.4725 | 31.26 | 11.2404 | 27.82 | 23.661 | 32.12 | 25.816 | 34.95 | 21.7412 | 31.42 | 21.0139 | 157.57 | 103.4725 | 1154.2127 | 0 | 0 | 15.4 | 1.77 | 1.26 | 0 | 14.6 | 9.4704 | 31.26 | 11.2404 | 224.2157 | 231.8024 | 235.033 | 239.3347 | 0 | 76.6152 | 49.2921 | 97.9198 | 223.8271 | 1154.2127
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1. | Подстанции 110кВ
1.1.1.1 | Монтаж пожарной сигнализации на ПС-110/10 кВ "Университет" | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  |  | 8 | 8
1.1.2. | Распределительные подстанции 6/10кВ (РП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-117 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 13.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13.2185 |  | 13.2185 | 13.2185
1.1.2.2 | Реконструкция РП-119 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 14.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14.3549 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3549
1.1.2.3 | Реконструкция РП - 122 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 13.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 13.4899 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.4899
1.1.2.4 | Реконструкция РП-127 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 10.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 10.4876 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.4876
1.1.2.5 | Реконструкция РП-114 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 11.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.7088 | 11.7088 | 11.7088
1.1.2.6 | Реконструкция РП - 115 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 12.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 12.4891 |  |  |  |  | 0 | 12.4891
1.1.2.7 | Реконструкция РП-113 (замена оборудования РУ-6кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 14.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 14.0836 |  |  |  |  | 0 | 14.0836
1.1.3. | Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ТП - 279 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.5825 | 2.5825 | 2.5825
1.1.3.2 | Реконструкция ТП - 254 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.9328 | 2.9328 | 2.9328
1.1.3.3 | Реконструкция ТП - 255 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7181 | 2.7181 | 2.7181
1.1.3.4 | Реконструкция ТП - 331 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.9328 | 2.9328 | 2.9328
1.1.3.5 | Реконструкция ТП - 332 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.5825 | 2.5825 | 2.5825
1.1.3.6 | Реконструкция ТП - 333 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.5825 | 2.5825 | 2.5825
1.1.3.7 | Реконструкция ТП - 334 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7181 | 2.7181 | 2.7181
1.1.3.8 | Реконструкция ТП - 335 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7181 | 2.7181 | 2.7181
1.1.3.9 | Реконструкция ТП - 337 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7181 | 2.7181 | 2.7181
1.1.3.10 | Реконструкция ТП - 338 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.8538 | 2.8538 | 2.8538
1.1.3.11 | Реконструкция ТП - 482 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 5.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.1288 | 5.1288 | 5.1288
1.1.3.12 | Реконструкция ТП - 259 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7972 |  |  | 2.7972 | 2.7972
1.1.3.13 | Реконструкция ТП - 260 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7972 |  |  | 2.7972 | 2.7972
1.1.3.14 | Реконструкция ТП - 261 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.6898 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6898 |  |  | 2.6898 | 2.6898
1.1.3.16 | Реконструкция ТП-283 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7972 |  |  | 2.7972 | 2.7972
1.1.3.22 | Реконструкция ТП-490 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 2.3111 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.3111 |  |  | 2.3111 | 2.3111
1.1.3.23 | Реконструкция ТП-430 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5825 |  |  | 2.5825 | 2.5825
1.1.3.24 | Реконструкция ТП-431 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9328 |  |  | 2.9328 | 2.9328
1.1.3.25 | Реконструкция ТП-436 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7972 |  |  | 2.7972 | 2.7972
1.1.3.26 | Реконструкция ТП-427 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.989 |  |  | 1.989 | 1.989
1.1.3.27 | Реконструкция ТП-440 котельная №2 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена ТМГ-1000кВА) | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2.8806 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8806 |  |  | 2.8806 | 2.8806
1.1.3.28 | Реконструкция ТП-313 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9328 |  |  | 2.9328 | 2.9328
1.1.3.30 | Реконструкция ТП-222 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9328 |  |  | 2.9328 | 2.9328
1.1.3.31 | Реконструкция ТП-459 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 3.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.3399 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.3399
1.1.3.32 | Реконструкция ТП-460 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.9328 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.9328
1.1.3.33 | Реконструкция ТП-306 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.7181 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.7181
1.1.3.34 | Реконструкция ТП-212 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.7181 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.7181
1.1.3.35 | Реконструкция ТП-305 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.9328 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.9328
1.1.3.36 | Реконструкция ТП-204 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 2.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.9045 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.9045
1.1.3.38 | Реконструкция ТП-207 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 2.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.8538 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.8538
1.1.3.39 | Реконструкция ТП-232 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 4.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.8451 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.8451
1.1.3.40 | Реконструкция ТП-230 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 4.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.4232 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.4232
1.1.3.41 | Реконструкция ТП-458 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.7181 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.7181
1.1.3.42 | Реконструкция ТП-311 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.9328 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.9328
1.1.3.43 | Реконструкция ТП-322 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.7972 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.7972
1.1.3.44 | Реконструкция ТП-314 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.9328 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.9328
1.1.3.45 | Реконструкция ТП-316 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.9328 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.9328
1.1.3.46 | Реконструкция ТП-320 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.9328 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.9328
1.1.3.48 | Реконструкция ТП - 417 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.9328 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.9328
1.1.3.50 | Реконструкция ТП-487 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.3389 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.3389
1.1.3.51 | Реконструкция ТП-485 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.3111 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.3111
1.1.3.52 | Реконструкция ТП-486 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.5034 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.5034
1.1.3.53 | Реконструкция ТП-280 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.9328 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.9328
1.1.3.54 | Реконструкция ТП-281 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.7972 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.7972
1.1.3.55 | Реконструкция ТП-282 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.9328 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.9328
1.1.3.56 | Реконструкция ТП -284 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.7972 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.7972
1.1.3.57 | Реконструкция ТП-285 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.5825 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.5825
1.1.3.58 | Реконструкция ТП-286 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.5825 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.5825
1.1.3.59 | Реконструкция ТП-240 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.7972 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.7972
1.1.3.60 | Реконструкция ТП-241 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.5825 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.5825
1.1.3.61 | Реконструкция ТП-242 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 2.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.6898 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.6898
1.1.3.62 | Реконструкция ТП-243 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.9328 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.9328
1.1.3.63 | Реконструкция ТП-244 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.7972 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.7972
1.1.3.64 | Реконструкция ТП-245 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 3.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.0118 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.0118
1.1.3.65 | Реконструкция ТП-246 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.4751 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.4751
1.1.3.66 | Реконструкция ТП-247 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.7181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.7181
1.1.3.67 | Реконструкция ТП-484 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.7181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.7181
1.1.3.68 | Реконструкция ТП-341 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.5825 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.5825
1.1.3.69 | Реконструкция ТП-342 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.5825 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.5825
1.1.3.70 | Реконструкция ТП-250 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.9328 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.9328
1.1.3.71 | Реконструкция ТП-251 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 3.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.0402 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.0402
1.1.3.72 | Реконструкция ТП-252 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.7181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.7181
1.1.3.73 | Реконструкция ТП-343 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.7181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.7181
1.1.3.74 | Реконструкция ТП-344 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.5825 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.5825
1.1.3.75 | Реконструкция ТП-345 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.5825 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.5825
1.1.3.76 | Реконструкция ТП-347 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.7181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.7181
1.1.3.77 | Реконструкция ТП-253 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.7181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.7181
1.1.3.79 | Реконструкция ТП - 264 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 5.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5.6273 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.6273
1.1.3.80 | Реконструкция ТП - 265 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.9328 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.9328
1.1.3.81 | Реконструкция ТП - 266 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | 4.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4.8143 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.8143
1.1.3.82 | Реконструкция ТП - 267 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 2.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.8538 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.8538
1.1.3.83 | Реконструкция ТП - 276 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 3.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.0118 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.0118
1.1.3.84 | Реконструкция ТП - 277 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.5825 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.5825
1.1.3.85 | Реконструкция ТП - 271 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | 4.4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4.4923 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.4923
1.1.3.86 | Реконструкция ТП - 272 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 3.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.1475 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.1475
1.1.3.87 | Реконструкция ТП - 274 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.9328 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.9328
1.1.3.89 | Реконструкция ТП - 296 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 3.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.1475 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.1475
1.1.3.90 | Реконструкция ТП - 293 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 3.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.2832 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2832
1.1.3.91 | Реконструкция ТП - 294 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.9328 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.9328
1.1.3.92 | Реконструкция ТП - 292 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.7972 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.7972
1.1.3.93 | Реконструкция ТП - 298 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | 5.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5.4509 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4509
1.1.3.94 | Реконструкция ТП - 299 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 3.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.0118 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.0118
1.1.3.95 | Реконструкция ТП - 399 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.5825 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.5825
1.1.3.96 | Реконструкция ТП - 374 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 3.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.2265 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2265
1.1.3.97 | Реконструкция ТП - 375 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | 2.5 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5.82 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.82
1.1.3.98 | Реконструкция ТП - 378 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4.2085 |  |  |  |  | 0 | 4.2085
1.1.3.99 | Реконструкция ТП - 379 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | 4.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4.776 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.776
1.1.3.100 | Реконструкция ТП - 380 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | 4.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4.776 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.776
1.1.3.101 | Реконструкция ТП - 382 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 3.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.2042 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2042
1.1.3.103 | Реконструкция ТП - 392 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 0 | - | - | 1.03 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 0 | - | - | 1.03 | 0 | 2.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.9612 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.9612
1.1.3.104 | Реконструкция ТП - 389 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 2.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.4751 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.4751
1.1.3.105 | Реконструкция ТП - 390 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.7972 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.7972
1.1.3.106 | Реконструкция ТП - 391 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.7181 |  |  |  |  | 0 | 2.7181
1.1.3.107 | Реконструкция ТП - 387 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.7972 |  |  |  |  | 0 | 2.7972
1.1.3.108 | Реконструкция ТП - 395 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.1288 |  |  |  |  | 0 | 5.1288
1.1.3.109 | Реконструкция ТП - 396 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.5825 |  |  |  |  | 0 | 2.5825
1.1.3.110 | Реконструкция ТП - 407 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.9938 |  |  |  |  | 0 | 3.9938
1.1.3.111 | Реконструкция ТП - 350 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 3.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.3622 |  |  |  |  | 0 | 3.3622
1.1.3.112 | Реконструкция ТП - 353 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 3.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.1475 |  |  |  |  | 0 | 3.1475
1.1.3.113 | Реконструкция ТП - 354 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 3.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.2832 |  |  |  |  | 0 | 3.2832
1.1.3.114 | Реконструкция ТП - 408 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.5825 |  |  |  |  | 0 | 2.5825
1.1.3.115 | Реконструкция ТП -366 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.7972 |  |  |  |  | 0 | 2.7972
1.1.3.116 | Реконструкция ТП - 371 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4.6687 |  |  |  |  | 0 | 4.6687
1.1.3.117 | Эл. Реконструкция ТП - 505 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 3.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.0685 |  |  |  |  | 0 | 3.0685
1.1.3.118 | Реконструкция ТП - 356 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.9328 |  |  |  |  | 0 | 2.9328
1.1.3.119 | эл. Реконструкция ТП - 432 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.7972 |  |  |  |  | 0 | 2.7972
1.1.3.120 | Реконструкция ТП - 352 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.7972 |  |  |  |  | 0 | 2.7972
1.1.3.121 | Реконструкция ТП-226 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4.8451 |  |  |  |  | 0 | 4.8451
1.1.3.123 | Реконструкция ТП-376 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.7972 |  |  |  |  | 0 | 2.7972
1.1.3.124 | Реконструкция ТП-406 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.7181 |  |  |  |  | 0 | 2.7181
1.1.3.125 | Реконструкция ТП-433 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 2.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.6615 |  |  |  |  | 0 | 2.6615
1.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.47 ВЛ-10 на ТП-537 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390- ТП - 399 ЭСК № 49 | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.25
1.1.4.3 | Реконструкция КЛ-10кв от ТП-402 до ТП399 эск-46 | - | - | 0 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.88 | - | - | 0 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.88 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.2
1.1.4.4 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-390-оп.ВЛ-10 кВ-ТП -399 ЭСК № 49 | - | - | 0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | - | - | 0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.25
1.1.4.5 | Реконструкция КЛ-10 кв ввод с ЦРП - ТП - 504 ЭСК № 24 | - | - | 0 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.49 | - | - | 0 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.49 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.225 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.225
1.1.4.6 | Реконструкция КЛ-10кв РП-138 яч.14-опора-37 | - | - | 0 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.76 | - | - | 0 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.76 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.95 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.95
1.1.4.7 | Реконструкция КЛ-10кв РП-106 ТП-276 | - | - | 0 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.94 | - | - | 0 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.94 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.35
1.1.4.8 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-275 | - | - | 0 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.46 | - | - | 0 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.46 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.15
1.1.4.9 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-276 ТП-275 | - | - | 0 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.61 | - | - | 0 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.61 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.525 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.525
1.1.4.10 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-279 | - | - | 0 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.7 | - | - | 0 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.75
1.1.4.11 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-279 | - | - | 0 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.34 | - | - | 0 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.34 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.85 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.85
1.1.4.12 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-280 | - | - | 0 | 0.415 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.415 | - | - | 0 | 0.415 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.415 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.0375 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.0375
1.1.4.13 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 РП-106 | - | - | 0 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.2 | - | - | 0 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3
1.1.4.14 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-285 | - | - | 0 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.72 | - | - | 0 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.72 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.8
1.1.4.15 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 ТП-286 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1
1.1.4.16 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-283 мкр.12 | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2
1.1.4.17 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 ТП-246 | - | - | 0 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.31 | - | - | 0 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.31 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.775 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.775
1.1.4.18 | Реконструкция КЛ-10кв ПС 5 портал-1ф.х.з М/у Аэроф | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1
1.1.4.19 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 -ТП-242 | - | - | 0 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.52 | - | - | 0 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.52 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.3
1.1.4.20 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 до ТП243 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.7 | - | - | 0 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.7 | - | - | 0 | 0.7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1.75 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.75
1.1.4.21 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-242 до ТП-240 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2
1.1.4.22 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.31 ВЛ-10 до ТП-536 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.25
1.1.4.23 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 461 до ТП-464 мкр. 27 | - | - | - | - | 0 | 0.558 | - | - | - | - | 0 | 0.558 | - | - | - | - | 0 | 0.558 | - | - | - | - | 0 | 0.558 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.395 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.395
1.1.4.24 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 426 до ТП - 427 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1
1.1.4.25 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 428- ТП - 433 | - | - | - | - | 0 | 0.38 | - | - | - | - | 0 | 0.38 | - | - | - | - | 0 | 0.38 | - | - | - | - | 0 | 0.38 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.95
1.1.4.26 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 432 -ТП - 434 | - | - | - | - | 0 | 0.18 | - | - | - | - | 0 | 0.18 | - | - | - | - | 0 | 0.18 | - | - | - | - | 0 | 0.18 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.45
1.1.4.27 | Реконструкция КЛ - 10 кВ ТП - 433 - ТП - 434 мкр. 23 | - | - | - | - | 0 | 0.43 | - | - | - | - | 0 | 0.43 | - | - | - | - | 0 | 0.43 | - | - | - | - | 0 | 0.43 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.075 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.075
1.1.4.28 | Реконструкция КЛ-10кв от РП-121 до ТП-462 мкр,27 | - | - | - | - | 0 | 0.376 | - | - | - | - | 0 | 0.376 | - | - | - | - | 0 | 0.376 | - | - | - | - | 0 | 0.376 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.94
1.1.4.29 | Реконструкция КЛ-10кв РП-109 до ТП-309 мкр.11А | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.586 | 0 | 0.586 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.586 | 0 | 0.586 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.465 |  |  |  |  | 0 | 1.465
1.1.4.30 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 398 ЭСК № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.284 | 0 | 0.284 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.284 | 0 | 0.284 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.71 |  |  |  |  | 0 | 0.71
1.1.4.31 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП- 395 ЭСК № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.626 | 0 | 0.626 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.626 | 0 | 0.626 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.565 |  |  |  |  | 0 | 1.565
1.1.4.32 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 390 ЭСК № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.25 |  |  |  |  | 0 | 1.25
1.1.4.33 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 406 ЭСК № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.625 |  |  |  |  | 0 | 2.625
1.1.4.34 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 396 ЭСК № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 1.2
1.1.4.35 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390-ТП - 391 ЭСК № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  |  |  |  | 0 | 1.4
1.1.4.36 | Реконструкция КЛ-10в от РП-111 до ТП-294 ЭСК-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.993 | 0 | 0.993 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.993 | 0 | 0.993 | 2.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.4825 |  |  |  |  | 0 | 2.4825
1.1.4.37 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-299 до ТП-297 эск-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.82 | 0 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.82 | 0 | 0.82 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.05 |  |  |  |  | 0 | 2.05
1.1.4.38 | Реконструкция КЛ- 10 кВ ТП - 392ТП - 393 ЭСК № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  |  |  |  | 0 | 1.4
1.1.4.39 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-111 до ТП-298 ЭСК № 40 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.4356 | - | - | 0 | 3.4356 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.4356 | - | - | 0 | 3.4356 | 8.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 8.589 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.589
1.1.4.40 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП295 -ТП - 296 ЭСК № 40 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.8 | - | - | 0 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.8 | - | - | 0 | 2.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7
1.1.4.41 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-406-ТП-407 ЭСК №49 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.264 | - | - | 0 | 0.264 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.264 | - | - | 0 | 0.264 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.66 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.66
1.1.4.42 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 503 ЭСК № 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.25 | - | - | 0 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.25 | - | - | 0 | 0.25 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.625 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.625
1.1.4.43 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 505 ЭСК № 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.89 | - | - | 0 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.89 | - | - | 0 | 0.89 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.225 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.225
1.1.4.44 | Реконструкция КЛ-10 кв ТП - 505 с РП -133 1 ЭСК № 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | 0 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | 0 | 0.28 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.7
1.1.4.45 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-299 ТП-300 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1656 | - | - | 0 | 0.1656 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1656 | - | - | 0 | 0.1656 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.414 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.414
1.1.4.46 | Реконструкция КЛ-6кв ф.1-10(ПС-П-2 яч.22) ВЛ-6кв ТП-212 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55 | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55 | - | - | 0 | 0.55 | 0.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.1375 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.1375
1.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.5.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-113 - ул. Майская, 5 | - | - | - | - | 0 | 0.396 | - | - | - | - | 0 | 0.396 | - | - | - | - | 0 | 0.396 | - | - | - | - | 0 | 0.396 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.7128 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.7128
1.1.5.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-113 - ул. Майская, 7 | - | - | - | - | 0 | 0.186 | - | - | - | - | 0 | 0.186 | - | - | - | - | 0 | 0.186 | - | - | - | - | 0 | 0.186 | 0.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.3348 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.3348
1.1.5.3 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-204 - ул. 60 лет Октября, 3 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.144 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.144
1.1.5.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - пр-т. Набережный, 72;74 | - | - | - | - | 0 | 0.44 | - | - | - | - | 0 | 0.44 | - | - | - | - | 0 | 0.44 | - | - | - | - | 0 | 0.44 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.72
1.1.5.5 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - пр-т. Набережный, 80 | - | - | - | - | 0 | 0.12 | - | - | - | - | 0 | 0.12 | - | - | - | - | 0 | 0.12 | - | - | - | - | 0 | 0.12 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.216 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.216
1.1.5.6 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - ул. Энтузиастов, 53 | - | - | - | - | 0 | 0.185 | - | - | - | - | 0 | 0.185 | - | - | - | - | 0 | 0.185 | - | - | - | - | 0 | 0.185 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.333 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.333
1.1.5.7 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-212 - ул. Нефтяников, 29А | - | - | - | - | 0 | 0.256 | - | - | - | - | 0 | 0.256 | - | - | - | - | 0 | 0.256 | - | - | - | - | 0 | 0.256 | 0.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.4608 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.4608
1.1.5.8 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-214 - ул. Энтузиастов, 40 | - | - | - | - | 0 | 0.144 | - | - | - | - | 0 | 0.144 | - | - | - | - | 0 | 0.144 | - | - | - | - | 0 | 0.144 | 0.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.2592 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2592
1.1.5.9 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 3 | - | - | - | - | 0 | 0.48 | - | - | - | - | 0 | 0.48 | - | - | - | - | 0 | 0.48 | - | - | - | - | 0 | 0.48 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.864 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.864
1.1.5.10 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 5 | - | - | - | - | 0 | 0.26 | - | - | - | - | 0 | 0.26 | - | - | - | - | 0 | 0.26 | - | - | - | - | 0 | 0.26 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.468 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.468
1.1.5.11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 9 | - | - | - | - | 0 | 0.19 | - | - | - | - | 0 | 0.19 | - | - | - | - | 0 | 0.19 | - | - | - | - | 0 | 0.19 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.342 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.342
1.1.5.12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 11 | 0 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.23 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.414 |  |  | 0.414 | 0.414
1.1.5.13 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Энтузиастов, 55 | 0 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.53 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.954 |  |  | 0.954 | 0.954
1.1.5.14 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ЦТП-5 | 0 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.26 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.261 |  |  | 0.261 | 0.261
1.1.5.15 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 65/1 | 0 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.61 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.098 |  |  | 1.098 | 1.098
1.1.5.16 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 65/2 | 0 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.14 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.252 |  |  | 0.252 | 0.252
1.1.5.17 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 67/4 | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | - | - | 0 | 0.28 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.504 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.504
1.1.5.18 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-226 - МГБ-1 Гл. корпус | - | - | - | - | 0 | 0.27 | - | - | - | - | 0 | 0.27 | - | - | - | - | 0 | 0.27 | - | - | - | - | 0 | 0.27 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.486 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.486
1.1.5.19 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Дзержинского, 8А | - | - | - | - | 0 | 0.27 | - | - | - | - | 0 | 0.27 | - | - | - | - | 0 | 0.27 | - | - | - | - | 0 | 0.27 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.486 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.486
1.1.5.20 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Дзержинского, 8 | - | - | - | - | 0 | 0.52 | - | - | - | - | 0 | 0.52 | - | - | - | - | 0 | 0.52 | - | - | - | - | 0 | 0.52 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.936 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.936
1.1.5.21 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ул. Бажова, 10 | - | - | - | - | 0 | 0.25 | - | - | - | - | 0 | 0.25 | - | - | - | - | 0 | 0.25 | - | - | - | - | 0 | 0.25 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.45
1.1.5.22 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ул. Бажова, 14 | - | - | - | - | 0 | 0.192 | - | - | - | - | 0 | 0.192 | - | - | - | - | 0 | 0.192 | - | - | - | - | 0 | 0.192 | 0.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.3456 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.3456
1.1.5.23 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-295 - ул. Студенческая, 19 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.54 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.54
1.1.5.24 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Майская, 1 | - | - | - | - | 0 | 0.318 | - | - | - | - | 0 | 0.318 | - | - | - | - | 0 | 0.318 | - | - | - | - | 0 | 0.318 | 0.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.5724 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5724
1.1.5.25 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Майская, 3 | - | - | - | - | 0 | 0.386 | - | - | - | - | 0 | 0.386 | - | - | - | - | 0 | 0.386 | - | - | - | - | 0 | 0.386 | 0.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.6948 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.6948
1.1.5.26 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Энергетиков, 53 бл.А | - | - | - | - | 0 | 0.13 | - | - | - | - | 0 | 0.13 | - | - | - | - | 0 | 0.13 | - | - | - | - | 0 | 0.13 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.234 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.234
1.1.5.27 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Энергетиков, 53 бл.Б | - | - | - | - | 0 | 0.164 | - | - | - | - | 0 | 0.164 | - | - | - | - | 0 | 0.164 | - | - | - | - | 0 | 0.164 | 0.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.2952 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2952
1.1.5.28 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 80 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.72
1.1.5.29 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 82 | - | - | - | - | 0 | 0.296 | - | - | - | - | 0 | 0.296 | - | - | - | - | 0 | 0.296 | - | - | - | - | 0 | 0.296 | 0.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.5328 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5328
1.1.5.30 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 84 | - | - | - | - | 0 | 0.419 | - | - | - | - | 0 | 0.419 | - | - | - | - | 0 | 0.419 | - | - | - | - | 0 | 0.419 | 0.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.5472 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5472
1.1.5.31 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 86 | - | - | 0 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | - | - | 0 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.288 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.288
1.1.5.32 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 33 | - | - | 0 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.66 | - | - | 0 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.66 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.188 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.188
1.1.5.33 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 35 | 0 | 0.984 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.984 | 0 | 0.984 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.984 | 1.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.7712 | 1.7712 | 1.7712
1.1.5.34 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 37 | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.432 | 0.432 | 0.432
1.1.5.35 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-371 - ул. Республики, 70 | 0 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.46 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.828 | 0.828 | 0.828
1.1.5.36 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-388 - ул. Энергетиков, 20 | 0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.54
1.1.5.37 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - пр-д. Дружбы, 10 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.36 | 0.36 | 0.36
1.1.5.38 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - пр-д. Дружбы, 12 | 0 | 0.114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.114 | 0 | 0.114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.114 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2052 | 0.2052 | 0.2052
1.1.5.39 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 9 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.36 | 0.36 | 0.36
1.1.5.40 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 9А | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.36 | 0.36 | 0.36
1.1.5.41 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 11 | 0 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.36 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.648 | 0.648 | 0.648
1.1.5.42 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-390 - ул. 30 лет Победы, 13 | 0 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.99 | 0.99 | 0.99
1.1.5.43 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - пр-д. Дружбы, 5 | 0 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.288 | 0.288 | 0.288
1.1.5.44 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 | 0 | 0.418 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.418 | 0 | 0.418 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.418 | 0.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7524 | 0.7524 | 0.7524
1.1.5.45 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. Северная, 72 | 0 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.25 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.45
1.1.5.46 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. Северная, 74 | 0 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.35 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.63 | 0.63 | 0.63
1.1.5.47 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - пр-д. Дружбы, 9 | 0 | 0.268 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.268 | 0 | 0.268 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.268 | 0.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4824 | 0.4824 | 0.4824
1.1.5.48 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - пр-д. Дружбы, 11 | - | - | - | - | 0 | 0.2 | - | - | - | - | 0 | 0.2 | - | - | - | - | 0 | 0.2 | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.36
1.1.5.49 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 | - | - | - | - | 0 | 0.2 | - | - | - | - | 0 | 0.2 | - | - | - | - | 0 | 0.2 | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.36
1.1.5.50 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | - | - | - | - | 0 | 0.146 | - | - | - | - | 0 | 0.146 | - | - | - | - | 0 | 0.146 | - | - | - | - | 0 | 0.146 | 0.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.2628 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2628
1.1.5.51 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 | - | - | - | - | 0 | 0.368 | - | - | - | - | 0 | 0.368 | - | - | - | - | 0 | 0.368 | - | - | - | - | 0 | 0.368 | 0.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.6624 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.6624
1.1.5.52 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 | - | - | - | - | 0 | 0.302 | - | - | - | - | 0 | 0.302 | - | - | - | - | 0 | 0.302 | - | - | - | - | 0 | 0.302 | 0.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.5436 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5436
1.1.5.53 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-402 - ул. Рабочая, 31А | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.44
1.1.5.54 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-501 - д/с №122 | - | - | - | - | 0 | 0.45 | - | - | - | - | 0 | 0.45 | - | - | - | - | 0 | 0.45 | - | - | - | - | 0 | 0.45 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.81 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.81
1.1.5.55 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-501 - Школа №20 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.72
1.1.5.56 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ул. Мечникова, 8 | - | - | - | - | 0 | 0.1 | - | - | - | - | 0 | 0.1 | - | - | - | - | 0 | 0.1 | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.18
1.1.5.57 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ЦТП-81 | - | - | - | - | 0 | 0.454 | - | - | - | - | 0 | 0.454 | - | - | - | - | 0 | 0.454 | - | - | - | - | 0 | 0.454 | 0.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.4572 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.4572
1.1.5.58 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП -246 Дзержинского, 6 | - | - | - | - | 0 | 0.22 | - | - | - | - | 0 | 0.22 | - | - | - | - | 0 | 0.22 | - | - | - | - | 0 | 0.22 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.396 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.396
1.1.5.59 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 246 Дзержинского, 6/1 | - | - | - | - | 0 | 0.47 | - | - | - | - | 0 | 0.47 | - | - | - | - | 0 | 0.47 | - | - | - | - | 0 | 0.47 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.846 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.846
1.1.5.60 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира- 35/3 | - | - | - | - | 0 | 0.192 | - | - | - | - | 0 | 0.192 | - | - | - | - | 0 | 0.192 | - | - | - | - | 0 | 0.192 | 0.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.3456 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.3456
1.1.5.61 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира - 35/2 | - | - | - | - | 0 | 0.33 | - | - | - | - | 0 | 0.33 | - | - | - | - | 0 | 0.33 | - | - | - | - | 0 | 0.33 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.594 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.594
1.1.5.62 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира -35/1 | - | - | - | - | 0 | 0.33 | - | - | - | - | 0 | 0.33 | - | - | - | - | 0 | 0.33 | - | - | - | - | 0 | 0.33 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.594 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.594
1.1.5.63 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Мира -37/1 | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.432 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.432
1.1.5.64 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Мира -37/2 | - | - | - | - | 0 | 0.16 | - | - | - | - | 0 | 0.16 | - | - | - | - | 0 | 0.16 | - | - | - | - | 0 | 0.16 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.288 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.288
1.1.5.65 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Пушкина 1 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.54 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.54
1.1.5.66 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-103 - д/с Солнышко | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.54 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.54
1.1.5.67 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-103 - ул. Дзержинского, 14В | - | - | - | - | 0 | 0.448 | - | - | - | - | 0 | 0.448 | - | - | - | - | 0 | 0.448 | - | - | - | - | 0 | 0.448 | 0.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.8064 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.8064
1.1.5.68 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Гагарина, 26 | - | - | - | - | 0 | 0.16 | - | - | - | - | 0 | 0.16 | - | - | - | - | 0 | 0.16 | - | - | - | - | 0 | 0.16 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.288 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.288
1.1.5.69 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 33 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.9
1.1.5.70 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 35 | - | - | - | - | 0 | 0.36 | - | - | - | - | 0 | 0.36 | - | - | - | - | 0 | 0.36 | - | - | - | - | 0 | 0.36 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.648 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.648
1.1.5.71 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 39 | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.432 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.432
1.1.5.72 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 41 | - | - | - | - | 0 | 0.29 | - | - | - | - | 0 | 0.29 | - | - | - | - | 0 | 0.29 | - | - | - | - | 0 | 0.29 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.522 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.522
1.1.5.73 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-123 - пр-д. Первопроходцев, 14/1 | - | - | - | - | 0 | 0.12 | - | - | - | - | 0 | 0.12 | - | - | - | - | 0 | 0.12 | - | - | - | - | 0 | 0.12 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.216 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.216
1.1.5.74 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-201 - ул. 60 лет Октября, 14 | - | - | - | - | 0 | 0.14 | - | - | - | - | 0 | 0.14 | - | - | - | - | 0 | 0.14 | - | - | - | - | 0 | 0.14 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.252 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.252
1.1.5.75 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-218 - Сберкасса | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.9
1.1.5.76 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-237 - пр-т. Набережный, 4В | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.54 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.54
1.1.5.77 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-238 - пр-т. Набережный, 10 | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | - | - | 0 | 0.28 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.504 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.504
1.1.5.78 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-240 - ул. Ленинградская, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.396 |  |  |  |  | 0 | 0.396
1.1.5.79 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.72 |  |  |  |  | 0 | 0.72
1.1.5.80 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4Б | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.288 |  |  |  |  | 0 | 0.288
1.1.5.81 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.36 |  |  |  |  | 0 | 0.36
1.1.5.82 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.27 |  |  |  |  | 0 | 0.27
1.1.5.83 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-243 - ул. Дзержинского, 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.2824 |  |  |  |  | 0 | 2.2824
1.1.5.84 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.36 |  |  |  |  | 0 | 0.36
1.1.5.85 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.198 |  |  |  |  | 0 | 0.198
1.1.5.86 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.216 |  |  |  |  | 0 | 0.216
1.1.5.87 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.298 | 0 | 0.298 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.298 | 0 | 0.298 | 0.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.5364 |  |  |  |  | 0 | 0.5364
1.1.5.88 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-264 - ул. Майская, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.72 |  |  |  |  | 0 | 0.72
1.1.5.89 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ЦТП-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  |  |  |  | 0 | 0.18
1.1.5.90 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.504 |  |  |  |  | 0 | 0.504
1.1.5.91 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.396 |  |  |  |  | 0 | 0.396
1.1.5.92 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  |  |  |  | 0 | 0.18
1.1.5.93 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ЦТП-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.612 |  |  |  |  | 0 | 0.612
1.1.5.94 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-278 - пр-т. Мира, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.167 | 0 | 0.167 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.167 | 0 | 0.167 | 0.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.3006 |  |  |  |  | 0 | 0.3006
1.1.5.95 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-278 - ул. Бажова, 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.36 |  |  |  |  | 0 | 0.36
1.1.5.96 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - д/с Росинка | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.864 |  |  |  |  | 0 | 0.864
1.1.5.97 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - ул. Бажова, 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.424 | 0 | 0.424 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.424 | 0 | 0.424 | 0.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.7632 |  |  |  |  | 0 | 0.7632
1.1.5.98 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - ул. Бажова, 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.594 |  |  |  |  | 0 | 0.594
1.1.5.99 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-281 - ул. Бажова, 2В | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.414 |  |  |  |  | 0 | 0.414
1.1.5.100 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-281 - ул. Бажова, 2Б | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  |  |  |  | 0 | 0.18
1.1.5.101 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бажова, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.86 | 0 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.828 |  |  |  |  | 0 | 0.828
1.1.5.102 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бахилова, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  |  |  |  | 0 | 0.18
1.1.5.103 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бахилова, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.522 |  |  |  |  | 0 | 0.522
1.1.5.104 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ЦТП-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.252 |  |  |  |  | 0 | 0.252
1.1.5.105 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ул. Бажова, 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.432 |  |  |  |  | 0 | 0.432
1.1.5.106 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ул. Бажова, 17А | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.36 |  |  |  |  | 0 | 0.36
1.1.5.107 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ЦТП-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.252 |  |  |  |  | 0 | 0.252
1.1.5.108 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - ул. Бажова, 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.026 |  |  |  |  | 0 | 1.026
1.1.5.109 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - ул. Островского, 11 | 0 | 0.317 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.317 | 0 | 0.317 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.317 | 0.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5706 | 0.5706 | 0.5706
1.1.5.110 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - пр-т. Мира, 20 | 0 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.39 | 0 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.39 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.702 | 0.702 | 0.702
1.1.5.111 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-295 - ул. Студенческая, 21 | 0 | 0.344 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.344 | 0 | 0.344 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.344 | 0.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6192 | 0.6192 | 0.6192
1.1.5.112 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-296 - ул. Студенческая, 13 | 0 | 0.426 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.426 | 0 | 0.426 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.426 | 0.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7668 | 0.7668 | 0.7668
1.1.5.113 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-296 - ул. Студенческая, 21 | 0 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.38 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.684 | 0.684 | 0.684
1.1.5.114 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-297 - пр-т. Мира, 36 | 0 | 0.3356 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3356 | 0 | 0.3356 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3356 | 0.60408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3356 | 0 | 0.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.60408 | 0.60408 | 0.60408
1.1.5.115 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-298 Мира 30 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.72 | 0.72 | 0.72
1.1.5.116 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-298 Мира 30/1 | 0 | 0.261 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.261 | 0 | 0.261 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.261 | 0.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4698 | 0.4698 | 0.4698
1.1.5.117 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-298 ЦТП-75 | 0 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.25 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.45
1.1.5.118 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-300 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 | 0 | 0.9928 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.9928 | 0 | 0.9928 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.9928 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9928 | 0 | 0.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.787 | 1.787 | 1.787
1.1.5.119 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-343 - ул. Островского, 20 | 0 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.32 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.576 | 0.576 | 0.576
1.1.5.120 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-344 - ул. Островского, 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.432 |  |  |  |  | 0 | 0.432
1.1.5.121 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-344 - ул. Островского, 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.54 |  |  |  |  | 0 | 0.54
1.1.5.122 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-346 - ул. Островского, 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.232 | 0 | 0.232 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.232 | 0 | 0.232 | 0.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.4176 |  |  |  |  | 0 | 0.4176
1.1.5.123 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-347 - д/с Искорка | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.432 |  |  |  |  | 0 | 0.432
1.1.5.124 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-348 - ул. Пушкина, 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.54 |  |  |  |  | 0 | 0.54
1.1.5.125 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-349 - пр-т. Мира, 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.276 | 0 | 0.276 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.276 | 0 | 0.276 | 0.4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.4968 |  |  |  |  | 0 | 0.4968
1.1.5.126 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-349 - ул. Островского, 16 СГП | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.504 |  |  |  |  | 0 | 0.504
1.1.5.127 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-374 - ул. Просвещения, 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.224 |  |  |  |  | 0 | 1.224
1.1.5.128 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-374 - ул. Просвещения, 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.468 |  |  |  |  | 0 | 0.468
1.1.5.129 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-375 - ул. Энгельса, 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.414 |  |  |  |  | 0 | 0.414
1.1.5.130 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-378 - ул. Энергетиков, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.414 |  |  |  |  | 0 | 0.414
1.1.5.131 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-382 - ул. Энергетиков, 29;29А;29В | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4899 | 0 | 0.4899 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4899 | 0 | 0.4899 | 0.88182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.88182 |  |  |  |  | 0 | 0.88182
1.1.5.132 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-389 - ул. 30 лет Победы, 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.648 |  |  |  |  | 0 | 0.648
1.1.5.133 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-391 - пр-д. Дружбы, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.168 | 0 | 0.168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.168 | 0 | 0.168 | 0.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.3024 |  |  |  |  | 0 | 0.3024
1.1.5.134 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - ул. 30 лет Победы, 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.26 | - | - | 0 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.26 | - | - | 0 | 0.26 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.468 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.468
1.1.5.135 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - ул. Северная, 70 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.168 | - | - | 0 | 0.168 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.168 | - | - | 0 | 0.168 | 0.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.3024 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.3024
1.1.5.136 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11А | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.516 | - | - | 0 | 0.516 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.516 | - | - | 0 | 0.516 | 0.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.9288 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.9288
1.1.5.137 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-395 - пр-д. Дружбы, 13 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.236 | - | - | 0 | 0.236 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.236 | - | - | 0 | 0.236 | 0.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.4248 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.4248
1.1.5.138 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-395 - пр-д. Дружбы, 15 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | 0 | 0.3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.54 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.54
1.1.5.139 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-448 - пр-д. Первопроходцев, 10 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.98 | - | - | 0 | 1.98 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.98 | - | - | 0 | 1.98 | 3.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.564 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.564
1.1.5.140 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-502 - ул. Грибоедова, 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | 0 | 0.24 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.432 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.432
1.1.5.141 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-502 - ул. Грибоедова, 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | - | - | 0 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | - | - | 0 | 0.16 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.288 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.288
1.1.5.142 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ул. Грибоедова, 11 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | - | - | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | - | - | 0 | 0.2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.36 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.36
1.1.5.143 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - ул. Толстого, 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.21 | - | - | 0 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.21 | - | - | 0 | 0.21 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.378 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.378
1.1.5.144 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - ул. Толстого, 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | 0 | 0.24 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.432 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.432
1.1.5.145 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Грибоедова, 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.72 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.72
1.1.5.146 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Крылова, 13 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.6 | - | - | 0 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.6 | - | - | 0 | 0.6 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1.08 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.08
1.1.5.147 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Крылова, 15 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | - | - | 0 | 0.24 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.432 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.432
1.1.5.148 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-473 - ЦТП-61 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.22 | - | - | 0 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.22 | - | - | 0 | 0.22 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.396 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.396
1.1.6. | Воздушные линии 6/10кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.6.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5-РП-137 | - | - | 0 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.2 | - | - | 0 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.2 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.44 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.44
1.1.6.2 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-9 ф. 17 от п.на КТПН-635,636 ,639 | - | - | 0 | 0.997 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.997 | - | - | 0 | 0.997 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.997 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.1964 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.1964
1.1.6.3 | Реконструкция ВЛ-10кв от ПС-9 ф.17 РП-124 эск-16 (ВЛ-10 кВ ф. Черный Мыс-307 до оп. №9) | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.84 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.84
1.1.6.4 | Реконструкция ВЛ-10кв ТП-384 КТПН-633 | - | - | 0 | 0.899 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.899 | - | - | 0 | 0.899 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.899 | 1.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.0788 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.0788
1.1.6.5 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-5 ф. Х.завод -I,II | - | - | 0 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.6 | - | - | 0 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.6 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.72
1.1.6.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5 ф.Чернореченский отп. | - | - | - | - | 0 | 4.7 | - | - | - | - | 0 | 4.7 | - | - | - | - | 0 | 4.7 | - | - | - | - | 0 | 4.7 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5.64 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.64
1.1.6.7 | Реконструкция ВЛ- 6кв РП-100 яч. 18 | - | - | - | - | 0 | 0.44 | - | - | - | - | 0 | 0.44 | - | - | - | - | 0 | 0.44 | - | - | - | - | 0 | 0.44 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.528 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.528
1.1.6.8 | Реконструкция ВЛ-10кв РП-138 ф.Вост. гр. скажин. | - | - | - | - | 0 | 0.1 | - | - | - | - | 0 | 0.1 | - | - | - | - | 0 | 0.1 | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.12
1.1.6.9 | Реконструкция ВЛ-6кв п/ст 46 яч. 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.036 | - | - | 0 | 4.036 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.036 | - | - | 0 | 4.036 | 4.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4.8432 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.8432
1.1.6.10 | Реконструкция КВЛ-6кв от КРУПЭ до ТП-489 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.4 | - | - | 0 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.4 | - | - | 0 | 2.4 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.88 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.88
1.1.7. | Воздушные линии 0,4кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.8. | Прочие электросетевые объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.8.1 | Монтаж системы АИИС КУЭ ВРУ жилых домов | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 |  | 21.4667 | 21.4667 | 21.4667 | 64.4 | 322
1.1.8.2 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 2.8776 | 2.8776 | 2.8776 | 2.8776 |  |  | 2.8776 |  | 2.8776 | 14.388
1.1.8.3 | Энергоаудит сетей ООО "СГЭС" с административными и производственными помещениями | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  |  |  |  | 0 | 3.5
1.1.8.4 | Сертификация качества электроэнергии сетей ООО "СГЭС" от центров питания (ПС-110/10кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 7.5
1.1.8.5 | Техническое освидетельствование объектов с истекшим сроком эксплуатации | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 10
| Итого по разделу 1.1. | 31.26 | 11.2404 | 27.82 | 23.661 | 32.12 | 25.816 | 34.95 | 21.7412 | 31.42 | 21.0139 | 157.57 | 103.4725 | 31.26 | 11.2404 | 27.82 | 23.661 | 32.12 | 25.816 | 34.95 | 21.7412 | 31.42 | 21.0139 | 157.57 | 103.4725 | 982.2727 | 0 | 0 | 15.4 | 1.77 | 1.26 | 0 | 14.6 | 9.4704 | 31.26 | 11.2404 | 189.0277 | 196.6144 | 201.845 | 206.1467 | 0 | 64.8858 | 37.5628 | 86.1905 | 188.6391 | 982.2727
1.2. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Монтаж телемеханики на РП; ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.188 | 25.188 | 25.188 | 25.188 |  | 8.396 | 8.396 | 8.396 | 25.188 | 125.94
| Итого по разделу 1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.188 | 25.188 | 25.188 | 25.188 | 0 | 8.396 | 8.396 | 8.396 | 25.188 | 125.94
1.3. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 |  | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 10 | 46
| Итого по разделу 1.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 10 | 46
2 | Новое строительство | 42.6 | 62.882 | 42.4 | 67.918 | 55.7 | 40.617 | 3.6 | 25.3 | 6.7 | 50.35 | 151 | 247.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 52.5 | 30.2 | 10.382 | 42.6 | 62.882 | 368.365 | 359.7625 | 357.89 | 352.205 | 0 | 0 | 202.8 | 165.43 | 368.23 | 1806.4525
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1. | Подстанции БКТП 6/10кВ
2.1.1. | Подстанции КТПН 6/10кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.1. | Строительство КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 2
2.1.1. | Строительство КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 2
2.1.1. | Строительство КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 2
2.1.1. | Строительство КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  |  | 0 | 1.8
2.1.1. | Строительство КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  |  | 0 | 1.8
2.1.1. | Строительство КТПН№1 2х400кВА ДНТ "Барсовское" | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН№2 2х400кВА ДНТ "Барсовское" | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "Чистые пруды" | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.9 |  | 1.9 | 1.9
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ПСТ "№30 Дорожник" | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "ДРУЖБА" | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ПКС "Крылья Сургута", | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СТ № 52 "Лесное" | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Чистые пруды" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ПССК "Чернореченский" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ПСДСК "ПОДВОДНИК" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СОПК "Родничок" № 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Газовик" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СТ № 13 "МАЙ" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута"-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута - Кафт" | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "Тихий Бор" | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ДПК "Жемчужина" | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ПСК Искра | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ПК Садовое товарищество № 7 | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ПСК № 71 Зеленое | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ПДК Сосновый бор | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ПСК Березовый | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ПСК Пищевик | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ПСК Кедровый | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ПСК Рябиновое | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ПСК Виктория | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СТСН Летние Юрты | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СТ Ягодное | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СТ Сириус | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СТ Берендей | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СТ Тюльпан | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергостроитель | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-2 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-3 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СТ Полимер | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СОТ Заречный | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север-1 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СОТ Черемушки | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ПДК Черемушки-2 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СПК Авиатор-34 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СНТ Дзержинец | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ПСОК №8 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СТ № 4 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СТ № 5 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СТ № 3 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СТ № 2 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СТ Ручеек | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кооператор | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СОТ Монтажник-40 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СОТ Магистраль | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кедр | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СОТ Мостовик-1 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Калинка | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Тихое | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СТ Зори Сургута | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Птицевод Севера | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергетик-4 | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СОТ Хвойный | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА ДК Солнечное | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СОТ Рассвет | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СОТ Локомотив | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Строительство КТПН-400кВА СОТ Речник | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  |  |  | 0 | 3.8
2.1.1. | Подстанции РП;ТП 6/10кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.1. | Строительство РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21 | 21 | 21
2.1.1. | Строительство ТП12 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.5 | 12.5 | 12.5
2.1.1. | Строительство ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.5
2.1.1. | Строительство ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 17
2.1.1. | Строительство ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 15.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.5
2.1.1. | Строительство ТП 2х2500кВА, для электроснабжения Храма по ул.Мира | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21 | 21 | 21
2.1.1. | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.35, для электроснабжения Детского сада | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21 | 21 | 21
2.1.1. | Строительство ТП3 2х2500кВА мкр.35, для электроснабжения школы | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21 | 21 | 21
2.1.1. | Строительство ТП№20 2х1600кВА мкр.44, для электроснабжения Детского сада на 350мест | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 17
2.1.1. | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.44, для электроснабжения Школы на 1200 учащихся | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 21
2.1.1. | Строительство ТП№16 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 21
2.1.1. | Строительство ТП№17 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения средней общеобразовательной школы | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 21
2.1.1. | Строительство ТП№18 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 21
2.1.1. | Строительство ТП№19 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 21
2.1.1. | Строительство ТП№20 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 21
2.1.1. | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения детского сада | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 21
2.1.1. | Строительство ТП№22 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 21
2.1.1. | Строительство ТП№23 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 21
2.1.1. | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.28, для электроснабжения Детского сада мкр.28 | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 17 | 17
2.1.1. | Строительство РП-2х2500кВА мкр.28 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21 | 21 | 21
2.1.1. | Строительство РП 2х2500кВА п.Дорожный | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 21
2.1.1. | Строительство ТП 2х1000кВА п.Дорожный | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 12.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.5
2.1.1. | Строительство ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 17
2.1.1. | Строительство ТП№1 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Психо-наркологического диспансера, мкр.51 | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 17
2.1.1. | Строительство ТП№2 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Поликлиники мкр.51 | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 17
2.1.1. | Строительство ТП№3 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 17
2.1.1. | Строительство ТП№4 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 17
2.1.1. | Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 17
2.1.1. | Строительство ТП№6 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения общеобразовательной школы на 800 мест | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 17
2.1.1. | Строительство ТП№7 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 17
2.1.1. | Строительство ТП№8 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Детского сада на 310 мест мкр.51 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 17
2.1.1. | Кабельные линии 6/10кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от РП-117 до РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | 0 | 0.576 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.44 | 1.44 | 1.44
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)11 2х1000кВА до ТП12 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | 0 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.725 | 1.725 | 1.725
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП12 2х1000кВА до ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | - | - | 0 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.325 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.325
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП13 2х1000кВА до РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | - | - | 0 | 0.724 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.81 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.81
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ ПС "Геолог" до ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А | - | - | - | - | 0 | 0.34 | - | - | - | - | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.85 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.85
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от КТПН-736 до КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.875 |  |  |  |  | 0 | 0.875
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№1 2х250кВА до КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№2 2х250кВА до КТПН-735, для электроснабжения п.Лунный | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 2
2.1.1. | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-24" до КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 1.5
2.1.1. | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-25" до КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.875 |  |  |  |  | 0 | 0.875
2.1.1. | Строительство КЛ-6кВ от КРУН1 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.375 |  |  |  |  | 0 | 1.375
2.1.1. | Строительство КЛ-6кВ от КРУН2 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 | 3
2.1.1. | Строительство КЛ-6кВ от КТПН-2х400кВА до КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 1.5
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ до ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от РП-110 до ТП 2х2500кВА, для электроснабжения Храма по ул.Мира | 0 | 0.732 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.83 | 1.83 | 1.83
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от РП-164 до ТП2 2х2500кВА мкр.35 | 0 | 0.468 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.17 | 1.17 | 1.17
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х2500кВА до ТП3 2х2500кВА мкр.35 | 0 | 0.786 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.965 | 1.965 | 1.965
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП-18 2х2500кВА до ТП№20 2х1600кВА мкр.44 | - | - | - | - | 0 | 0.72 | - | - | - | - | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.8
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х1600кВА до ТП№21 2х2500кВА мкр.44 | - | - | - | - | 0 | 0.514 | - | - | - | - | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.285 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.285
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП№21 2х2500кВА мкр.44 до БКТП-830 | - | - | - | - | 0 | 0.984 | - | - | - | - | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.46 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.46
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП№16 2х2500кВА до ТП№17 2х2500 кВА мкр.27А | - | - | 0 | 0.434 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.085 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.085
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП№17 2х2500кВА до ТП№18 2х2500 кВА мкр.27А | - | - | - | - | 0 | 0.504 | - | - | - | - | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.26
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП№18 2х2500кВА до ТП№19 2х2500 кВА мкр.27А | - | - | - | - | 0 | 0.462 | - | - | - | - | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.155 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.155
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП№19 2х2500кВА до ТП№22 2х2500 кВА мкр.27А | - | - | - | - | 0 | 0.534 | - | - | - | - | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.335 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.335
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП№22 2х2500кВА до ТП№23 2х2500 кВА мкр.27А | - | - | - | - | 0 | 0.265 | - | - | - | - | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.6625 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.6625
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП№23 2х2500кВА до ТП№20 2х2500 кВА мкр.27А | - | - | - | - | 0 | 0.17 | - | - | - | - | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.425 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.425
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х2500кВА до ТП№21 2х2500 кВА мкр.27А | - | - | - | - | 0 | 0.446 | - | - | - | - | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.115 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.115
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП№21 2х2500 кВА мкр.27А до РП-147 | - | - | - | - | 0 | 0.984 | - | - | - | - | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.46 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.46
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№16 2х2500кВА мкр.27А | - | - | 0 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.075 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.075
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА мкр.28 до ТП-2х1600кВА мкр.28 | 0 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.675 | 0.675 | 0.675
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.28 до места врезки в КЛ-10кВ | 0 | 0.324 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.81 | 0.81 | 0.81
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА мкр.28 до места врезки в КЛ-10кВ | 0 | 0.536 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.34 | 1.34 | 1.34
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА до ТП-2х1000кВА п.Дорожный | - | - | - | - | 0 | 0.372 | - | - | - | - | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.93 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.93
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1000кВА до места врезки в КЛ-10кВ п.Дорожный | - | - | - | - | 0 | 0.628 | - | - | - | - | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.57
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП3 до ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада | - | - | - | - | 0 | 0.544 | - | - | - | - | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.36
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1600кВА до ТП№2 2х1600кВА мкр.51 | - | - | 0 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП№2 2х1600кВА до ТП№3 2х1600кВА мкр.51 | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.375 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.375
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП№3 2х1600кВА до ТП№4 2х1600кВА мкр.51 | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.375 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.375
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП№4 2х1600кВА до ТП№5 2х1600кВА мкр.51 | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.375 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.375
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.51 | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.375 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.375
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП№6 2х1600кВА до ТП№7 2х1600кВА мкр.51 | - | - | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.375 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.375
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ от ТП№7 2х1600кВА до ТП№8 2х1600кВА мкр.51 | - | - | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.375 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.375
2.1.1. | Строительство КЛ-10кВ до ТП№1 2х1600кВА мкр.51 | - | - | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.375 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.375
2.1.1. | Кабельные линии 0,4кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№1 ДНТ "Барсовское" | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.6 | 3.6 | 3.6
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№2 ДНТ "Барсовское" | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.6 | 3.6 | 3.6
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН-400кВА ДНТ "Чистые пруды" | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.6 | 3.6 | 3.6
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСТ "№30 Дорожник" | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "ДРУЖБА" | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ПКС "Крылья Сургута", | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 52 "Лесное" | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ "Чистые пруды" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ПССК "Чернореченский" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСДСК "ПОДВОДНИК" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СОПК "Родничок" № 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ "Газовик" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 13 "МАЙ" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута"-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута - Кафт" | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "Тихий Бор" | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ДПК "Жемчужина" | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Искра | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ПК Садовое товарищество № 7 | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК № 71 Зеленое | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Сосновый бор | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Березовый | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Пищевик | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Кедровый | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Рябиновое | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Виктория | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СТСН Летние Юрты | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Ягодное | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Сириус | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Берендей | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Тюльпан | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергостроитель | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-2 | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Полимер | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Заречный | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север-1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Черемушки | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Черемушки-2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СПК Авиатор-34 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ Дзержинец | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСОК №8 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 4 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 5 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 3 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 2 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Ручеек | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Кооператор | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Монтажник-40 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Магистраль | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Кедр | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Мостовик-1 | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Калинка | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Тихое | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Зори Сургута | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Птицевод Севера | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергетик-4 | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Хвойный | - | - | 0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ ДК Солнечное | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Рассвет | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Локомотив | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Речник | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  |  |  |  | 0 | 6.3
2.1.1. | Прочие электросетевые объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.1. | Производственных помещений, г.Сургут | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 250 | 150 |  |  |  |  | 0 | 400
2.1.1. | Монтаж диспетчерского щита | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 0 | 35
2.1.1. | АГП ВС-22-06 ЭИ КАМАЗ 43502 4х4 - 2шт. | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 8.4
2.1.1. | АГП ПСС121-28 КАМАЗ 5350 6х6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3
2.1.1. | Газель-Next цельнометалическая-6шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 7.2
2.1.1. | Шевроле – Нива GLC-7шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.67 | 0.67 | 1.34 | 1.34 |  |  |  | 0.67 | 0.67 | 4.69
2.1.1. | Погрузчик фронтальный «Амкадор-352» г.п. 5 тн. | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.6
2.1.1. | КС 65717-34 (50 тонн) КАМАЗ 6560 8х8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 15.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.5
2.1.1. | БКМ 517 КАМАЗ 43502 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4.3 |  |  |  |  | 0 | 4.3
2.1.1. | Мини погрузчик МКСМ-800-2шт. | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3
2.1.1. | Лаборатории на базе КАМАЗ 4х4- 2шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  | 0 | 5.2
2.1.1. | Газель-Next автобус 4шт. | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 6
2.1.1. | Микроавтобус Фольцваген - Мультивен | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.4
2.1.1. | Кран манипулятор КАМАЗ 43118 г/п 2,9т | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.2 |  |  |  |  | 0 | 5.2
2.1.1. | Гильотина | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45
2.1.1. | Пресс ножницы | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.65 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.65
2.1.1. | Сварочный аппарат | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 0 | 0.07
2.1.1. | Трубогибный станок универсальный | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.25
2.1.1. | Профессиональный алкотестер | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.14 | 0.14 | 0.14
2.1.1. | Автомобильный диагностический компьютер | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015
2.1.1. | Стенд проверки генераторов стартеров | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 0 | 0.07
2.1.1. | Зарядное оборудование | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.08 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.08
2.1.1. | Вентиляция цеха | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 2
2.1.1. | Шиномонтажный станок (для легкового транспорта) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.15
2.1.1. | Балансировочный станок (для легкового транспорта) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.15
2.1.1. | Балансировочный станок (для грузового транспорта) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5
2.1.1. | Компрессор V-110л. | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.07
| Итого по разделу 2.1. | 42.6 | 62.882 | 42.4 | 67.918 | 55.7 | 40.617 | 3.6 | 25.3 | 6.7 | 50.35 | 151 | 247.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 52.5 | 30.2 | 10.382 | 42.6 | 62.882 | 368.365 | 359.7625 | 357.89 | 352.205 | 0 | 0 | 202.8 | 165.43 | 368.23 | 1806.4525

## приложение 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 апреля 2013г. №185
Объемы и источники финансирования инвестиционной программы (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_____________________ М. Ч. Пак
«_____»_____________ 2017 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Собственные средства | 524.4757 | 532.0886 | 553.4527 | 575.6963 | 591.5397 | 2777.2529
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 245.2257 | 247.8121 | 264.0592 | 281.0937 | 291.6343 | 1329.825
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 245.2257 | 247.8121 | 264.0592 | 281.0937 | 291.6343 | 1329.825
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 279.25 | 284.2765 | 289.3935 | 294.6026 | 299.9054 | 1447.4279
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 279.25 | 284.2765 | 289.3935 | 294.6026 | 299.9054 | 1447.4279
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 67.5814 | 60.492 | 38.1122 | 17.2267 | 0 | 183.4123
2.1. | Кредиты | 67.5814 | 60.492 | 38.1122 | 17.2267 | 0 | 183.4123
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 592.0571 | 592.5807 | 591.5649 | 592.923 | 591.5397 | 2960.6652
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше