## приложение 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
№114 от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
______________________ М.Ч. Пак
«___»________ 2017 года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2012-2017 год (г.Сургут)
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала сроитель ства | год окончания строитель ства | Полная стоимость строитель ства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года 2017г | Ввод мощностей | [13 empty] | Объем финансирования****
[10 empty] | План 2012 года |  | План 2013 года |  | План 2014 года |  | План 2015 года |  | План 2016 года |  | План 2017 года |  | Итого |  | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | Итого
|  | С/П* | км | МВА |  |  | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 19 | 20 |  |  |  | 24 | 25
| ВСЕГО, |  | 266.7632 | 418.02 |  |  | 2349.7661 | 576.4261 | 576.4261 | 15.554 | 36.22 | 77.579 | 100.42 | 34.398 | 73.12 | 51.0825 | 72.14 | 40.6102 | 58.9 | 47.5395 | 77.22 | 266.7632 | 418.02 | 182.719 | 314.413 | 351.1504 | 427.5935 | 497.4641 | 576.4261 | 2349.7661
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 46.3815 | 93.3 |  |  | 549.4413 | 221.7272 | 221.7272 | 1.07 | 12.52 | 10.018 | 21.26 | 14.578 | 35.56 | 3.71 | 9.76 | 1.39 | 5 | 15.6155 | 9.2 | 46.3815 | 93.3 | 27.7784 | 65.359 | 150.4805 | 57.7064 | 26.3898 | 221.7272 | 549.4413
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [20 empty] | 0 | 0
1.1.1. | Подстанции 110кВ | [20 empty] | 0 | 0
1.1.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС -110/10/10кВ "Западная" (установка шкафов АЧР 2 шт.) | С/П |  |  | 2012 | 2012 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.505
1.1.2. | Распределительные подстанции 6/10кВ (РП) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-135 (замена ячеек РУ-6 кВ с МВ на ячейки с ВВ) | C/П |  |  | 2014 | 2014 | 13.9635 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9635 | 0 | 0 |  | 13.9635
1.1.2.2 | Реконструкция РП-133 мкр.Ж/Д (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 3 шт.) | C/П |  |  | 2012 | 2012 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.297
1.1.2.3 | Реконструкция РП-106 замена оборудования РУ-0,4 кВ | C/П |  |  | 2014 | 2014 | 2.8072 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8072 | 0 | 0 |  | 2.8072
1.1.2.4 | Реконструкция РП-106 (Реконструкция строительной части) расширение РУ-0,4 кВ | C/П |  |  | 2013 | 2013 | 0.14551 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.14551 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14551
1.1.2.5 | Реконструкция РП-120 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL) | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 7.9874 | 7.9874 | 7.9874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9874 | 7.9874
1.1.2.6 | Реконструкция РП-131 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL) | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 12.3336 | 12.3336 | 12.3336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3336 | 12.3336
1.1.2.7 | Реконструкция РП-143 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL, установка дополнительных ячеек) | C/П |  |  | 2013 | 2017 | 12.5552 | 11.766 | 11.766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78921 | 0 | 0 | 0 | 11.766 | 12.5552
1.1.2.8 | Реконструкция РП-151 (замена ячейки, установка двух дополнительных ячеек; РУ-10кВ) | С/П |  |  | 2013 | 2017 | 1.0537 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0537 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0537
1.1.2.9 | Реконструкция РП-125 мкр.33 (замена МВ на вакуумные и МБРЗ; замена 2ТМГ-630кВА на 2ТМГ-1250кВА; РУ-0,4кВ) | C/П |  | 2.5 | 2014 | 2014 | 12.9615 | -7.7716e-16 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 12.4441 | 0.51741 | 0 |  | 12.9615
1.1.2.10 | Реконструкция РП-104 мкр.7А (замена оборудования) | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 11.022 | 11.022 | 11.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022
1.1.2.11 | Реконструкция РП-124 мкр.32 (замена оборудования) | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 11.022 | 11.022 | 11.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022
1.1.2.12 | Реконструкция РП-110 мкр.32 (замена оборудования) | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 11.022 | 11.022 | 11.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022
1.1.2.13 | Реконструкция РП-111 мкр.32 (замена оборудования) | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 11.022 | 11.022 | 11.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022
1.1.2.14 | Реконструкция РП-129 мкр.32 (замена оборудования) | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 11.022 | 11.022 | 11.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022
1.1.2.15 | Реконструкция РП-130 мкр.32 (замена оборудования) | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 11.022 | 11.022 | 11.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022
1.1.2.16 | Реконструкция РП-152 (замена ячеек 10 кВ, 2 шт.) | C/П |  |  | 2012 | 2012 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.487
1.1.2.17 | Реконструкция РП-149 (установка ячейки 10 кВ) | C/П |  |  | 2012 | 2012 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.512
1.1.2.18 | Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект ТЦ мкр.38) | C/П |  |  | 2013 | 2016 | 2.2442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.87217 | 0 | 0 | 1.372 |  | 2.2442
1.1.2.19 | Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект п/клиника "Нефтяник" мкр.37) | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 11.022 | 11.022 | 11.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022
1.1.2.20 | Реконструкция РП-156 (установка двух дополнительных ячеек) | С/П |  |  | 2014 | 2014 | 0.98801 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98801 | 0 | 0 |  | 0.98801
1.1.2.21 | Реконструкция РП-2х2500кВА мкр.38 (монтаж 2-х ячеек ЩО) | C/П |  |  | 2015 | 2015 | 1.7685 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7685 | 0 |  | 1.7685
1.1.2.22 | Реконструкция РП-145 (Замена ячейки КСО) | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 1.9225 | 1.9225 | 1.9225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9225 | 1.9225
1.1.2.23 | Реконструкция РП-105 (Замена МВ на ВВ) | C/П |  |  | 2016 | 2017 | 6.3478 | 6.3478 | 6.3478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3478 | 6.3478
1.1.2.24 | Реконструкция РП-2х1250 кВА №157 (РУ-10кВ) | C/П |  |  | 2016 | 2016 | 2.8159 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.8159 |  | 2.8159
1.1.2.25 | Реконструкция оборудования РП-162 | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 1.6671 | 1.6671 | 1.6671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.6671 | 1.6671
1.1.2.26 | Реконструкция оборудования РП-165 мкр.43 | C/П |  | 3.2 | 2017 | 2017 | 9.692 | 9.692 | 9.692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | [5 empty] | 9.692 | 9.692
1.1.3. | Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.2 | Реконструкция ТП-231 (Реконструкция строительной части) | C/П |  |  | 2013 | 2013 | 0.49199 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.49199 | 0 | 0 | 0 |  | 0.49199
1.1.3.3 | Реконструкция ТП-273 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П |  | 2 | 2012 | 2012 | 3.142 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 3.142 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.142
1.1.3.4 | Реконструкция ТП-310 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П |  | 2.5 | 2013 | 2013 | 2.576 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 2.576 | 0 | 0 | 0 |  | 2.576
1.1.3.5 | Реконструкция ТП-336 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П |  | 2 | 2013 | 2013 | 2.4407 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2.4407 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4407
1.1.3.6 | Реконструкция ТП-369 (замена силовых трансформаторов 2*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П |  | 2 | 2014 | 2014 | 2.7728 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.7728 | 0 | 0 |  | 2.7728
1.1.3.7 | Реконструкция ТП-373 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П |  | 2 | 2012 | 2012 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.656
1.1.3.8 | Реконструкция ТП-384 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П |  | 2 | 2012 | 2012 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.646
1.1.3.9 | Реконструкция ТП-397 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П |  | 2.5 | 2012 | 2013 | 5.41 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 1.0004 | 4.4096 | 0 | 0 | 0 |  | 5.41
1.1.3.10 | Реконструкция ТП-402 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П |  | 2 | 2012 | 2012 | 3.752 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 3.752 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.752
1.1.3.11 | Реконструкция ТП-402 (Реконструкция строительной части) | C/П |  |  | 2012 | 2012 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.33
1.1.3.12 | Реконструкция ТП-418 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П |  | 2 | 2012 | 2012 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.295
1.1.3.13 | Реконструкция КТТП-732 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена РУ-10/0,4кВ) | C/П |  | 1.26 | 2012 | 2012 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.494
1.1.3.14 | Реконструкция ТП-278 мкр.11 (замена оборудования в РУ-10кВ) | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 4.2048 | 4.2048 | 4.2048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2048 | 4.2048
1.1.3.15 | Реконструкция ТП-304 мкр.11Б (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П |  | 2 | 2013 | 2013 | 3.8213 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 3.8213 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8213
1.1.3.16 | Реконструкция ТП-315 (замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ) | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 3.5171 | 3.5171 | 3.5171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5171 | 3.5171
1.1.3.18 | Реконструкция ТП-360 (замена оборудования в РУ-10 кВ) | C/П |  |  | 2014 | 2014 | 1.7958 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7958 | 0 | 0 |  | 1.7958
1.1.3.19 | Реконструкция ТП-409 (замена оборудования РУ-10 кВ) | C/П |  |  | 2014 | 2014 | 1.8964 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 |  | 1.8964
1.1.3.20 | Реконструкция ТП-456 (Замена оборудования РУ-10кВ) | С/П |  |  | 2014 | 2014 | 1.3413 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3413 | 0 | 0 |  | 1.3413
1.1.3.21 | Реконструкция ТП-415 (замена оборудования в РУ-10кВ) | C/П |  |  | 2014 | 2014 | 5.8252 | 3.761 | 3.761 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0641 | 0 | 0 | 3.761 | 5.8252
1.1.3.22 | Реконструкция ТП-416 (замена оборудования в РУ-10кВ) | C/П |  |  | 2014 | 2014 | 2.346 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 0 |  | 2.346
1.1.3.23 | Реконструкция ТП-444 (замена оборудования в РУ-10кВ) | C/П |  |  | 2016 | 2017 | 1.1808 | 1.1808 | 1.1808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 1.1808
1.1.3.24 | Реконструкция ТП-501 (РУ-0,4 кВ замена рубильников) | C/П |  |  | 2015 | 2015 | 2.7183 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7183 | 0 |  | 2.7183
1.1.3.25 | Реконструкция ТП-502 (замена РУ-0,4кВ) | C/П |  |  | 2016 | 2017 | 1.6306 | 1.6306 | 1.6306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6306 | 1.6306
1.1.3.27 | Реконструкция ТП-224 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П |  | 1.26 | 2014 | 2014 | 3.2603 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 3.2603 | 0 | 0 |  | 3.2603
1.1.3.28 | Реконструкция ТП-410 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П |  | 1.26 | 2014 | 2014 | 5.1336 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 5.1336 | 0 | 0 |  | 5.1336
1.1.3.29 | Реконструкция ТП-411 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П |  | 1.26 | 2013 | 2014 | 4.4424 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.5313 | 1.9112 | 0 | 0 |  | 4.4424
1.1.3.30 | Реконструкция ТП-545 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | С/П |  | 2 | 2013 | 2013 | 2.2948 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2.2948 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2948
1.1.3.31 | Реконструкция ТП-508 (установка КСО) | С/П |  |  | 2013 | 2013 | 3.3826 | 3.2179 | 3.2179 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.16475 | 0 | 0 | 0 | 3.2179 | 3.3826
1.1.3.32 | Реконструкция ТП-511 (установка двух ячеек КСО) | С/П |  |  | 2013 | 2013 | 0.24463 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.24463 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24463
1.1.3.33 | Реконструкция ТП-381 (РУ-0,4кВ) | С/П |  |  | 2013 | 2013 | 1.3013 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3013
1.1.3.34 | Реконструкция ТП-472 (Замена оборудования РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | С/П |  | 2 | 2014 | 2014 | 2.4094 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.4094 | 0 | 0 |  | 2.4094
1.1.3.38 | Реконструкция ТП-206 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | C/П |  | 2 | 2017 | 2017 | 1.6848 | 1.6848 | 1.6848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 1.6848
1.1.3.43 | Реконструкция ТП-358 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ) | C/П |  | 0 | 2015 | 2015 | 6.0747 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0747 | 0 |  | 6.0747
1.1.3.45 | Реконструкция ТП-468 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | C/П |  | 2 | 2017 | 2017 | 3.1119 | 3.1119 | 3.1119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1119 | 3.1119
1.1.3.46 | Реконструкция ТП-469 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2014 | 2014 | 4.9365 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 4.9365 | 0 | 0 |  | 4.9365
1.1.3.47 | Реконструкция ТП-349 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | C/П |  | 2 | 2013 | 2013 | 3.0954 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 3.0954 | 0 | 0 | 0 |  | 3.0954
1.1.3.49 | Реконструкция ТП-515 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | C/П |  | 2 | 2015 | 2015 | 4.4584 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4584 | 0 |  | 4.4584
1.1.3.54 | Реконструкция ТП-489 пос.Дорожный (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*630кВА; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П |  | 1.26 | 2013 | 2013 | 2.7722 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.7722 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7722
1.1.3.55 | Реконструкция ТП-489 (Реконструкция строительной части) | C/П |  |  | 2013 | 2013 | 0.37679 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.37679 | 0 | 0 | 0 |  | 0.37679
1.1.3.56 | Реконструкция ТП-339 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | C/П |  | 2 | 2012 | 2014 | 5.1555 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.1555 | 0 | 0 |  | 5.1555
1.1.3.57 | Реконструкция ТП-295 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.) | C/П |  |  | 2013 | 2013 | 0.11774 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.11774 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11774
1.1.3.58 | Реконструкция ТП-300 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.) | C/П |  |  | 2013 | 2013 | 0.20226 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.20226 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20226
1.1.3.59 | Реконструкция ТП-514 (замена оборудования РУ-0,4кВ) | C/П |  |  | 2016 | 2016 | 1.573 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 |  | 1.573
1.1.3.60 | Реконструкция ТП-248 (Замена оборудования РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | C/П |  | 2 | 2014 | 2014 | 3.4948 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.4948 | 0 | 0 |  | 3.4948
1.1.3.61 | Реконструкция ТП-214 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630) | C/П |  | 1.26 | 2013 | 2014 | 3.0818 | -1.1102e-16 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.1486 | 0.93315 | 0 | 0 |  | 3.0818
1.1.3.62 | Реконструкция ТП-223 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | C/П |  | 2 | 2014 | 2014 | 3.6378 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.6378 | 0 | 0 |  | 3.6378
1.1.3.63 | Реконструкция ТП-351 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | C/П |  | 2 | 2014 | 2014 | 4.0725 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0725 | 0 | 0 |  | 4.0725
1.1.3.64 | Реконструкция ТП торгово-офисного развлекательного центра с подземной автостоянкой по ул.Профсоюзов (Установка дополнительных ячеек РУ-10кВ; 2ТМГ-2500кВА) | C/П |  | 5 | 2013 | 2013 | 7.7426 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.24258 | 7.5 | 0 | 0 |  | 7.7426
1.1.3.65 | Реконструкция ТП-377 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | C/П |  | 2 | 2013 | 2013 | 3.9594 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9594
1.1.3.66 | Реконструкция БКТП-329 (Замена 2ТМГ-1000 на 2ТМГ-1250кВА, вводных АВ РУ-0,4кВ) | С/П |  | 2.5 | 2015 | 2015 | 3.0071 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3.0071 | 0 |  | 3.0071
1.1.3.67 | Реконструкция ТП-450 (Замена ТМГ-2х630кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ) | С/П |  | 2.5 | 2014 | 2014 | 7.5046 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 3.9756 | 3.5291 | 0 |  | 7.5046
1.1.3.68 | Реконструкция ТП-420 (Замена ТМГ-2*1000кВА на ТМГ-2*1250кВА; Замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ) | С/П |  | 2.5 | 2014 | 2014 | 2.7737 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.7737 | 0 | 0 |  | 2.7737
1.1.3.69 | Реконструкция ТП-236 (Замена ТМ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА 10/0,4кВ , Замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, установка доп. ячейки РУ-10кВ) | С/П |  | 2 | 2014 | 2014 | 6.4129 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.4129 | 0 | 0 |  | 6.4129
1.1.3.70 | Реконструкция ТП-249 (установка доп.ячейки РУ-10кВ) | С/П |  |  | 2014 | 2014 | 0.9288 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9288 | 0 | 0 |  | 0.9288
1.1.3.71 | Реконструкция ТП-405 (Замена ТМ 2х630/10/0,4кВА на ТМГ 2х1000/10/0,4кВА, Замена РУ-0,4кВ) | С/П |  | 2 | 2014 | 2014 | 3.0258 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0258 | 0 | 0 |  | 3.0258
1.1.3.72 | Реконструкция ТП-275 (Замена ТМГ-2х1000кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ) | С/П |  | 2.5 | 2014 | 2014 | 5.7766 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 5.7766 | 0 | 0 |  | 5.7766
1.1.3.73 | Реконструкция ТП-483 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ, Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА) | С/П |  | 2 | 2014 | 2014 | 4.4723 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.4723 | 0 | 0 |  | 4.4723
1.1.3.74 | Реконструкция ТП-346 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ) | С/П |  |  | 2014 | 2014 | 2.4352 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4352 | 0 | 0 |  | 2.4352
1.1.3.75 | Реконструкция ТП-348 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ) | С/П |  |  | 2014 | 2014 | 2.4081 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4081 | 0 | 0 |  | 2.4081
1.1.3.76 | Реконструкция ТП-503 (замена ТМГ2х400кВА на ТМГ 2х630кВА 10/0,4; РУ-0,4кВ) | С/П |  | 1.26 | 2014 | 2014 | 3.8639 | 2.2204e-16 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 3.0639 | 0.8 | 0 |  | 3.8639
1.1.3.77 | Реконструкция ТП-393 (Замена ТМ-2×630кВА на ТМГ-2×1000кВА 10/0,4кВ; РУ-0,4кВ) | С/П |  | 2 | 2015 | 2015 | 4.4584 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4584 | 0 |  | 4.4584
1.1.3.78 | Реконструкция ТП-303 (замена ячеек КСО-386) | С/П |  |  | 2016 | 2017 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95967 | 0.95967
1.1.3.79 | Реконструкция ТП-324 (замена ячеек КСО-386) | С/П |  |  | 2017 | 2017 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2994 | 1.2994
1.1.3.80 | Реконструкция ТП-464 (замена ячеек КСО-386) | С/П |  |  | 2017 | 2017 | 1.3066 | 1.3066 | 1.3066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3066 | 1.3066
1.1.3.81 | Реконструкция ТП-504 (Замена РУ-0,4кВ; замена одной ячейки КСО с ВНП) | С/П |  |  | 2017 | 2017 | 3.3345 | 3.3345 | 3.3345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3345 | 3.3345
1.1.3.83 | Реконструкция ТП-591 (Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА) | С/П |  | 2 | 2015 | 2015 | 3.8914 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8914 | 0 |  | 3.8914
1.1.3.84 | Реконструкция КТПН-686 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П |  | 1.26 | 2012 | 2012 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.836
1.1.3.85 | Реконструкция КТПН-729 (замена ТМ-630 на 2ТМГ-630кВА) | C/П |  | 1.26 | 2015 | 2015 | 4.097 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 4.097 | 0 |  | 4.097
1.1.3.87 | Реконструкция ТП-491 (Замена РУ-10/0,4кВ, замена ТМГ 2х1000кВА на ТМГ-2х1000кВА) | C/П |  | 2 | 2016 | 2017 | 4.0624 | 4.0624 | 4.0624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 4.0624 | 4.0624
1.1.3.88 | Реконструкция ТП-599 (Замена РУ-0,4кВ, замена ТМГ 2х1600кВА на ТМГ-2х2500кВА) | C/П |  | 5 | 2016 | 2016 | 9.3627 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | 0 | 5 |  |  |  |  | 9.3627 |  | 9.3627
1.1.3.89 | Реконструкция КРУН-10 ф.Речпорт 1 "Речпорт" | C/П |  |  | 2016 | 2016 | 0.72749 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.72749 |  | 0.72749
1.1.3.90 | Реконструкция КРУН ВЛ-10кВ ф.Азерит 1-18-РП-132 | C/П |  |  | 2016 | 2016 | 1.4537 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.4537 |  | 1.4537
1.1.3.91 | Реконструкция оборудования ТП-253 | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 0.27069 | 0.27069 | 0.27069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.27069 | 0.27069
1.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-387 - ТП-388 (прокладка новых кабельных линий) | C/П | 1.2 |  | 2017 | 2017 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 1.065
1.1.4.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-331 (Прокладка второго кабеля) | C/П | 0.88 |  | 2014 | 2014 | 2.1981 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.88 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 2.1981 | 0 | 0 |  | 2.1981
1.1.4.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-202 (замена существующих кабелей от ТП-201 до БКТП) | C/П | 0.64 |  | 2017 | 2017 | 2.7404 | 2.7404 | 2.7404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7404 | 2.7404
1.1.4.7 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-378 - ТП-381 (Замена существующих кабелей) | C/П | 0.98 |  | 2013 | 2013 | 2.0661 | 0 | 0 | - | - | 0.98 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.98 | 0 | 0 | 2.0661 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0661
1.1.4.9 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-369 - ТП-370 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей) | C/П | 0.58 |  | 2014 | 2014 | 1.7634 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.58 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 1.7634 | 0 | 0 |  | 1.7634
1.1.4.10 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-370 - ТП-371 ( прокладка одного резервного кабелей) | C/П | 0.61 |  | 2014 | 2014 | 0.86915 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.61 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.86915 | 0 | 0 |  | 0.86915
1.1.4.11 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-352 - ТП-353 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей ) | C/П | 0.32 |  | 2017 | 2017 | 2.3306 | 2.3306 | 2.3306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3306 | 2.3306
1.1.4.21 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-347 до ТП-348 (замена существующих кабелей) | С/П | 0.812 |  | 2014 | 2014 | 2.3427 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.812 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 2.3427 | 0 | 0 |  | 2.3427
1.1.4.22 | Реконструкция КЛ -10 кВ от ТП-450 - ТП - 451 мкр. 25 | С/П | 0.53 |  | 2017 | 2017 | 3.2966 | 3.2966 | 3.2966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2966 | 3.2966
1.1.4.24 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП - 505 - ТП - 506 | С/П | 0.476 |  | 2015 | 2015 | 1.4862 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.476 | 0 | - | - | - | - | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4862 | 0 |  | 1.4862
1.1.4.25 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп.36 до ПС "Сургут" | С/П | 6.912 |  | 2016 | 2017 | 18.2003 | 18.2003 | 18.2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.912 | 0 | 6.912 | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.2003 | 18.2003
1.1.4.26 | Реконструкция КВЛ -10кВ от ПС -Сургут яч. 27;28 | С/П | 0.832 |  | 2016 | 2017 | 2.2513 | 2.2513 | 2.2513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.832 | 0 | 0.832 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.2513 | 2.2513
1.1.4.27 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп. 1 ВЛ-10кв до РП-143 | С/П | 0.28 |  | 2016 | 2017 | 0.98609 | 0.98609 | 0.98609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.98609 | 0.98609
1.1.4.28 | Реконструкция КЛ-10кВ от КТПН-680 -КТПН-Магистор | С/П | 1.158 |  | 2016 | 2016 | 3.5056 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.158 | 0 | - | - | 1.158 | 0 |  |  |  |  | 3.5056 |  | 3.5056
1.1.4.29 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.РП-6 яч.20 | С/П |  |  | 2017 | 2017 | 0.04927 | 0.04927 | 0.04927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.04927 | 0.04927
1.1.4.30 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-213 до ТП-214 | С/П | 0.568 |  | 2017 | 2017 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.568 | 0 | 0.568 | 0 | [5 empty] | 0.745 | 0.745
1.1.4.31 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП - 214 -ТП - 215 | С/П | 0.316 |  | 2017 | 2017 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.316 | 0 | 0.316 | 0 | [5 empty] | 1.37 | 1.37
1.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.5.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-506 - Привокзальная,4 (замена существующих кабелей) | C/П | 0.33 |  | 2012 | 2012 | 0.346 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.346
1.1.5.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - Толстого,16 (замена существующих кабелей) | C/П | 0.23 |  | 2012 | 2012 | 0.32 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.32
1.1.5.14 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 24 (Замена существующих кабелей) | C/П | 0.26 |  | 2014 | 2014 | 0.3794 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.3794 | 0 | 0 |  | 0.3794
1.1.5.15 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 26 (Замена существующих кабелей) | C/П | 0.3 |  | 2017 | 2017 | 0.59883 | 0.59883 | 0.59883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59883 | 0.59883
1.1.5.26 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-494 - Энергостроителей,2 п.Лунный (замена существующих кабелей) | C/П | 0.354 |  | 2015 | 2015 | 0.45078 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.354 | 0 | - | - | - | - | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45078 | 0 |  | 0.45078
1.1.5.27 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-238 до ЦТП-25 (замена существующих кабелей) | С/П | 0.31 |  | 2014 | 2014 | 0.37273 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.31 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.37273 | 0 | 0 |  | 0.37273
1.1.5.28 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-339 до ЦТП-19 (замена существующих кабелей) | С/П | 0.424 |  | 2015 | 2015 | 0.59187 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.424 | 0 | - | - | - | - | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59187 | 0 |  | 0.59187
1.1.5.29 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-356 до Пушкина,16 | С/П | 0.118 |  | 2017 | 2017 | 0.29563 | 0.29563 | 0.29563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.118 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29563 | 0.29563
1.1.5.30 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВЛКСМ-3 | С/П | 0.882 |  | 2017 | 2017 | 2.8634 | 2.8634 | 2.8634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.882 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8634 | 2.8634
1.1.5.31 | Реконструкция КЛ-0,4кВ до ж.д Набережный-68,70 | С/П | 0.436 |  | 2015 | 2015 | 0.5227 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.436 | 0 | - | - | - | - | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5227 | 0 |  | 0.5227
1.1.5.32 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,15 | С/П | 0.272 |  | 2015 | 2015 | 0.46805 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.272 | 0 | - | - | - | - | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46805 | 0 |  | 0.46805
1.1.5.33 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,13 | С/П | 0.28 |  | 2015 | 2015 | 0.28718 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0 | - | - | - | - | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28718 | 0 |  | 0.28718
1.1.5.34 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-371 Республики,74 | С/П | 0.664 |  | 2015 | 2015 | 0.88945 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.664 | 0 | - | - | - | - | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88945 | 0 |  | 0.88945
1.1.5.35 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-371 Республики ,76 | С/П | 0.804 |  | 2015 | 2015 | 1.1722 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.804 | 0 | - | - | - | - | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 0 |  | 1.1722
1.1.5.36 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Просвещения 44 | С/П | 0.24 |  | 2017 | 2017 | 0.42704 | 0.42704 | 0.42704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42704 | 0.42704
1.1.5.37 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-377 Просвещение 42 | С/П | 0.24 |  | 2017 | 2017 | 0.76936 | 0.76936 | 0.76936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76936 | 0.76936
1.1.5.38 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Энергетиков 7 | С/П | 0.24 |  | 2017 | 2017 | 0.52342 | 0.52342 | 0.52342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52342 | 0.52342
1.1.5.39 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-373 Энергетиков 15 | С/П | 0.22 |  | 2017 | 2017 | 2.1352 | 2.1352 | 2.1352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1352 | 2.1352
1.1.5.40 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-379 Гагарина-14 | С/П | 0.16 |  | 2017 | 2017 | 0.71896 | 0.71896 | 0.71896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71896 | 0.71896
1.1.5.41 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-359 Маяковского -27/1 | С/П | 0.317 |  | 2017 | 2017 | 0.41461 | 0.41461 | 0.41461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.317 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41461 | 0.41461
1.1.5.42 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-397-ЦТП - 42 | С/П | 0.232 |  | 2016 | 2016 | 0.27918 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.232 | 0 | - | - | 0.232 | 0 |  |  |  |  | 0.27918 |  | 0.27918
1.1.6. | Воздушные линии 6/10кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС-Привокзальной ф.Юность-1 (прокладка кабельных линий переход через ж/д пути) | C/П | 0.51 |  | 2012 | 2012 | 0.614 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.614
1.1.6.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ от ТП-503 до ТП-508 (прокладка 2КЛ-10кВ) | С/П | 0.608 |  | 2013 | 2013 | 1.7777 | -8.3267e-17 | 0 | - | - | 0.608 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.608 | 0 | 0 | 1.6209 | 0.15673 | 0 | 0 |  | 1.7777
1.1.6.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.29;19 (замена на 4КЛ-10кВ) мкр. 45 к.к. | С/П | 4 |  | 2013 | 2013 | 9.6033 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 9.6033 | 0 | 0 | 0 |  | 9.6033
1.1.7. | Воздушные линии 0,4кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.7.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-718 ф.2,5,6; КТПН-719 ф.2,4 п.Юность; КТПН-691 п.Лесной; КТПН-635 п.Взлетный; КТПН-667. Замена провода на СИП, создание АИИС КУЭ | C/П | 4.43 |  | 2013 | 2013 | 9.6211 | 0 | 0 | - | - | 4.43 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.43 | 0 | 0 | 9.6211 | 0 | 0 | 0 |  | 9.6211
1.1.7.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-523 ф.25. Замена провода на СИП. Для электроснабжения п.Снежный | С/П | 0.55 |  | 2014 | 2014 | 0.6199 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.55 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.6199 | 0 | 0 |  | 0.6199
1.1.7.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-489, п.Зеленый от КТПН-УБР-2, КТПН-725, КТПН-726, КТПН-727 | C/П | 10.576 |  | 2014 | 2014 | 5.2744 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10.576 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10.576 | 0 | 0 | 0 | 5.2744 | 0 | 0 |  | 5.2744
1.1.7.5 | Реконструкция КВЛ-0,4кв по ул. Береговая от БКТП-328 | C/П | 1.3005 |  | 2017 | 2017 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3005 | 0 | 1.3005 | 0 | [5 empty] | 1.0045 | 1.0045
1.1.8. | Прочие электросетевые объекты | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.8.1 | Реконструкция фасадов и помещений зданий РП и ТП | C/П |  |  | 2012 | 2014 | 3.6717 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.993 | 0.38196 | 2.2967 | 0 | 0 |  | 3.6717
1.1.8.2 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН | C/П |  |  | 2013 | 2017 | 50.8778 | 16.0666 | 16.0666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 12.3849 | 15.4857 | 5.3001 | 16.0666 | 50.8778
1.1.8.3 | Монтаж системы АИИС КУЭ на РП128, РП-130 | C/П |  |  | 2012 | 2012 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.553
| Итого по разделу 1.1.1. |  | 46.3815 | 93.3 |  |  | 540.8878 | 221.2644 | 221.2644 | 1.07 | 12.52 | 10.018 | 21.26 | 14.578 | 35.56 | 3.71 | 9.76 | 1.39 | 5 | 15.6155 | 9.2 | 46.3815 | 93.3 | 27.7784 | 60.9859 | 147.7948 | 56.6745 | 26.3898 | 221.2644 | 540.8878
1.2. | Создание систем телемеханики и связи
1.2.1. | Монтаж телемеханики на РП; ТП | C/П |  |  | 2013 | 2017 | 6.0966 | 0.46277 | 0.46277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3731 | 1.2607 |  | 0 | 0.46277 | 6.0966
| Итого по разделу 1.2. | [5 empty] | 6.0966 | 0.46277 | 0.46277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3731 | 1.2607 | 0 | 0 | 0.46277 | 6.0966
1.3. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.3.1. | Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП | C/П |  |  | 2014 | 2017 | 2.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.4251 | 1.0318 | 0 |  | 2.4569
| Итого по разделу 1.3. | [5 empty] | 2.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4251 | 1.0318 | 0 | 0 | 2.4569
2 | Новое строительство |  | 220.3817 | 324.72 |  |  | 1800.3248 | 354.6989 | 354.6989 | 14.484 | 23.7 | 67.561 | 79.16 | 19.82 | 37.56 | 47.3725 | 62.38 | 39.2202 | 53.9 | 31.924 | 68.02 | 220.3817 | 324.72 | 154.9406 | 249.054 | 200.6699 | 369.8871 | 471.0743 | 354.6989 | 1800.3248
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [22 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Подстанции БКТП 6/10кВ | [22 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №1 (противотуберкулезный диспансер) | C/П |  | 2 | 2012 | 2013 | 0.26751 | 1.7347e-18 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25317 | 0.014339 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26751
2.1.1.2 | Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №2 (противотуберкулезный диспансер) | C/П |  | 2 | 2012 | 2013 | 4.754 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 4.754 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.754
2.1.1.3 | Строительство БКТП №6 2х1000кВА (ж/д с проектными номерами 6,7,8,9) мкр.39 | C/П |  | 2 | 2015 | 2015 | 8.1094 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1094 | 0 |  | 8.1094
2.1.1.4 | Строительство 2БКТП-1600кВА мкр. №20А | C/П |  | 3.2 | 2012 | 2013 | 6.5884 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 6.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5884
2.1.1.5 | Строительство 2БКТП-1000кВА мкр.20А | C/П |  | 2 | 2014 | 2016 | 5.8944 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.8944 | 0 | 0 |  | 5.8944
2.1.1.7 | БКТП-2х1000кВА мкр.8 (для перевода ж/д с газовых плит на электрические) | С/П |  | 2 | 2015 | 2015 | 6.3085 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3085 | 0 |  | 6.3085
2.1.1.8 | Строительство 2БКТП-1000кВА Храм Георгия Победоносца | C/П |  | 2 | 2013 | 2013 | 5.8868 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 5.8868 | 0 | 0 | 0 |  | 5.8868
2.1.1.9 | Строительство 2БКТП-1600кВА мкр.30А (ж/д №1 мкр.30А) | C/П |  | 3.2 | 2012 | 2013 | 5.609 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 5.609 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.609
2.1.1.10 | Строительство 2БКТП-1000кВА в мкр.31 (ж/д №5 мкр. 31) | C/П |  | 2 | 2012 | 2013 | 4.136 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 4.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.136
2.1.1.12 | Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения АБК. | С/П |  | 2 | 2014 | 2014 | 6.1902 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.1902 | 0 | 0 |  | 6.1902
2.1.1.13 | Строительство БКТП 2х1000кВА мкр.6 | С/П |  | 2 | 2015 | 2015 | 7.2738 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2738 | 0 |  | 7.2738
2.1.1.14 | Строительство 2БКТП-1000кВА 45 к.к. | С/П |  | 2 | 2015 | 2015 | 8.2236 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2236 | 0 |  | 8.2236
2.1.1.18 | Строительство БКТП-2х1600кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 24 | C/П |  | 3.2 | 2013 | 2013 | 8.1084 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 8.1084 | 0 | 0 | 0 |  | 8.1084
2.1.1.19 | Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2 | C/П |  | 2 | 2013 | 2013 | 5.5777 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 5.5777 | 0 | 0 | 0 |  | 5.5777
2.1.1.20 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№1) застройка 40 мкр. | C/П |  | 3.2 | 2012 | 2013 | 7.7417 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 7.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.7417
2.1.1.21 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№2) застройка 40 мкр. | C/П |  | 3.2 | 2012 | 2013 | 7.7417 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 7.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.7417
2.1.1.22 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№3) застройка 40 мкр. | C/П |  | 3.2 | 2012 | 2013 | 7.7417 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 7.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.7417
2.1.1.23 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№4) застройка 40 мкр. | C/П |  | 3.2 | 2012 | 2013 | 15.4835 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 7.7417 | 7.7417 | 0 | 0 | 0 |  | 15.4835
2.1.1.24 | Строительство 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 | C/П |  | 2 | 2013 | 2013 | 4.9686 | 1.7e-16 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 4.9453 | 0.023273 | 0 | 0 |  | 4.9686
2.1.1.25 | Строительство БКТП-2х1000кВА для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр. | C/П |  | 2 | 2013 | 2013 | 5.4905 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 5.4905 | 0 | 0 | 0 |  | 5.4905
2.1.1.27 | Строительство 2БКТП-1000 кВА (электроснабжение 10 кВ п. Лунный) | C/П |  | 2 | 2012 | 2017 | 0.042599 | -1.7347e-18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.005 | 0.030487 | 0.0071121 | 0 | 0 |  | 0.042599
2.1.1.30 | Строительство БКТП-2х630кВА (окружная клиническая больница) | С/П |  | 1.26 | 2015 | 2015 | 5.8577 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 |  |  |  | 5.8577 | 0 |  | 5.8577
2.1.2. | Подстанции КТПН 6/10кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.2.1 | Строительство КТПН-400 кВА для электроснабжения "Центра ГИМС МЧС России" | C/П |  | 0.4 | 2012 | 2012 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.906
2.1.2.2 | Строительство КТПН-400кВА электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре" | C/П |  | 0.8 | 2012 | 2013 | 0.085753 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0.085753 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.085753
2.1.2.3 | Строительство 2КТПН-630кВА по ул.Домостроителей,6.Электроснабжение склада | С/П |  | 1.26 | 2013 | 2013 | 2.9727 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.9727 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9727
2.1.2.4 | Строительство 2КТПН-1000кВА 45 к.к., (котельная для снабжения мкр.№38,39) | C/П |  | 2 | 2013 | 2013 | 2.9575 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2.9575 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9575
2.1.2.5 | Строительство КТПН-2х400кВА 9ПУ (ТП-517) | С/П |  | 0.8 | 2014 | 2014 | 2.262 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0 |  | 2.262
2.1.2.6 | Строительство КТПН-2х630кВА для электроснабжения дилерского центра Хонда | С/П |  | 1.26 | 2014 | 2017 | 2.9857 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.9857 | 0 | 0 |  | 2.9857
2.1.2.7 | Строительство 2КТПН-400кВА КНС Югорский тракт, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту | С/П |  | 0.8 | 2013 | 2013 | 2.0532 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 2.0532 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0532
2.1.2.8 | Строительство КТПН-1 400кВА ДНТ Мостовик-2 | С/П |  | 0.8 | 2015 | 2015 | 1.824 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 |  | 1.824
2.1.2.9 | Строительство КТПН-2 400кВА ДНТ Мостовик-2 | С/П |  | 0.8 | 2015 | 2015 | 2.2969 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.2969 | 0 |  | 2.2969
2.1.2.10 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Дружба | С/П |  | 0.4 | 2016 | 2016 | 1.2985 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 |  |  |  |  | 1.2985 |  | 1.2985
2.1.3. | Подстанции РП;ТП 6/10кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.1 | Строительство ТП 2х1600кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. ПИКС | C/П |  | 3.2 | 2014 | 2014 | 10.2669 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 10.2669 | 0 | 0 |  | 10.2669
2.1.3.4 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | С/П |  | 5 | 2016 | 2017 | 23.3232 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3232 |  | 23.3232
2.1.3.5 | Строительство ТП1 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | С/П |  | 5 | 2016 | 2017 | 17.7666 | 17.7666 | 17.7666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7666 | 17.7666
2.1.3.6 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | С/П |  | 5 | 2016 | 2017 | 17.7666 | 17.7666 | 17.7666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7666 | 17.7666
2.1.3.7 | Строительство ТП3 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | С/П |  | 5 | 2016 | 2017 | 17.7666 | 17.7666 | 17.7666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7666 | 17.7666
2.1.3.8 | Строительство ТП №9 2*2500кВА мкр.23А | С/П |  | 5 | 2015 | 2016 | 16.1097 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6316 | 13.478 |  | 16.1097
2.1.3.9 | Строительство ТП№23-2х2500кВА мкр.44 (2-й этап строительства) | С/П |  | 5 | 2014 | 2014 | 16.5261 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 16.5261 | 0 | 0 |  | 16.5261
2.1.3.10 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.18 | С/П |  | 3.2 | 2014 | 2014 | 10.9183 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 10.9183 | 0 | 0 |  | 10.9183
2.1.3.11 | Строительство ТП №8 2х1600кВА мкр. 23А | С/П |  | 3.2 | 2016 | 2016 | 23.7826 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 8.3639 | 15.4187 |  | 23.7826
2.1.3.12 | Строительство ТП -2х1600кВА мкр.28 | С/П |  | 3.2 | 2014 | 2015 | 13.6734 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 13.6734 | 0 |  | 13.6734
2.1.3.13 | Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | С/П |  | 3.2 | 2015 | 2016 | 8.8796 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8796 |  | 8.8796
2.1.3.14 | Строительство ТП №6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | С/П |  | 3.2 | 2016 | 2016 | 8.0706 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0706 |  | 8.0706
2.1.3.15 | Строительство ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа) | С/П |  | 2 | 2015 | 2015 | 8.3656 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021874 | 8.3437 | 0 |  | 8.3656
2.1.3.16 | Монтаж оборудования ТП-1 «Сити-Молл» | C/П |  | 3.2 | 2012 | 2013 | 2.6842 | -1.6653e-16 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 2.3878 | 0.29639 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6842
2.1.3.17 | Монтаж оборудования ТП-2 «Сити-Молл» | C/П |  | 3.2 | 2012 | 2013 | 2.6581 | 1.1102e-16 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 2.3634 | 0.29473 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6581
2.1.3.18 | Монтаж оборудования ТП-3 «Сити-Молл» | C/П |  | 3.2 | 2012 | 2013 | 2.6581 | 1.1102e-16 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 2.3634 | 0.29473 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6581
2.1.3.19 | Монтаж оборудования ТП-4 «Сити-Молл» | C/П |  | 3.2 | 2012 | 2013 | 2.7822 | 1.1102e-16 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 2.4874 | 0.29473 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7822
2.1.3.20 | Монтаж оборудования ТП-5«Сити-Молл» | C/П |  | 3.2 | 2012 | 2013 | 2.7871 | 1.1102e-16 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 2.4923 | 0.29473 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7871
2.1.3.21 | Монтаж оборудования ТП-6«Сити-Молл» | C/П |  | 3.2 | 2012 | 2013 | 2.7871 | 1.1102e-16 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 2.4923 | 0.29473 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7871
2.1.3.22 | Монтаж оборудования ТП-7«Сити-Молл» | C/П |  | 4 | 2012 | 2013 | 3.1689 | 1.1102e-16 | 0 | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 2.8742 | 0.29473 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1689
2.1.3.23 | Монтаж оборудования ТП-8«Сити-Молл» | C/П |  | 4 | 2012 | 2013 | 5.1702 | 3.3307e-16 | 0 | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4.8773 | 0.29289 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1702
2.1.3.24 | Строительство РП(ТП)-2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | C/П |  | 5 | 2013 | 2014 | 20.6251 | 9.992e-16 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 19.8917 | 0.73343 | 0 | 0 |  | 20.6251
2.1.3.25 | Строительство ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30 | C/П |  | 3.2 | 2013 | 2014 | 10.3552 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 2.7178 | 7.6374 | 0 | 0 |  | 10.3552
2.1.3.26 | Строительство ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | C/П |  | 5 | 2013 | 2014 | 13.3296 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 2.7178 | 10.6119 | 0 | 0 |  | 13.3296
2.1.3.27 | Строительство ТП№36 2х1600кВА мкр.30 | C/П |  | 3.2 | 2014 | 2014 | 9.9127 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 9.9127 | 0 | 0 |  | 9.9127
2.1.3.28 | Монтаж оборудования ТП-1 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | C/П |  | 4 | 2012 | 2012 | 3.381 | -1.3878e-17 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 3.2736 | 0.10739 | 0 | 0 | 0 |  | 3.381
2.1.3.29 | Монтаж оборудования ТП-4 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | C/П |  | 6.3 | 2012 | 2012 | 4.9583 | 3.4001e-16 | 0 | 0 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.3 | 4.9013 | 0.056987 | 0 | 0 | 0 |  | 4.9583
2.1.3.30 | Монтаж оборудования ТП-3 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | C/П |  | 5 | 2012 | 2012 | 3.8317 | -6.9389e-17 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 3.7623 | 0.069416 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8317
2.1.3.31 | Монтаж оборудования ТП-5 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | C/П |  | 4 | 2012 | 2012 | 3.425 | -8.3267e-17 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 3.2416 | 0.18349 | 0 | 0 | 0 |  | 3.425
2.1.3.32 | Монтаж оборудования ТП-2 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | C/П |  | 4 | 2012 | 2012 | 3.441 | -6.9389e-17 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 3.3808 | 0.060158 | 0 | 0 | 0 |  | 3.441
2.1.3.33 | Монтаж оборудования РП-10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн) | C/П |  | 0 | 2012 | 2012 | 4.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.6754
2.1.3.34 | Строительство ТП №1-2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь) | C/П |  | 3.2 | 2013 | 2013 | 7.7998 | -1.8041e-16 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 7.7498 | 0.05 | 0 | 0 |  | 7.7998
2.1.3.35 | Строительство РП (ТП )2х2500 кВА мкр.38 (1-я очередь) | C/П |  | 5 | 2013 | 2013 | 18.2126 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 18.2126 | 0 | 0 | 0 |  | 18.2126
2.1.3.36 | Строительство ТП № 2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь) | C/П |  | 2.5 | 2014 | 2015 | 5.9173 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 5.9173 | 0 | 0 |  | 5.9173
2.1.3.37 | Строительство ТП №3-2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь) | C/П |  | 3.2 | 2014 | 2015 | 7.8469 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 7.8469 | 0 | 0 |  | 7.8469
2.1.3.38 | Строительство ТП№4 2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | C/П |  | 5 | 2014 | 2015 | 14.585 | 7.7716e-16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 14.0513 | 0.53379 | 0 |  | 14.585
2.1.3.39 | Строительство РП(ТП)-2х1250кВА застройка 44 мкр. | C/П |  | 2.5 | 2012 | 2013 | 18.4391 | 1.7764e-15 | 0 | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 6.093 | 12.3461 | 0 | 0 | 0 |  | 18.4391
2.1.3.40 | Строительство РП(ТП) 2х1250кВА, для электроснабжения жилого дома №32, мкр.18-19-20 | C/П |  | 2.5 | 2013 | 2014 | 12.6277 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 12.6277 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6277
2.1.3.41 | Строительство ТП-2х1600 кВА мкр.37 | C/П |  | 3.2 | 2013 | 2014 | 9.4229 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 2.7178 | 6.7051 | 0 | 0 |  | 9.4229
2.1.3.42 | Строительство ТП - № 1 (2х1600кВА) мкр.37 врезка | C/П |  | 3.2 | 2014 | 2015 | 10.2683 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2683 | 0 |  | 10.2683
2.1.3.43 | Строительство РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43 | C/П |  | 1.26 | 2015 | 2016 | 14.9914 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9914 |  | 14.9914
2.1.3.44 | Строительство ТП№33 2х630кВА мкр.43 | C/П |  | 1.26 | 2016 | 2016 | 7.3536 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3536 |  | 7.3536
2.1.3.45 | Строительство ТП№33а 2х630кВА мкр.43 | C/П |  | 1.26 | 2016 | 2016 | 7.3536 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3536 |  | 7.3536
2.1.3.46 | Строительство ТП№37 2х630кВА мкр.43 | C/П |  | 1.26 | 2017 | 2017 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5
2.1.3.47 | Строительство ТП№38 2х630кВА мкр.43 | C/П |  | 1.26 | 2017 | 2017 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5
2.1.3.48 | Строительство ТП№34 2х630кВА мкр.43 | C/П |  | 1.26 | 2017 | 2017 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5
2.1.3.49 | Строительство ТП№35 2х630кВА мкр.43 | C/П |  | 1.26 | 2017 | 2017 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5
2.1.3.50 | Строительство ТП№36 2х630кВА мкр.43 | C/П |  | 1.26 | 2017 | 2017 | 13.8766 | 13.8766 | 13.8766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8766 | 13.8766
2.1.3.52 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | C/П |  | 5 | 2016 | 2016 | 19.662 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.662 |  | 19.662
2.1.3.54 | Строительство ТП-2х1600кВА 45 к.к. | С/П |  | 3.2 | 2015 | 2015 | 11.8605 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 11.8605 | 0 |  | 11.8605
2.1.3.55 | Строительство ТП-2х630кВА по ул.Инженерная | С/П |  | 1.26 | 2014 | 2014 | 2.9441 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.9441 | 0 | 0 |  | 2.9441
2.1.3.60 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.1 | C/П |  | 5 | 2014 | 2016 | 27.2568 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.4341 | 3.5752 | 21.2475 |  | 27.2568
2.1.3.61 | Строительство ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | C/П |  | 5 | 2016 | 2017 | 14.9608 | 2.6389 | 2.6389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3219 | 2.6389 | 14.9608
2.1.3.62 | Строительство ТП№11 2х2500кВА мкр.23А | C/П |  | 5 | 2016 | 2016 | 15.2275 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2275 |  | 15.2275
2.1.3.71 | Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.42 | C/П |  | 3.2 | 2016 | 2016 | 8.0958 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0958 |  | 8.0958
2.1.3.72 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.42 | C/П |  | 5 | 2017 | 2017 | 16.352 | 16.352 | 16.352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.352 | 16.352
2.1.3.73 | Строительство ТП-2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | C/П |  | 5 | 2015 | 2015 | 16.0903 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0903 | 0 |  | 16.0903
2.1.3.89 | Строительство ТП 2х1600кВА мкр.20А | С/П |  | 3.2 | 2016 | 2016 | 10.1195 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1195 |  | 10.1195
2.1.3.90 | Строительство ТП 2х2500кВА мкр.20А (стр.18) | С/П |  | 5 | 2017 | 2017 | 16.3499 | 16.3499 | 16.3499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3499 | 16.3499
2.1.3.93 | Строительство ТП 2х630кВА мкр.16А | C/П |  | 1.26 | 2016 | 2016 | 7.1135 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 |  |  |  |  | 7.1135 |  | 7.1135
2.1.3.94 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.30А | C/П |  | 3.2 | 2016 | 2016 | 8.876 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | 0 | 3.2 |  |  |  |  | 8.876 |  | 8.876
2.1.3.95 | Строительство ТП-2х1000кВА п. Дорожный | C/П |  | 2 | 2016 | 2016 | 7.3908 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 |  |  |  |  | 7.3908 |  | 7.3908
2.1.3.96 | Строительство ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б | C/П |  | 5 | 2017 | 2017 | 15.592 | 15.592 | 15.592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | [5 empty] | 15.592 | 15.592
2.1.3.97 | Строительство ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б | C/П |  | 2.5 | 2017 | 2017 | 9.8241 | 9.8241 | 9.8241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | [5 empty] | 9.8241 | 9.8241
2.1.3.98 | Строительство ТП№1 2х630кВА п. Дорожный | C/П |  | 1.26 | 2017 | 2017 | 7.2671 | 7.2671 | 7.2671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | [5 empty] | 7.2671 | 7.2671
2.1.3.99 | Строительство ТП3 2х1600кВА мкр.42 | C/П |  | 3.2 | 2017 | 2017 | 8.089 | 8.089 | 8.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | [5 empty] | 8.089 | 8.089
2.1.3.100 | Строительство ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | C/П |  | 5 | 2017 | 2017 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | [5 empty] | 17.5 | 17.5
2.1.3.101 | Строительство ТП 2х1000кВА мкр.4 | C/П |  | 2 | 2017 | 2017 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 10 | 10
2.1.3.102 | Строительство ТП-2х1250кВА мкр.А | C/П |  | 2.5 | 2017 | 2017 | 11.1039 | 11.1039 | 11.1039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | [5 empty] | 11.1039 | 11.1039
2.1.3.103 | Строительство ТП-2х1000кВА мкр.1А | C/П |  | 2 | 2017 | 2017 | 8.4646 | 8.4646 | 8.4646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 8.4646 | 8.4646
2.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-133 до ПС "Западная" | C/П | 15.096 |  | 2012 | 2013 | 6.3973 | 2.0817e-16 | 0 | - | - | 15.096 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.096 | 0 | 6.377 | 0 | 0.020295 | 0 | 0 |  | 6.3973
2.1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ПС-Университет - РП-116 | C/П | 17.43 |  | 2012 | 2013 | 24.3996 | -1.3323e-15 | 0 | - | - | 17.43 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.43 | 0 | 0.683 | 23.4393 | 0.2773 | 0 | 0 |  | 24.3996
2.1.4.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Хлебозавод I;II оп. №3 до КТПН-732 | C/П | 0.35 |  | 2012 | 2012 | 0.83583 | -1.0408e-17 | 0 | 0.35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0 | 0.819 | 0.01683 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83583
2.1.4.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-"Университет" до РП-мкр.30 | C/П | 10.76 |  | 2013 | 2014 | 17.9376 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10.76 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10.76 | 0 | 0 | 17.9376 | 0 | 0 | 0 |  | 17.9376
2.1.4.5 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до БКРП-10-ТП-2500кВА | C/П | 2.1 |  | 2012 | 2013 | 2.952 | 0 | 0 | - | - | 2.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.952
2.1.4.6 | Строительство КЛ-10 кВ от КТПН-680 до РП-131 | C/П | 0.214 |  | 2016 | 2016 | 0.43632 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.214 | 0 | - | - | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43632 |  | 0.43632
2.1.4.7 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-508 до ТП-511 | C/П | 1.158 |  | 2013 | 2013 | 2.4361 | -5.5511e-17 | 0 | - | - | 1.158 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.158 | 0 | 0 | 2.175 | 0.26109 | 0 | 0 |  | 2.4361
2.1.4.8 | Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ до ТП-679 | C/П | 0.344 |  | 2013 | 2013 | 0.1279 | 0 | 0 | - | - | 0.344 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.344 | 0 | 0 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1279
2.1.4.9 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-456 мкр. 23А | С/П | 1.463 |  | 2015 | 2015 | 3.5922 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.463 | 0 | - | - | - | - | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5922 | 0 |  | 3.5922
2.1.4.10 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-506 до ТП-501 | С/П | 0.338 |  | 2015 | 2015 | 1.1537 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 0 | - | - | - | - | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1537 | 0 |  | 1.1537
2.1.4.11 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-501 до ТП-504 | С/П | 0.518 |  | 2015 | 2015 | 1.6142 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.518 | 0 | - | - | - | - | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6142 | 0 |  | 1.6142
2.1.4.12 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-504 до ТП-502 | С/П | 0.574 |  | 2015 | 2015 | 1.7915 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.574 | 0 | - | - | - | - | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7915 | 0 |  | 1.7915
2.1.4.13 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-502 до ТП-503 | С/П | 0.668 |  | 2015 | 2015 | 2.0723 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.668 | 0 | - | - | - | - | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0723 | 0 |  | 2.0723
2.1.4.14 | Строительство КЛ-10кВ от ПС " Западная" до РП-ТП 2х1250кВА | С/П | 4.058 |  | 2014 | 2015 | 10.4045 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4.058 | 0 | - | - | - | - | 4.058 | 0 | 0 | 0 | 10.4045 | 0 | 0 |  | 10.4045
2.1.4.15 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-249 до ТП-236 | С/П | 1.12 |  | 2014 | 2014 | 2.9805 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 2.9805 | 0 | 0 |  | 2.9805
2.1.4.16 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-533 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-362-ТП-326 | С/П | 0.286 |  | 2014 | 2014 | 0.80635 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.286 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.80635 | 0 | 0 |  | 0.80635
2.1.4.17 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-399 до места врезки в КЛ-10кВ | С/П | 0.47 |  | 2015 | 2017 | 1.9189 | 1.9189 | 1.9189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9189 | 1.9189
2.1.4.19 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП 2х1000кВА мкр.6 до места врезки | С/П | 0.176 |  | 2015 | 2015 | 0.46783 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.176 | 0 | - | - | - | - | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46783 | 0 |  | 0.46783
2.1.4.20 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-234 до КТПН-2х1000кВА | С/П | 1.18 |  | 2014 | 2016 | 2.8012 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | 0 | - | - | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 2.8012 | 0 | 0 |  | 2.8012
2.1.4.21 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-336 до ТП-339 | С/П | 1.016 |  | 2015 | 2015 | 2.6999 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.016 | 0 | - | - | - | - | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6999 | 0 |  | 2.6999
2.1.4.22 | Строительство КЛ-10кВ ПС «Западная» до ТП-1 (противотуберкулезный диспансер) | C/П | 2.8 |  | 2012 | 2013 | 5.2198 | 0 | 0 | - | - | 2.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 0 | 5.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2198
2.1.4.23 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1-ТП-2 (противотуберкулезный диспансер) | C/П | 0.24 |  | 2012 | 2013 | 0.56217 | 0 | 0 | - | - | 0.24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | 0.56217 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.56217
2.1.4.24 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2 –ТП-3 (противотуберкулезный диспансер) | C/П | 0.36 |  | 2012 | 2013 | 0.78188 | 0 | 0 | - | - | 0.36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 0 | 0.78188 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.78188
2.1.4.26 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600квА до места врезки мкр.20А | C/П | 0.07 |  | 2012 | 2013 | 0.46056 | 0 | 0 | - | - | 0.07 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 0 | 0.46056 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.46056
2.1.4.27 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до РП(ТП)-2х2500кВА мкр.20А | C/П | 0.676 |  | 2014 | 2016 | 1.5268 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.676 | 0 | - | - | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 1.5268 | 0 | 0 |  | 1.5268
2.1.4.27 | КЛ-10кВ ТП (поз.18) мкр.20А до места врезки в КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА-РП(ТП)-2*2500кВА мкр.20А | C/П | 0.16 |  | 2016 | 2017 | 0.56475 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 |  |  |  |  | 0.56475 |  | 0.56475
2.1.4.28 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2012 до ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа) | C/П | 0.946 |  | 2015 | 2015 | 3.3367 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.946 | 0 | - | - | - | - | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3367 | 0 |  | 3.3367
2.1.4.29 | КЛ-10кВ РП-ТП-мкр. 18,19,20 2БКТП-1000кВА "Храм в честь великомученика Георгия Победоносца" | C/П | 1.376 |  | 2013 | 2013 | 2.8017 | 0 | 0 | - | - | 1.376 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.376 | 0 | 0 | 2.8017 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8017
2.1.4.30 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до точки врезки, для электроснабжения АБК. | С/П | 0.232 |  | 2013 | 2014 | 0.8165 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.232 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.232 | 0 | 0 | 0.8165 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8165
2.1.4.31 | Строительство КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Водозабора 9 пр.уз. РП-УПУ -139 №7 -КТПН-2х400кВА 9 ПУ (ТП-517) | С/П | 0.108 |  | 2014 | 2014 | 0.24646 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.108 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.24646 | 0 | 0 |  | 0.24646
2.1.4.32 | Строительство КЛ-10кВ от РП-Пождепо(2020) -ТП-3.2 мкр.45 | С/П | 1.41 |  | 2014 | 2015 | 3.3786 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.41 | 0 | - | - | - | - | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 3.3786 | 0 | 0 |  | 3.3786
2.1.4.33 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА 45 к.к. - БКТП-2х1000кВА 45 к.к. | С/П | 0.298 |  | 2015 | 2015 | 0.94276 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.298 | 0 | - | - | - | - | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94276 | 0 |  | 0.94276
2.1.4.34 | Строительство КЛ-10кВ от РП-153 до 2КТПН-630кВА, для электроснабжения дилерского центра Хонда | С/П | 0.3 |  | 2014 | 2017 | 0.70581 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.70581 | 0 | 0 |  | 0.70581
2.1.4.35 | Строительство КЛ-10кВ от РП-143 до КТПН-400кВА Учебный центр электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре" | C/П | 0.238 |  | 2012 | 2012 | 0.34525 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.238 | 0 | 0.34525 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.34525
2.1.4.36 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ до ТП-2х630кВА ул.Инженерная | С/П | 0.08 |  | 2014 | 2014 | 0.33614 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.08 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.33614 | 0 | 0 |  | 0.33614
2.1.4.37 | Строительство КЛ-10кВ РП-157-ТП№23-2х2500 мкр. 44 ( 2-й этап строительства) | С/П | 0.536 |  | 2014 | 2014 | 1.4003 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.536 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 1.4003 | 0 | 0 |  | 1.4003
2.1.4.38 | Строительство КЛ-10кВ от РП-ТП-2х1250кВА до ТП-2х1600кВА в мкр.18 | С/П | 0.208 |  | 2014 | 2014 | 0.71391 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.208 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0.71391 | 0 | 0 |  | 0.71391
2.1.4.39 | Строительство КЛ-10кВ мкр.28 | С/П | 0.792 |  | 2014 | 2015 | 2.2345 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.792 | 0 | - | - | - | - | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2345 | 0 |  | 2.2345
2.1.4.40 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2-ТП-8 «Сити-Молл» | C/П | 0.48 |  | 2012 | 2013 | 0.38474 | 0 | 0 | - | - | 0.48 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0 | 0.0082696 | 0.37648 | 0 | 0 | 0 |  | 0.38474
2.1.4.41 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-6-ТП-8 «Сити-Молл» | C/П | 0.52 |  | 2012 | 2013 | 0.38367 | 0 | 0 | - | - | 0.52 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | 0 | 0.007191 | 0.37648 | 0 | 0 | 0 |  | 0.38367
2.1.4.42 | Строительство КЛ-10кВ ТП-7 - РП "Сити-Молл" | C/П | 1.62 |  | 2013 | 2013 | 0.39125 | 0 | 0 | - | - | 1.62 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 | 0 | 0 | 0.39125 | 0 | 0 | 0 |  | 0.39125
2.1.4.43 | Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-5 "Сити-Молл" | C/П | 1.916 |  | 2013 | 2013 | 0.39125 | 0 | 0 | - | - | 1.916 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.916 | 0 | 0 | 0.39125 | 0 | 0 | 0 |  | 0.39125
2.1.4.44 | Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-3 "Сити-Молл" | C/П | 1.4 |  | 2013 | 2013 | 0.39125 | 0 | 0 | - | - | 1.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 0 | 0 | 0.39125 | 0 | 0 | 0 |  | 0.39125
2.1.4.45 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2-РП "Сити-Молл" | C/П | 1.04 |  | 2013 | 2013 | 0.39125 | 0 | 0 | - | - | 1.04 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 0 | 0 | 0.39125 | 0 | 0 | 0 |  | 0.39125
2.1.4.46 | Строительство КЛ-10кВ ТП-3-ТП-4 "Сити-Молл" | C/П | 0.188 |  | 2013 | 2013 | 0.4206 | 0 | 0 | - | - | 0.188 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.188 | 0 | 0 | 0.4206 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4206
2.1.4.47 | Строительство КЛ-10кВ ТП-4-ТП-7 "Сити-Молл" | C/П | 0.152 |  | 2013 | 2013 | 0.4206 | 0 | 0 | - | - | 0.152 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.152 | 0 | 0 | 0.4206 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4206
2.1.4.48 | Строительство КЛ-10кВ ТП-6-ТП-1 "Сити-Молл" | C/П | 1.04 |  | 2013 | 2013 | 0.40449 | 0 | 0 | - | - | 1.04 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 0 | 0 | 0.40449 | 0 | 0 | 0 |  | 0.40449
2.1.4.49 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1-ТП-2 "Сити-Мол" | C/П | 0.12 |  | 2013 | 2013 | 0.69208 | 0 | 0 | - | - | 0.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0 | 0 | 0.69208 | 0 | 0 | 0 |  | 0.69208
2.1.4.50 | Строительство КЛ-10кВ ТП-5-ТП-6 "Сити-Мол" | C/П | 0.12 |  | 2013 | 2013 | 0.69208 | 0 | 0 | - | - | 0.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0 | 0 | 0.69208 | 0 | 0 | 0 |  | 0.69208
2.1.4.51 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30 | C/П | 1.268 |  | 2013 | 2014 | 2.5477 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.268 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.268 | 0 | 0 | 2.5477 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5477
2.1.4.52 | Стоительство КЛ-10 кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | C/П | 0.384 |  | 2014 | 2014 | 0.84853 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.384 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.84853 | 0 | 0 |  | 0.84853
2.1.4.53 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-34А 2х2500 кВА до БКТП 2х1000 кВА, Застройка микрорайона №30 | C/П | 0.176 |  | 2014 | 2014 | 0.43357 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.176 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.43357 | 0 | 0 |  | 0.43357
2.1.4.54 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.30 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-569-ТП-570 , мкр.30 | C/П | 0.498 |  | 2014 | 2014 | 1.648 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.498 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0 |  | 1.648
2.1.4.55 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-1 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | C/П | 0.4 |  | 2012 | 2012 | 0.69761 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.69761 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.69761
2.1.4.56 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-4 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | C/П | 0.22 |  | 2012 | 2012 | 0.55289 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0 | 0.55289 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.55289
2.1.4.57 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-5 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | C/П | 0.558 |  | 2012 | 2012 | 0.88316 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.558 | 0 | 0.88316 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88316
2.1.4.58 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-2 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | C/П | 0.066 |  | 2012 | 2012 | 0.15655 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.066 | 0 | 0.15655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15655
2.1.4.59 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-3 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | C/П | 0.066 |  | 2012 | 2012 | 0.15655 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.066 | 0 | 0.15655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15655
2.1.4.60 | Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП -10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн) | C/П | 4.732 |  | 2012 | 2012 | 11.9882 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.732 | 0 | 11.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.9882
2.1.4.61 | КЛ-10кВ ПС "Западная"-РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь) | C/П | 8.44 |  | 2012 | 2013 | 23.257 | 1.1657e-15 | 0 | - | - | 8.44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.44 | 0 | 0 | 23.0255 | 0.23152 | 0 | 0 |  | 23.257
2.1.4.62 | КЛ-10 кВ РП-156 РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь) | C/П | 1.26 |  | 2013 | 2013 | 3.3101 | 0 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 0 | 3.3101 | 0 | 0 | 0 |  | 3.3101
2.1.4.63 | КЛ -10 кВ РП(ТП)-2х2500кВА ТП№1 2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь) | C/П | 0.48 |  | 2013 | 2013 | 1.296 | 0 | 0 | - | - | 0.48 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 0 |  | 1.296
2.1.4.64 | Строительство КЛ-10кВ ТП №2 -2х1250кВА - ТП №3 -2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь) | C/П | 0.56 |  | 2014 | 2015 | 1.4956 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 0 | - | - | - | - | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 1.4956 | 0 | 0 |  | 1.4956
2.1.4.65 | Строительство КЛ-10кВ ТП №1- 2х1600кВА - ТП №2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь) | C/П | 0.56 |  | 2014 | 2015 | 1.4956 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 0 | - | - | - | - | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 1.4956 | 0 | 0 |  | 1.4956
2.1.4.66 | Строительство КЛ-10кВ ТП №3-2х1600кВА мкр.38- ТП №4-2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | C/П | 0.586 |  | 2014 | 2015 | 1.6367 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.586 | 0 | - | - | - | - | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 1.6367 | 0 | 0 |  | 1.6367
2.1.4.67 | Строительство КЛ-10кВ ТП №4-2х2500кВА мкр.38- РП (ТП)- 2 х 2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | C/П | 0.68 |  | 2014 | 2015 | 1.8547 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.68 | 0 | - | - | - | - | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 1.8547 | 0 | 0 |  | 1.8547
2.1.4.68 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-100кВА до места врезки в существующую КЛ-10кВ, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2 | C/П | 0.132 |  | 2013 | 2013 | 0.44086 | 0 | 0 | - | - | 0.132 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.132 | 0 | 0 | 0.44086 | 0 | 0 | 0 |  | 0.44086
2.1.4.69 | Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 )мкр. 40 | C/П | 2.356 |  | 2012 | 2012 | 4.561 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.356 | 0 | 4.561 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.561
2.1.4.70 | Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№4 )мкр. 40 | C/П | 2.682 |  | 2012 | 2012 | 10.2173 | 0 | 0 | 2.682 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.682 | 0 | 5.0868 | 5.1306 | 0 | 0 | 0 |  | 10.2173
2.1.4.71 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№2 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№3) мкр.40 | C/П | 0.556 |  | 2012 | 2012 | 1.2982 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.556 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2982
2.1.4.72 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х1000кВА мкр.41 до 2БКТП-1600кВА (ТП №1) мкр.40 | C/П | 0.614 |  | 2012 | 2012 | 1.8318 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.614 | 0 | 1.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8318
2.1.4.73 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№2) мкр.40 | C/П | 0.432 |  | 2012 | 2012 | 2.0939 | 2.2204e-16 | 0 | 0.432 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.432 | 0 | 1.0661 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0939
2.1.4.74 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№3 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№4) мкр.40 | C/П | 1.214 |  | 2012 | 2012 | 5.6192 | 4.4409e-16 | 0 | 1.214 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.214 | 0 | 2.8402 | 2.779 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6192
2.1.4.75 | Строительство КЛ-10кВ от опоры 10кВ до РП(ТП)-2х1250кВА мкр.44 | C/П | 0.925 |  | 2012 | 2013 | 2.0469 | 0 | 0 | - | - | 0.925 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.925 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0469
2.1.4.76 | Строит. КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х1250 кВА мкр.18,19,20 до врезки в КЛ-10кВ ПС Университет РП-116, для электроснабжения жилого дома №32 мкр.18-19-20 | C/П | 2.956 |  | 2014 | 2014 | 6.0819 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.956 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.956 | 0 | 0 | 0 | 6.0819 | 0 | 0 |  | 6.0819
2.1.4.77 | Строительство КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 -ТП-2х1600кВА мкр.37 | C/П | 1.042 |  | 2013 | 2013 | 2.704 | 0 | 0 | - | - | 1.042 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.042 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | 0 |  | 2.704
2.1.4.78 | Строительство КЛ-10кВ ТП-585-2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 | C/П | 1.424 |  | 2013 | 2013 | 3.6671 | 0 | 0 | - | - | 1.424 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.424 | 0 | 0 | 3.6671 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6671
2.1.4.79 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА мкр.37-ТП Поликлиника | C/П | 0.464 |  | 2013 | 2013 | 1.2855 | 0 | 0 | - | - | 0.464 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.464 | 0 | 0 | 1.2855 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2855
2.1.4.80 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-№ 1 (2 х1600кВА) мкр.37 до места врезки в КЛ-10кВ | C/П | 0.146 |  | 2015 | 2015 | 0.50681 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.146 | 0 | - | - | - | - | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50681 | 0 |  | 0.50681
2.1.4.81 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-305 до БКТП-2х1000кВА мкр.24, для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр. | C/П | 1.93 |  | 2013 | 2013 | 5.119 | 0 | 0 | - | - | 1.93 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.93 | 0 | 0 | 5.119 | 0 | 0 | 0 |  | 5.119
2.1.4.82 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ от ПС "Западная" до РП-133 мкр.43 | C/П | 2.256 |  | 2015 | 2016 | 7.6662 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.256 | 0 | - | - | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6549 | 4.0113 |  | 7.6662
2.1.4.83 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до ТП№33 2х630кВА мкр.43 | C/П | 1.612 |  | 2016 | 2016 | 3.5754 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.612 | 0 | - | - | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5754 |  | 3.5754
2.1.4.84 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№33 2х630кВА до ТП№33а 2х630кВА мкр.43 | C/П | 0.646 |  | 2016 | 2016 | 2.1526 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.646 | 0 | - | - | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1526 |  | 2.1526
2.1.4.90 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№33а 2х630кВА до РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43 | C/П | 1.72 |  | 2016 | 2016 | 5.5605 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 | 0 | - | - | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5605 |  | 5.5605
2.1.4.96 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2004 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | C/П | 0.86 |  | 2015 | 2015 | 2.7138 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.86 | 0 | - | - | - | - | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7138 | 0 |  | 2.7138
2.1.4.98 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х2500кВА до ТП1 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | С/П | 0.116 |  | 2017 | 2017 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.116 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42
2.1.4.99 | Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х2500кВА до ТП2 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | С/П | 1.148 |  | 2017 | 2017 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.148 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 4.07
2.1.4.100 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х2500кВА до ТП3 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | С/П | 0.514 |  | 2017 | 2017 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.514 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 1.87
2.1.4.101 | Строительство КЛ-10кВ от ТП3 2х2500кВА до РП(ТП) 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | С/П | 1.618 |  | 2017 | 2017 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.618 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75
2.1.4.102 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-456 до ТП №9 2х2500кВА мкр.23А | С/П | 0.72 |  | 2015 | 2016 | 2.9962 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 0 | - | - | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9962 | 0 |  | 2.9962
2.1.4.103 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-8 2х1600кВА до ТП-9 2х2500кВА мкр. 23А | С/П | 0.32 |  | 2015 | 2016 | 1.2136 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 0 | - | - | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2136 | 0 |  | 1.2136
2.1.4.104 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 до ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | С/П | 1.738 |  | 2015 | 2016 | 5.1169 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.738 | 0 | - | - | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1169 |  | 5.1169
2.1.4.108 | Строительство КЛ-10кВ 4БКПТ-1600/10 № 589-2КТПН-400кВА КНС, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту | С/П | 0.73 |  | 2013 | 2013 | 1.4479 | 0 | 0 | - | - | 0.73 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.73 | 0 | 0 | 1.4479 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4479
2.1.4.116 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-457 мкр.23А | C/П | 2.848 |  | 2016 | 2016 | 7.2591 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.848 | 0 | - | - | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2591 |  | 7.2591
2.1.4.117 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА мкр.23А до ТП-457 | C/П | 0.63 |  | 2016 | 2016 | 1.6658 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | 0 | - | - | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6658 |  | 1.6658
2.1.4.118 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | C/П | 0.462 |  | 2016 | 2017 | 1.2678 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.462 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2678 |  | 1.2678
2.1.4.119 | Ст-во КЛ-10кВ от ТП№8 2х1600кВА до РП-147 мкр.23А | C/П | 2.44 |  | 2015 | 2016 | 8.6487 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.44 | 0 | - | - | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6487 | 0 |  | 8.6487
2.1.4.120 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2х1000кВА мкр.8 до места врезки в КЛ-10кВ (для перевода ж/д с газовых плит на электрические) | C/П | 0.2 |  | 2015 | 2015 | 0.6603 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0 | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6603 | 0 |  | 0.6603
2.1.4.121 | Строительство КЛ-10кВ от оп.28 ВЛ-10кВ РП-152 яч.10 до КТПН-669 | C/П | 0.56 |  | 2015 | 2016 | 4.1885 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 0 | - | - | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1885 |  | 4.1885
2.1.4.123 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-818 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | C/П | 0.766 |  | 2015 | 2015 | 2.7063 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.766 | 0 | - | - | - | - | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7063 | 0 |  | 2.7063
2.1.4.124 | Строительство КЛ-10КВ БКТП-2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ РП-144 -ТП-385 (окружная клиническая больница) | C/П | 0.222 |  | 2015 | 2015 | 0.82763 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.222 | 0 | - | - | - | - | 0.222 | 0 |  |  |  | 0.82763 | 0 |  | 0.82763
2.1.4.125 | Строительство КЛ-10кВ 2КТПН-630кВА - КТПН "Эврика" | C/П | 1.052 |  | 2015 | 2015 | 3.1514 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.052 | 0 | - | - | - | - | 1.052 | 0 |  |  |  | 3.1514 | 0 |  | 3.1514
2.1.4.126 | Строительство КЛ-10кВ от РП-148 до ТП-2х1600кВА мкр.20А | C/П | 0.296 |  | 2016 | 2016 | 1.0097 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.296 | 0 | - | - | 0.296 | 0 |  |  |  |  | 1.0097 |  | 1.0097
2.1.4.127 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-578 до ТП-2х1600кВА мкр.30А | C/П | 0.812 |  | 2016 | 2016 | 2.5098 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.812 | 0 | - | - | 0.812 | 0 |  |  |  |  | 2.5098 |  | 2.5098
2.1.4.128 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | C/П | 1.956 |  | 2016 | 2017 | 4.5375 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.956 | 0 | 1.956 | 0 |  |  |  |  | 4.5375 |  | 4.5375
2.1.4.129.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | C/П | 1.14 |  | 2016 | 2016 | 4.6068 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 0 | - | - | 1.14 | 0 |  |  |  |  | 4.6068 |  | 4.6068
2.1.4.129.2 | Строительство КЛ-10кВ от РП-163 до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | C/П | 0.774 |  | 2016 | 2016 | 2.454 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.774 | 0 | - | - | 0.774 | 0 |  |  |  |  | 2.454 |  | 2.454
2.1.4.130 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | C/П | 8.948 |  | 2016 | 2017 | 20.9764 | 8.9525 | 8.9525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.948 | 0 | 8.948 | 0 |  |  |  |  | 12.0239 | 8.9525 | 20.9764
2.1.4.131 | Строительство КЛ-10кВ от РП-162 до ТП1 2х1600кВА мкр.42 | C/П | 1.377 |  | 2016 | 2016 | 4.9935 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.377 | 0 | - | - | 1.377 | 0 |  |  |  |  | 4.9935 |  | 4.9935
2.1.4.132 | Строительство КЛ-10кВ от РП-165 до ТП3 2х1600кВА мкр.42 | C/П | 1.173 |  | 2017 | 2017 | 3.9016 | 3.9016 | 3.9016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.173 | 0 | 1.173 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.9016 | 3.9016
2.1.4.133 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь строительства) | C/П | 0.251 |  | 2016 | 2016 | 0.91824 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.251 | 0 | - | - | 0.251 | 0 |  |  |  |  | 0.91824 |  | 0.91824
2.1.4.134 | Строительство КЛ-10кВ от РП-162 до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь строительства) | C/П | 2.034 |  | 2016 | 2016 | 6.6656 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.034 | 0 | - | - | 2.034 | 0 |  |  |  |  | 6.6656 |  | 6.6656
2.1.4.135 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б до ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б | C/П | 0.89 |  | 2017 | 2017 | 3.7846 | 3.7846 | 3.7846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | [5 empty] | 3.7846 | 3.7846
2.1.4.136 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б до БКТП-850 | C/П | 1.728 |  | 2017 | 2017 | 1.2696 | 1.2696 | 1.2696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.728 | 0 | 1.728 | 0 | [5 empty] | 1.2696 | 1.2696
2.1.4.137 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б до РП-158 | C/П | 0.584 |  | 2017 | 2017 | 1.2696 | 1.2696 | 1.2696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.584 | 0 | 0.584 | 0 | [5 empty] | 1.2696 | 1.2696
2.1.4.138 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ "ПС-68" до ТП№2 2х1000кВА п.Дорожный | C/П | 2.2 |  | 2017 | 2017 | 10.6689 | 10.6689 | 10.6689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | [5 empty] | 10.6689 | 10.6689
2.1.4.139 | Строительство КЛ-6кВ от ТП№1 2х630кВА п.Дорожный до ТП№2 2х1000кВА п.Дорожный | C/П | 0.7 |  | 2017 | 2017 | 2.296 | 2.296 | 2.296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | [5 empty] | 2.296 | 2.296
2.1.4.140 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х1600кВА до ТП3 2х1600кВА мкр.42 | C/П | 0.266 |  | 2017 | 2017 | 0.92028 | 0.92028 | 0.92028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.266 | 0 | 0.266 | 0 | [5 empty] | 0.92028 | 0.92028
2.1.4.141 | Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х1600кВА до ТП2 2х1600кВА мкр.42 | C/П | 0.816 |  | 2017 | 2017 | 2.5406 | 2.5406 | 2.5406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.816 | 0 | 0.816 | 0 | [5 empty] | 2.5406 | 2.5406
2.1.4.142 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА 20А до ТП 2х2500кВА мкр.20А (стр.18) | C/П | 0.594 |  | 2017 | 2017 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.594 | 0 | 0.594 | 0 | [5 empty] | 1.77 | 1.77
2.1.4.143 | Строительство КЛ-10кв от ТП-2013 до ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | C/П | 0.448 |  | 2017 | 2017 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | [5 empty] | 1.4 | 1.4
2.1.4.144 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-830 до ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | C/П | 0.5 |  | 2017 | 2017 | 1.5605 | 1.5605 | 1.5605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | [5 empty] | 1.5605 | 1.5605
2.1.4.145 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2013 до РП-157 | C/П | 0.414 |  | 2017 | 2017 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.414 | 0 | 0.414 | 0 | [5 empty] | 2.8 | 2.8
2.1.4.146 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-536 до опоры №39/3 ВЛ-10кВ ф.РП-6 яч.20 | C/П | 0.211 |  | 2017 | 2017 | 0.5895 | 0.5895 | 0.5895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.211 | 0 | 0.211 | 0 | [5 empty] | 0.5895 | 0.5895
2.1.4.147 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-246 до ТП-242 | C/П | 0.418 |  | 2017 | 2017 | 1.3811 | 1.3811 | 1.3811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.418 | 0 | 0.418 | 0 | [5 empty] | 1.3811 | 1.3811
2.1.4.148 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН-Тубдиспансер до ТП-870 | C/П | 0.371 |  | 2017 | 2017 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.371 | 0 | 0.371 | 0 | [5 empty] | 1.0319 | 1.0319
2.1.4.149 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-278 до ТП-253 | C/П | 0.878 |  | 2017 | 2017 | 3.0851 | 3.0851 | 3.0851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.878 | 0 | 0.878 | 0 | [5 empty] | 3.0851 | 3.0851
2.1.4.150 | Строительство КЛ-10кВ от оп.№27 ф. Олимпийская-108, 212 до места врезки в КЛ-10кВ РП АСКТ-КТПН-672 КТПН 675 | C/П | 1.122 |  | 2017 | 2017 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.122 | 0 | 1.122 | 0 | [5 empty] | 3.5 | 3.5
2.1.4.151 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 мкр.31 до места врезки в КЛ-10кВ от РП-151 до ТП-569 | C/П | 1.992 |  | 2017 | 2017 | 6.972 | 6.972 | 6.972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.992 | 0 | 1.992 | 0 | [5 empty] | 6.972 | 6.972
2.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ КТПН-732 - Аэрофлотская, 5/1 | C/П | 0.782 |  | 2012 | 2013 | 0.635 | 0 | 0 | - | - | 0.782 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.782 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.635
2.1.5.2 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-328 до ул. Береговая,72 | С/П | 0.184 |  | 2013 | 2013 | 0.22577 | 0 | 0 | - | - | 0.184 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.184 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22577
2.1.5.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-576 до ж/д по ул.30 лет Победы,46/1 | С/П | 0.198 |  | 2013 | 2013 | 0.27595 | 0 | 0 | - | - | 0.198 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.198 | 0 | 0 | 0.27595 | 0 | 0 | 0 |  | 0.27595
2.1.5.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 2-18 | С/П | 0.0335 |  | 2015 | 2015 | 0.058405 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.0335 | 0 | - | - | - | - | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058405 | 0 |  | 0.058405
2.1.5.5 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 15-19 | С/П | 0.0385 |  | 2015 | 2015 | 0.06577 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.0385 | 0 | - | - | - | - | 0.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06577 | 0 |  | 0.06577
2.1.5.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Мостовик-2) | С/П | 21.24 |  | 2015 | 2015 | 6.6988 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21.24 | 0 | - | - | - | - | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6988 | 0 |  | 6.6988
2.1.5.7 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД» | С/П | 0.403 |  | 2014 | 2014 | 0.39231 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.403 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0.39231 | 0 | 0 |  | 0.39231
2.1.5.8 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" до Хоз.корпуса | С/П | 0.597 |  | 2014 | 2014 | 0.60161 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.597 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0.60161 | 0 | 0 |  | 0.60161
2.1.5.9 | Строительство КЛ-0,4кВ от "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" Хоз.корпуса до Адм.корпуса | С/П | 0.208 |  | 2014 | 2014 | 0.197 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.208 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 |  | 0.197
2.1.5.10 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,39 | С/П | 0.48 |  | 2015 | 2015 | 0.83987 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0 | - | - | - | - | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83987 | 0 |  | 0.83987
2.1.5.10 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ЦТП | С/П | 0.376 |  | 2015 | 2015 | 0.73379 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.376 | 0 | - | - | - | - | 0.376 | 0 |  |  |  | 0.73379 | 0 |  | 0.73379
2.1.5.11 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,41 | С/П | 0.174 |  | 2015 | 2015 | 0.31597 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.174 | 0 | - | - | - | - | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31597 | 0 |  | 0.31597
2.1.5.12 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,43 | С/П | 0.162 |  | 2015 | 2015 | 0.30659 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.162 | 0 | - | - | - | - | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30659 | 0 |  | 0.30659
2.1.5.13 | Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Дружба) | C/П | 1 |  | 2016 | 2016 | 1.6444 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |  |  |  |  | 1.6444 |  | 1.6444
2.1.5.14 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-600 до д/с №6 "Василек" | C/П | 0.4182 |  | 2016 | 2016 | 0.65517 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4182 | 0 | - | - | 0.4182 | 0 |  |  |  |  | 0.65517 |  | 0.65517
2.1.5.15 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-367 до ж/д Республики,83 | C/П | 0.204 |  | 2016 | 2016 | 0.30827 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.204 | 0 | - | - | 0.204 | 0 |  |  |  |  | 0.30827 |  | 0.30827
2.1.5.16 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-392 - 30 лет Победы, 3А | C/П | 0.535 |  | 2017 | 2017 | 0.86785 | 0.86785 | 0.86785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.535 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86785 | 0.86785
2.1.5.17 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-392 - Ленина, 28 | C/П | 0.392 |  | 2017 | 2017 | 0.62137 | 0.62137 | 0.62137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.392 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62137 | 0.62137
2.1.6. | Прочие электросетевые объекты | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.6.1 | Покупка объектов электросетевого хозяйства | C/П | 6.9795 | 17.48 | 2013 | 2017. | 88.5153 | -1.0096e-15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6.9795 | 16.22 | - | 1.26 | - | - | 6.9795 | 17.48 | 0 | 12.8669 | 33.9533 | 41.6721 | 0.022907 |  | 88.5153
2.1.6.3 | Трассоискатель RD8000 PDL с генератором | C/П |  |  | 2015 | 2015 | 0.349 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 |  | 0.349
2.1.6.5 | Подстанция № 68 35/6 кВ | C/П |  | 8 | 2015 | 2015 | 110.1468 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110.1468 | 0 |  | 110.1468
2.1.6.6 | АГП-22Т на базе автомобиля КАМАЗ-43253 колесная формула (4х2) | C/П |  |  | 2015 | 2015 | 5.0422 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0422 | 0 |  | 5.0422
2.1.6.7 | Автоцистерна вакуумная МВ-10-КО на базе автомобиля КАМАЗ 43118-3017-46 колесная формула (6х6) вездеход | C/П |  |  | 2015 | 2015 | 2.9821 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9821 | 0 |  | 2.9821
2.1.6.8 | ПАРМ на базе автомобиля КАМАЗ 5350 колесная формула (6х6) вездеход | C/П |  |  | 2015 | 2015 | 3.6515 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6515 | 0 |  | 3.6515
2.1.6.9 | Установка GRUNDODRILL 15XP Twin Drive | C/П |  |  | 2015 | 2015 | 34.8044 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8044 | 0 |  | 34.8044
2.1.6.10 | Производственные помещения ул.Аэрофлотская,23 г.Сургут | C/П |  |  | 2016 | 2016 | 95.5034 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5034 |  | 95.5034
2.1.6.11 | ПС 35/6 кВ № 121 г.Сургут | C/П |  | 4 | 2016 | 2016 | 80.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 |  | 80.2
2.1.6.12 | ВЛ ПС-121,68 г.Сургут | C/П | 13.354 |  | 2016 | 2016 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.354 | 0 | - | - | 13.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 7
2.1.6.13 | Тягач МАЗ 6430В9-1421-021 | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 5.3975 | 5.3975 | 5.3975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.3975 | 5.3975
2.1.6.14 | Полуприцеп низкорамный 993930-S40 | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 2.9498 | 2.9498 | 2.9498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.9498 | 2.9498
2.1.6.15 | Автогидроподъемник (АГП ПСС121.28-03) КАМАЗ 5356 6х6 | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 6.9038 | 6.9038 | 6.9038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.9038 | 6.9038
2.1.6.16 | CAT 434F2 | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 8.159 | 8.159 | 8.159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8.159 | 8.159
2.1.6.17 | Погрузчик Фронтальный "Амкадор-352" г.п. 5тн (Вилы грузовые) | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 6.4017 | 6.4017 | 6.4017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.4017 | 6.4017
2.1.6.18 | Самосвал "КАМАЗ-65111" г.п. 14 тонн | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 4.7699 | 4.7699 | 4.7699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.7699 | 4.7699
2.1.6.19 | Лада 21214-59018 | C/П |  |  | 2017 | 2017 | 0.54722 | 0.54722 | 0.54722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54722 | 0.54722
| Итого по разделу 2.1. |  | 220.3817 | 324.72 |  |  | 1800.3248 | 354.6989 | 354.6989 | 14.484 | 23.7 | 67.561 | 79.16 | 19.82 | 37.56 | 47.3725 | 62.38 | 39.2202 | 53.9 | 31.924 | 68.02 | 220.3817 | 324.72 | 154.9406 | 249.054 | 200.6699 | 369.8871 | 471.0743 | 354.6989 | 1800.3248
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года

## приложение 1.3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
№114 от 24 марта 2010 г.
Прогноз ввода/вывода объектов
ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2012-2017 годы (г.Сургут)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
____________________ М.Ч. Пак
«___»________ 2017 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [13 empty] | Вывод мощностей
|  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км
|  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | ИТОГО |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | ИТОГО
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16
| ВСЕГО, | 36.22 | 15.554 | 100.42 | 77.579 | 73.12 | 34.398 | 72.14 | 51.0825 | 58.9 | 40.6102 | 77.22 | 47.5395 | 418.02 | 266.7632 | 5.84 | 1.07 | 10.08 | 6.018 | 22.94 | 14.578 | 7.67 | 3.71 | 3.2 | 1.39 | 7.72 | 15.6155 | 57.45 | 42.3815
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 12.52 | 1.07 | 21.26 | 10.018 | 35.56 | 14.578 | 9.76 | 3.71 | 5 | 1.39 | 9.2 | 15.6155 | 93.3 | 46.3815 | 5.84 | 1.07 | 10.08 | 6.018 | 22.94 | 14.578 | 7.67 | 3.71 | 3.2 | 1.39 | 7.72 | 15.6155 | 57.45 | 42.3815
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1. | Подстанции 110кВ
1.1.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС -110/10/10кВ "Западная" (установка шкафов АЧР 2 шт.) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.2. | Распределительные подстанции 6/10кВ (РП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-135 (замена ячеек РУ-6 кВ с МВ на ячейки с ВВ) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.2.2 | Реконструкция РП-133 мкр.Ж/Д (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 3 шт.) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.2.3 | Реконструкция РП-106 замена оборудования РУ-0,4 кВ | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.2.4 | Реконструкция РП-106 (Реконструкция строительной части) расширение РУ-0,4 кВ | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.2.5 | Реконструкция РП-120 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | Реконструкция РП-131 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | Реконструкция РП-143 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL, установка дополнительных ячеек) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.8 | Реконструкция РП-151 (замена ячейки, установка двух дополнительных ячеек; РУ-10кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.9 | Реконструкция РП-125 мкр.33 (замена МВ на вакуумные и МБРЗ; замена 2ТМГ-630кВА на 2ТМГ-1250кВА; РУ-0,4кВ) | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.2.10 | Реконструкция РП-104 мкр.7А (замена оборудования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.11 | Реконструкция РП-124 мкр.32 (замена оборудования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.12 | Реконструкция РП-110 мкр.32 (замена оборудования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.13 | Реконструкция РП-111 мкр.32 (замена оборудования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.14 | Реконструкция РП-129 мкр.32 (замена оборудования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.15 | Реконструкция РП-130 мкр.32 (замена оборудования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.16 | Реконструкция РП-152 (замена ячеек 10 кВ, 2 шт.) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
1.1.2.17 | Реконструкция РП-149 (установка ячейки 10 кВ) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
1.1.2.18 | Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект ТЦ мкр.38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | 0 |  | - |  | 0 | 0
1.1.2.19 | Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект п/клиника "Нефтяник" мкр.37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.20 | Реконструкция РП-156 (установка двух дополнительных ячеек) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
1.1.2.21 | Реконструкция РП-2х2500кВА мкр.38 (монтаж 2-х ячеек ЩО) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | 0 |  | - |  | - |  | 0 | 0
1.1.2.22 | Реконструкция РП-145 (Замена ячейки КСО) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.23 | Реконструкция РП-105 (Замена МВ на ВВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.24 | Реконструкция РП-2х1250 кВА №157 (РУ-10кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
1.1.2.25 | Реконструкция оборудования РП-162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.26 | Реконструкция оборудования РП-165 мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 3.2 | 0
1.1.3. | Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция ТП-231 (Реконструкция строительной части) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.3.3 | Реконструкция ТП-273 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.4 | Реконструкция ТП-310 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТП-336 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.6 | Реконструкция ТП-369 (замена силовых трансформаторов 2*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0
1.1.3.7 | Реконструкция ТП-373 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.8 | Реконструкция ТП-384 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.9 | Реконструкция ТП-397 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.10 | Реконструкция ТП-402 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.3.11 | Реконструкция ТП-402 (Реконструкция строительной части) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.3.12 | Реконструкция ТП-418 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.13 | Реконструкция КТТП-732 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена РУ-10/0,4кВ) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0
1.1.3.14 | Реконструкция ТП-278 мкр.11 (замена оборудования в РУ-10кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.15 | Реконструкция ТП-304 мкр.11Б (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.16 | Реконструкция ТП-315 (замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.18 | Реконструкция ТП-360 (замена оборудования в РУ-10 кВ) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.3.19 | Реконструкция ТП-409 (замена оборудования РУ-10 кВ) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.3.20 | Реконструкция ТП-456 (Замена оборудования РУ-10кВ) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.3.21 | Реконструкция ТП-415 (замена оборудования в РУ-10кВ) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.3.22 | Реконструкция ТП-416 (замена оборудования в РУ-10кВ) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.3.23 | Реконструкция ТП-444 (замена оборудования в РУ-10кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.24 | Реконструкция ТП-501 (РУ-0,4 кВ замена рубильников) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.3.25 | Реконструкция ТП-502 (замена РУ-0,4кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.27 | Реконструкция ТП-224 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0
1.1.3.28 | Реконструкция ТП-410 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0
1.1.3.29 | Реконструкция ТП-411 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0
1.1.3.30 | Реконструкция ТП-545 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.31 | Реконструкция ТП-508 (установка КСО) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.3.32 | Реконструкция ТП-511 (установка двух ячеек КСО) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.3.33 | Реконструкция ТП-381 (РУ-0,4кВ) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.3.34 | Реконструкция ТП-472 (Замена оборудования РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0
1.1.3.38 | Реконструкция ТП-206 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0
1.1.3.43 | Реконструкция ТП-358 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.26 |  | - |  | - |  | 1.26 | 0
1.1.3.45 | Реконструкция ТП-468 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 |  | 1.26 | 0
1.1.3.46 | Реконструкция ТП-469 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  | - |  | - |  | - |  | 0.8 | 0
1.1.3.47 | Реконструкция ТП-349 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  | 1.26 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 | 0
1.1.3.49 | Реконструкция ТП-515 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  |  |  | - |  | 1.26 |  | - |  | - |  | 1.26 | 0
1.1.3.54 | Реконструкция ТП-489 пос.Дорожный (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*630кВА; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 |  |  | 1.26 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 | 0
1.1.3.55 | Реконструкция ТП-489 (Реконструкция строительной части) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
1.1.3.56 | Реконструкция ТП-339 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  |  |  | 1.26 |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 | 0
1.1.3.57 | Реконструкция ТП-295 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
1.1.3.58 | Реконструкция ТП-300 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
1.1.3.59 | Реконструкция ТП-514 (замена оборудования РУ-0,4кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | 0 |  | - |  | 0 | 0
1.1.3.60 | Реконструкция ТП-248 (Замена оборудования РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  |  |  | 1.26 |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 | 0
1.1.3.61 | Реконструкция ТП-214 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  | - |  | - |  | - |  | 0.8 | 0
1.1.3.62 | Реконструкция ТП-223 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  |  |  | 1.26 |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 | 0
1.1.3.63 | Реконструкция ТП-351 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  |  |  | 1.26 |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 | 0
1.1.3.64 | Реконструкция ТП торгово-офисного развлекательного центра с подземной автостоянкой по ул.Профсоюзов (Установка дополнительных ячеек РУ-10кВ; 2ТМГ-2500кВА) | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
1.1.3.65 | Реконструкция ТП-377 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  | 1.26 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 | 0
1.1.3.66 | Реконструкция БКТП-329 (Замена 2ТМГ-1000 на 2ТМГ-1250кВА, вводных АВ РУ-0,4кВ) | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | 2.5 | 0 |  |  |  |  | - |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 | 0
1.1.3.67 | Реконструкция ТП-450 (Замена ТМГ-2х630кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ) | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  | 2 | 0
1.1.3.68 | Реконструкция ТП-420 (Замена ТМГ-2*1000кВА на ТМГ-2*1250кВА; Замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ) | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  | 2 | 0
1.1.3.69 | Реконструкция ТП-236 (Замена ТМ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА 10/0,4кВ , Замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, установка доп. ячейки РУ-10кВ) | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  |  |  | 1.26 |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 | 0
1.1.3.70 | Реконструкция ТП-249 (установка доп.ячейки РУ-10кВ) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
1.1.3.71 | Реконструкция ТП-405 (Замена ТМ 2х630/10/0,4кВА на ТМГ 2х1000/10/0,4кВА, Замена РУ-0,4кВ) | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  |  |  | 1.26 |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 | 0
1.1.3.72 | Реконструкция ТП-275 (Замена ТМГ-2х1000кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ) | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  | 2 | 0
1.1.3.73 | Реконструкция ТП-483 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ, Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА) | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  |  |  | 1.26 |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 | 0
1.1.3.74 | Реконструкция ТП-346 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
1.1.3.75 | Реконструкция ТП-348 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
1.1.3.76 | Реконструкция ТП-503 (замена ТМГ2х400кВА на ТМГ 2х630кВА 10/0,4; РУ-0,4кВ) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  | - |  | - |  | - |  | 0.8 | 0
1.1.3.77 | Реконструкция ТП-393 (Замена ТМ-2×630кВА на ТМГ-2×1000кВА 10/0,4кВ; РУ-0,4кВ) | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  |  |  | - |  | 1.26 |  | - |  | - |  | 1.26 | 0
1.1.3.78 | Реконструкция ТП-303 (замена ячеек КСО-386) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.79 | Реконструкция ТП-324 (замена ячеек КСО-386) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.80 | Реконструкция ТП-464 (замена ячеек КСО-386) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.81 | Реконструкция ТП-504 (Замена РУ-0,4кВ; замена одной ячейки КСО с ВНП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.83 | Реконструкция ТП-591 (Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА) | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  |  |  | - |  | 1.26 |  | - |  | - |  | 1.26 | 0
1.1.3.84 | Реконструкция КТПН-686 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 0.4 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.4 | 0
1.1.3.85 | Реконструкция КТПН-729 (замена ТМ-630 на 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 |  |  |  |  | - |  | 0.63 |  | - |  | - |  | 0.63 | 0
1.1.3.87 | Реконструкция ТП-491 (Замена РУ-10/0,4кВ, замена ТМГ 2х1000кВА на ТМГ-2х1000кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 2 |  | 2 | 0
1.1.3.88 | Реконструкция ТП-599 (Замена РУ-0,4кВ, замена ТМГ 2х1600кВА на ТМГ-2х2500кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 3.2 |  | - |  | 3.2 | 0
1.1.3.89 | Реконструкция КРУН-10 ф.Речпорт 1 "Речпорт" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 |  | - |  | 0 | 0
1.1.3.90 | Реконструкция КРУН ВЛ-10кВ ф.Азерит 1-18-РП-132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 |  | - |  | 0 | 0
1.1.3.91 | Реконструкция оборудования ТП-253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-387 - ТП-388 (прокладка новых кабельных линий) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.2 | 0 | 1.2
1.1.4.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-331 (Прокладка второго кабеля) | - | - | - | - | 0 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.88 | - | - | - | - | - | 0.88 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.88
1.1.4.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-202 (замена существующих кабелей от ТП-201 до БКТП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.64 | 0 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.64 | 0 | 0.64
1.1.4.7 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-378 - ТП-381 (Замена существующих кабелей) | - | - | 0 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.98 | - | - | - | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.98
1.1.4.9 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-369 - ТП-370 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей) | - | - | - | - | 0 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.58 | - | - | - | - | - | 0.58 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.58
1.1.4.10 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-370 - ТП-371 ( прокладка одного резервного кабелей) | - | - | - | - | 0 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.61 | - | - | - | - | - | 0.61 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.61
1.1.4.11 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-352 - ТП-353 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.32 | 0 | 0.32
1.1.4.21 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-347 до ТП-348 (замена существующих кабелей) | - | - | - | - | 0 | 0.812 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.812 | - | - | - | - | - | 0.812 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.812
1.1.4.22 | Реконструкция КЛ -10 кВ от ТП-450 - ТП - 451 мкр. 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.53 | 0 | 0.53
1.1.4.24 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП - 505 - ТП - 506 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.476 | - | - | - | - | 0 | 0.476 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.476 | - | - | - | - | 0 | 0.476
1.1.4.25 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп.36 до ПС "Сургут" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.912 | 0 | 6.912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.912 | 0 | 6.912
1.1.4.26 | Реконструкция КВЛ -10кВ от ПС -Сургут яч. 27;28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.832 | 0 | 0.832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.832 | 0 | 0.832
1.1.4.27 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп. 1 ВЛ-10кв до РП-143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.28 | 0 | 0.28
1.1.4.28 | Реконструкция КЛ-10кВ от КТПН-680 -КТПН-Магистор | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.158 | - | - | 0 | 1.158 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.158 | - | - | 0 | 1.158
1.1.4.29 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.РП-6 яч.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.30 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-213 до ТП-214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.568 | 0 | 0.568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.568 | 0 | 0.568
1.1.4.31 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП - 214 -ТП - 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.316 | 0 | 0.316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.316 | 0 | 0.316
1.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.5.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-506 - Привокзальная,4 (замена существующих кабелей) | 0 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.33 | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.33
1.1.5.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - Толстого,16 (замена существующих кабелей) | 0 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.23 | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.23
1.1.5.14 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 24 (Замена существующих кабелей) | - | - | - | - | 0 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.26 | - | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.26
1.1.5.15 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 26 (Замена существующих кабелей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
1.1.5.26 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-494 - Энергостроителей,2 п.Лунный (замена существующих кабелей) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.354 | - | - | - | - | 0 | 0.354 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.354 | - | - | - | - | 0 | 0.354
1.1.5.27 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-238 до ЦТП-25 (замена существующих кабелей) | - | - | - | - | 0 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.31 | - | - | - | - | - | 0.31 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.31
1.1.5.28 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-339 до ЦТП-19 (замена существующих кабелей) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.424 | - | - | - | - | 0 | 0.424 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.424 | - | - | - | - | 0 | 0.424
1.1.5.29 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-356 до Пушкина,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.118 | 0 | 0.118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.118 | 0 | 0.118
1.1.5.30 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВЛКСМ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.882 | 0 | 0.882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.882 | 0 | 0.882
1.1.5.31 | Реконструкция КЛ-0,4кВ до ж.д Набережный-68,70 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.436 | - | - | - | - | 0 | 0.436 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.436 | - | - | - | - | 0 | 0.436
1.1.5.32 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,15 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.272 | - | - | - | - | 0 | 0.272 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.272 | - | - | - | - | 0 | 0.272
1.1.5.33 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,13 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | - | - | 0 | 0.28
1.1.5.34 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-371 Республики,74 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.664 | - | - | - | - | 0 | 0.664 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.664 | - | - | - | - | 0 | 0.664
1.1.5.35 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-371 Республики ,76 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.804 | - | - | - | - | 0 | 0.804 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.804 | - | - | - | - | 0 | 0.804
1.1.5.36 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Просвещения 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24
1.1.5.37 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-377 Просвещение 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24
1.1.5.38 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Энергетиков 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24
1.1.5.39 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-373 Энергетиков 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.22 | 0 | 0.22
1.1.5.40 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-379 Гагарина-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | 0 | 0.16
1.1.5.41 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-359 Маяковского -27/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.317 | 0 | 0.317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.317 | 0 | 0.317
1.1.5.42 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-397-ЦТП - 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.232 | - | - | 0 | 0.232 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.232 | - | - | 0 | 0.232
1.1.6. | Воздушные линии 6/10кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.6.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС-Привокзальной ф.Юность-1 (прокладка кабельных линий переход через ж/д пути) | 0 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.51 | - | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.51
1.1.6.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ от ТП-503 до ТП-508 (прокладка 2КЛ-10кВ) | - | - | 0 | 0.608 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.608 | - | - | - | 0.608 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.608
1.1.6.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.29;19 (замена на 4КЛ-10кВ) мкр. 45 к.к. | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.7. | Воздушные линии 0,4кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.7.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-718 ф.2,5,6; КТПН-719 ф.2,4 п.Юность; КТПН-691 п.Лесной; КТПН-635 п.Взлетный; КТПН-667. Замена провода на СИП, создание АИИС КУЭ | - | - | 0 | 4.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.43 | - | - | - | 4.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.43
1.1.7.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-523 ф.25. Замена провода на СИП. Для электроснабжения п.Снежный | - | - | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | - | 0.55 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55
1.1.7.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-489, п.Зеленый от КТПН-УБР-2, КТПН-725, КТПН-726, КТПН-727 | - | - | - | - | 0 | 10.576 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.576 | - | - | - | - | - | 10.576 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.576
1.1.7.5 | Реконструкция КВЛ-0,4кв по ул. Береговая от БКТП-328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.3005 | 0 | 1.3005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.3005 | 0 | 1.3005
1.1.8. | Прочие электросетевые объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0
1.1.8.1 | Реконструкция фасадов и помещений зданий РП и ТП | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0
1.1.8.2 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.3 | Монтаж системы АИИС КУЭ на РП128, РП-130 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу 1.1. | 12.52 | 1.07 | 21.26 | 10.018 | 35.56 | 14.578 | 9.76 | 3.71 | 5 | 1.39 | 9.2 | 15.6155 | 93.3 | 46.3815 | 5.84 | 1.07 | 10.08 | 6.018 | 22.94 | 14.578 | 7.67 | 3.71 | 3.2 | 1.39 | 7.72 | 15.6155 | 57.45 | 42.3815
1.2. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Монтаж телемеханики на РП; ТП | [26 empty] | 0 | 0
| Итого по разделу 1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП | [26 empty] | 0 | 0
| Итого по разделу 1.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | 23.7 | 14.484 | 79.16 | 67.561 | 37.56 | 19.82 | 62.38 | 47.3725 | 53.9 | 39.2202 | 68.02 | 31.924 | 324.72 | 220.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1. | Подстанции БКТП 6/10кВ
2.1.1.1 | Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №1 (противотуберкулезный диспансер) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №2 (противотуберкулезный диспансер) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство БКТП №6 2х1000кВА (ж/д с проектными номерами 6,7,8,9) мкр.39 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.4 | Строительство 2БКТП-1600кВА мкр. №20А | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.5 | Строительство 2БКТП-1000кВА мкр.20А | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.7 | БКТП-2х1000кВА мкр.8 (для перевода ж/д с газовых плит на электрические) | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.8 | Строительство 2БКТП-1000кВА Храм Георгия Победоносца | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.9 | Строительство 2БКТП-1600кВА мкр.30А (ж/д №1 мкр.30А) | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.10 | Строительство 2БКТП-1000кВА в мкр.31 (ж/д №5 мкр. 31) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.12 | Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения АБК. | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.13 | Строительство БКТП 2х1000кВА мкр.6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.14 | Строительство 2БКТП-1000кВА 45 к.к. | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.18 | Строительство БКТП-2х1600кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 24 | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.19 | Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.20 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№1) застройка 40 мкр. | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.21 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№2) застройка 40 мкр. | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.22 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№3) застройка 40 мкр. | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.23 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№4) застройка 40 мкр. | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.24 | Строительство 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.25 | Строительство БКТП-2х1000кВА для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр. | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.27 | Строительство 2БКТП-1000 кВА (электроснабжение 10 кВ п. Лунный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.30 | Строительство БКТП-2х630кВА (окружная клиническая больница) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Подстанции КТПН 6/10кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Строительство КТПН-400 кВА для электроснабжения "Центра ГИМС МЧС России" | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Строительство КТПН-400кВА электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре" | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3 | Строительство 2КТПН-630кВА по ул.Домостроителей,6.Электроснабжение склада | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.4 | Строительство 2КТПН-1000кВА 45 к.к., (котельная для снабжения мкр.№38,39) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.5 | Строительство КТПН-2х400кВА 9ПУ (ТП-517) | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.6 | Строительство КТПН-2х630кВА для электроснабжения дилерского центра Хонда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.7 | Строительство 2КТПН-400кВА КНС Югорский тракт, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.8 | Строительство КТПН-1 400кВА ДНТ Мостовик-2 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.9 | Строительство КТПН-2 400кВА ДНТ Мостовик-2 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.10 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Дружба | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Подстанции РП;ТП 6/10кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство ТП 2х1600кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. ПИКС | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.4 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство ТП1 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.6 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.7 | Строительство ТП3 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.8 | Строительство ТП №9 2*2500кВА мкр.23А | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.9 | Строительство ТП№23-2х2500кВА мкр.44 (2-й этап строительства) | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.10 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.18 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.11 | Строительство ТП №8 2х1600кВА мкр. 23А | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.12 | Строительство ТП -2х1600кВА мкр.28 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.13 | Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.14 | Строительство ТП №6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.15 | Строительство ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа) | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.16 | Монтаж оборудования ТП-1 «Сити-Молл» | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.17 | Монтаж оборудования ТП-2 «Сити-Молл» | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.18 | Монтаж оборудования ТП-3 «Сити-Молл» | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.19 | Монтаж оборудования ТП-4 «Сити-Молл» | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.20 | Монтаж оборудования ТП-5«Сити-Молл» | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.21 | Монтаж оборудования ТП-6«Сити-Молл» | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.22 | Монтаж оборудования ТП-7«Сити-Молл» | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.23 | Монтаж оборудования ТП-8«Сити-Молл» | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.24 | Строительство РП(ТП)-2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.25 | Строительство ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.26 | Строительство ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.27 | Строительство ТП№36 2х1600кВА мкр.30 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.28 | Монтаж оборудования ТП-1 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.29 | Монтаж оборудования ТП-4 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.30 | Монтаж оборудования ТП-3 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.31 | Монтаж оборудования ТП-5 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.32 | Монтаж оборудования ТП-2 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.33 | Монтаж оборудования РП-10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.34 | Строительство ТП №1-2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь) | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.35 | Строительство РП (ТП )2х2500 кВА мкр.38 (1-я очередь) | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.36 | Строительство ТП № 2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь) | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.37 | Строительство ТП №3-2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь) | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.38 | Строительство ТП№4 2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.39 | Строительство РП(ТП)-2х1250кВА застройка 44 мкр. | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.40 | Строительство РП(ТП) 2х1250кВА, для электроснабжения жилого дома №32, мкр.18-19-20 | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.41 | Строительство ТП-2х1600 кВА мкр.37 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.42 | Строительство ТП - № 1 (2х1600кВА) мкр.37 врезка | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.43 | Строительство РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.44 | Строительство ТП№33 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.45 | Строительство ТП№33а 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.46 | Строительство ТП№37 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.47 | Строительство ТП№38 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.48 | Строительство ТП№34 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.49 | Строительство ТП№35 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.50 | Строительство ТП№36 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.52 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.54 | Строительство ТП-2х1600кВА 45 к.к. | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.55 | Строительство ТП-2х630кВА по ул.Инженерная | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.60 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.61 | Строительство ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.62 | Строительство ТП№11 2х2500кВА мкр.23А | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.71 | Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.72 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.73 | Строительство ТП-2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.89 | Строительство ТП 2х1600кВА мкр.20А | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.90 | Строительство ТП 2х2500кВА мкр.20А (стр.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.93 | Строительство ТП 2х630кВА мкр.16А | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.94 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.30А | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.95 | Строительство ТП-2х1000кВА п. Дорожный | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.96 | Строительство ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.97 | Строительство ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.98 | Строительство ТП№1 2х630кВА п. Дорожный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.99 | Строительство ТП3 2х1600кВА мкр.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.100 | Строительство ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.101 | Строительство ТП 2х1000кВА мкр.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.102 | Строительство ТП-2х1250кВА мкр.А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.103 | Строительство ТП-2х1000кВА мкр.1А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-133 до ПС "Западная" | - | - | 0 | 15.096 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ПС-Университет - РП-116 | - | - | 0 | 17.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Хлебозавод I;II оп. №3 до КТПН-732 | 0 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-"Университет" до РП-мкр.30 | - | - | - | - | 0 | 10.76 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.5 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до БКРП-10-ТП-2500кВА | - | - | 0 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.6 | Строительство КЛ-10 кВ от КТПН-680 до РП-131 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.214 | - | - | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.7 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-508 до ТП-511 | - | - | 0 | 1.158 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.8 | Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ до ТП-679 | - | - | 0 | 0.344 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.9 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-456 мкр. 23А | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.463 | - | - | - | - | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.10 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-506 до ТП-501 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.338 | - | - | - | - | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.11 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-501 до ТП-504 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.518 | - | - | - | - | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.12 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-504 до ТП-502 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.574 | - | - | - | - | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.13 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-502 до ТП-503 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.668 | - | - | - | - | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.14 | Строительство КЛ-10кВ от ПС " Западная" до РП-ТП 2х1250кВА | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.058 | - | - | - | - | 0 | 4.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.15 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-249 до ТП-236 | - | - | - | - | 0 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.16 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-533 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-362-ТП-326 | - | - | - | - | 0 | 0.286 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.17 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-399 до места врезки в КЛ-10кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.19 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП 2х1000кВА мкр.6 до места врезки | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.176 | - | - | - | - | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.20 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-234 до КТПН-2х1000кВА | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.18 | - | - | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.21 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-336 до ТП-339 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.016 | - | - | - | - | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.22 | Строительство КЛ-10кВ ПС «Западная» до ТП-1 (противотуберкулезный диспансер) | - | - | 0 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.23 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1-ТП-2 (противотуберкулезный диспансер) | - | - | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.24 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2 –ТП-3 (противотуберкулезный диспансер) | - | - | 0 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.26 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600квА до места врезки мкр.20А | - | - | 0 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.27 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до РП(ТП)-2х2500кВА мкр.20А | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.676 | - | - | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.27 | КЛ-10кВ ТП (поз.18) мкр.20А до места врезки в КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА-РП(ТП)-2*2500кВА мкр.20А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.28 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2012 до ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.946 | - | - | - | - | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.29 | КЛ-10кВ РП-ТП-мкр. 18,19,20 2БКТП-1000кВА "Храм в честь великомученика Георгия Победоносца" | - | - | 0 | 1.376 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.30 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до точки врезки, для электроснабжения АБК. | - | - | - | - | 0 | 0.232 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.31 | Строительство КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Водозабора 9 пр.уз. РП-УПУ -139 №7 -КТПН-2х400кВА 9 ПУ (ТП-517) | - | - | - | - | 0 | 0.108 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.32 | Строительство КЛ-10кВ от РП-Пождепо(2020) -ТП-3.2 мкр.45 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.41 | - | - | - | - | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.33 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА 45 к.к. - БКТП-2х1000кВА 45 к.к. | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.298 | - | - | - | - | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.34 | Строительство КЛ-10кВ от РП-153 до 2КТПН-630кВА, для электроснабжения дилерского центра Хонда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.35 | Строительство КЛ-10кВ от РП-143 до КТПН-400кВА Учебный центр электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре" | 0 | 0.238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.36 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ до ТП-2х630кВА ул.Инженерная | - | - | - | - | 0 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.37 | Строительство КЛ-10кВ РП-157-ТП№23-2х2500 мкр. 44 ( 2-й этап строительства) | - | - | - | - | 0 | 0.536 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.38 | Строительство КЛ-10кВ от РП-ТП-2х1250кВА до ТП-2х1600кВА в мкр.18 | - | - | - | - | 0 | 0.208 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.39 | Строительство КЛ-10кВ мкр.28 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.792 | - | - | - | - | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.40 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2-ТП-8 «Сити-Молл» | - | - | 0 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.41 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-6-ТП-8 «Сити-Молл» | - | - | 0 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.42 | Строительство КЛ-10кВ ТП-7 - РП "Сити-Молл" | - | - | 0 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.43 | Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-5 "Сити-Молл" | - | - | 0 | 1.916 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.44 | Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-3 "Сити-Молл" | - | - | 0 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.45 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2-РП "Сити-Молл" | - | - | 0 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.46 | Строительство КЛ-10кВ ТП-3-ТП-4 "Сити-Молл" | - | - | 0 | 0.188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.47 | Строительство КЛ-10кВ ТП-4-ТП-7 "Сити-Молл" | - | - | 0 | 0.152 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.48 | Строительство КЛ-10кВ ТП-6-ТП-1 "Сити-Молл" | - | - | 0 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.49 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1-ТП-2 "Сити-Мол" | - | - | 0 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.50 | Строительство КЛ-10кВ ТП-5-ТП-6 "Сити-Мол" | - | - | 0 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.51 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30 | - | - | - | - | 0 | 1.268 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.52 | Стоительство КЛ-10 кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | - | - | - | - | 0 | 0.384 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.53 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-34А 2х2500 кВА до БКТП 2х1000 кВА, Застройка микрорайона №30 | - | - | - | - | 0 | 0.176 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.54 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.30 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-569-ТП-570 , мкр.30 | - | - | - | - | 0 | 0.498 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.55 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-1 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.56 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-4 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.57 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-5 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 0.558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.58 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-2 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 0.066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.59 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-3 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 0.066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.60 | Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП -10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 4.732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.61 | КЛ-10кВ ПС "Западная"-РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь) | - | - | 0 | 8.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.62 | КЛ-10 кВ РП-156 РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь) | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.63 | КЛ -10 кВ РП(ТП)-2х2500кВА ТП№1 2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь) | - | - | 0 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.64 | Строительство КЛ-10кВ ТП №2 -2х1250кВА - ТП №3 -2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.56 | - | - | - | - | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.65 | Строительство КЛ-10кВ ТП №1- 2х1600кВА - ТП №2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.56 | - | - | - | - | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.66 | Строительство КЛ-10кВ ТП №3-2х1600кВА мкр.38- ТП №4-2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.586 | - | - | - | - | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.67 | Строительство КЛ-10кВ ТП №4-2х2500кВА мкр.38- РП (ТП)- 2 х 2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.68 | - | - | - | - | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.68 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-100кВА до места врезки в существующую КЛ-10кВ, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2 | - | - | 0 | 0.132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.69 | Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 )мкр. 40 | 0 | 2.356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.70 | Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№4 )мкр. 40 | 0 | 2.682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.71 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№2 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№3) мкр.40 | 0 | 0.556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.72 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х1000кВА мкр.41 до 2БКТП-1600кВА (ТП №1) мкр.40 | 0 | 0.614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.73 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№2) мкр.40 | 0 | 0.432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.74 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№3 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№4) мкр.40 | 0 | 1.214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.75 | Строительство КЛ-10кВ от опоры 10кВ до РП(ТП)-2х1250кВА мкр.44 | - | - | 0 | 0.925 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.76 | Строит. КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х1250 кВА мкр.18,19,20 до врезки в КЛ-10кВ ПС Университет РП-116, для электроснабжения жилого дома №32 мкр.18-19-20 | - | - | - | - | 0 | 2.956 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.77 | Строительство КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 -ТП-2х1600кВА мкр.37 | - | - | 0 | 1.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.78 | Строительство КЛ-10кВ ТП-585-2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 | - | - | 0 | 1.424 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.79 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА мкр.37-ТП Поликлиника | - | - | 0 | 0.464 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.80 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-№ 1 (2 х1600кВА) мкр.37 до места врезки в КЛ-10кВ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.146 | - | - | - | - | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.81 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-305 до БКТП-2х1000кВА мкр.24, для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр. | - | - | 0 | 1.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.82 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ от ПС "Западная" до РП-133 мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.256 | - | - | 0 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.83 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до ТП№33 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.612 | - | - | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.84 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№33 2х630кВА до ТП№33а 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.646 | - | - | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.90 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№33а 2х630кВА до РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.72 | - | - | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.96 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2004 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.86 | - | - | - | - | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.98 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х2500кВА до ТП1 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.116 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.99 | Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х2500кВА до ТП2 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.148 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.100 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х2500кВА до ТП3 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.514 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.101 | Строительство КЛ-10кВ от ТП3 2х2500кВА до РП(ТП) 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.618 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.102 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-456 до ТП №9 2х2500кВА мкр.23А | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.72 | - | - | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.103 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-8 2х1600кВА до ТП-9 2х2500кВА мкр. 23А | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.32 | - | - | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.104 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 до ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.738 | - | - | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.108 | Строительство КЛ-10кВ 4БКПТ-1600/10 № 589-2КТПН-400кВА КНС, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту | - | - | 0 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.116 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-457 мкр.23А | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.848 | - | - | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.117 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА мкр.23А до ТП-457 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.63 | - | - | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.118 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.462 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.119 | Ст-во КЛ-10кВ от ТП№8 2х1600кВА до РП-147 мкр.23А | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.44 | - | - | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.120 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2х1000кВА мкр.8 до места врезки в КЛ-10кВ (для перевода ж/д с газовых плит на электрические) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.121 | Строительство КЛ-10кВ от оп.28 ВЛ-10кВ РП-152 яч.10 до КТПН-669 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.56 | - | - | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.123 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-818 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.766 | - | - | - | - | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.124 | Строительство КЛ-10КВ БКТП-2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ РП-144 -ТП-385 (окружная клиническая больница) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.222 | - | - | - | - | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.125 | Строительство КЛ-10кВ 2КТПН-630кВА - КТПН "Эврика" | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.052 | - | - | - | - | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.126 | Строительство КЛ-10кВ от РП-148 до ТП-2х1600кВА мкр.20А | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.296 | - | - | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.127 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-578 до ТП-2х1600кВА мкр.30А | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.812 | - | - | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.128 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.956 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.129.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.14 | - | - | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.129.2 | Строительство КЛ-10кВ от РП-163 до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.774 | - | - | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.130 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.948 | 0 | 8.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.131 | Строительство КЛ-10кВ от РП-162 до ТП1 2х1600кВА мкр.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.377 | - | - | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.132 | Строительство КЛ-10кВ от РП-165 до ТП3 2х1600кВА мкр.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.173 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.133 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь строительства) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.251 | - | - | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.134 | Строительство КЛ-10кВ от РП-162 до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь строительства) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.034 | - | - | 0 | 2.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.135 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б до ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.136 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б до БКТП-850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.728 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.137 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б до РП-158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.584 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.138 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ "ПС-68" до ТП№2 2х1000кВА п.Дорожный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.139 | Строительство КЛ-6кВ от ТП№1 2х630кВА п.Дорожный до ТП№2 2х1000кВА п.Дорожный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.140 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х1600кВА до ТП3 2х1600кВА мкр.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.266 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.141 | Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х1600кВА до ТП2 2х1600кВА мкр.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.816 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.142 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА 20А до ТП 2х2500кВА мкр.20А (стр.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.594 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.143 | Строительство КЛ-10кв от ТП-2013 до ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.144 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-830 до ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.145 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2013 до РП-157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.414 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.146 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-536 до опоры №39/3 ВЛ-10кВ ф.РП-6 яч.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.211 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.147 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-246 до ТП-242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.418 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.148 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН-Тубдиспансер до ТП-870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.371 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.149 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-278 до ТП-253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.878 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.150 | Строительство КЛ-10кВ от оп.№27 ф. Олимпийская-108, 212 до места врезки в КЛ-10кВ РП АСКТ-КТПН-672 КТПН 675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.122 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.151 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 мкр.31 до места врезки в КЛ-10кВ от РП-151 до ТП-569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.992 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ КТПН-732 - Аэрофлотская, 5/1 | - | - | 0 | 0.782 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.2 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-328 до ул. Береговая,72 | - | - | 0 | 0.184 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-576 до ж/д по ул.30 лет Победы,46/1 | - | - | 0 | 0.198 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 2-18 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0335 | - | - | - | - | 0 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.5 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 15-19 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0385 | - | - | - | - | 0 | 0.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Мостовик-2) | - | - | - | - | - | - | 0 | 21.24 | - | - | - | - | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.7 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД» | - | - | - | - | 0 | 0.403 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.8 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" до Хоз.корпуса | - | - | - | - | 0 | 0.597 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.9 | Строительство КЛ-0,4кВ от "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" Хоз.корпуса до Адм.корпуса | - | - | - | - | 0 | 0.208 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.10 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,39 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.48 | - | - | - | - | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.10 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ЦТП | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.376 | - | - | - | - | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.11 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,41 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.174 | - | - | - | - | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.12 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,43 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.162 | - | - | - | - | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.13 | Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Дружба) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.14 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-600 до д/с №6 "Василек" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4182 | - | - | 0 | 0.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.15 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-367 до ж/д Республики,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.204 | - | - | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.16 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-392 - 30 лет Победы, 3А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.535 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.17 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-392 - Ленина, 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.392 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6. | Прочие электросетевые объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.1 | Покупка объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | 16.22 | 6.9795 | 1.26 | - | - | - | 17.48 | 6.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.3 | Трассоискатель RD8000 PDL с генератором | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.5 | Подстанция № 68 35/6 кВ | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.6 | АГП-22Т на базе автомобиля КАМАЗ-43253 колесная формула (4х2) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.7 | Автоцистерна вакуумная МВ-10-КО на базе автомобиля КАМАЗ 43118-3017-46 колесная формула (6х6) вездеход | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.8 | ПАРМ на базе автомобиля КАМАЗ 5350 колесная формула (6х6) вездеход | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.9 | Установка GRUNDODRILL 15XP Twin Drive | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.10 | Производственные помещения ул.Аэрофлотская,23 г.Сургут | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.11 | ПС 35/6 кВ № 121 г.Сургут | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.12 | ВЛ ПС-121,68 г.Сургут | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13.354 | - | - | 0 | 13.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.13 | Тягач МАЗ 6430В9-1421-021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.14 | Полуприцеп низкорамный 993930-S40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.15 | Автогидроподъемник (АГП ПСС121.28-03) КАМАЗ 5356 6х6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.16 | CAT 434F2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.17 | Погрузчик Фронтальный "Амкадор-352" г.п. 5тн (Вилы грузовые) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.18 | Самосвал "КАМАЗ-65111" г.п. 14 тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.19 | Лада 21214-59018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу 2.1. | 23.7 | 14.484 | 79.16 | 67.561 | 37.56 | 19.82 | 62.38 | 47.3725 | 53.9 | 39.2202 | 68.02 | 31.924 | 324.72 | 220.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 1.2
[33 empty] | Приложение № 1.2 | Приложение № 1.2
[33 empty] | к приказу Минэнерго России | к приказу Минэнерго России
[33 empty] | №114 от 24 марта 2010 г. | №114 от 24 марта 2010 г.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2012-2017 годы (г.Сургут)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
М.Ч. Пак
«___»________ 2017 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Норматив- ный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего (без НДС) | ПИР (без НДС) | СМР (без НДС) | оборудование и материалы (без НДС) | прочие (без НДС) | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33
| ВСЕГО, | [7 empty] | 85.61 |  |  |  |  | 46.3815 |  | 2349.7661 | 117.4883 | 939.9064 | 1174.8831 | 117.4883 | [7 empty] | 418.02 |  |  |  |  | 266.7632
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 77.61 |  |  |  |  | 46.3815 |  | 549.4413 | 27.4721 | 219.7765 | 274.7207 | 27.4721 | [7 empty] | 93.3 |  |  |  |  | 46.3815
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Подстанции 110кВ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС -110/10/10кВ "Западная" (установка шкафов АЧР 2 шт.) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.505 | 0.12525 | 1.002 | 1.2525 | 0.12525 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2. | Распределительные подстанции 6/10кВ (РП) | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-135 (замена ячеек РУ-6 кВ с МВ на ячейки с ВВ) |  |  |  |  | 1999 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 13.9635 | 0.69818 | 5.5854 | 6.9818 | 0.69818 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.2 | Реконструкция РП-133 мкр.Ж/Д (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 3 шт.) |  |  |  |  | 1993 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 1.297 | 0.06485 | 0.5188 | 0.6485 | 0.06485 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.3 | Реконструкция РП-106 замена оборудования РУ-0,4 кВ |  |  |  |  | 1999 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 2.8072 | 0.14036 | 1.1229 | 1.4036 | 0.14036 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.4 | Реконструкция РП-106 (Реконструкция строительной части) расширение РУ-0,4 кВ |  |  |  |  | 1999 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0.14551 | 0.0072755 | 0.058204 | 0.072755 | 0.0072755 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.5 | Реконструкция РП-120 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL) |  |  |  |  | 1993 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 7.9874 | 0.39937 | 3.195 | 3.9937 | 0.39937 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.6 | Реконструкция РП-131 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL) |  |  |  |  | 1997 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 12.3336 | 0.61668 | 4.9334 | 6.1668 | 0.61668 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.7 | Реконструкция РП-143 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL, установка дополнительных ячеек) |  |  |  |  | 1995 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 12.5552 | 0.62776 | 5.0221 | 6.2776 | 0.62776 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.8 | Реконструкция РП-151 (замена ячейки, установка двух дополнительных ячеек; РУ-10кВ) |  |  |  |  | 2006 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 1.0537 | 0.052685 | 0.42148 | 0.52685 | 0.052685 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.9 | Реконструкция РП-125 мкр.33 (замена МВ на вакуумные и МБРЗ; замена 2ТМГ-630кВА на 2ТМГ-1250кВА; РУ-0,4кВ) |  |  |  |  | 1994 | 25 |  | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 12.9615 | 0.64807 | 5.1846 | 6.4807 | 0.64807 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10\1250 2 шт | 2.5 | - |  |  |  | 0
1.1.2.10 | Реконструкция РП-104 мкр.7А (замена оборудования) |  |  |  |  | 1988 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 11.022 | 0.5511 | 4.4088 | 5.511 | 0.5511 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.11 | Реконструкция РП-124 мкр.32 (замена оборудования) |  |  |  |  | 1992 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 11.022 | 0.5511 | 4.4088 | 5.511 | 0.5511 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.12 | Реконструкция РП-110 мкр.32 (замена оборудования) |  |  |  |  | 2006 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 11.022 | 0.5511 | 4.4088 | 5.511 | 0.5511 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.13 | Реконструкция РП-111 мкр.32 (замена оборудования) |  |  |  |  | 1996 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 11.022 | 0.5511 | 4.4088 | 5.511 | 0.5511 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.14 | Реконструкция РП-129 мкр.32 (замена оборудования) |  |  |  |  | 1991 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 11.022 | 0.5511 | 4.4088 | 5.511 | 0.5511 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.15 | Реконструкция РП-130 мкр.32 (замена оборудования) |  |  |  |  | 2001 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 11.022 | 0.5511 | 4.4088 | 5.511 | 0.5511 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.16 | Реконструкция РП-152 (замена ячеек 10 кВ, 2 шт.) |  |  |  |  | 2009 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 1.487 | 0.07435 | 0.5948 | 0.7435 | 0.07435 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.17 | Реконструкция РП-149 (установка ячейки 10 кВ) |  |  |  |  | 2012 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0.512 | 0.0256 | 0.2048 | 0.256 | 0.0256 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.18 | Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект ТЦ мкр.38) |  |  |  |  | 2009 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 2.2442 | 0.11221 | 0.89768 | 1.1221 | 0.11221 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.19 | Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект п/клиника "Нефтяник" мкр.37) |  |  |  |  | 2009 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 11.022 | 0.5511 | 4.4088 | 5.511 | 0.5511 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.20 | Реконструкция РП-156 (установка двух дополнительных ячеек) |  |  |  |  | 2012 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0.98801 | 0.049401 | 0.3952 | 0.49401 | 0.049401 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.21 | Реконструкция РП-2х2500кВА мкр.38 (монтаж 2-х ячеек ЩО) |  |  |  |  | 2013 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 1.7685 | 0.088424 | 0.70739 | 0.88424 | 0.088424 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.22 | Реконструкция РП-145 (Замена ячейки КСО) |  |  |  |  | 2004 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 1.9225 | 0.096123 | 0.76898 | 0.96123 | 0.096123 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.23 | Реконструкция РП-105 (Замена МВ на ВВ) |  |  |  |  | 1989 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 6.3478 | 0.31739 | 2.5391 | 3.1739 | 0.31739 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.24 | Реконструкция РП-2х1250 кВА №157 (РУ-10кВ) |  |  |  |  | 2013 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 2.8159 | 0.1408 | 1.1264 | 1.408 | 0.1408 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.25 | Реконструкция оборудования РП-162 | [5 empty] | 25 | [6 empty] | 0 |  | 1.6671 | 0.083353 | 0.66682 | 0.83353 | 0.083353 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.2.26 | Реконструкция оборудования РП-165 мкр.43 | [5 empty] | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 9.692 | 0.4846 | 3.8768 | 4.846 | 0.4846 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
1.1.3. | Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.2 | Реконструкция ТП-231 (Реконструкция строительной части) |  |  |  |  | 1991 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0.49199 | 0.0246 | 0.1968 | 0.246 | 0.0246 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.3 | Реконструкция ТП-273 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) |  |  |  |  | 1988 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.142 | 0.1571 | 1.2568 | 1.571 | 0.1571 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.4 | Реконструкция ТП-310 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) |  |  |  |  | 1988 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.576 | 0.1288 | 1.0304 | 1.288 | 0.1288 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1250 2 шт | 2.5 | - |  |  |  | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТП-336 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) |  |  |  |  | 1991 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4407 | 0.12203 | 0.97627 | 1.2203 | 0.12203 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.6 | Реконструкция ТП-369 (замена силовых трансформаторов 2*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) |  |  |  |  | 1990 | 25 | ТМГ-10\400 2 шт | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7728 | 0.13864 | 1.1091 | 1.3864 | 0.13864 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.7 | Реконструкция ТП-373 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) |  |  |  |  | 1971 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.656 | 0.1328 | 1.0624 | 1.328 | 0.1328 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.8 | Реконструкция ТП-384 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) |  |  |  |  | 1982 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 1.646 | 0.0823 | 0.6584 | 0.823 | 0.0823 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.9 | Реконструкция ТП-397 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) |  |  |  |  | 2002 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 5.41 | 0.2705 | 2.164 | 2.705 | 0.2705 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1250 2 шт | 2.5 | - |  |  |  | 0
1.1.3.10 | Реконструкция ТП-402 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) |  |  |  |  | 1974 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.752 | 0.1876 | 1.5008 | 1.876 | 0.1876 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.11 | Реконструкция ТП-402 (Реконструкция строительной части) |  |  |  |  | 1974 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0.33 | 0.0165 | 0.132 | 0.165 | 0.0165 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.12 | Реконструкция ТП-418 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) |  |  |  |  | 1997 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.295 | 0.11475 | 0.918 | 1.1475 | 0.11475 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.13 | Реконструкция КТТП-732 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена РУ-10/0,4кВ) |  |  |  |  | 1997 | 25 | ТМГ-10\400 2 шт | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 1.494 | 0.0747 | 0.5976 | 0.747 | 0.0747 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.14 | Реконструкция ТП-278 мкр.11 (замена оборудования в РУ-10кВ) |  |  |  |  | 1986 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 4.2048 | 0.21024 | 1.6819 | 2.1024 | 0.21024 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.15 | Реконструкция ТП-304 мкр.11Б (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) |  |  |  |  | 1995 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.8213 | 0.19106 | 1.5285 | 1.9106 | 0.19106 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.16 | Реконструкция ТП-315 (замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ) |  |  |  |  | 1995 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.5171 | 0.17586 | 1.4069 | 1.7586 | 0.17586 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.18 | Реконструкция ТП-360 (замена оборудования в РУ-10 кВ) |  |  |  |  | 1999 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7958 | 0.089791 | 0.71833 | 0.89791 | 0.089791 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.19 | Реконструкция ТП-409 (замена оборудования РУ-10 кВ) |  |  |  |  | 1991 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8964 | 0.094821 | 0.75856 | 0.9482 | 0.09482 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.20 | Реконструкция ТП-456 (Замена оборудования РУ-10кВ) |  |  |  |  | 2006 | 25 | ТМГ-10\400 2 шт | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3413 | 0.067066 | 0.53653 | 0.67066 | 0.067066 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.21 | Реконструкция ТП-415 (замена оборудования в РУ-10кВ) |  |  |  |  | 1994 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8252 | 0.29126 | 2.3301 | 2.9126 | 0.29126 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.22 | Реконструкция ТП-416 (замена оборудования в РУ-10кВ) |  |  |  |  | 1996 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.346 | 0.1173 | 0.93839 | 1.173 | 0.1173 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.23 | Реконструкция ТП-444 (замена оборудования в РУ-10кВ) |  |  |  |  | 1995 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1808 | 0.059042 | 0.47234 | 0.59042 | 0.059042 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.24 | Реконструкция ТП-501 (РУ-0,4 кВ замена рубильников) |  |  |  |  | 1979 | 25 | ТМГ-10\400 2 шт | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7183 | 0.13592 | 1.0873 | 1.3592 | 0.13592 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.25 | Реконструкция ТП-502 (замена РУ-0,4кВ) |  |  |  |  | 1980 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6306 | 0.08153 | 0.65224 | 0.8153 | 0.08153 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.27 | Реконструкция ТП-224 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) |  |  |  |  | 1977 | 25 | ТМГ-10\400 2 шт | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2603 | 0.16302 | 1.3041 | 1.6302 | 0.16302 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.28 | Реконструкция ТП-410 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) |  |  |  |  | 1995 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 5.1336 | 0.25668 | 2.0534 | 2.5668 | 0.25668 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.29 | Реконструкция ТП-411 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) |  |  |  |  | 1996 | 25 | ТМГ-10\400 2 шт | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4424 | 0.22212 | 1.777 | 2.2212 | 0.22212 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.30 | Реконструкция ТП-545 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) |  |  |  |  | 1999 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2948 | 0.11474 | 0.91791 | 1.1474 | 0.11474 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.31 | Реконструкция ТП-508 (установка КСО) |  |  |  |  | 1996 | 25 | ТМГ-10\400 2 шт | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 3.3826 | 0.16913 | 1.3531 | 1.6913 | 0.16913 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.32 | Реконструкция ТП-511 (установка двух ячеек КСО) |  |  |  |  | 1999 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24463 | 0.012231 | 0.097852 | 0.12231 | 0.012231 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.33 | Реконструкция ТП-381 (РУ-0,4кВ) |  |  |  |  | 1991 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3013 | 0.065067 | 0.52054 | 0.65067 | 0.065067 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.34 | Реконструкция ТП-472 (Замена оборудования РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) |  |  |  |  | 2003 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4094 | 0.12047 | 0.96377 | 1.2047 | 0.12047 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.38 | Реконструкция ТП-206 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) |  |  |  |  | 1984 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6848 | 0.084241 | 0.67393 | 0.84241 | 0.084241 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.43 | Реконструкция ТП-358 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ) |  |  |  |  | 1990 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 6.0747 | 0.30373 | 2.4299 | 3.0373 | 0.30373 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.45 | Реконструкция ТП-468 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) |  |  |  |  | 1997 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.1119 | 0.15559 | 1.2447 | 1.5559 | 0.15559 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.46 | Реконструкция ТП-469 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 2001 | 25 | ТМГ-10\400 2 шт | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 4.9365 | 0.24683 | 1.9746 | 2.4683 | 0.24683 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.47 | Реконструкция ТП-349 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) |  |  |  |  | 1983 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0954 | 0.15477 | 1.2382 | 1.5477 | 0.15477 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.49 | Реконструкция ТП-515 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) |  |  |  |  | 1986 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4584 | 0.22292 | 1.7834 | 2.2292 | 0.22292 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.54 | Реконструкция ТП-489 пос.Дорожный (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*630кВА; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) |  |  |  |  | 1990 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7722 | 0.13861 | 1.1089 | 1.3861 | 0.13861 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.55 | Реконструкция ТП-489 (Реконструкция строительной части) |  |  |  |  | 1990 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0.37679 | 0.01884 | 0.15072 | 0.1884 | 0.01884 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.56 | Реконструкция ТП-339 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) |  |  |  |  | 1991 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 5.1555 | 0.25777 | 2.0622 | 2.5777 | 0.25777 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.57 | Реконструкция ТП-295 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.) |  |  |  |  | 1985 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0.11774 | 0.005887 | 0.047096 | 0.05887 | 0.005887 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.58 | Реконструкция ТП-300 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.) |  |  |  |  | 1985 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0.20226 | 0.010113 | 0.080904 | 0.10113 | 0.010113 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.59 | Реконструкция ТП-514 (замена оборудования РУ-0,4кВ) |  |  |  |  | 1990 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 1.573 | 0.078651 | 0.62921 | 0.78651 | 0.078651 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.60 | Реконструкция ТП-248 (Замена оборудования РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) |  |  |  |  | 1995 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.4948 | 0.17474 | 1.3979 | 1.7474 | 0.17474 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.61 | Реконструкция ТП-214 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630) |  |  |  |  | 1997 | 25 | ТМГ-10\400 2 шт | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0818 | 0.15409 | 1.2327 | 1.5409 | 0.15409 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.62 | Реконструкция ТП-223 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) |  |  |  |  | 1998 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.6378 | 0.18189 | 1.4551 | 1.8189 | 0.18189 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.63 | Реконструкция ТП-351 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) |  |  |  |  | 1986 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0725 | 0.20363 | 1.629 | 2.0363 | 0.20363 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.64 | Реконструкция ТП торгово-офисного развлекательного центра с подземной автостоянкой по ул.Профсоюзов (Установка дополнительных ячеек РУ-10кВ; 2ТМГ-2500кВА) |  |  |  |  | 2012 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 7.7426 | 0.38713 | 3.097 | 3.8713 | 0.38713 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10/2500 2шт. | 5 | - |  |  |  | 0
1.1.3.65 | Реконструкция ТП-377 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) |  |  |  |  | 1986 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.9594 | 0.19797 | 1.5838 | 1.9797 | 0.19797 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.66 | Реконструкция БКТП-329 (Замена 2ТМГ-1000 на 2ТМГ-1250кВА, вводных АВ РУ-0,4кВ) |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0071 | 0.15036 | 1.2029 | 1.5036 | 0.15036 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ-10/1250 2шт. | 2.5 | - |  |  |  | 0
1.1.3.67 | Реконструкция ТП-450 (Замена ТМГ-2х630кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ) |  |  |  |  | 1988 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 7.5046 | 0.37523 | 3.0018 | 3.7523 | 0.37523 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2.5 | - |  |  |  | 0
1.1.3.68 | Реконструкция ТП-420 (Замена ТМГ-2*1000кВА на ТМГ-2*1250кВА; Замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ) |  |  |  |  | 2003 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7737 | 0.13869 | 1.1095 | 1.3869 | 0.13869 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10/1250 2шт. | 2.5 | - |  |  |  | 0
1.1.3.69 | Реконструкция ТП-236 (Замена ТМ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА 10/0,4кВ , Замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, установка доп. ячейки РУ-10кВ) |  |  |  |  | 1997 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 6.4129 | 0.32064 | 2.5651 | 3.2064 | 0.32064 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.70 | Реконструкция ТП-249 (установка доп.ячейки РУ-10кВ) |  |  |  |  | 1988 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9288 | 0.04644 | 0.37152 | 0.4644 | 0.04644 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.71 | Реконструкция ТП-405 (Замена ТМ 2х630/10/0,4кВА на ТМГ 2х1000/10/0,4кВА, Замена РУ-0,4кВ) |  |  |  |  | 2001 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0258 | 0.15129 | 1.2103 | 1.5129 | 0.15129 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.72 | Реконструкция ТП-275 (Замена ТМГ-2х1000кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ) |  |  |  |  | 1987 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 5.7766 | 0.28883 | 2.3106 | 2.8883 | 0.28883 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10/1250 2шт. | 2.5 | - |  |  |  | 0
1.1.3.73 | Реконструкция ТП-483 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ, Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА) |  |  |  |  | 1986 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4723 | 0.22362 | 1.7889 | 2.2362 | 0.22362 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.74 | Реконструкция ТП-346 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ) |  |  |  |  | 1984 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4352 | 0.12176 | 0.97408 | 1.2176 | 0.12176 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.75 | Реконструкция ТП-348 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ) |  |  |  |  | 1984 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4081 | 0.12041 | 0.96325 | 1.2041 | 0.12041 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.76 | Реконструкция ТП-503 (замена ТМГ2х400кВА на ТМГ 2х630кВА 10/0,4; РУ-0,4кВ) |  |  |  |  | 1982 | 25 | ТМГ-10\400 2 шт | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 3.8639 | 0.1932 | 1.5456 | 1.932 | 0.1932 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.77 | Реконструкция ТП-393 (Замена ТМ-2×630кВА на ТМГ-2×1000кВА 10/0,4кВ; РУ-0,4кВ) |  |  |  |  | 1975 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4584 | 0.22292 | 1.7834 | 2.2292 | 0.22292 |  |  |  |  | - |  |  | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.78 | Реконструкция ТП-303 (замена ячеек КСО-386) |  |  |  |  | 1999 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0.95967 | 0.047984 | 0.38387 | 0.47984 | 0.047983 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.79 | Реконструкция ТП-324 (замена ячеек КСО-386) |  |  |  |  | 1997 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 1.2994 | 0.064973 | 0.51978 | 0.64972 | 0.064972 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.80 | Реконструкция ТП-464 (замена ячеек КСО-386) |  |  |  |  | 1997 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 1.3066 | 0.06533 | 0.52264 | 0.6533 | 0.06533 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.81 | Реконструкция ТП-504 (Замена РУ-0,4кВ; замена одной ячейки КСО с ВНП) |  |  |  |  | 1979 | 25 | ТМГ-10\400 2 шт | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 3.3345 | 0.16673 | 1.3338 | 1.6672 | 0.16673 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.83 | Реконструкция ТП-591 (Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА) |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 3.8914 | 0.19457 | 1.5566 | 1.9457 | 0.19457 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.84 | Реконструкция КТПН-686 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) |  |  |  |  | 1989 | 25 | ТМГ-10\400 2 шт | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 1.836 | 0.0918 | 0.7344 | 0.918 | 0.0918 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.85 | Реконструкция КТПН-729 (замена ТМ-630 на 2ТМГ-630кВА) |  |  |  |  | 1989 | 25 | ТМГ-10\630 1 шт | 0.63 |  |  |  |  | 0 |  | 4.097 | 0.20485 | 1.6388 | 2.0485 | 0.20485 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ-10/630 2шт. | 1.26 | - |  |  |  | 0
1.1.3.87 | Реконструкция ТП-491 (Замена РУ-10/0,4кВ, замена ТМГ 2х1000кВА на ТМГ-2х1000кВА) |  |  |  |  | 2006 | 25 | ТМ-10/1000 2 шт | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0624 | 0.20312 | 1.6249 | 2.0312 | 0.20312 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10/1000 2шт. | 2 | - |  |  |  | 0
1.1.3.88 | Реконструкция ТП-599 (Замена РУ-0,4кВ, замена ТМГ 2х1600кВА на ТМГ-2х2500кВА) |  |  |  |  | 2006 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 |  |  |  |  | 0 |  | 9.3627 | 0.46814 | 3.7451 | 4.6814 | 0.46814 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ-10/2500 2шт. | 5 | - |  |  |  | 0
1.1.3.89 | Реконструкция КРУН-10 ф.Речпорт 1 "Речпорт" |  |  |  |  | 2012 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0.72749 | 0.036374 | 0.29099 | 0.36374 | 0.036374 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.90 | Реконструкция КРУН ВЛ-10кВ ф.Азерит 1-18-РП-132 |  |  |  |  | 2012 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 1.4537 | 0.072683 | 0.58146 | 0.72683 | 0.072683 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.3.91 | Реконструкция оборудования ТП-253 |  |  |  |  | 1988 | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0.27069 | 0.013534 | 0.10828 | 0.13534 | 0.013535 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-387 - ТП-388 (прокладка новых кабельных линий) | [9 empty] | 30 |  | АСБ 3×240 | 1.2 |  | 1.065 | 0.053248 | 0.42598 | 0.53248 | 0.053248 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3×240 | 1.2
1.1.4.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-331 (Прокладка второго кабеля) | [9 empty] | 30 |  | АСБ 3×150 | 0.88 |  | 2.1981 | 0.1099 | 0.87924 | 1.099 | 0.1099 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АСБ 3×150 | 0.88
1.1.4.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-202 (замена существующих кабелей от ТП-201 до БКТП) | [9 empty] | 30 |  | АСБ 3×240 | 0.64 |  | 2.7404 | 0.13702 | 1.0961 | 1.3702 | 0.13702 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3×240 | 0.64
1.1.4.7 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-378 - ТП-381 (Замена существующих кабелей) | [9 empty] | 30 |  | АСБ 3×240 | 0.98 |  | 2.0661 | 0.10331 | 0.82644 | 1.0331 | 0.10331 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3×240 | 0.98
1.1.4.9 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-369 - ТП-370 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей) | [9 empty] | 30 |  | АСБ 3×240 | 0.58 |  | 1.7634 | 0.088169 | 0.70535 | 0.88169 | 0.088169 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АСБ 3×240 | 0.58
1.1.4.10 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-370 - ТП-371 ( прокладка одного резервного кабелей) | [9 empty] | 30 |  | АСБ 3×240 | 0.61 |  | 0.86915 | 0.043457 | 0.34766 | 0.43457 | 0.043457 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АСБ 3×240 | 0.61
1.1.4.11 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-352 - ТП-353 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей ) | [9 empty] | 30 |  | АСБ 3×240 | 0.32 |  | 2.3306 | 0.11653 | 0.93223 | 1.1653 | 0.11653 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3×240 | 0.32
1.1.4.21 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-347 до ТП-348 (замена существующих кабелей) | [9 empty] | 30 |  | ААБ 3х120 | 0.812 |  | 2.3427 | 0.11713 | 0.93706 | 1.1713 | 0.11713 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | ААБ 3х120 | 0.812
1.1.4.22 | Реконструкция КЛ -10 кВ от ТП-450 - ТП - 451 мкр. 25 | [9 empty] | 30 |  | ААБл 3х120 | 0.53 |  | 3.2966 | 0.16483 | 1.3187 | 1.6483 | 0.16483 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | ААБл 3х120 | 0.53
1.1.4.24 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП - 505 - ТП - 506 | [9 empty] | 30 |  | ААШв 3х35 | 0.476 |  | 1.4862 | 0.074312 | 0.5945 | 0.74312 | 0.074312 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | ААШв 3х35 | 0.476
1.1.4.25 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп.36 до ПС "Сургут" | [9 empty] | 30 |  | ААШВ 3х240 | 6.912 |  | 18.2003 | 0.91001 | 7.2801 | 9.1001 | 0.91001 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | ААШВ 3х240 | 6.912
1.1.4.26 | Реконструкция КВЛ -10кВ от ПС -Сургут яч. 27;28 | [9 empty] | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.832 |  | 2.2513 | 0.11256 | 0.90052 | 1.1256 | 0.11256 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.832
1.1.4.27 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп. 1 ВЛ-10кв до РП-143 | [9 empty] | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.28 |  | 0.98609 | 0.049305 | 0.39444 | 0.49305 | 0.049304 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.28
1.1.4.28 | Реконструкция КЛ-10кВ от КТПН-680 -КТПН-Магистор | [9 empty] | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.158 |  | 3.5056 | 0.17528 | 1.4023 | 1.7528 | 0.17528 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.158
1.1.4.29 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.РП-6 яч.20 | [9 empty] | 30 |  |  | 0 |  | 0.04927 | 0.0024635 | 0.019708 | 0.024635 | 0.0024635 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 31 |  | АСБ 3х240 | 0
1.1.4.30 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-213 до ТП-214 | [8 empty] | 1991 | 30 |  | ААБл 3х120 | 0.568 |  | 0.745 | 0.03725 | 0.298 | 0.3725 | 0.03725 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 32 |  | АСБ 3х70 | 0.568
1.1.4.31 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП - 214 -ТП - 215 | [8 empty] | 1990 | 30 |  | ААШв 3х70 | 0.316 |  | 1.37 | 0.0685 | 0.548 | 0.685 | 0.0685 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 33 |  | АСБ 3х70 | 0.316
1.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ | [12 empty] | 0
1.1.5.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-506 - Привокзальная,4 (замена существующих кабелей) | [9 empty] | 30 |  | АВБбШв 4×70 | 0.33 |  | 0.346 | 0.0173 | 0.1384 | 0.173 | 0.0173 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2012 | 30 |  | АВБбШв 4×70 | 0.33
1.1.5.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - Толстого,16 (замена существующих кабелей) | [9 empty] | 30 |  | АВБбШв 4×150 | 0.23 |  | 0.32 | 0.016 | 0.128 | 0.16 | 0.016 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2012 | 30 |  | АВБбШв 4×150 | 0.23
1.1.5.14 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 24 (Замена существующих кабелей) | [9 empty] | 30 |  | АВБбШв 4×120 | 0.26 |  | 0.3794 | 0.01897 | 0.15176 | 0.1897 | 0.01897 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АВБбШв 4×120 | 0.26
1.1.5.15 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 26 (Замена существующих кабелей) | [9 empty] | 30 |  | АВБбШв 4×120 | 0.3 |  | 0.59883 | 0.029941 | 0.23953 | 0.29941 | 0.029942 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АВБбШв 4×120 | 0.3
1.1.5.26 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-494 - Энергостроителей,2 п.Лунный (замена существующих кабелей) | [9 empty] | 30 |  | АВБбШв 4×185 | 0.354 |  | 0.45078 | 0.022539 | 0.18031 | 0.22539 | 0.022539 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АВБбШв 4×185 | 0.354
1.1.5.27 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-238 до ЦТП-25 (замена существующих кабелей) | [9 empty] | 30 |  | АВВГ 3х70+1х34 | 0.31 |  | 0.37273 | 0.018637 | 0.14909 | 0.18637 | 0.018637 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АВВГ 3х70+1х34 | 0.31
1.1.5.28 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-339 до ЦТП-19 (замена существующих кабелей) | [9 empty] | 30 |  | АВВГ 3х70+1х35 | 0.424 |  | 0.59187 | 0.029593 | 0.23675 | 0.29593 | 0.029593 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АВВГ 3х70+1х35 | 0.424
1.1.5.29 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-356 до Пушкина,16 | [9 empty] | 30 |  | ААБл 3×95+1×50 | 0.118 |  | 0.29563 | 0.014782 | 0.11825 | 0.14782 | 0.014782 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | ААБл 3×95+1×50 | 0.118
1.1.5.30 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВЛКСМ-3 | [9 empty] | 30 |  | АВВГ 3×95+1×50 | 0.882 |  | 2.8634 | 0.14317 | 1.1453 | 1.4317 | 0.14317 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АВВГ 3×95+1×50 | 0.882
1.1.5.31 | Реконструкция КЛ-0,4кВ до ж.д Набережный-68,70 | [9 empty] | 30 |  | АВБбШв 4×120 | 0.436 |  | 0.5227 | 0.026135 | 0.20908 | 0.26135 | 0.026135 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АВБбШв 4×120 | 0.436
1.1.5.32 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,15 | [9 empty] | 30 |  | АВбБШв 4х70 | 0.272 |  | 0.46805 | 0.023402 | 0.18722 | 0.23402 | 0.023402 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АВбБШв 4х70 | 0.272
1.1.5.33 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,13 | [9 empty] | 30 |  | АВбБШв 4х120 | 0.28 |  | 0.28718 | 0.014359 | 0.11487 | 0.14359 | 0.014359 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АВбБШв 4х120 | 0.28
1.1.5.34 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-371 Республики,74 | [9 empty] | 30 |  | АВБбШв 4×150 | 0.664 |  | 0.88945 | 0.044473 | 0.35578 | 0.44473 | 0.044473 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АВБбШв 4×150 | 0.664
1.1.5.35 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-371 Республики ,76 | [9 empty] | 30 |  | АВБбШв 4×150 | 0.804 |  | 1.1722 | 0.058612 | 0.4689 | 0.58612 | 0.058612 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АВБбШв 4×150 | 0.804
1.1.5.36 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Просвещения 44 | [9 empty] | 30 |  | ААШВ 3х120 | 0.24 |  | 0.42704 | 0.021352 | 0.17082 | 0.21352 | 0.021352 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | ААШВ 3х120 | 0.24
1.1.5.37 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-377 Просвещение 42 | [9 empty] | 30 |  | ААШВ 3х120 | 0.24 |  | 0.76936 | 0.038468 | 0.30774 | 0.38468 | 0.038468 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | ААШВ 3х120 | 0.24
1.1.5.38 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Энергетиков 7 | [9 empty] | 30 |  | ААШВ 3х120 | 0.24 |  | 0.52342 | 0.026171 | 0.20937 | 0.26171 | 0.026171 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | ААШВ 3х120 | 0.24
1.1.5.39 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-373 Энергетиков 15 | [9 empty] | 30 |  | ААШВ 3х120 | 0.22 |  | 2.1352 | 0.10676 | 0.85409 | 1.0676 | 0.10676 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | ААШВ 3х120 | 0.22
1.1.5.40 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-379 Гагарина-14 | [9 empty] | 30 |  | ААБл 3×120+1×25 | 0.16 |  | 0.71896 | 0.035948 | 0.28758 | 0.35948 | 0.035948 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | ААБл 3×120+1×25 | 0.16
1.1.5.41 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-359 Маяковского -27/1 | [9 empty] | 30 |  | ААШВ 3×120+1×70 | 0.317 |  | 0.41461 | 0.02073 | 0.16584 | 0.2073 | 0.020731 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | ААШВ 3×120+1×70 | 0.317
1.1.5.42 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-397-ЦТП - 42 | [9 empty] | 30 |  | АВВГ 3×70+1×25 | 0.232 |  | 0.27918 | 0.013959 | 0.11167 | 0.13959 | 0.013959 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АВбБШв 4*120 | 0.232
1.1.6. | Воздушные линии 6/10кВ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - | 30 |  | 0 | 0
1.1.6.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС-Привокзальной ф.Юность-1 (прокладка кабельных линий переход через ж/д пути) | [9 empty] | 30 |  | АСБ 3×120 | 0.51 |  | 0.614 | 0.0307 | 0.2456 | 0.307 | 0.0307 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2012 | 30 |  | АСБ 3×120 | 0.51
1.1.6.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ от ТП-503 до ТП-508 (прокладка 2КЛ-10кВ) | [8 empty] | 1990 | 30 |  | АС-35 | 0.608 |  | 1.7777 | 0.088883 | 0.71106 | 0.88883 | 0.088883 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АС-35 | 0.608
1.1.6.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.29;19 (замена на 4КЛ-10кВ) мкр. 45 к.к. | [9 empty] | 30 |  | АСБ 3х240 | 4 |  | 9.6033 | 0.48017 | 3.8413 | 4.8017 | 0.48017 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 4
1.1.7. | Воздушные линии 0,4кВ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  | 0 |  | 30 |  |  | 0
1.1.7.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-718 ф.2,5,6; КТПН-719 ф.2,4 п.Юность; КТПН-691 п.Лесной; КТПН-635 п.Взлетный; КТПН-667. Замена провода на СИП, создание АИИС КУЭ | [9 empty] | 40 |  | А-70 | 4.43 |  | 9.6211 | 0.48106 | 3.8485 | 4.8106 | 0.48106 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | А-70 | 4.43
1.1.7.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-523 ф.25. Замена провода на СИП. Для электроснабжения п.Снежный | [9 empty] | 40 |  | СИП | 0.55 |  | 0.6199 | 0.030995 | 0.24796 | 0.30995 | 0.030995 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | СИП | 0.55
1.1.7.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-489, п.Зеленый от КТПН-УБР-2, КТПН-725, КТПН-726, КТПН-727 | [9 empty] | 40 |  | СИП | 10.576 |  | 5.2744 | 0.26372 | 2.1098 | 2.6372 | 0.26372 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | СИП | 10.576
1.1.7.5 | Реконструкция КВЛ-0,4кв по ул. Береговая от БКТП-328 | [9 empty] | 40 |  |  | 1.3005 |  | 1.0045 | 0.050223 | 0.40178 | 0.50223 | 0.050223 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | СИП | 1.3005
1.1.8. | Прочие электросетевые объекты | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.8.1 | Реконструкция фасадов и помещений зданий РП и ТП | [12 empty] | 0 |  | 3.6717 | 0.18359 | 1.4687 | 1.8359 | 0.18359 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.8.2 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН | [12 empty] | 0 |  | 50.8778 | 2.5439 | 20.3511 | 25.4389 | 2.5439 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
1.1.8.3 | Монтаж системы АИИС КУЭ на РП128, РП-130 | [12 empty] | 0 |  | 0.553 | 0.02765 | 0.2212 | 0.2765 | 0.02765 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
| Итого по разделу 1.1.1. | [7 empty] | 77.61 |  |  |  |  | 46.3815 |  | 540.8878 | 27.0444 | 216.3551 | 270.4439 | 27.0444 |  |  |  |  | - |  |  | 93.3 |  |  |  |  | 46.3815
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
1.2.1. | Монтаж телемеханики на РП; ТП | [14 empty] | 6.0966 | 0.30483 | 2.4386 | 3.0483 | 0.30483 |  |  |  |  | -
| Итого по разделу 1.2. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.0966 | 0.30483 | 2.4386 | 3.0483 | 0.30483 |  |  |  |  | - |  |  | 0
1.3. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [23 empty] | -
1.3.1. | Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП | [14 empty] | 2.4569 | 0.12285 | 0.98277 | 1.2285 | 0.12285 |  |  |  |  | -
| Итого по разделу 1.3. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4569 | 0.12285 | 0.98277 | 1.2285 | 0.12285 |  |  |  |  | - |  |  | 0
| Новое строительство | [7 empty] | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 1800.3248 | 90.0162 | 720.1299 | 900.1624 | 90.0162 |  |  |  |  | - |  |  | 324.72 |  |  |  |  | 220.3817
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 8 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | -
2.1.1. | Подстанции БКТП 6/10кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №1 (противотуберкулезный диспансер) | [14 empty] | 0.26751 | 0.013375 | 0.107 | 0.13375 | 0.013375 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1000 4 шт | 2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.2 | Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №2 (противотуберкулезный диспансер) | [14 empty] | 4.754 | 0.2377 | 1.9016 | 2.377 | 0.2377 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.3 | Строительство БКТП №6 2х1000кВА (ж/д с проектными номерами 6,7,8,9) мкр.39 | [14 empty] | 8.1094 | 0.40547 | 3.2438 | 4.0547 | 0.40547 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.4 | Строительство 2БКТП-1600кВА мкр. №20А | [14 empty] | 6.5884 | 0.32942 | 2.6354 | 3.2942 | 0.32942 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.5 | Строительство 2БКТП-1000кВА мкр.20А | [14 empty] | 5.8944 | 0.29472 | 2.3578 | 2.9472 | 0.29472 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.7 | БКТП-2х1000кВА мкр.8 (для перевода ж/д с газовых плит на электрические) | [14 empty] | 6.3085 | 0.31543 | 2.5234 | 3.1543 | 0.31543 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.8 | Строительство 2БКТП-1000кВА Храм Георгия Победоносца | [14 empty] | 5.8868 | 0.29434 | 2.3547 | 2.9434 | 0.29434 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.9 | Строительство 2БКТП-1600кВА мкр.30А (ж/д №1 мкр.30А) | [14 empty] | 5.609 | 0.28045 | 2.2436 | 2.8045 | 0.28045 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.10 | Строительство 2БКТП-1000кВА в мкр.31 (ж/д №5 мкр. 31) | [14 empty] | 4.136 | 0.2068 | 1.6544 | 2.068 | 0.2068 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.12 | Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения АБК. | [14 empty] | 6.1902 | 0.30951 | 2.4761 | 3.0951 | 0.30951 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.13 | Строительство БКТП 2х1000кВА мкр.6 | [14 empty] | 7.2738 | 0.36369 | 2.9095 | 3.6369 | 0.36369 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.14 | Строительство 2БКТП-1000кВА 45 к.к. | [14 empty] | 8.2236 | 0.41118 | 3.2894 | 4.1118 | 0.41118 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.18 | Строительство БКТП-2х1600кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 24 | [14 empty] | 8.1084 | 0.40542 | 3.2434 | 4.0542 | 0.40542 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.19 | Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2 | [14 empty] | 5.5777 | 0.27889 | 2.2311 | 2.7889 | 0.27889 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.20 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№1) застройка 40 мкр. | [14 empty] | 7.7417 | 0.38709 | 3.0967 | 3.8709 | 0.38709 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.21 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№2) застройка 40 мкр. | [14 empty] | 7.7417 | 0.38709 | 3.0967 | 3.8709 | 0.38709 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.22 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№3) застройка 40 мкр. | [14 empty] | 7.7417 | 0.38709 | 3.0967 | 3.8709 | 0.38709 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.23 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№4) застройка 40 мкр. | [14 empty] | 15.4835 | 0.77417 | 6.1934 | 7.7417 | 0.77417 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.24 | Строительство 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 | [14 empty] | 4.9686 | 0.24843 | 1.9874 | 2.4843 | 0.24843 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.25 | Строительство БКТП-2х1000кВА для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр. | [14 empty] | 5.4905 | 0.27453 | 2.1962 | 2.7453 | 0.27453 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.27 | Строительство 2БКТП-1000 кВА (электроснабжение 10 кВ п. Лунный) | [14 empty] | 0.042599 | 0.0021299 | 0.01704 | 0.021299 | 0.0021299 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
2.1.1.30 | Строительство БКТП-2х630кВА (окружная клиническая больница) | [14 empty] | 5.8577 | 0.29288 | 2.3431 | 2.9288 | 0.29288 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0
2.1.2. | Подстанции КТПН 6/10кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.1.2.1 | Строительство КТПН-400 кВА для электроснабжения "Центра ГИМС МЧС России" | [14 empty] | 0.906 | 0.0453 | 0.3624 | 0.453 | 0.0453 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТМГ-10\400 1 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.2.2 | Строительство КТПН-400кВА электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре" | [14 empty] | 0.085753 | 0.0042876 | 0.034301 | 0.042876 | 0.0042877 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\400 2 шт | 0.8 | - |  |  |  | 0
2.1.2.3 | Строительство 2КТПН-630кВА по ул.Домостроителей,6.Электроснабжение склада | [14 empty] | 2.9727 | 0.14864 | 1.1891 | 1.4864 | 0.14864 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 | - |  |  |  | 0
2.1.2.4 | Строительство 2КТПН-1000кВА 45 к.к., (котельная для снабжения мкр.№38,39) | [14 empty] | 2.9575 | 0.14787 | 1.183 | 1.4787 | 0.14787 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
2.1.2.5 | Строительство КТПН-2х400кВА 9ПУ (ТП-517) | [14 empty] | 2.262 | 0.1131 | 0.90482 | 1.131 | 0.1131 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10\400 2 шт | 0.8 | - |  |  |  | 0
2.1.2.6 | Строительство КТПН-2х630кВА для электроснабжения дилерского центра Хонда | [14 empty] | 2.9857 | 0.14929 | 1.1943 | 1.4929 | 0.14929 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 | - |  |  |  | 0
2.1.2.7 | Строительство 2КТПН-400кВА КНС Югорский тракт, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту | [14 empty] | 2.0532 | 0.10266 | 0.8213 | 1.0266 | 0.10266 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\400 2 шт | 0.8 | - |  |  |  | 0
2.1.2.8 | Строительство КТПН-1 400кВА ДНТ Мостовик-2 | [14 empty] | 1.824 | 0.091198 | 0.72958 | 0.91198 | 0.091198 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ-10\400 2 шт | 0.8 | - |  |  |  | 0
2.1.2.9 | Строительство КТПН-2 400кВА ДНТ Мостовик-2 | [14 empty] | 2.2969 | 0.11485 | 0.91878 | 1.1485 | 0.11485 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ-10\400 2 шт | 0.8 | - |  |  |  | 0
2.1.2.10 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Дружба | [14 empty] | 1.2985 | 0.064926 | 0.51941 | 0.64926 | 0.064926 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ-10\400 2 шт | 0.4 | - |  |  |  | 0
2.1.3. | Подстанции РП;ТП 6/10кВ | [26 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.1.3.1 | Строительство ТП 2х1600кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. ПИКС | [14 empty] | 10.2669 | 0.51334 | 4.1068 | 5.1334 | 0.51334 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.4 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | [14 empty] | 23.3232 | 1.1662 | 9.3293 | 11.6616 | 1.1662 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.5 | Строительство ТП1 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | [14 empty] | 17.7666 | 0.88833 | 7.1067 | 8.8833 | 0.88833 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.6 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | [14 empty] | 17.7666 | 0.88833 | 7.1067 | 8.8833 | 0.88833 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.7 | Строительство ТП3 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | [14 empty] | 17.7666 | 0.88833 | 7.1067 | 8.8833 | 0.88833 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\1600 4 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.8 | Строительство ТП №9 2*2500кВА мкр.23А | [14 empty] | 16.1097 | 0.80548 | 6.4439 | 8.0548 | 0.80548 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.9 | Строительство ТП№23-2х2500кВА мкр.44 (2-й этап строительства) | [14 empty] | 16.5261 | 0.82631 | 6.6104 | 8.2631 | 0.82631 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.10 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.18 | [14 empty] | 10.9183 | 0.54591 | 4.3673 | 5.4591 | 0.54591 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.11 | Строительство ТП №8 2х1600кВА мкр. 23А | [14 empty] | 23.7826 | 1.1891 | 9.513 | 11.8913 | 1.1891 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.12 | Строительство ТП -2х1600кВА мкр.28 | [14 empty] | 13.6734 | 0.68367 | 5.4694 | 6.8367 | 0.68367 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.13 | Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | [14 empty] | 8.8796 | 0.44398 | 3.5518 | 4.4398 | 0.44398 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.14 | Строительство ТП №6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | [14 empty] | 8.0706 | 0.40353 | 3.2282 | 4.0353 | 0.40353 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.15 | Строительство ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа) | [14 empty] | 8.3656 | 0.41828 | 3.3462 | 4.1828 | 0.41828 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.16 | Монтаж оборудования ТП-1 «Сити-Молл» | [14 empty] | 2.6842 | 0.13421 | 1.0737 | 1.3421 | 0.13421 |  |  |  |  | 2013 | 25 | Zucchini-10/1600 2шт. | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.17 | Монтаж оборудования ТП-2 «Сити-Молл» | [14 empty] | 2.6581 | 0.13291 | 1.0633 | 1.3291 | 0.13291 |  |  |  |  | 2013 | 25 | Zucchini-10/1600 2шт. | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.18 | Монтаж оборудования ТП-3 «Сити-Молл» | [14 empty] | 2.6581 | 0.13291 | 1.0633 | 1.3291 | 0.13291 |  |  |  |  | 2013 | 25 | Zucchini-10/1600 2шт. | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.19 | Монтаж оборудования ТП-4 «Сити-Молл» | [14 empty] | 2.7822 | 0.13911 | 1.1129 | 1.3911 | 0.13911 |  |  |  |  | 2013 | 25 | Zucchini-10/1600 2шт. | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.20 | Монтаж оборудования ТП-5«Сити-Молл» | [14 empty] | 2.7871 | 0.13935 | 1.1148 | 1.3935 | 0.13935 |  |  |  |  | 2013 | 25 | Zucchini-10/1600 2шт. | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.21 | Монтаж оборудования ТП-6«Сити-Молл» | [14 empty] | 2.7871 | 0.13935 | 1.1148 | 1.3935 | 0.13935 |  |  |  |  | 2013 | 25 | Zucchini-10/1600 2шт. | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.22 | Монтаж оборудования ТП-7«Сити-Молл» | [14 empty] | 3.1689 | 0.15845 | 1.2676 | 1.5845 | 0.15845 |  |  |  |  | 2013 | 25 | Zucchini-10/2000 2шт. | 4 | - |  |  |  | 0
2.1.3.23 | Монтаж оборудования ТП-8«Сити-Молл» | [14 empty] | 5.1702 | 0.25851 | 2.0681 | 2.5851 | 0.25851 |  |  |  |  | 2013 | 25 | Zucchini-10/2000 2шт. | 4 | - |  |  |  | 0
2.1.3.24 | Строительство РП(ТП)-2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | [14 empty] | 20.6251 | 1.0313 | 8.25 | 10.3125 | 1.0313 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.25 | Строительство ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30 | [14 empty] | 10.3552 | 0.51776 | 4.1421 | 5.1776 | 0.51776 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.26 | Строительство ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | [14 empty] | 13.3296 | 0.66648 | 5.3319 | 6.6648 | 0.66648 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.27 | Строительство ТП№36 2х1600кВА мкр.30 | [14 empty] | 9.9127 | 0.49564 | 3.9651 | 4.9564 | 0.49564 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.28 | Монтаж оборудования ТП-1 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | [14 empty] | 3.381 | 0.16905 | 1.3524 | 1.6905 | 0.16905 |  |  |  |  | 2012 | 25 | Zucchini-10/2000 2шт. | 4 | - |  |  |  | 0
2.1.3.29 | Монтаж оборудования ТП-4 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | [14 empty] | 4.9583 | 0.24792 | 1.9833 | 2.4792 | 0.24792 |  |  |  |  | 2012 | 25 | Zucchini-10/3150 2шт. | 6.3 | - |  |  |  | 0
2.1.3.30 | Монтаж оборудования ТП-3 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | [14 empty] | 3.8317 | 0.19159 | 1.5327 | 1.9159 | 0.19159 |  |  |  |  | 2012 | 25 | Zucchini-10/2500 2шт. | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.31 | Монтаж оборудования ТП-5 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | [14 empty] | 3.425 | 0.17125 | 1.37 | 1.7125 | 0.17125 |  |  |  |  | 2012 | 25 | Zucchini-10/2000 2шт. | 4 | - |  |  |  | 0
2.1.3.32 | Монтаж оборудования ТП-2 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | [14 empty] | 3.441 | 0.17205 | 1.3764 | 1.7205 | 0.17205 |  |  |  |  | 2012 | 25 | Zucchini-10/2000 2шт. | 4 | - |  |  |  | 0
2.1.3.33 | Монтаж оборудования РП-10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн) | [14 empty] | 4.6754 | 0.23377 | 1.8702 | 2.3377 | 0.23377 |  |  |  |  | 2012 | 25 | Zucchini-10/2000 2шт. | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.3.34 | Строительство ТП №1-2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь) | [14 empty] | 7.7998 | 0.38999 | 3.1199 | 3.8999 | 0.38999 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.35 | Строительство РП (ТП )2х2500 кВА мкр.38 (1-я очередь) | [14 empty] | 18.2126 | 0.91063 | 7.285 | 9.1063 | 0.91063 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.36 | Строительство ТП № 2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь) | [14 empty] | 5.9173 | 0.29586 | 2.3669 | 2.9586 | 0.29586 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ-10\1250 2 шт | 2.5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.37 | Строительство ТП №3-2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь) | [14 empty] | 7.8469 | 0.39235 | 3.1388 | 3.9235 | 0.39235 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.38 | Строительство ТП№4 2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | [14 empty] | 14.585 | 0.72925 | 5.834 | 7.2925 | 0.72925 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.39 | Строительство РП(ТП)-2х1250кВА застройка 44 мкр. | [14 empty] | 18.4391 | 0.92195 | 7.3756 | 9.2195 | 0.92195 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТМГ-10\1250 2 шт | 2.5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.40 | Строительство РП(ТП) 2х1250кВА, для электроснабжения жилого дома №32, мкр.18-19-20 | [14 empty] | 12.6277 | 0.63138 | 5.0511 | 6.3138 | 0.63138 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10\1250 2 шт | 2.5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.41 | Строительство ТП-2х1600 кВА мкр.37 | [14 empty] | 9.4229 | 0.47115 | 3.7692 | 4.7115 | 0.47115 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.42 | Строительство ТП - № 1 (2х1600кВА) мкр.37 врезка | [14 empty] | 10.2683 | 0.51341 | 4.1073 | 5.1341 | 0.51341 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.43 | Строительство РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43 | [14 empty] | 14.9914 | 0.74957 | 5.9966 | 7.4957 | 0.74957 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 | - |  |  |  | 0
2.1.3.44 | Строительство ТП№33 2х630кВА мкр.43 | [14 empty] | 7.3536 | 0.36768 | 2.9414 | 3.6768 | 0.36768 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 | - |  |  |  | 0
2.1.3.45 | Строительство ТП№33а 2х630кВА мкр.43 | [14 empty] | 7.3536 | 0.36768 | 2.9414 | 3.6768 | 0.36768 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 | - |  |  |  | 0
2.1.3.46 | Строительство ТП№37 2х630кВА мкр.43 | [14 empty] | 13.5 | 0.675 | 5.4 | 6.75 | 0.675 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 | - |  |  |  | 0
2.1.3.47 | Строительство ТП№38 2х630кВА мкр.43 | [14 empty] | 13.5 | 0.675 | 5.4 | 6.75 | 0.675 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 | - |  |  |  | 0
2.1.3.48 | Строительство ТП№34 2х630кВА мкр.43 | [14 empty] | 13.5 | 0.675 | 5.4 | 6.75 | 0.675 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 | - |  |  |  | 0
2.1.3.49 | Строительство ТП№35 2х630кВА мкр.43 | [14 empty] | 13.5 | 0.675 | 5.4 | 6.75 | 0.675 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 | - |  |  |  | 0
2.1.3.50 | Строительство ТП№36 2х630кВА мкр.43 | [14 empty] | 13.8766 | 0.69383 | 5.5506 | 6.9383 | 0.69383 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 | - |  |  |  | 0
2.1.3.52 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | [14 empty] | 19.662 | 0.9831 | 7.8648 | 9.831 | 0.9831 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.54 | Строительство ТП-2х1600кВА 45 к.к. | [14 empty] | 11.8605 | 0.59303 | 4.7442 | 5.9303 | 0.59303 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.55 | Строительство ТП-2х630кВА по ул.Инженерная | [14 empty] | 2.9441 | 0.14721 | 1.1776 | 1.4721 | 0.14721 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 | - |  |  |  | 0
2.1.3.60 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.1 | [14 empty] | 27.2568 | 1.3628 | 10.9027 | 13.6284 | 1.3628 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.61 | Строительство ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | [14 empty] | 14.9608 | 0.74804 | 5.9843 | 7.4804 | 0.74804 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.62 | Строительство ТП№11 2х2500кВА мкр.23А | [14 empty] | 15.2275 | 0.76137 | 6.091 | 7.6137 | 0.76137 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.71 | Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.42 | [14 empty] | 8.0958 | 0.40479 | 3.2383 | 4.0479 | 0.40479 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.72 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.42 | [14 empty] | 16.352 | 0.8176 | 6.5408 | 8.176 | 0.8176 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.73 | Строительство ТП-2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | [14 empty] | 16.0903 | 0.80451 | 6.4361 | 8.0451 | 0.80451 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.89 | Строительство ТП 2х1600кВА мкр.20А | [14 empty] | 10.1195 | 0.50597 | 4.0478 | 5.0597 | 0.50597 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 | - |  |  |  | 0
2.1.3.90 | Строительство ТП 2х2500кВА мкр.20А (стр.18) | [14 empty] | 16.3499 | 0.8175 | 6.54 | 8.175 | 0.8175 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 | - |  |  |  | 0
2.1.3.93 | Строительство ТП 2х630кВА мкр.16А | [14 empty] | 7.1135 | 0.35568 | 2.8454 | 3.5568 | 0.35568 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0
2.1.3.94 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.30А | [14 empty] | 8.876 | 0.4438 | 3.5504 | 4.438 | 0.4438 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 |  |  |  |  | 0
2.1.3.95 | Строительство ТП-2х1000кВА п. Дорожный | [14 empty] | 7.3908 | 0.36954 | 2.9563 | 3.6954 | 0.36954 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 |  |  |  |  | 0
2.1.3.96 | Строительство ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б | [14 empty] | 15.592 | 0.7796 | 6.2368 | 7.796 | 0.7796 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 |  |  |  |  | 0
2.1.3.97 | Строительство ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б | [14 empty] | 9.8241 | 0.4912 | 3.9296 | 4.912 | 0.4912 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\1250 2 шт | 2.5 |  |  |  |  | 0
2.1.3.98 | Строительство ТП№1 2х630кВА п. Дорожный | [14 empty] | 7.2671 | 0.36336 | 2.9069 | 3.6336 | 0.36336 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\630 2 шт | 1.26 |  |  |  |  | 0
2.1.3.99 | Строительство ТП3 2х1600кВА мкр.42 | [14 empty] | 8.089 | 0.40445 | 3.2356 | 4.0445 | 0.40445 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\1600 2 шт | 3.2 |  |  |  |  | 0
2.1.3.100 | Строительство ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | [14 empty] | 17.5 | 0.875 | 7 | 8.75 | 0.875 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\2500 2 шт | 5 |  |  |  |  | 0
2.1.3.101 | Строительство ТП 2х1000кВА мкр.4 | [14 empty] | 10 | 0.5 | 4 | 5 | 0.5 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 |  |  |  |  | 0
2.1.3.102 | Строительство ТП-2х1250кВА мкр.А | [14 empty] | 11.1039 | 0.5552 | 4.4416 | 5.552 | 0.5552 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\1250 2 шт | 2.5 |  |  |  |  | 0
2.1.3.103 | Строительство ТП-2х1000кВА мкр.1А | [14 empty] | 8.4646 | 0.42323 | 3.3858 | 4.2323 | 0.42323 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМГ-10\1000 2 шт | 2 |  |  |  |  | 0
2.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-133 до ПС "Западная" | [14 empty] | 6.3973 | 0.31986 | 2.5589 | 3.1986 | 0.31986 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 15.096
2.1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ПС-Университет - РП-116 | [14 empty] | 24.3996 | 1.22 | 9.7598 | 12.1998 | 1.22 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 17.43
2.1.4.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Хлебозавод I;II оп. №3 до КТПН-732 | [14 empty] | 0.83583 | 0.041791 | 0.33433 | 0.41791 | 0.041791 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2012 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.35
2.1.4.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-"Университет" до РП-мкр.30 | [14 empty] | 17.9376 | 0.89688 | 7.175 | 8.9688 | 0.89688 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АСБ 3х240 | 10.76
2.1.4.5 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до БКРП-10-ТП-2500кВА | [14 empty] | 2.952 | 0.1476 | 1.1808 | 1.476 | 0.1476 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 2.1
2.1.4.6 | Строительство КЛ-10 кВ от КТПН-680 до РП-131 | [14 empty] | 0.43632 | 0.021816 | 0.17453 | 0.21816 | 0.021816 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.214
2.1.4.7 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-508 до ТП-511 | [14 empty] | 2.4361 | 0.12181 | 0.97444 | 1.2181 | 0.12181 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.158
2.1.4.8 | Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ до ТП-679 | [14 empty] | 0.1279 | 0.0063948 | 0.051158 | 0.063948 | 0.0063948 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.344
2.1.4.9 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-456 мкр. 23А | [14 empty] | 3.5922 | 0.17961 | 1.4369 | 1.7961 | 0.17961 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.463
2.1.4.10 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-506 до ТП-501 | [14 empty] | 1.1537 | 0.057685 | 0.46148 | 0.57685 | 0.057685 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.338
2.1.4.11 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-501 до ТП-504 | [14 empty] | 1.6142 | 0.080711 | 0.64569 | 0.80711 | 0.080711 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.518
2.1.4.12 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-504 до ТП-502 | [14 empty] | 1.7915 | 0.089577 | 0.71662 | 0.89577 | 0.089577 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.574
2.1.4.13 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-502 до ТП-503 | [14 empty] | 2.0723 | 0.10361 | 0.82892 | 1.0361 | 0.10361 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.668
2.1.4.14 | Строительство КЛ-10кВ от ПС " Западная" до РП-ТП 2х1250кВА | [14 empty] | 10.4045 | 0.52023 | 4.1618 | 5.2023 | 0.52023 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 4.058
2.1.4.15 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-249 до ТП-236 | [14 empty] | 2.9805 | 0.14902 | 1.1922 | 1.4902 | 0.14902 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.12
2.1.4.16 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-533 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-362-ТП-326 | [14 empty] | 0.80635 | 0.040318 | 0.32254 | 0.40318 | 0.040317 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.286
2.1.4.17 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-399 до места врезки в КЛ-10кВ | [14 empty] | 1.9189 | 0.095944 | 0.76755 | 0.95944 | 0.095943 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.47
2.1.4.19 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП 2х1000кВА мкр.6 до места врезки | [14 empty] | 0.46783 | 0.023391 | 0.18713 | 0.23391 | 0.023391 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.176
2.1.4.20 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-234 до КТПН-2х1000кВА | [14 empty] | 2.8012 | 0.14006 | 1.1205 | 1.4006 | 0.14006 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.18
2.1.4.21 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-336 до ТП-339 | [14 empty] | 2.6999 | 0.13499 | 1.0799 | 1.3499 | 0.13499 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.016
2.1.4.22 | Строительство КЛ-10кВ ПС «Западная» до ТП-1 (противотуберкулезный диспансер) | [14 empty] | 5.2198 | 0.26099 | 2.0879 | 2.6099 | 0.26099 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 2.8
2.1.4.23 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1-ТП-2 (противотуберкулезный диспансер) | [14 empty] | 0.56217 | 0.028109 | 0.22487 | 0.28109 | 0.028109 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.24
2.1.4.24 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2 –ТП-3 (противотуберкулезный диспансер) | [14 empty] | 0.78188 | 0.039094 | 0.31275 | 0.39094 | 0.039094 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.36
2.1.4.26 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600квА до места врезки мкр.20А | [14 empty] | 0.46056 | 0.023028 | 0.18423 | 0.23028 | 0.023028 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.07
2.1.4.27 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до РП(ТП)-2х2500кВА мкр.20А | [14 empty] | 1.5268 | 0.076341 | 0.61073 | 0.76341 | 0.076341 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.676
2.1.4.27 | КЛ-10кВ ТП (поз.18) мкр.20А до места врезки в КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА-РП(ТП)-2*2500кВА мкр.20А | [14 empty] | 0.56475 | 0.028237 | 0.2259 | 0.28237 | 0.028237 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.16
2.1.4.28 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2012 до ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа) | [14 empty] | 3.3367 | 0.16683 | 1.3347 | 1.6683 | 0.16683 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.946
2.1.4.29 | КЛ-10кВ РП-ТП-мкр. 18,19,20 2БКТП-1000кВА "Храм в честь великомученика Георгия Победоносца" | [14 empty] | 2.8017 | 0.14008 | 1.1207 | 1.4008 | 0.14008 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.376
2.1.4.30 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до точки врезки, для электроснабжения АБК. | [14 empty] | 0.8165 | 0.040825 | 0.3266 | 0.40825 | 0.040825 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.232
2.1.4.31 | Строительство КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Водозабора 9 пр.уз. РП-УПУ -139 №7 -КТПН-2х400кВА 9 ПУ (ТП-517) | [14 empty] | 0.24646 | 0.012323 | 0.098583 | 0.12323 | 0.012323 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.108
2.1.4.32 | Строительство КЛ-10кВ от РП-Пождепо(2020) -ТП-3.2 мкр.45 | [14 empty] | 3.3786 | 0.16893 | 1.3515 | 1.6893 | 0.16893 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.41
2.1.4.33 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА 45 к.к. - БКТП-2х1000кВА 45 к.к. | [14 empty] | 0.94276 | 0.047138 | 0.3771 | 0.47138 | 0.047138 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.298
2.1.4.34 | Строительство КЛ-10кВ от РП-153 до 2КТПН-630кВА, для электроснабжения дилерского центра Хонда | [14 empty] | 0.70581 | 0.03529 | 0.28232 | 0.3529 | 0.03529 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.3
2.1.4.35 | Строительство КЛ-10кВ от РП-143 до КТПН-400кВА Учебный центр электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре" | [14 empty] | 0.34525 | 0.017263 | 0.1381 | 0.17263 | 0.017263 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2012 | 30 |  | АСБУ 3х70 | 0.238
2.1.4.36 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ до ТП-2х630кВА ул.Инженерная | [14 empty] | 0.33614 | 0.016807 | 0.13446 | 0.16807 | 0.016807 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АСБлу 3х240 | 0.08
2.1.4.37 | Строительство КЛ-10кВ РП-157-ТП№23-2х2500 мкр. 44 ( 2-й этап строительства) | [14 empty] | 1.4003 | 0.070014 | 0.56011 | 0.70014 | 0.070014 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.536
2.1.4.38 | Строительство КЛ-10кВ от РП-ТП-2х1250кВА до ТП-2х1600кВА в мкр.18 | [14 empty] | 0.71391 | 0.035695 | 0.28556 | 0.35695 | 0.035695 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.208
2.1.4.39 | Строительство КЛ-10кВ мкр.28 | [14 empty] | 2.2345 | 0.11173 | 0.89382 | 1.1173 | 0.11173 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.792
2.1.4.40 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2-ТП-8 «Сити-Молл» | [14 empty] | 0.38474 | 0.019237 | 0.1539 | 0.19237 | 0.019237 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АПвПв 10-240 | 0.48
2.1.4.41 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-6-ТП-8 «Сити-Молл» | [14 empty] | 0.38367 | 0.019183 | 0.15347 | 0.19183 | 0.019183 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АПвПв 10-240 | 0.52
2.1.4.42 | Строительство КЛ-10кВ ТП-7 - РП "Сити-Молл" | [14 empty] | 0.39125 | 0.019563 | 0.1565 | 0.19563 | 0.019563 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АПвПв 10-240 | 1.62
2.1.4.43 | Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-5 "Сити-Молл" | [14 empty] | 0.39125 | 0.019563 | 0.1565 | 0.19563 | 0.019563 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АПвПв 10-240 | 1.916
2.1.4.44 | Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-3 "Сити-Молл" | [14 empty] | 0.39125 | 0.019563 | 0.1565 | 0.19562 | 0.019562 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АПвПв 10-240 | 1.4
2.1.4.45 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2-РП "Сити-Молл" | [14 empty] | 0.39125 | 0.019563 | 0.1565 | 0.19562 | 0.019562 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АПвПв 10-240 | 1.04
2.1.4.46 | Строительство КЛ-10кВ ТП-3-ТП-4 "Сити-Молл" | [14 empty] | 0.4206 | 0.02103 | 0.16824 | 0.2103 | 0.02103 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АПвПв 10-240 | 0.188
2.1.4.47 | Строительство КЛ-10кВ ТП-4-ТП-7 "Сити-Молл" | [14 empty] | 0.4206 | 0.02103 | 0.16824 | 0.2103 | 0.02103 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АПвПв 10-240 | 0.152
2.1.4.48 | Строительство КЛ-10кВ ТП-6-ТП-1 "Сити-Молл" | [14 empty] | 0.40449 | 0.020224 | 0.16179 | 0.20224 | 0.020224 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АПвПв 10-240 | 1.04
2.1.4.49 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1-ТП-2 "Сити-Мол" | [14 empty] | 0.69208 | 0.034604 | 0.27683 | 0.34604 | 0.034604 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АПвПв 10-240 | 0.12
2.1.4.50 | Строительство КЛ-10кВ ТП-5-ТП-6 "Сити-Мол" | [14 empty] | 0.69208 | 0.034604 | 0.27683 | 0.34604 | 0.034604 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АПвПв 10-240 | 0.12
2.1.4.51 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30 | [14 empty] | 2.5477 | 0.12739 | 1.0191 | 1.2739 | 0.12739 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.268
2.1.4.52 | Стоительство КЛ-10 кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | [14 empty] | 0.84853 | 0.042426 | 0.33941 | 0.42426 | 0.042426 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.384
2.1.4.53 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-34А 2х2500 кВА до БКТП 2х1000 кВА, Застройка микрорайона №30 | [14 empty] | 0.43357 | 0.021679 | 0.17343 | 0.21679 | 0.021679 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.176
2.1.4.54 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.30 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-569-ТП-570 , мкр.30 | [14 empty] | 1.648 | 0.082401 | 0.65921 | 0.82401 | 0.082401 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.498
2.1.4.55 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-1 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | [14 empty] | 0.69761 | 0.03488 | 0.27904 | 0.3488 | 0.03488 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2012 | 30 |  | АСБ 3х70 | 0.4
2.1.4.56 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-4 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | [14 empty] | 0.55289 | 0.027644 | 0.22116 | 0.27644 | 0.027644 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2012 | 30 |  | АСБ 3х120 | 0.22
2.1.4.57 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-5 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | [14 empty] | 0.88316 | 0.044158 | 0.35326 | 0.44158 | 0.044158 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2012 | 30 |  | АСБлу 3х70 | 0.558
2.1.4.58 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-2 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | [14 empty] | 0.15655 | 0.0078276 | 0.06262 | 0.078275 | 0.0078275 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2012 | 30 |  | АСБ 3х70 | 0.066
2.1.4.59 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-3 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | [14 empty] | 0.15655 | 0.0078276 | 0.06262 | 0.078275 | 0.0078275 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2012 | 30 |  | АСБ 3х70 | 0.066
2.1.4.60 | Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП -10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн) | [14 empty] | 11.9882 | 0.59941 | 4.7953 | 5.9941 | 0.59941 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2012 | 30 |  | АСБ 3х240 | 4.732
2.1.4.61 | КЛ-10кВ ПС "Западная"-РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь) | [14 empty] | 23.257 | 1.1628 | 9.3028 | 11.6285 | 1.1628 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 8.44
2.1.4.62 | КЛ-10 кВ РП-156 РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь) | [14 empty] | 3.3101 | 0.1655 | 1.324 | 1.655 | 0.1655 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.26
2.1.4.63 | КЛ -10 кВ РП(ТП)-2х2500кВА ТП№1 2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь) | [14 empty] | 1.296 | 0.0648 | 0.5184 | 0.648 | 0.0648 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.48
2.1.4.64 | Строительство КЛ-10кВ ТП №2 -2х1250кВА - ТП №3 -2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь) | [14 empty] | 1.4956 | 0.074782 | 0.59826 | 0.74782 | 0.074782 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.56
2.1.4.65 | Строительство КЛ-10кВ ТП №1- 2х1600кВА - ТП №2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь) | [14 empty] | 1.4956 | 0.074782 | 0.59826 | 0.74782 | 0.074782 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.56
2.1.4.66 | Строительство КЛ-10кВ ТП №3-2х1600кВА мкр.38- ТП №4-2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | [14 empty] | 1.6367 | 0.081835 | 0.65468 | 0.81835 | 0.081835 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.586
2.1.4.67 | Строительство КЛ-10кВ ТП №4-2х2500кВА мкр.38- РП (ТП)- 2 х 2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | [14 empty] | 1.8547 | 0.092733 | 0.74186 | 0.92733 | 0.092733 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.68
2.1.4.68 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-100кВА до места врезки в существующую КЛ-10кВ, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2 | [14 empty] | 0.44086 | 0.022043 | 0.17635 | 0.22043 | 0.022043 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.132
2.1.4.69 | Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 )мкр. 40 | [14 empty] | 4.561 | 0.22805 | 1.8244 | 2.2805 | 0.22805 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2012 | 30 |  | АСБ 3х240 | 2.356
2.1.4.70 | Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№4 )мкр. 40 | [14 empty] | 10.2173 | 0.51087 | 4.0869 | 5.1087 | 0.51087 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2012 | 30 |  | АСБ 3х240 | 2.682
2.1.4.71 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№2 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№3) мкр.40 | [14 empty] | 1.2982 | 0.064909 | 0.51927 | 0.64909 | 0.064909 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2012 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.556
2.1.4.72 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х1000кВА мкр.41 до 2БКТП-1600кВА (ТП №1) мкр.40 | [14 empty] | 1.8318 | 0.09159 | 0.73272 | 0.9159 | 0.09159 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2012 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.614
2.1.4.73 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№2) мкр.40 | [14 empty] | 2.0939 | 0.1047 | 0.83758 | 1.047 | 0.1047 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2012 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.432
2.1.4.74 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№3 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№4) мкр.40 | [14 empty] | 5.6192 | 0.28096 | 2.2477 | 2.8096 | 0.28096 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2012 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.214
2.1.4.75 | Строительство КЛ-10кВ от опоры 10кВ до РП(ТП)-2х1250кВА мкр.44 | [14 empty] | 2.0469 | 0.10235 | 0.81876 | 1.0235 | 0.10235 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.925
2.1.4.76 | Строит. КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х1250 кВА мкр.18,19,20 до врезки в КЛ-10кВ ПС Университет РП-116, для электроснабжения жилого дома №32 мкр.18-19-20 | [14 empty] | 6.0819 | 0.3041 | 2.4328 | 3.041 | 0.3041 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АСБ 3х240 | 2.956
2.1.4.77 | Строительство КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 -ТП-2х1600кВА мкр.37 | [14 empty] | 2.704 | 0.1352 | 1.0816 | 1.352 | 0.1352 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.042
2.1.4.78 | Строительство КЛ-10кВ ТП-585-2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 | [14 empty] | 3.6671 | 0.18335 | 1.4668 | 1.8335 | 0.18335 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.424
2.1.4.79 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА мкр.37-ТП Поликлиника | [14 empty] | 1.2855 | 0.064278 | 0.51422 | 0.64277 | 0.064277 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.464
2.1.4.80 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-№ 1 (2 х1600кВА) мкр.37 до места врезки в КЛ-10кВ | [14 empty] | 0.50681 | 0.025341 | 0.20273 | 0.25341 | 0.025341 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.146
2.1.4.81 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-305 до БКТП-2х1000кВА мкр.24, для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр. | [14 empty] | 5.119 | 0.25595 | 2.0476 | 2.5595 | 0.25595 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.93
2.1.4.82 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ от ПС "Западная" до РП-133 мкр.43 | [14 empty] | 7.6662 | 0.38331 | 3.0665 | 3.8331 | 0.38331 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 2.256
2.1.4.83 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до ТП№33 2х630кВА мкр.43 | [14 empty] | 3.5754 | 0.17877 | 1.4302 | 1.7877 | 0.17877 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.612
2.1.4.84 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№33 2х630кВА до ТП№33а 2х630кВА мкр.43 | [14 empty] | 2.1526 | 0.10763 | 0.86105 | 1.0763 | 0.10763 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.646
2.1.4.90 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№33а 2х630кВА до РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43 | [14 empty] | 5.5605 | 0.27803 | 2.2242 | 2.7803 | 0.27803 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.72
2.1.4.96 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2004 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | [14 empty] | 2.7138 | 0.13569 | 1.0855 | 1.3569 | 0.13569 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.86
2.1.4.98 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х2500кВА до ТП1 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | [14 empty] | 0.42 | 0.021 | 0.168 | 0.21 | 0.021 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.116
2.1.4.99 | Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х2500кВА до ТП2 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | [14 empty] | 4.07 | 0.2035 | 1.628 | 2.035 | 0.2035 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.148
2.1.4.100 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х2500кВА до ТП3 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | [14 empty] | 1.87 | 0.0935 | 0.748 | 0.935 | 0.0935 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.514
2.1.4.101 | Строительство КЛ-10кВ от ТП3 2х2500кВА до РП(ТП) 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | [14 empty] | 5.75 | 0.2875 | 2.3 | 2.875 | 0.2875 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.618
2.1.4.102 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-456 до ТП №9 2х2500кВА мкр.23А | [14 empty] | 2.9962 | 0.14981 | 1.1985 | 1.4981 | 0.14981 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.72
2.1.4.103 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-8 2х1600кВА до ТП-9 2х2500кВА мкр. 23А | [14 empty] | 1.2136 | 0.060678 | 0.48542 | 0.60678 | 0.060678 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.32
2.1.4.104 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 до ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | [14 empty] | 5.1169 | 0.25584 | 2.0468 | 2.5584 | 0.25584 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.738
2.1.4.108 | Строительство КЛ-10кВ 4БКПТ-1600/10 № 589-2КТПН-400кВА КНС, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту | [14 empty] | 1.4479 | 0.072394 | 0.57915 | 0.72394 | 0.072394 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.73
2.1.4.116 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-457 мкр.23А | [14 empty] | 7.2591 | 0.36295 | 2.9036 | 3.6295 | 0.36295 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 2.848
2.1.4.117 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА мкр.23А до ТП-457 | [14 empty] | 1.6658 | 0.083288 | 0.66631 | 0.83288 | 0.083288 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.63
2.1.4.118 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | [14 empty] | 1.2678 | 0.063392 | 0.50714 | 0.63392 | 0.063392 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.462
2.1.4.119 | Ст-во КЛ-10кВ от ТП№8 2х1600кВА до РП-147 мкр.23А | [14 empty] | 8.6487 | 0.43243 | 3.4595 | 4.3243 | 0.43243 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 2.44
2.1.4.120 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2х1000кВА мкр.8 до места врезки в КЛ-10кВ (для перевода ж/д с газовых плит на электрические) | [14 empty] | 0.6603 | 0.033015 | 0.26412 | 0.33015 | 0.033015 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.2
2.1.4.121 | Строительство КЛ-10кВ от оп.28 ВЛ-10кВ РП-152 яч.10 до КТПН-669 | [14 empty] | 4.1885 | 0.20943 | 1.6754 | 2.0943 | 0.20943 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.56
2.1.4.123 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-818 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | [14 empty] | 2.7063 | 0.13532 | 1.0825 | 1.3532 | 0.13532 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.766
2.1.4.124 | Строительство КЛ-10КВ БКТП-2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ РП-144 -ТП-385 (окружная клиническая больница) | [14 empty] | 0.82763 | 0.041381 | 0.33105 | 0.41381 | 0.041381 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.222
2.1.4.125 | Строительство КЛ-10кВ 2КТПН-630кВА - КТПН "Эврика" | [14 empty] | 3.1514 | 0.15757 | 1.2606 | 1.5757 | 0.15757 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.052
2.1.4.126 | Строительство КЛ-10кВ от РП-148 до ТП-2х1600кВА мкр.20А | [14 empty] | 1.0097 | 0.050485 | 0.40388 | 0.50485 | 0.050485 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.296
2.1.4.127 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-578 до ТП-2х1600кВА мкр.30А | [14 empty] | 2.5098 | 0.12549 | 1.0039 | 1.2549 | 0.12549 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.812
2.1.4.128 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | [14 empty] | 4.5375 | 0.22688 | 1.815 | 2.2688 | 0.22688 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.956
2.1.4.129.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | [14 empty] | 4.6068 | 0.23034 | 1.8427 | 2.3034 | 0.23034 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.14
2.1.4.129.2 | Строительство КЛ-10кВ от РП-163 до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | [14 empty] | 2.454 | 0.1227 | 0.9816 | 1.227 | 0.1227 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.774
2.1.4.130 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | [14 empty] | 20.9764 | 1.0488 | 8.3906 | 10.4882 | 1.0488 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 8.948
2.1.4.131 | Строительство КЛ-10кВ от РП-162 до ТП1 2х1600кВА мкр.42 | [14 empty] | 4.9935 | 0.24968 | 1.9974 | 2.4968 | 0.24968 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.377
2.1.4.132 | Строительство КЛ-10кВ от РП-165 до ТП3 2х1600кВА мкр.42 | [14 empty] | 3.9016 | 0.19508 | 1.5606 | 1.9508 | 0.19508 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.173
2.1.4.133 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь строительства) | [14 empty] | 0.91824 | 0.045912 | 0.36729 | 0.45912 | 0.045912 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.251
2.1.4.134 | Строительство КЛ-10кВ от РП-162 до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь строительства) | [14 empty] | 6.6656 | 0.33328 | 2.6663 | 3.3328 | 0.33328 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АСБ 3х240 | 2.034
2.1.4.135 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б до ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б | [14 empty] | 3.7846 | 0.18923 | 1.5138 | 1.8923 | 0.18923 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.89
2.1.4.136 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б до БКТП-850 | [14 empty] | 1.2696 | 0.063482 | 0.50785 | 0.63482 | 0.063481 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.728
2.1.4.137 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б до РП-158 | [14 empty] | 1.2696 | 0.063482 | 0.50785 | 0.63482 | 0.063481 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.584
2.1.4.138 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ "ПС-68" до ТП№2 2х1000кВА п.Дорожный | [14 empty] | 10.6689 | 0.53344 | 4.2675 | 5.3344 | 0.53344 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 2.2
2.1.4.139 | Строительство КЛ-6кВ от ТП№1 2х630кВА п.Дорожный до ТП№2 2х1000кВА п.Дорожный | [14 empty] | 2.296 | 0.1148 | 0.9184 | 1.148 | 0.1148 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.7
2.1.4.140 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х1600кВА до ТП3 2х1600кВА мкр.42 | [14 empty] | 0.92028 | 0.046014 | 0.36811 | 0.46014 | 0.046014 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.266
2.1.4.141 | Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х1600кВА до ТП2 2х1600кВА мкр.42 | [14 empty] | 2.5406 | 0.12703 | 1.0162 | 1.2703 | 0.12703 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.816
2.1.4.142 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА 20А до ТП 2х2500кВА мкр.20А (стр.18) | [14 empty] | 1.77 | 0.0885 | 0.708 | 0.885 | 0.0885 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.594
2.1.4.143 | Строительство КЛ-10кв от ТП-2013 до ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | [14 empty] | 1.4 | 0.07 | 0.56 | 0.7 | 0.07 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.448
2.1.4.144 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-830 до ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | [14 empty] | 1.5605 | 0.078024 | 0.6242 | 0.78024 | 0.078024 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.5
2.1.4.145 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2013 до РП-157 | [14 empty] | 2.8 | 0.14 | 1.12 | 1.4 | 0.14 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.414
2.1.4.146 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-536 до опоры №39/3 ВЛ-10кВ ф.РП-6 яч.20 | [14 empty] | 0.5895 | 0.029475 | 0.2358 | 0.29475 | 0.029475 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.211
2.1.4.147 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-246 до ТП-242 | [14 empty] | 1.3811 | 0.069057 | 0.55246 | 0.69057 | 0.069057 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.418
2.1.4.148 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН-Тубдиспансер до ТП-870 | [14 empty] | 1.0319 | 0.051597 | 0.41277 | 0.51597 | 0.051597 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.371
2.1.4.149 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-278 до ТП-253 | [14 empty] | 3.0851 | 0.15425 | 1.234 | 1.5425 | 0.15425 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.878
2.1.4.150 | Строительство КЛ-10кВ от оп.№27 ф. Олимпийская-108, 212 до места врезки в КЛ-10кВ РП АСКТ-КТПН-672 КТПН 675 | [14 empty] | 3.5 | 0.175 | 1.4 | 1.75 | 0.175 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.122
2.1.4.151 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 мкр.31 до места врезки в КЛ-10кВ от РП-151 до ТП-569 | [14 empty] | 6.972 | 0.3486 | 2.7888 | 3.486 | 0.3486 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.992
2.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ
2.1.5.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ КТПН-732 - Аэрофлотская, 5/1 | [14 empty] | 0.635 | 0.03175 | 0.254 | 0.3175 | 0.03175 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АВБбШв 4×95 | 0.782
2.1.5.2 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-328 до ул. Береговая,72 | [14 empty] | 0.22577 | 0.011289 | 0.090308 | 0.11289 | 0.011289 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АВБбШв 4×120 | 0.184
2.1.5.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-576 до ж/д по ул.30 лет Победы,46/1 | [14 empty] | 0.27595 | 0.013798 | 0.11038 | 0.13798 | 0.013798 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2013 | 30 |  | АВБбШв 4х119 | 0.198
2.1.5.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 2-18 | [14 empty] | 0.058405 | 0.0029203 | 0.023362 | 0.029203 | 0.0029203 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АВБбШв 4×150 | 0.0335
2.1.5.5 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 15-19 | [14 empty] | 0.06577 | 0.0032885 | 0.026308 | 0.032885 | 0.0032885 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АВБбШв 4×70 | 0.0385
2.1.5.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Мостовик-2) | [14 empty] | 6.6988 | 0.33494 | 2.6795 | 3.3494 | 0.33494 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | СИП 4х120 | 21.24
2.1.5.7 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД» | [14 empty] | 0.39231 | 0.019616 | 0.15693 | 0.19616 | 0.019616 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АВБбШв 4×95 | 0.403
2.1.5.8 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" до Хоз.корпуса | [14 empty] | 0.60161 | 0.03008 | 0.24064 | 0.3008 | 0.03008 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АВБбШв 4×95 | 0.597
2.1.5.9 | Строительство КЛ-0,4кВ от "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" Хоз.корпуса до Адм.корпуса | [14 empty] | 0.197 | 0.0098498 | 0.078799 | 0.098498 | 0.0098498 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2014 | 30 |  | АВБбШв 4×70 | 0.208
2.1.5.10 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,39 | [14 empty] | 0.83987 | 0.041994 | 0.33595 | 0.41994 | 0.041994 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АВБбШв 4×150 | 0.48
2.1.5.10 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ЦТП | [14 empty] | 0.73379 | 0.03669 | 0.29352 | 0.3669 | 0.03669 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АВбБШв 4х70 | 0.376
2.1.5.11 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,41 | [14 empty] | 0.31597 | 0.015799 | 0.12639 | 0.15799 | 0.015799 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АВБбШв 4×150 | 0.174
2.1.5.12 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,43 | [14 empty] | 0.30659 | 0.015329 | 0.12264 | 0.15329 | 0.015329 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2015 | 30 |  | АВБбШв 4×150 | 0.162
2.1.5.13 | Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Дружба) | [14 empty] | 1.6444 | 0.082222 | 0.65778 | 0.82222 | 0.082222 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АВБбШв 4×150 | 1
2.1.5.14 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-600 до д/с №6 "Василек" | [14 empty] | 0.65517 | 0.032759 | 0.26207 | 0.32759 | 0.032759 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АВБбШв 4×120 | 0.4182
2.1.5.15 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-367 до ж/д Республики,83 | [14 empty] | 0.30827 | 0.015414 | 0.12331 | 0.15414 | 0.015414 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | АВБбШв 4×120 | 0.204
2.1.5.16 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-392 - 30 лет Победы, 3А | [14 empty] | 0.86785 | 0.043393 | 0.34714 | 0.43393 | 0.043392 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АВБбШв 4×120 | 0.535
2.1.5.17 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-392 - Ленина, 28 | [14 empty] | 0.62137 | 0.031068 | 0.24855 | 0.31068 | 0.031068 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2017 | 30 |  | АВБбШв 4×120 | 0.392
2.1.6. | Прочие электросетевые объекты
2.1.6.1 | Покупка объектов электросетевого хозяйства | [14 empty] | 88.5153 | 4.4258 | 35.4061 | 44.2576 | 4.4258 |  |  |  |  | 2017. | 25 | ТМГ | 17.48 | 2017. | 30 |  | АСБ 3х240 | 6.9795
2.1.6.3 | Трассоискатель RD8000 PDL с генератором | [14 empty] | 0.349 | 0.01745 | 0.1396 | 0.1745 | 0.01745 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.5 | Подстанция № 68 35/6 кВ |  |  |  |  | 1989 | 25 | ТД 4000/35/6кВА - 2шт. | 8 | [6 empty] | 110.1468 | 5.5073 | 44.0587 | 55.0734 | 5.5073 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТД 10000/35/6кВА - 2шт. | 8 | - |  |  |  | 0
2.1.6.6 | АГП-22Т на базе автомобиля КАМАЗ-43253 колесная формула (4х2) | [14 empty] | 5.0422 | 0.25211 | 2.0169 | 2.5211 | 0.25211 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.7 | Автоцистерна вакуумная МВ-10-КО на базе автомобиля КАМАЗ 43118-3017-46 колесная формула (6х6) вездеход | [14 empty] | 2.9821 | 0.14911 | 1.1929 | 1.4911 | 0.14911 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.8 | ПАРМ на базе автомобиля КАМАЗ 5350 колесная формула (6х6) вездеход | [14 empty] | 3.6515 | 0.18258 | 1.4606 | 1.8258 | 0.18258 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.9 | Установка GRUNDODRILL 15XP Twin Drive | [14 empty] | 34.8044 | 1.7402 | 13.9218 | 17.4022 | 1.7402 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.10 | Производственные помещения ул.Аэрофлотская,23 г.Сургут | [14 empty] | 95.5034 | 4.7752 | 38.2014 | 47.7517 | 4.7752 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.11 | ПС 35/6 кВ № 121 г.Сургут | [14 empty] | 80.2 | 4.01 | 32.08 | 40.1 | 4.01 |  |  |  |  | 2016 | 25 | TONb 4000/35-1шт. | 4 | - |  |  |  | 0
2.1.6.12 | ВЛ ПС-121,68 г.Сургут | [14 empty] | 7 | 0.35 | 2.8 | 3.5 | 0.35 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 2016 | 30 |  | А-120 мм2 | 13.354
2.1.6.13 | Тягач МАЗ 6430В9-1421-021 | [14 empty] | 5.3975 | 0.26988 | 2.159 | 2.6987 | 0.26987 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.14 | Полуприцеп низкорамный 993930-S40 | [14 empty] | 2.9498 | 0.14749 | 1.1799 | 1.4749 | 0.14749 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.15 | Автогидроподъемник (АГП ПСС121.28-03) КАМАЗ 5356 6х6 | [14 empty] | 6.9038 | 0.34519 | 2.7615 | 3.4519 | 0.34519 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.16 | CAT 434F2 | [14 empty] | 8.159 | 0.40795 | 3.2636 | 4.0795 | 0.40795 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.17 | Погрузчик Фронтальный "Амкадор-352" г.п. 5тн (Вилы грузовые) | [14 empty] | 6.4017 | 0.32008 | 2.5607 | 3.2008 | 0.32008 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.18 | Самосвал "КАМАЗ-65111" г.п. 14 тонн | [14 empty] | 4.7699 | 0.23849 | 1.908 | 2.3849 | 0.23849 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.6.19 | Лада 21214-59018 | [14 empty] | 0.54722 | 0.027361 | 0.21889 | 0.27361 | 0.027361 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - |  |  |  | 0
| Итого по разделу 2.1. | [7 empty] | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 1800.3248 | 90.0162 | 720.1299 | 900.1624 | 90.0162 | [7 empty] | 324.72 |  |  |  |  | 220.3817
* | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## приложение 1.4.
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
____________________ М.Ч. Пак
«___»________ 2017 года
М.П.
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень
инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей без НДС
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года** | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода** | Объем корректировки**** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  |  |  | Причины корректи- ровки
|  |  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
[18 empty] | план*** |  | скорректированный объем
|  |  | план*** | скорректированный объем **** | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | км | МВА | км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО, | 576.4261 | 576.4261 | 576.4261 | 1.5 | 0.54722 | 54.413 | 34.9582 | 260.4483 | 29.0166 | 260.0648 | 511.9041 | 1.0353e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5475 | 562.26 | 266.7632 | 418.02
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 221.7272 | 116.1423 | 221.7272 | 1.5 | 0 | 37.3876 | 0 | 52.9 | 19.5208 | 24.3548 | 202.2064 | -7.494e-16 | 105.5849 | 90.9099 | 105.5849 | 0 | 62.483 | 120.6 | 46.3815 | 93.3
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 221.2644 | 114.6423 | 221.2644 | 1.5 | 0 | 36.3876 | 0 | 52.4 | 19.0581 | 24.3548 | 202.2064 | -7.494e-16 | 106.6221 | 93.0041 | 106.6221 | 0 | 62.483 | 120.6 | 46.3815 | 93.3
1.1.1. | Подстанции 110кВ |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС -110/10/10кВ "Западная" (установка шкафов АЧР 2 шт.) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2. | Распределительные подстанции 6/10кВ (РП) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-135 (замена ячеек РУ-6 кВ с МВ на ячейки с ВВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.2 | Реконструкция РП-133 мкр.Ж/Д (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 3 шт.) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.3 | Реконструкция РП-106 замена оборудования РУ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.4 | Реконструкция РП-106 (Реконструкция строительной части) расширение РУ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.5 | Реконструкция РП-120 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL) | 7.9874 | 1.25 | 7.9874 |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 7.9874 | 0 | 6.7374 | 538.9912 | 6.7374 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.6 | Реконструкция РП-131 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL) | 12.3336 | 1.25 | 12.3336 |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 12.3336 | 0 | 11.0836 | 886.6856 | 11.0836 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.7 | Реконструкция РП-143 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL, установка дополнительных ячеек) | 11.766 | 10.5494 | 11.766 |  |  | 10.5494 |  |  |  |  | 11.766 | 0 | 1.2165 | 11.5319 | 1.2165 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.8 | Реконструкция РП-151 (замена ячейки, установка двух дополнительных ячеек; РУ-10кВ) | 0 | 3.7681 | 0 |  |  | 3.7681 | [5 empty] | 0 | -3.7681 | -100 | -3.7681 | 0 |  |  | 0 | 0 | Изменение схемы электроснабжения объекта
1.1.2.9 | Реконструкция РП-125 мкр.33 (замена МВ на вакуумные и МБРЗ; замена 2ТМГ-630кВА на 2ТМГ-1250кВА; РУ-0,4кВ) | -7.7716e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | -7.7716e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 2.5
1.1.2.10 | Реконструкция РП-104 мкр.7А (замена оборудования) | 11.022 | 2 | 11.022 |  |  | 2 |  |  |  |  | 11.022 | 0 | 9.022 | 451.0997 | 9.022 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.11 | Реконструкция РП-124 мкр.32 (замена оборудования) | 11.022 | 2 | 11.022 |  |  | 2 |  |  |  |  | 11.022 | 0 | 9.022 | 451.0997 | 9.022 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.12 | Реконструкция РП-110 мкр.32 (замена оборудования) | 11.022 | 2 | 11.022 |  |  | 2 |  |  |  |  | 11.022 | 0 | 9.022 | 451.0997 | 9.022 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.13 | Реконструкция РП-111 мкр.32 (замена оборудования) | 11.022 | 2 | 11.022 |  |  | 2 |  |  |  |  | 11.022 | 0 | 9.022 | 451.0997 | 9.022 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.14 | Реконструкция РП-129 мкр.32 (замена оборудования) | 11.022 | 2 | 11.022 |  |  | 2 |  |  |  |  | 11.022 | 0 | 9.022 | 451.0997 | 9.022 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.15 | Реконструкция РП-130 мкр.32 (замена оборудования) | 11.022 | 2 | 11.022 |  |  | 2 |  |  |  |  | 11.022 | 0 | 9.022 | 451.0997 | 9.022 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.16 | Реконструкция РП-152 (замена ячеек 10 кВ, 2 шт.) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.17 | Реконструкция РП-149 (установка ячейки 10 кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.18 | Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект ТЦ мкр.38) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.19 | Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект п/клиника "Нефтяник" мкр.37) | 11.022 | 1.35 | 11.022 |  |  | 1.35 |  |  |  |  | 11.022 | 0 | 9.672 | 716.4441 | 9.672 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.20 | Реконструкция РП-156 (установка двух дополнительных ячеек) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.21 | Реконструкция РП-2х2500кВА мкр.38 (монтаж 2-х ячеек ЩО) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.22 | Реконструкция РП-145 (Замена ячейки КСО) | 1.9225 | 0.9 | 1.9225 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 1.9225 | 0 | 1.0225 | 113.6067 | 1.0225 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.23 | Реконструкция РП-105 (Замена МВ на ВВ) | 6.3478 | 0 | 6.3478 | [7 empty] | 6.3478 | 0 | 6.3478 | 0 | 6.3478 | 0 |  |  | 0 | 0 | Перенос объема работ с 2016года
1.1.2.24 | Реконструкция РП-2х1250 кВА №157 (РУ-10кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.25 | Реконструкция оборудования РП-162 | 1.6671 | 0 | 1.6671 | [5 empty] | 1.6671 |  |  | 0 | 1.6671 | 0 | 1.6671 |  |  |  | 0 | 0
1.1.2.26 | Реконструкция оборудования РП-165 мкр.43 | 9.692 | 0 | 9.692 | [7 empty] | 9.692 | 0 | 9.692 | 0 | 9.692 |  |  |  | 0 | 3.2
1.1.3. | Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ТП-370 (Замена 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000кВА, оборудование РУ-0,4кВ) | 0 | 1.2 | 0 |  |  | 1.2 | [5 empty] | 0 | -1.2 | -100 | -1.2 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | Изменение схемы электроснабжения объекта
1.1.3.2 | Реконструкция ТП-231 (Реконструкция строительной части) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.3 | Реконструкция ТП-273 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.4 | Реконструкция ТП-310 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 2.5
1.1.3.5 | Реконструкция ТП-336 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.6 | Реконструкция ТП-369 (замена силовых трансформаторов 2*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.7 | Реконструкция ТП-373 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.8 | Реконструкция ТП-384 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.9 | Реконструкция ТП-397 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 2.5
1.1.3.10 | Реконструкция ТП-402 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.11 | Реконструкция ТП-402 (Реконструкция строительной части) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.12 | Реконструкция ТП-418 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.13 | Реконструкция КТТП-732 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена РУ-10/0,4кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
1.1.3.14 | Реконструкция ТП-278 мкр.11 (замена оборудования в РУ-10кВ) | 4.2048 | 2 | 4.2048 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4.2048 | 0 | 2.2048 | 110.2385 | 2.2048 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.15 | Реконструкция ТП-304 мкр.11Б (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.16 | Реконструкция ТП-315 (замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ) | 3.5171 | 0.9 | 3.5171 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 3.5171 | 0 | 2.6171 | 290.7933 | 2.6171 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.17 | Реконструкция ТП-340 (замена оборудования в РУ-10 кВ) | 0 | 0.9 | 0 |  |  | 0.9 | [5 empty] | 0 | -0.9 | -100 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.18 | Реконструкция ТП-360 (замена оборудования в РУ-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.19 | Реконструкция ТП-409 (замена оборудования РУ-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.20 | Реконструкция ТП-456 (Замена оборудования РУ-10кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.21 | Реконструкция ТП-415 (замена оборудования в РУ-10кВ) | 3.761 | 0 | 3.761 | [7 empty] | 3.761 | 0 | 3.761 | 0 | 3.761 | 0 |  |  | 0 | 0 | Перенос объема работ с 2016года
1.1.3.22 | Реконструкция ТП-416 (замена оборудования в РУ-10кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.23 | Реконструкция ТП-444 (замена оборудования в РУ-10кВ) | 1.1808 | 0 | 1.1808 | [7 empty] | 1.1808 | 0 | 1.1808 | 0 | 1.1808 | 0 |  |  | 0 | 0 | Перенос объема работ с 2016года
1.1.3.24 | Реконструкция ТП-501 (РУ-0,4 кВ замена рубильников) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.25 | Реконструкция ТП-502 (замена РУ-0,4кВ) | 1.6306 | 0 | 1.6306 | [7 empty] | 1.6306 | 0 | 1.6306 | 0 | 1.6306 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.26 | Реконструкция ТП-507 (замена оборудования, установка секционной панели) | 0 | 0.32 | 0 |  |  | 0.32 | [5 empty] | 0 | -0.32 | -100 | -0.32 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.27 | Реконструкция ТП-224 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
1.1.3.28 | Реконструкция ТП-410 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
1.1.3.29 | Реконструкция ТП-411 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
1.1.3.30 | Реконструкция ТП-545 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.31 | Реконструкция ТП-508 (установка КСО) | 3.2179 | 0 | 3.2179 | [7 empty] | 3.2179 | 0 | 3.2179 | 0 | 3.2179 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.32 | Реконструкция ТП-511 (установка двух ячеек КСО) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.33 | Реконструкция ТП-381 (РУ-0,4кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.34 | Реконструкция ТП-472 (Замена оборудования РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.35 | Реконструкция ТП-461 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | -2 | -100 | -2 | 0 |  | 2 | 0 | 0
1.1.3.36 | Реконструкция ТП-462 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | -2 | -100 | -2 | 0 |  | 2 | 0 | 0
1.1.3.37 | Реконструкция ТП-463 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | -2 | -100 | -2 | 0 |  | 2 | 0 | 0
1.1.3.38 | Реконструкция ТП-206 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 1.6848 | 2 | 1.6848 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1.6848 | 0 | -0.31518 | -15.759 | -0.31518 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.39 | Реконструкция ТП-209 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | -2 | -100 | -2 | 0 |  | 2 | 0 | 0
1.1.3.40 | Реконструкция ТП- 211 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | -2 | -100 | -2 | 0 |  | 2 | 0 | 0
1.1.3.41 | Реконструкция ТП-215 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | -2 | -100 | -2 | 0 |  | 2 | 0 | 0
1.1.3.42 | Реконструкция ТП-216 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | -2 | -100 | -2 | 0 |  | 2 | 0 | 0
1.1.3.43 | Реконструкция ТП-358 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.3.44 | Реконструкция ТП-359 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | -2 | -100 | -2 | 0 |  | 2 | 0 | 0
1.1.3.45 | Реконструкция ТП-468 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 3.1119 | 2 | 3.1119 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3.1119 | 0 | 1.1119 | 55.5935 | 1.1119 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.46 | Реконструкция ТП-469 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
1.1.3.47 | Реконструкция ТП-349 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.48 | Реконструкция ТП-309 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | -2 | -100 | -2 | 0 |  | 2 | 0 | 0
1.1.3.49 | Реконструкция ТП-515 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.50 | Реконструкция ТП-451 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | -2 | -100 | -2 | 0 |  | 2 | 0 | 0
1.1.3.51 | Реконструкция ТП-452 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | -2 | -100 | -2 | 0 |  | 2 | 0 | 0
1.1.3.52 | Реконструкция ТП-453 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | -2 | -100 | -2 | 0 |  | 2 | 0 | 0
1.1.3.53 | Реконструкция ТП-454 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | -2 | -100 | -2 | 0 |  | 2 | 0 | 0
1.1.3.54 | Реконструкция ТП-489 пос.Дорожный (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*630кВА; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
1.1.3.55 | Реконструкция ТП-489 (Реконструкция строительной части) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.56 | Реконструкция ТП-339 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.57 | Реконструкция ТП-295 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.58 | Реконструкция ТП-300 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.59 | Реконструкция ТП-514 (замена оборудования РУ-0,4кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.60 | Реконструкция ТП-248 (Замена оборудования РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.61 | Реконструкция ТП-214 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630) | -1.1102e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
1.1.3.62 | Реконструкция ТП-223 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.63 | Реконструкция ТП-351 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.64 | Реконструкция ТП торгово-офисного развлекательного центра с подземной автостоянкой по ул.Профсоюзов (Установка дополнительных ячеек РУ-10кВ; 2ТМГ-2500кВА) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5
1.1.3.65 | Реконструкция ТП-377 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.66 | Реконструкция БКТП-329 (Замена 2ТМГ-1000 на 2ТМГ-1250кВА, вводных АВ РУ-0,4кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 2.5
1.1.3.67 | Реконструкция ТП-450 (Замена ТМГ-2х630кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 2.5
1.1.3.68 | Реконструкция ТП-420 (Замена ТМГ-2*1000кВА на ТМГ-2*1250кВА; Замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 2.5
1.1.3.69 | Реконструкция ТП-236 (Замена ТМ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА 10/0,4кВ , Замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, установка доп. ячейки РУ-10кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.70 | Реконструкция ТП-249 (установка доп.ячейки РУ-10кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.71 | Реконструкция ТП-405 (Замена ТМ 2х630/10/0,4кВА на ТМГ 2х1000/10/0,4кВА, Замена РУ-0,4кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.72 | Реконструкция ТП-275 (Замена ТМГ-2х1000кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 2.5
1.1.3.73 | Реконструкция ТП-483 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ, Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.74 | Реконструкция ТП-346 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.75 | Реконструкция ТП-348 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.76 | Реконструкция ТП-503 (замена ТМГ2х400кВА на ТМГ 2х630кВА 10/0,4; РУ-0,4кВ) | 2.2204e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
1.1.3.77 | Реконструкция ТП-393 (Замена ТМ-2×630кВА на ТМГ-2×1000кВА 10/0,4кВ; РУ-0,4кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.78 | Реконструкция ТП-303 (замена ячеек КСО-386) | 0.95967 | 0 | 0.95967 | [7 empty] | 0.95967 | 0 | 0.95967 | 0 | 0.95967 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.79 | Реконструкция ТП-324 (замена ячеек КСО-386) | 1.2994 | 0.9 | 1.2994 | [6 empty] | 0.9 | 1.2994 | 0 | 0.39945 | 44.3833 | 0.39945 |  |  |  | 0 | 0
1.1.3.80 | Реконструкция ТП-464 (замена ячеек КСО-386) | 1.3066 | 0.85 | 1.3066 | [6 empty] | 0.85 | 1.3066 | 0 | 0.4566 | 53.7176 | 0.4566 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.81 | Реконструкция ТП-504 (Замена РУ-0,4кВ; замена одной ячейки КСО с ВНП) | 3.3345 | 0.85 | 3.3345 | [6 empty] | 0.85 | 3.3345 | 0 | 2.4845 | 292.2941 | 2.4845 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.82 | Реконструкция ТП-506 (Монтаж доп. ячейки КСО с ВНП, замена 1-ой ячейки КСО с ВНП) | 0 | 0.85 | 0 | [6 empty] | 0.85 |  | 0 | -0.85 | -100 | -0.85 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.83 | Реконструкция ТП-591 (Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.84 | Реконструкция КТПН-686 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
1.1.3.85 | Реконструкция КТПН-729 (замена ТМ-630 на 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
1.1.3.86 | Реконструкция ТП-237 (замена ТМГ-2х630кВА на ТМГ-2х1250кВА, РУ-0,4/10кВ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
1.1.3.87 | Реконструкция ТП-491 (Замена РУ-10/0,4кВ, замена ТМГ 2х1000кВА на ТМГ-2х1000кВА) | 4.0624 | 0 | 4.0624 | [7 empty] | 4.0624 | 0 | 4.0624 | 0 | 4.0624 | 0 |  | 2 | 0 | 2
1.1.3.88 | Реконструкция ТП-599 (Замена РУ-0,4кВ, замена ТМГ 2х1600кВА на ТМГ-2х2500кВА) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5
1.1.3.89 | Реконструкция КРУН-10 ф.Речпорт 1 "Речпорт" | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.90 | Реконструкция КРУН ВЛ-10кВ ф.Азерит 1-18-РП-132 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.91 | Реконструкция оборудования ТП-253 | 0.27069 | 0 | 0.27069 | [5 empty] | 0.27069 |  |  | 0 | 0.27069 | 0 | 0.27069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС "Сайма" - ТП-359 (Прокладка новых кабельных линий) | 0 | 2.1 | 0 | [6 empty] | 2.1 |  | 0 | -2.1 | -100 | -2.1 | 0 | 0.41 |  | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-387 - ТП-388 (прокладка новых кабельных линий) | 1.065 | 1.35 | 1.065 | [6 empty] | 1.35 | 1.065 | 0 | -0.28504 | -21.1141 | -0.28504 | 0 | 1.2 |  | 1.2 | 0
1.1.4.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-331 (Прокладка второго кабеля) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |  | 0.88 | 0
1.1.4.4 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-337 (Прокладка второго кабеля) | 0 | 1.35 | 0 | [6 empty] | 1.35 |  | 0 | -1.35 | -100 | -1.35 | 0 | 1.11 |  | 0 | 0
1.1.4.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-202 (замена существующих кабелей от ТП-201 до БКТП) | 2.7404 | 1.35 | 2.7404 | [6 empty] | 1.35 | 2.7404 | 0 | 1.3904 | 102.9904 | 1.3904 | 0 | 0.64 |  | 0.64 | 0
1.1.4.6 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-380 - ТП-381 (Замена существующих кабелей) | 0 | 1.35 | 0 | [6 empty] | 1.35 |  | 0 | -1.35 | -100 | -1.35 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0
1.1.4.7 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-378 - ТП-381 (Замена существующих кабелей) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0.98 | 0
1.1.4.8 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-436 - ТП-437 (Замена существующих кабелей) | 0 | 1.2 | 0 | [6 empty] | 1.2 |  | 0 | -1.2 | -100 | -1.2 | 0 | 0.35 |  | 0 | 0
1.1.4.9 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-369 - ТП-370 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 0
1.1.4.10 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-370 - ТП-371 ( прокладка одного резервного кабелей) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |  | 0.61 | 0
1.1.4.11 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-352 - ТП-353 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей ) | 2.3306 | 1.2 | 2.3306 | [6 empty] | 1.2 | 2.3306 | 0 | 1.1306 | 94.215 | 1.1306 | 0 | 0.32 |  | 0.32 | 0
1.1.4.12 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-368 - ТП-371 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей) | 0 | 1.2 | 0 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | -1.2 | -100 | -1.2 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0
1.1.4.13 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-214 -ТП-221 (замена существующих кабелей). | 0 | 1.2 | 0 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | -1.2 | -100 | -1.2 | 0 | 0.46 |  | 0 | 0
1.1.4.14 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-432 -ТП-437 (замена существующих кабелей). | 0 | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0 | -1.3 | -100 | -1.3 | 0 | 0.36 |  | 0 | 0
1.1.4.15 | Реконструкция КЛ-10 кВ. РП-117 -ТП-426 (замена существующих кабелей). | 0 | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0 | -1.3 | -100 | -1.3 | 0 | 1.36 |  | 0 | 0
1.1.4.16 | Реконструкция КЛ-10 кВ. РП-117 -ТП-443 (замена существующих кабелей). | 0 | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0 | -1.3 | -100 | -1.3 | 0 | 1.39 |  | 0 | 0
1.1.4.17 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-433 -ТП-435 (замена существующих кабелей). | 0 | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0 | -1.3 | -100 | -1.3 | 0 | 0.799 |  | 0 | 0
1.1.4.18 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-374 -ТП-382 (замена существующих кабелей). | 0 | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0 | -1.3 | -100 | -1.3 | 0 | 0.93 |  | 0 | 0
1.1.4.19 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-340 -ТП-341 (замена существующих кабелей). | 0 | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0 | -1.3 | -100 | -1.3 | 0 | 0.83 |  | 0 | 0
1.1.4.20 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-340 -ТП-343 (замена существующих кабелей). | 0 | 1.3 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 0 | -1.3 | -100 | -1.3 |  | 1.04 |  | 0 | 0
1.1.4.21 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-347 до ТП-348 (замена существующих кабелей) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812 |  | 0.812 | 0
1.1.4.22 | Реконструкция КЛ -10 кВ от ТП-450 - ТП - 451 мкр. 25 | 3.2966 | 0 | 3.2966 | [7 empty] | 3.2966 | 0 | 3.2966 | 0 | 3.2966 | 0 | 0.53 |  | 0.53 | 0
1.1.4.23 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-403 до ТП-362 | 0 | 1.2 | 0 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | -1.2 | -100 | -1.2 | 0 | 0.493 |  | 0 | 0
1.1.4.24 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП - 505 - ТП - 506 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 |  | 0.476 | 0
1.1.4.25 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп.36 до ПС "Сургут" | 18.2003 | 0 | 18.2003 | [7 empty] | 18.2003 | 0 | 18.2003 | 0 | 18.2003 | 0 | 6.912 |  | 6.912 | 0 | Перенос объема работ с 2016года
1.1.4.26 | Реконструкция КВЛ -10кВ от ПС -Сургут яч. 27;28 | 2.2513 | 0 | 2.2513 | [7 empty] | 2.2513 | 0 | 2.2513 | 0 | 2.2513 | 0 | 0.832 |  | 0.832 | 0 | Перенос объема работ с 2016года
1.1.4.27 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп. 1 ВЛ-10кв до РП-143 | 0.98609 | 0 | 0.98609 | [7 empty] | 0.98609 | 0 | 0.98609 | 0 | 0.98609 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 0 | Перенос объема работ с 2016года
1.1.4.28 | Реконструкция КЛ-10кВ от КТПН-680 -КТПН-Магистор | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 |  | 1.158 | 0
1.1.4.29 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.РП-6 яч.20 | 0.04927 | 0 | 0.04927 | [5 empty] | 0.04927 |  |  | 0 | 0.04927 | 0 | 0.04927 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.4.30 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-213 до ТП-214 | 0.745 | 0 | 0.745 | [7 empty] | 0.745 | 0 | 0.745 | 0 | 0.745 |  |  | 0 | 0.568 | 0
1.1.4.31 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП - 214 -ТП - 215 | 1.37 | 0 | 1.37 | [7 empty] | 1.37 | 0 | 1.37 | 0 | 1.37 |  |  | 0 | 0.316 | 0
1.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-506 - Привокзальная,4 (замена существующих кабелей) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 0
1.1.5.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - Толстого,16 (замена существующих кабелей) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 0
1.1.5.3 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-202 - Энтузиастов, 35 (Прокладка новых резервных кабелей) | 0 | 0.25 | 0 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 | -0.25 | -100 | -0.25 | 0 | 0.65 |  | 0 | 0
1.1.5.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206 - поликлиника МЧС (Замена существующих кабелей) | 0 | 0.35 | 0 |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0 | -0.35 | -100 | -0.35 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0
1.1.5.5 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206 - Набережный, 43 (Замена существующих кабелей) | 0 | 0.45 | 0 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 | -0.45 | -100 | -0.45 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0
1.1.5.6 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-248 - ЦТП-11 (Замена существующих кабелей) | 0 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | -0.5 | -100 | -0.5 | 0 | 0.22 |  | 0 | 0
1.1.5.7 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - Энергетиков, 45 (Замена существующих кабелей) | 0 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | -0.5 | -100 | -0.5 | 0 | 0.31 |  | 0 | 0
1.1.5.8 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - Советов, 3 (Замена существующих кабелей) | 0 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | -0.5 | -100 | -0.5 | 0 | 0.31 |  | 0 | 0
1.1.5.9 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ЦТП-72 (Замена существующих кабелей) | 0 | 0.55 | 0 |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  | 0 | -0.55 | -100 | -0.55 | 0 | 0.61 |  | 0 | 0
1.1.5.10 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-379 - Просвещения, 27 (Замена существующих кабелей) | 0 | 0.35 | 0 |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0 | -0.35 | -100 | -0.35 | 0 | 0.13 |  | 0 | 0
1.1.5.11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - 30 лет Победы, 3А (Прокладка новых резервных кабелей) | 0 | 0.55 | 0 |  |  |  |  | 0.55 | 0 |  |  | 0 | -0.55 | -100 | -0.55 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0
1.1.5.12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - Ленина, 28 (Прокладка новых резервных кабелей) | 0 | 0.55 | 0 |  |  |  |  | 0.55 | 0 |  |  | 0 | -0.55 | -100 | -0.55 | 0 | 0.28 |  | 0 | 0
1.1.5.13 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Первопроходцев, 11/2 (Замена существующих кабелей) | 0 | 0.55 | 0 |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  | 0 | -0.55 | -100 | -0.55 | 0 | 0.11 |  | 0 | 0
1.1.5.14 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 24 (Замена существующих кабелей) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 0
1.1.5.15 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 26 (Замена существующих кабелей) | 0.59883 | 0.35 | 0.59883 |  |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.59883 | 0 | 0.24883 | 71.0943 | 0.24883 | 0 | 0.3 |  | 0.3 | 0
1.1.5.16 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-459 - Взлетный, 5 (Замена существующих кабелей) | 0 | 0.35 | 0 |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0 | -0.35 | -100 | -0.35 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0
1.1.5.17 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-503 - КНС-4 (замена существующих кабелей) | 0 | 0.35 | 0 |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0 | -0.35 | -100 | -0.35 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0
1.1.5.18 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-343 - Пушкина,17 (замена существующих кабелей) | 0 | 0.35 | 0 |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0 | -0.35 | -100 | -0.35 | 0 | 0.64 |  | 0 | 0
1.1.5.19 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-344 - Островского,42 (замена существующих кабелей) | 0 | 0.35 | 0 |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0 | -0.35 | -100 | -0.35 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0
1.1.5.20 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-345 - Островского,28 (замена существующих кабелей) | 0 | 0.35 | 0 |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0 | -0.35 | -100 | -0.35 | 0 | 0.46 |  | 0 | 0
1.1.5.21 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-343 - Пушкина,21 (замена существующих кабелей) | 0 | 0.35 | 0 | [6 empty] | 0.35 |  | 0 | -0.35 | -100 | -0.35 | 0 | 0.48 |  | 0 | 0
1.1.5.22 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-343 - Пушкина,19 (замена существующих кабелей) | 0 | 0.35 | 0 | [6 empty] | 0.35 |  | 0 | -0.35 | -100 | -0.35 | 0 | 0.51 |  | 0 | 0
1.1.5.23 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-345 - Островского,26 (замена существующих кабелей) | 0 | 0.35 | 0 | [6 empty] | 0.35 |  | 0 | -0.35 | -100 | -0.35 | 0 | 0.34 |  | 0 | 0
1.1.5.24 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-279 - Ленина,56 (замена существующих кабелей) | 0 | 0.35 | 0 | [6 empty] | 0.35 |  | 0 | -0.35 | -100 | -0.35 | 0 | 0.44 |  | 0 | 0
1.1.5.25 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-373 - Энергетиков,21 (замена существующих кабелей) | 0 | 0.35 | 0 | [6 empty] | 0.35 |  | 0 | -0.35 | -100 | -0.35 | 0 | 0.41 |  | 0 | 0
1.1.5.26 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-494 - Энергостроителей,2 п.Лунный (замена существующих кабелей) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 |  | 0.354 | 0
1.1.5.27 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-238 до ЦТП-25 (замена существующих кабелей) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 0
1.1.5.28 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-339 до ЦТП-19 (замена существующих кабелей) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 |  | 0.424 | 0
1.1.5.29 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-356 до Пушкина,16 | 0.29563 | 0.2006 | 0.29563 | [6 empty] | 0.2006 | 0.29563 | 0 | 0.09503 | 47.3729 | 0.09503 | 0 | 0.118 |  | 0.118 | 0
1.1.5.30 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВЛКСМ-3 | 2.8634 | 1.4994 | 2.8634 | [6 empty] | 1.4994 | 2.8634 | 0 | 1.364 | 90.9671 | 1.364 | 0 | 0.882 |  | 0.882 | 0
1.1.5.31 | Реконструкция КЛ-0,4кВ до ж.д Набережный-68,70 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 |  | 0.436 | 0
1.1.5.32 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,15 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 |  | 0.272 | 0
1.1.5.33 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 0
1.1.5.34 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-371 Республики,74 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664 |  | 0.664 | 0
1.1.5.35 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-371 Республики ,76 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804 |  | 0.804 | 0
1.1.5.36 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Просвещения 44 | 0.42704 | 0.408 | 0.42704 | [6 empty] | 0.408 | 0.42704 | 0 | 0.01904 | 4.6667 | 0.01904 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 0
1.1.5.37 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-377 Просвещение 42 | 0.76936 | 0.408 | 0.76936 | [6 empty] | 0.408 | 0.76936 | 0 | 0.36136 | 88.5686 | 0.36136 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 0
1.1.5.38 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Энергетиков 7 | 0.52342 | 0.408 | 0.52342 | [6 empty] | 0.408 | 0.52342 | 0 | 0.11542 | 28.2892 | 0.11542 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 0
1.1.5.39 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-373 Энергетиков 15 | 2.1352 | 0.374 | 2.1352 | [6 empty] | 0.374 | 2.1352 | 0 | 1.7612 | 470.9171 | 1.7612 | 0 | 0.22 |  | 0.22 | 0
1.1.5.40 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-379 Гагарина-14 | 0.71896 | 0.272 | 0.71896 | [6 empty] | 0.272 | 0.71896 | 0 | 0.44696 | 164.3235 | 0.44696 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 0
1.1.5.41 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-359 Маяковского -27/1 | 0.41461 | 0.5389 | 0.41461 | [6 empty] | 0.5389 | 0.41461 | 0 | -0.12429 | -23.0636 | -0.12429 | 0 | 0.317 |  | 0.317 | 0
1.1.5.42 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-397-ЦТП - 42 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 |  | 0.232 | 0
1.1.6. | Воздушные линии 6/10кВ | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.6.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС-Привокзальной ф.Юность-1 (прокладка кабельных линий переход через ж/д пути) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |  | 0.51 | 0
1.1.6.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ от ТП-503 до ТП-508 (прокладка 2КЛ-10кВ) | -8.3267e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | -8.3267e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 |  | 0.608 | 0
1.1.6.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.29;19 (замена на 4КЛ-10кВ) мкр. 45 к.к. | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 0
1.1.7. | Воздушные линии 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.7.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-717 | 0 | 0.8 | 0 | [6 empty] | 0.8 |  | 0 | -0.8 | -100 | -0.8 | 0 | 0.35 |  | 0 | 0
1.1.7.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-718 ф.2,5,6; КТПН-719 ф.2,4 п.Юность; КТПН-691 п.Лесной; КТПН-635 п.Взлетный; КТПН-667. Замена провода на СИП, создание АИИС КУЭ | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.43 |  | 4.43 | 0
1.1.7.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-523 ф.25. Замена провода на СИП. Для электроснабжения п.Снежный | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.55 |  | 0.55 | 0
1.1.7.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-489, п.Зеленый от КТПН-УБР-2, КТПН-725, КТПН-726, КТПН-727 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.576 |  | 10.576 | 0
1.1.7.5 | Реконструкция КВЛ-0,4кв по ул. Береговая от БКТП-328 | 1.0045 | 0 | 1.0045 | [5 empty] | 1.0045 |  |  | 0 | 1.0045 | 0 | 1.0045 |  | 0 | 0 | 1.3005 | 0
1.1.8. | Прочие электросетевые объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.1 | Реконструкция фасадов и помещений зданий РП и ТП | 0 | 4.3459 | 0 | [6 empty] | 4.3459 |  | 0 | -4.3459 | -100 | -4.3459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.2 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН | 16.0666 | 2.5 | 16.0666 |  |  |  |  | 2.5 | 16.0666 |  |  | 0 | 13.5666 | 542.6644 | 13.5666 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.3 | Монтаж системы АИИС КУЭ на РП128, РП-130 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.4 | Сертификация качества электроэнергии сетей ООО "СГЭС" от центров питания (ПС-110/10кВ) | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | [7 empty] | 0 | -0.5 | -100 | -0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.5 | Выполнение мероприятий по устранению замечаний и внедрению иноваций на основе ранее проведенного энергоаудита | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | [7 empty] | 0 | -0.5 | -100 | -0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.6 | Энергоаудит сетей ООО "СГЭС" с административными и производственными помещениями | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | [7 empty] | 0 | -0.5 | -100 | -0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0.46277 | 0.5 | 0.46277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.46277 | 0 | 0 | 0 | -0.03723 | -7.446 | -0.03723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Монтаж телемеханики на РП; ТП | 0.46277 | 0.5 | 0.46277 |  |  |  |  | 0.5 | 0.46277 |  |  | 0 | -0.03723 | -7.446 | -0.03723 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | -1 | -100 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Новое строительство | 354.6989 | 460.2838 | 354.6989 | 0 | 0.54722 | 17.0254 | 34.9582 | 207.5483 | 9.4958 | 235.71 | 309.6977 | 1.1102e-14 | -105.5849 | -22.9391 | -105.5849 | 0 | 195.0645 | 441.66 | 220.3817 | 324.72
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 354.6989 | 460.2838 | 354.6989 | 0 | 0.54722 | 17.0254 | 34.9582 | 207.5483 | 9.4958 | 235.71 | 309.6977 | 1.1102e-14 | -105.5849 | -22.9391 | -105.5849 | 0 | 195.0645 | 441.66 | 220.3817 | 324.72
2.1.1. | Подстанции БКТП 6/10кВ | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №1 (противотуберкулезный диспансер) | 1.7347e-18 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.7347e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
2.1.1.2 | Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №2 (противотуберкулезный диспансер) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
2.1.1.3 | Строительство БКТП №6 2х1000кВА (ж/д с проектными номерами 6,7,8,9) мкр.39 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
2.1.1.4 | Строительство 2БКТП-1600кВА мкр. №20А | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.1.5 | Строительство 2БКТП-1000кВА мкр.20А | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
2.1.1.6 | Строительство 2БКТП-1000 кВА мкр.ЖД | 0 | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 0 | -6.5 | -100 | -6.5 |  |  | 2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.1.7 | БКТП-2х1000кВА мкр.8 (для перевода ж/д с газовых плит на электрические) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
2.1.1.8 | Строительство 2БКТП-1000кВА Храм Георгия Победоносца | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
2.1.1.9 | Строительство 2БКТП-1600кВА мкр.30А (ж/д №1 мкр.30А) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.1.10 | Строительство 2БКТП-1000кВА в мкр.31 (ж/д №5 мкр. 31) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
2.1.1.11 | Строительство 2БКТП-1000кВА для эл.снабжения детского кафе с офисными помещениями мкр.23 | 0 | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 0 | -6.5 | -100 | -6.5 |  |  | 2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.1.12 | Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения АБК. | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
2.1.1.13 | Строительство БКТП 2х1000кВА мкр.6 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
2.1.1.14 | Строительство 2БКТП-1000кВА 45 к.к. | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
2.1.1.15 | Строительство БКТП 2х1000кВА мкр.31 (гостиичный комплекс) | 0 | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 0 | -6.5 | -100 | -6.5 |  |  | 2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.1.16 | Строительство 2БКТП-1000кВА для электроснабжения спортивного комплекса СОШ №4 | 0 | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 0 | -6.5 | -100 | -6.5 |  |  | 2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.1.17 | Строительство 2БКТП-1000кВА для электроснабжения спортивного комплекса СОШ №18 | 0 | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 0 | -6.5 | -100 | -6.5 |  |  | 2 | 0 | 0
2.1.1.18 | Строительство БКТП-2х1600кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 24 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.1.19 | Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
2.1.1.20 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№1) застройка 40 мкр. | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.1.21 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№2) застройка 40 мкр. | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.1.22 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№3) застройка 40 мкр. | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.1.23 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№4) застройка 40 мкр. | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.1.24 | Строительство 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 | 1.7e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.7e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
2.1.1.25 | Строительство БКТП-2х1000кВА для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр. | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
2.1.1.26 | Строительство БКТП-1000кВА для Детского сада "Золотой ключик" в мкр. 3 | 0 | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 0 | -6.5 | -100 | -6.5 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.1.27 | Строительство 2БКТП-1000 кВА (электроснабжение 10 кВ п. Лунный) | -1.7347e-18 | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  | -1.7347e-18 | -6.5 | -100 | -6.5 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.1.28 | Строительство 2БКТП-1000кВА для электроснабжения спортивного комплекса лицея №1 | 0 | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 0 | -6.5 | -100 | -6.5 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.1.29 | Строительство БКТП№10.5 2х1600кВА мкр.1 | 0 | 6.5 | 0 | [6 empty] | 6.5 |  | 0 | -6.5 | -100 | -6.5 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.1.30 | Строительство БКТП-2х630кВА (окружная клиническая больница) | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 1.26 | 0 | 1.26
2.1.2. | Подстанции КТПН 6/10кВ | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.1.2.1 | Строительство КТПН-400 кВА для электроснабжения "Центра ГИМС МЧС России" | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0.4
2.1.2.2 | Строительство КТПН-400кВА электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре" | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0.8
2.1.2.3 | Строительство 2КТПН-630кВА по ул.Домостроителей,6.Электроснабжение склада | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
2.1.2.4 | Строительство 2КТПН-1000кВА 45 к.к., (котельная для снабжения мкр.№38,39) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
2.1.2.5 | Строительство КТПН-2х400кВА 9ПУ (ТП-517) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0.8
2.1.2.6 | Строительство КТПН-2х630кВА для электроснабжения дилерского центра Хонда | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
2.1.2.7 | Строительство 2КТПН-400кВА КНС Югорский тракт, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0.8
2.1.2.8 | Строительство КТПН-1 400кВА ДНТ Мостовик-2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0.8
2.1.2.9 | Строительство КТПН-2 400кВА ДНТ Мостовик-2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0.8
2.1.2.10 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Дружба | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0.4
2.1.3. | Подстанции РП;ТП 6/10кВ | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство ТП 2х1600кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. ПИКС | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.2 | Строительство ТП№1 2х1000кВА Электроснабжение Керлинг центра г.Сургут, мкр.31А | 0 | 6.5 | 0 | [6 empty] | 6.5 |  | 0 | -6.5 | -100 | -6.5 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.3 | Строительство ТП№2 2х1000кВА Электроснабжение Керлинг центра г.Сургут, мкр.31А | 0 | 6.5 | 0 | [6 empty] | 6.5 |  | 0 | -6.5 | -100 | -6.5 |  |  | 2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.4 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 5
2.1.3.5 | Строительство ТП1 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | 17.7666 | 0 | 17.7666 | [7 empty] | 17.7666 | 0 | 17.7666 | 0 | 17.7666 |  |  | 5 | 0 | 5 | Перенос объема работ с 2016года
2.1.3.6 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | 17.7666 | 0 | 17.7666 | [7 empty] | 17.7666 | 0 | 17.7666 | 0 | 17.7666 | 0 |  | 5 | 0 | 5 | Перенос объема работ с 2016года
2.1.3.7 | Строительство ТП3 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | 17.7666 | 0 | 17.7666 | [7 empty] | 17.7666 | 0 | 17.7666 | 0 | 17.7666 | 0 |  | 5 | 0 | 5 | Перенос объема работ с 2016года
2.1.3.8 | Строительство ТП №9 2*2500кВА мкр.23А | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5
2.1.3.9 | Строительство ТП№23-2х2500кВА мкр.44 (2-й этап строительства) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5
2.1.3.10 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.11 | Строительство ТП №8 2х1600кВА мкр. 23А | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.12 | Строительство ТП -2х1600кВА мкр.28 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.13 | Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.14 | Строительство ТП №6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.15 | Строительство ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
2.1.3.16 | Монтаж оборудования ТП-1 «Сити-Молл» | -1.6653e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | -1.6653e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.17 | Монтаж оборудования ТП-2 «Сити-Молл» | 1.1102e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.18 | Монтаж оборудования ТП-3 «Сити-Молл» | 1.1102e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.19 | Монтаж оборудования ТП-4 «Сити-Молл» | 1.1102e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.20 | Монтаж оборудования ТП-5«Сити-Молл» | 1.1102e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.21 | Монтаж оборудования ТП-6«Сити-Молл» | 1.1102e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.22 | Монтаж оборудования ТП-7«Сити-Молл» | 1.1102e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 4
2.1.3.23 | Монтаж оборудования ТП-8«Сити-Молл» | 3.3307e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 3.3307e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 4
2.1.3.24 | Строительство РП(ТП)-2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | 9.992e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 9.992e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5
2.1.3.25 | Строительство ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.26 | Строительство ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5
2.1.3.27 | Строительство ТП№36 2х1600кВА мкр.30 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.28 | Монтаж оборудования ТП-1 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | -1.3878e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | -1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 4
2.1.3.29 | Монтаж оборудования ТП-4 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | 3.4001e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 3.4001e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3 | 0 | 6.3
2.1.3.30 | Монтаж оборудования ТП-3 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | -6.9389e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | -6.9389e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5
2.1.3.31 | Монтаж оборудования ТП-5 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | -8.3267e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | -8.3267e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 4
2.1.3.32 | Монтаж оборудования ТП-2 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | -6.9389e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | -6.9389e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 4
2.1.3.33 | Монтаж оборудования РП-10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.3.34 | Строительство ТП №1-2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь) | -1.8041e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | -1.8041e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.35 | Строительство РП (ТП )2х2500 кВА мкр.38 (1-я очередь) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5
2.1.3.36 | Строительство ТП № 2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 2.5
2.1.3.37 | Строительство ТП №3-2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.38 | Строительство ТП№4 2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | 7.7716e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 7.7716e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5
2.1.3.39 | Строительство РП(ТП)-2х1250кВА застройка 44 мкр. | 1.7764e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 2.5
2.1.3.40 | Строительство РП(ТП) 2х1250кВА, для электроснабжения жилого дома №32, мкр.18-19-20 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 2.5
2.1.3.41 | Строительство ТП-2х1600 кВА мкр.37 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.42 | Строительство ТП - № 1 (2х1600кВА) мкр.37 врезка | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.43 | Строительство РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
2.1.3.44 | Строительство ТП№33 2х630кВА мкр.43 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
2.1.3.45 | Строительство ТП№33а 2х630кВА мкр.43 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
2.1.3.46 | Строительство ТП№37 2х630кВА мкр.43 | 13.5 | 6.6 | 13.5 | [6 empty] | 6.6 | 13.5 | 0 | 6.9 | 104.5455 | 6.9 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
2.1.3.47 | Строительство ТП№38 2х630кВА мкр.43 | 13.5 | 6.6 | 13.5 | [6 empty] | 6.6 | 13.5 | 0 | 6.9 | 104.5455 | 6.9 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
2.1.3.48 | Строительство ТП№34 2х630кВА мкр.43 | 13.5 | 6.6 | 13.5 | [6 empty] | 6.6 | 13.5 | 0 | 6.9 | 104.5455 | 6.9 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
2.1.3.49 | Строительство ТП№35 2х630кВА мкр.43 | 13.5 | 6.6 | 13.5 | [6 empty] | 6.6 | 13.5 | 0 | 6.9 | 104.5455 | 6.9 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
2.1.3.50 | Строительство ТП№36 2х630кВА мкр.43 | 13.8766 | 6.6 | 13.5 | [6 empty] | 6.6 | 13.5 | 0.37657 | 6.9 | 104.5455 | 6.9 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
2.1.3.51 | Строительство ТП-2х1000кВА электроснабжение Сургутского профессионального коледжа по ул 30 лет Победы | 0 | 6.5 | 0 | [6 empty] | 6.5 |  | 0 | -6.5 | -100 | -6.5 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.52 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 5
2.1.3.53 | Строительство ТП№2 2х1600кВА мкр.35 | 0 | 6.6 | 0 | [6 empty] | 6.6 |  | 0 | -6.6 | -100 | -6.6 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.54 | Строительство ТП-2х1600кВА 45 к.к. | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.55 | Строительство ТП-2х630кВА по ул.Инженерная | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
2.1.3.56 | Монтаж 2ТМГ-1000кВА в ТП 2х1000кВА по ул.Энгельса | 0 | 1.4 | 0 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 0 | -1.4 | -100 | -1.4 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.57 | Строительство ТП№10.4 2х2500кВА мкр.1 | 0 | 9.1 | 0 |  |  |  |  | 9.1 |  |  |  | 0 | -9.1 | -100 | -9.1 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.58 | Строительство ТП№10.3 2х2500кВА мкр.1 | 0 | 9.1 | 0 |  |  |  |  | 9.1 |  |  |  | 0 | -9.1 | -100 | -9.1 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.59 | Строительство ТП№9.1 2х630кВА мкр.1 | 0 | 6 | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 | -6 | -100 | -6 | 0 |  | 1.26 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.60 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5
2.1.3.61 | Строительство ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | 2.6389 | 0 | 2.6389 | [7 empty] | 2.6389 | 0 | 2.6389 | 0 | 2.6389 | 0 |  | 5 | 0 | 5 | Перенос объема работ с 2016года
2.1.3.62 | Строительство ТП№11 2х2500кВА мкр.23А | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5
2.1.3.63 | Строительство ТП№7 2х2500кВА мкр.38 | 0 | 6.6 | 0 | [6 empty] | 6.6 |  | 0 | -6.6 | -100 | -6.6 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.64 | Строительство ТП 2х1600кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 31 №2 | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 8 |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.65 | Строительство ТП 2х1000кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 39 №2 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.66 | Строительство ТП№3-2х2500кВА мкр.35 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.67 | Строительство ТП№4-2х2500кВА мкр.35 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.68 | Строительство ТП-2х2500кВА мкр.35А | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.69 | Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.36 ж.кв. | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.70 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.36 ж.кв. | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.71 | Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.42 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.72 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.42 | 16.352 | 8 | 16.352 |  |  |  |  | 8 |  |  | 16.352 | 0 | 8.352 | 104.4001 | 8.352 | 0 |  | 5 | 0 | 5
2.1.3.73 | Строительство ТП-2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5
2.1.3.74 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.46 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.75 | Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.48 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.76 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.48 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.77 | Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.50 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.78 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.50 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.79 | Строительство ТП 2х1600кВА мкр.51 | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 8 |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.80 | Строительство ТП1 2х2500кВА мкр.51 | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 8 |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.81 | Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.45к.к. | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 8 |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.82 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.45к.к. | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 8 |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.83 | Строительство ТП 2х1600кВА мкр.47 | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 8 |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.84 | Строительство ТП1 2х2500кВА мкр.47 | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 8 |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.85 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.47 | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 8 |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.86 | Строительство ТП 2х1600кВА мкр.46 к.к. | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 8 |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.87 | Строительство ТП1 2х2500кВА мкр. 46к.к. | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 8 |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.88 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр. 46к.к. | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 8 |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.89 | Строительство ТП 2х1600кВА мкр.20А | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.90 | Строительство ТП 2х2500кВА мкр.20А (стр.18) | 16.3499 | 8 | 16.3499 | [6 empty] | 8 | 16.3499 | 0 | 8.3499 | 104.3741 | 8.3499 | 0 |  | 5 | 0 | 5
2.1.3.91 | Строительство ТП 2х1600кВА мкр.39 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.92 | Строительство ТП 2х2500кВА мкр.39 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | -8 | -100 | -8 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.3.93 | Строительство ТП 2х630кВА мкр.16А | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.26
2.1.3.94 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.30А | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 3.2
2.1.3.95 | Строительство ТП-2х1000кВА п. Дорожный | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
2.1.3.96 | Строительство ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б | 15.592 | 0 | 15.592 | [7 empty] | 15.592 | 0 | 15.592 | 0 | 15.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г.
2.1.3.97 | Строительство ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б | 9.8241 | 0 | 9.8241 | [7 empty] | 9.8241 | 0 | 9.8241 | 0 | 9.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г.
2.1.3.98 | Строительство ТП№1 2х630кВА п. Дорожный | 7.2671 | 0 | 7.2671 | [7 empty] | 7.2671 | 0 | 7.2671 | 0 | 7.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | Письмо Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Тюменской области Д.В. Шаповала исх.№ДШ-13889 от 01.06.2016г
2.1.3.99 | Строительство ТП3 2х1600кВА мкр.42 | 8.089 | 0 | 8.089 | [7 empty] | 8.089 | 0 | 8.089 | 0 | 8.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | Письмо Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Тюменской области Д.В. Шаповала исх.№ДШ-13889 от 01.06.2016г
2.1.3.100 | Строительство ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | 17.5 | 0 | 17.5 | [7 empty] | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г.
2.1.3.101 | Строительство ТП 2х1000кВА мкр.4 | 10 | 0 | 10 | [7 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.1.3.102 | Строительство ТП-2х1250кВА мкр.А | 11.1039 | 0 | 11.1039 | [7 empty] | 11.1039 | 0 | 11.1039 | 0 | 11.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
2.1.3.103 | Строительство ТП-2х1000кВА мкр.1А | 8.4646 | 0 | 8.4646 | [7 empty] | 8.4646 | 0 | 8.4646 | 0 | 8.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-133 до ПС "Западная" | 2.0817e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.0817e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.096 |  | 15.096 | 0
2.1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ПС-Университет - РП-116 | -1.3323e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | -1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.43 |  | 17.43 | 0
2.1.4.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Хлебозавод I;II оп. №3 до КТПН-732 | -1.0408e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | -1.0408e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |  | 0.35 | 0
2.1.4.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-"Университет" до РП-мкр.30 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.76 |  | 10.76 | 0
2.1.4.5 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до БКРП-10-ТП-2500кВА | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 |  | 2.1 | 0
2.1.4.6 | Строительство КЛ-10 кВ от КТПН-680 до РП-131 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 0.214 | 0
2.1.4.7 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-508 до ТП-511 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 |  | 1.158 | 0
2.1.4.8 | Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ до ТП-679 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 |  | 0.344 | 0
2.1.4.9 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-456 мкр. 23А | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.463 |  | 1.463 | 0
2.1.4.10 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-506 до ТП-501 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 |  | 0.338 | 0
2.1.4.11 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-501 до ТП-504 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 |  | 0.518 | 0
2.1.4.12 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-504 до ТП-502 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574 |  | 0.574 | 0
2.1.4.13 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-502 до ТП-503 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668 |  | 0.668 | 0
2.1.4.14 | Строительство КЛ-10кВ от ПС " Западная" до РП-ТП 2х1250кВА | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.058 |  | 4.058 | 0
2.1.4.15 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-249 до ТП-236 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |  | 1.12 | 0
2.1.4.16 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-533 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-362-ТП-326 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |  | 0.286 | 0
2.1.4.17 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-399 до места врезки в КЛ-10кВ | 1.9189 | 1.145 | 1.9189 |  |  |  |  | 1.145 | 1.9189 |  |  | 0 | 0.77387 | 67.5869 | 0.77387 | 0 | 0.458 |  | 0.47 | 0
2.1.4.18 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-329 до ТП-2х1000кВА ул.Энгельса | 0 | 0.75 | 0 |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 0 | -0.75 | -100 | -0.75 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.19 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП 2х1000кВА мкр.6 до места врезки | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 |  | 0.176 | 0
2.1.4.20 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-234 до КТПН-2х1000кВА | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 |  | 1.18 | 0
2.1.4.21 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-336 до ТП-339 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.016 |  | 1.016 | 0
2.1.4.22 | Строительство КЛ-10кВ ПС «Западная» до ТП-1 (противотуберкулезный диспансер) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |  | 2.8 | 0
2.1.4.23 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1-ТП-2 (противотуберкулезный диспансер) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 0
2.1.4.24 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2 –ТП-3 (противотуберкулезный диспансер) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |  | 0.36 | 0
2.1.4.25 | Строительство КЛ-10 кВ от 2БКТП-1000кВА (электроснабжение 10 кВ п. Лунный) | 0 | 0.92501 | 0 |  |  |  |  | 0.92501 |  |  |  | 0 | -0.92501 | -100 | -0.92501 | 0 | 0.37 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.26 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600квА до места врезки мкр.20А | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |  | 0.07 | 0
2.1.4.27 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до РП(ТП)-2х2500кВА мкр.20А | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 |  | 0.676 | 0
2.1.4.27 | КЛ-10кВ ТП (поз.18) мкр.20А до места врезки в КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА-РП(ТП)-2*2500кВА мкр.20А | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 0
2.1.4.28 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2012 до ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 |  | 0.946 | 0
2.1.4.29 | КЛ-10кВ РП-ТП-мкр. 18,19,20 2БКТП-1000кВА "Храм в честь великомученика Георгия Победоносца" | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.376 |  | 1.376 | 0
2.1.4.30 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до точки врезки, для электроснабжения АБК. | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 |  | 0.232 | 0
2.1.4.31 | Строительство КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Водозабора 9 пр.уз. РП-УПУ -139 №7 -КТПН-2х400кВА 9 ПУ (ТП-517) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 |  | 0.108 | 0
2.1.4.32 | Строительство КЛ-10кВ от РП-Пождепо(2020) -ТП-3.2 мкр.45 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |  | 1.41 | 0
2.1.4.33 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА 45 к.к. - БКТП-2х1000кВА 45 к.к. | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 |  | 0.298 | 0
2.1.4.34 | Строительство КЛ-10кВ от РП-153 до 2КТПН-630кВА, для электроснабжения дилерского центра Хонда | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.3 | 0
2.1.4.35 | Строительство КЛ-10кВ от РП-143 до КТПН-400кВА Учебный центр электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре" | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 |  | 0.238 | 0
2.1.4.36 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ до ТП-2х630кВА ул.Инженерная | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 0
2.1.4.37 | Строительство КЛ-10кВ РП-157-ТП№23-2х2500 мкр. 44 ( 2-й этап строительства) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 |  | 0.536 | 0
2.1.4.38 | Строительство КЛ-10кВ от РП-ТП-2х1250кВА до ТП-2х1600кВА в мкр.18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 |  | 0.208 | 0
2.1.4.39 | Строительство КЛ-10кВ мкр.28 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 |  | 0.792 | 0
2.1.4.40 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2-ТП-8 «Сити-Молл» | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 0
2.1.4.41 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-6-ТП-8 «Сити-Молл» | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |  | 0.52 | 0
2.1.4.42 | Строительство КЛ-10кВ ТП-7 - РП "Сити-Молл" | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 |  | 1.62 | 0
2.1.4.43 | Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-5 "Сити-Молл" | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.916 |  | 1.916 | 0
2.1.4.44 | Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-3 "Сити-Молл" | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  | 1.4 | 0
2.1.4.45 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2-РП "Сити-Молл" | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |  | 1.04 | 0
2.1.4.46 | Строительство КЛ-10кВ ТП-3-ТП-4 "Сити-Молл" | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 |  | 0.188 | 0
2.1.4.47 | Строительство КЛ-10кВ ТП-4-ТП-7 "Сити-Молл" | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 |  | 0.152 | 0
2.1.4.48 | Строительство КЛ-10кВ ТП-6-ТП-1 "Сити-Молл" | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |  | 1.04 | 0
2.1.4.49 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1-ТП-2 "Сити-Мол" | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  | 0.12 | 0
2.1.4.50 | Строительство КЛ-10кВ ТП-5-ТП-6 "Сити-Мол" | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  | 0.12 | 0
2.1.4.51 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268 |  | 1.268 | 0
2.1.4.52 | Стоительство КЛ-10 кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 |  | 0.384 | 0
2.1.4.53 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-34А 2х2500 кВА до БКТП 2х1000 кВА, Застройка микрорайона №30 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 |  | 0.176 | 0
2.1.4.54 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.30 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-569-ТП-570 , мкр.30 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 |  | 0.498 | 0
2.1.4.55 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-1 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.4 | 0
2.1.4.56 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-4 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |  | 0.22 | 0
2.1.4.57 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-5 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 |  | 0.558 | 0
2.1.4.58 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-2 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 |  | 0.066 | 0
2.1.4.59 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-3 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 |  | 0.066 | 0
2.1.4.60 | Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП -10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732 |  | 4.732 | 0
2.1.4.61 | КЛ-10кВ ПС "Западная"-РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь) | 1.1657e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.1657e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 |  | 8.44 | 0
2.1.4.62 | КЛ-10 кВ РП-156 РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |  | 1.26 | 0
2.1.4.63 | КЛ -10 кВ РП(ТП)-2х2500кВА ТП№1 2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 0
2.1.4.64 | Строительство КЛ-10кВ ТП №2 -2х1250кВА - ТП №3 -2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 0
2.1.4.65 | Строительство КЛ-10кВ ТП №1- 2х1600кВА - ТП №2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 0
2.1.4.66 | Строительство КЛ-10кВ ТП №3-2х1600кВА мкр.38- ТП №4-2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 |  | 0.586 | 0
2.1.4.67 | Строительство КЛ-10кВ ТП №4-2х2500кВА мкр.38- РП (ТП)- 2 х 2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |  | 0.68 | 0
2.1.4.68 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-100кВА до места врезки в существующую КЛ-10кВ, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 |  | 0.132 | 0
2.1.4.69 | Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 )мкр. 40 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 |  | 2.356 | 0
2.1.4.70 | Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№4 )мкр. 40 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.682 |  | 2.682 | 0
2.1.4.71 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№2 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№3) мкр.40 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 |  | 0.556 | 0
2.1.4.72 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х1000кВА мкр.41 до 2БКТП-1600кВА (ТП №1) мкр.40 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614 |  | 0.614 | 0
2.1.4.73 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№2) мкр.40 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 |  | 0.432 | 0
2.1.4.74 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№3 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№4) мкр.40 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.214 |  | 1.214 | 0
2.1.4.75 | Строительство КЛ-10кВ от опоры 10кВ до РП(ТП)-2х1250кВА мкр.44 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 |  | 0.925 | 0
2.1.4.76 | Строит. КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х1250 кВА мкр.18,19,20 до врезки в КЛ-10кВ ПС Университет РП-116, для электроснабжения жилого дома №32 мкр.18-19-20 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.956 |  | 2.956 | 0
2.1.4.77 | Строительство КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 -ТП-2х1600кВА мкр.37 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 |  | 1.042 | 0
2.1.4.78 | Строительство КЛ-10кВ ТП-585-2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 |  | 1.424 | 0
2.1.4.79 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА мкр.37-ТП Поликлиника | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 |  | 0.464 | 0
2.1.4.80 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-№ 1 (2 х1600кВА) мкр.37 до места врезки в КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 |  | 0.146 | 0
2.1.4.81 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-305 до БКТП-2х1000кВА мкр.24, для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр. | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |  | 1.93 | 0
2.1.4.82 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ от ПС "Западная" до РП-133 мкр.43 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.256 |  | 2.256 | 0
2.1.4.83 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до ТП№33 2х630кВА мкр.43 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612 |  | 1.612 | 0
2.1.4.84 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№33 2х630кВА до ТП№33а 2х630кВА мкр.43 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 |  | 0.646 | 0
2.1.4.85 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№37 2х630кВА до ТП№38 2х630кВА мкр.43 | 0 | 1.875 | 0 |  |  |  |  | 1.875 |  |  |  | 0 | -1.875 | -100 | -1.875 | 0 | 0.75 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.86 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№33 2х630кВА до ТП№38 2х630кВА мкр.43 | 0 | 2.445 | 0 |  |  |  |  | 2.445 |  |  |  | 0 | -2.445 | -100 | -2.445 | 0 | 0.978 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.87 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№37 2х630кВА до ТП№35 2х630кВА мкр.43 | 0 | 0.375 | 0 |  |  |  |  | 0.375 |  |  |  | 0 | -0.375 | -100 | -0.375 | 0 | 0.15 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.88 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№35 2х630кВА до ТП№36 2х630кВА мкр.43 | 0 | 0.315 | 0 |  |  |  |  | 0.315 |  |  |  | 0 | -0.315 | -100 | -0.315 | 0 | 0.126 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.89 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№36 2х630кВА до ТП№34 2х630кВА мкр.43 | 0 | 0.78 | 0 |  |  |  |  | 0.78 |  |  |  | 0 | -0.78 | -100 | -0.78 | 0 | 0.312 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.90 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№33а 2х630кВА до РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |  | 1.72 | 0
2.1.4.91 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-143 до 2БКТП-1000 кВА мкр. ЖД | 0 | 2.45 | 0 |  |  |  |  | 2.45 |  |  |  | 0 | -2.45 | -100 | -2.45 | 0 | 0.98 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.92 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА для эл.снабжения детского кафе с офисными помещениями мкр.23 | 0 | 1.82 | 0 |  |  |  |  | 1.82 |  |  |  | 0 | -1.82 | -100 | -1.82 | 0 | 0.728 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.93 | Строительство КЛ-10кВ ТП №24 до БКТП 2х1000кВА мкр.31 (гостиничный комплекс) | 0 | 0.875 | 0 |  |  |  |  | 0.875 |  |  |  | 0 | -0.875 | -100 | -0.875 | 0 | 0.35 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.94 | Строительство КЛ-10кВ от ТП №26 до БКТП 2х1000кВА мкр.31 (гостиничный комплекс) | 0 | 0.89334 | 0 |  |  |  |  | 0.89334 |  |  |  | 0 | -0.89334 | -100 | -0.89334 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.95 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1000кВА электроснабжение Сургутского профессионального коледжа по ул 30 лет Победы | 0 | 1.05 | 0 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 0 | -1.05 | -100 | -1.05 | 0 | 0.42 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.96 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2004 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |  | 0.86 | 0
2.1.4.97 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1000кВА до ТП№2 2х1000кВА Электроснабжение Керлинг центра г.Сургут, мкр.31А | 0 | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | -1.5 | -100 | -1.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.98 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х2500кВА до ТП1 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | 0.42 | 0.75 | 0.42 |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.42 | 0 | -0.33 | -44 | -0.33 | 0 | 0.3 |  | 0.116 | 0
2.1.4.99 | Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х2500кВА до ТП2 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | 4.07 | 0.75 | 4.07 |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 4.07 | 0 | 3.32 | 442.6667 | 3.32 | 0 | 0.3 |  | 1.148 | 0
2.1.4.100 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х2500кВА до ТП3 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | 1.87 | 0.75 | 1.87 |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 1.87 | 0 | 1.12 | 149.3333 | 1.12 | 0 | 0.3 |  | 0.514 | 0
2.1.4.101 | Строительство КЛ-10кВ от ТП3 2х2500кВА до РП(ТП) 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | 5.75 | 0.75 | 5.75 |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 5.75 | 0 | 5 | 666.6667 | 5 | 0 | 0.3 |  | 1.618 | 0
2.1.4.102 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-456 до ТП №9 2х2500кВА мкр.23А | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |  | 0.72 | 0
2.1.4.103 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-8 2х1600кВА до ТП-9 2х2500кВА мкр. 23А | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0.32 | 0
2.1.4.104 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 до ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 |  | 1.738 | 0
2.1.4.105 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Западная" до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | 0 | 3.7813 | 0 |  |  | 3.7813 | [5 empty] | 0 | -3.7813 | -100 | -3.7813 | 0 | 1.69 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.106 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1600кВА до ТП№2 2х1600кВА мкр.35 | 0 | 0.8 | 0 |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0 | -0.8 | -100 | -0.8 | 0 | 0.32 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.107 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№2 2х1600кВА до РП(ТП) 2х1250кВА мкр.№ 35А (Лента) мкр.35 | 0 | 2.375 | 0 |  |  | 2.375 | [5 empty] | 0 | -2.375 | -100 | -2.375 | 0 | 0.95 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.108 | Строительство КЛ-10кВ 4БКПТ-1600/10 № 589-2КТПН-400кВА КНС, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |  | 0.73 | 0
2.1.4.109 | Ст-во КЛ-10кВ от ТП№10.4 2х2500кВА мкр.1 до ТП№10.3 2х2500кВА мкр.1 | 0 | 2.0091 | 0 |  |  | 2.0091 | [5 empty] | 0 | -2.0091 | -100 | -2.0091 | 0 | 0.892 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.110 | Ст-во КЛ-10кВ от ТП№9.1 2х630кВА мкр.1 до РП№10.2 2х2500кВА мкр.1 | 0 | 0.93 | 0 |  |  | 0.93 | [5 empty] | 0 | -0.93 | -100 | -0.93 | 0 | 0.372 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.111 | Ст-во КЛ-10кВ от БКТП№10.5 2х1600кВА мкр.1 до РП№10.2 2х2500кВА мкр.1 | 0 | 0.625 | 0 |  |  | 0.625 | [5 empty] | 0 | -0.625 | -100 | -0.625 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.112 | Ст-во КЛ-10кВ от БКТП№10.5 2х1600кВА мкр.1 до ТП№10.4 2х2500кВА мкр.1 | 0 | 1.08 | 0 |  |  | 1.08 | [5 empty] | 0 | -1.08 | -100 | -1.08 | 0 | 0.432 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.113 | Ст-во КЛ-10кВ от РП№10.2 2х2500кВА мкр.1 до ТП№10.3 2х2500кВА мкр.1 | 0 | 1.08 | 0 |  |  | 1.08 | [5 empty] | 0 | -1.08 | -100 | -1.08 | 0 | 0.432 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.114 | Ст-во КЛ-10кВ от РП№10.2 2х2500кВА до места врезки в КЛ-10кВ от РП (4мкр.) мкр.1 | 0 | 1.69 | 0 |  |  | 1.69 | [5 empty] | 0 | -1.69 | -100 | -1.69 | 0 | 0.676 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.115 | Ст-во КЛ-10кВ от РП№10.2 2х2500кВА до места врезки в сущ. КЛ-10кВ от ПС "Пионерная" мкр.1 | 0 | 0.13 | 0 |  |  | 0.13 | [5 empty] | 0 | -0.13 | -100 | -0.13 | 0 | 0.052 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.116 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-457 мкр.23А | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.848 |  | 2.848 | 0
2.1.4.117 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА мкр.23А до ТП-457 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 0
2.1.4.118 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 |  | 0.462 | 0
2.1.4.119 | Ст-во КЛ-10кВ от ТП№8 2х1600кВА до РП-147 мкр.23А | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.909 |  | 2.44 | 0
2.1.4.120 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2х1000кВА мкр.8 до места врезки в КЛ-10кВ (для перевода ж/д с газовых плит на электрические) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.2 | 0
2.1.4.121 | Строительство КЛ-10кВ от оп.28 ВЛ-10кВ РП-152 яч.10 до КТПН-669 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 |  | 0.56 | 0
2.1.4.122 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№7 2х2500кВА мкр.38 | 0 | 0.275 | 0 |  |  | 0.275 | [5 empty] | 0 | -0.275 | -100 | -0.275 | 0 | 0.11 |  | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта Застройщиком
2.1.4.123 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-818 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 |  | 0.766 | 0
2.1.4.124 | Строительство КЛ-10КВ БКТП-2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ РП-144 -ТП-385 (окружная клиническая больница) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |  | 0.222 | 0
2.1.4.125 | Строительство КЛ-10кВ 2КТПН-630кВА - КТПН "Эврика" | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 |  | 1.052 | 0
2.1.4.126 | Строительство КЛ-10кВ от РП-148 до ТП-2х1600кВА мкр.20А | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 |  | 0.296 | 0
2.1.4.127 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-578 до ТП-2х1600кВА мкр.30А | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812 |  | 0.812 | 0
2.1.4.128 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.956 |  | 1.956 | 0
2.1.4.129.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |  | 1.14 | 0
2.1.4.129.2 | Строительство КЛ-10кВ от РП-163 до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774 |  | 0.774 | 0
2.1.4.130 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | 8.9525 | 0 | 8.9525 | [7 empty] | 8.9525 | 0 | 8.9525 | 0 | 8.9525 | 0 | 2.028 |  | 8.948 | 0 | Перенос объема работ с 2016года
2.1.4.131 | Строительство КЛ-10кВ от РП-162 до ТП1 2х1600кВА мкр.42 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |  | 1.377 | 0
2.1.4.132 | Строительство КЛ-10кВ от РП-165 до ТП3 2х1600кВА мкр.42 | 3.9016 | 0 | 3.9016 | [7 empty] | 3.9016 | 0 | 3.9016 | 0 | 3.9016 | 0 | 1.15 |  | 1.173 | 0 | Письмо Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Тюменской области Д.В. Шаповала исх.№ДШ-13889 от 01.06.2016г
2.1.4.133 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь строительства) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 |  | 0.251 | 0
2.1.4.134 | Строительство КЛ-10кВ от РП-162 до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь строительства) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994 |  | 2.034 | 0
2.1.4.135 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б до ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б | 3.7846 | 0 | 3.7846 | [7 empty] | 3.7846 | 0 | 3.7846 | 0 | 3.7846 |  | 0 | 0 | 0.89 | 0 | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г.
2.1.4.136 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б до БКТП-850 | 1.2696 | 0 | 1.2696 | [7 empty] | 1.2696 | 0 | 1.2696 | 0 | 1.2696 |  | 0 | 0 | 1.728 | 0 | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г.
2.1.4.137 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б до РП-158 | 1.2696 | 0 | 1.2696 | [7 empty] | 1.2696 | 0 | 1.2696 | 0 | 1.2696 |  | 0 | 0 | 0.584 | 0 | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г.
2.1.4.138 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ "ПС-68" до ТП№2 2х1000кВА п.Дорожный | 10.6689 | 0 | 10.6689 | [7 empty] | 10.6689 | 0 | 10.6689 | 0 | 10.6689 |  | 0 | 0 | 2.2 | 0 | Письмо Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Тюменской области Д.В. Шаповала исх.№ДШ-13889 от 01.06.2016г
2.1.4.139 | Строительство КЛ-6кВ от ТП№1 2х630кВА п.Дорожный до ТП№2 2х1000кВА п.Дорожный | 2.296 | 0 | 2.296 | [7 empty] | 2.296 | 0 | 2.296 | 0 | 2.296 |  | 0 | 0 | 0.7 | 0 | Письмо Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Тюменской области Д.В. Шаповала исх.№ДШ-13889 от 01.06.2016г
2.1.4.140 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х1600кВА до ТП3 2х1600кВА мкр.42 | 0.92028 | 0 | 0.92028 | [7 empty] | 0.92028 | 0 | 0.92028 | 0 | 0.92028 |  | 0 | 0 | 0.266 | 0 | Письмо Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Тюменской области Д.В. Шаповала исх.№ДШ-13889 от 01.06.2016г
2.1.4.141 | Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х1600кВА до ТП2 2х1600кВА мкр.42 | 2.5406 | 0 | 2.5406 | [7 empty] | 2.5406 | 0 | 2.5406 | 0 | 2.5406 |  | 0 | 0 | 0.816 | 0 | Письмо Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Тюменской области Д.В. Шаповала исх.№ДШ-13889 от 01.06.2016г
2.1.4.142 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА 20А до ТП 2х2500кВА мкр.20А (стр.18) | 1.77 | 0 | 1.77 | [7 empty] | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 1.77 |  | 0 | 0 | 0.594 | 0 | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г.
2.1.4.143 | Строительство КЛ-10кв от ТП-2013 до ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | 1.4 | 0 | 1.4 | [7 empty] | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0.448 | 0 | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г.
2.1.4.144 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-830 до ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | 1.5605 | 0 | 1.5605 | [7 empty] | 1.5605 | 0 | 1.5605 | 0 | 1.5605 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г.
2.1.4.145 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2013 до РП-157 | 2.8 | 0 | 2.8 | [7 empty] | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 |  | 0 | 0 | 0.414 | 0 | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г.
2.1.4.146 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-536 до опоры №39/3 ВЛ-10кВ ф.РП-6 яч.20 | 0.5895 | 0 | 0.5895 | [5 empty] | 0.5895 |  |  | 0 | 0.5895 | 0 | 0.5895 |  | 0 | 0 | 0.211 | 0
2.1.4.147 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-246 до ТП-242 | 1.3811 | 0 | 1.3811 | [5 empty] | 1.3811 |  |  | 0 | 1.3811 | 0 | 1.3811 |  | 0 | 0 | 0.418 | 0
2.1.4.148 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН-Тубдиспансер до ТП-870 | 1.0319 | 0 | 1.0319 | [5 empty] | 1.0319 |  |  | 0 | 1.0319 | 0 | 1.0319 |  | 0 | 0 | 0.371 | 0
2.1.4.149 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-278 до ТП-253 | 3.0851 | 0 | 3.0851 | [5 empty] | 3.0851 |  |  | 0 | 3.0851 | 0 | 3.0851 |  | 0 | 0 | 0.878 | 0
2.1.4.150 | Строительство КЛ-10кВ от оп.№27 ф. Олимпийская-108, 212 до места врезки в КЛ-10кВ РП АСКТ-КТПН-672 КТПН 675 | 3.5 | 0 | 3.5 | [7 empty] | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 |  | 0 | 0 | 1.122 | 0
2.1.4.151 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 мкр.31 до места врезки в КЛ-10кВ от РП-151 до ТП-569 | 6.972 | 0 | 6.972 | [7 empty] | 6.972 | 0 | 6.972 | 0 | 6.972 |  | 0 | 0 | 1.992 | 0
2.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ КТПН-732 - Аэрофлотская, 5/1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.782 |  | 0.782 | 0
2.1.5.2 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-328 до ул. Береговая,72 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 |  | 0.184 | 0
2.1.5.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-576 до ж/д по ул.30 лет Победы,46/1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 |  | 0.198 | 0
2.1.5.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 2-18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0335 |  | 0.0335 | 0
2.1.5.5 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 15-19 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0385 |  | 0.0385 | 0
2.1.5.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Мостовик-2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.24 |  | 21.24 | 0
2.1.5.7 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД» | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.403 |  | 0.403 | 0
2.1.5.8 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" до Хоз.корпуса | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.597 |  | 0.597 | 0
2.1.5.9 | Строительство КЛ-0,4кВ от "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" Хоз.корпуса до Адм.корпуса | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.208 |  | 0.208 | 0
2.1.5.10 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,39 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 0
2.1.5.10 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ЦТП | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0.376 |  | 0.376 | 0
2.1.5.11 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,41 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 |  | 0.174 | 0
2.1.5.12 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,43 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 |  | 0.162 | 0
2.1.5.13 | Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Дружба) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0
2.1.5.14 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-600 до д/с №6 "Василек" | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |  | 0.4182 | 0
2.1.5.15 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-367 до ж/д Республики,83 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.204 | 0
2.1.5.16 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-392 - 30 лет Победы, 3А | 0.86785 | 0 | 0.86785 | [5 empty] | 0.86785 |  |  | 0 | 0.86785 | 0 | 0.86785 | 0 | 0 |  | 0.535 | 0
2.1.5.17 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-392 - Ленина, 28 | 0.62137 | 0 | 0.62137 | [5 empty] | 0.62137 |  |  | 0 | 0.62137 | 0 | 0.62137 | 0 | 0 |  | 0.392 | 0
2.1.5.14 | Прочие электросетевые объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.15 | Покупка объектов электросетевого хозяйства | -1.0096e-15 | 67.51 | 0 | [6 empty] | 67.51 |  | -1.0096e-15 | -67.51 | -100 | -67.51 |  | 6.9795 | 16.22 | 6.9795 | 17.48
2.1.5.16 | КТПН-2х1000кВА проспект Набережный | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0
2.1.5.17 | Трассоискатель RD8000 PDL с генератором | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.1.5.18 | Трехфазный измеритель параметров трансформаторов "Коэффициент-3.3" | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.1.5.19 | Подстанция № 68 35/6 кВ | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 8
2.1.5.20 | АГП-22Т на базе автомобиля КАМАЗ-43253 колесная формула (4х2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.1.5.21 | Автоцистерна вакуумная МВ-10-КО на базе автомобиля КАМАЗ 43118-3017-46 колесная формула (6х6) вездеход | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.1.5.22 | ПАРМ на базе автомобиля КАМАЗ 5350 колесная формула (6х6) вездеход | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.1.5.23 | Установка GRUNDODRILL 15XP Twin Drive | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.1.5.24 | Производственные помещения ул.Аэрофлотская,23 г.Сургут | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.1.5.25 | ПС 35/6 кВ № 121 г.Сургут | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4
2.1.5.26 | ВЛ ПС-121,68 г.Сургут | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.354 | 0
2.1.5.27 | Тягач МАЗ 6430В9-1421-021 | 5.3975 | 0 | 5.3975 |  |  |  | 5.3975 |  |  |  |  | 0 | 5.3975 | 0 | 5.3975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.28 | Полуприцеп низкорамный 993930-S40 | 2.9498 | 0 | 2.9498 |  |  |  | 2.9498 |  |  |  |  | 0 | 2.9498 | 0 | 2.9498 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.29 | Автогидроподъемник (АГП ПСС121.28-03) КАМАЗ 5356 6х6 | 6.9038 | 0 | 5.1465 |  |  |  | 5.1465 |  |  |  |  | 1.7573 | 5.1465 | 0 | 5.1465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.30 | CAT 434F2 | 8.159 | 0 | 8.159 |  |  |  | 8.159 |  |  |  |  | 0 | 8.159 | 0 | 8.159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.31 | Погрузчик Фронтальный "Амкадор-352" г.п. 5тн (Вилы грузовые) | 6.4017 | 0 | 6.4017 |  |  |  | 6.4017 |  |  |  |  | 0 | 6.4017 | 0 | 6.4017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.32 | Самосвал "КАМАЗ-65111" г.п. 14 тонн | 4.7699 | 0 | 6.9038 |  |  |  | 6.9038 |  |  |  |  | -2.1339 | 6.9038 | 0 | 6.9038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.33 | Лада 21214-59018 | 0.54722 | 0 | 0.54722 |  | 0.54722 | [6 empty] | 0 | 0.54722 | 0 | 0.54722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Предоставляется ежегодно до 1 октября текущего года.
** В ценах отчетного года.
*** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
**** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## приложение 2.1
Приложение № 2.1
к приказу Минэнерго России
№114 от 24 марта 2010 г.
Краткое описание инвестиционной программы ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2012-2017 годы (г.Сургут)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
____________________ М.Ч. Пак
«___»________ 2017 года
М.П.
I. Общая характеристика инвестиционной программы
Основные цели и направления инвестиционной программы :
Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства;
Инвестиционные проекты предусматривают энергосбережение и повышение энергетической эффективности, создание систем телемеханики и связи, установку устройств
регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности.
| План 2012 года |  | План 2013 года |  | План 2014 года |  | План 2015 года |  | План 2016 года |  | План 2017 года |  | Итого
Вводы мощностей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| 15.554 | 36.22 | 77.579 | 100.42 | 34.398 | 73.12 | 51.0825 | 72.14 | 40.6102 | 58.9 | 47.5395 | 77.22 | 266.7632 | 418.02
Объемы финансирования (млн.руб., без НДС) | 182.719 |  | 314.413 |  | 351.1504 |  | 427.5935 |  | 497.4641 |  | 576.4261 |  | 2349.7661
II. Характеристика инвестиционных проектов
- Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей;
- Энергосбережение и повышение энергоэффективности;
- Создание надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно
градостроительного плана застройки г.Сургута;
- Замена силового электрооборудования.
III. Решения региональных органов исполнительной власти Российской Федерации о согласовании инвестиционных программ:
Инвестиционная программа ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2012-2017 год (г.Сургут) утверждена Департаментом Жилищно-Коммунального комплекса
и Энергетики ХМАО – Югры приказом №96-П от 20.04.2012г.; приказом о корректировке инвестиционной программы №211-П от 24.09.2012.;
приказом о корректировке инвестиционной программы №70-П от 12.08.2013г.; приказом о корректировке инвестиционной программы №95-П от 25.09.2015г.
приказом о корректировке инвестиционной программы №56-П от 30.05.2016г.

## приложение 2.2
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
№114 от 24 марта 2010 г.
Краткое описание инвестиционной программы
ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2012-2017 годы (г.Сургут)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
____________________ М.Ч. Пак
«___»________ 2017 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.17 года, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2017, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01.17 года, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| Всего: |  |  | 418.02 |  | 266.7632 | [9 empty] | 2349.7661 |  | 576.4261 |  |  |  |  | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 93.3 |  | 46.3815 | [9 empty] | 549.4413 |  | 221.7272
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 93.3 |  | 46.3815 | [9 empty] | 540.8878 |  | 221.2644
1.1.1. | Подстанции 110кВ
1.1.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС -110/10/10кВ "Западная" (установка шкафов АЧР 2 шт.) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2012 | 2012 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 2.505 |  | 0 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2. | Распределительные подстанции 6/10кВ (РП) | [14 empty] | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-135 (замена ячеек РУ-6 кВ с МВ на ячейки с ВВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 13.9635 |  | 0 |  | Замена существующих МВ-10кВ. на вакуумные выключатели типа ВВ/TEL и установка микропроцессорной защиты типа IPR-A. Повышение надежность и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.2 | Реконструкция РП-133 мкр.Ж/Д (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 3 шт.) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2012 | 2012 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 1.297 |  | 0 |  | Увеличение надежности электроснабжения потребителей до ΙΙ категории. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.3 | Реконструкция РП-106 замена оборудования РУ-0,4 кВ | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 2.8072 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в связи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.4 | Реконструкция РП-106 (Реконструкция строительной части) расширение РУ-0,4 кВ | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.14551 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в связи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.5 | Реконструкция РП-120 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 7.9874 |  | 7.9874 |  | Замена существующих МВ-10кВ. на вакуумные выключатели типа ВВ/TEL и установка микропроцессорной защиты типа IPR-A. Повышение надежность и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.6 | Реконструкция РП-131 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 12.3336 |  | 12.3336 |  | Замена существующих МВ-10кВ. на вакуумные выключатели типа ВВ/TEL и установка микропроцессорной защиты типа IPR-A. Повышение надежность и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.7 | Реконструкция РП-143 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL, установка дополнительных ячеек) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2013 | 2017 | - | - | + | _ | 6.2859 | 6.2859 | 12.5552 |  | 11.766 |  | Замена существующих МВ-10кВ. на вакуумные выключатели типа ВВ/TEL и установка микропроцессорной защиты типа IPR-A. Повышение надежность и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.8 | Реконструкция РП-151 (замена ячейки, установка двух дополнительных ячеек; РУ-10кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2013 | 2017 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 1.0537 |  | 0 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.9 | Реконструкция РП-125 мкр.33 (замена МВ на вакуумные и МБРЗ; замена 2ТМГ-630кВА на 2ТМГ-1250кВА; РУ-0,4кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2.5 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 12.9615 |  | -7.7716e-16 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.10 | Реконструкция РП-104 мкр.7А (замена оборудования) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 11.022 |  | 11.022 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.11 | Реконструкция РП-124 мкр.32 (замена оборудования) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 11.022 |  | 11.022 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.12 | Реконструкция РП-110 мкр.32 (замена оборудования) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 11.022 |  | 11.022 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.13 | Реконструкция РП-111 мкр.32 (замена оборудования) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 11.022 |  | 11.022 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.14 | Реконструкция РП-129 мкр.32 (замена оборудования) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 11.022 |  | 11.022 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.15 | Реконструкция РП-130 мкр.32 (замена оборудования) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 11.022 |  | 11.022 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.16 | Реконструкция РП-152 (замена ячеек 10 кВ, 2 шт.) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2012 | 2012 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 1.487 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в связи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.17 | Реконструкция РП-149 (установка ячейки 10 кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2012 | 2012 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.512 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в связи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.18 | Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект ТЦ мкр.38) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2013 | 2016 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 2.2442 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в связи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.19 | Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект п/клиника "Нефтяник" мкр.37) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 11.022 |  | 11.022 |  | Для развития электроснабжения объектов в связи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.20 | Реконструкция РП-156 (установка двух дополнительных ячеек) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.98801 |  | 0 |  | Для обеспечения надежного электроснабжения жилого микрорайона. Закольцевание схемы электроснабжения. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.21 | Реконструкция РП-2х2500кВА мкр.38 (монтаж 2-х ячеек ЩО) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 1.7685 |  | 0 |  | Обеспечение электроснабжением социально-культурнрого объекта г.Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.22 | Реконструкция РП-145 (Замена ячейки КСО) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.9225 |  | 1.9225 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.23 | Реконструкция РП-105 (Замена МВ на ВВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2016 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 6.3478 |  | 6.3478 |  | Замена существующих МВ-10кВ. на вакуумные выключатели типа ВВ/TEL и установка микропроцессорной защиты типа IPR-A. Повышение надежность и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.24 | Реконструкция РП-2х1250 кВА №157 (РУ-10кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2016 | 2016 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 2.8159 |  | 0 |  | Для обеспечения надежного электроснабжения жилого микрорайона. Закольцевание схемы электроснабжения. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.25 | Реконструкция оборудования РП-162 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.6671 |  | 1.6671 |  | Установка 2-х дополнительных ячеек для электроснабжения жилых домов микрорайона №42 |  | Установка 2-х дополнительных ячеек для электроснабжения жилых домов микрорайона №42 | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.2.26 | Реконструкция оборудования РП-165 мкр.43 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 9.692 |  | 9.692 |  | Застройка мкр.43 пос.Гринвуд, увеличение нагрузки жилых домов (замена силовых трансформаторов) |  | Застройка мкр.43 пос.Гринвуд, увеличение нагрузки жилых домов (замена силовых трансформаторов) | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3. | Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ | [14 empty] | 0 |  | 0
1.1.3.2 | Реконструкция ТП-231 (Реконструкция строительной части) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.49199 |  | 0 |  | Расширение конструкции здания, для монтажа оборудования. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.3 | Реконструкция ТП-273 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2012 | 2012 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 3.142 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.4 | Реконструкция ТП-310 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2.5 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 2.576 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.5 | Реконструкция ТП-336 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 2.4407 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.6 | Реконструкция ТП-369 (замена силовых трансформаторов 2*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 2.7728 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.7 | Реконструкция ТП-373 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2012 | 2012 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 2.656 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.8 | Реконструкция ТП-384 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2012 | 2012 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 1.646 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.9 | Реконструкция ТП-397 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2.5 |  | 0 |  | 2012 | 2013 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 5.41 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.10 | Реконструкция ТП-402 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2012 | 2012 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 3.752 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.11 | Реконструкция ТП-402 (Реконструкция строительной части) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2012 | 2012 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.33 |  | 0 |  | Расширение конструкции здания, для монтажа оборудования. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.12 | Реконструкция ТП-418 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2012 | 2012 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 2.295 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.13 | Реконструкция КТТП-732 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена РУ-10/0,4кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2012 | 2012 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 1.494 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.14 | Реконструкция ТП-278 мкр.11 (замена оборудования в РУ-10кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 4.2048 |  | 4.2048 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.15 | Реконструкция ТП-304 мкр.11Б (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 3.8213 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.16 | Реконструкция ТП-315 (замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.5171 |  | 3.5171 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.18 | Реконструкция ТП-360 (замена оборудования в РУ-10 кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 1.7958 |  | 0 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.19 | Реконструкция ТП-409 (замена оборудования РУ-10 кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 1.8964 |  | 0 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.20 | Реконструкция ТП-456 (Замена оборудования РУ-10кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 1.3413 |  | 0 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.21 | Реконструкция ТП-415 (замена оборудования в РУ-10кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 35.4345 | 35.4345 | 5.8252 |  | 3.761 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.22 | Реконструкция ТП-416 (замена оборудования в РУ-10кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 2.346 |  | 0 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.23 | Реконструкция ТП-444 (замена оборудования в РУ-10кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2016 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.1808 |  | 1.1808 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.24 | Реконструкция ТП-501 (РУ-0,4 кВ замена рубильников) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 2.7183 |  | 0 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.25 | Реконструкция ТП-502 (замена РУ-0,4кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2016 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.6306 |  | 1.6306 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.27 | Реконструкция ТП-224 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 3.2603 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.28 | Реконструкция ТП-410 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 5.1336 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.29 | Реконструкция ТП-411 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2013 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 4.4424 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.30 | Реконструкция ТП-545 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 2.2948 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.31 | Реконструкция ТП-508 (установка КСО) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | - | - | + | _ | 4.8703 | 4.8703 | 3.3826 |  | 3.2179 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.32 | Реконструкция ТП-511 (установка двух ячеек КСО) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.24463 |  | 0 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.33 | Реконструкция ТП-381 (РУ-0,4кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 1.3013 |  | 0 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.34 | Реконструкция ТП-472 (Замена оборудования РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 2.4094 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.38 | Реконструкция ТП-206 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.6848 |  | 1.6848 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.43 | Реконструкция ТП-358 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 6.0747 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.45 | Реконструкция ТП-468 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.1119 |  | 3.1119 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.46 | Реконструкция ТП-469 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 4.9365 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.47 | Реконструкция ТП-349 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 3.0954 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.49 | Реконструкция ТП-515 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 4.4584 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.54 | Реконструкция ТП-489 пос.Дорожный (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*630кВА; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 2.7722 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.55 | Реконструкция ТП-489 (Реконструкция строительной части) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.37679 |  | 0 |  | Расширение конструкции здания, для монтажа оборудования. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.56 | Реконструкция ТП-339 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2012 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 5.1555 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.57 | Реконструкция ТП-295 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.11774 |  | 0 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.58 | Реконструкция ТП-300 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.20226 |  | 0 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.59 | Реконструкция ТП-514 (замена оборудования РУ-0,4кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2016 | 2016 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 1.573 |  | 0 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.60 | Реконструкция ТП-248 (Замена оборудования РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 3.4948 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.61 | Реконструкция ТП-214 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2013 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 3.0818 |  | -1.1102e-16 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.62 | Реконструкция ТП-223 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 3.6378 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.63 | Реконструкция ТП-351 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 4.0725 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.64 | Реконструкция ТП торгово-офисного развлекательного центра с подземной автостоянкой по ул.Профсоюзов (Установка дополнительных ячеек РУ-10кВ; 2ТМГ-2500кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 7.7426 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.65 | Реконструкция ТП-377 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 3.9594 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.66 | Реконструкция БКТП-329 (Замена 2ТМГ-1000 на 2ТМГ-1250кВА, вводных АВ РУ-0,4кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2.5 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 3.0071 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.67 | Реконструкция ТП-450 (Замена ТМГ-2х630кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2.5 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 7.5046 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.68 | Реконструкция ТП-420 (Замена ТМГ-2*1000кВА на ТМГ-2*1250кВА; Замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2.5 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 2.7737 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.69 | Реконструкция ТП-236 (Замена ТМ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА 10/0,4кВ , Замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, установка доп. ячейки РУ-10кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 6.4129 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.70 | Реконструкция ТП-249 (установка доп.ячейки РУ-10кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.9288 |  | 0 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.71 | Реконструкция ТП-405 (Замена ТМ 2х630/10/0,4кВА на ТМГ 2х1000/10/0,4кВА, Замена РУ-0,4кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 3.0258 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.72 | Реконструкция ТП-275 (Замена ТМГ-2х1000кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2.5 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 5.7766 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.73 | Реконструкция ТП-483 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ, Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 4.4723 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.74 | Реконструкция ТП-346 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 2.4352 |  | 0 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.75 | Реконструкция ТП-348 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 2.4081 |  | 0 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.76 | Реконструкция ТП-503 (замена ТМГ2х400кВА на ТМГ 2х630кВА 10/0,4; РУ-0,4кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 3.8639 |  | 2.2204e-16 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.77 | Реконструкция ТП-393 (Замена ТМ-2×630кВА на ТМГ-2×1000кВА 10/0,4кВ; РУ-0,4кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 4.4584 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.78 | Реконструкция ТП-303 (замена ячеек КСО-386) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2016 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.95967 |  | 0.95967 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.79 | Реконструкция ТП-324 (замена ячеек КСО-386) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.2994 |  | 1.2994 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.80 | Реконструкция ТП-464 (замена ячеек КСО-386) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.3066 |  | 1.3066 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.81 | Реконструкция ТП-504 (Замена РУ-0,4кВ; замена одной ячейки КСО с ВНП) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.3345 |  | 3.3345 |  | Замена силового электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.83 | Реконструкция ТП-591 (Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 3.8914 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.84 | Реконструкция КТПН-686 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2012 | 2012 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 1.836 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.85 | Реконструкция КТПН-729 (замена ТМ-630 на 2ТМГ-630кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 4.097 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.87 | Реконструкция ТП-491 (Замена РУ-10/0,4кВ, замена ТМГ 2х1000кВА на ТМГ-2х1000кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2016 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 4.0624 |  | 4.0624 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.88 | Реконструкция ТП-599 (Замена РУ-0,4кВ, замена ТМГ 2х1600кВА на ТМГ-2х2500кВА) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2016 | 2016 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 9.3627 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.89 | Реконструкция КРУН-10 ф.Речпорт 1 "Речпорт" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2016 | 2016 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.72749 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.90 | Реконструкция КРУН ВЛ-10кВ ф.Азерит 1-18-РП-132 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2016 | 2016 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 1.4537 |  | 0 |  | Замена силовых трансформаторов и электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.3.91 | Реконструкция оборудования ТП-253 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.27069 |  | 0.27069 |  | Замена электрооборудования. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | Установка доп. ячеек для ппрокладки КЛ-10кВ, электроснабжение микрорайона №11 | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ | [14 empty] | 0 |  | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-387 - ТП-388 (прокладка новых кабельных линий) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.2 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.065 |  | 1.065 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.4.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-331 (Прокладка второго кабеля) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.88 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 2.1981 |  | 0 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.4.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-202 (замена существующих кабелей от ТП-201 до БКТП) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.64 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.7404 |  | 2.7404 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.4.7 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-378 - ТП-381 (Замена существующих кабелей) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.98 |  | 2013 | 2013 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 2.0661 |  | 0 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.4.9 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-369 - ТП-370 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.58 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 1.7634 |  | 0 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.4.10 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-370 - ТП-371 ( прокладка одного резервного кабелей) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.61 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.86915 |  | 0 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.4.11 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-352 - ТП-353 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.32 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.3306 |  | 2.3306 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.4.21 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-347 до ТП-348 (замена существующих кабелей) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.812 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 2.3427 |  | 0 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.4.22 | Реконструкция КЛ -10 кВ от ТП-450 - ТП - 451 мкр. 25 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.53 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 3.2966 |  | 3.2966 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.4.24 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП - 505 - ТП - 506 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.476 |  | 2015 | 2015 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 1.4862 |  | 0 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.4.25 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп.36 до ПС "Сургут" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 6.912 |  | 2016 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 18.2003 |  | 18.2003 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.4.26 | Реконструкция КВЛ -10кВ от ПС -Сургут яч. 27;28 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.832 |  | 2016 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.2513 |  | 2.2513 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.4.27 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп. 1 ВЛ-10кв до РП-143 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.28 |  | 2016 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.98609 |  | 0.98609 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.4.28 | Реконструкция КЛ-10кВ от КТПН-680 -КТПН-Магистор | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.158 |  | 2016 | 2016 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 3.5056 |  | 0 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.4.29 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.РП-6 яч.20 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.04927 |  | 0.04927 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Установка РЛНД, для строительства КЛ-10кВ, эектроснабжение промышленных объектов.
1.1.4.30 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-213 до ТП-214 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.568 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.745 |  | 0.745 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Перезаводка существующих кабельных линий, в связи со строительством ТП 2х1000кВА мкр.4.
1.1.4.31 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП - 214 -ТП - 215 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.316 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.37 |  | 1.37 |  | Замена существующих КЛ-6,10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Перезаводка существующих кабельных линий, в связи со строительством ТП 2х1000кВА мкр.4.
1.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ | [14 empty] | 0 |  | 0
1.1.5.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-506 - Привокзальная,4 (замена существующих кабелей) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.33 |  | 2012 | 2012 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.346 |  | 0 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.5.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - Толстого,16 (замена существующих кабелей) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.23 |  | 2012 | 2012 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.32 |  | 0 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.5.14 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 24 (Замена существующих кабелей) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.26 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.3794 |  | 0 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.5.15 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 26 (Замена существующих кабелей) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.3 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.59883 |  | 0.59883 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.5.26 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-494 - Энергостроителей,2 п.Лунный (замена существующих кабелей) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.354 |  | 2015 | 2015 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.45078 |  | 0 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.5.27 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-238 до ЦТП-25 (замена существующих кабелей) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.31 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.37273 |  | 0 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.5.28 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-339 до ЦТП-19 (замена существующих кабелей) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.424 |  | 2015 | 2015 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.59187 |  | 0 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.5.29 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-356 до Пушкина,16 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.118 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.29563 |  | 0.29563 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.5.30 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВЛКСМ-3 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.882 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.8634 |  | 2.8634 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.5.31 | Реконструкция КЛ-0,4кВ до ж.д Набережный-68,70 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.436 |  | 2015 | 2015 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.5227 |  | 0 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.5.32 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,15 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.272 |  | 2015 | 2015 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.46805 |  | 0 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.5.33 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,13 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.28 |  | 2015 | 2015 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.28718 |  | 0 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.5.34 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-371 Республики,74 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.664 |  | 2015 | 2015 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.88945 |  | 0 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.5.35 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-371 Республики ,76 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.804 |  | 2015 | 2015 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 1.1722 |  | 0 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.5.36 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Просвещения 44 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.24 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.42704 |  | 0.42704 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.5.37 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-377 Просвещение 42 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.24 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.76936 |  | 0.76936 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.5.38 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Энергетиков 7 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.24 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.52342 |  | 0.52342 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.5.39 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-373 Энергетиков 15 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.22 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 2.1352 |  | 2.1352 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.5.40 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-379 Гагарина-14 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.16 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.71896 |  | 0.71896 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.5.41 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-359 Маяковского -27/1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.317 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 0.41461 |  | 0.41461 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.5.42 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-397-ЦТП - 42 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.232 |  | 2016 | 2016 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.27918 |  | 0 |  | Замена существующих КЛ-0,4 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности КЛ-0,4 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.6. | Воздушные линии 6/10кВ | [14 empty] | 0 |  | 0
1.1.6.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС-Привокзальной ф.Юность-1 (прокладка кабельных линий переход через ж/д пути) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.51 |  | 2012 | 2012 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.614 |  | 0 |  | Замена существующих ВЛ-6/10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности ВЛ-6/10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.6.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ от ТП-503 до ТП-508 (прокладка 2КЛ-10кВ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.608 |  | 2013 | 2013 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 1.7777 |  | -8.3267e-17 |  | Замена существующих ВЛ-6/10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности ВЛ-6/10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.6.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.29;19 (замена на 4КЛ-10кВ) мкр. 45 к.к. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 4 |  | 2013 | 2013 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 9.6033 |  | 0 |  | Замена существующих ВЛ-6/10 кВ с большим сроком эксплуатации. Увеличение сечения кабелей обеспечит повышение пропускной способности ВЛ-6/10 кВ. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.7. | Воздушные линии 0,4кВ | [14 empty] | 0 |  | 0
1.1.7.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-718 ф.2,5,6; КТПН-719 ф.2,4 п.Юность; КТПН-691 п.Лесной; КТПН-635 п.Взлетный; КТПН-667. Замена провода на СИП, создание АИИС КУЭ | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 4.43 |  | 2013 | 2013 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 9.6211 |  | 0 |  | Замена голых проводов на СИП, равномерное распределение нагрузок и установка коммерческих узлов учета. Для снижения технических потерь электрической энергии, улучшения параметров надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.7.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-523 ф.25. Замена провода на СИП. Для электроснабжения п.Снежный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.55 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.6199 |  | 0 |  | Замена голых проводов на СИП, равномерное распределение нагрузок и установка коммерческих узлов учета. Для снижения технических потерь электрической энергии, улучшения параметров надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.7.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-489, п.Зеленый от КТПН-УБР-2, КТПН-725, КТПН-726, КТПН-727 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 10.576 |  | 2014 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 5.2744 |  | 0 |  | Замена голых проводов на СИП, равномерное распределение нагрузок и установка коммерческих узлов учета. Для снижения технических потерь электрической энергии, улучшения параметров надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.7.5 | Реконструкция КВЛ-0,4кв по ул. Береговая от БКТП-328 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.3005 |  | 2017 | 2017 | - | - | + | _ | 0 | 0 | 1.0045 |  | 1.0045 |  | Замена голых проводов на СИП, равномерное распределение нагрузок и установка коммерческих узлов учета. Для снижения технических потерь электрической энергии, улучшения параметров надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Для исключения фактов хищения электроэнергии в частном секторе
1.1.8. | Прочие электросетевые объекты | [14 empty] | 0 |  | 0
1.1.8.1 | Реконструкция фасадов и помещений зданий РП и ТП | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2012 | 2014 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 3.6717 |  | 0 |  | Восстановление фасада и кровли. Улучшение состояния зданий. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.8.2 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2013 | 2017 | - | - | + | _ | 68.4212 | 68.4212 | 50.8778 |  | 16.0666 |  | Энергосбережение и повышение энергоэффективности согласно ФЗ-261 от 23.11.09 г.Для сбора и передачи информации с узлов учета жилого фонда города |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.1.8.3 | Монтаж системы АИИС КУЭ на РП128, РП-130 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2012 | 2012 | - | - | + | _ | 100 | 100 | 0.553 |  | 0 |  | Энергосбережение и повышение энергоэффективности согласно ФЗ-261 от 23.11.09 г.Для сбора и передачи информации с узлов учета жилого фонда города |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
| Итого по разделу 1.1. |  |  | 93.3 |  | 46.3815 | [9 empty] | 540.8878 | 0 | 221.2644 | 0 |  |  |  | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.2. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Монтаж телемеханики на РП; ТП | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут |  |  |  |  | 2013 | 2017 | + | _ | _ | _ | 92.4093 | 92.4093 | 6.0966 |  | 0.46277 |  | монтаж системы телемеханикиПовышение надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
| Итого по разделу 1.2. | [14 empty] | 6.0966 |  | 0.46277 | 0 |  |  |  | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
1.3. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0
1 | Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут |  |  |  |  | 2013 | 2017 | + | _ | _ |  | 100 | 100 | 2.4569 |  | 0 |  | Энергосбережение и повышение энергоэффективности |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
| Итого по разделу 1.3. | [14 empty] | 2.4569 |  | 0 | 0 |  |  |  | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2 | Новое строительство |  |  | 324.72 |  | 220.3817 | [9 empty] | 1800.3248 |  | 354.6989 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0
2.1.1. | Подстанции БКТП 6/10кВ
2.1.1.1 | Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №1 (противотуберкулезный диспансер) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.26751 |  | 1.7347e-18 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.1.2 | Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №2 (противотуберкулезный диспансер) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 4.754 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.1.3 | Строительство БКТП №6 2х1000кВА (ж/д с проектными номерами 6,7,8,9) мкр.39 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 8.1094 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.1.4 | Строительство 2БКТП-1600кВА мкр. №20А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 6.5884 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.1.5 | Строительство 2БКТП-1000кВА мкр.20А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2014 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 5.8944 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.1.7 | БКТП-2х1000кВА мкр.8 (для перевода ж/д с газовых плит на электрические) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 6.3085 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.1.8 | Строительство 2БКТП-1000кВА Храм Георгия Победоносца | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 5.8868 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.1.9 | Строительство 2БКТП-1600кВА мкр.30А (ж/д №1 мкр.30А) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 5.609 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.1.10 | Строительство 2БКТП-1000кВА в мкр.31 (ж/д №5 мкр. 31) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 4.136 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.1.12 | Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения АБК. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 6.1902 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.1.13 | Строительство БКТП 2х1000кВА мкр.6 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 7.2738 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.1.14 | Строительство 2БКТП-1000кВА 45 к.к. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 8.2236 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.1.18 | Строительство БКТП-2х1600кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 24 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 8.1084 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.1.19 | Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 5.5777 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.1.20 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№1) застройка 40 мкр. |  |  | 3.2 |  | 0 |  | 2012 | 2013 |  |  |  |  | 100 | 100 | 7.7417 |  | 0
2.1.1.21 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№2) застройка 40 мкр. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 7.7417 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.1.22 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№3) застройка 40 мкр. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 7.7417 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.1.23 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№4) застройка 40 мкр. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 15.4835 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.1.24 | Строительство 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 4.9686 |  | 1.7e-16 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.1.25 | Строительство БКТП-2х1000кВА для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 5.4905 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.1.27 | Строительство 2БКТП-1000 кВА (электроснабжение 10 кВ п. Лунный) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2012 | 2017 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.042599 |  | -1.7347e-18 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.1.30 | Строительство БКТП-2х630кВА (окружная клиническая больница) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 5.8577 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.2. | Подстанции КТПН 6/10кВ | [14 empty] | 0 |  | 0
2.1.2.1 | Строительство КТПН-400 кВА для электроснабжения "Центра ГИМС МЧС России" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.906 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.2.2 | Строительство КТПН-400кВА электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.8 |  | 0 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.085753 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.2.3 | Строительство 2КТПН-630кВА по ул.Домостроителей,6.Электроснабжение склада |  |  | 1.26 |  | 0 |  | 2013 | 2013 |  |  |  |  | 100 | 100 | 2.9727 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.2.4 | Строительство 2КТПН-1000кВА 45 к.к., (котельная для снабжения мкр.№38,39) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.9575 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.2.5 | Строительство КТПН-2х400кВА 9ПУ (ТП-517) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.8 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.262 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.2.6 | Строительство КТПН-2х630кВА для электроснабжения дилерского центра Хонда | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2014 | 2017 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.9857 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.2.7 | Строительство 2КТПН-400кВА КНС Югорский тракт, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.8 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.0532 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.2.8 | Строительство КТПН-1 400кВА ДНТ Мостовик-2 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.8 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.824 |  | 0 |  | Для электроснабжения 330 индивидуальных жилых домов в ДНТ Мостовик-2, рост полезного отпуска электроэнергии на 2 млн. кВт/ч |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.2.9 | Строительство КТПН-2 400кВА ДНТ Мостовик-2 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.8 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.2969 |  | 0 |  | Для электроснабжения 330 индивидуальных жилых домов в ДНТ Мостовик-2, рост полезного отпуска электроэнергии на 2 млн. кВт/ч |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.2.10 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Дружба | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0.4 |  | 0 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.2985 |  | 0 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ-Дружба, рост полезного отпуска электроэнергии на 1,5 млн. кВт/ч |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3. | Подстанции РП;ТП 6/10кВ | [14 empty] | 0 |  | 0
2.1.3.1 | Строительство ТП 2х1600кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. ПИКС | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 10.2669 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.4 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2016 | 2017 | + | + | + | + | 100 | 100 | 23.3232 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.5 | Строительство ТП1 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2016 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 17.7666 |  | 17.7666 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.6 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2016 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 17.7666 |  | 17.7666 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.7 | Строительство ТП3 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2016 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 17.7666 |  | 17.7666 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.8 | Строительство ТП №9 2*2500кВА мкр.23А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2015 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 16.1097 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.9 | Строительство ТП№23-2х2500кВА мкр.44 (2-й этап строительства) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 16.5261 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.10 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.18 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 10.9183 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.11 | Строительство ТП №8 2х1600кВА мкр. 23А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 23.7826 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.12 | Строительство ТП -2х1600кВА мкр.28 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2014 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 13.6734 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.13 | Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2015 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 8.8796 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.14 | Строительство ТП №6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 8.0706 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.15 | Строительство ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 8.3656 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.16 | Монтаж оборудования ТП-1 «Сити-Молл» | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.6842 |  | -1.6653e-16 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.17 | Монтаж оборудования ТП-2 «Сити-Молл» |  |  | 3.2 |  | 0 |  | 2012 | 2013 |  |  |  |  | 100 | 100 | 2.6581 |  | 1.1102e-16 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.18 | Монтаж оборудования ТП-3 «Сити-Молл» | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.6581 |  | 1.1102e-16 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.19 | Монтаж оборудования ТП-4 «Сити-Молл» | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.7822 |  | 1.1102e-16 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.20 | Монтаж оборудования ТП-5«Сити-Молл» | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.7871 |  | 1.1102e-16 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.21 | Монтаж оборудования ТП-6«Сити-Молл» | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.7871 |  | 1.1102e-16 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.22 | Монтаж оборудования ТП-7«Сити-Молл» | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 4 |  | 0 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 3.1689 |  | 1.1102e-16 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.23 | Монтаж оборудования ТП-8«Сити-Молл» | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 4 |  | 0 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 5.1702 |  | 3.3307e-16 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.24 | Строительство РП(ТП)-2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2013 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 20.6251 |  | 9.992e-16 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.25 | Строительство ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2013 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 10.3552 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.26 | Строительство ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2013 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 13.3296 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.27 | Строительство ТП№36 2х1600кВА мкр.30 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 9.9127 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.28 | Монтаж оборудования ТП-1 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 4 |  | 0 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 3.381 |  | -1.3878e-17 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.29 | Монтаж оборудования ТП-4 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 6.3 |  | 0 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 4.9583 |  | 3.4001e-16 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.30 | Монтаж оборудования ТП-3 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 3.8317 |  | -6.9389e-17 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.31 | Монтаж оборудования ТП-5 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 4 |  | 0 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 3.425 |  | -8.3267e-17 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.32 | Монтаж оборудования ТП-2 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 4 |  | 0 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 3.441 |  | -6.9389e-17 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.33 | Монтаж оборудования РП-10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 4.6754 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.34 | Строительство ТП №1-2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 7.7998 |  | -1.8041e-16 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.35 | Строительство РП (ТП )2х2500 кВА мкр.38 (1-я очередь) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 18.2126 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.36 | Строительство ТП № 2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2.5 |  | 0 |  | 2014 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 5.9173 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.37 | Строительство ТП №3-2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2014 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 7.8469 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.38 | Строительство ТП№4 2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2014 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 14.585 |  | 7.7716e-16 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.39 | Строительство РП(ТП)-2х1250кВА застройка 44 мкр. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2.5 |  | 0 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 18.4391 |  | 1.7764e-15 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.40 | Строительство РП(ТП) 2х1250кВА, для электроснабжения жилого дома №32, мкр.18-19-20 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2.5 |  | 0 |  | 2013 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 12.6277 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.41 | Строительство ТП-2х1600 кВА мкр.37 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2013 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 9.4229 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.42 | Строительство ТП - № 1 (2х1600кВА) мкр.37 врезка | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2014 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 10.2683 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.43 | Строительство РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2015 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 14.9914 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.44 | Строительство ТП№33 2х630кВА мкр.43 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 7.3536 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.45 | Строительство ТП№33а 2х630кВА мкр.43 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 7.3536 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.46 | Строительство ТП№37 2х630кВА мкр.43 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 13.5 |  | 13.5 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.47 | Строительство ТП№38 2х630кВА мкр.43 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 13.5 |  | 13.5 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.48 | Строительство ТП№34 2х630кВА мкр.43 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 13.5 |  | 13.5 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.49 | Строительство ТП№35 2х630кВА мкр.43 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 13.5 |  | 13.5 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.50 | Строительство ТП№36 2х630кВА мкр.43 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 13.8766 |  | 13.8766 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.52 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 19.662 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.54 | Строительство ТП-2х1600кВА 45 к.к. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 11.8605 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.55 | Строительство ТП-2х630кВА по ул.Инженерная | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2014 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.9441 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.60 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2014 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 27.2568 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.61 | Строительство ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2016 | 2017 | + | + | + | + | 82.3613 | 82.3613 | 14.9608 |  | 2.6389 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.62 | Строительство ТП№11 2х2500кВА мкр.23А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 15.2275 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.71 | Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.42 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 8.0958 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.72 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.42 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 16.352 |  | 16.352 |  | Для развития электроснабжения микрорайона №42 в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Тюменской области Д.В. Шаповала исх.№ДШ-13889 от 01.06.2016г | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.73 | Строительство ТП-2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 16.0903 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.89 | Строительство ТП 2х1600кВА мкр.20А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 10.1195 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.90 | Строительство ТП 2х2500кВА мкр.20А (стр.18) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 16.3499 |  | 16.3499 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.93 | Строительство ТП 2х630кВА мкр.16А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 7.1135 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.94 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.30А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 8.876 |  | 0 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.95 | Строительство ТП-2х1000кВА п. Дорожный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 7.3908 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения п.Дорожный в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Тюменской области Д.В. Шаповала исх.№ДШ-13889 от 01.06.2016г | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.96 | Строительство ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 15.592 |  | 15.592 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.97 | Строительство ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2.5 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 9.8241 |  | 9.8241 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.98 | Строительство ТП№1 2х630кВА п. Дорожный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 1.26 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 7.2671 |  | 7.2671 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Тюменской области Д.В. Шаповала исх.№ДШ-13889 от 01.06.2016г | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.99 | Строительство ТП3 2х1600кВА мкр.42 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 3.2 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 8.089 |  | 8.089 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Тюменской области Д.В. Шаповала исх.№ДШ-13889 от 01.06.2016г | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.100 | Строительство ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 5 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 17.5 |  | 17.5 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.101 | Строительство ТП 2х1000кВА мкр.4 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.102 | Строительство ТП-2х1250кВА мкр.А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2.5 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 11.1039 |  | 11.1039 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.3.103 | Строительство ТП-2х1000кВА мкр.1А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 2 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 8.4646 |  | 8.4646 |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута |  | Для создания надежного обеспечения и резервирования электрических сетей под загрузку жилого фонда и развития существующей схемы электроснабжения города, согласно градостроительного плана застройки г. Сургута | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ | [14 empty] | 0 |  | 0
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-133 до ПС "Западная" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 15.096 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 6.3973 |  | 2.0817e-16 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ПС-Университет - РП-116 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 17.43 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 24.3996 |  | -1.3323e-15 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Хлебозавод I;II оп. №3 до КТПН-732 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.35 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.83583 |  | -1.0408e-17 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-"Университет" до РП-мкр.30 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 10.76 |  | 2013 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 17.9376 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.5 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до БКРП-10-ТП-2500кВА | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 2.1 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.952 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.6 | Строительство КЛ-10 кВ от КТПН-680 до РП-131 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.214 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.43632 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.7 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-508 до ТП-511 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.158 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.4361 |  | -5.5511e-17 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.8 | Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ до ТП-679 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.344 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.1279 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.9 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-456 мкр. 23А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.463 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 3.5922 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.10 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-506 до ТП-501 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.338 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.1537 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.11 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-501 до ТП-504 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.518 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.6142 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.12 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-504 до ТП-502 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.574 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.7915 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.13 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-502 до ТП-503 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.668 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.0723 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.14 | Строительство КЛ-10кВ от ПС " Западная" до РП-ТП 2х1250кВА | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 4.058 |  | 2014 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 10.4045 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.15 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-249 до ТП-236 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.12 |  | 2014 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.9805 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.16 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-533 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-362-ТП-326 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.286 |  | 2014 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.80635 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.17 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-399 до места врезки в КЛ-10кВ | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.47 |  | 2015 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.9189 |  | 1.9189 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.19 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП 2х1000кВА мкр.6 до места врезки | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.176 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.46783 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.20 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-234 до КТПН-2х1000кВА | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.18 |  | 2014 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.8012 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.21 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-336 до ТП-339 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.016 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.6999 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.22 | Строительство КЛ-10кВ ПС «Западная» до ТП-1 (противотуберкулезный диспансер) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 2.8 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 5.2198 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.23 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1-ТП-2 (противотуберкулезный диспансер) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.24 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.56217 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.24 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2 –ТП-3 (противотуберкулезный диспансер) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.36 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.78188 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.26 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600квА до места врезки мкр.20А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.07 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.46056 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.27 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до РП(ТП)-2х2500кВА мкр.20А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.676 |  | 2014 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.5268 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.27 | КЛ-10кВ ТП (поз.18) мкр.20А до места врезки в КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА-РП(ТП)-2*2500кВА мкр.20А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.16 |  | 2016 | 2017 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.56475 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.28 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2012 до ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.946 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 3.3367 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.29 | КЛ-10кВ РП-ТП-мкр. 18,19,20 2БКТП-1000кВА "Храм в честь великомученика Георгия Победоносца" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.376 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.8017 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.30 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до точки врезки, для электроснабжения АБК. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.232 |  | 2013 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.8165 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.31 | Строительство КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Водозабора 9 пр.уз. РП-УПУ -139 №7 -КТПН-2х400кВА 9 ПУ (ТП-517) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.108 |  | 2014 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.24646 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.32 | Строительство КЛ-10кВ от РП-Пождепо(2020) -ТП-3.2 мкр.45 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.41 |  | 2014 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 3.3786 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.33 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА 45 к.к. - БКТП-2х1000кВА 45 к.к. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.298 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.94276 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.34 | Строительство КЛ-10кВ от РП-153 до 2КТПН-630кВА, для электроснабжения дилерского центра Хонда | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.3 |  | 2014 | 2017 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.70581 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.35 | Строительство КЛ-10кВ от РП-143 до КТПН-400кВА Учебный центр электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.238 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.34525 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.36 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ до ТП-2х630кВА ул.Инженерная | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.08 |  | 2014 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.33614 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.37 | Строительство КЛ-10кВ РП-157-ТП№23-2х2500 мкр. 44 ( 2-й этап строительства) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.536 |  | 2014 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.4003 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.38 | Строительство КЛ-10кВ от РП-ТП-2х1250кВА до ТП-2х1600кВА в мкр.18 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.208 |  | 2014 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.71391 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.39 | Строительство КЛ-10кВ мкр.28 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.792 |  | 2014 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.2345 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.40 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2-ТП-8 «Сити-Молл» | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.48 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.38474 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.41 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-6-ТП-8 «Сити-Молл» | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.52 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.38367 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.42 | Строительство КЛ-10кВ ТП-7 - РП "Сити-Молл" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.62 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.39125 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.43 | Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-5 "Сити-Молл" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.916 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.39125 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.44 | Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-3 "Сити-Молл" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.4 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.39125 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.45 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2-РП "Сити-Молл" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.04 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.39125 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.46 | Строительство КЛ-10кВ ТП-3-ТП-4 "Сити-Молл" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.188 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.4206 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.47 | Строительство КЛ-10кВ ТП-4-ТП-7 "Сити-Молл" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.152 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.4206 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.48 | Строительство КЛ-10кВ ТП-6-ТП-1 "Сити-Молл" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.04 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.40449 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.49 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1-ТП-2 "Сити-Мол" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.12 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.69208 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.50 | Строительство КЛ-10кВ ТП-5-ТП-6 "Сити-Мол" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.12 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.69208 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.51 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.268 |  | 2013 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.5477 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.52 | Стоительство КЛ-10 кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.384 |  | 2014 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.84853 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.53 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-34А 2х2500 кВА до БКТП 2х1000 кВА, Застройка микрорайона №30 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.176 |  | 2014 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.43357 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.54 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.30 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-569-ТП-570 , мкр.30 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.498 |  | 2014 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.648 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.55 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-1 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.4 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.69761 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.56 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-4 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.22 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.55289 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.57 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-5 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.558 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.88316 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.58 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-2 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.066 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.15655 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.59 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-3 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.066 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.15655 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.60 | Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП -10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 4.732 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 11.9882 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.61 | КЛ-10кВ ПС "Западная"-РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 8.44 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 23.257 |  | 1.1657e-15 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.62 | КЛ-10 кВ РП-156 РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.26 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 3.3101 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.63 | КЛ -10 кВ РП(ТП)-2х2500кВА ТП№1 2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.48 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.296 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.64 | Строительство КЛ-10кВ ТП №2 -2х1250кВА - ТП №3 -2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.56 |  | 2014 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.4956 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.65 | Строительство КЛ-10кВ ТП №1- 2х1600кВА - ТП №2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.56 |  | 2014 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.4956 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.66 | Строительство КЛ-10кВ ТП №3-2х1600кВА мкр.38- ТП №4-2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.586 |  | 2014 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.6367 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.67 | Строительство КЛ-10кВ ТП №4-2х2500кВА мкр.38- РП (ТП)- 2 х 2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.68 |  | 2014 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.8547 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.68 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-100кВА до места врезки в существующую КЛ-10кВ, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.132 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.44086 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.69 | Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 )мкр. 40 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 2.356 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 4.561 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.70 | Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№4 )мкр. 40 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 2.682 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 10.2173 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.71 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№2 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№3) мкр.40 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.556 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.2982 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.72 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х1000кВА мкр.41 до 2БКТП-1600кВА (ТП №1) мкр.40 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.614 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.8318 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.73 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№2) мкр.40 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.432 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.0939 |  | 2.2204e-16 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.74 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№3 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№4) мкр.40 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.214 |  | 2012 | 2012 | + | + | + | + | 100 | 100 | 5.6192 |  | 4.4409e-16 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.75 | Строительство КЛ-10кВ от опоры 10кВ до РП(ТП)-2х1250кВА мкр.44 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.925 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.0469 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.76 | Строит. КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х1250 кВА мкр.18,19,20 до врезки в КЛ-10кВ ПС Университет РП-116, для электроснабжения жилого дома №32 мкр.18-19-20 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 2.956 |  | 2014 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 6.0819 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.77 | Строительство КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 -ТП-2х1600кВА мкр.37 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.042 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.704 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.78 | Строительство КЛ-10кВ ТП-585-2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.424 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 3.6671 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.79 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА мкр.37-ТП Поликлиника | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.464 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.2855 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.80 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-№ 1 (2 х1600кВА) мкр.37 до места врезки в КЛ-10кВ | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.146 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.50681 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.81 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-305 до БКТП-2х1000кВА мкр.24, для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр. | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.93 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 5.119 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.82 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ от ПС "Западная" до РП-133 мкр.43 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 2.256 |  | 2015 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 7.6662 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.83 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до ТП№33 2х630кВА мкр.43 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.612 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 3.5754 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.84 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№33 2х630кВА до ТП№33а 2х630кВА мкр.43 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.646 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.1526 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.90 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№33а 2х630кВА до РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.72 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 5.5605 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.96 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2004 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.86 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.7138 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.98 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х2500кВА до ТП1 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.116 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.42 |  | 0.42 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.99 | Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х2500кВА до ТП2 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.148 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 4.07 |  | 4.07 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.100 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х2500кВА до ТП3 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.514 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.87 |  | 1.87 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.101 | Строительство КЛ-10кВ от ТП3 2х2500кВА до РП(ТП) 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.618 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 5.75 |  | 5.75 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.102 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-456 до ТП №9 2х2500кВА мкр.23А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.72 |  | 2015 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.9962 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.103 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-8 2х1600кВА до ТП-9 2х2500кВА мкр. 23А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.32 |  | 2015 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.2136 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.104 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 до ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.738 |  | 2015 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 5.1169 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.108 | Строительство КЛ-10кВ 4БКПТ-1600/10 № 589-2КТПН-400кВА КНС, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.73 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.4479 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.116 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-457 мкр.23А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 2.848 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 7.2591 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.117 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА мкр.23А до ТП-457 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.63 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.6658 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.118 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.462 |  | 2016 | 2017 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.2678 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.119 | Ст-во КЛ-10кВ от ТП№8 2х1600кВА до РП-147 мкр.23А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 2.44 |  | 2015 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 8.6487 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.120 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2х1000кВА мкр.8 до места врезки в КЛ-10кВ (для перевода ж/д с газовых плит на электрические) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.2 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.6603 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.121 | Строительство КЛ-10кВ от оп.28 ВЛ-10кВ РП-152 яч.10 до КТПН-669 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.56 |  | 2015 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 4.1885 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.123 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-818 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.766 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.7063 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.124 | Строительство КЛ-10КВ БКТП-2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ РП-144 -ТП-385 (окружная клиническая больница) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.222 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.82763 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.125 | Строительство КЛ-10кВ 2КТПН-630кВА - КТПН "Эврика" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.052 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 3.1514 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.126 | Строительство КЛ-10кВ от РП-148 до ТП-2х1600кВА мкр.20А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.296 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.0097 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.127 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-578 до ТП-2х1600кВА мкр.30А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.812 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.5098 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.128 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.956 |  | 2016 | 2017 | + | + | + | + | 100 | 100 | 4.5375 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.129.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.14 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 4.6068 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.129.2 | Строительство КЛ-10кВ от РП-163 до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.774 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.454 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.130 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 8.948 |  | 2016 | 2017 | + | + | + | + | 57.3209 | 57.3209 | 20.9764 |  | 8.9525 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.131 | Строительство КЛ-10кВ от РП-162 до ТП1 2х1600кВА мкр.42 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.377 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 4.9935 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения микрорайона №42 в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Тюменской области Д.В. Шаповала исх.№ДШ-13889 от 01.06.2016г | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.132 | Строительство КЛ-10кВ от РП-165 до ТП3 2х1600кВА мкр.42 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.173 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.9016 |  | 3.9016 |  | Для развития электроснабжения микрорайона №42 в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Тюменской области Д.В. Шаповала исх.№ДШ-13889 от 01.06.2016г | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.133 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь строительства) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.251 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.91824 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.134 | Строительство КЛ-10кВ от РП-162 до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь строительства) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 2.034 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 6.6656 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.135 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б до ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.89 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.7846 |  | 3.7846 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.136 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б до БКТП-850 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.728 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.2696 |  | 1.2696 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.137 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б до РП-158 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.584 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.2696 |  | 1.2696 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.138 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ "ПС-68" до ТП№2 2х1000кВА п.Дорожный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 2.2 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 10.6689 |  | 10.6689 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Тюменской области Д.В. Шаповала исх.№ДШ-13889 от 01.06.2016г | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.139 | Строительство КЛ-6кВ от ТП№1 2х630кВА п.Дорожный до ТП№2 2х1000кВА п.Дорожный | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.7 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 2.296 |  | 2.296 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Тюменской области Д.В. Шаповала исх.№ДШ-13889 от 01.06.2016г | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.140 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х1600кВА до ТП3 2х1600кВА мкр.42 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.266 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.92028 |  | 0.92028 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Тюменской области Д.В. Шаповала исх.№ДШ-13889 от 01.06.2016г | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.141 | Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х1600кВА до ТП2 2х1600кВА мкр.42 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.816 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 2.5406 |  | 2.5406 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Тюменской области Д.В. Шаповала исх.№ДШ-13889 от 01.06.2016г | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.142 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА 20А до ТП 2х2500кВА мкр.20А (стр.18) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.594 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.77 |  | 1.77 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.143 | Строительство КЛ-10кв от ТП-2013 до ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.448 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.4 |  | 1.4 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.144 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-830 до ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.5 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.5605 |  | 1.5605 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.145 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2013 до РП-157 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.414 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 2.8 |  | 2.8 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.146 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-536 до опоры №39/3 ВЛ-10кВ ф.РП-6 яч.20 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.211 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.5895 |  | 0.5895 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Кабель находится в аварийном состоянии, эксплуатируется более 30 лет, осуществляется электроснабжение промышленных объектов. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.147 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-246 до ТП-242 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.418 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.3811 |  | 1.3811 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Кабель находится в аварийном состоянии, эксплуатируется более 30 лет, осуществляется электроснабжение жилых микрорайонов г.Сургута. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.148 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН-Тубдиспансер до ТП-870 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.371 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 1.0319 |  | 1.0319 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Питание ТП-870 осуществляется по одному вводу, необхолимо второе питание. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.149 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-278 до ТП-253 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.878 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.0851 |  | 3.0851 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Кабель находится в аварийном состоянии, эксплуатируется более 30 лет, осуществляется электроснабжение жилого микрорайона №11 г.Сургута. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.150 | Строительство КЛ-10кВ от оп.№27 ф. Олимпийская-108, 212 до места врезки в КЛ-10кВ РП АСКТ-КТПН-672 КТПН 675 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.122 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 3.5 |  | 3.5 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Необходимо перевести нагрузки с РП АСКТ на КТПН-672, 675, Электроснабжение поселков Гидростроитель, СО-34 | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.4.151 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 мкр.31 до места врезки в КЛ-10кВ от РП-151 до ТП-569 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1.992 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.972 |  | 6.972 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Для заколцевания схемы электроснабжения микрорайона №31 г.Сургут, бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов жилые дома, детского сада, школы мкр.31 | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ | [14 empty] | 0 |  | 0
2.1.5.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ КТПН-732 - Аэрофлотская, 5/1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.782 |  | 2012 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.635 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.5.2 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-328 до ул. Береговая,72 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.184 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.22577 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.5.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-576 до ж/д по ул.30 лет Победы,46/1 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.198 |  | 2013 | 2013 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.27595 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.5.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 2-18 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.0335 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.058405 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.5.5 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 15-19 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.0385 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.06577 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.5.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Мостовик-2) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 21.24 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 6.6988 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.5.7 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД» | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.403 |  | 2014 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.39231 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.5.8 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" до Хоз.корпуса | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.597 |  | 2014 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.60161 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.5.9 | Строительство КЛ-0,4кВ от "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" Хоз.корпуса до Адм.корпуса | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.208 |  | 2014 | 2014 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.197 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.5.10 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,39 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.48 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.83987 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.5.10 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ЦТП | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.376 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.73379 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.5.11 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,41 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.174 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.31597 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.5.12 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,43 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.162 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.30659 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.5.13 | Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Дружба) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 1 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 1.6444 |  | 0 |  | Для электроснабжения индивидуальных жилых домов в ДНТ-Дружба, рост полезного отпуска электроэнергии на 1,5 млн. кВт/ч |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.5.14 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-600 до д/с №6 "Василек" | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.4182 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.65517 |  | 0 |  | Для электроснабжения детского сада №6 "Василек" г.Сургут, ул.Марии Поливановой,8 |  | Письмо ОАО "Сургутнефтегаз" №06-01-31-7998 от 26.06.2016г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.5.15 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-367 до ж/д Республики,83 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.204 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.30827 |  | 0 |  | Для надежного электроснабжения жилого дома по ул.Республики,83 |  |  | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.5.16 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-392 - 30 лет Победы, 3А | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.535 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.86785 |  | 0.86785 |  | Для надежного электроснабжения жилого дома по ул. 30 лет Победы 3А |  | Жилой дом №3А по ул.30 лет Победы запитан по одному вводу, в связи с увеличением нагрузки требуется прокладка двух новых кабельных линиий большего сечения. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.5.17 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-392 - Ленина, 28 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0.392 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.62137 |  | 0.62137 |  | Для надежного электроснабжения жилого дома по ул.Ленина 28 |  | Жилой дом №28 по ул.Ленина запитан по одному вводу, в связи с увеличением нагрузки требуется прокладка двух новых кабельных линиий большего сечения. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.6. | Прочие электросетевые объекты |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0
2.1.6.1 | Покупка объектов электросетевого хозяйства | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 17.48 |  | 6.9795 |  | 2013 | 2017. | + | + | + | + | 100 | 100 | 88.5153 |  | -1.0096e-15 |  | Для развития электроснабжения объектов |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.6.3 | Трассоискатель RD8000 PDL с генератором | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 0.349 |  | 0 |  | Для развития электроснабжения объектов |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.6.5 | Подстанция № 68 35/6 кВ | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 8 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 110.1468 |  | 0 |  | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей; электроснабжение объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента городского хозяйства №09-02-883/15 от 11.02.2015г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.6.6 | АГП-22Т на базе автомобиля КАМАЗ-43253 колесная формула (4х2) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 5.0422 |  | 0 |  | Для производства аварийных, монтажных, ремонтных работ на воздушных линиях электропередач. |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.6.7 | Автоцистерна вакуумная МВ-10-КО на базе автомобиля КАМАЗ 43118-3017-46 колесная формула (6х6) вездеход | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 2.9821 |  | 0 |  | Откачка фекальных и сточных вод |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.6.8 | ПАРМ на базе автомобиля КАМАЗ 5350 колесная формула (6х6) вездеход | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 3.6515 |  | 0 |  | Для производства аварийных, монтажных, ремонтных работ и строительных работ (кабельные линии, тепломагистрали, воздушные линии) |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.6.9 | Установка GRUNDODRILL 15XP Twin Drive | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2015 | 2015 | + | + | + | + | 100 | 100 | 34.8044 |  | 0 |  | Для производства аварийных, монтажных, ремонтных работ и строительных работ (кабельные линии, тепломагистрали, воздушные линии) |  | Письмо Администрации г.Сургута Департамента Архитиктуры и Градостроительства № 02-01-9772/14 от 12.12.2014г. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.6.10 | Производственные помещения ул.Аэрофлотская,23 г.Сургут | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 95.5034 |  | 0 |  | Производственные помещения г.Сургут |  | Помещения производственного назначения для персонала цеха №2, №3, 10, центральной диспетчерской службы, транспортный цех | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.6.11 | ПС 35/6 кВ № 121 г.Сургут | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 4 |  | 0 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 80.2 |  | 0 |  | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей; электроснабжение объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей; электроснабжение объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.6.12 | ВЛ ПС-121,68 г.Сургут | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 13.354 |  | 2016 | 2016 | + | + | + | + | 100 | 100 | 7 |  | 0 |  | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей; электроснабжение объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. |  | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей; электроснабжение объектов в вязи с отсутствием дополнительной электрической мощности. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.6.13 | Тягач МАЗ 6430В9-1421-021 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 5.3975 |  | 5.3975 |  | Перевозка установки горизонтального бурения GRUNDODRILL 15XP, оборудования (ячейки, панель), крупногабаритных и негабаритных грузов. Использование тягоча совместно с полуприцепом низкорамным и полуприцепом 12м. |  | Перевозка установки горизонтального бурения GRUNDODRILL 15XP, оборудования (ячейки, панель), крупногабаритных и негабаритных грузов. Использование тягоча совместно с полуприцепом низкорамным и полуприцепом 12м. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.6.14 | Полуприцеп низкорамный 993930-S40 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 2.9498 |  | 2.9498 |  | Перевозка установки горизонтального бурения GRUNDODRILL 15XP, оборудования (ячейки, панель), крупногабаритных и негабаритных грузов. Использование тягоча совместно с полуприцепом низкорамным и полуприцепом 12м. |  | Перевозка установки горизонтального бурения GRUNDODRILL 15XP, оборудования (ячейки, панель), крупногабаритных и негабаритных грузов. Использование тягоча совместно с полуприцепом низкорамным и полуприцепом 12м. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.6.15 | Автогидроподъемник (АГП ПСС121.28-03) КАМАЗ 5356 6х6 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.9038 |  | 6.9038 |  | Для производства аварийных, монтажных, ремонтных работ на воздушных линиях электропередач. |  | Для производства аварийных, монтажных, ремонтных работ на воздушных линиях электропередач. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.6.16 | CAT 434F2 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 8.159 |  | 8.159 |  | Увеличение объема работ. погрузо-разгрузочные работы. |  | Увеличение объема работ. погрузо-разгрузочные работы. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.6.17 | Погрузчик Фронтальный "Амкадор-352" г.п. 5тн (Вилы грузовые) | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 6.4017 |  | 6.4017 |  | Погрузка снега, песка. Погрузка разгрузка оборудование на складе. |  | Погрузка снега, песка. Погрузка разгрузка оборудование на складе. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.6.18 | Самосвал "КАМАЗ-65111" г.п. 14 тонн | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 4.7699 |  | 4.7699 |  | Для движения по полигонам и карьерам требуется автотранспорт с полным приводом (нет в наличии). Вывоз песка,перевозка оборудования. |  | Для движения по полигонам и карьерам требуется автотранспорт с полным приводом (нет в наличии). Вывоз песка,перевозка оборудования. | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
2.1.6.19 | Лада 21214-59018 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | г. Сургут | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0.54722 |  | 0.54722 |  | Для центральной диспетчерской службы |  | Для центральной диспетчерской службы | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86
| Итого по разделу 2.1. |  |  | 324.72 |  | 220.3817 | [9 empty] | 1800.3248 |  | 354.6989 | 0 |  |  |  | 10.5 | 8.4 | 13.27 | 24.86

## приложение 2.3
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
ООО "СГЭС" 2012-2017 гг.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
М.Ч. Пак
«______»_______________ 2017 года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1991355932.2034
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 35 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 13.2663 | 13.2663
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 8303954.2373 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 24.8579
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4 |  | NPV |  | 10469398.0684
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 746758.4746
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет | 1
0
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 15
Ставка по кредиту | 9.5%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 9.5%
Доля заемных средств | 36.95%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 8.4%
Доля собственных средств | 63.05%
WACC | 8.104%
Период | год окончания строительства объекта 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Прогноз инфляции | 5.5% | 5.4% | 5.4% | 5.1% | 5.1% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4%
Кумулятивная инфляция | 5.5% | 11.2% | 17.2% | 23.18% | 29.46% | 35.16% | 41.1% | 47.31% | 53.79% | 60.56% | 67.63% | 75% | 82.7% | 90.74% | 99.13% | 107.9% | 117% | 126.6% | 136.6% | 147% | 157.8% | 169.2% | 181% | 193.4% | 206.3% | 219.8%
Доход, руб. без НДС |  | 256884915.2542 | 270756700.678 | 284565292.4125 | 299078122.3256 | 312237559.7079 | 325976012.3351 | 340318956.8778 | 355292990.9804 | 370925882.5836 | 387246621.4172 | 404285472.7596 | 422074033.561 | 440645291.0377 | 460033683.8434 | 480275165.9325 | 501407273.2335 | 523469193.2558 | 546501837.759 | 570547918.6204 | 595652027.0397 | 621860716.2295 | 649222587.7436 | 677788381.6043 | 707611070.3949 | 738745957.4922
Кредит, руб. | год окончания строительства объекта 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Основной долг на начало периода | 712915200 | 735846500 | 748924300 | 760245600 | 770091300 | 776707400 | 786438700 | 707794830 | 629150960 | 550507090 | 471863220 | 393219350 | 314575480 | 235931610 | 157287740 | 78643870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 22931300 | 13077800 | 11321300 | 9845700 | 6616100 | 9731300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78643870 | 78643870 | 78643870 | 78643870 | 78643870 | 78643870 | 78643870 | 78643870 | 78643870 | 78643870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 69905417.5 | 71147808.5 | 72223332 | 73158673.5 | 73787203 | 74711676.5 | 70976092.675 | 63504925.025 | 56033757.375 | 48562589.725 | 41091422.075 | 33620254.425 | 26149086.775 | 18677919.125 | 11206751.475 | 3735583.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | год окончания строительства объекта 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Доход |  | 256884915.2542 | 270756700.678 | 284565292.4125 | 299078122.3256 | 312237559.7079 | 325976012.3351 | 340318956.8778 | 355292990.9804 | 370925882.5836 | 387246621.4172 | 404285472.7596 | 422074033.561 | 440645291.0377 | 460033683.8434 | 480275165.9325 | 501407273.2335 | 523469193.2558 | 546501837.759 | 570547918.6204 | 595652027.0397 | 621860716.2295 | 649222587.7436 | 677788381.6043 | 707611070.3949 | 738745957.4922
Операционные расходы |  | -53248096.8011 | -53165704.6144 | -53080836.6538 | -53023559.0181 | -52913258.7819 | -52825642.9432 | -52761709.6152 | -52722500.8286 | -52709104.4631 | -52722656.2653 | -52764341.9545 | -52835399.4218 | -52937121.0255 | -53070855.9874 | -53238012.8954 | -53440062.3151 | -53678539.517 | -53955047.3235 | -54271259.0813 | -54628921.7642 | -55029859.2129 | -55475975.517 | -55969258.5463 | -56511783.6366 | -57105717.4387
Ремонт объекта |  | -9233747.9932 | -9732370.3849 | -10228721.2745 | -10750386.0595 | -11223403.0461 | -11717232.7801 | -12232791.0225 | -12771033.8275 | -13332959.3159 | -13919609.5258 | -14532072.3449 | -15171483.5281 | -15839028.8033 | -16535946.0707 | -17263527.6978 | -18023122.9165 | -18816140.3248 | -19644050.4991 | -20508388.721 | -21410757.8248 | -22352831.1691 | -23336355.7405 | -24363155.3931 | -25435134.2304 | -26554280.1365
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -830373.021 | -875213.1641 | -919849.0355 | -966761.3363 | -1009298.8351 | -1053707.9838 | -1100071.1351 | -1148474.2651 | -1199007.1327 | -1251763.4466 | -1306841.0382 | -1364342.0439 | -1424373.0938 | -1487045.51 | -1552475.5124 | -1620784.4349 | -1692098.9501 | -1766551.3039 | -1844279.5612 | -1925427.8619 | -2010146.6879 | -2098593.1421 | -2190931.2404 | -2287332.215 | -2387974.8324
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -43183975.7869 | -42558121.0654 | -41932266.3438 | -41306411.6223 | -40680556.9007 | -40054702.1792 | -39428847.4576 | -38802992.7361 | -38177138.0145 | -37551283.293 | -36925428.5714 | -36299573.8499 | -35673719.1283 | -35047864.4068 | -34422009.6852 | -33796154.9637 | -33170300.2421 | -32544445.5206 | -31918590.799 | -31292736.0775 | -30666881.3559 | -30041026.6344 | -29415171.9128 | -28789317.1913 | -28163462.4697
EBITDA |  | 203636818.4531 | 217590996.0636 | 231484455.7587 | 246054563.3075 | 259324300.926 | 273150369.3919 | 287557247.2626 | 302570490.1518 | 318216778.1204 | 334523965.1519 | 351521130.8051 | 369238634.1392 | 387708170.0122 | 406962827.856 | 427037153.0371 | 447967210.9184 | 469790653.7388 | 492546790.4355 | 516276659.5391 | 541023105.2755 | 566830857.0166 | 593746612.2265 | 621819123.058 | 651099286.7582 | 681640240.0536
Амортизация |  | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772 | -56895883.7772
EBIT |  | 146740934.6759 | 160695112.2864 | 174588571.9815 | 189158679.5303 | 202428417.1487 | 216254485.6147 | 230661363.4853 | 245674606.3746 | 261320894.3432 | 277628081.3747 | 294625247.0278 | 312342750.3619 | 330812286.235 | 350066944.0787 | 370141269.2598 | 391071327.1412 | 412894769.9615 | 435650906.6582 | 459380775.7619 | 484127221.4983 | 509934973.2394 | 536850728.4493 | 564923239.2807 | 594203402.981 | 624744356.2763
Проценты | -69905417.5 | -71147808.5 | -72223332 | -73158673.5 | -73787203 | -74711676.5 | -70976092.675 | -63504925.025 | -56033757.375 | -48562589.725 | -41091422.075 | -33620254.425 | -26149086.775 | -18677919.125 | -11206751.475 | -3735583.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения |  | 75593126.1759 | 88471780.2864 | 101429898.4815 | 115371476.5303 | 127716740.6487 | 145278392.9397 | 167156438.4603 | 189640848.9996 | 212758304.6182 | 236536659.2997 | 261004992.6028 | 286193663.5869 | 312134367.11 | 338860192.6037 | 366405685.4348 | 391071327.1412 | 412894769.9615 | 435650906.6582 | 459380775.7619 | 484127221.4983 | 509934973.2394 | 536850728.4493 | 564923239.2807 | 594203402.981 | 624744356.2763
Налог на прибыль |  | -15118625.2352 | -17694356.0573 | -20285979.6963 | -23074295.3061 | -25543348.1297 | -29055678.5879 | -33431287.6921 | -37928169.7999 | -42551660.9236 | -47307331.8599 | -52200998.5206 | -57238732.7174 | -62426873.422 | -67772038.5207 | -73281137.087 | -78214265.4282 | -82578953.9923 | -87130181.3316 | -91876155.1524 | -96825444.2997 | -101986994.6479 | -107370145.6899 | -112984647.8561 | -118840680.5962 | -124948871.2553
Чистая прибыль |  | 60474500.9407 | 70777424.2291 | 81143918.7852 | 92297181.2242 | 102173392.519 | 116222714.3517 | 133725150.7683 | 151712679.1997 | 170206643.6946 | 189229327.4397 | 208803994.0822 | 228954930.8695 | 249707493.688 | 271088154.083 | 293124548.3479 | 312857061.7129 | 330315815.9692 | 348520725.3266 | 367504620.6095 | 387301777.1986 | 407947978.5915 | 429480582.7594 | 451938591.4246 | 475362722.3848 | 499795485.0211
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Денежный поток на собственный капитал, руб. | год окончания строительства объекта 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
EBIT | 0 | 146740934.6759 | 160695112.2864 | 174588571.9815 | 189158679.5303 | 202428417.1487 | 216254485.6147 | 230661363.4853 | 245674606.3746 | 261320894.3432 | 277628081.3747 | 294625247.0278 | 312342750.3619 | 330812286.235 | 350066944.0787 | 370141269.2598 | 391071327.1412 | 412894769.9615 | 435650906.6582 | 459380775.7619 | 484127221.4983 | 509934973.2394 | 536850728.4493 | 564923239.2807 | 594203402.981 | 624744356.2763
Амортизация | 0 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772 | 56895883.7772
Проценты | -69905417.5 | -71147808.5 | -72223332 | -73158673.5 | -73787203 | -74711676.5 | -70976092.675 | -63504925.025 | -56033757.375 | -48562589.725 | -41091422.075 | -33620254.425 | -26149086.775 | -18677919.125 | -11206751.475 | -3735583.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -15118625.2352 | -17694356.0573 | -20285979.6963 | -23074295.3061 | -25543348.1297 | -29055678.5879 | -33431287.6921 | -37928169.7999 | -42551660.9236 | -47307331.8599 | -52200998.5206 | -57238732.7174 | -62426873.422 | -67772038.5207 | -73281137.087 | -78214265.4282 | -82578953.9923 | -87130181.3316 | -91876155.1524 | -96825444.2997 | -101986994.6479 | -107370145.6899 | -112984647.8561 | -118840680.5962 | -124948871.2553
НДС | -358444067.7966 | 44427742.9632 | 46826841.0832 | 49215009.9785 | 51724975.4874 | 54000874.4088 | 56376912.8828 | 55871710.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | -25688491.5254 | -1387178.5424 | -1380859.1735 | -1451282.9913 | -1315943.7382 | -1373845.2627 | -1434294.4543 | -1497403.4103 | -1563289.1603 | -1632073.8834 | -1703885.1342 | -1778856.0801 | -1857125.7477 | -1938839.2806 | -2024148.2089 | -2113210.7301 | -2206192.0022 | -2303264.4503 | -2404608.0861 | -2510410.8419 | -2620868.919 | -2736187.1514 | -2856579.3861 | -2982268.8791 | -3113488.7097
Инвестиции | -1991355932.2034
Изменения финансовых обязательств | 22931300 | 13077800 | 11321300 | 9845700 | 6616100 | 9731300 | -78643870 | -78643870 | -78643870 | -78643870 | -78643870 | -78643870 | -78643870 | -78643870 | -78643870 | -78643870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -2396774117.5 | 149187436.1557 | 184434270.5472 | 195719653.3674 | 206082857.4975 | 221485506.9668 | 149477795.7491 | 166414581.084 | 128467289.5666 | 146895368.3115 | 165849267.3336 | 185352122.7253 | 205428088.5666 | 226102381.7176 | 247401328.5797 | 269352413.9162 | 367639734.7601 | 385005507.7442 | 403113344.6535 | 421995896.3006 | 441687250.1339 | 462222993.4498 | 483640279.3853 | 505977895.8158 | 529276337.283 | 553577880.0886
Накопленный ЧДП | -2396774117.5 | -2247586681.3443 | -2063152410.7971 | -1867432757.4297 | -1661349899.9321 | -1439864392.9653 | -1290386597.2163 | -1123972016.1323 | -995504726.5656 | -848609358.2542 | -682760090.9205 | -497407968.1953 | -291979879.6286 | -65877497.9111 | 181523830.6686 | 450876244.5848 | 818515979.3449 | 1203521487.0891 | 1606634831.7426 | 2028630728.0432 | 2470317978.1771 | 2932540971.6269 | 3416181251.0122 | 3922159146.8279 | 4451435484.1109 | 5005013364.1995
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.92251 | 0.85102 | 0.78508 | 0.72424 | 0.66812 | 0.61635 | 0.56858 | 0.52452 | 0.48388 | 0.44638 | 0.41179 | 0.37988 | 0.35044 | 0.32329 | 0.29824 | 0.27513 | 0.25381 | 0.23414 | 0.21599 | 0.19926 | 0.18382 | 0.16957 | 0.15643 | 0.14431 | 0.13313
PV | -2396774117.5 | 137626786.1215 | 156957856.0913 | 153654962.6259 | 149253573.7504 | 147978595.8923 | 92129983.1547 | 94620753.1715 | 67384235.2296 | 71079532.4874 | 74032213.6122 | 76326519.6643 | 78038414.7699 | 79236351.2471 | 79981966.2884 | 80330716.1969 | 101147214.8863 | 97716779.4294 | 94384373.1073 | 91148991.0777 | 88009432.162 | 84964326.5774 | 82012160.8727 | 79151300.3222 | 76380009.0103 | 73696467.8195
NPV (без учета продажи) | -2396774117.5 | -2259147331.3785 | -2102189475.2872 | -1948534512.6613 | -1799280938.9109 | -1651302343.0186 | -1559172359.864 | -1464551606.6924 | -1397167371.4628 | -1326087838.9754 | -1252055625.3632 | -1175729105.6988 | -1097690690.9289 | -1018454339.6818 | -938472373.3934 | -858141657.1965 | -756994442.3102 | -659277662.8808 | -564893289.7735 | -473744298.6958 | -385734866.5337 | -300770539.9563 | -218758379.0836 | -139607078.7614 | -63227069.7511 | 10469398.0684
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9552% | 2.115% | 3.35% | 4.351% | 5.181% | 5.878% | 6.472% | 6.981% | 7.423% | 7.807% | 8.144% | 8.441%
PP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8579

## приложение 3.1
[6 empty] | 1.1.1.1 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РУ-10кВ ПС-110/10/10кВ "Западная" (Установка шкафов АЧР 2 шт.)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.2.1 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-135 (замена ячеек РУ-6 кВ с МВ на ячейки с ВВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | февраль 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | март 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2013г. | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2013г. | август 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-11-01 | 2017-12-01 |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.2.2 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-133 мкр.Ж/Д (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 3 шт.)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.2.3 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-106 замена оборудования РУ-0,4 кВ
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | май 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | июнь 2013г. | июль 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | июль 2013г. | июль 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | июль 2013г. | август 2013г. | июль 2013г. | июль 2013г. | 100
[6 empty] | 1.1.2.4 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-106 (Реконструкция строительной части) расширение РУ-0,4 кВ
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования
3.4. | Пусконаладочные работы
3.5. | Завершение строительства | июнь 2013г. | июль 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | июль 2013г. | август 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.2.5 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-120 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.2.6 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-131 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.2.7 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-143 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL, установка дополнительных ячеек)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2013г. | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2013г. | август 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.2.8 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-151 (замена ячейки, установка двух дополнительных ячеек; РУ-10кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 100
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2013г. | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2013г. | август 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.2.9 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-125 мкр.33 (замена МВ на вакуумные и МБРЗ; замена 2ТМГ-630кВА на 2ТМГ-1250кВА; РУ-0,4кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.2.10 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-104 мкр.7А (замена оборудования)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г.
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2017г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.2.11 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-124 мкр.32 (замена оборудования)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г.
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2017г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.2.12 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-110 мкр.32 (замена оборудования)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г.
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2017г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.2.13 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-111 мкр.32 (замена оборудования)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г.
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2017г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.2.14 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-129 мкр.32 (замена оборудования)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2017г. | март 2017г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2017г. | июнь 2017г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2017г. | август 2017г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2017г | февраль 2017г
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2015г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.2.15 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-130 мкр.32 (замена оборудования)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2017г. | март 2017г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2017г. | июнь 2017г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2017г. | август 2017г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2017г | февраль 2017г
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2015г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.2.16 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-152 (замена ячеек 10 кВ, 2 шт.)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.2.17 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-149 (установка ячейки 10 кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.2.18 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект ТЦ мкр.38)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2013г | февраль 2013г |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2013г | апрель 2013г |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2013г | май 2013г |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2013г | апрель 2013г |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2013г | июль 2013г |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2013г | август 2013г |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2013г | сентябрь 2013г |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2013г | октябрь 2013г |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2013г | октябрь 2013г |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2013г | ноябрь 2013г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2013г | ноябрь2013г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.2.19 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект п/клиника "Нефтяник" мкр.37
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.2.20 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-156 (установка двух дополнительных ячеек)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.2.21 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-2х2500кВА мкр.38 (монтаж 2-х ячеек ЩО)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.2.22 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-145 (Замена ячейки КСО)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.2.23 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-105 (Замена МВ на ВВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 1.1.2.24 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РП-2х1250 кВА №157 (РУ-10кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.2.25 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция оборудования РП-162
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.2.26 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция оборудования РП-165 мкр.43
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.3.2 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-231 (Реконструкция строительной части)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 100
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2012г. | февраль 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования
3.4. | Пусконаладочные работы
3.5. | Завершение строительства | август 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.3 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-273 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.4 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-310 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.5 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-336 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.6 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-369 (замена силовых трансформаторов 2*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.7 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-373 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.8 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ТП-384 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.9 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-397 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.10 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-402 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.11 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-402 (Реконструкция строительной части)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012 | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования
3.4. | Пусконаладочные работы
3.5. | Завершение строительства | август 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012гг | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.12 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-418 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.13 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КТТП-732 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена РУ-10/0,4кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.14 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-278 мкр.11 (замена оборудования в РУ-10кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г.
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2017г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.3.15 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-304 мкр.11Б (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.16 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-315 (замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.3.18 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-360 (замена оборудования в РУ-10 кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.19 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-409 (замена оборудования РУ-10 кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.20 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-456 (Замена оборудования РУ-10кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.21 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-415 (замена оборудования в РУ-10кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.22 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-416 (замена оборудования в РУ-10кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.23 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-444 (замена оборудования в РУ-10кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 1.1.3.24 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-501 (РУ-0,4 кВ замена рубильников)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.25 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-502 (замена оборудования, установка секционной панели)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 1.1.3.27 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-224 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.28 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-410 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.29 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-411 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.30 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-545 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.31 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-508 (установка КСО)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.32 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-511 (установка двух ячеек КСО)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.33 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-381 (РУ-0,4кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.34 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-472 (Замена оборудования РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.38 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-206 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2017г. | март 2017г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2017г. | июнь 2017г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2017г. | август 2017г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2017г | февраль 2017г
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2015г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.3.43 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-358 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.45 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-468 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г.
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2017г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.3.46 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ТП-469 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630кВА)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.47 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ТП-349 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.49 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-515 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.54 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-489 пос.Дорожный (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*630кВА; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.55 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-489 (Реконструкция строительной части)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 100
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2012г. | февраль 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования
3.4. | Пусконаладочные работы
3.5. | Завершение строительства | август 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.56 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-339 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 100
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.57 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ТП-295 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.58 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-300 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.59 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-514 (замена оборудования РУ-0,4кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.60 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ТП-248 (Замена оборудования РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.61 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-214 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.62 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-223 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.63 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-351 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.64 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ТП торгово-офисного развлекательного центра с подземной автостоянкой по ул.Профсоюзов (Установка дополнительных ячеек РУ-10кВ; 2ТМГ-2500кВА)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2012г. | февраль 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2013г. | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2013г. | август 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.65 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-377 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2012г. | февраль 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2013г. | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2013г. | август 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.66 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция БКТП-329 (Замена 2ТМГ-1000 на 2ТМГ-1250кВА, вводных АВ РУ-0,4кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.67 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-450 (Замена ТМГ-2х630кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.68 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ТП-420 (Замена ТМГ-2*1000кВА на ТМГ-2*1250кВА; Замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.69 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ТП-236 (Замена ТМ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА 10/0,4кВ , Замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, установка доп. ячейки РУ-10кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.70 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ТП-249 (установка доп.ячейки РУ-10кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.71 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ТП-405 (Замена ТМ 2х630/10/0,4кВА на ТМГ 2х1000/10/0,4кВА, Замена РУ-0,4кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.72 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ТП-275 (Замена ТМГ-2х1000кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.73 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ТП-483 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ, Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.74 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ТП-346 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.75 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-348 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.76 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ТП-503 (замена ТМГ2х400кВА на ТМГ 2х630кВА 10/0,4; РУ-0,4кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.77 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ТП-393 (Замена ТМ-2×630кВА на ТМГ-2×1000кВА 10/0,4кВ; РУ-0,4кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.78 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ТП-303 (замена ячеек КСО-386)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 1.1.3.79 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-324 (замена ячеек КСО-386)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.3.80 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-464 (замена ячеек КСО-386)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.3.81 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ТП-504 (Замена РУ-0,4кВ; замена одной ячейки КСО с ВНП)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.3.83 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-591 (Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.84 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция КТПН-686 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.85 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КТПН-729 (замена ТМ-630 на 2ТМГ-630кВА)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.87 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-491 (Замена РУ-10/0,4кВ, замена ТМГ 2х1000кВА на ТМГ-2х1000кВА)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 1.1.3.88 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-599 (Замена РУ-0,4кВ, замена ТМГ 2х1600кВА на ТМГ-2х2500кВА)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.89 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КРУН-10 ф.Речпорт 1 "Речпорт"
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.90 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КРУН ВЛ-10кВ ф.Азерит 1-18-РП-132
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.3.91 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция оборудования ТП-253
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2017г. | март 2017г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2017г. | июнь 2017г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2017г. | август 2017г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2017г | февраль 2017г
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2015г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.4.2 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-387 - ТП-388 (прокладка новых кабельных линий; в ТП-388 установка ячейки КСО-366 - 1шт )
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г.
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2017г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.4.3 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-331 (Прокладка второго кабеля)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.4.5 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-202 (замена существующих кабелей от ТП-201 до БКТП)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г.
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2017г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.4.7 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-378 - ТП-381 (Замена существующих кабелей)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2012г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2013г. | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2013г. | август 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.4.9 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-369 - ТП-370 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.4.10 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-370 - ТП-371 ( прокладка одного резервного кабелей)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.4.11 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-352 - ТП-353 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей в ТП-353 установка дополнительной ячейки КСО-366)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2017г. | март 2017г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2017г. | июнь 2017г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2017г. | август 2017г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2017г | февраль 2017г
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2015г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.4.21 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-347 до ТП-348 (замена существующих кабелей)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.4.22 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ -10 кВ от ТП-450 - ТП - 451 мкр. 25
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2017г. | март 2017г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2017г. | июнь 2017г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2017г. | август 2017г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2017г | февраль 2017г
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.4.24 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-10кВ ТП - 505 - ТП - 506
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.4.25 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-10кВ от оп.36 до ПС "Сургут"
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 1.1.4.26 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КВЛ -10кВ от ПС -Сургут яч. 27;28
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 1.1.4.27 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-10кВ от оп. 1 ВЛ-10кв до РП-143
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 1.1.4.28 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-10кВ от КТПН-680 -КТПН-Магистор
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.4.29 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.РП-6 яч.20
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.4.30 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-213 до ТП-214
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.4.31 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-6кВ ТП - 214 -ТП - 215
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.5.1 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-506 - Привокзальная,4 (замена существующих кабелей)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
1.1.5.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - Толстого,16 (замена существующих кабелей)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
1.1.5.11
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - 30 лет Победы, 3А (Прокладка новых резервных кабелей)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г.
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2017г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.5.12 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - Ленина, 28 (Прокладка новых резервных кабелей)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г.
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2017г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.5.14 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 24 (Замена существующих кабелей)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2014г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2014г. | февраль 2014г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2014г. |  |  | 100
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 100
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2014г. | февраль 2014г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2014г. | апрель 2014г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2014г. | май 2014г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2014г. | апрель 2014г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2014г. | июль 2014г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2014г. | август 2014г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2014г. | сентябрь 2014г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2014г. | октябрь 2014г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2014г. | октябрь 2014г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2014г. | ноябрь 2014г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2014г. | ноябрь 2014г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2014г. | декабрь 2014г. |  |  | 100
1.1.5.15
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 26 (Замена существующих кабелей)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г.
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2017г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.5.26 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-494 - Энергостроителей,2 п.Лунный (замена существующих кабелей)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.5.27 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-238 до ЦТП-25 (замена существующих кабелей)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.5.28 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-339 до ЦТП-19 (замена существующих кабелей)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.5.29 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-356 до Пушкина,16
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.5.30 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВЛКСМ-3
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.5.31 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ до ж.д Набережный-68,70
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.5.32 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,15
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.5.33 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,13
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.5.34 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-371 Республики,74
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.5.35 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-371 Республики ,76
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.5.36 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Просвещения 44
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.5.37 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-377 Просвещение 42
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.5.38 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Энергетиков 7
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.5.39 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-373 Энергетиков 15
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.5.40 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-379 Гагарина-14
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.5.41 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-359 Маяковского -27/1
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 1.1.5.42 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-397-ЦТП - 42
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.6.1 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС-Привокзальной ф.Юность-1 (прокладка кабельных линий переход через ж/д пути)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.6.2 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ от ТП-503 до ТП-508 (прокладка 2КЛ-10кВ)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.6.3 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.29;19 (замена на 4КЛ-10кВ) мкр. 45 к.к.
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.7.2 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-718 ф.2,5,6; КТПН-719 ф.2,4 п.Юность; КТПН-691 п.Лесной; КТПН-635 п.Взлетный; КТПН-667. Замена провода на СИП, создание АИИС КУЭ
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.7.3 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-523 ф.25. Замена провода на СИП. Для электроснабжения п.Снежный
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.7.4 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-489, п.Зеленый от КТПН-УБР-2, КТПН-725, КТПН-726, КТПН-727
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2014г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2014г. | февраль 2014г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2014г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2014г. | февраль 2014г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2014г. | апрель 2014г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2014г. | май 2014г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2014г. | апрель 2014г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2014г. | июль 2014г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2014г. | август 2014г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2014г. | сентябрь 2014г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2014г. | октябрь 2014г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2014г. | октябрь 2014г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2014г. | ноябрь 2014г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2014г. | ноябрь 2014г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2014г. | декабрь 2014г. |  |  | 100
[6 empty] | 1.1.7.5 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КВЛ-0,4кв по ул. Береговая от БКТП-328
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.1.1 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №1 (противотуберкулезный диспансер)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.1.2 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №2 (противотуберкулезный диспансер)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.1.3 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство БКТП №6 2х1000кВА (ж/д с проектными номерами 6,7,8,9) мкр.39
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.1.4 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2БКТП-1600кВА мкр. №20А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.1.5 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2БКТП-1000кВА мкр.20А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 2.1.1.7 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: БКТП-2х1000кВА мкр.8 (для перевода ж/д с газовых плит на электрические)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.1.8 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2БКТП-1000кВА Храм Георгия Победоносца
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2013г. | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2013г. | август 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.1.9 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2БКТП-1600кВА мкр.30А (ж/д №1 мкр.30А)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.1.10 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2БКТП-1000кВА в мкр.31 (ж/д №5 мкр. 31)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.1.12 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения АБК.
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.1.13 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство БКТП 2х1000кВА мкр.6
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.1.14 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2БКТП-1000кВА 45 к.к.
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.1.18 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство БКТП-2х1600кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 24
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.1.19 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.1.20 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№1) застройка 40 мкр.
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.1.21 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№2) застройка 40 мкр.
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.1.22 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№3) застройка 40 мкр
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.1.23 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№4) застройка 40 мкр.
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.1.24 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.1.25 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство БКТП-2х1000кВА для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.1.30 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство БКТП-2х630кВА (окружная клиническая больница)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.2.1 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТПН-400 кВА для электроснабжения "Центра ГИМС МЧС России"
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.2.2 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТПН-400кВА электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре"
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.2.3 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2КТПН-630кВА по ул.Домостроителей,6.Электроснабжение склада
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.2.4 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2КТПН-1000кВА 45 к.к., (котельная для снабжения мкр.№38,39)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.2.5 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТПН-2х400кВА в мкр. 9ПУ (ТП-517)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.2.6 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТПН-2х630кВА для электроснабжения дилерского центра Хонда
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.2.7 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2КТПН-400кВА КНС Югорский тракт, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.2.8 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТПН-1 400кВА ДНТ Мостовик-2
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.2.9 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТПН-2 400кВА ДНТ Мостовик-2
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.2.10 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТПН-400кВА ДНТ Дружба
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.1 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП 2х1600кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. ПИКС
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.4 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство РП(ТП) 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 2.1.3.5 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП1 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 2.1.3.6 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП2 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 2.1.3.7 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП3 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 2.1.3.8 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП №9 2*2500кВА мкр.23А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.9 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП№23-2х2500кВА мкр.44 (2-й этап строительства)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.10 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-2х1600кВА мкр.18
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.11 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-8 2х1600кВА мкр. 23А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.12 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП -2х1600кВА мкр.28
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.13 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.14 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП №6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.15 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.16 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Монтаж оборудования ТП-1 «Сити-Молл»
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.17 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Монтаж оборудования ТП-2 «Сити-Молл»
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.18 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Монтаж оборудования ТП-3 «Сити-Молл»
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.19 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Монтаж оборудования ТП-4 «Сити-Молл»
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.20 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Монтаж оборудования ТП-5 «Сити-Молл»
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.21 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Монтаж оборудования ТП-6 «Сити-Молл»
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.22 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Монтаж оборудования ТП-7«Сити-Молл»
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.23 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Монтаж оборудования ТП-8 «Сити-Молл»
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.24 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство РП(ТП)-2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.25 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.26 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.27 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП№36 2х1600кВА мкр.30
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.28 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Монтаж оборудования ТП-1 мкр.38 (Ренесанс констракшн)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.29 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Монтаж оборудования ТП-4 мкр.38 (Ренесанс констракшн)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.30 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Монтаж оборудования ТП-3 мкр.38 (Ренесанс констракшн)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.31 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Монтаж оборудования ТП-5 мкр.38 (Ренесанс констракшн)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.32 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Монтаж оборудования ТП-2 мкр.38 (Ренесанс констракшн)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.33 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Монтаж оборудования РП-10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.34 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП №1-2х1600 кВА мкр. 38 (1-я очередь)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г.
[6 empty] | 2.1.3.35 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство РП (ТП )2х2500 кВА мкр.38 (1-я очередь)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.36 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП № 2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 100
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.3.37 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП №3-2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.3.38 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП№4 2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь )
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.39 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство РП(ТП)-2х1250кВА застройка 44 мкр.
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.40 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство РП(ТП) 2х1250кВА, для электроснабжения жилого дома №32, мкр.18-19-20
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.41 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-2х1600 кВА мкр.37
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.42 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП - № 1 (2х1600кВА) мкр.37 врезка
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.43 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.44 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП№33 2х630кВА мкр.43
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.45 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП№33а 2х630кВА мкр.43
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.46 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП№37 2х630кВА мкр.43
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г.
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2017г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.3.47 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП№38 2х630кВА мкр.43
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г.
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2017г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.3.48 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП№34 2х630кВА мкр.43
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г.
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2017г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.3.49 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП№35 2х630кВА мкр.43
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г.
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2017г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.3.50 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП№36 2х630кВА мкр.43
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г.
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2017г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.3.52 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.54 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-2х1600кВА 45 к.к.
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.55 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-2х630кВА по ул.Инженерная
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.60 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.1
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г | февраль 2015г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2015г. | январь 2015г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.61 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП№10 2х2500кВА мкр.23А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2016г. | март 2016г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2016г. | июнь 2016г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2016г. | август 2016г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2016г | февраль 2016г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2016г. | январь 2016г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 2.1.3.62 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП№11 2х2500кВА мкр.23А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2016г. | март 2016г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2016г. | июнь 2016г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2016г. | август 2016г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2016г | февраль 2016г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2016г. | январь 2016г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.71 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.42
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2017г. | март 2017г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2017г. | июнь 2017г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2017г. | август 2017г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2017г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2017г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.72 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.42
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2017г. | март 2017г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2017г. | июнь 2017г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2017г. | август 2017г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2017г | февраль 2017г
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2017г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.3.73 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2017г. | март 2017г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2017г. | июнь 2017г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2017г. | август 2017г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2017г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2017г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.89 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП 2х1600кВА мкр.20А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2016г. | март 2016г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2016г. | июнь 2016г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2016г. | август 2016г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2016г | февраль 2016г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2016г. | январь 2016г. |  |  | 100
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 100
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.90 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП 2х2500кВА мкр.20А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2017г. | март 2017г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2017г. | июнь 2017г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2017г. | август 2017г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2017г | февраль 2017г
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2017г. | январь 2017г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.3.93 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП 2х630кВА мкр.16А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2016г. | март 2016г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2016г. | июнь 2016г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2016г. | август 2016г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2016г | февраль 2016г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2016г. | январь 2016г. |  |  | 100
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 100
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.94 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-2х1600кВА мкр.30А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2016г. | март 2016г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2016г. | июнь 2016г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2016г. | август 2016г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2016г | февраль 2016г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2016г. | январь 2016г. |  |  | 100
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 100
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.3.96 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.3.97 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.3.98 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП№1 2х630кВА п. Дорожный
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.3.99 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП3 2х1600кВА мкр.42
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.3.100 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.3.101 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП 2х1000кВА мкр.4
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.3.102 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-2х1250кВА мкр.А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.3.103 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-2х1000кВА мкр.1А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.1 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10 кВ от РП-133 до ПС "Западная"
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.2 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10 кВ ПС-Университет - РП-116
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.3 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Хлебозавод I;II оп. №3 до КТПН-732
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.4 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10 кВ от ПС-"Университет" до РП-мкр.30
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.5 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до БКРП-10-ТП-2500кВА
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.6 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10 кВ от КТПН-680 до РП-131
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2016г. | январь 2016г. |  |  | 100
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 100
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.7 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-508 до ТП-511
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.8 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ до ТП-679
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.9 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-456 мкр. 23А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.10 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-506 до ТП-501
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.11 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-501 до ТП-504
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.12 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-504 до ТП-502
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.13 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-502 до ТП-503
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.14 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ПС " Западная" до РП-ТП 2х1250кВА
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2015г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2015г. |  |  | 100
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 100
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.15 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-249 до ТП-236
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.16 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-533 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-362-ТП-326
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.17 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-399 - ТП 362
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г.
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 2.1.4.19 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от БКТП 2х1000кВА мкр.6 до места врезки
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.20 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от БКТП-234 до КТПН-2х1000кВА
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 2.1.4.21 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-336 до ТП-339
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.22 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ ПС «Западная» до ТП-1 (противотуберкулезный диспансер)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.23 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-1-ТП-2 (противотуберкулезный диспансер)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.24 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-2 –ТП-3 (противотуберкулезный диспансер)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.26 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600квА до места врезки мкр.20А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.27 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до РП(ТП)-2х2500кВА мкр.20А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 2.1.4.28 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2012 до ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.29 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: КЛ-10кВ РП-ТП-мкр. 18,19,20 2БКТП-1000кВА "Храм в честь великомученика Георгия Победоносца"
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.30 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до точки врезки, для электроснабжения АБК.
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.31 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Водозабора 9 пр.уз. РП-УПУ -139 №7 -КТПН-2х400кВА 9 ПУ (ТП-517)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.32 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от РП-Пождепо(2020) -ТП-3.2 мкр.45
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.33 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА 45 к.к. - БКТП-2х1000кВА 45 к.к.
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.34 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от РП-153 до 2КТПН-630кВА, для электроснабжения дилерского центра Хонда
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.35 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от РП-143 до КТПН-400кВА Учебный центр электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре"
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.36 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ до ТП-2х630кВА ул.Инженерная
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.37 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ РП-157-ТП№23-2х2500 мкр. 44 ( 2-й этап строительства)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.38 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от РП-ТП-2х1250кВА до ТП-2х1600кВА в мкр.18
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.39 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ мкр.28
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.40 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-2-ТП-8 «Сити-Молл»
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.41 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-6-ТП-8 «Сити-Молл»
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.42 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ ТП-7 - РП "Сити-Молл"
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.43 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-5 "Сити-Молл"
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.44 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-3 "Сити-Молл"
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.45 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ ТП-2-РП "Сити-Молл"
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.46 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ ТП-3-ТП-4 "Сити-Молл"
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.47 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ ТП-4-ТП-7 "Сити-Молл"
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.48 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ ТП-6-ТП-1 "Сити-Молл"
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.49 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ ТП-1-ТП-2 "Сити-Мол"
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.50 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ ТП-5-ТП-6 "Сити-Мол"
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.51 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.52 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Стоительство КЛ-10 кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.53 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10 кВ от ТП-34А 2х2500 кВА до БКТП 2х1000 кВА, Застройка микрорайона №30
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.54 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.30 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-569-ТП-570 , мкр.30
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.55 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-1 МКР.38 (Ренесанс констракшн)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.56 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-4 МКР.38 (Ренесанс констракшн)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.57 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-5 МКР.38 (Ренесанс констракшн)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.58 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-2 МКР.38 (Ренесанс констракшн)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.59 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-3 МКР.38 (Ренесанс констракшн)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.60 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП -10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.61 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: КЛ-10кВ ПС "Западная"-РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.62 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: КЛ-10 кВ РП-156 РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.63 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: КЛ -10 кВ РП(ТП)-2х2500кВА ТП№1 2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.64 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ ТП №2 -2х1250кВА - ТП №3 -2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.65 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ ТП №1- 2х1600кВА - ТП №2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.66 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ ТП №3-2х1600кВА мкр.38- ТП №4-2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.67 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ ТП №4-2х2500кВА мкр.38- РП (ТП)- 2 х 2500кВА мкр.38 (2-я очередь )
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.68 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-100кВА до места врезки в существующую КЛ-10кВ, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.69 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 )мкр. 40
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.70 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№4 )мкр. 40
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.71 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№2 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№3) мкр.40
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.72 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от РП-2х1000кВА мкр.41 до 2БКТП-1600кВА (ТП №1) мкр.40
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.73 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№2) мкр.40
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.74 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№3 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№4) мкр.40
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2012г. | сентябрь 2012г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012г | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.75 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от опоры 10кВ до РП(ТП)-2х1250кВА мкр.44
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.76 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строит. КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х1250 кВА мкр.18,19,20 до врезки в КЛ-10кВ ПС Университет РП-116, для электроснабжения жилого дома №32 мкр.18-19-20
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.77 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 -ТП-2х1600кВА мкр.37
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.78 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ ТП-585-2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.79 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА мкр.37-ТП Поликлиника
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.80 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-№ 1 (2 х1600кВА) мкр.37 до места врезки в КЛ-10кВ
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.81 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-305 до БКТП-2х1000кВА мкр.24, для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр.
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.82 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ от ПС "Западная" до РП-133 мкр.43
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 2.1.4.83 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до ТП№33 2х630кВА мкр.43
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 100
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.84 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП№33 2х630кВА до ТП№33а 2х630кВА мкр.43
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 100
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.90 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП№33а 2х630кВА до РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2016г. | март 2016г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2016г. | июнь 2016г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2016г. | август 2016г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2016г | февраль 2016г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2015г. | январь 2016г. |  |  | 100
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 100
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.96 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2004 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.98 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х1600кВА до ТП1 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.99 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х1600кВА до ТП2 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.100 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х1600кВА до ТП3 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.101 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП3 2х1600кВА до РП(ТП) 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.102 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-456 до ТП №9 2х2500кВА мкр.23А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.103 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-8 2х1600кВА до ТП-9 2х2500кВА мкр. 23А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.104 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 до ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 100
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.108 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ 4БКПТ-1600/10 № 589-2КТПН-400кВА КНС, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | май 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013 | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | март 2013г. | апрель 2013г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | апрель 2013г. | май 2013г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | июнь 2013 | июль 2013г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013г. | ноябрь 2013г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ноябрь 2013г. | декабрь 2013г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.116 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Ст-во КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-457 мкр.23А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2016г. | январь 2016г. |  |  | 100
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 100
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.117 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Ст-во КЛ-10кВ от ТП-457 до ТП№11 2х2500кВА мкр.23А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2016г. | январь 2016г. |  |  | 100
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 100
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.118 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Ст-во КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2016г. | январь 2016г. |  |  | 100
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 100
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.119 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Ст-во КЛ-10кВ от ТП№8 2х1600кВА до РП-147 мкр.23А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2015г. | март 2015г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2015г. | июнь 2015г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2015г. | январь 2015г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 2.1.4.120 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2х1000кВА мкр.8 до места врезки в КЛ-10кВ (для перевода ж/д с газовых плит на электрические)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.121 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от оп.28 ВЛ-10кВ РП-152 яч.10 до КТПН-669
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.123 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от БКТП-818 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.124 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10КВ БКТП-2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ РП-144 -ТП-385 (окружная клиническая больница)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.125 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ 2КТПН-630кВА - КТПН "Эврика"
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.126 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от РП-148 до ТП-2х1600кВА мкр.20А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.127 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от БКТП-578 до ТП-2х1600кВА мкр.30А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.128 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 2.1.4.129 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП-163 мкр.35
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.4.130 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до РП(ТП) 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г.
[6 empty] | 2.1.4.135 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б до ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.136 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б до БКТП-850
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.137 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б до РП-158
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.138 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ "ПС-68" до ТП№2 2х1000кВА п.Дорожный
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.139 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-6кВ от ТП№1 2х630кВА п.Дорожный до ТП№2 2х1000кВА п.Дорожный
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.140 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х1600кВА до ТП3 2х1600кВА мкр.42
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.141 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х1600кВА до ТП2 2х1600кВА мкр.42
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.142 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА 20А до ТП 2х2500кВА мкр.20А (стр.18)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.143 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кв от ТП-2013 до ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.144 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-830 до ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.145 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-2013 до РП-157
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.146 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-536 до опоры №39/3 ВЛ-10кВ ф.РП-6 яч.20
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.147 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-246 до ТП-242
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.148 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-6кВ от КТПН-Тубдиспансер до ТП-870
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.149 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-278 до ТП-253
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.150 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от оп.№27 ф. Олимпийская-108, 212 до места врезки в КЛ-10кВ РП АСКТ-КТПН-672 КТПН 675
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.4.151 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 мкр.31 до места врезки в КЛ-10кВ от РП-151 до ТП-569
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г.
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г.
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г.
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2017г. | октябрь 2017г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
[6 empty] | 2.1.5.1 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4 кВ КТПН-732 - Аэрофлотская, 5/1
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012 | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования
3.4. | Пусконаладочные работы
3.5. | Завершение строительства | август 2012г. | октябрь 2012г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2012г. | ноябрь 2012гг |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2012г. | ноябрь 2012гг |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2012гг | декабрь 2012г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.5.2 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-328 до ул. Береговая,72
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.5.3 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-576 до ж/д по ул.30 лет Победы,46/1
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2011г. | март 2011г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2011г. | июнь 2011г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2011г. | август 2011г. |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2011г | февраль 2012г. |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2012г. | февраль 2012г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2011г. | январь 2012г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2011г. | февраль 2012г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2012г. | май 2012г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2012г. | апрель 2012г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2012г. | июль 2012г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2012г. | август 2013г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2013г. | сентябрь 2013г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2013г. | октябрь 2013г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2013г. | ноябрь 2013г |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2013г | декабрь 2013г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.5.4 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 2-18
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.5.5 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 15-19
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.5.6 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Мостовик-2)
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.5.7 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД»
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.5.8 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" до Хоз.корпуса
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.5.9 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4кВ от "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" Хоз.корпуса до Адм.корпуса
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2013г. | март 2013г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2013г. | июнь 2013г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2013г. | август 2013г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2013г | февраль 2017г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2013г. | январь 2017г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2017г. | февраль 2017г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2017г. | май 2017г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2017г. | апрель 2017г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017г. | июль 2017г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017г. | август 2017г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017г. | сентябрь 2017г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.5.10 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,39
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.5.10 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ЦТП
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.5.11 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,41
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.5.12 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,43
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2015г. | февраль 2015г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2015г. | май 2015г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2015г. | апрель 2015г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2015г. | июль 2015г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2015г. | август 2015г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2015г. | сентябрь 2015г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2015г. | октябрь 2015г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |  |  | 100
[6 empty] | 2.1.5.13 | Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ООО "Сургутские городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
__________ М.Ч. Пак
"__" ______ 2017 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ Дружба
по состоянию на 01.01.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | январь 2012г. | март 2012г. |  |  | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | апрель 2012г. | июнь 2012г. |  |  | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | июнь 2012г. | август 2012г |  |  | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | декабрь 2012г | февраль 2013г |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | январь 2013г. | февраль 2013г. |  |  | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2012г. | январь 2013г. |  |  | 100
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 100
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | январь 2016г. | февраль 2016г. |  |  | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | январь 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | апрель 2016г. | май 2016г. |  |  | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 100
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | май 2016г. | апрель 2016г. |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2016г. | июль 2016г. |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2016г. | август 2016г. |  |  | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2016г. | сентябрь 2016г. |  |  | 100
3.5. | Завершение строительства | сентябрь2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2016г. | октябрь 2016г. |  |  | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | октябрь 2016г. | ноябрь 2016г. |  |  | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2016г. | декабрь 2016г. |  |  | 100

## приложение 3.2
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СГЭС"
___________ М.Ч. Пак
«__»______ 2017 года
М.П.
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 4.1
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_____________________ М. Ч. Пак
«_____»_____________ 2017 года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 1614.118 | 1866.2804 | 1985.0595 | 2151.2975 | 2311.0137 | 2462.6983
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифроваь по видам регулируемой деятельности) | 1506.93 | 1753.3042 | 1865.9826 | 2026.1478 | 2179.4813 | 2325.3785
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 107.188 | 112.9762 | 119.0769 | 125.1498 | 131.5324 | 137.3198
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 1513.292 | 1595.0098 | 1681.1403 | 1766.8785 | 1856.9893 | 1938.6968
1. | Материальные расходы, всего | 706.85 | 745.0199 | 785.251 | 825.2988 | 867.389 | 905.5541
в том числе:
1.1. | Топливо | 9.706 | 10.2301 | 10.7826 | 11.3325 | 11.9104 | 12.4345
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 16.3525 | 17.2355 | 18.1663 | 19.0927 | 20.0665 | 20.9494
1.3. | Покупная электроэнергия | 680.7915 | 717.5542 | 756.3022 | 794.8736 | 835.4121 | 872.1703
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 258.475 | 272.4327 | 287.144 | 301.7884 | 317.1796 | 331.1355
3. | Амортизационные отчисления | 173.3365 | 182.6967 | 192.5623 | 202.383 | 212.7045 | 222.0635
4. | Налоги и сборы, всего | 2.6375 | 2.7799 | 2.93 | 3.0795 | 3.2365 | 3.3789
5. | Прочие расходы, всего | 371.993 | 392.0806 | 413.253 | 434.3289 | 456.4797 | 476.5648
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 27.219 | 28.6888 | 30.238 | 31.7802 | 33.401 | 34.8706
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 52.8555 | 55.7097 | 58.718 | 61.7126 | 64.86 | 67.7138
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 100.826 | 271.2706 | 303.9192 | 384.4191 | 454.0245 | 524.0015
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -89.88 | -92.7915 | -95.7523 | -98.7086 | -101.7138 | -103.6252
1. | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего | 89.88 | 92.7915 | 95.7523 | 98.7086 | 101.7138 | 103.6252
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 10.946 | 178.4791 | 208.167 | 285.7105 | 352.3107 | 420.3764
VI. | Налог на прибыль | 2.1892 | 35.6958 | 41.6334 | 57.1421 | 70.4621 | 84.0753
VII. | Чистая прибыль | 8.7568 | 142.7833 | 166.5336 | 228.5684 | 281.8486 | 336.3011
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств | 28.8 | 15.6 | 27.4 | 16.9 | 14.4 | 18.4
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы | 22.9 | 13.1 | 11.3 | 9.8 | 6.6 | 9.7
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка) | 5.9 | 2.5 | 16.1 | 7.1 | 7.8 | 8.7
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения | 182.7 | 314.4 | 351.2 | 427.6 | 497.5 | 576.4
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 1642.918 | 1881.8804 | 2012.4595 | 2168.1975 | 2325.4137 | 2481.0983
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 1614.7247 | 1855.2004 | 1977.1637 | 2147.9462 | 2313.9607 | 2480.7337
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 28.1933 | 26.6799 | 35.2959 | 20.2513 | 11.4531 | 0.3646
Справочно:
1. | EBITDA | 257.2825 | 436.1758 | 477.7292 | 567.0934 | 646.0152 | 724.4399
2. | Долг на конец периода
3. | Прогноз тарифов
*заполняется ОГК/ТГК

## приложение 4.2
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_____________________ М. Ч. Пак
«_____»_____________ 2017 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Собственные средства | 159.8 | 301.3 | 339.9 | 417.8 | 497.5 | 466.4902 | 2182.7902
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 8 | 141.3 | 165.8 | 227.9 | 218.2504 | 182.2557 | 943.506
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 8 | 141.3 | 165.8 | 227.9 | 218.2504 | 182.2557 | 943.506
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 151.8 | 160 | 174.1 | 189.9 | 279.2496 | 284.2345 | 1239.2841
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 151.8 | 160 | 174.1 | 189.9 | 279.2496 | 284.2345 | 1239.2841
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 22.9 | 13.1 | 11.3 | 9.8 | 0 | 109.9098 | 167.0098
2.1. | Кредиты | 22.9 | 13.1 | 11.3 | 9.8 | 0 | 109.9098 | 167.0098
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 182.7 | 314.4 | 351.2 | 427.6 | 497.5 | 576.4 | 2349.8
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

## приложение 4.3
Приложение № 4.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2017 года включительно
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_____________________ М. Ч. Пак
«_____»_____________ 2017 года
М.П.
Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Выручка | 1614.1 | 1866.3 | 1985.1 | 2151.3 | 2311 | 2462.7 | 12390.5
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее | 1614.1 | 1866.3 | 1985.1 | 2151.3 | 2311 | 2462.7 | 12390.5
Себестоимость | 1513.3 | 1595 | 1681.1 | 1766.9 | 1857 | 1938.7 | 10352
Прямая себестоимость
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее | 1513.3 | 1595 | 1681.1 | 1766.9 | 1857 | 1938.7 | 10352
Накладные расходы
Операционная прибыль | 100.8 | 271.3 | 303.9 | 384.4 | 454 | 524 | 2038.5
Внереализационные расходы | 16.9 | 17.8 | 18.8 | 19.7 | 20.7 | 21.6 | 115.5
Проценты | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 467
Налог на прибыль | 2.2 | 35.7 | 41.6 | 57.1 | 70.5 | 84.1 | 291.2
Чистая прибыль/убыток | 8.8 | 142.8 | 166.5 | 228.6 | 281.8 | 336.3 | 1164.8
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам | 8.8 | 142.8 | 166.5 | 228.6 | 281.8 | 336.3 | 1164.8
Операционный денежный поток | 182.1 | 325.5 | 359.1 | 431 | 494.6 | 558.4 | 2350.5
Поступления | 1614.1 | 1866.3 | 1985.1 | 2151.3 | 2311 | 2462.7 | 12390.5
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее | 1614.1 | 1866.3 | 1985.1 | 2151.3 | 2311 | 2462.7 | 12390.5
Выбытия | 1432 | 1540.8 | 1626 | 1720.3 | 1816.5 | 1904.3 | 10039.9
Платежи по прямой себестоимости | 1340 | 1412.3 | 1488.6 | 1564.5 | 1644.3 | 1716.6 | 9166.3
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее | 1513.3 | 1595 | 1681.1 | 1766.9 | 1857 | 1938.7 | 10352
Заводские расходы | 19.1 | 53.5 | 60.4 | 76.9 | 91.2 | 105.7 | 406.7
Процентные платежи | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 467
Итого операционный денежный поток | 182.1 | 325.5 | 359.1 | 431 | 494.6 | 558.4 | 2350.5
Инвестиционный денежный поток | -182.7 | -314.4 | -351.2 | -427.6 | -497.5 | -576.4 | -2349.8
Поступления
Выбытия | 182.7 | 314.4 | 351.2 | 427.6 | 497.5 | 576.4 | 2349.8
Итого инвестиционный денежный поток | -182.7 | -314.4 | -351.2 | -427.6 | -497.5 | -576.4 | -2349.8
Финансовый денежный поток | 22.9 | 13.1 | 11.3 | 9.8 | 6.6 | 9.7 | 73.4
Поступления
Эмиссия акций
Привлечение кредитов | 22.9 | 13.1 | 11.3 | 9.8 | 6.6 | 9.7 | 73.4
Выбытия
Погашение кредитов и займов
Итого финансовый денежный поток | 22.9 | 13.1 | 11.3 | 9.8 | 6.6 | 9.7 | 73.4
Итого денежный поток | 22.3 | 24.2 | 19.2 | 13.2 | 3.7 | -8.3 | 74.1
Меры господдержки
Реструктуризация дефицитных кредитов
Увеличение капитализации
Субсидирование процентной ставки (рестр)
Субсидирование процентной ставки
Итого денежный поток | 22.3 | 24.2 | 19.2 | 13.2 | 3.7 | -8.3 | 74.1
Нарастающим итогом |  | 24.2 | 43.4 | 56.5 | 60.2 | 51.8 | 236.1
остаток денежных средств на начало периода |  | 22.3 | 46.5 | 65.7 | 78.8 | 82.5 | 295.7
Кредиты на начало | 752.5 | 781.4 | 797 | 824.4 | 841.4 | 855.8 | 4852.5
Кредиты на конец | 781.4 | 797 | 824.4 | 841.4 | 855.8 | 874.2 | 4974.2

## приложение 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 5 апреля 2013г. №185
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "СГЭС"
______________________ М.Ч. Пак
«___»________ 2017 года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы
ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2012-2017 год (г.Сургут)
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Плановые показатели энергетической эффективности проекта, (т.у.т.) | год начала сроитель ства | год окончания строитель ства | Полная стоимость строитель ства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года 2017г | Ввод мощностей | [13 empty] | Объем финансирования****
[11 empty] | План 2012 года |  | План 2013 года |  | План 2014 года |  | План 2015 года |  | План 2016 года |  | План 2017 года |  | Итого |  | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | Итого
|  | С/П* | км | МВА |  |  |  | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| ВСЕГО, |  | 266.7632 | 418.02 | 6116.34 |  |  | 2349.7661 | 576.4261 | 576.4261 | 15.554 | 36.22 | 77.579 | 100.42 | 34.398 | 73.12 | 51.0825 | 72.14 | 40.6102 | 58.9 | 47.5395 | 77.22 | 266.7632 | 418.02 | 182.719 | 314.413 | 351.1504 | 427.5935 | 497.4641 | 576.4261 | 2349.7661
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 46.3815 | 93.3 | 1574.6815 |  |  | 549.4413 | 221.7272 | 221.7272 | 1.07 | 12.52 | 10.018 | 21.26 | 14.578 | 35.56 | 3.71 | 9.76 | 1.39 | 5 | 15.6155 | 9.2 | 46.3815 | 93.3 | 27.7784 | 65.359 | 150.4805 | 57.7064 | 26.3898 | 221.7272 | 549.4413
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Подстанции 110кВ
1.1.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС -110/10/10кВ "Западная" (установка шкафов АЧР 2 шт.) | С/П | 0 | 0 | 31.005 | 2012 | 2012 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.505
1.1.2. | Распределительные подстанции 6/10кВ (РП) | [7 empty] | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-135 (замена ячеек РУ-6 кВ с МВ на ячейки с ВВ) | C/П | 0 | 0 | 10.335 | 2014 | 2014 | 13.9635 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9635 | 0 | 0 | 0 | 13.9635
1.1.2.2 | Реконструкция РП-133 мкр.Ж/Д (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 3 шт.) | C/П | 0 | 0 | 23.426 | 2012 | 2012 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297
1.1.2.3 | Реконструкция РП-106 замена оборудования РУ-0,4 кВ | C/П | 0 | 0 | 26.182 | 2014 | 2014 | 2.8072 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8072 | 0 | 0 | 0 | 2.8072
1.1.2.4 | Реконструкция РП-106 (Реконструкция строительной части) расширение РУ-0,4 кВ | C/П | 0 | 0 | 5.1675 | 2013 | 2013 | 0.14551 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.14551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14551
1.1.2.5 | Реконструкция РП-120 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL) | C/П | 0 | 0 | 20.67 | 2017 | 2017 | 7.9874 | 7.9874 | 7.9874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9874 | 7.9874
1.1.2.6 | Реконструкция РП-131 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL) | C/П | 0 | 0 | 18.9475 | 2017 | 2017 | 12.3336 | 12.3336 | 12.3336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3336 | 12.3336
1.1.2.7 | Реконструкция РП-143 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL, установка дополнительных ячеек) | C/П | 0 | 0 | 22.3925 | 2013 | 2017 | 12.5552 | 11.766 | 11.766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78921 | 0 | 0 | 0 | 11.766 | 12.5552
1.1.2.8 | Реконструкция РП-151 (замена ячейки, установка двух дополнительных ячеек; РУ-10кВ) | С/П | 0 | 0 | 7.2345 | 2013 | 2017 | 1.0537 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0537
1.1.2.9 | Реконструкция РП-125 мкр.33 (замена МВ на вакуумные и МБРЗ; замена 2ТМГ-630кВА на 2ТМГ-1250кВА; РУ-0,4кВ) | C/П | 0 | 2.5 | 10.335 | 2014 | 2014 | 12.9615 | -7.7716e-16 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 12.4441 | 0.51741 | 0 | 0 | 12.9615
1.1.2.10 | Реконструкция РП-104 мкр.7А (замена оборудования) | C/П | 0 | 0 | 5.1675 | 2017 | 2017 | 11.022 | 11.022 | 11.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022
1.1.2.11 | Реконструкция РП-124 мкр.32 (замена оборудования) | C/П | 0 | 0 | 6.201 | 2017 | 2017 | 11.022 | 11.022 | 11.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022
1.1.2.12 | Реконструкция РП-110 мкр.32 (замена оборудования) | C/П | 0 | 0 | 5.512 | 2017 | 2017 | 11.022 | 11.022 | 11.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022
1.1.2.13 | Реконструкция РП-111 мкр.32 (замена оборудования) | C/П | 0 | 0 | 4.823 | 2017 | 2017 | 11.022 | 11.022 | 11.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022
1.1.2.14 | Реконструкция РП-129 мкр.32 (замена оборудования) | C/П | 0 | 0 | 7.2345 | 2017 | 2017 | 11.022 | 11.022 | 11.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022
1.1.2.15 | Реконструкция РП-130 мкр.32 (замена оборудования) | C/П | 0 | 0 | 7.2345 | 2017 | 2017 | 11.022 | 11.022 | 11.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022
1.1.2.16 | Реконструкция РП-152 (замена ячеек 10 кВ, 2 шт.) | C/П | 0 | 0 | 7.2345 | 2012 | 2012 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487
1.1.2.17 | Реконструкция РП-149 (установка ячейки 10 кВ) | C/П | 0 | 0 | 7.2345 | 2012 | 2012 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512
1.1.2.18 | Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект ТЦ мкр.38) | C/П | 0 | 0 | 7.2345 | 2013 | 2016 | 2.2442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.87217 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 2.2442
1.1.2.19 | Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект п/клиника "Нефтяник" мкр.37) | C/П | 0 | 0 | 7.2345 | 2017 | 2017 | 11.022 | 11.022 | 11.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022
1.1.2.20 | Реконструкция РП-156 (установка двух дополнительных ячеек) | С/П | 0 | 0 | 7.579 | 2014 | 2014 | 0.98801 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98801 | 0 | 0 | 0 | 0.98801
1.1.2.21 | Реконструкция РП-2х2500кВА мкр.38 (монтаж 2-х ячеек ЩО) | C/П | 0 | 0 | 8.6125 | 2015 | 2015 | 1.7685 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7685 | 0 | 0 | 1.7685
1.1.2.22 | Реконструкция РП-145 (Замена ячейки КСО) | C/П | 0 | 0 | 8.957 | 2017 | 2017 | 1.9225 | 1.9225 | 1.9225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9225 | 1.9225
1.1.2.23 | Реконструкция РП-105 (Замена МВ на ВВ) | C/П | 0 | 0 | 9.3015 | 2016 | 2017 | 6.3478 | 6.3478 | 6.3478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3478 | 6.3478
1.1.2.24 | Реконструкция РП-2х1250 кВА №157 (РУ-10кВ) | C/П | 0 | 0 | 9.3015 | 2016 | 2016 | 2.8159 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8159 | 0 | 2.8159
1.1.2.25 | Реконструкция оборудования РП-162 | C/П | 0 | 0 | 10.3015 | 2017 | 2017 | 1.6671 | 1.6671 | 1.6671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6671 | 1.6671
1.1.2.26 | Реконструкция оборудования РП-165 мкр.43 | C/П | 0 | 3.2 | 11.3015 | 2017 | 2017 | 9.692 | 9.692 | 9.692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.692 | 9.692
1.1.3. | Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция ТП-231 (Реконструкция строительной части) | C/П | 0 | 0 | 9.646 | 2013 | 2013 | 0.49199 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.49199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49199
1.1.3.3 | Реконструкция ТП-273 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П | 0 | 2 | 9.9905 | 2012 | 2012 | 3.142 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 3.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.142
1.1.3.4 | Реконструкция ТП-310 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П | 0 | 2.5 | 9.3015 | 2013 | 2013 | 2.576 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.576
1.1.3.5 | Реконструкция ТП-336 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П | 0 | 2 | 7.579 | 2013 | 2013 | 2.4407 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4407
1.1.3.6 | Реконструкция ТП-369 (замена силовых трансформаторов 2*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П | 0 | 2 | 7.2345 | 2014 | 2014 | 2.7728 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.7728 | 0 | 0 | 0 | 2.7728
1.1.3.7 | Реконструкция ТП-373 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П | 0 | 2 | 8.957 | 2012 | 2012 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656
1.1.3.8 | Реконструкция ТП-384 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П | 0 | 2 | 9.646 | 2012 | 2012 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.646
1.1.3.9 | Реконструкция ТП-397 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П | 0 | 2.5 | 7.579 | 2012 | 2013 | 5.41 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 1.0004 | 4.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41
1.1.3.10 | Реконструкция ТП-402 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П | 0 | 2 | 7.2345 | 2012 | 2012 | 3.752 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 3.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.752
1.1.3.11 | Реконструкция ТП-402 (Реконструкция строительной части) | C/П | 0 | 0 | 3.445 | 2012 | 2012 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
1.1.3.12 | Реконструкция ТП-418 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П | 0 | 2 | 5.512 | 2012 | 2012 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.295
1.1.3.13 | Реконструкция КТТП-732 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена РУ-10/0,4кВ) | C/П | 0 | 1.26 | 7.579 | 2012 | 2012 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494
1.1.3.14 | Реконструкция ТП-278 мкр.11 (замена оборудования в РУ-10кВ) | C/П | 0 | 0 | 9.3015 | 2017 | 2017 | 4.2048 | 4.2048 | 4.2048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2048 | 4.2048
1.1.3.15 | Реконструкция ТП-304 мкр.11Б (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П | 0 | 2 | 7.9235 | 2013 | 2013 | 3.8213 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 3.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8213
1.1.3.16 | Реконструкция ТП-315 (замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ) | C/П | 0 | 0 | 7.2345 | 2017 | 2017 | 3.5171 | 3.5171 | 3.5171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5171 | 3.5171
1.1.3.18 | Реконструкция ТП-360 (замена оборудования в РУ-10 кВ) | C/П | 0 | 0 | 14.469 | 2014 | 2014 | 1.7958 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 1.7958
1.1.3.19 | Реконструкция ТП-409 (замена оборудования РУ-10 кВ) | C/П | 0 | 0 | 14.8135 | 2014 | 2014 | 1.8964 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 1.8964
1.1.3.20 | Реконструкция ТП-456 (Замена оборудования РУ-10кВ) | С/П | 0 | 0 | 15.847 | 2014 | 2014 | 1.3413 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3413 | 0 | 0 | 0 | 1.3413
1.1.3.21 | Реконструкция ТП-415 (замена оборудования в РУ-10кВ) | C/П | 0 | 0 | 16.536 | 2014 | 2014 | 5.8252 | 3.761 | 3.761 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0641 | 0 | 0 | 3.761 | 5.8252
1.1.3.22 | Реконструкция ТП-416 (замена оборудования в РУ-10кВ) | C/П | 0 | 0 | 14.469 | 2014 | 2014 | 2.346 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 0 | 0 | 2.346
1.1.3.23 | Реконструкция ТП-444 (замена оборудования в РУ-10кВ) | C/П | 0 | 0 | 17.5695 | 2016 | 2017 | 1.1808 | 1.1808 | 1.1808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 1.1808
1.1.3.24 | Реконструкция ТП-501 (РУ-0,4 кВ замена рубильников) | C/П | 0 | 0 | 15.5025 | 2015 | 2015 | 2.7183 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7183 | 0 | 0 | 2.7183
1.1.3.25 | Реконструкция ТП-502 (замена РУ-0,4кВ) | C/П | 0 | 0 | 13.78 | 2016 | 2017 | 1.6306 | 1.6306 | 1.6306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6306 | 1.6306
1.1.3.27 | Реконструкция ТП-224 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П | 0 | 1.26 | 8.957 | 2014 | 2014 | 3.2603 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 3.2603 | 0 | 0 | 0 | 3.2603
1.1.3.28 | Реконструкция ТП-410 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П | 0 | 1.26 | 9.646 | 2014 | 2014 | 5.1336 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 5.1336 | 0 | 0 | 0 | 5.1336
1.1.3.29 | Реконструкция ТП-411 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П | 0 | 1.26 | 19.292 | 2013 | 2014 | 4.4424 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.5313 | 1.9112 | 0 | 0 | 0 | 4.4424
1.1.3.30 | Реконструкция ТП-545 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | С/П | 0 | 2 | 14.1245 | 2013 | 2013 | 2.2948 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2948
1.1.3.31 | Реконструкция ТП-508 (установка КСО) | С/П | 0 | 0 | 11.024 | 2013 | 2013 | 3.3826 | 3.2179 | 3.2179 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.16475 | 0 | 0 | 0 | 3.2179 | 3.3826
1.1.3.32 | Реконструкция ТП-511 (установка двух ячеек КСО) | С/П | 0 | 0 | 10.6795 | 2013 | 2013 | 0.24463 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.24463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24463
1.1.3.33 | Реконструкция ТП-381 (РУ-0,4кВ) | С/П | 0 | 0 | 11.3685 | 2013 | 2013 | 1.3013 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3013
1.1.3.34 | Реконструкция ТП-472 (Замена оборудования РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | С/П | 0 | 2 | 15.847 | 2014 | 2014 | 2.4094 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.4094 | 0 | 0 | 0 | 2.4094
1.1.3.38 | Реконструкция ТП-206 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | C/П | 0 | 2 | 17.5695 | 2017 | 2017 | 1.6848 | 1.6848 | 1.6848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 1.6848
1.1.3.43 | Реконструкция ТП-358 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ) | C/П | 0 | 0 | 14.1245 | 2015 | 2015 | 6.0747 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0747 | 0 | 0 | 6.0747
1.1.3.45 | Реконструкция ТП-468 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | C/П | 0 | 2 | 16.536 | 2017 | 2017 | 3.1119 | 3.1119 | 3.1119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1119 | 3.1119
1.1.3.46 | Реконструкция ТП-469 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 18.9475 | 2014 | 2014 | 4.9365 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 4.9365 | 0 | 0 | 0 | 4.9365
1.1.3.47 | Реконструкция ТП-349 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | C/П | 0 | 2 | 6.5455 | 2013 | 2013 | 3.0954 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 3.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0954
1.1.3.49 | Реконструкция ТП-515 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | C/П | 0 | 2 | 5.8565 | 2015 | 2015 | 4.4584 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4584 | 0 | 0 | 4.4584
1.1.3.54 | Реконструкция ТП-489 пос.Дорожный (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*630кВА; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П | 0 | 1.26 | 9.646 | 2013 | 2013 | 2.7722 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7722
1.1.3.55 | Реконструкция ТП-489 (Реконструкция строительной части) | C/П | 0 | 0 | 5.1675 | 2013 | 2013 | 0.37679 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.37679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37679
1.1.3.56 | Реконструкция ТП-339 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | C/П | 0 | 2 | 15.5025 | 2012 | 2014 | 5.1555 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.1555 | 0 | 0 | 0 | 5.1555
1.1.3.57 | Реконструкция ТП-295 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.) | C/П | 0 | 0 | 16.1915 | 2013 | 2013 | 0.11774 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.11774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11774
1.1.3.58 | Реконструкция ТП-300 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.) | C/П | 0 | 0 | 15.847 | 2013 | 2013 | 0.20226 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.20226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20226
1.1.3.59 | Реконструкция ТП-514 (замена оборудования РУ-0,4кВ) | C/П | 0 | 0 | 12.0575 | 2016 | 2016 | 1.573 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 1.573
1.1.3.60 | Реконструкция ТП-248 (Замена оборудования РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | C/П | 0 | 2 | 12.402 | 2014 | 2014 | 3.4948 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.4948 | 0 | 0 | 0 | 3.4948
1.1.3.61 | Реконструкция ТП-214 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630) | C/П | 0 | 1.26 | 17.225 | 2013 | 2014 | 3.0818 | -1.1102e-16 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.1486 | 0.93315 | 0 | 0 | 0 | 3.0818
1.1.3.62 | Реконструкция ТП-223 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | C/П | 0 | 2 | 17.5695 | 2014 | 2014 | 3.6378 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.6378 | 0 | 0 | 0 | 3.6378
1.1.3.63 | Реконструкция ТП-351 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | C/П | 0 | 2 | 8.957 | 2014 | 2014 | 4.0725 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0725 | 0 | 0 | 0 | 4.0725
1.1.3.64 | Реконструкция ТП торгово-офисного развлекательного центра с подземной автостоянкой по ул.Профсоюзов (Установка дополнительных ячеек РУ-10кВ; 2ТМГ-2500кВА) | C/П | 0 | 5 | 9.646 | 2013 | 2013 | 7.7426 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0.24258 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.7426
1.1.3.65 | Реконструкция ТП-377 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | C/П | 0 | 2 | 17.225 | 2013 | 2013 | 3.9594 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9594
1.1.3.66 | Реконструкция БКТП-329 (Замена 2ТМГ-1000 на 2ТМГ-1250кВА, вводных АВ РУ-0,4кВ) | С/П | 0 | 2.5 | 17.5695 | 2015 | 2015 | 3.0071 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3.0071 | 0 | 0 | 3.0071
1.1.3.67 | Реконструкция ТП-450 (Замена ТМГ-2х630кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ) | С/П | 0 | 2.5 | 16.536 | 2014 | 2014 | 7.5046 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 3.9756 | 3.5291 | 0 | 0 | 7.5046
1.1.3.68 | Реконструкция ТП-420 (Замена ТМГ-2*1000кВА на ТМГ-2*1250кВА; Замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ) | С/П | 0 | 2.5 | 20.67 | 2014 | 2014 | 2.7737 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.7737 | 0 | 0 | 0 | 2.7737
1.1.3.69 | Реконструкция ТП-236 (Замена ТМ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА 10/0,4кВ , Замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, установка доп. ячейки РУ-10кВ) | С/П | 0 | 2 | 21.7035 | 2014 | 2014 | 6.4129 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.4129 | 0 | 0 | 0 | 6.4129
1.1.3.70 | Реконструкция ТП-249 (установка доп.ячейки РУ-10кВ) | С/П | 0 | 0 | 17.5695 | 2014 | 2014 | 0.9288 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9288 | 0 | 0 | 0 | 0.9288
1.1.3.71 | Реконструкция ТП-405 (Замена ТМ 2х630/10/0,4кВА на ТМГ 2х1000/10/0,4кВА, Замена РУ-0,4кВ) | С/П | 0 | 2 | 17.914 | 2014 | 2014 | 3.0258 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0258 | 0 | 0 | 0 | 3.0258
1.1.3.72 | Реконструкция ТП-275 (Замена ТМГ-2х1000кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ) | С/П | 0 | 2.5 | 16.8805 | 2014 | 2014 | 5.7766 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 5.7766 | 0 | 0 | 0 | 5.7766
1.1.3.73 | Реконструкция ТП-483 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ, Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА) | С/П | 0 | 2 | 11.3685 | 2014 | 2014 | 4.4723 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.4723 | 0 | 0 | 0 | 4.4723
1.1.3.74 | Реконструкция ТП-346 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ) | С/П | 0 | 0 | 11.3685 | 2014 | 2014 | 2.4352 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4352 | 0 | 0 | 0 | 2.4352
1.1.3.75 | Реконструкция ТП-348 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ) | С/П | 0 | 0 | 11.3685 | 2014 | 2014 | 2.4081 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4081 | 0 | 0 | 0 | 2.4081
1.1.3.76 | Реконструкция ТП-503 (замена ТМГ2х400кВА на ТМГ 2х630кВА 10/0,4; РУ-0,4кВ) | С/П | 0 | 1.26 | 12.402 | 2014 | 2014 | 3.8639 | 2.2204e-16 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 3.0639 | 0.8 | 0 | 0 | 3.8639
1.1.3.77 | Реконструкция ТП-393 (Замена ТМ-2×630кВА на ТМГ-2×1000кВА 10/0,4кВ; РУ-0,4кВ) | С/П | 0 | 2 | 11.3685 | 2015 | 2015 | 4.4584 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4584 | 0 | 0 | 4.4584
1.1.3.78 | Реконструкция ТП-303 (замена ячеек КСО-386) | С/П | 0 | 0 | 11.3685 | 2016 | 2017 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95967 | 0.95967
1.1.3.79 | Реконструкция ТП-324 (замена ячеек КСО-386) | С/П | 0 | 0 | 12.7465 | 2017 | 2017 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2994 | 1.2994
1.1.3.80 | Реконструкция ТП-464 (замена ячеек КСО-386) | С/П | 0 | 0 | 11.3685 | 2017 | 2017 | 1.3066 | 1.3066 | 1.3066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3066 | 1.3066
1.1.3.81 | Реконструкция ТП-504 (Замена РУ-0,4кВ; замена одной ячейки КСО с ВНП) | С/П | 0 | 0 | 12.402 | 2017 | 2017 | 3.3345 | 3.3345 | 3.3345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3345 | 3.3345
1.1.3.83 | Реконструкция ТП-591 (Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА) | С/П | 0 | 2 | 11.713 | 2015 | 2015 | 3.8914 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8914 | 0 | 0 | 3.8914
1.1.3.84 | Реконструкция КТПН-686 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | C/П | 0 | 1.26 | 11.3685 | 2012 | 2012 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.836
1.1.3.85 | Реконструкция КТПН-729 (замена ТМ-630 на 2ТМГ-630кВА) | C/П | 0 | 1.26 | 11.3685 | 2015 | 2015 | 4.097 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 4.097 | 0 | 0 | 4.097
1.1.3.87 | Реконструкция ТП-491 (Замена РУ-10/0,4кВ, замена ТМГ 2х1000кВА на ТМГ-2х1000кВА) | C/П | 0 | 2 | 12.06 | 2016 | 2017 | 4.0624 | 4.0624 | 4.0624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0624 | 4.0624
1.1.3.88 | Реконструкция ТП-599 (Замена РУ-0,4кВ, замена ТМГ 2х1600кВА на ТМГ-2х2500кВА) | C/П | 0 | 5 | 12.06 | 2016 | 2016 | 9.3627 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3627 | 0 | 9.3627
1.1.3.89 | Реконструкция КРУН-10 ф.Речпорт 1 "Речпорт" | C/П | 0 | 0 | 6.89 | 2016 | 2016 | 0.72749 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72749 | 0 | 0.72749
1.1.3.90 | Реконструкция КРУН ВЛ-10кВ ф.Азерит 1-18-РП-132 | C/П | 0 | 0 | 6.89 | 2016 | 2016 | 1.4537 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4537 | 0 | 1.4537
1.1.3.91 | Реконструкция оборудования ТП-253 | C/П | 0 | 0 | 7.89 | 2017 | 2017 | 0.27069 | 0.27069 | 0.27069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27069 | 0.27069
1.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-387 - ТП-388 (прокладка новых кабельных линий) | C/П | 1.2 | 0 | 16.1915 | 2017 | 2017 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 1.065
1.1.4.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-331 (Прокладка второго кабеля) | C/П | 0.88 | 0 | 16.536 | 2014 | 2014 | 2.1981 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.88 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 2.1981 | 0 | 0 | 0 | 2.1981
1.1.4.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-202 (замена существующих кабелей от ТП-201 до БКТП) | C/П | 0.64 | 0 | 14.469 | 2017 | 2017 | 2.7404 | 2.7404 | 2.7404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7404 | 2.7404
1.1.4.7 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-378 - ТП-381 (Замена существующих кабелей) | C/П | 0.98 | 0 | 13.78 | 2013 | 2013 | 2.0661 | 0 | 0 | - | - | 0.98 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.98 | 0 | 0 | 2.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0661
1.1.4.9 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-369 - ТП-370 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей) | C/П | 0.58 | 0 | 13.4355 | 2014 | 2014 | 1.7634 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.58 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 1.7634 | 0 | 0 | 0 | 1.7634
1.1.4.10 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-370 - ТП-371 ( прокладка одного резервного кабелей) | C/П | 0.61 | 0 | 13.78 | 2014 | 2014 | 0.86915 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.61 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.86915 | 0 | 0 | 0 | 0.86915
1.1.4.11 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-352 - ТП-353 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей ) | C/П | 0.32 | 0 | 14.469 | 2017 | 2017 | 2.3306 | 2.3306 | 2.3306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3306 | 2.3306
1.1.4.21 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-347 до ТП-348 (замена существующих кабелей) | С/П | 0.812 | 0 | 6.89 | 2014 | 2014 | 2.3427 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.812 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 2.3427 | 0 | 0 | 0 | 2.3427
1.1.4.22 | Реконструкция КЛ -10 кВ от ТП-450 - ТП - 451 мкр. 25 | С/П | 0.53 | 0 | 11.713 | 2017 | 2017 | 3.2966 | 3.2966 | 3.2966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2966 | 3.2966
1.1.4.24 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП - 505 - ТП - 506 | С/П | 0.476 | 0 | 6.201 | 2015 | 2015 | 1.4862 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.476 | 0 | - | - | - | - | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4862 | 0 | 0 | 1.4862
1.1.4.25 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп.36 до ПС "Сургут" | С/П | 6.912 | 0 | 6.2 | 2016 | 2017 | 18.2003 | 18.2003 | 18.2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.912 | 0 | 6.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2003 | 18.2003
1.1.4.26 | Реконструкция КВЛ -10кВ от ПС -Сургут яч. 27;28 | С/П | 0.832 | 0 | 6.2 | 2016 | 2017 | 2.2513 | 2.2513 | 2.2513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.832 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2513 | 2.2513
1.1.4.27 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп. 1 ВЛ-10кв до РП-143 | С/П | 0.28 | 0 | 6.2 | 2016 | 2017 | 0.98609 | 0.98609 | 0.98609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98609 | 0.98609
1.1.4.28 | Реконструкция КЛ-10кВ от КТПН-680 -КТПН-Магистор | С/П | 1.158 | 0 | 6.2 | 2016 | 2016 | 3.5056 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.158 | 0 | - | - | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5056 | 0 | 3.5056
1.1.4.29 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.РП-6 яч.20 | С/П | 0 | 0 | 7.2 | 2017 | 2017 | 0.04927 | 0.04927 | 0.04927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04927 | 0.04927
1.1.4.30 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-213 до ТП-214 | С/П | 0.568 | 0 | 8.2 | 2017 | 2017 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.568 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0.745
1.1.4.31 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП - 214 -ТП - 215 | С/П | 0.316 | 0 | 9.2 | 2017 | 2017 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.316 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 1.37
1.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-506 - Привокзальная,4 (замена существующих кабелей) | C/П | 0.33 | 0 | 6.5455 | 2012 | 2012 | 0.346 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346
1.1.5.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - Толстого,16 (замена существующих кабелей) | C/П | 0.23 | 0 | 6.201 | 2012 | 2012 | 0.32 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
1.1.5.14 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 24 (Замена существующих кабелей) | C/П | 0.26 | 0 | 5.512 | 2014 | 2014 | 0.3794 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.3794 | 0 | 0 | 0 | 0.3794
1.1.5.15 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 26 (Замена существующих кабелей) | C/П | 0.3 | 0 | 4.823 | 2017 | 2017 | 0.59883 | 0.59883 | 0.59883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59883 | 0.59883
1.1.5.26 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-494 - Энергостроителей,2 п.Лунный (замена существующих кабелей) | C/П | 0.354 | 0 | 5.512 | 2015 | 2015 | 0.45078 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.354 | 0 | - | - | - | - | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45078 | 0 | 0 | 0.45078
1.1.5.27 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-238 до ЦТП-25 (замена существующих кабелей) | С/П | 0.31 | 0 | 5.8565 | 2014 | 2014 | 0.37273 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.31 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.37273 | 0 | 0 | 0 | 0.37273
1.1.5.28 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-339 до ЦТП-19 (замена существующих кабелей) | С/П | 0.424 | 0 | 6.201 | 2015 | 2015 | 0.59187 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.424 | 0 | - | - | - | - | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59187 | 0 | 0 | 0.59187
1.1.5.29 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-356 до Пушкина,16 | С/П | 0.118 | 0 | 5.512 | 2017 | 2017 | 0.29563 | 0.29563 | 0.29563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.118 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29563 | 0.29563
1.1.5.30 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВЛКСМ-3 | С/П | 0.882 | 0 | 5.512 | 2017 | 2017 | 2.8634 | 2.8634 | 2.8634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.882 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8634 | 2.8634
1.1.5.31 | Реконструкция КЛ-0,4кВ до ж.д Набережный-68,70 | С/П | 0.436 | 0 | 5.512 | 2015 | 2015 | 0.5227 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.436 | 0 | - | - | - | - | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5227 | 0 | 0 | 0.5227
1.1.5.32 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,15 | С/П | 0.272 | 0 | 5.512 | 2015 | 2015 | 0.46805 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.272 | 0 | - | - | - | - | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46805 | 0 | 0 | 0.46805
1.1.5.33 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,13 | С/П | 0.28 | 0 | 5.512 | 2015 | 2015 | 0.28718 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0 | - | - | - | - | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28718 | 0 | 0 | 0.28718
1.1.5.34 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-371 Республики,74 | С/П | 0.664 | 0 | 5.512 | 2015 | 2015 | 0.88945 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.664 | 0 | - | - | - | - | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88945 | 0 | 0 | 0.88945
1.1.5.35 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-371 Республики ,76 | С/П | 0.804 | 0 | 5.512 | 2015 | 2015 | 1.1722 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.804 | 0 | - | - | - | - | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 0 | 0 | 1.1722
1.1.5.36 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Просвещения 44 | С/П | 0.24 | 0 | 5.512 | 2017 | 2017 | 0.42704 | 0.42704 | 0.42704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42704 | 0.42704
1.1.5.37 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-377 Просвещение 42 | С/П | 0.24 | 0 | 5.512 | 2017 | 2017 | 0.76936 | 0.76936 | 0.76936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76936 | 0.76936
1.1.5.38 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Энергетиков 7 | С/П | 0.24 | 0 | 5.512 | 2017 | 2017 | 0.52342 | 0.52342 | 0.52342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52342 | 0.52342
1.1.5.39 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-373 Энергетиков 15 | С/П | 0.22 | 0 | 5.512 | 2017 | 2017 | 2.1352 | 2.1352 | 2.1352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1352 | 2.1352
1.1.5.40 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-379 Гагарина-14 | С/П | 0.16 | 0 | 5.512 | 2017 | 2017 | 0.71896 | 0.71896 | 0.71896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71896 | 0.71896
1.1.5.41 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-359 Маяковского -27/1 | С/П | 0.317 | 0 | 5.512 | 2017 | 2017 | 0.41461 | 0.41461 | 0.41461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.317 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41461 | 0.41461
1.1.5.42 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-397-ЦТП - 42 | С/П | 0.232 | 0 | 5.51 | 2016 | 2016 | 0.27918 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.232 | 0 | - | - | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27918 | 0 | 0.27918
1.1.6. | Воздушные линии 6/10кВ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС-Привокзальной ф.Юность-1 (прокладка кабельных линий переход через ж/д пути) | C/П | 0.51 | 0 | 6.201 | 2012 | 2012 | 0.614 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614
1.1.6.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ от ТП-503 до ТП-508 (прокладка 2КЛ-10кВ) | С/П | 0.608 | 0 | 6.5455 | 2013 | 2013 | 1.7777 | -8.3267e-17 | 0 | - | - | 0.608 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.608 | 0 | 0 | 1.6209 | 0.15673 | 0 | 0 | 0 | 1.7777
1.1.6.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.29;19 (замена на 4КЛ-10кВ) мкр. 45 к.к. | С/П | 4 | 0 | 6.89 | 2013 | 2013 | 9.6033 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 9.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6033
1.1.7. | Воздушные линии 0,4кВ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-718 ф.2,5,6; КТПН-719 ф.2,4 п.Юность; КТПН-691 п.Лесной; КТПН-635 п.Взлетный; КТПН-667. Замена провода на СИП, создание АИИС КУЭ | C/П | 4.43 | 0 | 3.7895 | 2013 | 2013 | 9.6211 | 0 | 0 | - | - | 4.43 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.43 | 0 | 0 | 9.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6211
1.1.7.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-523 ф.25. Замена провода на СИП. Для электроснабжения п.Снежный | С/П | 0.55 | 0 | 4.134 | 2014 | 2014 | 0.6199 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.55 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.6199 | 0 | 0 | 0 | 0.6199
1.1.7.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-489, п.Зеленый от КТПН-УБР-2, КТПН-725, КТПН-726, КТПН-727 | C/П | 10.576 | 0 | 4.134 | 2014 | 2014 | 5.2744 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10.576 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10.576 | 0 | 0 | 0 | 5.2744 | 0 | 0 | 0 | 5.2744
1.1.7.5 | Реконструкция КВЛ-0,4кв по ул. Береговая от БКТП-328 | C/П | 1.3005 | 0 | 5.134 | 2017 | 2017 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3005 | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0045 | 1.0045
1.1.8. | Прочие электросетевые объекты |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.1 | Реконструкция фасадов и помещений зданий РП и ТП | C/П | 0 | 0 | 3.445 | 2012 | 2014 | 3.6717 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.993 | 0.38196 | 2.2967 | 0 | 0 | 0 | 3.6717
1.1.8.2 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН | C/П | 0 | 0 | 8.957 | 2013 | 2017 | 50.8778 | 16.0666 | 16.0666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 12.3849 | 15.4857 | 5.3001 | 16.0666 | 50.8778
1.1.8.3 | Монтаж системы АИИС КУЭ на РП128, РП-130 | C/П | 0 | 0 | 9.646 | 2012 | 2012 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553
| Итого по разделу 1.1.1. |  | 46.3815 | 93.3 | 1553.667 |  |  | 540.8878 | 221.2644 | 221.2644 | 1.07 | 12.52 | 10.018 | 21.26 | 14.578 | 35.56 | 3.71 | 9.76 | 1.39 | 5 | 15.6155 | 9.2 | 46.3815 | 93.3 | 27.7784 | 60.9859 | 147.7948 | 56.6745 | 26.3898 | 221.2644 | 540.8878
1.2. | Создание систем телемеханики и связи
1.2.1. | Монтаж телемеханики на РП; ТП | C/П | 0 | 0 | 5.512 | 2013 | 2017 | 6.0966 | 0.46277 | 0.46277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3731 | 1.2607 | 0 | 0 | 0.46277 | 6.0966
| Итого по разделу 1.2. |  |  |  | 5.512 |  |  | 6.0966 | 0.46277 | 0.46277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3731 | 1.2607 | 0 | 0 | 0.46277 | 6.0966
1.3. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.3.1. | Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП | C/П | 0 | 0 | 15.5025 | 2014 | 2017 | 2.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4251 | 1.0318 | 0 | 0 | 2.4569
| Итого по разделу 1.3. |  |  |  | 15.5025 |  |  | 2.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4251 | 1.0318 | 0 | 0 | 2.4569
2 | Новое строительство |  | 220.3817 | 324.72 | 4541.6585 |  |  | 1800.3248 | 354.6989 | 354.6989 | 14.484 | 23.7 | 67.561 | 79.16 | 19.82 | 37.56 | 47.3725 | 62.38 | 39.2202 | 53.9 | 31.924 | 68.02 | 220.3817 | 324.72 | 154.9406 | 249.054 | 200.6699 | 369.8871 | 471.0743 | 354.6989 | 1800.3248
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1. | Подстанции БКТП 6/10кВ
2.1.1.1 | Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №1 (противотуберкулезный диспансер) | C/П | 0 | 2 | 8.957 | 2012 | 2013 | 0.26751 | 1.7347e-18 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25317 | 0.014339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26751
2.1.1.2 | Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №2 (противотуберкулезный диспансер) | C/П | 0 | 2 | 13.4355 | 2012 | 2013 | 4.754 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 4.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.754
2.1.1.3 | Строительство БКТП №6 2х1000кВА (ж/д с проектными номерами 6,7,8,9) мкр.39 | C/П | 0 | 2 | 13.78 | 2015 | 2015 | 8.1094 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1094 | 0 | 0 | 8.1094
2.1.1.4 | Строительство 2БКТП-1600кВА мкр. №20А | C/П | 0 | 3.2 | 19.292 | 2012 | 2013 | 6.5884 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 6.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5884
2.1.1.5 | Строительство 2БКТП-1000кВА мкр.20А | C/П | 0 | 2 | 16.536 | 2014 | 2016 | 5.8944 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.8944 | 0 | 0 | 0 | 5.8944
2.1.1.7 | БКТП-2х1000кВА мкр.8 (для перевода ж/д с газовых плит на электрические) | С/П | 0 | 2 | 11.024 | 2015 | 2015 | 6.3085 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3085 | 0 | 0 | 6.3085
2.1.1.8 | Строительство 2БКТП-1000кВА Храм Георгия Победоносца | C/П | 0 | 2 | 14.469 | 2013 | 2013 | 5.8868 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 5.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8868
2.1.1.9 | Строительство 2БКТП-1600кВА мкр.30А (ж/д №1 мкр.30А) | C/П | 0 | 3.2 | 10.6795 | 2012 | 2013 | 5.609 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 5.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.609
2.1.1.10 | Строительство 2БКТП-1000кВА в мкр.31 (ж/д №5 мкр. 31) | C/П | 0 | 2 | 9.9905 | 2012 | 2013 | 4.136 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 4.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.136
2.1.1.12 | Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения АБК. | С/П | 0 | 2 | 19.981 | 2014 | 2014 | 6.1902 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.1902 | 0 | 0 | 0 | 6.1902
2.1.1.13 | Строительство БКТП 2х1000кВА мкр.6 | С/П | 0 | 2 | 20.3255 | 2015 | 2015 | 7.2738 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2738 | 0 | 0 | 7.2738
2.1.1.14 | Строительство 2БКТП-1000кВА 45 к.к. | С/П | 0 | 2 | 12.402 | 2015 | 2015 | 8.2236 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2236 | 0 | 0 | 8.2236
2.1.1.18 | Строительство БКТП-2х1600кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 24 | C/П | 0 | 3.2 | 8.957 | 2013 | 2013 | 8.1084 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 8.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1084
2.1.1.19 | Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2 | C/П | 0 | 2 | 17.225 | 2013 | 2013 | 5.5777 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 5.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5777
2.1.1.20 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№1) застройка 40 мкр. | C/П | 0 | 3.2 | 17.5695 | 2012 | 2013 | 7.7417 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 7.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7417
2.1.1.21 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№2) застройка 40 мкр. | C/П | 0 | 3.2 | 17.225 | 2012 | 2013 | 7.7417 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 7.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7417
2.1.1.22 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№3) застройка 40 мкр. | C/П | 0 | 3.2 | 19.981 | 2012 | 2013 | 7.7417 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 7.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7417
2.1.1.23 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№4) застройка 40 мкр. | C/П | 0 | 3.2 | 20.3255 | 2012 | 2013 | 15.4835 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 7.7417 | 7.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4835
2.1.1.24 | Строительство 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 | C/П | 0 | 2 | 12.402 | 2013 | 2013 | 4.9686 | 1.7e-16 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 4.9453 | 0.023273 | 0 | 0 | 0 | 4.9686
2.1.1.25 | Строительство БКТП-2х1000кВА для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр. | C/П | 0 | 2 | 15.5025 | 2013 | 2013 | 5.4905 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 5.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4905
2.1.1.27 | Строительство 2БКТП-1000 кВА (электроснабжение 10 кВ п. Лунный) | C/П | 0 | 2 | 16.8805 | 2012 | 2017 | 0.042599 | -1.7347e-18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.005 | 0.030487 | 0.0071121 | 0 | 0 | 0 | 0.042599
2.1.1.30 | Строительство БКТП-2х630кВА (окружная клиническая больница) | С/П | 0 | 1.26 | 16.54 | 2015 | 2015 | 5.8577 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 5.8577 | 0 | 0 | 5.8577
2.1.2. | Подстанции КТПН 6/10кВ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Строительство КТПН-400 кВА для электроснабжения "Центра ГИМС МЧС России" | C/П | 0 | 0.4 | 14.469 | 2012 | 2012 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.906
2.1.2.2 | Строительство КТПН-400кВА электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре" | C/П | 0 | 0.8 | 10.335 | 2012 | 2013 | 0.085753 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0.085753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085753
2.1.2.3 | Строительство 2КТПН-630кВА по ул.Домостроителей,6.Электроснабжение склада | С/П | 0 | 1.26 | 17.5695 | 2013 | 2013 | 2.9727 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 2.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9727
2.1.2.4 | Строительство 2КТПН-1000кВА 45 к.к., (котельная для снабжения мкр.№38,39) | C/П | 0 | 2 | 17.5695 | 2013 | 2013 | 2.9575 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9575
2.1.2.5 | Строительство КТПН-2х400кВА 9ПУ (ТП-517) | С/П | 0 | 0.8 | 23.426 | 2014 | 2014 | 2.262 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 2.262
2.1.2.6 | Строительство КТПН-2х630кВА для электроснабжения дилерского центра Хонда | С/П | 0 | 1.26 | 15.5025 | 2014 | 2017 | 2.9857 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.9857 | 0 | 0 | 0 | 2.9857
2.1.2.7 | Строительство 2КТПН-400кВА КНС Югорский тракт, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту | С/П | 0 | 0.8 | 15.847 | 2013 | 2013 | 2.0532 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 2.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0532
2.1.2.8 | Строительство КТПН-1 400кВА ДНТ Мостовик-2 | С/П | 0 | 0.8 | 19.981 | 2015 | 2015 | 1.824 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 1.824
2.1.2.9 | Строительство КТПН-2 400кВА ДНТ Мостовик-2 | С/П | 0 | 0.8 | 19.6365 | 2015 | 2015 | 2.2969 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.2969 | 0 | 0 | 2.2969
2.1.2.10 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Дружба | С/П | 0 | 0.4 | 17.23 | 2016 | 2016 | 1.2985 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2985 | 0 | 1.2985
2.1.3. | Подстанции РП;ТП 6/10кВ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство ТП 2х1600кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. ПИКС | C/П | 0 | 3.2 | 18.9475 | 2014 | 2014 | 10.2669 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 10.2669 | 0 | 0 | 0 | 10.2669
2.1.3.4 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | С/П | 0 | 5 | 20.67 | 2016 | 2017 | 23.3232 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3232 | 0 | 23.3232
2.1.3.5 | Строительство ТП1 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | С/П | 0 | 5 | 19.981 | 2016 | 2017 | 17.7666 | 17.7666 | 17.7666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7666 | 17.7666
2.1.3.6 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | С/П | 0 | 5 | 18.9475 | 2016 | 2017 | 17.7666 | 17.7666 | 17.7666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7666 | 17.7666
2.1.3.7 | Строительство ТП3 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | С/П | 0 | 5 | 20.3255 | 2016 | 2017 | 17.7666 | 17.7666 | 17.7666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7666 | 17.7666
2.1.3.8 | Строительство ТП №9 2*2500кВА мкр.23А | С/П | 0 | 5 | 19.292 | 2015 | 2016 | 16.1097 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6316 | 13.478 | 0 | 16.1097
2.1.3.9 | Строительство ТП№23-2х2500кВА мкр.44 (2-й этап строительства) | С/П | 0 | 5 | 21.0145 | 2014 | 2014 | 16.5261 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 16.5261 | 0 | 0 | 0 | 16.5261
2.1.3.10 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.18 | С/П | 0 | 3.2 | 20.67 | 2014 | 2014 | 10.9183 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 10.9183 | 0 | 0 | 0 | 10.9183
2.1.3.11 | Строительство ТП №8 2х1600кВА мкр. 23А | С/П | 0 | 3.2 | 19.981 | 2016 | 2016 | 23.7826 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 8.3639 | 15.4187 | 0 | 23.7826
2.1.3.12 | Строительство ТП -2х1600кВА мкр.28 | С/П | 0 | 3.2 | 18.9475 | 2014 | 2015 | 13.6734 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 13.6734 | 0 | 0 | 13.6734
2.1.3.13 | Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | С/П | 0 | 3.2 | 20.3255 | 2015 | 2016 | 8.8796 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8796 | 0 | 8.8796
2.1.3.14 | Строительство ТП №6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | С/П | 0 | 3.2 | 19.292 | 2016 | 2016 | 8.0706 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0706 | 0 | 8.0706
2.1.3.15 | Строительство ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа) | С/П | 0 | 2 | 19.6365 | 2015 | 2015 | 8.3656 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021874 | 8.3437 | 0 | 0 | 8.3656
2.1.3.16 | Монтаж оборудования ТП-1 «Сити-Молл» | C/П | 0 | 3.2 | 18.9475 | 2012 | 2013 | 2.6842 | -1.6653e-16 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 2.3878 | 0.29639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6842
2.1.3.17 | Монтаж оборудования ТП-2 «Сити-Молл» | C/П | 0 | 3.2 | 17.914 | 2012 | 2013 | 2.6581 | 1.1102e-16 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 2.3634 | 0.29473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6581
2.1.3.18 | Монтаж оборудования ТП-3 «Сити-Молл» | C/П | 0 | 3.2 | 17.5695 | 2012 | 2013 | 2.6581 | 1.1102e-16 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 2.3634 | 0.29473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6581
2.1.3.19 | Монтаж оборудования ТП-4 «Сити-Молл» | C/П | 0 | 3.2 | 17.225 | 2012 | 2013 | 2.7822 | 1.1102e-16 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 2.4874 | 0.29473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7822
2.1.3.20 | Монтаж оборудования ТП-5«Сити-Молл» | C/П | 0 | 3.2 | 21.7035 | 2012 | 2013 | 2.7871 | 1.1102e-16 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 2.4923 | 0.29473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7871
2.1.3.21 | Монтаж оборудования ТП-6«Сити-Молл» | C/П | 0 | 3.2 | 19.981 | 2012 | 2013 | 2.7871 | 1.1102e-16 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 2.4923 | 0.29473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7871
2.1.3.22 | Монтаж оборудования ТП-7«Сити-Молл» | C/П | 0 | 4 | 18.9475 | 2012 | 2013 | 3.1689 | 1.1102e-16 | 0 | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 2.8742 | 0.29473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1689
2.1.3.23 | Монтаж оборудования ТП-8«Сити-Молл» | C/П | 0 | 4 | 20.3255 | 2012 | 2013 | 5.1702 | 3.3307e-16 | 0 | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4.8773 | 0.29289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1702
2.1.3.24 | Строительство РП(ТП)-2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | C/П | 0 | 5 | 19.292 | 2013 | 2014 | 20.6251 | 9.992e-16 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 19.8917 | 0.73343 | 0 | 0 | 0 | 20.6251
2.1.3.25 | Строительство ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30 | C/П | 0 | 3.2 | 19.6365 | 2013 | 2014 | 10.3552 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 2.7178 | 7.6374 | 0 | 0 | 0 | 10.3552
2.1.3.26 | Строительство ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | C/П | 0 | 5 | 18.9475 | 2013 | 2014 | 13.3296 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 2.7178 | 10.6119 | 0 | 0 | 0 | 13.3296
2.1.3.27 | Строительство ТП№36 2х1600кВА мкр.30 | C/П | 0 | 3.2 | 17.914 | 2014 | 2014 | 9.9127 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 9.9127 | 0 | 0 | 0 | 9.9127
2.1.3.28 | Монтаж оборудования ТП-1 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | C/П | 0 | 4 | 17.5695 | 2012 | 2012 | 3.381 | -1.3878e-17 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 3.2736 | 0.10739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381
2.1.3.29 | Монтаж оборудования ТП-4 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | C/П | 0 | 6.3 | 17.225 | 2012 | 2012 | 4.9583 | 3.4001e-16 | 0 | 0 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.3 | 4.9013 | 0.056987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9583
2.1.3.30 | Монтаж оборудования ТП-3 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | C/П | 0 | 5 | 21.7035 | 2012 | 2012 | 3.8317 | -6.9389e-17 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 3.7623 | 0.069416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8317
2.1.3.31 | Монтаж оборудования ТП-5 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | C/П | 0 | 4 | 24.115 | 2012 | 2012 | 3.425 | -8.3267e-17 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 3.2416 | 0.18349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.425
2.1.3.32 | Монтаж оборудования ТП-2 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | C/П | 0 | 4 | 23.7705 | 2012 | 2012 | 3.441 | -6.9389e-17 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 3.3808 | 0.060158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.441
2.1.3.33 | Монтаж оборудования РП-10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн) | C/П | 0 | 0 | 20.3255 | 2012 | 2012 | 4.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6754
2.1.3.34 | Строительство ТП №1-2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь) | C/П | 0 | 3.2 | 19.292 | 2013 | 2013 | 7.7998 | -1.8041e-16 | 0 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 7.7498 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7.7998
2.1.3.35 | Строительство РП (ТП )2х2500 кВА мкр.38 (1-я очередь) | C/П | 0 | 5 | 19.292 | 2013 | 2013 | 18.2126 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 18.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2126
2.1.3.36 | Строительство ТП № 2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь) | C/П | 0 | 2.5 | 19.6365 | 2014 | 2015 | 5.9173 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 5.9173 | 0 | 0 | 0 | 5.9173
2.1.3.37 | Строительство ТП №3-2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь) | C/П | 0 | 3.2 | 18.603 | 2014 | 2015 | 7.8469 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 7.8469 | 0 | 0 | 0 | 7.8469
2.1.3.38 | Строительство ТП№4 2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | C/П | 0 | 5 | 20.3255 | 2014 | 2015 | 14.585 | 7.7716e-16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 14.0513 | 0.53379 | 0 | 0 | 14.585
2.1.3.39 | Строительство РП(ТП)-2х1250кВА застройка 44 мкр. | C/П | 0 | 2.5 | 18.2585 | 2012 | 2013 | 18.4391 | 1.7764e-15 | 0 | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 6.093 | 12.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4391
2.1.3.40 | Строительство РП(ТП) 2х1250кВА, для электроснабжения жилого дома №32, мкр.18-19-20 | C/П | 0 | 2.5 | 17.914 | 2013 | 2014 | 12.6277 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 12.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6277
2.1.3.41 | Строительство ТП-2х1600 кВА мкр.37 | C/П | 0 | 3.2 | 19.6365 | 2013 | 2014 | 9.4229 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 2.7178 | 6.7051 | 0 | 0 | 0 | 9.4229
2.1.3.42 | Строительство ТП - № 1 (2х1600кВА) мкр.37 врезка | C/П | 0 | 3.2 | 18.9475 | 2014 | 2015 | 10.2683 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2683 | 0 | 0 | 10.2683
2.1.3.43 | Строительство РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43 | C/П | 0 | 1.26 | 17.914 | 2015 | 2016 | 14.9914 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9914 | 0 | 14.9914
2.1.3.44 | Строительство ТП№33 2х630кВА мкр.43 | C/П | 0 | 1.26 | 17.5695 | 2016 | 2016 | 7.3536 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3536 | 0 | 7.3536
2.1.3.45 | Строительство ТП№33а 2х630кВА мкр.43 | C/П | 0 | 1.26 | 17.225 | 2016 | 2016 | 7.3536 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3536 | 0 | 7.3536
2.1.3.46 | Строительство ТП№37 2х630кВА мкр.43 | C/П | 0 | 1.26 | 21.7035 | 2017 | 2017 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5
2.1.3.47 | Строительство ТП№38 2х630кВА мкр.43 | C/П | 0 | 1.26 | 19.981 | 2017 | 2017 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5
2.1.3.48 | Строительство ТП№34 2х630кВА мкр.43 | C/П | 0 | 1.26 | 18.9475 | 2017 | 2017 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5
2.1.3.49 | Строительство ТП№35 2х630кВА мкр.43 | C/П | 0 | 1.26 | 20.3255 | 2017 | 2017 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5
2.1.3.50 | Строительство ТП№36 2х630кВА мкр.43 | C/П | 0 | 1.26 | 19.292 | 2017 | 2017 | 13.8766 | 13.8766 | 13.8766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8766 | 13.8766
2.1.3.52 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | C/П | 0 | 5 | 18.9475 | 2016 | 2016 | 19.662 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.662 | 0 | 19.662
2.1.3.54 | Строительство ТП-2х1600кВА 45 к.к. | С/П | 0 | 3.2 | 17.5695 | 2015 | 2015 | 11.8605 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 11.8605 | 0 | 0 | 11.8605
2.1.3.55 | Строительство ТП-2х630кВА по ул.Инженерная | С/П | 0 | 1.26 | 17.225 | 2014 | 2014 | 2.9441 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.9441 | 0 | 0 | 0 | 2.9441
2.1.3.60 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.1 | C/П | 0 | 5 | 19.292 | 2014 | 2016 | 27.2568 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.4341 | 3.5752 | 21.2475 | 0 | 27.2568
2.1.3.61 | Строительство ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | C/П | 0 | 5 | 19.292 | 2016 | 2017 | 14.9608 | 2.6389 | 2.6389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3219 | 2.6389 | 14.9608
2.1.3.62 | Строительство ТП№11 2х2500кВА мкр.23А | C/П | 0 | 5 | 19.6365 | 2016 | 2016 | 15.2275 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2275 | 0 | 15.2275
2.1.3.71 | Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.42 | C/П | 0 | 3.2 | 20.3255 | 2016 | 2016 | 8.0958 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0958 | 0 | 8.0958
2.1.3.72 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.42 | C/П | 0 | 5 | 19.292 | 2017 | 2017 | 16.352 | 16.352 | 16.352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.352 | 16.352
2.1.3.73 | Строительство ТП-2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | C/П | 0 | 5 | 19.6365 | 2015 | 2015 | 16.0903 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0903 | 0 | 0 | 16.0903
2.1.3.89 | Строительство ТП 2х1600кВА мкр.20А | С/П | 0 | 3.2 | 19.292 | 2016 | 2016 | 10.1195 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1195 | 0 | 10.1195
2.1.3.90 | Строительство ТП 2х2500кВА мкр.20А (стр.18) | С/П | 0 | 5 | 20.67 | 2017 | 2017 | 16.3499 | 16.3499 | 16.3499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3499 | 16.3499
2.1.3.93 | Строительство ТП 2х630кВА мкр.16А | C/П | 0 | 1.26 | 18.95 | 2016 | 2016 | 7.1135 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1135 | 0 | 7.1135
2.1.3.94 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.30А | C/П | 0 | 3.2 | 19.29 | 2016 | 2016 | 8.876 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.876 | 0 | 8.876
2.1.3.95 | Строительство ТП-2х1000кВА п. Дорожный | C/П | 0 | 2 | 20.29 | 2016 | 2016 | 7.3908 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3908 | 0 | 7.3908
2.1.3.96 | Строительство ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б | C/П | 0 | 5 | 21.29 | 2017 | 2017 | 15.592 | 15.592 | 15.592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.592 | 15.592
2.1.3.97 | Строительство ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б | C/П | 0 | 2.5 | 22.29 | 2017 | 2017 | 9.8241 | 9.8241 | 9.8241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8241 | 9.8241
2.1.3.98 | Строительство ТП№1 2х630кВА п. Дорожный | C/П | 0 | 1.26 | 23.29 | 2017 | 2017 | 7.2671 | 7.2671 | 7.2671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2671 | 7.2671
2.1.3.99 | Строительство ТП3 2х1600кВА мкр.42 | C/П | 0 | 3.2 | 24.29 | 2017 | 2017 | 8.089 | 8.089 | 8.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.089 | 8.089
2.1.3.100 | Строительство ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | C/П | 0 | 5 | 25.29 | 2017 | 2017 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5
2.1.3.101 | Строительство ТП 2х1000кВА мкр.4 | C/П | 0 | 2 | 26.29 | 2017 | 2017 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
2.1.3.102 | Строительство ТП-2х1250кВА мкр.А | C/П | 0 | 2.5 | 27.29 | 2017 | 2017 | 11.1039 | 11.1039 | 11.1039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1039 | 11.1039
2.1.3.103 | Строительство ТП-2х1000кВА мкр.1А | C/П | 0 | 2 | 28.29 | 2017 | 2017 | 8.4646 | 8.4646 | 8.4646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4646 | 8.4646
2.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-133 до ПС "Западная" | C/П | 15.096 | 0 | 20.67 | 2012 | 2013 | 6.3973 | 2.0817e-16 | 0 | - | - | 15.096 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.096 | 0 | 6.377 | 0 | 0.020295 | 0 | 0 | 0 | 6.3973
2.1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ПС-Университет - РП-116 | C/П | 17.43 | 0 | 19.29 | 2012 | 2013 | 24.3996 | -1.3323e-15 | 0 | - | - | 17.43 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.43 | 0 | 0.683 | 23.4393 | 0.2773 | 0 | 0 | 0 | 24.3996
2.1.4.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Хлебозавод I;II оп. №3 до КТПН-732 | C/П | 0.35 | 0 | 16.536 | 2012 | 2012 | 0.83583 | -1.0408e-17 | 0 | 0.35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0 | 0.819 | 0.01683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83583
2.1.4.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-"Университет" до РП-мкр.30 | C/П | 10.76 | 0 | 16.1915 | 2013 | 2014 | 17.9376 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10.76 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10.76 | 0 | 0 | 17.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9376
2.1.4.5 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до БКРП-10-ТП-2500кВА | C/П | 2.1 | 0 | 12.402 | 2012 | 2013 | 2.952 | 0 | 0 | - | - | 2.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952
2.1.4.6 | Строительство КЛ-10 кВ от КТПН-680 до РП-131 | C/П | 0.214 | 0 | 18.603 | 2016 | 2016 | 0.43632 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.214 | 0 | - | - | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43632 | 0 | 0.43632
2.1.4.7 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-508 до ТП-511 | C/П | 1.158 | 0 | 17.914 | 2013 | 2013 | 2.4361 | -5.5511e-17 | 0 | - | - | 1.158 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.158 | 0 | 0 | 2.175 | 0.26109 | 0 | 0 | 0 | 2.4361
2.1.4.8 | Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ до ТП-679 | C/П | 0.344 | 0 | 18.2585 | 2013 | 2013 | 0.1279 | 0 | 0 | - | - | 0.344 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.344 | 0 | 0 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1279
2.1.4.9 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-456 мкр. 23А | С/П | 1.463 | 0 | 17.914 | 2015 | 2015 | 3.5922 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.463 | 0 | - | - | - | - | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5922 | 0 | 0 | 3.5922
2.1.4.10 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-506 до ТП-501 | С/П | 0.338 | 0 | 17.5695 | 2015 | 2015 | 1.1537 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 0 | - | - | - | - | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1537 | 0 | 0 | 1.1537
2.1.4.11 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-501 до ТП-504 | С/П | 0.518 | 0 | 17.225 | 2015 | 2015 | 1.6142 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.518 | 0 | - | - | - | - | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6142 | 0 | 0 | 1.6142
2.1.4.12 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-504 до ТП-502 | С/П | 0.574 | 0 | 16.8805 | 2015 | 2015 | 1.7915 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.574 | 0 | - | - | - | - | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7915 | 0 | 0 | 1.7915
2.1.4.13 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-502 до ТП-503 | С/П | 0.668 | 0 | 20.67 | 2015 | 2015 | 2.0723 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.668 | 0 | - | - | - | - | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0723 | 0 | 0 | 2.0723
2.1.4.14 | Строительство КЛ-10кВ от ПС " Западная" до РП-ТП 2х1250кВА | С/П | 4.058 | 0 | 12.402 | 2014 | 2015 | 10.4045 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4.058 | 0 | - | - | - | - | 4.058 | 0 | 0 | 0 | 10.4045 | 0 | 0 | 0 | 10.4045
2.1.4.15 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-249 до ТП-236 | С/П | 1.12 | 0 | 16.536 | 2014 | 2014 | 2.9805 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 2.9805 | 0 | 0 | 0 | 2.9805
2.1.4.16 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-533 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-362-ТП-326 | С/П | 0.286 | 0 | 14.469 | 2014 | 2014 | 0.80635 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.286 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.80635 | 0 | 0 | 0 | 0.80635
2.1.4.17 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-399 до места врезки в КЛ-10кВ | С/П | 0.47 | 0 | 18.603 | 2015 | 2017 | 1.9189 | 1.9189 | 1.9189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9189 | 1.9189
2.1.4.19 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП 2х1000кВА мкр.6 до места врезки | С/П | 0.176 | 0 | 20.3255 | 2015 | 2015 | 0.46783 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.176 | 0 | - | - | - | - | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46783 | 0 | 0 | 0.46783
2.1.4.20 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-234 до КТПН-2х1000кВА | С/П | 1.18 | 0 | 18.2585 | 2014 | 2016 | 2.8012 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | 0 | - | - | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 2.8012 | 0 | 0 | 0 | 2.8012
2.1.4.21 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-336 до ТП-339 | С/П | 1.016 | 0 | 17.914 | 2015 | 2015 | 2.6999 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.016 | 0 | - | - | - | - | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6999 | 0 | 0 | 2.6999
2.1.4.22 | Строительство КЛ-10кВ ПС «Западная» до ТП-1 (противотуберкулезный диспансер) | C/П | 2.8 | 0 | 17.5695 | 2012 | 2013 | 5.2198 | 0 | 0 | - | - | 2.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 0 | 5.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2198
2.1.4.23 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1-ТП-2 (противотуберкулезный диспансер) | C/П | 0.24 | 0 | 17.225 | 2012 | 2013 | 0.56217 | 0 | 0 | - | - | 0.24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0 | 0.56217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56217
2.1.4.24 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2 –ТП-3 (противотуберкулезный диспансер) | C/П | 0.36 | 0 | 16.8805 | 2012 | 2013 | 0.78188 | 0 | 0 | - | - | 0.36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 0 | 0.78188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78188
2.1.4.26 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600квА до места врезки мкр.20А | C/П | 0.07 | 0 | 12.402 | 2012 | 2013 | 0.46056 | 0 | 0 | - | - | 0.07 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 0 | 0.46056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46056
2.1.4.27 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до РП(ТП)-2х2500кВА мкр.20А | C/П | 0.676 | 0 | 16.536 | 2014 | 2016 | 1.5268 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.676 | 0 | - | - | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 1.5268 | 0 | 0 | 0 | 1.5268
2.1.4.27 | КЛ-10кВ ТП (поз.18) мкр.20А до места врезки в КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА-РП(ТП)-2*2500кВА мкр.20А | C/П | 0.16 | 0 | 17.536 | 2016 | 2017 | 0.56475 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56475 | 0 | 0.56475
2.1.4.28 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2012 до ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа) | C/П | 0.946 | 0 | 14.469 | 2015 | 2015 | 3.3367 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.946 | 0 | - | - | - | - | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3367 | 0 | 0 | 3.3367
2.1.4.29 | КЛ-10кВ РП-ТП-мкр. 18,19,20 2БКТП-1000кВА "Храм в честь великомученика Георгия Победоносца" | C/П | 1.376 | 0 | 18.603 | 2013 | 2013 | 2.8017 | 0 | 0 | - | - | 1.376 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.376 | 0 | 0 | 2.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8017
2.1.4.30 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до точки врезки, для электроснабжения АБК. | С/П | 0.232 | 0 | 18.9475 | 2013 | 2014 | 0.8165 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.232 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.232 | 0 | 0 | 0.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8165
2.1.4.31 | Строительство КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Водозабора 9 пр.уз. РП-УПУ -139 №7 -КТПН-2х400кВА 9 ПУ (ТП-517) | С/П | 0.108 | 0 | 20.3255 | 2014 | 2014 | 0.24646 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.108 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.24646 | 0 | 0 | 0 | 0.24646
2.1.4.32 | Строительство КЛ-10кВ от РП-Пождепо(2020) -ТП-3.2 мкр.45 | С/П | 1.41 | 0 | 20.67 | 2014 | 2015 | 3.3786 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.41 | 0 | - | - | - | - | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 3.3786 | 0 | 0 | 0 | 3.3786
2.1.4.33 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА 45 к.к. - БКТП-2х1000кВА 45 к.к. | С/П | 0.298 | 0 | 21.0145 | 2015 | 2015 | 0.94276 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.298 | 0 | - | - | - | - | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94276 | 0 | 0 | 0.94276
2.1.4.34 | Строительство КЛ-10кВ от РП-153 до 2КТПН-630кВА, для электроснабжения дилерского центра Хонда | С/П | 0.3 | 0 | 19.981 | 2014 | 2017 | 0.70581 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.70581 | 0 | 0 | 0 | 0.70581
2.1.4.35 | Строительство КЛ-10кВ от РП-143 до КТПН-400кВА Учебный центр электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре" | C/П | 0.238 | 0 | 19.292 | 2012 | 2012 | 0.34525 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.238 | 0 | 0.34525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34525
2.1.4.36 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ до ТП-2х630кВА ул.Инженерная | С/П | 0.08 | 0 | 19.6365 | 2014 | 2014 | 0.33614 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.08 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.33614 | 0 | 0 | 0 | 0.33614
2.1.4.37 | Строительство КЛ-10кВ РП-157-ТП№23-2х2500 мкр. 44 ( 2-й этап строительства) | С/П | 0.536 | 0 | 18.603 | 2014 | 2014 | 1.4003 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.536 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 1.4003 | 0 | 0 | 0 | 1.4003
2.1.4.38 | Строительство КЛ-10кВ от РП-ТП-2х1250кВА до ТП-2х1600кВА в мкр.18 | С/П | 0.208 | 0 | 18.603 | 2014 | 2014 | 0.71391 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.208 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0.71391 | 0 | 0 | 0 | 0.71391
2.1.4.39 | Строительство КЛ-10кВ мкр.28 | С/П | 0.792 | 0 | 18.9475 | 2014 | 2015 | 2.2345 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.792 | 0 | - | - | - | - | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2345 | 0 | 0 | 2.2345
2.1.4.40 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2-ТП-8 «Сити-Молл» | C/П | 0.48 | 0 | 20.3255 | 2012 | 2013 | 0.38474 | 0 | 0 | - | - | 0.48 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0 | 0.0082696 | 0.37648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38474
2.1.4.41 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-6-ТП-8 «Сити-Молл» | C/П | 0.52 | 0 | 20.67 | 2012 | 2013 | 0.38367 | 0 | 0 | - | - | 0.52 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | 0 | 0.007191 | 0.37648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38367
2.1.4.42 | Строительство КЛ-10кВ ТП-7 - РП "Сити-Молл" | C/П | 1.62 | 0 | 21.0145 | 2013 | 2013 | 0.39125 | 0 | 0 | - | - | 1.62 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 | 0 | 0 | 0.39125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39125
2.1.4.43 | Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-5 "Сити-Молл" | C/П | 1.916 | 0 | 19.981 | 2013 | 2013 | 0.39125 | 0 | 0 | - | - | 1.916 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.916 | 0 | 0 | 0.39125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39125
2.1.4.44 | Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-3 "Сити-Молл" | C/П | 1.4 | 0 | 19.292 | 2013 | 2013 | 0.39125 | 0 | 0 | - | - | 1.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 0 | 0 | 0.39125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39125
2.1.4.45 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2-РП "Сити-Молл" | C/П | 1.04 | 0 | 19.6365 | 2013 | 2013 | 0.39125 | 0 | 0 | - | - | 1.04 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 0 | 0 | 0.39125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39125
2.1.4.46 | Строительство КЛ-10кВ ТП-3-ТП-4 "Сити-Молл" | C/П | 0.188 | 0 | 18.603 | 2013 | 2013 | 0.4206 | 0 | 0 | - | - | 0.188 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.188 | 0 | 0 | 0.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4206
2.1.4.47 | Строительство КЛ-10кВ ТП-4-ТП-7 "Сити-Молл" | C/П | 0.152 | 0 | 21.7035 | 2013 | 2013 | 0.4206 | 0 | 0 | - | - | 0.152 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.152 | 0 | 0 | 0.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4206
2.1.4.48 | Строительство КЛ-10кВ ТП-6-ТП-1 "Сити-Молл" | C/П | 1.04 | 0 | 18.603 | 2013 | 2013 | 0.40449 | 0 | 0 | - | - | 1.04 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 0 | 0 | 0.40449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40449
2.1.4.49 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1-ТП-2 "Сити-Мол" | C/П | 0.12 | 0 | 18.9475 | 2013 | 2013 | 0.69208 | 0 | 0 | - | - | 0.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0 | 0 | 0.69208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69208
2.1.4.50 | Строительство КЛ-10кВ ТП-5-ТП-6 "Сити-Мол" | C/П | 0.12 | 0 | 20.3255 | 2013 | 2013 | 0.69208 | 0 | 0 | - | - | 0.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0 | 0 | 0.69208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69208
2.1.4.51 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30 | C/П | 1.268 | 0 | 20.67 | 2013 | 2014 | 2.5477 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.268 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.268 | 0 | 0 | 2.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5477
2.1.4.52 | Стоительство КЛ-10 кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | C/П | 0.384 | 0 | 21.0145 | 2014 | 2014 | 0.84853 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.384 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.84853 | 0 | 0 | 0 | 0.84853
2.1.4.53 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-34А 2х2500 кВА до БКТП 2х1000 кВА, Застройка микрорайона №30 | C/П | 0.176 | 0 | 19.981 | 2014 | 2014 | 0.43357 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.176 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.43357 | 0 | 0 | 0 | 0.43357
2.1.4.54 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.30 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-569-ТП-570 , мкр.30 | C/П | 0.498 | 0 | 19.292 | 2014 | 2014 | 1.648 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.498 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 1.648
2.1.4.55 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-1 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | C/П | 0.4 | 0 | 19.6365 | 2012 | 2012 | 0.69761 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0.69761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69761
2.1.4.56 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-4 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | C/П | 0.22 | 0 | 18.603 | 2012 | 2012 | 0.55289 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0 | 0.55289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55289
2.1.4.57 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-5 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | C/П | 0.558 | 0 | 18.603 | 2012 | 2012 | 0.88316 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.558 | 0 | 0.88316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88316
2.1.4.58 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-2 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | C/П | 0.066 | 0 | 18.9475 | 2012 | 2012 | 0.15655 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.066 | 0 | 0.15655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15655
2.1.4.59 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-3 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | C/П | 0.066 | 0 | 20.3255 | 2012 | 2012 | 0.15655 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.066 | 0 | 0.15655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15655
2.1.4.60 | Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП -10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн) | C/П | 4.732 | 0 | 20.67 | 2012 | 2012 | 11.9882 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.732 | 0 | 11.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9882
2.1.4.61 | КЛ-10кВ ПС "Западная"-РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь) | C/П | 8.44 | 0 | 21.0145 | 2012 | 2013 | 23.257 | 1.1657e-15 | 0 | - | - | 8.44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.44 | 0 | 0 | 23.0255 | 0.23152 | 0 | 0 | 0 | 23.257
2.1.4.62 | КЛ-10 кВ РП-156 РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь) | C/П | 1.26 | 0 | 19.981 | 2013 | 2013 | 3.3101 | 0 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 0 | 3.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3101
2.1.4.63 | КЛ -10 кВ РП(ТП)-2х2500кВА ТП№1 2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь) | C/П | 0.48 | 0 | 19.292 | 2013 | 2013 | 1.296 | 0 | 0 | - | - | 0.48 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.296
2.1.4.64 | Строительство КЛ-10кВ ТП №2 -2х1250кВА - ТП №3 -2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь) | C/П | 0.56 | 0 | 19.6365 | 2014 | 2015 | 1.4956 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 0 | - | - | - | - | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 1.4956
2.1.4.65 | Строительство КЛ-10кВ ТП №1- 2х1600кВА - ТП №2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь) | C/П | 0.56 | 0 | 18.603 | 2014 | 2015 | 1.4956 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 0 | - | - | - | - | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 1.4956
2.1.4.66 | Строительство КЛ-10кВ ТП №3-2х1600кВА мкр.38- ТП №4-2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | C/П | 0.586 | 0 | 21.7035 | 2014 | 2015 | 1.6367 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.586 | 0 | - | - | - | - | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 1.6367 | 0 | 0 | 0 | 1.6367
2.1.4.67 | Строительство КЛ-10кВ ТП №4-2х2500кВА мкр.38- РП (ТП)- 2 х 2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | C/П | 0.68 | 0 | 19.292 | 2014 | 2015 | 1.8547 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.68 | 0 | - | - | - | - | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 1.8547 | 0 | 0 | 0 | 1.8547
2.1.4.68 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-100кВА до места врезки в существующую КЛ-10кВ, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2 | C/П | 0.132 | 0 | 17.225 | 2013 | 2013 | 0.44086 | 0 | 0 | - | - | 0.132 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.132 | 0 | 0 | 0.44086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44086
2.1.4.69 | Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 )мкр. 40 | C/П | 2.356 | 0 | 18.2585 | 2012 | 2012 | 4.561 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.356 | 0 | 4.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.561
2.1.4.70 | Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№4 )мкр. 40 | C/П | 2.682 | 0 | 17.5695 | 2012 | 2012 | 10.2173 | 0 | 0 | 2.682 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.682 | 0 | 5.0868 | 5.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2173
2.1.4.71 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№2 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№3) мкр.40 | C/П | 0.556 | 0 | 19.292 | 2012 | 2012 | 1.2982 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.556 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2982
2.1.4.72 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х1000кВА мкр.41 до 2БКТП-1600кВА (ТП №1) мкр.40 | C/П | 0.614 | 0 | 16.536 | 2012 | 2012 | 1.8318 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.614 | 0 | 1.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8318
2.1.4.73 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№2) мкр.40 | C/П | 0.432 | 0 | 12.402 | 2012 | 2012 | 2.0939 | 2.2204e-16 | 0 | 0.432 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.432 | 0 | 1.0661 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0939
2.1.4.74 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№3 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№4) мкр.40 | C/П | 1.214 | 0 | 15.5025 | 2012 | 2012 | 5.6192 | 4.4409e-16 | 0 | 1.214 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.214 | 0 | 2.8402 | 2.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6192
2.1.4.75 | Строительство КЛ-10кВ от опоры 10кВ до РП(ТП)-2х1250кВА мкр.44 | C/П | 0.925 | 0 | 14.469 | 2012 | 2013 | 2.0469 | 0 | 0 | - | - | 0.925 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.925 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469
2.1.4.76 | Строит. КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х1250 кВА мкр.18,19,20 до врезки в КЛ-10кВ ПС Университет РП-116, для электроснабжения жилого дома №32 мкр.18-19-20 | C/П | 2.956 | 0 | 17.225 | 2014 | 2014 | 6.0819 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.956 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.956 | 0 | 0 | 0 | 6.0819 | 0 | 0 | 0 | 6.0819
2.1.4.77 | Строительство КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 -ТП-2х1600кВА мкр.37 | C/П | 1.042 | 0 | 17.914 | 2013 | 2013 | 2.704 | 0 | 0 | - | - | 1.042 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.042 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.704
2.1.4.78 | Строительство КЛ-10кВ ТП-585-2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 | C/П | 1.424 | 0 | 19.292 | 2013 | 2013 | 3.6671 | 0 | 0 | - | - | 1.424 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.424 | 0 | 0 | 3.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6671
2.1.4.79 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА мкр.37-ТП Поликлиника | C/П | 0.464 | 0 | 19.981 | 2013 | 2013 | 1.2855 | 0 | 0 | - | - | 0.464 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.464 | 0 | 0 | 1.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2855
2.1.4.80 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-№ 1 (2 х1600кВА) мкр.37 до места врезки в КЛ-10кВ | C/П | 0.146 | 0 | 20.3255 | 2015 | 2015 | 0.50681 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.146 | 0 | - | - | - | - | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50681 | 0 | 0 | 0.50681
2.1.4.81 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-305 до БКТП-2х1000кВА мкр.24, для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр. | C/П | 1.93 | 0 | 12.402 | 2013 | 2013 | 5.119 | 0 | 0 | - | - | 1.93 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.93 | 0 | 0 | 5.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.119
2.1.4.82 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ от ПС "Западная" до РП-133 мкр.43 | C/П | 2.256 | 0 | 15.5025 | 2015 | 2016 | 7.6662 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.256 | 0 | - | - | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6549 | 4.0113 | 0 | 7.6662
2.1.4.83 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до ТП№33 2х630кВА мкр.43 | C/П | 1.612 | 0 | 14.469 | 2016 | 2016 | 3.5754 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.612 | 0 | - | - | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5754 | 0 | 3.5754
2.1.4.84 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№33 2х630кВА до ТП№33а 2х630кВА мкр.43 | C/П | 0.646 | 0 | 16.8805 | 2016 | 2016 | 2.1526 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.646 | 0 | - | - | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1526 | 0 | 2.1526
2.1.4.90 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№33а 2х630кВА до РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43 | C/П | 1.72 | 0 | 17.225 | 2016 | 2016 | 5.5605 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 | 0 | - | - | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5605 | 0 | 5.5605
2.1.4.96 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2004 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | C/П | 0.86 | 0 | 8.957 | 2015 | 2015 | 2.7138 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.86 | 0 | - | - | - | - | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7138 | 0 | 0 | 2.7138
2.1.4.98 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х2500кВА до ТП1 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | С/П | 0.116 | 0 | 17.5695 | 2017 | 2017 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.116 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42
2.1.4.99 | Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х2500кВА до ТП2 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | С/П | 1.148 | 0 | 17.225 | 2017 | 2017 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.148 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 4.07
2.1.4.100 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х2500кВА до ТП3 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | С/П | 0.514 | 0 | 15.847 | 2017 | 2017 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.514 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 1.87
2.1.4.101 | Строительство КЛ-10кВ от ТП3 2х2500кВА до РП(ТП) 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | С/П | 1.618 | 0 | 17.225 | 2017 | 2017 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.618 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75
2.1.4.102 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-456 до ТП №9 2х2500кВА мкр.23А | С/П | 0.72 | 0 | 17.914 | 2015 | 2016 | 2.9962 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 0 | - | - | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9962 | 0 | 0 | 2.9962
2.1.4.103 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-8 2х1600кВА до ТП-9 2х2500кВА мкр. 23А | С/П | 0.32 | 0 | 18.603 | 2015 | 2016 | 1.2136 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 0 | - | - | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2136 | 0 | 0 | 1.2136
2.1.4.104 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 до ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | С/П | 1.738 | 0 | 19.292 | 2015 | 2016 | 5.1169 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.738 | 0 | - | - | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1169 | 0 | 5.1169
2.1.4.108 | Строительство КЛ-10кВ 4БКПТ-1600/10 № 589-2КТПН-400кВА КНС, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту | С/П | 0.73 | 0 | 18.603 | 2013 | 2013 | 1.4479 | 0 | 0 | - | - | 0.73 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.73 | 0 | 0 | 1.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4479
2.1.4.116 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-457 мкр.23А | C/П | 2.848 | 0 | 18.603 | 2016 | 2016 | 7.2591 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.848 | 0 | - | - | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2591 | 0 | 7.2591
2.1.4.117 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА мкр.23А до ТП-457 | C/П | 0.63 | 0 | 18.9475 | 2016 | 2016 | 1.6658 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | 0 | - | - | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6658 | 0 | 1.6658
2.1.4.118 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | C/П | 0.462 | 0 | 20.3255 | 2016 | 2017 | 1.2678 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.462 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2678 | 0 | 1.2678
2.1.4.119 | Ст-во КЛ-10кВ от ТП№8 2х1600кВА до РП-147 мкр.23А | C/П | 2.44 | 0 | 20.67 | 2015 | 2016 | 8.6487 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.44 | 0 | - | - | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6487 | 0 | 0 | 8.6487
2.1.4.120 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2х1000кВА мкр.8 до места врезки в КЛ-10кВ (для перевода ж/д с газовых плит на электрические) | C/П | 0.2 | 0 | 21.0145 | 2015 | 2015 | 0.6603 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0 | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6603 | 0 | 0 | 0.6603
2.1.4.121 | Строительство КЛ-10кВ от оп.28 ВЛ-10кВ РП-152 яч.10 до КТПН-669 | C/П | 0.56 | 0 | 19.292 | 2015 | 2016 | 4.1885 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 0 | - | - | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1885 | 0 | 4.1885
2.1.4.123 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-818 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | C/П | 0.766 | 0 | 18.603 | 2015 | 2015 | 2.7063 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.766 | 0 | - | - | - | - | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7063 | 0 | 0 | 2.7063
2.1.4.124 | Строительство КЛ-10КВ БКТП-2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ РП-144 -ТП-385 (окружная клиническая больница) | C/П | 0.222 | 0 | 6.89 | 2015 | 2015 | 0.82763 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.222 | 0 | - | - | - | - | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0.82763
2.1.4.125 | Строительство КЛ-10кВ 2КТПН-630кВА - КТПН "Эврика" | C/П | 1.052 | 0 | 6.89 | 2015 | 2015 | 3.1514 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.052 | 0 | - | - | - | - | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1514 | 0 | 0 | 3.1514
2.1.4.126 | Строительство КЛ-10кВ от РП-148 до ТП-2х1600кВА мкр.20А | C/П | 0.296 | 0 | 6.89 | 2016 | 2016 | 1.0097 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.296 | 0 | - | - | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0097 | 0 | 1.0097
2.1.4.127 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-578 до ТП-2х1600кВА мкр.30А | C/П | 0.812 | 0 | 6.89 | 2016 | 2016 | 2.5098 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.812 | 0 | - | - | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5098 | 0 | 2.5098
2.1.4.128 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | C/П | 1.956 | 0 | 6.89 | 2016 | 2017 | 4.5375 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.956 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5375 | 0 | 4.5375
2.1.4.129.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | C/П | 1.14 | 0 | 6.89 | 2016 | 2016 | 4.6068 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 0 | - | - | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6068 | 0 | 4.6068
2.1.4.129.2 | Строительство КЛ-10кВ от РП-163 до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | C/П | 0.774 | 0 | 7.89 | 2016 | 2016 | 2.454 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.774 | 0 | - | - | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 2.454
2.1.4.130 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | C/П | 8.948 | 0 | 6.89 | 2016 | 2017 | 20.9764 | 8.9525 | 8.9525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.948 | 0 | 8.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0239 | 8.9525 | 20.9764
2.1.4.131 | Строительство КЛ-10кВ от РП-162 до ТП1 2х1600кВА мкр.42 | C/П | 1.377 | 0 | 7.89 | 2016 | 2016 | 4.9935 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.377 | 0 | - | - | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9935 | 0 | 4.9935
2.1.4.132 | Строительство КЛ-10кВ от РП-165 до ТП3 2х1600кВА мкр.42 | C/П | 1.173 | 0 | 8.89 | 2017 | 2017 | 3.9016 | 3.9016 | 3.9016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.173 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9016 | 3.9016
2.1.4.133 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь строительства) | C/П | 0.251 | 0 | 9.89 | 2016 | 2016 | 0.91824 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.251 | 0 | - | - | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91824 | 0 | 0.91824
2.1.4.134 | Строительство КЛ-10кВ от РП-162 до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь строительства) | C/П | 2.034 | 0 | 10.89 | 2016 | 2016 | 6.6656 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.034 | 0 | - | - | 2.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6656 | 0 | 6.6656
2.1.4.135 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б до ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б | C/П | 0.89 | 0 | 11.89 | 2017 | 2017 | 3.7846 | 3.7846 | 3.7846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7846 | 3.7846
2.1.4.136 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б до БКТП-850 | C/П | 1.728 | 0 | 12.89 | 2017 | 2017 | 1.2696 | 1.2696 | 1.2696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.728 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2696 | 1.2696
2.1.4.137 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б до РП-158 | C/П | 0.584 | 0 | 13.89 | 2017 | 2017 | 1.2696 | 1.2696 | 1.2696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.584 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2696 | 1.2696
2.1.4.138 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ "ПС-68" до ТП№2 2х1000кВА п.Дорожный | C/П | 2.2 | 0 | 14.89 | 2017 | 2017 | 10.6689 | 10.6689 | 10.6689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6689 | 10.6689
2.1.4.139 | Строительство КЛ-6кВ от ТП№1 2х630кВА п.Дорожный до ТП№2 2х1000кВА п.Дорожный | C/П | 0.7 | 0 | 15.89 | 2017 | 2017 | 2.296 | 2.296 | 2.296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.296 | 2.296
2.1.4.140 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х1600кВА до ТП3 2х1600кВА мкр.42 | C/П | 0.266 | 0 | 16.89 | 2017 | 2017 | 0.92028 | 0.92028 | 0.92028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.266 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92028 | 0.92028
2.1.4.141 | Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х1600кВА до ТП2 2х1600кВА мкр.42 | C/П | 0.816 | 0 | 17.89 | 2017 | 2017 | 2.5406 | 2.5406 | 2.5406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.816 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5406 | 2.5406
2.1.4.142 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА 20А до ТП 2х2500кВА мкр.20А (стр.18) | C/П | 0.594 | 0 | 18.89 | 2017 | 2017 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.594 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 1.77
2.1.4.143 | Строительство КЛ-10кв от ТП-2013 до ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | C/П | 0.448 | 0 | 19.89 | 2017 | 2017 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4
2.1.4.144 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-830 до ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | C/П | 0.5 | 0 | 20.89 | 2017 | 2017 | 1.5605 | 1.5605 | 1.5605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5605 | 1.5605
2.1.4.145 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2013 до РП-157 | C/П | 0.414 | 0 | 21.89 | 2017 | 2017 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.414 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8
2.1.4.146 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-536 до опоры №39/3 ВЛ-10кВ ф.РП-6 яч.20 | C/П | 0.211 | 0 | 22.89 | 2017 | 2017 | 0.5895 | 0.5895 | 0.5895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.211 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5895 | 0.5895
2.1.4.147 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-246 до ТП-242 | C/П | 0.418 | 0 | 23.89 | 2017 | 2017 | 1.3811 | 1.3811 | 1.3811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.418 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3811 | 1.3811
2.1.4.148 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН-Тубдиспансер до ТП-870 | C/П | 0.371 | 0 | 24.89 | 2017 | 2017 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.371 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 1.0319
2.1.4.149 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-278 до ТП-253 | C/П | 0.878 | 0 | 25.89 | 2017 | 2017 | 3.0851 | 3.0851 | 3.0851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.878 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0851 | 3.0851
2.1.4.150 | Строительство КЛ-10кВ от оп.№27 ф. Олимпийская-108, 212 до места врезки в КЛ-10кВ РП АСКТ-КТПН-672 КТПН 675 | C/П | 1.122 | 0 | 26.89 | 2017 | 2017 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.122 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5
2.1.4.151 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 мкр.31 до места врезки в КЛ-10кВ от РП-151 до ТП-569 | C/П | 1.992 | 0 | 27.89 | 2017 | 2017 | 6.972 | 6.972 | 6.972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.992 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.972 | 6.972
2.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ КТПН-732 - Аэрофлотская, 5/1 | C/П | 0.782 | 0 | 18.603 | 2012 | 2013 | 0.635 | 0 | 0 | - | - | 0.782 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.782 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635
2.1.5.2 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-328 до ул. Береговая,72 | С/П | 0.184 | 0 | 16.8805 | 2013 | 2013 | 0.22577 | 0 | 0 | - | - | 0.184 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.184 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22577
2.1.5.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-576 до ж/д по ул.30 лет Победы,46/1 | С/П | 0.198 | 0 | 15.847 | 2013 | 2013 | 0.27595 | 0 | 0 | - | - | 0.198 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.198 | 0 | 0 | 0.27595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27595
2.1.5.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 2-18 | С/П | 0.0335 | 0 | 16.536 | 2015 | 2015 | 0.058405 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.0335 | 0 | - | - | - | - | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058405 | 0 | 0 | 0.058405
2.1.5.5 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 15-19 | С/П | 0.0385 | 0 | 14.469 | 2015 | 2015 | 0.06577 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.0385 | 0 | - | - | - | - | 0.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06577 | 0 | 0 | 0.06577
2.1.5.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Мостовик-2) | С/П | 21.24 | 0 | 11.3685 | 2015 | 2015 | 6.6988 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21.24 | 0 | - | - | - | - | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6988 | 0 | 0 | 6.6988
2.1.5.7 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД» | С/П | 0.403 | 0 | 7.2345 | 2014 | 2014 | 0.39231 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.403 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0.39231 | 0 | 0 | 0 | 0.39231
2.1.5.8 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" до Хоз.корпуса | С/П | 0.597 | 0 | 7.579 | 2014 | 2014 | 0.60161 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.597 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0.60161 | 0 | 0 | 0 | 0.60161
2.1.5.9 | Строительство КЛ-0,4кВ от "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" Хоз.корпуса до Адм.корпуса | С/П | 0.208 | 0 | 7.9235 | 2014 | 2014 | 0.197 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.208 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0.197
2.1.5.10 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,39 | С/П | 0.48 | 0 | 8.957 | 2015 | 2015 | 0.83987 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0 | - | - | - | - | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83987 | 0 | 0 | 0.83987
2.1.5.10 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ЦТП | С/П | 0.376 | 0 | 8.61 | 2015 | 2015 | 0.73379 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.376 | 0 | - | - | - | - | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73379 | 0 | 0 | 0.73379
2.1.5.11 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,41 | С/П | 0.174 | 0 | 9.646 | 2015 | 2015 | 0.31597 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.174 | 0 | - | - | - | - | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31597 | 0 | 0 | 0.31597
2.1.5.12 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,43 | С/П | 0.162 | 0 | 8.268 | 2015 | 2015 | 0.30659 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.162 | 0 | - | - | - | - | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30659 | 0 | 0 | 0.30659
2.1.5.13 | Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Дружба) | C/П | 1 | 0 | 6.89 | 2016 | 2016 | 1.6444 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6444 | 0 | 1.6444
2.1.5.14 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-600 до д/с №6 "Василек" | C/П | 0.4182 | 0 | 7.89 | 2016 | 2016 | 0.65517 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4182 | 0 | - | - | 0.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65517 | 0 | 0.65517
2.1.5.15 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-367 до ж/д Республики,83 | C/П | 0.204 | 0 | 8.89 | 2016 | 2016 | 0.30827 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.204 | 0 | - | - | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30827 | 0 | 0.30827
2.1.5.16 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-392 - 30 лет Победы, 3А | C/П | 0.535 | 0 | 9.89 | 2017 | 2017 | 0.86785 | 0.86785 | 0.86785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.535 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86785 | 0.86785
2.1.5.17 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-392 - Ленина, 28 | C/П | 0.392 | 0 | 10.89 | 2017 | 2017 | 0.62137 | 0.62137 | 0.62137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.392 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62137 | 0.62137
2.1.6. | Прочие электросетевые объекты |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.1 | Покупка объектов электросетевого хозяйства | C/П | 6.9795 | 17.48 | 8.6125 | 2013 | 2017. | 88.5153 | -1.0096e-15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6.9795 | 16.22 | - | 1.26 | - | - | 6.9795 | 17.48 | 0 | 12.8669 | 33.9533 | 41.6721 | 0.022907 | 0 | 88.5153
2.1.6.3 | Трассоискатель RD8000 PDL с генератором | C/П | 0 | 0 | 8.96 | 2015 | 2015 | 0.349 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0.349
2.1.6.5 | Подстанция № 68 35/6 кВ | C/П | 0 | 8 | 21 | 2015 | 2015 | 110.1468 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110.1468 | 0 | 0 | 110.1468
2.1.6.6 | АГП-22Т на базе автомобиля КАМАЗ-43253 колесная формула (4х2) | C/П | 0 | 0 | 8.2 | 2015 | 2015 | 5.0422 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0422 | 0 | 0 | 5.0422
2.1.6.7 | Автоцистерна вакуумная МВ-10-КО на базе автомобиля КАМАЗ 43118-3017-46 колесная формула (6х6) вездеход | C/П | 0 | 0 | 6.3 | 2015 | 2015 | 2.9821 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9821 | 0 | 0 | 2.9821
2.1.6.8 | ПАРМ на базе автомобиля КАМАЗ 5350 колесная формула (6х6) вездеход | C/П | 0 | 0 | 5.16 | 2015 | 2015 | 3.6515 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6515 | 0 | 0 | 3.6515
2.1.6.9 | Установка GRUNDODRILL 15XP Twin Drive | C/П | 0 | 0 | 6.16 | 2015 | 2015 | 34.8044 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8044 | 0 | 0 | 34.8044
2.1.6.10 | Производственные помещения ул.Аэрофлотская,23 г.Сургут | C/П | 0 | 0 | 7.16 | 2016 | 2016 | 95.5034 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5034 | 0 | 95.5034
2.1.6.11 | ПС 35/6 кВ № 121 г.Сургут | C/П | 0 | 4 | 8.16 | 2016 | 2016 | 80.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 80.2
2.1.6.12 | ВЛ ПС-121,68 г.Сургут | C/П | 13.354 | 0 | 9.16 | 2016 | 2016 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.354 | 0 | - | - | 13.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2.1.6.13 | Тягач МАЗ 6430В9-1421-021 | C/П | 0 | 0 | 10.16 | 2017 | 2017 | 5.3975 | 5.3975 | 5.3975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3975 | 5.3975
2.1.6.14 | Полуприцеп низкорамный 993930-S40 | C/П | 0 | 0 | 11.16 | 2017 | 2017 | 2.9498 | 2.9498 | 2.9498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9498 | 2.9498
2.1.6.15 | Автогидроподъемник (АГП ПСС121.28-03) КАМАЗ 5356 6х6 | C/П | 0 | 0 | 12.16 | 2017 | 2017 | 6.9038 | 6.9038 | 6.9038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9038 | 6.9038
2.1.6.16 | CAT 434F2 | C/П | 0 | 0 | 13.16 | 2017 | 2017 | 8.159 | 8.159 | 8.159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.159 | 8.159
2.1.6.17 | Погрузчик Фронтальный "Амкадор-352" г.п. 5тн (Вилы грузовые) | C/П | 0 | 0 | 14.16 | 2017 | 2017 | 6.4017 | 6.4017 | 6.4017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4017 | 6.4017
2.1.6.18 | Самосвал "КАМАЗ-65111" г.п. 14 тонн | C/П | 0 | 0 | 15.16 | 2017 | 2017 | 4.7699 | 4.7699 | 4.7699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7699 | 4.7699
2.1.6.19 | Лада 21214-59018 | C/П | 0 | 0 | 16.16 | 2017 | 2017 | 0.54722 | 0.54722 | 0.54722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54722 | 0.54722
| Итого по разделу 2.1. |  | 220.3817 | 324.72 | 4541.6585 |  |  | 1800.3248 | 354.6989 | 354.6989 | 14.484 | 23.7 | 67.561 | 79.16 | 19.82 | 37.56 | 47.3725 | 62.38 | 39.2202 | 53.9 | 31.924 | 68.02 | 220.3817 | 324.72 | 154.9406 | 249.054 | 200.6699 | 369.8871 | 471.0743 | 354.6989 | 1800.3248
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года

## приложение 2.
Приложение №2
к приказу Минэнерго России
от 5 апреля 2013г. №185
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
___________________М.Ч. Пак
«___»________ 2017 года
М.П.
Целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2012-2017 год (г.Сургут)
Наименование показателя | Значение показателя, годы <**>
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.0158 | 0.016 | 0.0158 | 0.0156 | 0.0153 | 0.0151
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) <***> | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
<*> Заполняется в отношении сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью.
<**> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать периоду реализации инвестиционной программы.
<***> Показатель не заполняется в отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью.

## приложение 2
Приложение №2
к приказу Минэнерго России
от 5 апреля 2013г. №185
Прогноз ввода/вывода объектов
ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2012-2017 годы (г.Сургут)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
____________________ М.Ч. Пак
«___»________ 2017 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [13 empty] | Вывод мощностей | [13 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС), млн.руб. <*> | Ввод основных средств сетевых организаций
|  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км |  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС)
|  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | ИТОГО |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | ИТОГО |  |  | Iкв. 2017г |  | IIкв. 2017г |  | IIIкв. 2017г |  | IVкв. 2017г |  | Итого 2017г |  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | Iкв. 2017г. | IIкв. 2017г. | IIIкв. 2017г. | IVкв. 2017г. | Итого 2017г. | 2016г | Итого
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
| ВСЕГО, | 36.22 | 15.554 | 100.42 | 77.579 | 73.12 | 34.398 | 72.14 | 51.0825 | 58.9 | 40.6102 | 77.22 | 47.5395 | 418.02 | 266.7632 | 5.84 | 1.07 | 10.08 | 6.018 | 22.94 | 14.578 | 7.67 | 3.71 | 3.2 | 1.39 | 7.72 | 15.6155 | 57.45 | 42.3815 | 2349.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5755 | 78.48 | 42.964 | 77.22 | 47.5395 | 182.719 | 314.413 | 351.1504 | 427.5935 | 0.54722 | 34.9582 | 29.0166 | 511.9041 | 576.4261 | 497.4641 | 2349.7661
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 12.52 | 1.07 | 21.26 | 10.018 | 35.56 | 14.578 | 9.76 | 3.71 | 5 | 1.39 | 9.2 | 15.6155 | 93.3 | 46.3815 | 5.84 | 1.07 | 10.08 | 6.018 | 22.94 | 14.578 | 7.67 | 3.71 | 3.2 | 1.39 | 7.72 | 15.6155 | 57.45 | 42.3815 | 549.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | 9.2 | 14.315 | 9.2 | 15.6155 | 27.7784 | 65.359 | 150.4805 | 57.7064 | 0 | 0 | 19.5208 | 202.2064 | 221.7272 | 26.3898 | 549.4413
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [28 empty] | 0 | [10 empty] | 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0
1.1. | Подстанции 110кВ | [28 empty] | 0 | [10 empty] | 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0
1.1.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС -110/10/10кВ "Западная" (установка шкафов АЧР 2 шт.) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.505
1.1.2. | Распределительные подстанции 6/10кВ (РП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-135 (замена ячеек РУ-6 кВ с МВ на ячейки с ВВ) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 13.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9635
1.1.2.2 | Реконструкция РП-133 мкр.Ж/Д (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 3 шт.) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297
1.1.2.3 | Реконструкция РП-106 замена оборудования РУ-0,4 кВ | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8072
1.1.2.4 | Реконструкция РП-106 (Реконструкция строительной части) расширение РУ-0,4 кВ | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.14551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.14551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14551
1.1.2.5 | Реконструкция РП-120 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9874 | 7.9874 | 0 | 7.9874
1.1.2.6 | Реконструкция РП-131 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3336 | 12.3336 | 0 | 12.3336
1.1.2.7 | Реконструкция РП-143 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели BB\TEL, установка дополнительных ячеек) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.766 | 11.766 | 0 | 12.5552
1.1.2.8 | Реконструкция РП-151 (замена ячейки, установка двух дополнительных ячеек; РУ-10кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0537
1.1.2.9 | Реконструкция РП-125 мкр.33 (замена МВ на вакуумные и МБРЗ; замена 2ТМГ-630кВА на 2ТМГ-1250кВА; РУ-0,4кВ) | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 12.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 12.4441 | 0.51741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9615
1.1.2.10 | Реконструкция РП-104 мкр.7А (замена оборудования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022 | 0 | 11.022
1.1.2.11 | Реконструкция РП-124 мкр.32 (замена оборудования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022 | 0 | 11.022
1.1.2.12 | Реконструкция РП-110 мкр.32 (замена оборудования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022 | 0 | 11.022
1.1.2.13 | Реконструкция РП-111 мкр.32 (замена оборудования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022 | 0 | 11.022
1.1.2.14 | Реконструкция РП-129 мкр.32 (замена оборудования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022 | 0 | 11.022
1.1.2.15 | Реконструкция РП-130 мкр.32 (замена оборудования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022 | 0 | 11.022
1.1.2.16 | Реконструкция РП-152 (замена ячеек 10 кВ, 2 шт.) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487
1.1.2.17 | Реконструкция РП-149 (установка ячейки 10 кВ) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512
1.1.2.18 | Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект ТЦ мкр.38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 2.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.87217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 2.2442
1.1.2.19 | Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект п/клиника "Нефтяник" мкр.37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 11.022 | 0 | 11.022
1.1.2.20 | Реконструкция РП-156 (установка двух дополнительных ячеек) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0.98801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.98801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98801
1.1.2.21 | Реконструкция РП-2х2500кВА мкр.38 (монтаж 2-х ячеек ЩО) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | 0 |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 1.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7685
1.1.2.22 | Реконструкция РП-145 (Замена ячейки КСО) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9225 | 1.9225 | 0 | 1.9225
1.1.2.23 | Реконструкция РП-105 (Замена МВ на ВВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3478 | 6.3478 | 0 | 6.3478
1.1.2.24 | Реконструкция РП-2х1250 кВА №157 (РУ-10кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8159 | 2.8159
1.1.2.25 | Реконструкция оборудования РП-162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6671 | 0 | 1.6671 | 0 | 1.6671
1.1.2.26 | Реконструкция оборудования РП-165 мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 9.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.692 | 9.692 | 0 | 9.692
1.1.3. | Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция ТП-231 (Реконструкция строительной части) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.49199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.49199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49199
1.1.3.3 | Реконструкция ТП-273 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 3.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.142
1.1.3.4 | Реконструкция ТП-310 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.576
1.1.3.5 | Реконструкция ТП-336 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4407
1.1.3.6 | Реконструкция ТП-369 (замена силовых трансформаторов 2*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 2.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7728
1.1.3.7 | Реконструкция ТП-373 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656
1.1.3.8 | Реконструкция ТП-384 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.646
1.1.3.9 | Реконструкция ТП-397 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.0004 | 4.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41
1.1.3.10 | Реконструкция ТП-402 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.752
1.1.3.11 | Реконструкция ТП-402 (Реконструкция строительной части) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
1.1.3.12 | Реконструкция ТП-418 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.295
1.1.3.13 | Реконструкция КТТП-732 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена РУ-10/0,4кВ) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494
1.1.3.14 | Реконструкция ТП-278 мкр.11 (замена оборудования в РУ-10кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2048 | 4.2048 | 0 | 4.2048
1.1.3.15 | Реконструкция ТП-304 мкр.11Б (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 3.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8213
1.1.3.16 | Реконструкция ТП-315 (замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5171 | 3.5171 | 0 | 3.5171
1.1.3.18 | Реконструкция ТП-360 (замена оборудования в РУ-10 кВ) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7958
1.1.3.19 | Реконструкция ТП-409 (замена оборудования РУ-10 кВ) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8964
1.1.3.20 | Реконструкция ТП-456 (Замена оборудования РУ-10кВ) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3413
1.1.3.21 | Реконструкция ТП-415 (замена оборудования в РУ-10кВ) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.761 | 3.761 | 0 | 5.8252
1.1.3.22 | Реконструкция ТП-416 (замена оборудования в РУ-10кВ) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.346
1.1.3.23 | Реконструкция ТП-444 (замена оборудования в РУ-10кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 1.1808 | 0 | 1.1808
1.1.3.24 | Реконструкция ТП-501 (РУ-0,4 кВ замена рубильников) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7183
1.1.3.25 | Реконструкция ТП-502 (замена РУ-0,4кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6306 | 1.6306 | 0 | 1.6306
1.1.3.27 | Реконструкция ТП-224 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 3.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2603
1.1.3.28 | Реконструкция ТП-410 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 5.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1336
1.1.3.29 | Реконструкция ТП-411 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 4.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.5313 | 1.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4424
1.1.3.30 | Реконструкция ТП-545 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2948
1.1.3.31 | Реконструкция ТП-508 (установка КСО) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.16475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2179 | 3.2179 | 0 | 3.3826
1.1.3.32 | Реконструкция ТП-511 (установка двух ячеек КСО) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.24463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.24463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24463
1.1.3.33 | Реконструкция ТП-381 (РУ-0,4кВ) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3013
1.1.3.34 | Реконструкция ТП-472 (Замена оборудования РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 2.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4094
1.1.3.38 | Реконструкция ТП-206 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 1.6848 | 0 | 1.6848
1.1.3.43 | Реконструкция ТП-358 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.26 |  | - |  | - |  | 1.26 | 0 | 6.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0747
1.1.3.45 | Реконструкция ТП-468 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 |  | 1.26 | 0 | 3.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1119 | 3.1119 | 0 | 3.1119
1.1.3.46 | Реконструкция ТП-469 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  | - |  | - |  | - |  | 0.8 | 0 | 4.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9365
1.1.3.47 | Реконструкция ТП-349 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  | 1.26 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 | 0 | 3.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0954
1.1.3.49 | Реконструкция ТП-515 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  |  |  | - |  | 1.26 |  | - |  | - |  | 1.26 | 0 | 4.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4584
1.1.3.54 | Реконструкция ТП-489 пос.Дорожный (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*630кВА; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 |  |  | 1.26 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 | 0 | 2.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7722
1.1.3.55 | Реконструкция ТП-489 (Реконструкция строительной части) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0.37679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.37679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37679
1.1.3.56 | Реконструкция ТП-339 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  |  |  | 1.26 |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 | 0 | 5.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 4.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1555
1.1.3.57 | Реконструкция ТП-295 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0.11774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.11774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11774
1.1.3.58 | Реконструкция ТП-300 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0.20226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.20226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20226
1.1.3.59 | Реконструкция ТП-514 (замена оборудования РУ-0,4кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 1.573
1.1.3.60 | Реконструкция ТП-248 (Замена оборудования РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  |  |  | 1.26 |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 | 0 | 3.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4948
1.1.3.61 | Реконструкция ТП-214 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  | - |  | - |  | - |  | 0.8 | 0 | 3.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.1486 | 0.93315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0818
1.1.3.62 | Реконструкция ТП-223 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  |  |  | 1.26 |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 | 0 | 3.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6378
1.1.3.63 | Реконструкция ТП-351 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  |  |  | 1.26 |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 | 0 | 4.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0725
1.1.3.64 | Реконструкция ТП торгово-офисного развлекательного центра с подземной автостоянкой по ул.Профсоюзов (Установка дополнительных ячеек РУ-10кВ; 2ТМГ-2500кВА) | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 7.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.24258 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7426
1.1.3.65 | Реконструкция ТП-377 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  | 1.26 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9594
1.1.3.66 | Реконструкция БКТП-329 (Замена 2ТМГ-1000 на 2ТМГ-1250кВА, вводных АВ РУ-0,4кВ) | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | 2.5 | 0 |  |  |  |  | - |  | 2 |  | - |  | - |  | 2 | 0 | 3.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0071
1.1.3.67 | Реконструкция ТП-450 (Замена ТМГ-2х630кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ) | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  | 2 | 0 | 7.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.9756 | 3.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5046
1.1.3.68 | Реконструкция ТП-420 (Замена ТМГ-2*1000кВА на ТМГ-2*1250кВА; Замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ) | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  | 2 | 0 | 2.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7737
1.1.3.69 | Реконструкция ТП-236 (Замена ТМ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА 10/0,4кВ , Замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, установка доп. ячейки РУ-10кВ) | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  |  |  | 1.26 |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 | 0 | 6.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4129
1.1.3.70 | Реконструкция ТП-249 (установка доп.ячейки РУ-10кВ) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9288
1.1.3.71 | Реконструкция ТП-405 (Замена ТМ 2х630/10/0,4кВА на ТМГ 2х1000/10/0,4кВА, Замена РУ-0,4кВ) | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  |  |  | 1.26 |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 | 0 | 3.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0258
1.1.3.72 | Реконструкция ТП-275 (Замена ТМГ-2х1000кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ) | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  | 2 | 0 | 5.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7766
1.1.3.73 | Реконструкция ТП-483 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ, Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА) | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  |  |  | 1.26 |  | - |  | - |  | - |  | 1.26 | 0 | 4.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4723
1.1.3.74 | Реконструкция ТП-346 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 2.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4352
1.1.3.75 | Реконструкция ТП-348 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 2.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4081
1.1.3.76 | Реконструкция ТП-503 (замена ТМГ2х400кВА на ТМГ 2х630кВА 10/0,4; РУ-0,4кВ) | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  | - |  | - |  | - |  | 0.8 | 0 | 3.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.0639 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8639
1.1.3.77 | Реконструкция ТП-393 (Замена ТМ-2×630кВА на ТМГ-2×1000кВА 10/0,4кВ; РУ-0,4кВ) | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  |  |  | - |  | 1.26 |  | - |  | - |  | 1.26 | 0 | 4.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4584
1.1.3.78 | Реконструкция ТП-303 (замена ячеек КСО-386) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.95967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95967 | 0.95967 | 0 | 0.95967
1.1.3.79 | Реконструкция ТП-324 (замена ячеек КСО-386) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2994 | 1.2994 | 0 | 1.2994
1.1.3.80 | Реконструкция ТП-464 (замена ячеек КСО-386) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3066 | 1.3066 | 0 | 1.3066
1.1.3.81 | Реконструкция ТП-504 (Замена РУ-0,4кВ; замена одной ячейки КСО с ВНП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3345 | 3.3345 | 0 | 3.3345
1.1.3.83 | Реконструкция ТП-591 (Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА) | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |  |  |  |  | - |  | 1.26 |  | - |  | - |  | 1.26 | 0 | 3.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8914
1.1.3.84 | Реконструкция КТПН-686 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 0.4 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.4 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.836
1.1.3.85 | Реконструкция КТПН-729 (замена ТМ-630 на 2ТМГ-630кВА) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 |  |  |  |  | - |  | 0.63 |  | - |  | - |  | 0.63 | 0 | 4.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.097
1.1.3.87 | Реконструкция ТП-491 (Замена РУ-10/0,4кВ, замена ТМГ 2х1000кВА на ТМГ-2х1000кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 2 |  | 2 | 0 | 4.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0624 | 4.0624 | 0 | 4.0624
1.1.3.88 | Реконструкция ТП-599 (Замена РУ-0,4кВ, замена ТМГ 2х1600кВА на ТМГ-2х2500кВА) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 3.2 |  | - |  | 3.2 | 0 | 9.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3627 | 9.3627
1.1.3.89 | Реконструкция КРУН-10 ф.Речпорт 1 "Речпорт" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0.72749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72749 | 0.72749
1.1.3.90 | Реконструкция КРУН ВЛ-10кВ ф.Азерит 1-18-РП-132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 1.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4537 | 1.4537
1.1.3.91 | Реконструкция оборудования ТП-253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.27069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27069 | 0 | 0.27069 | 0 | 0.27069
1.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-387 - ТП-388 (прокладка новых кабельных линий) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 1.065 | 0 | 1.065
1.1.4.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-331 (Прокладка второго кабеля) | - | - | - | - | 0 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.88 | - | - | - | - | - | 0.88 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.88 | 2.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1981
1.1.4.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-202 (замена существующих кабелей от ТП-201 до БКТП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.64 | 0 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.64 | 0 | 0.64 | 2.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7404 | 2.7404 | 0 | 2.7404
1.1.4.7 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-378 - ТП-381 (Замена существующих кабелей) | - | - | 0 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.98 | - | - | - | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.98 | 2.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0661
1.1.4.9 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-369 - ТП-370 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей) | - | - | - | - | 0 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.58 | - | - | - | - | - | 0.58 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.58 | 1.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7634
1.1.4.10 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-370 - ТП-371 ( прокладка одного резервного кабелей) | - | - | - | - | 0 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.61 | - | - | - | - | - | 0.61 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.61 | 0.86915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.86915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86915
1.1.4.11 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-352 - ТП-353 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 2.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3306 | 2.3306 | 0 | 2.3306
1.1.4.21 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-347 до ТП-348 (замена существующих кабелей) | - | - | - | - | 0 | 0.812 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.812 | - | - | - | - | - | 0.812 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.812 | 2.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3427
1.1.4.22 | Реконструкция КЛ -10 кВ от ТП-450 - ТП - 451 мкр. 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | 3.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2966 | 3.2966 | 0 | 3.2966
1.1.4.24 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП - 505 - ТП - 506 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.476 | - | - | - | - | 0 | 0.476 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.476 | - | - | - | - | 0 | 0.476 | 1.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4862
1.1.4.25 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп.36 до ПС "Сургут" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.912 | 0 | 6.912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.912 | 0 | 6.912 | 18.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.912 | 0 | 6.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2003 | 18.2003 | 0 | 18.2003
1.1.4.26 | Реконструкция КВЛ -10кВ от ПС -Сургут яч. 27;28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.832 | 0 | 0.832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.832 | 0 | 0.832 | 2.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2513 | 2.2513 | 0 | 2.2513
1.1.4.27 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп. 1 ВЛ-10кв до РП-143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.98609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98609 | 0.98609 | 0 | 0.98609
1.1.4.28 | Реконструкция КЛ-10кВ от КТПН-680 -КТПН-Магистор | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.158 | - | - | 0 | 1.158 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.158 | - | - | 0 | 1.158 | 3.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5056 | 3.5056
1.1.4.29 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.РП-6 яч.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04927 | 0 | 0.04927 | 0 | 0.04927
1.1.4.30 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-213 до ТП-214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.568 | 0 | 0.568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.568 | 0 | 0.568 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0.745 | 0 | 0.745
1.1.4.31 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП - 214 -ТП - 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.316 | 0 | 0.316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.316 | 0 | 0.316 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 1.37 | 0 | 1.37
1.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-506 - Привокзальная,4 (замена существующих кабелей) | 0 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.33 | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.33 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346
1.1.5.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - Толстого,16 (замена существующих кабелей) | 0 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.23 | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.23 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
1.1.5.14 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 24 (Замена существующих кабелей) | - | - | - | - | 0 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.26 | - | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.26 | 0.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3794
1.1.5.15 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 26 (Замена существующих кабелей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.59883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59883 | 0.59883 | 0 | 0.59883
1.1.5.26 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-494 - Энергостроителей,2 п.Лунный (замена существующих кабелей) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.354 | - | - | - | - | 0 | 0.354 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.354 | - | - | - | - | 0 | 0.354 | 0.45078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.45078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45078
1.1.5.27 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-238 до ЦТП-25 (замена существующих кабелей) | - | - | - | - | 0 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.31 | - | - | - | - | - | 0.31 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.31 | 0.37273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.37273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37273
1.1.5.28 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-339 до ЦТП-19 (замена существующих кабелей) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.424 | - | - | - | - | 0 | 0.424 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.424 | - | - | - | - | 0 | 0.424 | 0.59187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.59187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59187
1.1.5.29 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-356 до Пушкина,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.118 | 0 | 0.118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.118 | 0 | 0.118 | 0.29563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29563 | 0.29563 | 0 | 0.29563
1.1.5.30 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВЛКСМ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.882 | 0 | 0.882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.882 | 0 | 0.882 | 2.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8634 | 2.8634 | 0 | 2.8634
1.1.5.31 | Реконструкция КЛ-0,4кВ до ж.д Набережный-68,70 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.436 | - | - | - | - | 0 | 0.436 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.436 | - | - | - | - | 0 | 0.436 | 0.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5227
1.1.5.32 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,15 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.272 | - | - | - | - | 0 | 0.272 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.272 | - | - | - | - | 0 | 0.272 | 0.46805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.46805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46805
1.1.5.33 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,13 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.28 | - | - | - | - | 0 | 0.28 | 0.28718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.28718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28718
1.1.5.34 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-371 Республики,74 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.664 | - | - | - | - | 0 | 0.664 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.664 | - | - | - | - | 0 | 0.664 | 0.88945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.88945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88945
1.1.5.35 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-371 Республики ,76 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.804 | - | - | - | - | 0 | 0.804 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.804 | - | - | - | - | 0 | 0.804 | 1.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1722
1.1.5.36 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Просвещения 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.42704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42704 | 0.42704 | 0 | 0.42704
1.1.5.37 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-377 Просвещение 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.76936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76936 | 0.76936 | 0 | 0.76936
1.1.5.38 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Энергетиков 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.52342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52342 | 0.52342 | 0 | 0.52342
1.1.5.39 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-373 Энергетиков 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 2.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1352 | 2.1352 | 0 | 2.1352
1.1.5.40 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-379 Гагарина-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.71896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71896 | 0.71896 | 0 | 0.71896
1.1.5.41 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-359 Маяковского -27/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.317 | 0 | 0.317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.317 | 0 | 0.317 | 0.41461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41461 | 0.41461 | 0 | 0.41461
1.1.5.42 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-397-ЦТП - 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.232 | - | - | 0 | 0.232 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.232 | - | - | 0 | 0.232 | 0.27918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27918 | 0.27918
1.1.6. | Воздушные линии 6/10кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС-Привокзальной ф.Юность-1 (прокладка кабельных линий переход через ж/д пути) | 0 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.51 | - | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.51 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614
1.1.6.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ от ТП-503 до ТП-508 (прокладка 2КЛ-10кВ) | - | - | 0 | 0.608 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.608 | - | - | - | 0.608 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.608 | 1.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.6209 | 0.15673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7777
1.1.6.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.29;19 (замена на 4КЛ-10кВ) мкр. 45 к.к. | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 9.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6033
1.1.7. | Воздушные линии 0,4кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-718 ф.2,5,6; КТПН-719 ф.2,4 п.Юность; КТПН-691 п.Лесной; КТПН-635 п.Взлетный; КТПН-667. Замена провода на СИП, создание АИИС КУЭ | - | - | 0 | 4.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.43 | - | - | - | 4.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.43 | 9.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 9.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6211
1.1.7.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-523 ф.25. Замена провода на СИП. Для электроснабжения п.Снежный | - | - | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | - | 0.55 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.55 | 0.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6199
1.1.7.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-489, п.Зеленый от КТПН-УБР-2, КТПН-725, КТПН-726, КТПН-727 | - | - | - | - | 0 | 10.576 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.576 | - | - | - | - | - | 10.576 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.576 | 5.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2744
1.1.7.5 | Реконструкция КВЛ-0,4кв по ул. Береговая от БКТП-328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.3005 | 0 | 1.3005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.3005 | 0 | 1.3005 | 1.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0045 | 0 | 1.0045 | 0 | 1.0045
1.1.8. | Прочие электросетевые объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.1 | Реконструкция фасадов и помещений зданий РП и ТП | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.993 | 0.38196 | 2.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6717
1.1.8.2 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 12.3849 | 15.4857 | 0 | 0 | 16.0666 | 0 | 16.0666 | 5.3001 | 50.8778
1.1.8.3 | Монтаж системы АИИС КУЭ на РП128, РП-130 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553
| Итого по разделу 1.1. | 12.52 | 1.07 | 21.26 | 10.018 | 35.56 | 14.578 | 9.76 | 3.71 | 5 | 1.39 | 9.2 | 15.6155 | 93.3 | 46.3815 | 5.84 | 1.07 | 10.08 | 6.018 | 22.94 | 14.578 | 7.67 | 3.71 | 3.2 | 1.39 | 7.72 | 15.6155 | 57.45 | 42.3815 | 540.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | 9.2 | 14.315 | 9.2 | 15.6155 | 27.7784 | 60.9859 | 147.7948 | 56.6745 | 0 | 0 | 19.0581 | 202.2064 | 221.2644 | 26.3898 | 540.8878
1.2. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Монтаж телемеханики на РП; ТП | [26 empty] | 0 | 0 | 6.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3731 | 1.2607 | 0 | 0 | 0 | 0.46277 | 0 | 0.46277 | 0 | 6.0966
| Итого по разделу 1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3731 | 1.2607 | 0 | 0 | 0 | 0.46277 | 0 | 0.46277 | 0 | 6.0966
1.3. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП | [26 empty] | 0 | 0 | 2.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4251 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4569
| Итого по разделу 1.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4251 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4569
2 | Новое строительство | 23.7 | 14.484 | 79.16 | 67.561 | 37.56 | 19.82 | 62.38 | 47.3725 | 53.9 | 39.2202 | 68.02 | 31.924 | 324.72 | 220.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 69.28 | 28.649 | 68.02 | 31.924 | 154.9406 | 249.054 | 200.6699 | 369.8871 | 0.54722 | 34.9582 | 9.4958 | 309.6977 | 354.6989 | 471.0743 | 1800.3248
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Подстанции БКТП 6/10кВ | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №1 (противотуберкулезный диспансер) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.25317 | 0.014339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26751
2.1.1.2 | Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №2 (противотуберкулезный диспансер) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.754
2.1.1.3 | Строительство БКТП №6 2х1000кВА (ж/д с проектными номерами 6,7,8,9) мкр.39 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 8.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1094
2.1.1.4 | Строительство 2БКТП-1600кВА мкр. №20А | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5884
2.1.1.5 | Строительство 2БКТП-1000кВА мкр.20А | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8944
2.1.1.7 | БКТП-2х1000кВА мкр.8 (для перевода ж/д с газовых плит на электрические) | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3085
2.1.1.8 | Строительство 2БКТП-1000кВА Храм Георгия Победоносца | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8868
2.1.1.9 | Строительство 2БКТП-1600кВА мкр.30А (ж/д №1 мкр.30А) | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.609
2.1.1.10 | Строительство 2БКТП-1000кВА в мкр.31 (ж/д №5 мкр. 31) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.136
2.1.1.12 | Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения АБК. | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1902
2.1.1.13 | Строительство БКТП 2х1000кВА мкр.6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2738
2.1.1.14 | Строительство 2БКТП-1000кВА 45 к.к. | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 8.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2236
2.1.1.18 | Строительство БКТП-2х1600кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 24 | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 8.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1084
2.1.1.19 | Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5777
2.1.1.20 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№1) застройка 40 мкр. | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7417
2.1.1.21 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№2) застройка 40 мкр. | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7417
2.1.1.22 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№3) застройка 40 мкр. | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7417
2.1.1.23 | Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№4) застройка 40 мкр. | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7.7417 | 7.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4835
2.1.1.24 | Строительство 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4.9453 | 0.023273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9686
2.1.1.25 | Строительство БКТП-2х1000кВА для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр. | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4905
2.1.1.27 | Строительство 2БКТП-1000 кВА (электроснабжение 10 кВ п. Лунный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.005 | 0.030487 | 0.0071121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042599
2.1.1.30 | Строительство БКТП-2х630кВА (окружная клиническая больница) | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8577
2.1.2. | Подстанции КТПН 6/10кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Строительство КТПН-400 кВА для электроснабжения "Центра ГИМС МЧС России" | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.906
2.1.2.2 | Строительство КТПН-400кВА электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре" | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.085753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085753
2.1.2.3 | Строительство 2КТПН-630кВА по ул.Домостроителей,6.Электроснабжение склада | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9727
2.1.2.4 | Строительство 2КТПН-1000кВА 45 к.к., (котельная для снабжения мкр.№38,39) | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9575
2.1.2.5 | Строительство КТПН-2х400кВА 9ПУ (ТП-517) | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.262
2.1.2.6 | Строительство КТПН-2х630кВА для электроснабжения дилерского центра Хонда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9857
2.1.2.7 | Строительство 2КТПН-400кВА КНС Югорский тракт, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0532
2.1.2.8 | Строительство КТПН-1 400кВА ДНТ Мостовик-2 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824
2.1.2.9 | Строительство КТПН-2 400кВА ДНТ Мостовик-2 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2969
2.1.2.10 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Дружба | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2985 | 1.2985
2.1.3. | Подстанции РП;ТП 6/10кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство ТП 2х1600кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. ПИКС | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 10.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2669
2.1.3.4 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3232 | 23.3232
2.1.3.5 | Строительство ТП1 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7666 | 17.7666 | 0 | 17.7666
2.1.3.6 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7666 | 17.7666 | 0 | 17.7666
2.1.3.7 | Строительство ТП3 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7666 | 17.7666 | 0 | 17.7666
2.1.3.8 | Строительство ТП №9 2*2500кВА мкр.23А | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.478 | 16.1097
2.1.3.9 | Строительство ТП№23-2х2500кВА мкр.44 (2-й этап строительства) | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 16.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5261
2.1.3.10 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.18 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 10.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9183
2.1.3.11 | Строительство ТП №8 2х1600кВА мкр. 23А | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 8.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4187 | 23.7826
2.1.3.12 | Строительство ТП -2х1600кВА мкр.28 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 13.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6734
2.1.3.13 | Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8796 | 8.8796
2.1.3.14 | Строительство ТП №6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0706 | 8.0706
2.1.3.15 | Строительство ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа) | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.021874 | 8.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3656
2.1.3.16 | Монтаж оборудования ТП-1 «Сити-Молл» | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.3878 | 0.29639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6842
2.1.3.17 | Монтаж оборудования ТП-2 «Сити-Молл» | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.3634 | 0.29473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6581
2.1.3.18 | Монтаж оборудования ТП-3 «Сити-Молл» | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.3634 | 0.29473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6581
2.1.3.19 | Монтаж оборудования ТП-4 «Сити-Молл» | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.4874 | 0.29473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7822
2.1.3.20 | Монтаж оборудования ТП-5«Сити-Молл» | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.4923 | 0.29473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7871
2.1.3.21 | Монтаж оборудования ТП-6«Сити-Молл» | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.4923 | 0.29473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7871
2.1.3.22 | Монтаж оборудования ТП-7«Сити-Молл» | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.8742 | 0.29473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1689
2.1.3.23 | Монтаж оборудования ТП-8«Сити-Молл» | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.8773 | 0.29289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1702
2.1.3.24 | Строительство РП(ТП)-2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 19.8917 | 0.73343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6251
2.1.3.25 | Строительство ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.7178 | 7.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3552
2.1.3.26 | Строительство ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.7178 | 10.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3296
2.1.3.27 | Строительство ТП№36 2х1600кВА мкр.30 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 9.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9127
2.1.3.28 | Монтаж оборудования ТП-1 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.2736 | 0.10739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381
2.1.3.29 | Монтаж оборудования ТП-4 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | 6.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.9013 | 0.056987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9583
2.1.3.30 | Монтаж оборудования ТП-3 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.7623 | 0.069416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8317
2.1.3.31 | Монтаж оборудования ТП-5 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.2416 | 0.18349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.425
2.1.3.32 | Монтаж оборудования ТП-2 мкр.38 (Ренесанс констракшн) | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.3808 | 0.060158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.441
2.1.3.33 | Монтаж оборудования РП-10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6754
2.1.3.34 | Строительство ТП №1-2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь) | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 7.7498 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7998
2.1.3.35 | Строительство РП (ТП )2х2500 кВА мкр.38 (1-я очередь) | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 18.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2126
2.1.3.36 | Строительство ТП № 2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь) | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9173
2.1.3.37 | Строительство ТП №3-2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь) | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 7.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8469
2.1.3.38 | Строительство ТП№4 2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 14.0513 | 0.53379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.585
2.1.3.39 | Строительство РП(ТП)-2х1250кВА застройка 44 мкр. | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.093 | 12.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4391
2.1.3.40 | Строительство РП(ТП) 2х1250кВА, для электроснабжения жилого дома №32, мкр.18-19-20 | - | - | - | - | 2.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 12.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6277
2.1.3.41 | Строительство ТП-2х1600 кВА мкр.37 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.7178 | 6.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4229
2.1.3.42 | Строительство ТП - № 1 (2х1600кВА) мкр.37 врезка | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2683
2.1.3.43 | Строительство РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9914 | 14.9914
2.1.3.44 | Строительство ТП№33 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3536 | 7.3536
2.1.3.45 | Строительство ТП№33а 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3536 | 7.3536
2.1.3.46 | Строительство ТП№37 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.5
2.1.3.47 | Строительство ТП№38 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.5
2.1.3.48 | Строительство ТП№34 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.5
2.1.3.49 | Строительство ТП№35 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.5
2.1.3.50 | Строительство ТП№36 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.8766 | 0 | 13.8766
2.1.3.52 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.662 | 19.662
2.1.3.54 | Строительство ТП-2х1600кВА 45 к.к. | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8605
2.1.3.55 | Строительство ТП-2х630кВА по ул.Инженерная | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9441
2.1.3.60 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.4341 | 3.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2475 | 27.2568
2.1.3.61 | Строительство ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6389 | 2.6389 | 12.3219 | 14.9608
2.1.3.62 | Строительство ТП№11 2х2500кВА мкр.23А | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2275 | 15.2275
2.1.3.71 | Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0958 | 8.0958
2.1.3.72 | Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.352 | 16.352 | 0 | 16.352
2.1.3.73 | Строительство ТП-2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 16.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0903
2.1.3.89 | Строительство ТП 2х1600кВА мкр.20А | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1195 | 10.1195
2.1.3.90 | Строительство ТП 2х2500кВА мкр.20А (стр.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3499 | 16.3499 | 0 | 16.3499
2.1.3.93 | Строительство ТП 2х630кВА мкр.16А | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | - | - | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1135 | 7.1135
2.1.3.94 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.30А | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | - | - | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.876 | 8.876
2.1.3.95 | Строительство ТП-2х1000кВА п. Дорожный | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3908 | 7.3908
2.1.3.96 | Строительство ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.592 | 15.592 | 0 | 15.592
2.1.3.97 | Строительство ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8241 | 9.8241 | 0 | 9.8241
2.1.3.98 | Строительство ТП№1 2х630кВА п. Дорожный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2671 | 7.2671 | 0 | 7.2671
2.1.3.99 | Строительство ТП3 2х1600кВА мкр.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.089 | 8.089 | 0 | 8.089
2.1.3.100 | Строительство ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 17.5
2.1.3.101 | Строительство ТП 2х1000кВА мкр.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
2.1.3.102 | Строительство ТП-2х1250кВА мкр.А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1039 | 11.1039 | 0 | 11.1039
2.1.3.103 | Строительство ТП-2х1000кВА мкр.1А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4646 | 8.4646 | 0 | 8.4646
2.1.4. | Кабельные линии 6/10кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-133 до ПС "Западная" | - | - | 0 | 15.096 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.377 | 0 | 0.020295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3973
2.1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ПС-Университет - РП-116 | - | - | 0 | 17.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.683 | 23.4393 | 0.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3996
2.1.4.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Хлебозавод I;II оп. №3 до КТПН-732 | 0 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.819 | 0.01683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83583
2.1.4.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-"Университет" до РП-мкр.30 | - | - | - | - | 0 | 10.76 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 17.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9376
2.1.4.5 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до БКРП-10-ТП-2500кВА | - | - | 0 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952
2.1.4.6 | Строительство КЛ-10 кВ от КТПН-680 до РП-131 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.214 | - | - | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43632 | 0.43632
2.1.4.7 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-508 до ТП-511 | - | - | 0 | 1.158 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.175 | 0.26109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4361
2.1.4.8 | Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ до ТП-679 | - | - | 0 | 0.344 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1279
2.1.4.9 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-456 мкр. 23А | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.463 | - | - | - | - | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5922
2.1.4.10 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-506 до ТП-501 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.338 | - | - | - | - | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1537
2.1.4.11 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-501 до ТП-504 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.518 | - | - | - | - | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6142
2.1.4.12 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-504 до ТП-502 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.574 | - | - | - | - | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7915
2.1.4.13 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-502 до ТП-503 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.668 | - | - | - | - | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0723
2.1.4.14 | Строительство КЛ-10кВ от ПС " Западная" до РП-ТП 2х1250кВА | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.058 | - | - | - | - | 0 | 4.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 10.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4045
2.1.4.15 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-249 до ТП-236 | - | - | - | - | 0 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9805
2.1.4.16 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-533 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-362-ТП-326 | - | - | - | - | 0 | 0.286 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.80635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80635
2.1.4.17 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-399 до места врезки в КЛ-10кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9189 | 0 | 1.9189 | 0 | 1.9189
2.1.4.19 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП 2х1000кВА мкр.6 до места врезки | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.176 | - | - | - | - | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.46783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46783
2.1.4.20 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-234 до КТПН-2х1000кВА | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.18 | - | - | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8012
2.1.4.21 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-336 до ТП-339 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.016 | - | - | - | - | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6999
2.1.4.22 | Строительство КЛ-10кВ ПС «Западная» до ТП-1 (противотуберкулезный диспансер) | - | - | 0 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2198
2.1.4.23 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1-ТП-2 (противотуберкулезный диспансер) | - | - | 0 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.56217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56217
2.1.4.24 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2 –ТП-3 (противотуберкулезный диспансер) | - | - | 0 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.78188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78188
2.1.4.26 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600квА до места врезки мкр.20А | - | - | 0 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.46056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46056
2.1.4.27 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до РП(ТП)-2х2500кВА мкр.20А | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.676 | - | - | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5268
2.1.4.27 | КЛ-10кВ ТП (поз.18) мкр.20А до места врезки в КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА-РП(ТП)-2*2500кВА мкр.20А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56475 | 0.56475
2.1.4.28 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2012 до ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.946 | - | - | - | - | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3367
2.1.4.29 | КЛ-10кВ РП-ТП-мкр. 18,19,20 2БКТП-1000кВА "Храм в честь великомученика Георгия Победоносца" | - | - | 0 | 1.376 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8017
2.1.4.30 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до точки врезки, для электроснабжения АБК. | - | - | - | - | 0 | 0.232 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8165
2.1.4.31 | Строительство КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Водозабора 9 пр.уз. РП-УПУ -139 №7 -КТПН-2х400кВА 9 ПУ (ТП-517) | - | - | - | - | 0 | 0.108 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.24646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24646
2.1.4.32 | Строительство КЛ-10кВ от РП-Пождепо(2020) -ТП-3.2 мкр.45 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.41 | - | - | - | - | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3786
2.1.4.33 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА 45 к.к. - БКТП-2х1000кВА 45 к.к. | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.298 | - | - | - | - | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.94276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94276
2.1.4.34 | Строительство КЛ-10кВ от РП-153 до 2КТПН-630кВА, для электроснабжения дилерского центра Хонда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.70581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70581
2.1.4.35 | Строительство КЛ-10кВ от РП-143 до КТПН-400кВА Учебный центр электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре" | 0 | 0.238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.34525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34525
2.1.4.36 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ до ТП-2х630кВА ул.Инженерная | - | - | - | - | 0 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.33614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33614
2.1.4.37 | Строительство КЛ-10кВ РП-157-ТП№23-2х2500 мкр. 44 ( 2-й этап строительства) | - | - | - | - | 0 | 0.536 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4003
2.1.4.38 | Строительство КЛ-10кВ от РП-ТП-2х1250кВА до ТП-2х1600кВА в мкр.18 | - | - | - | - | 0 | 0.208 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.71391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71391
2.1.4.39 | Строительство КЛ-10кВ мкр.28 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.792 | - | - | - | - | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2345
2.1.4.40 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2-ТП-8 «Сити-Молл» | - | - | 0 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0082696 | 0.37648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38474
2.1.4.41 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-6-ТП-8 «Сити-Молл» | - | - | 0 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.007191 | 0.37648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38367
2.1.4.42 | Строительство КЛ-10кВ ТП-7 - РП "Сити-Молл" | - | - | 0 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.39125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39125
2.1.4.43 | Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-5 "Сити-Молл" | - | - | 0 | 1.916 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.39125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39125
2.1.4.44 | Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-3 "Сити-Молл" | - | - | 0 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.39125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39125
2.1.4.45 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2-РП "Сити-Молл" | - | - | 0 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.39125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39125
2.1.4.46 | Строительство КЛ-10кВ ТП-3-ТП-4 "Сити-Молл" | - | - | 0 | 0.188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4206
2.1.4.47 | Строительство КЛ-10кВ ТП-4-ТП-7 "Сити-Молл" | - | - | 0 | 0.152 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4206
2.1.4.48 | Строительство КЛ-10кВ ТП-6-ТП-1 "Сити-Молл" | - | - | 0 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.40449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40449
2.1.4.49 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1-ТП-2 "Сити-Мол" | - | - | 0 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.69208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69208
2.1.4.50 | Строительство КЛ-10кВ ТП-5-ТП-6 "Сити-Мол" | - | - | 0 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.69208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69208
2.1.4.51 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30 | - | - | - | - | 0 | 1.268 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5477
2.1.4.52 | Стоительство КЛ-10 кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30 | - | - | - | - | 0 | 0.384 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.84853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84853
2.1.4.53 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-34А 2х2500 кВА до БКТП 2х1000 кВА, Застройка микрорайона №30 | - | - | - | - | 0 | 0.176 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.43357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43357
2.1.4.54 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.30 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-569-ТП-570 , мкр.30 | - | - | - | - | 0 | 0.498 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648
2.1.4.55 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-1 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.69761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69761
2.1.4.56 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-4 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.55289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55289
2.1.4.57 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-5 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 0.558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.88316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88316
2.1.4.58 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-2 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 0.066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.15655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15655
2.1.4.59 | Строительство КЛ-10КВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-3 МКР.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 0.066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.15655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15655
2.1.4.60 | Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП -10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн) | 0 | 4.732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9882
2.1.4.61 | КЛ-10кВ ПС "Западная"-РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь) | - | - | 0 | 8.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 23.0255 | 0.23152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.257
2.1.4.62 | КЛ-10 кВ РП-156 РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь) | - | - | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3101
2.1.4.63 | КЛ -10 кВ РП(ТП)-2х2500кВА ТП№1 2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь) | - | - | 0 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.296
2.1.4.64 | Строительство КЛ-10кВ ТП №2 -2х1250кВА - ТП №3 -2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.56 | - | - | - | - | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4956
2.1.4.65 | Строительство КЛ-10кВ ТП №1- 2х1600кВА - ТП №2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.56 | - | - | - | - | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4956
2.1.4.66 | Строительство КЛ-10кВ ТП №3-2х1600кВА мкр.38- ТП №4-2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.586 | - | - | - | - | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6367
2.1.4.67 | Строительство КЛ-10кВ ТП №4-2х2500кВА мкр.38- РП (ТП)- 2 х 2500кВА мкр.38 (2-я очередь ) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.68 | - | - | - | - | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8547
2.1.4.68 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-100кВА до места врезки в существующую КЛ-10кВ, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2 | - | - | 0 | 0.132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.44086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44086
2.1.4.69 | Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 )мкр. 40 | 0 | 2.356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.561
2.1.4.70 | Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№4 )мкр. 40 | 0 | 2.682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.0868 | 5.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2173
2.1.4.71 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№2 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№3) мкр.40 | 0 | 0.556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2982
2.1.4.72 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х1000кВА мкр.41 до 2БКТП-1600кВА (ТП №1) мкр.40 | 0 | 0.614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8318
2.1.4.73 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№2) мкр.40 | 0 | 0.432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.0661 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0939
2.1.4.74 | Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№3 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№4) мкр.40 | 0 | 1.214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.8402 | 2.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6192
2.1.4.75 | Строительство КЛ-10кВ от опоры 10кВ до РП(ТП)-2х1250кВА мкр.44 | - | - | 0 | 0.925 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469
2.1.4.76 | Строит. КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х1250 кВА мкр.18,19,20 до врезки в КЛ-10кВ ПС Университет РП-116, для электроснабжения жилого дома №32 мкр.18-19-20 | - | - | - | - | 0 | 2.956 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0819
2.1.4.77 | Строительство КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 -ТП-2х1600кВА мкр.37 | - | - | 0 | 1.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.704
2.1.4.78 | Строительство КЛ-10кВ ТП-585-2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 | - | - | 0 | 1.424 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6671
2.1.4.79 | Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА мкр.37-ТП Поликлиника | - | - | 0 | 0.464 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2855
2.1.4.80 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-№ 1 (2 х1600кВА) мкр.37 до места врезки в КЛ-10кВ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.146 | - | - | - | - | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.50681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50681
2.1.4.81 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-305 до БКТП-2х1000кВА мкр.24, для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр. | - | - | 0 | 1.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.119
2.1.4.82 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ от ПС "Западная" до РП-133 мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.256 | - | - | 0 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0113 | 7.6662
2.1.4.83 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до ТП№33 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.612 | - | - | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5754 | 3.5754
2.1.4.84 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№33 2х630кВА до ТП№33а 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.646 | - | - | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1526 | 2.1526
2.1.4.90 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№33а 2х630кВА до РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.72 | - | - | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5605 | 5.5605
2.1.4.96 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2004 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.86 | - | - | - | - | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7138
2.1.4.98 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х2500кВА до ТП1 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.116 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.42
2.1.4.99 | Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х2500кВА до ТП2 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.148 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 4.07 | 0 | 4.07
2.1.4.100 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х2500кВА до ТП3 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.514 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 1.87 | 0 | 1.87
2.1.4.101 | Строительство КЛ-10кВ от ТП3 2х2500кВА до РП(ТП) 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.618 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 | 0 | 5.75
2.1.4.102 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-456 до ТП №9 2х2500кВА мкр.23А | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.72 | - | - | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9962
2.1.4.103 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-8 2х1600кВА до ТП-9 2х2500кВА мкр. 23А | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.32 | - | - | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2136
2.1.4.104 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 до ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.738 | - | - | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1169 | 5.1169
2.1.4.108 | Строительство КЛ-10кВ 4БКПТ-1600/10 № 589-2КТПН-400кВА КНС, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту | - | - | 0 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4479
2.1.4.116 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-457 мкр.23А | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.848 | - | - | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2591 | 7.2591
2.1.4.117 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА мкр.23А до ТП-457 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.63 | - | - | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6658 | 1.6658
2.1.4.118 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.462 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2678 | 1.2678
2.1.4.119 | Ст-во КЛ-10кВ от ТП№8 2х1600кВА до РП-147 мкр.23А | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.44 | - | - | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6487
2.1.4.120 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2х1000кВА мкр.8 до места врезки в КЛ-10кВ (для перевода ж/д с газовых плит на электрические) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6603
2.1.4.121 | Строительство КЛ-10кВ от оп.28 ВЛ-10кВ РП-152 яч.10 до КТПН-669 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.56 | - | - | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1885 | 4.1885
2.1.4.123 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-818 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.766 | - | - | - | - | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7063
2.1.4.124 | Строительство КЛ-10КВ БКТП-2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ РП-144 -ТП-385 (окружная клиническая больница) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.222 | - | - | - | - | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82763
2.1.4.125 | Строительство КЛ-10кВ 2КТПН-630кВА - КТПН "Эврика" | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.052 | - | - | - | - | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1514
2.1.4.126 | Строительство КЛ-10кВ от РП-148 до ТП-2х1600кВА мкр.20А | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.296 | - | - | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0097 | 1.0097
2.1.4.127 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-578 до ТП-2х1600кВА мкр.30А | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.812 | - | - | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5098 | 2.5098
2.1.4.128 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.956 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.956 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5375 | 4.5375
2.1.4.129.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.14 | - | - | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6068 | 4.6068
2.1.4.129.2 | Строительство КЛ-10кВ от РП-163 до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.774 | - | - | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 2.454
2.1.4.130 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.948 | 0 | 8.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.948 | 0 | 8.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9525 | 8.9525 | 12.0239 | 20.9764
2.1.4.131 | Строительство КЛ-10кВ от РП-162 до ТП1 2х1600кВА мкр.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.377 | - | - | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9935 | 4.9935
2.1.4.132 | Строительство КЛ-10кВ от РП-165 до ТП3 2х1600кВА мкр.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.173 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9016 | 3.9016 | 0 | 3.9016
2.1.4.133 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь строительства) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.251 | - | - | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91824 | 0.91824
2.1.4.134 | Строительство КЛ-10кВ от РП-162 до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь строительства) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.034 | - | - | 0 | 2.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6656 | 6.6656
2.1.4.135 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б до ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7846 | 3.7846 | 0 | 3.7846
2.1.4.136 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б до БКТП-850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.728 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2696 | 1.2696 | 0 | 1.2696
2.1.4.137 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б до РП-158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.584 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2696 | 1.2696 | 0 | 1.2696
2.1.4.138 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ "ПС-68" до ТП№2 2х1000кВА п.Дорожный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6689 | 10.6689 | 0 | 10.6689
2.1.4.139 | Строительство КЛ-6кВ от ТП№1 2х630кВА п.Дорожный до ТП№2 2х1000кВА п.Дорожный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.296 | 2.296 | 0 | 2.296
2.1.4.140 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х1600кВА до ТП3 2х1600кВА мкр.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.266 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92028 | 0.92028 | 0 | 0.92028
2.1.4.141 | Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х1600кВА до ТП2 2х1600кВА мкр.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.816 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5406 | 2.5406 | 0 | 2.5406
2.1.4.142 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА 20А до ТП 2х2500кВА мкр.20А (стр.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.594 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 1.77 | 0 | 1.77
2.1.4.143 | Строительство КЛ-10кв от ТП-2013 до ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4
2.1.4.144 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-830 до ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5605 | 1.5605 | 0 | 1.5605
2.1.4.145 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2013 до РП-157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.414 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8
2.1.4.146 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-536 до опоры №39/3 ВЛ-10кВ ф.РП-6 яч.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.211 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5895 | 0 | 0.5895 | 0 | 0.5895
2.1.4.147 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-246 до ТП-242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.418 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3811 | 0 | 1.3811 | 0 | 1.3811
2.1.4.148 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН-Тубдиспансер до ТП-870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.371 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 1.0319 | 0 | 1.0319
2.1.4.149 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-278 до ТП-253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.878 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0851 | 0 | 3.0851 | 0 | 3.0851
2.1.4.150 | Строительство КЛ-10кВ от оп.№27 ф. Олимпийская-108, 212 до места врезки в КЛ-10кВ РП АСКТ-КТПН-672 КТПН 675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.122 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5
2.1.4.151 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 мкр.31 до места врезки в КЛ-10кВ от РП-151 до ТП-569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.992 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.972 | 6.972 | 0 | 6.972
2.1.5. | Кабельные линии 0,4кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ КТПН-732 - Аэрофлотская, 5/1 | - | - | 0 | 0.782 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635
2.1.5.2 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-328 до ул. Береговая,72 | - | - | 0 | 0.184 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.22577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22577
2.1.5.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-576 до ж/д по ул.30 лет Победы,46/1 | - | - | 0 | 0.198 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.27595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27595
2.1.5.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 2-18 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0335 | - | - | - | - | 0 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.058405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058405
2.1.5.5 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 15-19 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0385 | - | - | - | - | 0 | 0.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.06577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06577
2.1.5.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Мостовик-2) | - | - | - | - | - | - | 0 | 21.24 | - | - | - | - | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6988
2.1.5.7 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД» | - | - | - | - | 0 | 0.403 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.39231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39231
2.1.5.8 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" до Хоз.корпуса | - | - | - | - | 0 | 0.597 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.60161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60161
2.1.5.9 | Строительство КЛ-0,4кВ от "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" Хоз.корпуса до Адм.корпуса | - | - | - | - | 0 | 0.208 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
2.1.5.10 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,39 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.48 | - | - | - | - | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.83987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83987
2.1.5.10 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ЦТП | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.376 | - | - | - | - | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.73379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73379
2.1.5.11 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,41 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.174 | - | - | - | - | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.31597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31597
2.1.5.12 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,43 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.162 | - | - | - | - | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.30659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30659
2.1.5.13 | Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Дружба) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6444 | 1.6444
2.1.5.14 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-600 до д/с №6 "Василек" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4182 | - | - | 0 | 0.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65517 | 0.65517
2.1.5.15 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-367 до ж/д Республики,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.204 | - | - | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30827 | 0.30827
2.1.5.16 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-392 - 30 лет Победы, 3А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.535 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86785 | 0 | 0.86785 | 0 | 0.86785
2.1.5.17 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-392 - Ленина, 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.392 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62137 | 0 | 0.62137 | 0 | 0.62137
2.1.6. | Прочие электросетевые объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.1 | Покупка объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | 16.22 | 6.9795 | 1.26 | - | 0 | - | 17.48 | 6.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | - | 0 | 12.8669 | 33.9533 | 41.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022907 | 88.5153
2.1.6.3 | Трассоискатель RD8000 PDL с генератором | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349
2.1.6.5 | Подстанция № 68 35/6 кВ | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 110.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1468
2.1.6.6 | АГП-22Т на базе автомобиля КАМАЗ-43253 колесная формула (4х2) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0422
2.1.6.7 | Автоцистерна вакуумная МВ-10-КО на базе автомобиля КАМАЗ 43118-3017-46 колесная формула (6х6) вездеход | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9821
2.1.6.8 | ПАРМ на базе автомобиля КАМАЗ 5350 колесная формула (6х6) вездеход | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6515
2.1.6.9 | Установка GRUNDODRILL 15XP Twin Drive | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 34.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8044
2.1.6.10 | Производственные помещения ул.Аэрофлотская,23 г.Сургут | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5034 | 95.5034
2.1.6.11 | ПС 35/6 кВ № 121 г.Сургут | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 80.2
2.1.6.12 | ВЛ ПС-121,68 г.Сургут | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13.354 | - | - | 0 | 13.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
2.1.6.13 | Тягач МАЗ 6430В9-1421-021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3975 | 0 | 0 | 5.3975 | 0 | 5.3975
2.1.6.14 | Полуприцеп низкорамный 993930-S40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9498 | 0 | 0 | 2.9498 | 0 | 2.9498
2.1.6.15 | Автогидроподъемник (АГП ПСС121.28-03) КАМАЗ 5356 6х6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1465 | 0 | 0 | 6.9038 | 0 | 6.9038
2.1.6.16 | CAT 434F2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.159 | 0 | 0 | 8.159 | 0 | 8.159
2.1.6.17 | Погрузчик Фронтальный "Амкадор-352" г.п. 5тн (Вилы грузовые) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4017 | 0 | 0 | 6.4017 | 0 | 6.4017
2.1.6.18 | Самосвал "КАМАЗ-65111" г.п. 14 тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9038 | 0 | 0 | 4.7699 | 0 | 4.7699
2.1.6.19 | Лада 21214-59018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54722 | 0 | 0 | 0 | 0.54722 | 0 | 0.54722
| Итого по разделу 2.1. | 23.7 | 14.484 | 79.16 | 67.561 | 37.56 | 19.82 | 62.38 | 47.3725 | 53.9 | 39.2202 | 68.02 | 31.924 | 324.72 | 220.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 69.28 | 28.649 | 68.02 | 31.924 | 154.9406 | 249.054 | 200.6699 | 369.8871 | 0.54722 | 34.9582 | 9.4958 | 309.6977 | 354.6989 | 471.0743 | 1800.3248

## приложение 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 апреля 2013г. №185
Объемы и источники финансирования инвестиционной программы (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_____________________ М. Ч. Пак
«_____»_____________ 2017 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Собственные средства | 159.8 | 301.3 | 339.9 | 417.8 | 497.5 | 466.4902 | 2182.7902
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 8 | 141.3 | 165.8 | 227.9 | 218.2504 | 182.2557 | 943.506
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 8 | 141.3 | 165.8 | 227.9 | 218.2504 | 182.2557 | 943.506
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 151.8 | 160 | 174.1 | 189.9 | 279.2496 | 284.2345 | 1239.2841
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 151.8 | 160 | 174.1 | 189.9 | 279.2496 | 284.2345 | 1239.2841
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 22.9 | 13.1 | 11.3 | 9.8 | 0 | 109.9098 | 167.0098
2.1. | Кредиты | 22.9 | 13.1 | 11.3 | 9.8 | 0 | 109.9098 | 167.0098
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 182.7 | 314.4 | 351.2 | 427.6 | 497.5 | 576.4 | 2349.8
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше