ООО «СГЭС»

628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ − Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15

Документация по запросу предложений

на право заключения договора подряда на строительство ТП (2 х 1600кВА) с КЛ-10кВ для электроснабжения  жилого дома  в мкр. 18.

г. Сургут

2013г.

# Содержание

1.	Общие положения.	4

1.2	Общие сведения о запросе предложений	4

1.3	Правовой статус процедур и документов	4

1.4	Обжалование	4

1.5	Прочие положения	5

2.	Техническое задание:	6

2.2	Требование к качеству и техническим характеристикам работ:	8

2.3 Требования к качеству выполняемых работ, качеству оборудования и материалов:	9

3.	Проект договора	10

4.	Порядок проведения запроса предложений.                                                             Инструкции по подготовке предложений Общий порядок проведения запроса предложений	13

4.1	Публикация Уведомления о проведении запроса предложений	13

4.2	Предоставление Документации по запросу предложений Участникам	13

4.3	Подготовка Предложений	13

4.4	Требования к Участнику запроса предложений. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям	16

4.5	Подача Предложений и их прием	17

4.6	Оценка Предложений	17

4.7	Определение Победителя запроса предложений	18

4.8	Подписание Договора	18

4.9	Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений	18

5.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	19

5.1.	Письмо о подаче оферты (форма 1)	19

5.1.1.	Форма письма о подаче оферты	19

5.1.2.	Инструкции по заполнению	20

5.2.	Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)	21

5.2.1.	Форма Технического предложения на выполнение работ	21

5.2	График выполнения работ (форма 3)	21

5.3.1.	Форма Графика выполнения работ	21

5.3.2.	Инструкции по заполнению	22

5.4.	Сводная таблица стоимости работ (форма 4)	23

5.4.1.	Форма Сводной таблицы стоимости работ	23

5.4.2.	Инструкции по заполнению	24

5.3	График оплаты выполненных работ (форма 5)	24

5.4.3.	Форма графика оплаты выполненных работ	24

5.4.4.	Инструкции по заполнению	25

5.5.	Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6)	26

5.5.1.	Форма Протокола разногласий по проекту Договора	26

5.5.2.	Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора	27

5.6.	Анкета Участника запроса предложений (форма 7)	28

5.6.1.	Форма Анкеты Участника запроса предложений	28

5.6.2.	Инструкции по заполнению	29

5.7.	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8)	30

5.7.1.	Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров	30

5.7.2.	Инструкции по заполнению	31

5.8.	Справка о материально-технических ресурсах (форма 9)	32

5.8.1.	Форма Справки о материально-технических ресурсах	32

5.8.2.	Инструкции по заполнению	33

5.9.	Справка о кадровых ресурсах (форма 10)	34

5.9.1.	Форма Справки о кадровых ресурсах	34

5.9.2.	Инструкции по заполнению	35

# Общие положения.

## Общие сведения о запросе предложений

Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС») 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ − Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15 (далее — Организатор запроса предложений) уведомлением о проведении открытого запроса предложений от 11.09.2013г., официальная публикация о проведении которого размещена на интернет - сайте ООО «СГЭС» (http://www.surgutges.ru/), пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) к участию в открытом запросе предложений (далее — запрос предложений) на право заключения Договора подряда на строительство ТП (2 х 1600кВА) с КЛ-10кВ для электроснабжения  жилого дома  в мкр. 18.

Для справок обращаться к Ответственному лицу Организатора запроса предложений Голубкова Наталия Владимировна, тел.7(3462)52-46-29, факс: 7(3462)34-63-13, e-mail: pto_sges@surguttel.ru.

## Правовой статус процедур и документов

1.3.1   Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не

регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не

регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской

Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на

Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Опубликованное в соответствии с пунктом 1.2 Уведомление вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

Предложение Участника имеет правовой статус оферты, и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

Протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям заказчика.

Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

## Обжалование

Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса предложений своих обязательств в связи с проведением запроса предложений и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.3.1, не привел к разрешению разногласий, Участники запроса предложений имеют право оспорить решение или поведение Организатора запроса предложений в связи с данным запросом предложений в постоянно действующем Центральном закупочном органе ООО «СГЭС».

## Прочие положения

Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор запроса предложений по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Организатор запроса предложений обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник запроса предложений прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора запроса предложений, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Конкурсной комиссией решения по определению Победителя запроса предложений.

Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложения Участников запроса предложений, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.

В соответствии с Уведомлением о проведении запроса предложений, Организатор запроса предложений имеет право отказаться от проведения запроса предложений в любой момент без каких-либо для себя последствий, не неся никакой ответственности перед Участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор запроса предложений незамедлительно уведомляет всех Участников запроса предложений об отказе от проведения запроса предложений в письменной форме.

Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с 	Официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно 	отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого 	конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на Официальном сайте.

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не 	ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и 	конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом

Предложения и жалобы по процедуре проведения торгов принимаются по e-mail:pto_sges@surguttel.ru; zakupki@k-m-i.ru.

# Техническое задание:

| 1 | Наименование объекта | КЛ-10кВ от РП(ТП) (2 х 1250кВА) до ТП- (2 х1600кВА) в мкр.18 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расположение объекта | Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, мкр.18 |
| 1.2 | Характеристика объекта | Электромонтажные работы: 1.1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 252 м3 грунта; 1.2 Устройство постели при одном кабеле в траншее – 70 м кабеля; 1.3 На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 – 70 м кабеля; 1.4 Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 – 2 шт.; 1.5 Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 2 прохода кабеля; 1.6 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий – 0,084 канало-километра трубопровода; 1.7 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг – 64 м кабеля; 1.8 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг – 84м кабеля; 1.9 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг – 60 м кабеля 1.10 Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 – 4 шт.; 1.11 Прокладка сигнальной ленты – 0,07 км кабеля; 1.12 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 – 16,8 м3 грунта; Стоимость неучтенных материалов: 2.1 Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 – 208 м 2.2 Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления – 4 комп.; 2.3 Лента мастично-полимерная типа «Лиам» - 21 м2; 2.4 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 110 мм – 84 м; 2.5 Песок природный для строительных: растворов средний – 8,4 м3 Пусконаладочные работы: |
| 2 | Наименование объекта | Монтаж оборудования ТП-(2 х1600кВА 10/0,4кВ) |
| 2.1 | Расположение объекта | Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, Мкр. 18 |
| 2.2 | Характеристика объекта | 1. Распределительные устройства РУ-10/0,4кВ: 1.1 Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 7 т – 2 шт.; 1.2 Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя – 6 шт.; 1.3 Камера сборных распределительных устройств: резервная – 4 шт.; 1.4 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт.; 1.5 Металлические конструкции – 0,125 т; 1.6 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 – 50 м; 1.7 Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 18 – 1 шт.; 1.8 Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 – 116 м; 1.9 Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм – 12,8 м ширины по фронту; 1.10 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт.; 1.11 Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 18 – 2 шт.; 1.12 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг – 30 м; 1.13 Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 – 4 шт.; 2. Электроосветительные приборы и лампы: 2.1 Электроплита – 4 шт.; 2.2 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг – 475 м кабеля; 2.3 Прибор или аппарат – 1 шт.; 2.4 Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг – 1 шт.; 2.5 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А – 6 шт.; 2.6 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А – 4 шт.; 2.7 Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды – 80 шт.; 2.8 Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке – 8 шт.; 2.9 Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке – 60 шт.; 2.10 Коробка ответвительная на стене – 10 шт.; 2.11 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 25 мм – 47,5 м. 3.Материалы: 3.1 Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 – 30 м; 3.2 Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления – 4 компл.; 3.3 Выключатели автоматические: ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А – 6 шт.; 3.4 Выключатели автоматические: ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100А – 2 шт.; 3.5 Выключатели автоматические: ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100А – 2 шт.; 3.6 Светильник НСП 02х200 подвесной (IP 52) – 8 шт.; 3.7 Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 – 8 шт.; 3.8 Розетка штепсельная малогабаритная – 8 шт.; 3.9 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки – 6 шт.; 3.10 Разветвительная коробка: У994 – 10 шт.; 3.11 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5 – 200м; 3.12 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4 – 200 м; 3.13 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2 – 750м ; 3.14 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 16 мм – 475 м. 4.Оборудование: 4.1 Камера КСО-393 ВВ-07-630 – 2 шт.; 4.2 Камера КСО-393-03 – 4 шт.; 4.3 ЩСН с АВР – 1 шт.; 4.4 Шинный мост ШМ – 1 шт.; 4.5 Ошиновка КСО 366 – 1 шт.; 4.6 Торцевая панель КСО366 – 4 шт.; 4.7 Трансформатор ТМГ -1600/10/0,4 – 2 шт.; 4.8 Щит собственных нужд ЩСН – 1 шт.; 4.9 Панель ЩО 70-3М-22 У3 – 2 шт.; 4.10 Панель ЩО 70-3М-37 У3 – 1 шт.; 4.11 Панель ЩО 70-3М-03 У3 – 2 шт.; 4.12 Панель ЩО 70-3М-03,1 У3 – 4 шт.; 4.13 Панель ЩО 70-3М-04 У3 – 2 шт.; 4.14 Панель ЩО 70-3М-58 У3 – 6 шт.; 4.15 Щит ЩО70-3М-60 (меркурий РСSIGN 2 шт) – 1 шт.; 4.16 Печь ПЭТ – 4 шт.; 4.17 Шинный мост ЩО-70 – 2 шт.; 4.18 Ошиновка ЩО – 1 шт. 5. Пусконаладочные работы. |
| 3 | Наименование объекта | Архитектурно-строительное решение трансформаторная подстанция 2 х 1600кВА |
| 3.1 | Расположение объекта | Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, Мкр. 18 |
| 3.2 | Характеристика объекта | Земляные работы: 1.1 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 – 356 м3 грунта; 1.2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 12 м3 грунта; 1.3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 1 км; нормативное время пробега 0.427; класс груза 2 – 592 т; 1.4 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 – 5 м3 грунта; 1.5 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 – 40 м3 уплотненого грунта. 2. Свайное поле: 2.1 Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 2 – 9,9 м3 грунта; 2.2 Сваи железобетонные: С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м3, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) – 18 шт.; 2.3 Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения до 0,1 м2 – 18 свай; 3.Ростверк монолитный: 3.1 Устройство бетонной подготовки – 3,318 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 3.2 Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм – 8,848 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 3.3 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону – 44,24 м2 изолируемой поверхности; 3.4 Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом/ прим.битумная обмазрчная в 2 слоя – 22,12 м2 изолируемой поверхности; 4.Фундаментные блоки: 4.1 Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т – 12 шт. сборных конструкций; 4.2 Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т – 6 шт. сборных конструкций; 4.3 Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т – 23 шт. сборных конструкций; 4.4 Заделка пространства между блоками, в стенах бетонных площадью до 0,1 м2 – 0,5 м3 заделки; 4.5 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону – 45,6 м2 изолируемой поверхности; 4.6 Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом/ прим.битумная обмазрчная в 2 слоя – 30,896 м2 изолируемой поверхности; 5. Устройство подпольных каналов: 5.1 Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских(пол монолит – 10 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 5.2 Заделка отверстий: в стенах бетонных площадью до 0,1 м2 – 0,5 м3 заделки; 5.3 Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м/Сm1 – 1,218 т конструкций; 5.4 Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования – 1,218 т крнструкций; 5.5 Перекрытие каналов из листовой стали – 1,34 т конструкций; 5.6 Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских – 6,3 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 5.7 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона/МН126-3 – 0,0067 т; 5.8 Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м/ прим.лист толщ.3мм – 70 м2; 5.9 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/ПФ 133 – 133,699 м2 окрашиваемой поверхности; 5.10 Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм/20мм – 40,06 м; 5.11 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий – 0,11 канало-километр трубопровода; 5.12 Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм – 21 м трубопровода; 5.13 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/ПФ 133 – 10,0229 м2 окрашиваемой поверхности; 6. Плиты перекрытия лист 12: 6.1 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: до 20 м2 – 10 шт. сборных конструкций. 7.Перемычки лист 11: 7.1 Укладка перемычек массой до 0,3 т – 21 шт. сборных конструкций; 7.2 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м/ПР4 – 0,0423 т конструкций; 7.3 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/ПФ 133 – 1 м2окрашиваемой поверхности. 8.Кровля, потолки: 8.1 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м – 0,38454 т конструкций; 8.2 Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях – 15 м2 покрытия; 8.3 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 10,395 м2 окрашиваемой поверхности; 8.4 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/ПФ-133 – 10 м2 окрашиваемой поверхности; 8.5 Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м – 79 м2 покрытия; 8.6 Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой – 102 м2 изолируемой поверхности; 8.7 Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) – 102 м2 поверхности покрытия изоляции; 8.8 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо – 15,21 м3 изоляции; 8.9 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля/обрешетка – 415 м плинтуса; 8.10 Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м – 130 м2 покрытия; 8.11 Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м – 25,4 м2; 9.Проемы: 9.1 Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания – 1,1 т конструкций; 9.2 Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 – 2 решетки; 9.3 Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2 – 2 решетки; 9.4 Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 – 1 решетка; 9.5 Установка: металлических дверей – 6 м2 проемов; 9.6 Укладка щитов /ЩД1 – 1,4043 м2. 10.Стены: 10.1 Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м – 48,0396 м3 кладки; 10.2 Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м – 14,599375 м3 кладки; 10.3 Армирование кладки стен и других конструкций – 0,12 т металлический изделий; 10.4 Расшивка швов кладки: из кирпича – 246,4 м2 стен (без вычета проемов). 11.Разное: 11.1 Уплотнение грунта: щебнем – 10,4606 м2 площади уплотнения; 11.2 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 – 40,06 м2 покрытия; 11.3 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм/400х400 – 2 шт. 12.Материалы: 12.1 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) – 3,38436 м3; 12.2 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250) надбавка на морозост 150 1% к опт цене – 8,981 м3; 12.3 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм – 0,635 т; 12.4 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм – 0,635397 т; 12.5 Мастика битумная горячая – 0,0221 т; 12.6 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/ - 12 шт.; 12.7 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ - 6 шт.; 12.8 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ - 23 шт.; 12.9 Мастика битумная горячая – 0,03 т; 12.10 Арматурные сетки сварные – 0,3105 т; 12.11 Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций – 1,26672 т; 12.12 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т – 1,6744 т; 12.13 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т – 1,34 т.; 12.14 Арматурные сетки сварные/С1,С2 – 0,2658 т; 12.15 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) – 6,395 м3; 12.16 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т – 1,645 т; 12.17 Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям – 0,00336 т; 12.18 Эмаль ПФ-133 темно-серая – 0,0508 т; 12.19 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 20-22 мм – 0,098948 т; 12.20 Трубы дренажные ПВХ диаметром: 91/100 мм – 110 м; 12.21 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 152 мм, толщина стенки 4 мм – 21 м; 12.22 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты – 5 кг; 12.23 Эмаль ПФ-133 темно-серая – 0,0038 т; 12.24 Плиты перекрытия многопустотные: ПК 72.12-8AтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) – 10 шт.; 12.25 Перемычка брусковая: 3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1) – 12 шт.; 12.26 Перемычка брусковая: 3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,73 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) – 6 шт.; 12.27 Перемычка брусковая: 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) – 3 шт.; 12.28 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т – 0,0423 т; 12.29 Эмаль ПФ-133 темно-серая – 0,0004 т; 12.30 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т – 0,385 т; 12.31 Плиты покрытий асбестоцементные облегченные – 15 м2; 12.32 Эмаль ПФ-133 темно-серая – 0,0038 т; 12.33 Профиль шляпный ПШ-28 из оцинкованной стали – 20 п.м.; 12.34 Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,8 – 0,5846 т; 12.35 Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям – 0,003792 т; 12.36 Минеральная вата ЛАЙНРОК ЛАЙТ м3 – 15,51 м3; 12.37 Профиль шляпный ПШ-28 из оцинкованной стали – 29 п.м.; 12.38 Термопрофиль ТПС – 125 п.м.; 12.39 Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,8 – 1,0933 т; 12.40 Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям – 0,00624 т; 12.41 Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,8 – 0,18796 т; 12.42 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали – 37 п.м.; 12.43 Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям – 0,001219 т; 12.44 Ворота В1 – 2 шт.; 12.45 Решетки регулирующие Решетки жалюзийные ПРИМ. – 5,195 м2; 12.46 Двери ДСН 2.2Х1,8 - 5,796 м2; 13. Пусконаладочные работы. |

## Требование к качеству и техническим характеристикам работ:

Работы  требуется выполнить в соответствии с требованиями нормативно-правовых и регламентирующих  документов:

• Приказ Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

• СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

• Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

• РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной  документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

• РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

• Постановление Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

Наличие у Подрядчика действующего свидетельства, выданного саморегулируемой организацией (СРО) в области строительства о допуске к видам работ в соответствии с приказом № 624 от 30.12.2009г:

- 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.

- 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно.

- 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

- 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов.

- 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов.

- 33*. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

## 2.3 Требования к качеству выполняемых работ, качеству оборудования и материалов:

Все приобретаемые и поставляемые оборудование и материалы должны соответствовать установленным производителем техническим характеристикам, опубликованными на официальных сайтах производителей оборудования и требованиям государственных стандартов РФ.

Все приобретаемое и поставляемое оборудование должно быть новым, оригинального производства, не бывшим в эксплуатации.

Приобретаемое и поставляемое оборудование должно иметь внутреннее опломбирование комплектующих в местах их соединений или креплений для возможности организации последующего технического обслуживания.

Все приобретаемые и поставляемые для работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и сроки годности. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Все  применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению в России, а также произведены не ранее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты поставки.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям  и пожарным требованиям.

Подрядчик гарантирует, что приобретаемое и поставляемое оборудование передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

# Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА № __________________

г. Сургут, ХМАО - Югра                                                                                      «___» _________ 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________, действующий____ на основании ________________________________________________, с одной стороны, и

________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________, действующий____ на основании ________________________________________________ с другой стороны, в соответствии с протоколом _________________________________________________, (далее по тексту - Протокол), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик обязуется произвести  _______________________________________________________ с выполнением следующих работ:

1). ________________________________________________

2). ________________________________________________

Работы выполняются по месту нахождения оборудования (г. Сургут).

1.2. ___________________________________________________ является членом ________________________________________________ и действует на основании Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _________________________ от _______________________ года.

1.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

1.4. По согласованию Сторон, работы могут быть выполнены из материалов Заказчика.

2. Порядок выполнения работ, стоимость и порядок расчетов.

2.1. Для проведения работ по настоящему договору, Заказчик направляет Подрядчику смету с указанием содержания работ.

2.1.1. Стороны установили срок начала работ: ___________________

2.1.2. Стороны установили срок окончания работ: ________________

2.2. Стоимость работ определяется сметными расчетами, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента его утверждения Заказчиком, и составляет ______________________________________________________________.

2.3. Оплата по настоящему договору производится в течение одиннадцати месяцев   с момента передачи результата работ Заказчику.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы в объеме и в срок, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.2. Передать Заказчику за пять дней до начала приемки результата работ необходимое количество экземпляров исполнительной документации, в составе, согласованном Сторонами.

3.1.3. Сдать Заказчику результаты выполненных работ в сроки, установленные настоящим Договором, в состоянии, обеспечивающем их эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил техники безопасности, а также обеспечить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации допуск своих сотрудников и (или) сотрудников субподрядных организаций в действующие электроустановки.

3.1.5. Выполнять на строительной площадке необходимые мероприятия по охране окружающей среды во время проведения работ.

3.1.6. Обеспечить надлежащее содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории.

3.1.7. Выполнить своими силами и средствами на территориях Объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.

3.1.8. В течение 10 (десяти) дней со дня приемки результата работ, вывезти за пределы территории Объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.

3.1.9. Выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующую положениям ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации, не позднее 5 дней с момента подписания  актов приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. По согласованию с Заказчиком выполнить работы ранее срока, установленного настоящим Договором.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Произвести допуск Подрядчика для выполнения обязательств, принятых по настоящему Договору на места производства работ.

3.3.2. Принять результат работ не позднее 5 (пяти) дней с момента сообщения Подрядчика о готовности результата работ к приемке.

3.3.3. Оплатить принятые результаты работ, в порядке и по стоимости, установленной разделом 2 настоящего Договора.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.

3.4.2. В случае если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации, взыскать с Подрядчика ущерб в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры.

Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры.

Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении указанных выше вычетов или возмещения Заказчику из бюджета.

3.4.3. По согласованию с Подрядчиком, принять и оплатить результаты работ ранее срока, установленного настоящим Договором.

4. Форс-мажор.

4.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения и других природных явлений, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

5. Ответственность сторон. Гарантийные обязательства.

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. На выполненные работы устанавливается гарантийный срок, равный 24 (двадцати четырем) месяцам с момента передачи результата работ Заказчику.

5.3. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков в результате работ, ухудшивших работы, или иных недостатков, которые делают его непригодным для предусмотренного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков:

2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

3) поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить его своими силами, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, настоящего Договора или существа обязательства, при этом потребовать возмещении Подрядчиком понесенных необходимых расходов и других убытков.

5.3.1. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой убытков.

5.3.2. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

5.3.3. За качество представленного материала, представленного для исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчиком, последний несет ответственность по правилам статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Срок действия, изменение и расторжение договора.

6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по _____________________________

6.2.Изменение и расторжение настоящего Договора производится по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения.

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в процессе исполнения  настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) дней с момента ее получения соответствующей Стороной.

7.2. В случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) требований, изложенных в претензии, а также неполучения ответа в срок, установленный п. 7.1. настоящего Договора, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд, в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.

7.4. При разрешении вопросов, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.6. Сметные расчеты являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

| ЗАКАЗЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети», 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15 Тел. (3462) 52-46-00, факс. (3462) 34-63-13 ИНН/КПП 8602015464/860201001 ОГРН 1068602153773 Р/с 40702810800030000206 в Сургутском филиале ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», г. Сургут К/с 30101810500000000964 БИК 047144964 | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

# Порядок проведения запроса предложений.                                                             Инструкции по подготовке предложений Общий порядок проведения запроса предложений

Запрос предложений проводится в следующем порядке:

Публикация Уведомления о проведении запроса предложений (подраздел 2.3);

Предоставление Документации по запросу предложений Участникам (подраздел 2.4);

Подготовка Участниками запроса предложений своих Предложений; разъяснение Организатором запроса предложений Документации по запросу предложений, если необходимо (подраздел 2.5);

Подача Предложений и их прием (подраздел 2.7);

Оценка Предложений (подраздел 2.7.1);

Определение Победителя запроса предложений (подраздел 2.9);

Подписание Договора (подраздел 2.10);

Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений (подраздел 2.11).

## Публикация Уведомления о проведении запроса предложений

Уведомление о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.2

Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса предложений никаких последствий.

## Предоставление Документации по запросу предложений Участникам

Участники должны получить Документацию  по запросу предложений в порядке, указанном в Уведомлении о проведении запроса предложений.

Организатор запроса предложений отвечает за выполнение условий Уведомления о проведении запроса предложений и Документации по запросу предложений только перед теми Участниками запроса предложений, которые получили Документацию по запросу предложений в порядке, указанном в пункте 4.2.2

## Подготовка Предложений

Общие требования к Предложению

Участник запроса предложений должен подготовить Предложение, включающее:

Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.1);

Техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.2);

График выполнения работ в соответствии с формой, приведенной в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.3);

Сводную таблицу стоимости работ в соответствии с формой, приведенной в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.4);

График оплаты выполненных работ в соответствии с формой, приведенной в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.5);

Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.6);

Анкету участника запроса предложений в соответствии с формой, приведенной в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.7);

Справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров в соответствии с формой, приведенной в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.8);

Справку о материально – технических ресурсах в соответствии с формой, приведенной в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.9);

Справку о кадровых ресурсах в соответствии с формой, приведенной в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.10);

Другие документы, указанные в  п. 4.4.3

В случае неоднократного участия в конкурентных процедурах, организуемых Заказчиком, Участнику запроса предложений допускается не прикладывать юридические, финансовые документы и документы, подтверждающие квалификацию, оставшиеся неизменными с момента проведения предыдущей процедуры.

Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению.

Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника запроса предложений.

Требования пунктов 4.3.2.2 и 4.3.2.3 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

      - Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Предложения. Входящие в состав Предложения копии документов, подтверждающих юридический статус Участника запроса предложений (устав, учредительный договор и т.д.), помещаются в информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.

      - После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов Предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.

      - Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Предложение состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

      - Участник запроса предложений также должен подготовить 1 копию Предложения. Копии Предложения подготавливаются путем ксерокопирования оригиналов каждого документа, входящего в Предложение после их подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц, но перед сшиванием.

      - Материалы, содержащиеся в информационных конвертах, копируются любым приемлемым для данного вида материалов способом. Соответствующие копии помещаются в конверты и помечаются («копия информационного конверта №1» и т.д.). При невозможности представить копии материалов, содержащихся в информационных конвертах, Участник запроса предложений помещает в информационный конверт ссылку с указанием: («см. информационный конверт №… Предложения»).

      - Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

      - Организатор по окончании запроса предложений возвращает (по просьбе Участника запроса предложений) оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято решение об отклонении или принятии Предложения данного Участника запроса предложений.

Требования к сроку действия Предложения

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником запроса предложений в письме об участии в запросе предложений (подраздел 5.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры (пункт 4.5).

Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Предложения.

Требования к языку Предложения

      - Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор запроса предложений будет принимать решение на основании перевода.

      - Организатор запроса предложений вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

Требования к валюте Предложения

Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях  за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

Начальная (предельная) цена

В соответствии с Уведомлением о проведении запроса предложений, начальная (предельная) цена не устанавливается.

Разъяснение Документации по запросу предложений

Участники запроса предложений вправе обратиться к Организатору запроса предложений за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника запроса предложений.

Организатор запроса предложений обязуется в разумный срок ответить на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 дня до истечения срока приема Предложений (пункт 4.5). При этом копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам запроса предложений, официально получившим настоящую Документацию по запросу предложений (подраздел 4.2).

Внесение поправок в Документацию по запросу предложений

      - Организатор запроса предложений в любой момент до истечения срока приема Предложений (подпункт 4.5) вправе внести поправки в настоящую Документацию по запросу предложений.

      - Все Участники запроса предложений, официально получившие настоящую Документацию по запросу предложений (подраздел 4.2), незамедлительно уведомляются о сути таких поправок с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) с последующим направлением сообщения почтой или телеграммой.

      - При необходимости Организатор запроса предложений может продлить срок приема Предложений (пункт 4.3.9).

Продление срока окончания приема Предложений

      - При необходимости Организатор запроса предложений имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в пункте 4.5

      - Все Участники запроса предложений, официально получившие настоящую Документацию по запросу предложений (подраздел 4.2), незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта). Дополнительно Организатор запроса предложений направляет этим Участникам запроса предложений письменное уведомление о переносе срока окончания приема Предложений.

      - Организатор запроса предложений также вправе попросить Участников запроса предложений продлить срок действия Предложений. Участник запроса предложений вправе согласиться с такой просьбой, либо отклонить ее. Отклонение просьбы Организатора запроса предложений о продлении срока действия Предложений не имеет никаких отрицательных последствий, и Предложение такого Участника запроса предложений действует в течение первоначально установленного срока.

## Требования к Участнику запроса предложений. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

Требования к Участникам запроса предложений

Участвовать в запросе предложений может либо любое юридическое или физическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в запросе предложений и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник запроса предложений должен отвечать следующим требованиям:

Участник запроса предложений должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом выполнения аналогичных договоров и репутацией;

Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

Участник запроса предложений не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника запроса предложений в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника запроса предложений не должна быть приостановлена.

Участник запроса предложений должен предоставить письмо о согласии на проведение проверки благонадёжности, предоставленных документов и деловой репутации Службой экономической безопасности ООО «СГЭС». Результат проверки благонадёжности, предоставленных документов и деловой репутации Участника запроса цен оформляется заключением СЭБ ООО «СГЭС»  и оспариванию не подлежит. В отношении Участника запроса предложений должно быть получено положительное заключение СЭБ ООО «СГЭС»

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

В связи с вышеизложенным Участник запроса предложений должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

Заверенную Участником копию Устава в действующей редакции;

Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

Копию свидетельства о регистрации Организации;

Копию свидетельства о постановке на налоговый учёт Организации;

Иные документы, которые, по мнению Участника запроса предложений, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Письмо Участника «о согласии на проведение проверки деловой репутации и предоставленных документов» Службой безопасности ООО «СГЭС»;

Все указанные документы прилагаются Участником запроса предложений к Предложению.

В случае если по каким-либо причинам Участник запроса предложений не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору запроса предложений в соответствии Участника данному требованию.

## Подача Предложений и их прием

Предложения принимаются до 17.00 (местное время), 15.00 (МСК), 17 сентября 2013 г. на бумажном носителе по адресу: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ − Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15, кабинет 302;

## Оценка Предложений

Общие положения

Оценка Предложений осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 4.6.2) и оценочную стадию (пункт 4.6.3).

Отборочная стадия

В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по запросу предложений по существу;

соответствие Участников требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

соответствие технического предложения требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия может запросить Участников запроса предложений разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Конкурсная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

При проверке правильности оформления Предложений Конкурсная комиссия вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Конкурсная комиссия с письменного согласия Участника запроса предложений также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Предложения, которые:

в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по запросу предложений;

поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

прохождение проверки Службой экономической безопасности ООО «СГЭС».

4.6.3.5	Предложение Участника, не прошедшего проверку Службой экономической безопасности ООО «СГЭС» либо получившего отрицательное заключение Службой экономической безопасности ООО «СГЭС», отклоняется Конкурсной Комиссией.

Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев:

технологические и организационно-технические предложения по выполнению работ;

условия и график выполнения работ и их оплаты;

опыт, ресурсные возможности и деловая репутация Участника;

стоимость и структура стоимости выполнения работ.

## Определение Победителя запроса предложений

Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя запроса предложений, как Участника запроса предложений, Предложение которого заняло первое место в итоговой ранжировке Предложений по степени предпочтительности для Заказчика.

Решение Конкурсной комиссии по определению Победителя запроса предложений оформляется протоколом заседания комиссии.

Участник запроса предложений незамедлительно уведомляется о признании его Победителем запроса предложений.

В случае, если к моменту истечения срока подачи заявок, будет подана только одна заявка, соответствующая требованиям, указанным в настоящей документации, договор заключается с единственным участником, подавшем данную заявку. В этом случае, на данного единственного участника распространяются права и обязанности Победителя.

## Подписание Договора

Договор между Заказчиком и Победителями запроса предложений подписывается на основании Протокола о результатах запроса предложений, в течение 20 дней от даты подписания.

По всем вопросам, не нашедшим отражение в Уведомлении о проведении запроса предложений, настоящей Документации по запросу предложений и Предложении Победителя запроса предложений, стороны имеют право вступить в переговоры. Ход переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных переговоров.

## Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений

Организатор запроса предложений после подписания Договора с Победителем публикует нижеприведенные сведения о результатах запроса предложений или о том, что запрос предложений не состоялся на корпоративном сайте ООО «СГЭС» (www.surgutges.ru):

Наименование и адрес Победителя запроса предложений, подписавшего Договор;

Краткое изложение предмета Договора.

# Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

Примечание: Раздел (за исключением формы 1) является рекомендательным. При отсутствии в необходимости каких-либо форм они могут не использоваться. В этом случае ссылки на них удаляются.

## Письмо о подаче оферты (форма 1)

    - Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года                                                                               №________

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное в [указывается дата публикации Уведомления о проведении запроса предложений и издание, в котором оно было опубликовано], и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, включая установленный претензионный порядок обжалования,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника запроса предложений)

предлагает заключить Договор на выполнение следующих работ:

________________________________________________________________________

(краткое описание выполняемых работ)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Графиком выполнения работ, Сводной таблицей стоимости работ и Графиком оплаты выполнения работ, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

__________________________________________________            ___________________

(номер и название )                                                    (общая сумма , рублей)

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до  «____»_______________года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Техническое предложение по форме 2 на ___листах;

- График выполнения работ в соответствии с формой 3 на ___листах;

- Сводную таблицу стоимости работ в соответствии с формой 4 на ___листах;

- График оплаты выполненных работ в соответствии с формой 5 на ___листах;

- Протокол разногласий к проекту Договора по форме 6 на ___листах;

- Анкету участника запроса предложений в соответствии с формой 7 на ___листах;

- Справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров в соответствии с формой 8 на ___листах;

- Справку о материально – технических ресурсах в соответствии с формой 9 на ___листах;

- Справку о кадровых ресурсах в соответствии с формой 10 на ___листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника запроса предложений установленным требованиям в соответствии с П.5.5.2 — на ____ л.

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Письмо следует оформить на официальном бланке Участника запроса предложений. Участник запроса предложений присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

      - Участник запроса предложений должен указать стоимость выполнения работ цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ (подраздел 6.3, графа «ИТОГО»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

      - Участник запроса предложений должен указать срок действия Предложения на участие в запросе предложений согласно требованиям подпункта 2.5.2.1.

      - Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника запроса предложений.

      - Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подпунктов 2.5.1.2 и 2.5.1.3

## Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)

    - Форма Технического предложения на выполнение работ

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г                                                                                            . №__________

Техническое предложение на выполнение работ

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

5.2.2           Инструкции по заполнению.

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В техническом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора. Участник запроса предложений вправе указать, что он согласен на техническое задание, изложенное в разделе 2  Документации по запросу предложений, за исключением (если они есть) таких-то изменений (и указать их).

      - Техническое предложение по работам будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника запроса предложений на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

## График выполнения работ (форма 3)

    - Форма Графика выполнения работ

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от  «____»_____________ г. №__________

График выполнения работ

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

Начало выполнения работ: _____ квартал 2013 года.

Окончание выполнения работ: _____ квартал 2013 года.

| № п/п | Наименование объекта | График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данном Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки выполнения всех видов работ в рамках Договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости работ.

      - Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, например:

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |
| --- | --- | --- |
|  |  | … | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | … |
|  | Работа 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставка 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.).

      - График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения №3 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника запроса предложений на подготовку Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

## Сводная таблица стоимости работ (форма 4)

Данный раздел носит примерный и рекомендательный характер. Здесь приводятся три варианта форм Сводной таблицы стоимости работ. В зависимости от вида закупаемых работ, Заказчик может выбрать одну из них

    - Форма Сводной таблицы стоимости работ

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Сводная таблица стоимости работ

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

В ценах на момент подачи Предложения: «___»______________________года

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Единичная расценка, руб. (без НДС) | Общая стоимость, руб. (без НДС) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО без НДС, руб. | х |  |  |
| НДС, руб. | х |  |  |
| ИТОГО с НДС, руб. | х |  |  |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участник запроса предложений указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости работ.

      - В Сводной таблице стоимости работ приводятся соответственно наименование выполняемых работ, единица измерения объема работ, объем работ в указанных единицах измерения, единичная расценка и общая стоимость выполнения работ, полученная путем умножения объема работ на единичную расценку. Также могут быть приведены примечания и комментарии.

      - Сводная таблица стоимости работ будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника запроса предложений на подготовку Договора данную Сводную таблицу стоимости работ следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор в виде сметы.

## График оплаты выполненных работ (форма 5)

    - Форма графика оплаты выполненных работ

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График оплаты выполнения работ

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

| № п/п | Наименование этапа | Номер этапа в графике выполнения работ (приложение к Договору) | Срок платежа | Сумма платежа, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО общая сумма, руб. с НДС | х | х |  |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - График выполнения работ должен быть подготовлен на основе Графика выполнения работ (приложение к Договору) и должен содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы, предусмотренные этим Графиком (подраздел 5.3).

      - График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения к договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника запроса предложений на подготовку Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

## Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6)

    - Форма Протокола разногласий по проекту Договора

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел) | Исходные формулировки | Предложения Участника запроса предложений | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел) | Исходные формулировки | Предложения Участника запроса предложений | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника запроса предложений требований или предложений по изменению проекта Договора (раздел), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

      - В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник запроса предложений должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник запроса предложений должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора запроса предложений, но отклонение, которых Организатором запроса предложений не повлечет отказа Участника запроса предложений от подписания Договора в случае признания его Победителем запроса предложений.

      - Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом 1.2.5.

      - Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации по запросу предложений и Предложения Победителя запроса предложений.

      - В любом случае Участник запроса предложений должен иметь в виду что:

        - если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора запроса предложений, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

        - в любом случае, предоставление Участником запроса предложений протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника запроса предложений и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

## Анкета Участника запроса предложений (форма 7)

    - Форма Анкеты Участника запроса предложений

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника запроса предложений

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике запроса предложений (заполняется Участником запроса предложений) |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника запроса предложений |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН Участника запроса предложений |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника запроса предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника запроса предложений (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника запроса предложений (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника запроса предложений |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника запроса предложений, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника запроса предложений с указанием должности и контактного телефона |  |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники запроса предложений должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8)

    - Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год, например «2011»] |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год, например «2012»] |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал 2013 года», «I—II кварталы 2013 года» и т.д.] |  | х |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В этой форме Участник запроса предложений указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям раздела 2.

      - Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник запроса предложений может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

      - Участник запроса предложений может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

## Справка о материально-технических ресурсах (форма 9)

    - Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник запроса предложений считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

## Справка о кадровых ресурсах (форма 10)

    - Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию) |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником запроса предложений в ходе выполнения Договора.

      - В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника запроса предложений.

      - По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.