## 1-ип
Форма № 1-ИП ТС
Паспорт инвестиционной программы
Общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС)
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2023-2028 годы
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС)
Местонахождение регулируемой организации | 628404, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, шоссе Нефтеюганское ,дом 15.
Сроки реализации инвестиционной программы | 2023-2028гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Чернявская Юлия Олеговна тел. (3462) 555-744 эл. почта: Chernyavskaya_YO@surgutges.ru
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | 8(3462) 555-744 эл. почта: Chernyavskaya_YO@surgutges.ru
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | 628007, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), ул.Мира,18
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Директор Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Каров М.И.
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | телефон: 8 (3467) 36-01-40 доб. 2006 электронный адрес: SulimaMN@admhmao.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация г. Сургута
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 628634, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы города Сургута - С.А. Агафонов
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | телефон: 8(3462)52-21-75 электронный адрес: gorod@admsurgut.ru
Генеральный директор | М.Ч. Пак
М.П.

## 2-ип
[22 empty] | 55024.1667 | [15 empty] | Форма № 2 - ИП ТС
Инвестиционная программа
Общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети»
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2023-2028 годы
N п/п | Наименование мероприятий* | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [10 empty] | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [11 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2023году | Финансирование, в т.ч. по годам | [5 empty] | Остаток финансирования | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Котельная/Тепловая сеть |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Котельная/Тепловая сеть |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Всего: | в том числе: | [13 empty] | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
[5 empty] | Установленная мощность Гкал/ч-/Условный диаметр мм. | КПД котлоагрегатов %/ пропускная способность т/ч | Удельный расход эл.энергии кВт/ч/Гкал /Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | Для сетей - способ прокладки, материал |  | Установленная мощность Гкал/ч-/Условный диаметр мм. | КПД котлоагрегатов %/ пропускная способность т/ч | Удельный расход эл.энергии кВт/ч/Гкал /Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | Для сетей - способ прокладки, материал |  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |  | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |  | 7.4 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1. | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. |  | тепловая сеть | г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ду 1000 | 9500 | 4.067 | подземно-надземная, ППУ изоляция | - | 2023 | 2028 | 1006123.5373 | 28265 | 977858.5373 | 0 | 28265 | 43967.788 | 105083.3333 | 125930.8333 | 142479.7127 | 560396.87 | 1006123.5373 | 553297.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452825.9383 | 0 | 0
1.1.1.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8: 2023; 9: 2023; 10.1: 28265; ПИР 10.2: 28265; СМР 10.3: 0; СМР 10.4: 0; 2023 10.5: 28265; 2024 10.6: 0; 2025 10.7: 0; 2026 10.8: 0; 2027 10.9: 0; 2028 10.10: 0; 2028 10.11: 28265; 2028 11.1: 28265
1.1.1.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2024 | 2028 | 573271.334 | 0 | 573271.334 | 0 | 0 | 43967.788 | 68090.8333 | 52609.1667 | 72365.546 | 336238 | 573271.334 | 344604.2657 | [7 empty] | 228667.0683
1.1.1.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2024 | 2028 | 404587.2033 | 0 | 404587.2033 | 0 | 0 | 0 | 36992.5 | 73321.6667 | 70114.1667 | 224158.87 | 404587.2033 | 180428.3333 | [7 empty] | 224158.87
1.1.1.4 | Ввод в эксплуатацию | [12 empty] | 8: 2028; 9: 2028; 10.1: 0; ПИР 10.2: 0; СМР 10.3: 0; СМР 10.4: 0; 2023 10.5: 0; 2024 10.6: 0; 2025 10.7: 0; 2026 10.8: 0; 2027 10.9: 0; 2028 10.10: 0; 2028 10.11: 0
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1. | Проектирование и строительство Пиковой котельной 120 Гкал/ч |  | котельная | г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 Гкал/ч | 98 | - | 0 | 0 | 2024 | 2028 | 781211.3667 | 42496.6667 | 738714.7 | 0 | 0 | 37321.6667 | 5175 | 0 | 0 | 738714.7 | 781211.3667 | 42496.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738714.7 | 0 | 0
1.2.1.1. | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8: 2024; 9: 2025; 10.1: 42496.6667; ПИР 10.2: 42496.6667; СМР 10.3: 0; СМР 10.4: 0; 2023 10.5: 0; 2024 10.6: 37321.6667; 2025 10.7: 5175; 2026 10.8: 0; 2027 10.9: 0; 2028 10.10: 0; 2028 10.11: 42496.6667; 2028 11.1: 42496.6667
1.2.1.2. | Приобретение материалов и оборудования |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8: 2028; 9: 2028; 10.1: 443228.82; ПИР 10.2: 0; СМР 10.3: 443228.82; СМР 10.4: 0; 2023 10.5: 0; 2024 10.6: 0; 2025 10.7: 0; 2026 10.8: 0; 2027 10.9: 0; 2028 10.10: 443228.82; 2028 10.11: 443228.82; 2028 11.8: 443228.82
1.2.1.3. | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8: 2028; 9: 2028; 10.1: 295485.88; ПИР 10.2: 0; СМР 10.3: 295485.88; СМР 10.4: 0; 2023 10.5: 0; 2024 10.6: 0; 2025 10.7: 0; 2026 10.8: 0; 2027 10.9: 0; 2028 10.10: 295485.88; 2028 10.11: 295485.88; 2028 11.8: 295485.88
1.2.1.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8: 2028; 9: 2028; 10.1: 0; ПИР 10.2: 0; СМР 10.3: 0; СМР 10.4: 0; 2023 10.5: 0; 2024 10.6: 0; 2025 10.7: 0; 2026 10.8: 0; 2027 10.9: 0; 2028 10.10: 0; 2028 10.11: 0
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1 | [16 empty] | 1787334.904 | 70761.6667 | 1716573.2373 | 0 | 28265 | 81289.4547 | 110258.3333 | 125930.8333 | 142479.7127 | 1299111.57 | 1787334.904 | 595794.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191540.6383 | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1. | Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2 часть) |  | Защитное ограждение | г. Сургут | 2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2024 | 144468.851 | 4500 | 139968.851 | 89444.6843 | 47920.8333 | 7103.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55024.1667 | 55024.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Подготовка (корректировка) проектной документации | [12 empty] | 8: 2022; 9: 2024; 10.1: 4500; ПИР 10.2: 4500; СМР 10.3: 0; СМР 10.4: 4500; 2028 10.11: 0
4.1.2. | Приобретение материалов и оборудования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8: 2023; 9: 2024; 10.1: 75053.9373; ПИР 10.2: 0; СМР 10.3: 75053.9373; СМР 10.4: 40539.6843; 2023 10.5: 34514.253; 2024 10.6: 0; 2025 10.7: 0; 2026 10.8: 0; 2027 10.9: 0; 2028 10.10: 0; 2028 10.11: 34514.253; 2028 11.1: 34514.253
4.1.3. | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8: 2023; 9: 2024; 10.1: 64914.9137; ПИР 10.2: 0; СМР 10.3: 64914.9137; СМР 10.4: 44405; 2023 10.5: 13406.5803; 2024 10.6: 7103.3333; 2025 10.7: 0; 2026 10.8: 0; 2027 10.9: 0; 2028 10.10: 0; 2028 10.11: 20509.9137; 2028 11.1: 20509.9137
Всего по группе 4 | [16 empty] | 144468.851 | 4500 | 139968.851 | 89444.6843 | 47920.8333 | 7103.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55024.1667 | 55024.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
ИТОГО по программе | [16 empty] | 1931803.755 | 75261.6667 | 1856542.0883 | 89444.6843 | 76185.8333 | 88392.788 | 110258.3333 | 125930.8333 | 142479.7127 | 1299111.57 | 1842359.0707 | 650818.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191540.6383 | 0 | 0
* Каждое мероприятие инвестиционной программы рекомендуется отразить в соответствии с финансовыми потребностями для реализации, в том числе в разбивке аналогично пункту 1.1.1 настоящей формы.
| Генеральный директор | [12 empty] | 2028 11.10: М.Ч. Пак
М.П. (при наличии)

## 3-ип
Форма № 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети»
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2023-2028 годы
N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Текущее значение | Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
[5 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии | кВт·ч/Гкал | 4.26 | 4.8 | 4.8 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96
2 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 1094.0748 | 1128.78 | 1089.2668 | 1133 | 1137 | 1141 | 1145 | 1145.74
4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % всего | 74 | 75 | 75 | 76 | 74 | 76 | 76 | 80
|  | % сетей | 80 | 80 | 86 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80
|  | % котельного оборудования | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 134216 | 135421 | 135421 | 161554 | 163571 | 164179 | 169432 | 175324.6741
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 4.99% | 5.24% | 5.243% | 6.085% | 6.085% | 6.085% | 6.085% | 6.085%
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 539492 | 697781.8012 | 697782 | 808972 | 819073 | 822116 | 848424 | 877929
куб. м для пара
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410 | тонн | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1. | Выбросы | тонн | - | - | - | - | - | - | - | -
7.2. | Отходы | тонн |  | - | - | - | - | - | - | -
Генеральный директор | [9 empty] | М.Ч. Пак
М.П. (при наличии)

## 4-ип
Форма № 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети»
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2023-2028 годы
N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [13 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед/км | [6 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед/Гкал | [6 empty] | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения), кг.у.т./Гкал | [6 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | [6 empty] | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети), Гкал
|  | Текущее значение | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Проектирование и строительство Пиковой котельной 120 Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2 часть) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Итого по предприятию | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.58 | 2.61 | 2.59 | 3.1 | 3.15 | 3.25 | 3.36 | 135421 | 135421 | 161554 | 163571 | 164179 | 169432 | 175324.6741
| Генеральный директор | [34 empty] | М.Ч. Пак
М.П. (при наличии)

## 5-ип
Форма № 5 - ИП ТС
Финансовый план
Общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети»
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2023-2028 годы
N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [8 empty] | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
|  | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
|  | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Собственные средства | 42496.6667 | 608321.7657 | 650818.4323 | 76185.8333 | 88392.788 | 94167.7256 | 123030.8056 | 138258.2216 | 130783.0583 | 0
1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 42496.6667 | 608321.7657 | 650818.4323 | 76185.8333 | 88392.788 | 94167.7256 | 123030.8056 | 138258.2216 | 130783.0583
1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке |  |  | 0
1.3. | экономия расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  | 0
1.3.2. | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, |  |  | 0
1.4. | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  | 0
1.5. | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |  |  | 0
2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 738714.7 | 452825.9383 | 1191540.6383 | 0 | 0 | 16090.6078 | 2900.0278 | 4221.4911 | 1168328.5117 | 0
3.1. | кредиты | 738714.7 | 452825.9383 | 1191540.6383 | 0 | 0 | 16090.6078 | 2900.0278 | 4221.4911 | 1168328.5117
3.2. | займы организаций |  |  | 0
3.3. | прочие привлеченные средства |  |  | 0
4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по программе | 781211.3667 | 1061147.704 | 1842359.0707 | 76185.8333 | 88392.788 | 110258.3333 | 125930.8333 | 142479.7127 | 1299111.57 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Генеральный директор | [9 empty] | М.Ч. Пак
М.П. (при наличии)

## прил 5-ип
Приложение к Форме 5 - ИП ТС
План привлечения и возврата кредитных средств для реализации мероприятий инвестиционной программы
Общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети»
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2023-2028 годы
тыс. руб. НДС не учитывает
№ п/п | Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Выплаты за период:
2 | На начало года | 0 | 0 | 0 | 16090.6078 | 18990.6356 | 23212.1267 | Остаток долга на начало года
3 | Поступление |  |  | 16090.6078 | 2900.0278 | 4221.4911 | 1168328.5117 | Получение займа
4 | Возврат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | На конец года | 0 | 0 | 16090.6078 | 18990.6356 | 23212.1267 | 1191540.6383 | Остаток долга на конец года
7 | начисленные проценты | 0 | 0 | 2175.5705 | 2805.7264 | 3419.3997 | 23789.9641
8 | уплаченные проценты | 0 | 0 | 2175.5705 | 2805.7264 | 3419.3997 | 23789.9641 | Выплата процентов
7 | ставка по кредиту | 0 | 0 | 15% | 15% | 15% | 3% | % ставка *
Источники погашения:
8 | Собственные средства:
8.1. | амортизационные отчисления
8.1.1. | погашение основного долга
8.1.2. | погашение процентов
8.2. | прибыль, направленная на инвестиции
8.2.1. | погашение основного долга
8.2.2. | погашение процентов
9 | …
* Согласно пункту 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", расходы, связанные с обслуживанием заемных средств учитываются в размере фактически понесенных расходов, не превышающем величину, равную ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной на 4 процентных пункта
| Генеральный директор | [6 empty] | М.Ч. Пак
М.П. (при наличии)

## форма 6 график реализации
Форма № 6 - ИП ТС
Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы
№ | Наименование этапов реализации мероприятия | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончания (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В.
1 | Проведение торгов | 2023-03-10 | 2023-04-10
1.1. | Заключение договора . | 2023-04-10 | 2023-04-20
1.2. | ПИР | 2023-04-20 | 2023-05-30
2 | Приобретение материалов
2.1 | Проведение торгов | 2023-11-20 | 20.012.2023
2.2 | Заключение договора | 2024-01-10 | 2024-01-20
2.3. | Поставка оборудования | 2024-01-20 | 2024-08-30
3 | Приобретение материалов
3.1. | Проведение торгов | 2025-03-10 | 2025-04-10
3.2 | Заключение договора на поставку оборудования | 2025-04-10 | 2025-04-20
3.3. | Поставка оборудования | 2025-04-20 | 2025-05-30
4 | Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы
4.1. | Проведение торгов | 2025-04-20 | 2025-05-20
4.2 | Заключение договора | 2025-05-20 | 2025-05-30
4.3 | Монтажные работы | 2025-05-30 | 2025-10-30
5 | Приобретение материалов
5.1 | Проведение торгов | 2026-03-10 | 2026-04-10
5.2 | Заключение договора на поставку оборудования | 2026-04-10 | 2026-04-20
5.3 | Поставка оборудования | 2026-04-20 | 2026-05-30
6 | Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы
6.1 | Проведение торгов | 2026-04-20 | 2026-05-20
6.2 | Заключение договора | 2026-05-20 | 2026-05-30
6.3 | Монтажные работы | 2026-05-30 | 2026-10-30
7 | Приобретение материалов
7.1 | Проведение торгов | 2027-03-10 | 2027-04-10
7.2 | Заключение договора на поставку оборудования | 2027-04-10 | 2027-04-20
7.3 | Поставка оборудования | 2027-04-20 | 2027-05-30
8 | Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы
8.1 | Проведение торгов | 2027-04-20 | 2027-05-20
8.2 | Заключение договора | 2027-05-20 | 2027-05-30
8.3 | Монтажные работы | 2027-05-30 | 2027-10-30
9 | Приобретение материалов
9.1 | Проведение торгов | 2028-03-10 | 2028-04-10
9.2 | Заключение договора на поставку оборудования | 2028-04-10 | 2028-04-20
9.3 | Поставка оборудования | 2028-04-20 | 2028-05-30
10 | Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы
10.1 | Проведение торгов | 2028-04-20 | 2028-05-20
10.2 | Заключение договора | 2028-05-20 | 2028-05-30
10.3 | Монтажные работы | 2028-05-30 | 2028-10-30
Проектирование и строительство Пиковой котельной 120 Гкал/ч
1 | ПИР
1.1 | Проведение торгов | 2024-03-01 | 2024-04-01
1.2 | Заключение договора | 2024-04-01 | 2024-04-10
1.3 | ПИР | 2024-04-10 | 2025-11-10
2 | Приобретение материалов
2.1 | Проведение торгов | 2027-10-10 | 2027-11-20
2.2 | Заключение договора на поставку оборудования | 2027-12-10 | 2027-12-20
2.3 | Поставка оборудования | 2028-01-20 | 2028-03-30
3 | Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы
3.1 | Проведение торгов | 2028-04-20 | 2028-05-20
3.2 | Заключение договора | 2028-05-20 | 2028-05-30
3.3 | Монтажные работы | 2028-05-30 | 2028-11-30
Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2 часть)
1 | Строительно-монтажные работы
1.1. | Проведение торгов | 2023-03-01 | 2023-05-01
1.2. | Заключение договора | 2023-05-01 | 2023-05-10
1.3. | Монтажные работы | 2023-05-10 | 2023-11-10
2 | Строительно-монтажные работы
2.1 | Проведение торгов | 2024-03-01 | 2024-05-01
2.2 | Заключение договора | 2024-05-01 | 2024-05-10
2.3 | Монтажные работы | 2024-05-10 | 2024-09-10
2.4. | Ввод в эксплуатацию | 2024-09-20 | 2024-10-10
Примечание: сроки проведения монтажных работ ориентировочные
| Генеральный директор ООО "СГЭС" |  |  |  | М.Ч. Пак
М.П.
заместитель начальника ПТС
Ю.О.Чернявская
8(3462)555-744

## 6.1
Форма 6.1 - ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы г. Нижневартовска в сфере горячего водоснабжения за 2019 год
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за __ год
N п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Основные технические характеристики после реализации мероприятия |  |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [11 empty] | Примечание
|  | план | факт | план | факт | Котельная/Тепловая сеть |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | план | факт
[6 empty] | Установленная мощность Гкал/ч-/Условный диаметр мм. | КПД котлоагрегатов %/ пропускная способность т/ч | Удельный расход эл.энергии кВт/ч/Гкал /Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км |  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования | Всего:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 8.6. | 8.7. | 8.8. | 8.9. | 8.10. | 8.11. | 8.12. | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1
2.2
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1
4.2
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
6.1.1
6.1.2
Всего по группе 6
ИТОГО по программе
Руководитель регулируемой организации
М.П. (при наличии)

## 6.2
Форма 6.2 - ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
(наименование регулируемой организации)
за ___ год
N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед/км |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения), кг.у.т./Гкал |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети), Гкал
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Итого по предприятию
Руководитель регулируемой организации
М.П.