## Ведомость объема работ
Приложение № 1
к техническому заданию
Ведомость объема Работ
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество
Строительство сетей электроснабжения в мкр.43
1 | Монтаж оборудования РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43
1.1 | Распределительные устройства РУ-10/0,4кВ
1.1.1 | Монтаж трансформатора силового, масса: до 7 т | шт. | 2
1.1.2 | Монтаж камер сборных распределительных устройств: с выключателем | шт. | 15
1.1.3 | Монтаж камер сборных распределительных устройств: резервная/торцевая | шт. | 4
1.1.4 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм/ПСН | шт. | 1
1.1.5 | Монтаж КРМ | шт. | 2
1.1.6 | Монтаж металлических конструкций | т | 0.229
1.1.7 | Монтаж заземлителя горизонтального из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 90
1.1.8 | Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 4
1.1.9 | Монтаж шин сборных - одна полоса в фазе, сечением: до 250 мм2 | м | 44
1.1.10 | Монтаж плит проходных асбестоцементных для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин | м2 | 5
1.1.11 | Монтаж щита заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм | м | 11,4
1.1.12 | Монтаж моста шинного для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 18 | шт. | 3
1.1.13 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм/ ЯСН | шт. | 1
1.1.14 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм/ ЯУО | шт. | 1
1.1.15 | Монтаж счетчиков, устанавливаемых на готовом основании: трехфазные | шт. | 1
1.1.16 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм/ Щит учета | шт. | 2
1.1.17 | Монтаж стойке сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг | шт. | 20
1.1.18 | Монтаж полки кабельной, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг | шт. | 40
1.1.19 | Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг | м | 40
1.1.20 | Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг | м | 16
1.1.21 | Монтаж муфты концевой эпоксидной для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт. | 4
1.2 | Электроосветительные приборы и лампы
1.2.1 | Монтаж печек ПЭТ | шт. | 8
1.2.2 | Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг | м | 300
1.2.3 | Монтаж светильника с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды | шт. | 12
1.2.4 | Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 6
1.2.5 | Монтаж выключателей одноклавишных неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 6
1.2.6 | Монтаж коробки ответвительной на стене | шт. | 10
1.2.7 | Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 25 мм | м | 100
2 | Пусконаладочные работы РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43
2.1 | Пусконаладочные работы
2.1.1 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт. | 2
2.1.2 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | шт. | 6
2.1.3 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | шт. | 6
2.1.4 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 5000 А | шт. | 2
2.1.5 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения | шт. | 6
2.1.6 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | шт. | 6
2.1.7 | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением: дистанционным | схема | 3
2.1.8 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 3
2.1.9 | Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством: релейно-контакторного переключателя | схема | 3
2.1.10 | Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью электроизмерительных приборов | схема | 3
2.1.11 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1
2.1.12 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1
2.1.13 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точка | 200
2.1.14 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | измерение | 8
2.1.15 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | измерение | 6
2.1.16 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 16
2.1.17 | Испытание трансформаторного масла: на пробой | испытание | 2
2.1.18 | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 2
2.1.19 | Испытание: обмотки трансформатора силового | испытание | 2
2.1.20 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 6
2.1.21 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 6
2.1.22 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | испытание | 16
2.1.23 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного | испытание | 24
2.1.24 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | испытание | 12
2.1.25 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 1
2.1.26 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | токоприемник | 18
2.1.27 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | фазировка | 6
2.1.28 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | измерение | 2
2.1.29 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | измерение | 6
2.1.30 | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 6
3 | Строительство КЛ-10кВ РП(ТП)№31 2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ от ПС "Западная" до РП-133
3.1 | Электромонтажные работы
3.1.1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 117.72
3.1.2 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 218
3.1.3 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные дороги с помощью установок горизонтально-направленного бурения | м | 112
3.1.4 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,068
3.1.5 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 | шт. | 4
3.1.6 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 4
3.1.7 | Монтаж кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг | м | 877.2
3.1.8 | Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг | м | 190.8
3.1.9 | Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг | м | 60
3.1.10 | Монтаж муфты концевая эпоксидной для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт. | 4
3.1.11 | Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | шт. | 8
3.1.12 | Прокладка сигнальной ленты | км | 0,218
3.1.13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 81.36
3.2 | Пусконаладочные работы
3.2.1 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 24
3.2.2 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | фазировка | 12
3.3 | Инженерно-геодезические изыскания
3.3.1 | Инженерно-геодезические изыскания трасс | м | 246