## График выполнения Работ (№2)
Приложение №2 к техническому заданию
График выполнения работ
№ п/п | Наименование Работ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | Начало Работ | Окончание Работ
1 | Капитальный ремонт тепломагистрали "Теплотрасса от ограды ГРЭС-1 до ограды ГРЭС-2" с заменой запорной арматуры | [6 empty] | 16.06.2014. | 29.06.2014.
| в том числе демонтаж, монтаж арматуры в период отключения теплосетей по графику | [6 empty] | с 16.06.2014г по 24.06.2014г - 9 календарных дней
2 | Капитальный ремонт тепломагистрали "от ПКТС до ВЖР" с заменой запорной арматуры в 3ТК3 | [6 empty] | 2014-08-04 | 2014-08-17
| в том числе демонтаж, монтаж арматуры в период отключения теплосетей по графику | [6 empty] | с 04.08.2014 по 12.08.2014 - 9 календарный дней
Белякова В.Н.