## График выполнения Работ (№2)
Приложение №2 к техническому заданию
График выполнения работ
№ п/п | Наименование Работ | Начало Работ | Окончание Работ
| Капитальный ремонт тепломагистрали «ГРЭС-2 – ВЖР» ООО «СГЭС» с заменой сальниковых компенсаторов Ду1000: СК-9 (СО18-2), СК-13 (СО19-8), СК-27 (СО37-2) | 01.06.2015г. | 14.06.2015г.
1 | в том числе демонтаж, монтаж сальниковых компенсаторов в период отключения теплосети по графику | с 02.06.2015г. по 10.06.2015г. - 09 календарных дней