## ВОР
Приложение №1
к Техническому заданию
Ведомость объёма работ
№ п/п | Наименование Работ | Объем работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Реконструкция подающего трубопровода Ду500 тепломагистрали "Теплотрасса от УТ-5 до автохозяйства " на участке от НО18 до НО20
1. Демонтаж ные работы
Тепловая изоляция
| 1.1. Металлопокрытие сталь оцинкованная | м2 | 403
| 1.2. Маты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 29
Металлоизделия
| 1.3. Трубопровод Ø530 ( включая протяженность вертикального компенсатора) | п.м. | 186
| 1.4. Компенсатор вертикальный 6м. | шт | 1
| 1.4. 1. Отвод 900 Ø530 | шт | 4
| 1.5. Полуотвод 1350 Ø530 | шт | 1
| 1.6. Задвижка Ду100 | шт | 2
| 1.7. Задвижка клиновая Ду 600 | шт | 1
| 1.8. Вентиль воздушника Ду25 | шт | 1
| 1.9. Задвижка клиновая Ду 400 | шт | 1
2. Монтажные работы
Металлоизделия
| 2.1.Трубопровод Ø530 ( включая протяженность вертикального компенсатора) | п.м. | 186
| 2.3. Компенсатор вертикальный 6 м | шт | 1
| 2.3.1. Отвод 900 Ø530 | шт | 4
| 2.4. Полуотвод 1350 Ø530 | шт | 1
| 2.5. Кран шаровый Ду100 Ру 25 | шт | 2
| 2.6. Кран шаровый Ду 600 Ру 25 | шт | 1
| 2.7. Кран шаровый Ду25 Ру 25 | шт | 1
| 2.8. Кран шаровый Ду 400 Ру 25 | шт | 1
Тепловая изоляция
| 2.7. Антикоррозийное покрытие трубопроводов грунтовкой | м2 | 317
| 2.8. Изоляция трубопроводов матами прошивными базальтовыми толщ 100 мм | м3 | 34.8
| 2.9. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной толщ 0,7 мм | м2 | 435.24
Ведомость объема Работ
Начальник ОППР
ТТС ОАО "ТГК-10" _________________ В.Л. Буякин
И.о. начальника ПТС
ТТС ОАО "ТГК-10" __________________ Н.М. Казанцева
Начальник цеха ________________________________
исполнителя работ
_____________________ ______________________
подпись расшифровка
Руководитель подразделения предприятия _________
исполнителя работ
___________________________ _________________________
подпись расшифровка
Начальник цеха ________________________________
исполнителя работ
_____________________ ______________________
подпись расшифровка
Руководитель подразделения предприятия _________
исполнителя работ
___________________________ _________________________
подпись расшифровка
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер филиала ОАО "УТСК"
Тюменские тепловые сети
_______________________ Даутов А.Р.
"_____"______________________2008 г.

## Кал.гр
Приложение № 2
к Техническому заданию
График выполнения Работ
№ п/п | Наименование Работ | Начало Работ | Окончание Работ
1 | Реконструкция подающего трубопровода Ду500 тепломагистрали "Теплотрасса от УТ-5 до автохозяйства " на участке от НО18 до НО20 | 2014-06-01 | 2014-08-31
| в том числе демонтаж трубопроводов, монтаж нового трубопровода с оборудованием в период отключения теплосети по графику | с 16.06.2014г по 25.06.2014г - 10 календарных дней
Начальник ОППР
ТТС ОАО "УТСК" _________________ В.Л. Буякин
И.о. начальника ПТС
ТТС ОАО "УТСК" __________________ Е.В.Калугина

## МТР
Приложение № 3
к Техническому заданию
Перечень МТР, подлежащих поставке Подрядчиком
№ п/п | Наименование МТР | Тип оборудования | Единица измерения | Количество
Реконструкция подающего трубопровода Ду500 тепломагистрали "Теплотрасса от УТ-5 до автохозяйства " на участке от НО18 до НО20
1 | Труба стальная электросварная, ф 530х8 | ГОСТ 20295-74 сталь 17 Г1 С | м | 186
2 | Отвод стальной 90 град. ф 530х9 | сталь 09Г2С | шт | 4
3 | Полуотвод стальной 135 град. ф 530х9 | сталь 09Г2С | шт | 1
4 | Грунтовка | ГФ-021 | кг | 48.4
5 | Маты прошивные базальтовые МПБ 100 мм | ГОСТ 21880-94 | м3 | 34.8
6 | Сталь листовая оцинкованная, S = 0,7мм (435,24 м2) | ГОСТ-14918 | т | 2.88
7 | Проволока стальная вязальная (ф1,4) | ГОСТ 3282-74 | кг | 38
8 | Винты оцинкованные (саморезы 4,2х13) | ГОСТ17475 | кг | 10
9 | Швеллер 24 | ГОСТ 8240-72 | т | 0.2
10 | Кран шаровый Ду600 с редуктором |  | шт | 1
11 | Кран шаровый Ду400 с редуктором |  | шт | 1
12 | Кран шаровой вварной Ду100 Ру25 LD с/с | ГОСТ 19544-93 | шт | 2
13 | Кран шаровой вварной Ду25 Ру25 LD с/с | ГОСТ 19544-93 | шт | 1
14 | Стеклоткань | ГОСТ 19907-83 | м2 | 2
Note on E8: Goncharuk: 0,021*1,04