## Ведомость объемов Работ (№1)
Приложение № 1 к техническому заданию
Ведомость объёма работ
№ п/п | наименование работы | Объем планируемых работ
|  | Единица измерения | Количество
Капитальный ремонт сальниковых компенсаторов СК9 (СО18-2), СК27 (СО37-2), СК13 (СО19-8) тепломагистрали от ГРЭС-2 до ВЖР ООО «СГЭС".
1. | Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | м2 | 33.9
2. | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной и сетки рабица | м2 | 28.26
3 | Установка временных опор | опора | 2
4 | Демонтаж сальниковых компенсаторов на подающем трубопроводе Ду1000 | шт. | 3
5 | Демонтаж трубы Ду1020х12 | м.п. | 1.5
6 | Набивка уплотнительных колец компенсатора: из "Графлекса" 28*28 - 7 колец , колец из резины Ø28 - 2 кольца в стационарных условиях с центровкой и фиксацией стальными пластинами сальникового компенсатора Ду1000 | комплект | 3
7 | Монтаж сальникового компенсатора Ду1000 на подающем трубопроводе тепломагистрали "ГРЭС-2-ВЖР" | шт. | 3
8 | Монтаж трубы Ду1020х12 | м.п. | 1.5
9 | Демонтаж временных опор | опора | 2
10 | Антикорозиционная обработка трубопроводов и компенсаторов грунтовкой ГФ-21 на 2 слоя | м2 | 28.26
11 | Изоляция труб Ду1000 матами прошивными базальтовыми расчетной толщиною 120 мм. | м3 | 2.826
12 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной толщиной 0,8 мм. | м2 | 33.9
13 | Погрузка в самосвал и перевозка строительного мусора на 25 км. | тн. | 0.25
14 | Погрузка в самосвал и перевозка демонтированных сальниковых компенсаторов на 10 км. | тн. | 2.68
15 | Сборка, разборка лесов. | м2 | 24
Note on D19: Goncharuk: Болт М 16 - 2 шт Паронит S=3 мм - 0,1 кг Кран шаровый Ду 100 Ру 25

## График выполнения Работ (№2)
Приложение №2 к техническому заданию
График выполнения работ
№ п/п | Наименование Работ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | Начало Работ | Окончание Работ
| Капитальный ремонт сальниковых компенсаторов СК9 (СО18-2), СК27 (СО37-2), СК13 (СО19-8) тепломагистрали от ГРЭС-2 до ВЖР ООО «СГЭС". | [6 empty] | 01.06.2014. | 31.07.2014.
1 | в том числе демонтаж, монтаж сальниковых компенсаторов в период отключения теплосети по графику | [6 empty] | с 17.06.2014 г по 26.06.2014 г - 10 календарных дней

## Перечень МТР (№3)
Приложение №3 к техническому заданию
Перечень МТР, подлежащих поставке Подрядчиком
№ п/п | Наименование МТР | Марка, ГОСТ | Единица измерения | Количество
Капитальный ремонт сальниковых компенсаторов СК9 (СО18-2), СК27 (СО37-2), СК13 (СО19-8) тепломагистрали от ГРЭС-2 до ВЖР ООО «СГЭС".
1 | Сальниковый компенсатор Ду1000-25-350, Ст 09Г2С | Серия Т1.43.00.000СБ | шт. | 3
2 | Набивка "Графлекс" 28*28 (квадратная), в бухтах не менее 18 кг. | ГОСТ 12815-80 | кг. | 36
3 | Шнур резиновый теплостойкий круглый до +150°, Ø28 | ГОСТ 6467-79 | кг. | 20
4 | грунтовка ГФ-21 | ГОСТ Р 51 69-2000 | кг. | 7.2
5 | маты минераловатные прошивные базальтовые h=120 мм. | ТУ 5769-002-13949929-2005 | м3 | 3.73
6. | сталь оцинкованная h=0.8 мм. | ГОСТ14918 | тн. | 0.255
7 | саморезы 4.2*15 |  | кг. | 0.58
8 | проволока вязальная | ГОСТ 3282-74 | кг. | 45
9 | труба стальная Ø1020х12 | ТУ 14-3-16-98-2000 Ст17Г2С клас прочности К62 | м.п. | 1.5