## Ведомость объема работ
Приложение № 1 к техническому заданию
Ведомость объема Работ
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество
I. Монтаж системы АИИС КУЭ в РП, ТП, КТПН ООО "СГЭС" и в многоквартирных жилых домах.
1 | Монтаж АИИС КУЭ РП - 106 пр-т Ленина 42
1.1 | Электромонтажные работы
1.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
1.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 4
1.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
1.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
1.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
1.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
1.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
1.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
1.2. | Пусконаладочные работы
1.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1
1.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 6
2 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП-108 пр-т Ленина 72, ул.Профсоюзов 12/1
2.1 | Электромонтажные работы
2.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
2.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 8
2.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
2.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
2.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
2.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
2.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
2.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
2.2. | Пусконаладочные работы
2.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1
2.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 2
3 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП-116 пр-т Ленина 16/1, 16/2, 20,24, 24/1
3.1 | Электромонтажные работы
3.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
3.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 12
3.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
3.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
3.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
3.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
3.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
3.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
3.2. | Пусконаладочные работы
3.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1
3.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 2
4 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП-140 пр-т Ленина 75/2
4.1 | Электромонтажные работы
4.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
4.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 4
4.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
4.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
4.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
4.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
4.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
4.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
3.2. | Пусконаладочные работы
3.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1
3.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 6
5 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП-148 ул. 30 лет Победы 46/1
5.1 | Электромонтажные работы
5.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
5.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 7
5.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
5.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
5.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
5.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
5.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
5.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
5.2. | Пусконаладочные работы
5.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1
5.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 1
6 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП - 281 ул.Бажова 2Б, 2В, 3/1, 4, 6, 9А, 11
6.1 | Электромонтажные работы
6.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
6.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 15
6.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
6.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
6.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
6.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
6.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
6.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
6.2. | Пусконаладочные работы
6.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1
6.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 9
7 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-282 ул.Бажова 6, 8
7.1 | Электромонтажные работы
7.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
7.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 6
7.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
7.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
7.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
7.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
7.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
7.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
7.2. | Пусконаладочные работы
7.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1
8 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-283 пр-т Ленина 38
7.1 | Электромонтажные работы
7.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
7.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 8
7.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
7.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
7.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
7.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
7.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
7.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
7.2. | Пусконаладочные работы
7.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1
7.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 2
9 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-285 ул.Бахилова 4
9.1 | Электромонтажные работы
9.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
9.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 4
9.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
9.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
9.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
9.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
9.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
9.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
9.2. | Пусконаладочные работы
9.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1
9.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 6
10 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-291 50 лет ВЛКСМ 8, 10, пр-т Ленина 34, ул.Островского, 2
10.1 | Электромонтажные работы
10.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
10.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 12
10.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
10.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
10.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
10.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
10.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
10.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
10.2. | Пусконаладочные работы
10.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1
10.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 6
11 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-292 50лет ВЛКСМ 6А
11.1 | Электромонтажные работы
11.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
11.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 4
11.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
11.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
11.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
11.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
11.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
11.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
11.2. | Пусконаладочные работы
11.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1
11.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 6
12 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-293 ул.Островского 4, 6, 8, 10, 12, 14
12.1 | Электромонтажные работы
12.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
12.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 14
12.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
12.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
12.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
12.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
12.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
12.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
12.2 | Пусконаладочные работы
12.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1
12.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 8
13 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-294 50 лет ВЛКСМ 6Б, ул.Студенческая 7
13.1 | Электромонтажные работы
13.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
13.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 6
13.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
13.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
13.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
13.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
13.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
13.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
13.2. | Пусконаладочные работы
13.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1
14 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-295 пр-т Мира 26А
14.1 | Электромонтажные работы
14.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
14.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 4
14.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
14.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
14.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
14.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
14.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
14.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
14.2. | Пусконаладочные работы
14.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1
15 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-297 50лет ВЛКСМ 2А, пр-т Мира 36/1, 36/2
15.1 | Электромонтажные работы
15.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
15.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 12
15.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
15.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
15.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
15.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
15.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
15.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
15.2. | Пусконаладочные работы
15.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1
16 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-298 пр-т Мира 30/1, 32, 32/1, 34/1, 34А
16.1 | Электромонтажные работы
16.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
16.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 12
16.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
16.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
16.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
16.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
16.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
16.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
16.2. | Пусконаладочные работы
16.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1
16.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 6
17 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-299 50 лет ВЛКСМ 4
17.1 | Электромонтажные работы
17.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
17.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 9
17.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
17.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
17.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
17.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
17.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
17.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
17.2. | Пусконаладочные работы
17.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1
17.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 3
18 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-304 ул.Чехова 3, 5, 5/1, 7
18.1 | Электромонтажные работы
18.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
18.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 20
18.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
18.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
18.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
18.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
18.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
18.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
18.2. | Пусконаладочные работы
18.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | система | 1
18.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 4
19 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-305 пр-т Ленина 70, 70/1
19.1 | Электромонтажные работы
19.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
19.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 11
19.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
19.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
19.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
19.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
19.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
19.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
19.2. | Пусконаладочные работы
19.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1
19.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 5
20 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-306 пр-т Ленина 66, 66/1
20.1 | Электромонтажные работы
20.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
20.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 6
20.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
20.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
20.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
20.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
20.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
20.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
20.2. | Пусконаладочные работы
20.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1
21 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-308 ул.Профсоюзов 12, 12/1
21.1 | Электромонтажные работы
21.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
21.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 12
21.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
21.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
21.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
21.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
21.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
21.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
21.2. | Пусконаладочные работы
21.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1
21.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 6
22 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-309 ул.Профсоюзов 14
22.1 | Электромонтажные работы
22.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
22.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 6
22.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
22.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
22.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
22.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
22.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
22.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
22.2. | Пусконаладочные работы
22.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1
23 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-389 ул.Юности 6, 7
23.1 | Электромонтажные работы
23.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
23.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 4
23.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
23.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
23.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
23.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
23.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
23.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
23.2. | Пусконаладочные работы
23.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1
23.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 6
24 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-390 30 лет Победы 9, 9А, 11, 13, пр-д Дружбы 10, 12
24.1 | Электромонтажные работы
24.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
24.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 14
24.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
24.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
24.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
24.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
24.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
24.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
24.2. | Пусконаладочные работы
24.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1
24.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 8
25 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-391 50лет ВЛКСМ 5, 5А,9 пр-д Дружбы 6, 8
25.1 | Электромонтажные работы
25.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
25.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 14
25.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
25.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
25.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
25.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
25.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
25.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
25.2. | Пусконаладочные работы
25.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1
25.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 7
26 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-392 30 лет Победы 1, 1А, 3, 3А пр-т Ленина 28
26.1 | Электромонтажные работы
26.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
26.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 13
26.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
26.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
26.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
26.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
26.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
26.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
26.2. | Пусконаладочные работы
26.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1
26.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 7
27 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-393 50лет ВЛКСМ 11А, 13 пр-д Дружбы 3, 5 пр-т Ленина 30, 32
27.1 | Электромонтажные работы
27.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
27.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 14
27.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
27.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
27.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
27.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
27.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
27.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
27.2. | Пусконаладочные работы
27.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):10 | система | 1
27.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 8
28 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-394 50 лет ВЛКСМ 5,7, 11 пр-д Дружбы 9, 11, 17
28.1 | Электромонтажные работы
28.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
28.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 16
28.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
28.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
28.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
28.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
28.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
28.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
28.2. | Пусконаладочные работы
28.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):10 | система | 1
29 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-395 50 лет ВЛКСМ 3, 5А пр-д Дружбы 13, 14, 15
29.1 | Электромонтажные работы
29.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
29.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 12
29.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
29.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
29.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
29.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
29.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
29.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
29.2. | Пусконаладочные работы
29.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):10 | система | 1
29.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 6
30 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-399 ул.Сибирская 16/1
30.1 | Электромонтажные работы
30.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
30.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 4
30.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
30.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
30.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
30.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
30.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
30.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
30.2. | Пусконаладочные работы
30.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):10 | система | 1
30.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 6
31 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП-401 ул.Береговая 72, ул.Северная 71
31.1 | Электромонтажные работы
31.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
31.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 4
31.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
31.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
31.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
31.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
31.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
31.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 5
31.2. | Пусконаладочные работы
31.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
31.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 6
32 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП - 115
32.1 | Электромонтажные работы
32.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2
32.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 17
32.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
32.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
32.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
32.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
32.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 50
32.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
32.2. | Пусконаладочные работы
32.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):20 | система | 1
32.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 1
33 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП - 133
33.1 | Электромонтажные работы
33.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2
33.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 6
33.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
33.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
33.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
33.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
33.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 50
33.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
33.2. | Пусконаладочные работы
33.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):20 | система | 1
34. | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП - 225
34.1 | Электромонтажные работы
34.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2
34.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 4
34.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
34.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
34.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
34.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
34.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 50
34.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
34.2. | Пусконаладочные работы
34.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
34.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 6
35 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП - 226
35.1 | Электромонтажные работы
35.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
35.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 3
35.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
35.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
35.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
35.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
35.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 40
35.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
35.2. | Пусконаладочные работы
35.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
35.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 5
36 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП - 261
36.1 | Электромонтажные работы
36.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
36.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 3
36.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
36.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
36.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
36.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
36.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 40
36.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
36.2. | Пусконаладочные работы
36.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
36.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 5
37 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП - 268
37.1 | Электромонтажные работы
37.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2
37.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 5
37.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
37.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
37.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
37.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
37.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 50
37.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
37.2. | Пусконаладочные работы
37.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
37.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 7
38 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП - 344
38.1 | Электромонтажные работы
38.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
38.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 3
38.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
38.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
38.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
38.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
38.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 40
38.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
38.2. | Пусконаладочные работы
38.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
38.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 5
39 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП - 346
39.1 | Электромонтажные работы
39.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
39.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 3
39.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
39.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
39.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
39.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
39.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
39.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
39.2. | Пусконаладочные работы
39.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
39.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 5
40 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП - 350
40.1 | Электромонтажные работы
40.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
40.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 3
40.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
40.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
40.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
40.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
40.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
40.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
40.2 | Пусконаладочные работы
40.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
40.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 5
41 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП - 374
41.1 | Электромонтажные работы
41.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
41.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 3
41.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
41.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
41.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
41.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
41.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 40
41.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
41.2 | Пусконаладочные работы
41.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
41.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 5
42 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП - 375
42.1 | Электромонтажные работы
42.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
42.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 3
42.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
42.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
42.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
42.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
42.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
42.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
42.2 | Пусконаладочные работы
42.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
42.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 5
43 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП - 379
43.1 | Электромонтажные работы
43.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
43.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 3
43.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
43.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
43.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
43.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
43.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 40
43.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
43.2 | Пусконаладочные работы
43.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
43.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 5
44 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП - 386
44.1 | Электромонтажные работы
44.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
44.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 3
44.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
44.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
44.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
44.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
44.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 40
44.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
44.2 | Пусконаладочные работы
44.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
44.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 5
45 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП - 448
45.1 | Электромонтажные работы
45.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
45.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 3
45.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
45.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
45.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
45.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
45.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
45.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
45.2 | Пусконаладочные работы
45.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
45.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 5
46 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП- 456
46.1 | Электромонтажные работы
46.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2
46.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 4
46.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
46.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
46.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
46.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
46.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
46.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
46.2 | Пусконаладочные работы
46.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
46.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 6
47 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП - 461
47.1 | Электромонтажные работы
47.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
47.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 3
47.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
47.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
47.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
47.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
47.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 40
47.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
47.2 | Пусконаладочные работы
47.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
47.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 6
48 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП - 501
48.1 | Электромонтажные работы
48.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
48.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 2
48.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
48.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
48.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
48.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
48.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
48.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
48.2 | Пусконаладочные работы
48.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
48.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 4
49 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП - 503
49.1 | Электромонтажные работы
49.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
49.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 3
49.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
49.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
49.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
49.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
49.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 40
49.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
49.2 | Пусконаладочные работы
49.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
49.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 5
50 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП - 509
50.1 | Электромонтажные работы
50.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
50.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 3
50.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
50.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
50.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
50.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
50.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 30
50.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
50.2 | Пусконаладочные работы
50.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
50.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 5
51 | Монтаж системы АИИС КУЭ ТП - 520
51.1 | Электромонтажные работы
51.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
51.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 3
51.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
51.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
51.1.5 | Установка фильтра подключения | шт | 1
51.1.6 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
51.1.7 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 40
51.1.8 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
51.2 | Пусконаладочные работы
51.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
51.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 5
52 | Монтаж системы АИИС КУЭ КТПН- 604
52.1 | Электромонтажные работы
52.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
52.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 3
52.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
52.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
52.1.5 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
52.1.6 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 20
52.1.7 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
52.2 | Пусконаладочные работы
52.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
52.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 5
53 | Монтаж системы АИИС КУЭ КТПН- 685
53.1 | Электромонтажные работы
53.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
53.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 3
53.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
53.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
53.1.5 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
53.1.6 | Монтаж кабеля четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 20
53.1.7 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 10
53.2 | Пусконаладочные работы
53.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 | система | 1
53.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 5
54 | Монтаж системы АИИС КУЭ в жилых домах частного сектора на КТПН - 638
54.1 | Электромонтажные работы
54.1.1 | Монтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
54.1.2 | Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 21
54.1.3 | Установка концентратора | шт | 3
54.1.4 | Устанока GSM шлюз | шт | 1
54.1.5 | Установка розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
54.2 | Пусконаладочные работы
54.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):20 | система | 1
54.2.2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | канал | 6